|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| СОГЛАСОВАНО  Куратор муниципального проекта  от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2020 года |  | УТВЕРЖДЕН  решением проектного комитета  Архангельской области  от 02 июля 2020 года  протокол №7 |

**ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРОЕКТА**

|  |
| --- |
| Наименование проекта « Комплексное развитие МО «Ленский муниципальный район»  Руководитель муниципального проекта  Торков А.Г.  от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2020 года |

**1. Участники проекта**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование  участника проектной деятельности | Ф.И.О., должность |
| Куратор муниципального проекта |  |
| Руководитель муниципального проекта | Торков Алексей Глебович, Глава муниципального образования «Ленский муниципальный район» |
| Администратор муниципального проекта | Кочанов Николай Николаевич, заместитель главы администрации муниципального образования «Ленский муниципальный район» по вопросам экономики и инфраструктурного развития |
| Заинтересованные стороны | Администрация муниципального образования «Ленский муниципальный район»,  -отдел экономики и прогнозирования администрации муниципального образования «Ленский муниципальный район»;  - финансовый отдел администрации муниципального образования «Ленский муниципальный район»;  - отдел образования администрации муниципального образования «Ленский муниципальный район»;  -отдел архитектуры, строительства и капитальных ремонтов администрации муниципального образования «Ленский муниципальный район»;  - отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма администрации муниципального образования «Ленский муниципальный район»;  -Администрация МО «Сафроновское»;  -Администрация МО «Урдомское»;  -МБДОУ «Детский сад № 4 «Ласточка» общеразвивающего вида р.п.Урдома»;  -МБОУ «Яренская средняя школа»;  -МБОУ ДОД «Комплексный центр дополнительного образования»;  - ГБУЗ «Яренская ЦРБ»;  - исполнительные органы государственной власти Архангельской области;  -ГБУ Архангельской области «Главное управление капитального строительства»;  - застройщики, инвесторы;  - ООО «Архангельскгазтеплосервис»;  - жители муниципального образования «Ленский муниципальный район» |

**3. Описание проекта**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Обоснование для инициации проекта (проблемы, на решение которых направлен проект) | Обеспечение комплексного развития муниципального образования.  Сохранение и развитие человеческого капитала за счет повышения эффективности социальной инфраструктуры и качества социальных услуг.  Создание пространства комфортного для жизни, развитие инфраструктуры | | | | | | |
| Цель проекта | Создание условий для развития человеческого потенциала, улучшения качества жизни населения района | | | | | | |
| Задачи проекта | 1.Создание условий для развития социально-экономического потенциала района.  2. Повышение доступности и качества оказания услуг в сферах образования, физической культуры и спорта, здравоохранения.  3. Обеспечение решения вопросов, связанных с развитием коммунальной инфраструктуры.  4. Сокращение непригодного для проживания жилищного фонда, повышение качества жилищного обеспечения для населения Ленского района.  5. Улучшение внешнего облика населенных пунктов района. | | | | | | |
| Результат проекта | В МО «Ленский муниципальный район» развита социальная инфраструктура, повышено качество оказания услуг в сферах образования и физической культуры и спорта, здравоохранения, улучшено качество жизни населения района. | | | | | | |
| Показатели проекта и их значения по годам | Показатель | Базовое значение | Период, год | | | | |
| 2020г. | 2021г. | 2022г. | 2023г. | 2024г. | |
| Доля детей в возрасте от 1 года до 6 лет, получающих услугу дошкольного образования в муниципальных образовательных учреждениях, в общей численности детей от 1 года до 6 лет, % | 82,0 | 82,3 | 82,4 | 82,7 | 84,0 | 84,7 | |
| Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, % | 39,4 | 42,5 | 45,5 | 48,5 | 51,5 | 55,0 | |
| Доля детей, обучающихся во вторую смену, % | 1,8 | 1,8 | 1,8 | - | - | - | |
| Число созданных новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности | 0 | 0 | 320 | 0 | 0 | 0 | |
| Доля организаций реализующих программы начального, общего, основного и среднего общего образования реализующие общеобразовательные программы в сетевой форме (%) | 0 | 12 | 62 | 62 | 62 | 62 | |
| Доля участников открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию (обучающиеся 8-11 классов)(%) | 10 | 10 | 20 | 30 | 50 | 75 | |
| Количество субъектов предпринимательства, получивших поддержку на начало бизнеса, чел. | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Увеличение количества объектов в перечне муниципального имущества, предназначенного для предоставления его во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства нарастающим итогом по годам. | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| Количество мероприятий, реализованных в рамках поддержки СМСП | 13 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| Протяженность водопроводных сетей, введенных в эксплуатацию. Км. | 0 | 20,56 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|  | Доля населения, обеспеченного качественной питьевой водой из централизованных систем водоснабжения, % | 55 | 55 | 90 | 93 | 95 | 95 | |
|  | Количество квадратных метров расселяемого аварийного жилья, м2 | 0 | 0 | 1432,7 | 5736,3 | 0 | 0 | |
|  | Количество переселяемых граждан, чел. | 0 | 0 | 63 | 280 | 0 | 0 | |
|  | Количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов, ед. | 3 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | |
|  | Количество благоустроенных территорий общего пользования, ед. | 10 | 8 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
|  | Доля граждан, принявших участие в решении  вопросов развития городской среды от общего количества граждан в возрасте  от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территории  которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды, % | 55 | 55 | 55 | 57 | 57 | 58 | |
|  | Общая смертность населения на 10 тысяч населения | 14,2 | 14,1 | 14,0 | 13,9 | 13,8 | 13,7 | |
| Смертность населения в трудоспособном возрасте на 10 тысяч населения. | 92,7 | 89,9 | 86,3 | 82,0 | 77,8 | 73,5 | |
|  | Доля заявлений на получение муниципальной услуги, поданных в электронном виде, % | 7 | 30 | 35 | 40 | 45 | 55 | |
|  | Доля исполнительно-распорядительных органов муниципального образования, оснащенных системой юридически значимого электронного документооборота | 0 | 0 | 50 | 60 | 80 | 100 | |
|  | Доля межведомственного юридически значимого электронного документооборота между исполнительно-распорядительными органами муниципальных образований, органами исполнительной власти федерального и регионального уровня, а также государственными внебюджетными фондами Российской Федерации | 0 | 0 | 30 | 50 | 70 | 90 | |
|  | Увеличение числа посещений организаций культуры, тыс. единиц  (нарастающим итогом) | 85,296 | 87,855 | 89,559 | 91,156 | 93,990 | 99,075 | |
|  | Количество погибших в ДТП, человек на 10 тыс. населения | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Дополнительные сведения о проекте | - | | | | | | |
| Сроки реализации проекта | 2019-2024 годы | | | | | | |

**4. Календарный план муниципального проекта**

| № | Наименование мероприятия | | Группа мероприятия | Дата  начала | Дата  окончания | Ответственный исполнитель | Результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ***В сфере развития образования:*** | | | | | |  |
| **1.** | Строительство здания детского сада на 220 мест с обеспечением необходимых условий пребывания детей с ОВЗ и детей-инвалидов в п.Урдома | | ММП | 01.01.2019 | 01.10.2021 | Государственное бюджетное учреждение Архангельской области «Главное управление капитального строительства», министерство строительства и архитектуры Архангельской области, помощник Главы МО «Ленский муниципальный район» по инвестиционной политике в области капитального строительства | Построен и введен в эксплуатацию детский сад на 220 мест в п.Урдома. Повышена доступность дошкольного образования, в том числе для детей с ОВЗ и детей-инвалидов. Удовлетворен спрос населения в дошкольном образовании. |
| 2 | Строительство общеобразовательной школы на 320 мест в с.Яренск | | ММП | 10.02.2020 | 20.11.2021 | Государственное бюджетное учреждение Архангельской области «Главное управление капитального строительства», министерство строительства и архитектуры Архангельской области, помощник Главы МО «Ленский муниципальный район» по инвестиционной политике в области капитального строительства | Построена и введена в эксплуатацию новая школа на 320 мест в с.Яренск. Повышена доступность и качество общего образования, в том числе для детей с ОВЗ и детей-инвалидов |
| 3. | Обновление материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей (Точка роста) | | ММП | 01.01.2019 | 31.12.2024 | Отдел образования Администрации МО «Ленский муниципальный район» | 5 образовательных организаций, расположенных в сельской местности, обновивших материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей(Точка роста)  2019 год- 2 (МБОУ «Сойгинская СШ», МБОУ Яренская СШ»)  2020 год – 2 (МБОУ «Урдомская СШ», МБОУ «Козьминская СШ»)  2021 год –1 (МБОУ Ленская СШ»)  2022 год – 0  2023 год – 0  2024 год – 0 |
| 3.1 | Обновление материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей (Точка роста) | | ММП | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Отдел образования Администрации МО «Ленский муниципальный район» | 2 образовательные организации, расположенных в сельской местности, обновивших материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей:  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Яренская средняя школа», с. Яренск  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Сойгинская средняя школа», п. Сойга |
| 3.2 | Обновление материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей (Точка роста) | | ММП | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Отдел образования Администрации МО «Ленский муниципальный район» | 2 образовательные организации, расположенных в сельской местности, обновивших материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Козьминская средняя школа»,  с. Козьмино  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Урдомская средняя школа», п. Урдома |
| 3.3 | Обновление материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей (Точка роста) | | ММП | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Отдел образования Администрации МО «Ленский муниципальный район» | 1 образовательная организация, расположенных в сельской местности, обновивших материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Ленская средняя школа», с. Лена. |
| 4 | Внедрение целевой модели развития системы дополнительного образования | | ММП | 01.01.2019 | 31.12.2024 | Отдел образования Администрации МО «Ленский муниципальный район» | Внедрение целевой модели развития системы дополнительного образования, %  2019 год - 0  2020 год – 27,6  2021 год –25  2022 год – 25  2023 год – 25  2024 год – 25 |
| 4.1 | Внедрение целевой модели развития системы дополнительного образования | | ММП | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Отдел образования Администрации МО «Ленский муниципальный район» | Внедрение целевой модели развития системы дополнительного образования-27,6 % |
| 4.2 | Внедрение целевой модели развития системы дополнительного образования | | ММП | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Отдел образования Администрации МО «Ленский муниципальный район» | Внедрение целевой модели развития системы дополнительного образования-25 % |
| 4.3 | Внедрение целевой модели развития системы дополнительного образования | | ММП | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Отдел образования Администрации МО «Ленский муниципальный район» | Внедрение целевой модели развития системы дополнительного образовани-25% |
| 4.4 | Внедрение целевой модели развития системы дополнительного образования | | ММП | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Отдел образования Администрации МО «Ленский муниципальный район» | Внедрение целевой модели развития системы дополнительного образования-25 % |
| 4.5 | Внедрение целевой модели развития системы дополнительного образования | | ММП | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Отдел образования Администрации МО «Ленский муниципальный район» | Внедрение целевой модели развития системы дополнительного образования-25 % |
| 5. | Участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию | | ММП | 01.01.2019 | 31.12.2024 | Отдел образования Администрации МО «Ленский муниципальный район» | Доля участников в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию к 2024 году до 70 %.  2019 год- 10  2020 год – 10  2021 год – 20  2022 год – 30  2023 год – 50  2024 год – 70 |
| 5.1 | Участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию | | ММП | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Отдел образования Администрации МО «Ленский муниципальный район» | Доля участников в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию-10% |
| 5.2 | Участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию | | ММП | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Отдел образования Администрации МО «Ленский муниципальный район» | Доля участников в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию-10% |
| 5.3 | Участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию | | ММП | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Отдел образования Администрации МО «Ленский муниципальный район» | Доля участников в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию-20% |
| 5.4 | Участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию | | ММП | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Отдел образования Администрации МО «Ленский муниципальный район» | Доля участников в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию-30% |
| 5.5 | Участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию | | ММП | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Отдел образования Администрации МО «Ленский муниципальный район» | Доля участников в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию-50% |
| 5.6 | Участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию | | ММП | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Отдел образования Администрации МО «Ленский муниципальный район» | Доля участников в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию-70% |
| 6 | Реализация программ общего образования, дополнительного образования для детей, для которых формируется цифровой образовательный профиль и индивидуальный план обучения с использованием федеральной информационно-сервисной платформой цифровой образовательной среды**.** | | ММП | 01.01.2019 | 31.12.2024 | Отдел образования Администрации МО «Ленский муниципальный район» | 5 муниципальных общеобразовательных учреждений с моделью цифровой образовательной среды.  2019 год- 0  2020 год –1  2021 год – 1  2022 год – 1  2023 год – 1  2024 год – 1 |
| 6.1 | Реализация программ общего образования, дополнительного образования для детей, для которых формируется цифровой образовательный профиль и индивидуальный план обучения с использованием федеральной информационно-сервисной платформой цифровой образовательной среды**.** | | ММП | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Отдел образования Администрации МО «Ленский муниципальный район» | 1 муниципальное общеобразовательное учреждений с моделью цифровой образовательной среды  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Яренская средняя школа», с. Яренск |
|  |  | |  |  |  |  |  |
| 6.2 | Реализация программ общего образования, дополнительного образования для детей, для которых формируется цифровой образовательный профиль и индивидуальный план обучения с использованием федеральной информационно-сервисной платформой цифровой образовательной среды**.** | | ММП | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Отдел образования Администрации МО «Ленский муниципальный район» | 1 муниципальное общеобразовательное учреждений с моделью цифровой образовательной среды  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Сойгинская средняя школа», с. Яренск |
| 6.3 | Реализация программ общего образования, дополнительного образования для детей, для которых формируется цифровой образовательный профиль и индивидуальный план обучения с использованием федеральной информационно-сервисной платформой цифровой образовательной среды**.** | | ММП | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Отдел образования Администрации МО «Ленский муниципальный район» | 1 муниципальное общеобразовательное учреждений с моделью цифровой образовательной среды  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Урдомская средняя школа», с. Яренск |
| 6.4 | Реализация программ общего образования, дополнительного образования для детей, для которых формируется цифровой образовательный профиль и индивидуальный план обучения с использованием федеральной информационно-сервисной платформой цифровой образовательной среды**.** | | ММП | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Отдел образования Администрации МО «Ленский муниципальный район» | 1 муниципальное общеобразовательное учреждений с моделью цифровой образовательной среды  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Козьминская средняя школа», с. Яренск |
| 6.5 | Реализация программ общего образования, дополнительного образования для детей, для которых формируется цифровой образовательный профиль и индивидуальный план обучения с использованием федеральной информационно-сервисной платформой цифровой образовательной среды**.** | | ММП | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Отдел образования Администрации МО «Ленский муниципальный район» | 1 муниципальное общеобразовательное учреждений с моделью цифровой образовательной среды  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Ленская средняя школа», с. Яренск |
|  |  | ***В сфере развития физкультуры и спорта:*** | | | | | |
| 7 | Проведение физкультурных мероприятий для всех категорий и групп населения | | ММП | 01.01.2019 | 31.12.2024 | Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма Администрации МО «Ленский муниципальный район», МБОУ ДОД «Комплексный центр дополнительного образования детей» | Проведено 130 физкультурных мероприятий среди детей, молодежи, населения среднего и старшего возраста |
| 7.1. | Проведение физкультурных мероприятий для всех категорий и групп населения в 2020г. | | ММП | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма Администрации МО «Ленский муниципальный район», МБОУ ДОД «Комплексный центр дополнительного образования детей» | Проведено 24 физкультурных мероприятий среди детей, молодежи, населения среднего и старшего возраста. |
| 7.2. | Проведение физкультурных мероприятий для всех категорий и групп населения в 2021г. | | ММП | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма Администрации МО «Ленский муниципальный район», МБОУ ДОД «Комплексный центр дополнительного образования детей» | Проведено 25 физкультурных мероприятий среди детей, молодежи, населения среднего и старшего возраста. |
| 7.3 | Проведение физкультурных мероприятий для всех категорий и групп населения в 2022г. | | ММП | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма Администрации МО «Ленский муниципальный район», МБОУ ДОД «Комплексный центр дополнительного образования детей» | Проведено 26 физкультурных мероприятий среди детей, молодежи, населения среднего и старшего возраста. |
| 7.4 | Проведение физкультурных мероприятий для всех категорий и групп населения в 2023г. | | ММП | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма Администрации МО «Ленский муниципальный район», МБОУ ДОД «Комплексный центр дополнительного образования детей» | Проведено 27 физкультурных мероприятий среди детей, молодежи, населения среднего и старшего возраста. |
| 7.5 | Проведение физкультурных мероприятий для всех категорий и групп населения в 2024г. | | ММП | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма Администрации МО «Ленский муниципальный район», МБОУ ДОД «Комплексный центр дополнительного образования детей» | Проведено 28 физкультурных мероприятий среди детей, молодежи, населения среднего и старшего возраста. |
| 7.6 | Разработка проектно-сметной документации и строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в селе Яренск | | ММП | 01.02.2020 | 01.08.2022 | Помощник Главы МО «Ленский муниципальный район» по инвестиционной политике в области капитального строительства, отдел архитектуры, строительства и капитальных ремонтов Администрации МО «Ленский муниципальный район» | Построен и введен в эксплуатацию физкультурно-оздоровительный комплекс в с.Яренск. Обеспечен рост доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом. |
|  |  | ***В сфере жилищно-коммунального хозяйства и строительства жилья:*** | | | | | |
| 8. | Реконструкция линейного объекта «Водопровод в с.Яренск» | | ММП | 01.12.2019 | 31.12.2020 | Oтдел архитектуры, строительства и капитальных ремонтов Администрации МО «Ленский муниципальный район», помощник Главы МО «Ленский муниципальный район» по инвестиционной политике в области капитального строительства, отдел производственной сферы, жилищно-коммунального и сельского хозяйства | Реализованы мероприятия по реконструкции (модернизации) объекта питьевого водоснабжения в с.Яренск: проведена реконструкция сетей – 13213 м.; построено сетей – 7350 м.; построена станция водоочистки с привязкой к водозаборным скважинам, водонапорной башне и разводящим сетям в с.Яренск. Повышено качество водоснабжения. |
| 9. | Строительство жилых помещений для переселения граждан из аварийного жилого фонда | | МРП | 01.01.2020 | 31.12.2022 | Oтдел архитектуры, строительства и капитальных ремонтов Администрации МО «Ленский муниципальный район» | Построено 4 многоквартирных дома:  2021г-1, переселено 63 чел.  2022г.-3, переселено 280 чел. |
| 9.1 | Проектирование и строительство 34кв.жилого дома в с.Яренск, ул.Урицкого, д.67 | | МРП | 01.04.2020 | 31.10.2021 | Построен 34 кв. жилой дом и переселены граждане из аварийного жилого фонда |
| 9.2 | Проектирование и строительство 12кв.жилого дома в п.Урдома, ул.Железнодорожная , д.14 | | МРП | 01.01.2020 | 31.10.2022 | Построен 12 кв. жилой дом и переселены граждане из аварийного жилого фонда |
| 9.3 | Проектирование и строительство 42 кв. жилого дома в п.Урдома, ул. Паламышская, д.13/2 | | МРП | 01.01.2020 | 31.10.2022 | Построен 42 кв. жилой дом и переселены граждане из аварийного жилого фонда |
| 9.4 | Проектирование и стротельство 42 кв. жилого дома в с.Яренск, ул. Маяковского, д.13 | | МРП | 01.06.2020 | 31.10.2022 | Построен 42 кв.жилой дом и переселены граждане из аварийного жилого фонда |
| 10. | Благоустройство дворовых территорий, мест массового отдыха населения, общественных территорий муниципальных образований, предусмотренных муниципальными программами формирования современной городской среды | | МРП | 01.01.2019 | 31.12.2024 | Администрация МО «Ленский муниципальный район», Администрация МО «Сафроновское»  Администрация МО «Урдомское» | Благоустроено 14 дворовых территорий:  Благоустроено 26 мест массового отдыха населения, общественных территорий (набережные, центральные площади, парки и др.) муниципальных образований. |
| 10.1. | Благоустройство дворовых территорий | | МРП | 01.01.2019 | 31.12.2024 | Администрация МО «Ленский муниципальный район», Администрация МО «Сафроновское»  Администрация МО «Урдомское» | Благоустроено 14 дворовых территорий |
| 10.1.1 | Благоустройство дворовых территорий | | МРП | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Администрация МО «Ленский муниципальный район», Администрация МО «Сафроновское»  Администрация МО «Урдомское» | Благоустроено 3 дворовых территории |
| 10.1.2 | Благоустройство дворовых территорий | | МРП | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Администрация МО «Ленский муниципальный район», Администрация МО «Сафроновское»  Администрация МО «Урдомское» | Благоустроено 2 дворовых территории |
| 10.1.3 | Благоустройство дворовых территорий | | МРП | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Администрация МО «Ленский муниципальный район», Администрация МО «Сафроновское»  Администрация МО «Урдомское» | Благоустроено 2 дворовых территории |
| 10.1.4 | Благоустройство дворовых территорий | | МРП | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Администрация МО «Ленский муниципальный район», Администрация МО «Сафроновское»  Администрация МО «Урдомское» | Благоустроено 2 дворовых территории |
| 10.1.5 | Благоустройство дворовых территорий | | МРП | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Администрация МО «Ленский муниципальный район», Администрация МО «Сафроновское»  Администрация МО «Урдомское» | Благоустроено 3 дворовых территории |
| 10.1.6 | Благоустройство дворовых территорий | | МРП | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Администрация МО «Ленский муниципальный район», Администрация МО «Сафроновское»  Администрация МО «Урдомское» | Благоустроено 2 дворовых территории |
| 10.2 | Благоустройство мест массового отдыха населения, общественных территорий | | МРП | 01.01.2019 | 31.12.2024 | Администрация МО «Ленский муниципальный район», Администрация МО «Сафроновское»  Администрация МО «Урдомское» | Благоустроено 30 общественных территорий |
| 10.2.1 | Благоустройство мест массового отдыха населения, общественных территорий | | МРП | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Администрация МО «Ленский муниципальный район», Администрация МО «Сафроновское»  Администрация МО «Урдомское» | Благоустроено 10 общественных территорий |
| 10.2.2 | Благоустройство мест массового отдыха населения, общественных территорий | | МРП | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Администрация МО «Ленский муниципальный район», Администрация МО «Сафроновское»  Администрация МО «Урдомское» | Благоустроено 8 общественных территорий |
| 10.2.3 | Благоустройство мест массового отдыха населения, общественных территорий | | МРП | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Администрация МО «Ленский муниципальный район», Администрация МО «Сафроновское»  Администрация МО «Урдомское» | Благоустроено 3 общественных территории |
| 10.2.4 | Благоустройство мест массового отдыха населения, общественных территорий | | МРП | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Администрация МО «Ленский муниципальный район», Администрация МО «Сафроновское»  Администрация МО «Урдомское» | Благоустроено 3 общественных территории |
| 10.2.5 | Благоустройство мест массового отдыха населения, общественных территорий | | МРП | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Администрация МО «Ленский муниципальный район», Администрация МО «Сафроновское»  Администрация МО «Урдомское» | Благоустроено 3 общественных территории |
| 10.2.6 | Благоустройство мест массового отдыха населения, общественных территорий | | МРП | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Администрация МО «Ленский муниципальный район», Администрация МО «Сафроновское»  Администрация МО «Урдомское» | Благоустроено 3 общественных территории |
|  |  | ***В сфере здравоохранения:*** | | | | | |
| 11. | Оплата проезда онкологических больных в онкологический диспансер 2 раза в год | | ММП | 01.01.2019 | 31.12.2024 | Заместитель Главы администрации по социальным вопросам и муниципальному управлению  Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма Администрации МО «Ленский муниципальный район», МБУЗ «Яренская ЦРБ» | Оплачен проезд 352 онкологическим больным в онкодиспансеры. Повышена доступность специализированной медицинской помощи онкологическим больным. |
| 11.1 | Оплата проезда онкологических больных в онкологический диспансер 2 раза в год | | ММП | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Заместитель Главы администрации по социальным вопросам и муниципальному управлению  Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма Администрации МО «Ленский муниципальный район», МБУЗ «Яренская ЦРБ» | Оплачен проезд 63 онкологическим больным в онкодиспансеры. Повышена доступность специализированной медицинской помощи онкологическим больным. |
| 11.2 | Оплата проезда онкологических больных в онкологический диспансер 2 раза в год | | ММП | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Заместитель Главы администрации по социальным вопросам и муниципальному управлению  Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма Администрации МО «Ленский муниципальный район», МБУЗ «Яренская ЦРБ» | Оплачен проезд 61 онкологическому больному в онкодиспансеры. Повышена доступность специализированной медицинской помощи онкологическим больным. |
| 11.3 | Оплата проезда онкологических больных в онкологический диспансер 2 раза в год | | ММП | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Заместитель Главы администрации по социальным вопросам и муниципальному управлению  Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма Администрации МО «Ленский муниципальный район», МБУЗ «Яренская ЦРБ» | Оплачен проезд 59 онкологическим больным в онкодиспансеры. Повышена доступность специализированной медицинской помощи онкологическим больным. |
| 11.4 | Оплата проезда онкологических больных в онкологический диспансер 2 раза в год | | ММП | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Заместитель Главы администрации по социальным вопросам и муниципальному управлению  Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма Администрации МО «Ленский муниципальный район», МБУЗ «Яренская ЦРБ» | Оплачен проезд 58 онкологическим больным в онкодиспансеры. Повышена доступность специализированной медицинской помощи онкологическим больным. |
| 11.5 | Оплата проезда онкологических больных в онкологический диспансер 2 раза в год | | ММП | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Заместитель Главы администрации по социальным вопросам и муниципальному управлению  Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма Администрации МО «Ленский муниципальный район», МБУЗ «Яренская ЦРБ» | Оплачен проезд 56 онкологическим больным в онкодиспансеры. Повышена доступность специализированной медицинской помощи онкологическим больным. |
| 11.6 | Оплата проезда онкологических больных в онкологический диспансер 2 раза в год | | ММП | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Заместитель Главы администрации по социальным вопросам и муниципальному управлению  Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма Администрации МО «Ленский муниципальный район», МБУЗ «Яренская ЦРБ» | Оплачен проезд 55 онкологическим больным в онкодиспансеры. Повышена доступность специализированной медицинской помощи онкологическим больным. |
| 12. | Строительство фельдшерско-акушерского пункта в с.Лена | | МРП | 01.01.2020 | 01.05.2021 | Заместитель Главы администрации по социальным вопросам и муниципальному управлению  Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма Администрации МО «Ленский муниципальный район», МБУЗ «Яренская ЦРБ» | Построен фельдшерско-акушерский пункт в с.Лена. Повышена доступность и качество первичной медицинской помощи населению. |
| 13. | Проектирование и строительство больницы на 16 стационарных коек и 7 коек дневного стационара в п.Урдома | | ММП | 01.01.2020 | 31.12.2021 | Заместитель Главы администрации по социальным вопросам и муниципальному управлению  Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма Администрации МО «Ленский муниципальный район», МБУЗ «Яренская ЦРБ» | Построена больница на 16 стационарных коек и 7 коек дневного стационара в п.Урдома. Повышена доступность и качество первичной медико-санитарной помощи населению |
| муниципальной | Разработка и внедрение муниципальной программы «Укрепление общественного здоровья граждан Ленского района на 2020-2024 годы» | | ММП | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма Администрации МО «Ленский муниципальный район», МБУЗ «Яренская ЦРБ» | Разработана и утверждена муниципальная программа «Укрепление общественного здоровья граждан Ленского района на 2020-2024 годы» |
|  |  | ***В сфере развития и поддержки предпринимательства:*** | | | | | |
| 14. | Предоставление на конкурсной основе субсидий начинающим предпринимателям на создание собственного бизнеса | | ММП | 01.01.2019 | 31.12.2024 | Заместитель Главы администрации по вопросам экономики и инфраструктурному развитию  Отдел экономики и прогнозирования Администрации МО «Ленский муниципальный район» | Оказана финансовая поддержка 11 начинающим предпринимателям, создано 25 новых рабочих мест. |
| 14.1 | Предоставление на конкурсной основе субсидий начинающим предпринимателям на создание собственного бизнеса | | ММП | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Заместитель Главы администрации по вопросам экономики и инфраструктурному развитию  Отдел экономики и прогнозирования Администрации МО «Ленский муниципальный район» | Оказана финансовая поддержка 2 начинающим предпринимателям, создано 4 новых рабочих места. |
| 14.2 | Предоставление на конкурсной основе субсидий начинающим предпринимателям на создание собственного бизнеса | | ММП | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Заместитель Главы администрации по вопросам экономики и инфраструктурному развитию  Отдел экономики и прогнозирования Администрации МО «Ленский муниципальный район» | Оказана финансовая поддержка 1 начинающему предпринимателю, создано 2 новых рабочих места. |
| 14.3 | Предоставление на конкурсной основе субсидий начинающим предпринимателям на создание собственного бизнеса | | ММП | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Заместитель Главы администрации по вопросам экономики и инфраструктурному развитию  Отдел экономики и прогнозирования Администрации МО «Ленский муниципальный район» | Оказана финансовая поддержка 2 начинающим предпринимателям, создано 4 новых рабочих места. |
| 14.4 | Предоставление на конкурсной основе субсидий начинающим предпринимателям на создание собственного бизнеса | | ММП | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Заместитель Главы администрации по вопросам экономики и инфраструктурному развитию  Отдел экономики и прогнозирования Администрации МО «Ленский муниципальный район» | Оказана финансовая поддержка 2 начинающим предпринимателям, создано 5 новых рабочих мест. |
| 14.5 | Предоставление на конкурсной основе субсидий начинающим предпринимателям на создание собственного бизнеса | | ММП | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Заместитель Главы администрации по вопросам экономики и инфраструктурному развитию  Отдел экономики и прогнозирования Администрации МО «Ленский муниципальный район» | Оказана финансовая поддержка 2 начинающим предпринимателям, создано 5 новых рабочих мест. |
| 14.6 | Предоставление на конкурсной основе субсидий начинающим предпринимателям на создание собственного бизнеса | | ММП | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Заместитель Главы администрации по вопросам экономики и инфраструктурному развитию  Отдел экономики и прогнозирования Администрации МО «Ленский муниципальный район» | Оказана финансовая поддержка 2 начинающим предпринимателям, создано 5 новых рабочих мест. |
| 15.0 | Анализ имущества и земельных участков, находящихся в муниципальной собственности в целях вовлечения их в имущественную поддержку субъектов МСП. | | ММП | 01.01.2019 | 31.12.2024 | Заместитель Главы администрации по вопросам экономики и инфраструктурному развитию  Отдел по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами Администрации МО «Ленский муниципальный район» | Включены в перечень 6 объектов муниципального имущества, предназначенного для оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства.  2019 год- 1  2020 год – 1  2021 год – 1  2022 год – 1  2023 год – 1  2024 год – 1 |
| 16.0 | Проведение ежеквартальных Советов по развитию предпринимательства | | ММП | 01.01.2019 | 31.12.2024 | Заместитель Главы администрации по вопросам экономики и инфраструктурному развитию, отдел экономики и прогнозирования Администрации МО «Ленский муниципальный район» | Проведено 23 ежеквартальных Совета по развитию предпринимательства.  2019 год- 3  2020 год – 4  2021 год – 4  2022 год – 4  2023 год – 4  2024 год – 4 |
| 16.1 | Размещение информационных публикаций, направленных на популяризацию ведения предпринимательской деятельности, а также информацию о действующих мерах поддержки СМСП и изменений текущей законодательной базы. | | ММП | 01.01.2019 | 31.12.2024 | Заместитель Главы администрации по вопросам экономики и инфраструктурному развитию, отдел экономики и прогнозирования Администрации МО «Ленский муниципальный район» | Размещено 75 информационных публикаций.  2019 год- 10  2020 год – 11  2021 год – 12  2022 год – 13  2023 год – 14  2024 год – 15 |
|  |  | | ***В сфере цифрового муниципального управления*** | | | | |
| 17. | Выработка комплекса мер  по переходу на взаимодействие в электронной форме муниципальных органов или бюджетных учрежденийс гражданами и коммерческими организациями на стадии подачи заявления на получение муниципальной услуги | | ММП | 01.09.2020 | 01.10.2020 | Отдел информационных технологий Администрации МО «Ленский муниципальный район» | Утвержден и направлен в министерство связи и информационных технологий Архангельской области (далее – Минсвязи АО) план по переходу на взаимодействие в электронной форме муниципальных органов или бюджетных учрежденийс гражданами и коммерческими организациями по муниципальному образованию. |
| 17.1 | На территории муниципального образования «Ленский муниципальный район» обеспечен переход на взаимодействие в электронной форме муниципальных органов или бюджетных учрежденийс гражданами и коммерческими организациями на стадии подачи заявления на получение муниципальной услуги | | ММП | 01.10.2020 | 31.12.2024 | Отдел информационных технологий Администрации МО «Ленский муниципальный район» | Обеспечена возможность доступа пользователей в модели «одного окна» посредством единого портала муниципальных услуг. Доля заявлений на получение муниципальной услуги, поданных в электронном виде:  2020 год – 30 процентов;  2021 год – 35 процентов;  2022 год – 40 процентов;  2023 год – 45 процентов;  2024 год – 55 процентов |
| 18. | Оценка текущего состояния  и потребности в доработке сайта органа местного самоуправления в соответствии с требованиями стандарта  визуально-графического оформления | | ММП | 01.02.2021 | 01.06.2021 | Отдел информационных технологий Администрации МО «Ленский муниципальный район» | Сделана оценка текущего состояния  и потребности в доработке сайта органа местного самоуправления в соответствии с требованиями стандарта |
| 18.1 | Создание официального сайта органа местного самоуправления на конструкторе сайтов на базе федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» | | МПП | 01.07.2021 | 31.12.2021 | Отдел информационных технологий Администрации МО «Ленский муниципальный район» | Создан официальный сайт органа местного самоуправления на конструкторе сайтов на базе федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» |
| 19. | Проведение организационно-технических мероприятий в целях обеспечения использования Централизованной системы хранения электронных документов (ЦХЭД), обеспечивающей долговременное хранение массивов электронных документов в неизменном состоянии в органах местного самоуправления | | ММП | С момента доведения соответствующих разъяснений Минсвязи АО | 31.12.2021 | Отдел информационных технологий Администрации МО «Ленский муниципальный район» | Проведены организационно-технические мероприятия в целях обеспечения использования Централизованной системы хранения электронных документов (ЦХЭД), обеспечивающей долговременное хранение массивов электронных документов в неизменном состоянии в органах местного мамоуправления |
| 19.1 | Обеспечение использования ЦХЭД, обеспечивающей долговременное хранение массивов электронных документов в неизменном состоянии в органах местного самоуправления | | ММП | С момента доведения соответствующих разъяснений Минсвязи АО | 31.12.2024 |  | Обеспечено использование ЦХЭД, обеспечивающей долговременное хранение массивов электронных документов в неизменном состоянии в органах местного самоуправления |
| 20. | Формирование (корректировка) нормативно правовых актов (далее – НПА) муниципального уровня в части официального опубликования правовых актов органов местного самоуправления в электронной форме через цифровую платформу «Государственная система правовой информации» (ГСПИ) и размещения правовых актов на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru)» | | ММП | С момента принятия соответствующих изменений в НПА (Указ Президента РФ) о распространении требований по официальному опубликованию правовых актов органов местного самоуправления в электронной форме через цифровую платформу ГСПИ и размещения правовых актов на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) | 31.12.2021 | Отдел информационных технологий Администрации МО «Ленский муниципальный район» | Официально опубликованы правовые акты органов местного самоуправления в электронной форме через цифровую платформу «Государственная система правовой информации» (ГСПИ) и размещены правовые акты на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru)» |
| 20.1 | Организация официального опубликования правовых актов органов местного самоуправления в электронной форме через цифровую платформу ГСПИ и размещения правовых актов на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) | | ММП | - | 31.12.2024 | Отдел информационных технологий Администрации МО «Ленский муниципальный район» | Официально опубликованы правовые акты органов местного самоуправления в электронной форме через цифровую платформу ГСПИ и размещения правовых актов на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) |
| 21. | Внедрение системы юридически значимого электронного документооборота (далее – СЭД)  для использования исполнительно-распорядительными органами муниципального образования «Ленский муниципальный район» | | ММП | 01.01.2020 | 31.12.2024 | Отдел информационных технологий Администрации МО «Ленский муниципальный район» | Доля исполнительно-распорядительных органов муниципального образования, оснащенных системой юридически значимого электронного документооборота.  2020 год – 90 процентов;  2021 год – 100 процентов;  2022 год – 100 процентов;  2023 год – 100 процентов;  2024 год – 100 процентов. |
| 21.1 | Обеспечение использования платформы юридически значимого электронного документооборота (ЮЗЭДО) и ее сервисов исполнительно-распорядительными органами муниципального образования «Ленский муниципальный район» | | МРП | С момента доведения соответствующих разъяснений Минсвязи АО | 31.12.2024 | Отдел информационных технологий Администрации МО «Ленский муниципальный район» | Доля межведомственного юридически значимого электронного документооборота между исполнительно-распорядительными органами муниципальных образований, органами исполнительной власти федерального и регионального уровня, а также государственными внебюджетными фондами Российской Федерации,  2021 год – 30 процентов;  2022 год – 50 процентов;  2023 год – 70 процентов;  2024 год – 90 процентов. |
|  |  | | ***В сфере культуры*** | | | | |
| 22. | Развитие и укрепление материально-технической базы домов культуры | | МРП | 01.01.2021 | 31.12.2024 | Отдел по вопросам молодёжи, спорта, НКО, культуры и туризма  Администрации МО «Ленский муниципальный район» | Созданы современные условия при оказании услуг культуры.  2021 г. - закуплены для МБУ «ЦКД» музыкальное и звуковое оборудование. |
| 23. | Создание модельных муниципальных библиотек. | | МРП | 01.01.2021 | 31.12.2024 | Отдел по вопросам молодёжи, спорта, НКО, культуры и туризма  Администрации МО «Ленский муниципальный район» | Модернизация МБУК «Ленская межпоселенческая библиотека» с. Яренск (модельная библиотека). |
| 24. | Направление специалистов учреждений культуры на курсы повышения квалификации на базе федеральных Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры | | ММП | 01.01.2020 | 31.12.2024 | Отдел по вопросам молодёжи, спорта, НКО, культуры и туризма  Администрации МО «Ленский муниципальный район» | Обучено 7 специалистов отрасли культура в рамках повышения квалификации («Творческие люди») к 2024 г.  2020г-2  2021г-1  2022г.-2  2023г.-1  2024г.-1 |
| 24.1 | Направление специалистов учреждений культуры на курсы повышения квалификации в 2020 году | | МРП | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Отдел по вопросам молодёжи, спорта, НКО, культуры и туризма  Администрации МО «Ленский муниципальный район» | Обучено специалистов отрасли культура в рамках повышения квалификации («Творческие люди») – 2 человека. |
| 24.2 | Направление специалистов учреждений культуры на курсы повышения квалификации в 2021 году | | МРП | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Отдел по вопросам молодёжи, спорта, НКО, культуры и туризма  Администрации МО «Ленский муниципальный район» | Обучено специалистов отрасли культура в рамках повышения квалификации («Творческие люди») – 1 человек. |
| 24.3 | Направление специалистов учреждений культуры на курсы повышения квалификации в 2022 году | | МРП | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Отдел по вопросам молодёжи, спорта, НКО, культуры и туризма  Администрации МО «Ленский муниципальный район» | Обучено специалистов отрасли культура в рамках повышения квалификации («Творческие люди») – 2 человека. |
| 24.5 | Направление специалистов учреждений культуры на курсы повышения квалификации в 2023 году | | МРП | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Отдел по вопросам молодёжи, спорта, НКО, культуры и туризма  Администрации МО «Ленский муниципальный район» | Обучено специалистов отрасли культура в рамках повышения квалификации («Творческие люди») – 1 человек. |
| 24.6 | Направление специалистов учреждений культуры на курсы повышения квалификации в 2024 году | | МРП | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Отдел по вопросам молодёжи, спорта, НКО, культуры и туризма  Администрации МО «Ленский муниципальный район» | Обучено специалистов отрасли культура в рамках повышения квалификации («Творческие люди») – 1 человек. |
|  |  | | ***В сфере безопасного дорожного движения*** | | | | |
| 25. | Работа по информационному сопровождению в средствах массовой информации и сети «Интернет» реализации мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения | | ММП | 01.01.2021 | 31.12.2024 | Отдел производственной сферы, жилищно-коммунального и сельского хозяйства Администрации МО «Ленский муниципальный район», Отдел информационных технологий Администрации МО «Ленский муниципальный район» | Информация о ходе реализации и результатах доведена до общественности |
| 26. | Организована системная работа с родителями по обучению детей основам правил дорожного движения и привития им навыков безопасного поведения на дорогах, обеспечению безопасности детей при перевозках в транспортных средствах | | ММП | 01.01.2020 | 31.12.2024 | Отдел образования Администрации МО «Ленский муниципальный район» | На базе общеобразовательных учреждений осуществляется просвещение родителей по вопросам использования детских удерживающих устройств, световозвращающих элементов, планирования безопасных пешеходных маршрутов, правил (особенностей) передвижения детей на велосипедах, самокатах, гиро скутерах и других современных устройств передвижения. |
| 27. | Работы по оборудованию и организации нерегулируемых пешеходных переходов средствами организации дорожного движения, в том числе прилегающих к образовательным учреждениям | | ММП | 01.01.2021 | 31.12.2024 | Администрация МО «Ленский муниципальный район», Администрация МО «Урдомское» | Выполнены работы по оборудованию и организации нерегулируемых пешеходных переходов средствами организации дорожного движения, в том числе прилегающих к образовательным учреждениям  в 2022г.- 1 п. Урдома и 1 в с. Яренск. |

**5. Бюджет муниципального проекта**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) | | | | | | | Всего (тыс. рублей) |
| 2019г. | 2020г. | 2021г. | 2022г. | | 2023г. | 2024г. |  |
| 1. | *Наименование мероприятия1:* Строительство здания детского сада на 220 мест с обеспечением необходимых условий пребывания детей с ОВЗ и детей-инвалидов в п.Урдома (ММП) | | | | | | | | |
| 1.1 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2 | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3 | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.4 | местный бюджет | 0,0 | 1194,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 1194,0 |
| 1.5 | внебюджетные источники | 0,0 | 107000,0 | 143800,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 250800,0 |
|  | *Наименование мероприятия 2:* Строительство общеобразовательной школы на 320 мест в с.Яренск (ММП) | | | | | | | | |
| 2.1 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.2 | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.3 | областной бюджет | 0,0 | 200000,0 | 294113,4 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 494113,4 |
| 2.4 | местный бюджет | 0,0 | 352,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 352,0 |
| 2.5 | внебюджетные источники |  |  |  |  | |  |  |  |
| 3. | *Наименование мероприятия 3:* Проведение физкультурных мероприятий для всех категорий и групп населения (ММП) | | | | | | | | |
| 3.1 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.2 | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.3 | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.4 | местный бюджет | 140,0 | 100,0 | 125,0 | 130,0 | | 135,0 | 140,0 | 770,0 |
| 3.5 | внебюджетные источники | 0,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | | 30,0 | 30,0 | 150,0 |
| 4. | *Наименование мероприятия 4 :* Разработка проектно-сметной документации и строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в селе Яренск (ММП) | | | | | | | | |
| 4.1 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.2 | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.3 | областной бюджет | 0,0 | 100000,0 | 133363,46 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 233363,46 |
| 4.4 | местный бюджет | 0,0 | 335,0 | 0,0 |  | |  |  | 335,0 |
| 4.5 | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | *Наименование мероприятия5:* Реконструкция линейного объекта «Водопровод в с.Яренск» (ММП) | | | | | | | | |
| 5.1 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5.2 | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5.3 | областной бюджет | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0 |
| 5.4 | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5.5 | внебюджетные источники | 0,0 | 9228,51 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 9228,51 |
|  | *Наименование мероприятия 6:* Строительство жилых помещений для переселения граждан из аварийного жилого фонда (МРП) | | | | | | | | |
| 6.1 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6.2 | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0,0 | 72482,5 | 136994,6 | 136994,6 | | 0,0 | 0,0 | 346471,7 |
| 6.3 | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 4078,2 | 4078,3 | | 0,0 | 0,0 | 8156,5 |
| 6.4 | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6.5 | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | *Наименование мероприятия 7:* Мероприятия по благоустройству дворовых территорий, мест массового отдыха населения, общественных территорий муниципальных образований, предусмотренные муниципальными программами формирования современной городской среды (МРП) | | | | | | | | |
| 7.1 | федеральный бюджет | 3278,8 | 1964,5 | 2004,6 | 2066,2 | | 2154,2 | 2307,0 | 13775,3 |
| 7.2 | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7.3 | областной бюджет | 66,9 | 40,1 | 40,1 | 41,3 | | 43,1 | 47,1 | 278,6 |
| 7.4 | местный бюджет | 66,9 | 40,1 | 40,1 | 41,3 | | 43,1 | 47,1 | 278,6 |
| 7.5 | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | *Наименование мероприятия* 8: Оплата проезда онкологических больных в онкологический диспансер 2 раза в год (ММП) | | | | | | | | |
| 8.1 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 8.2 | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 8.3 | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 8.4 | местный бюджет | 214,5 | 220,6 | 237,0 | 246,0 | | 256,0 | 267,0 | 1441,1 |
| 8.5 | внебюджетные источники |  |  |  |  | |  |  |  |
|  | *Наименование мероприятия 9:* Строительство фельдшерско-акушерского пункта в с.Лена (МРП) | | | | | | | | |
| 9.1 | федеральный бюджет | 0,0 | 17950,1 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 17950,1 |
| 9.2 | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 9.3 | областной бюджет | 0,0 | 49,9 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 49,9 |
| 9.4 | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 9.5 | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | *Наименование мероприятия 10:* Проектирование и строительство больницы на 16 стационарных коек и 7 коек дневного стационара в п.Урдома (ММП) | | | | | | | | |
| 10.1 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 10.2 | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 10.3 | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 10.4 | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 10.5 | внебюджетные источники | 0,0 | 9700,0 | 193100,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 202800,0 |
|  | *Наименование мероприятия: 11* Предоставление на конкурсной основе субсидий начинающим предпринимателям на создание собственного бизнеса (ММП) | | | | | | | | |
| 11.1 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 11.2 | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 11.3 | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 11.4 | местный бюджет | 200,0 | 100,0 | 200,0 | 200,0 | | 200,0 | 200,0 | 1100,0 |
| 11.5 | внебюджетные источники | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | | 300,0 | 300,0 | 1800,0 |
|  | *Всего по проекту:* | | | | | | | | |
|  | федеральный бюджет | 3278,8 | 19914,6 | 2004,6 | | 2066,2 | 2154,2 | 2307,0 | 31725,4 |
|  | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0,0 | 72482,5 | 136994,6 | | 136994,6 | 0,0 | 0,0 | 346471,7 |
|  | областной бюджет | 66,9 | 300090,0 | 431595,16 | | 4121,9 | 43,1 | 47,1 | 735961,86 |
|  | местный бюджет | 621,4 | 2341,7 | 602,1 | | 617,3 | 634,1 | 654,1 | 5470,7 |
|  | внебюджетные источники | 300,0 | 126258,51 | 337230,0 | | 330,0 | 330,0 | 330,0 | 464778,51 |

**6. Риски муниципального проекта**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование риска  и ожидаемые последствия | Мероприятия  по уменьшению вероятности и степени влияния рисков | План реагирования  на случай возникновения риска |
| 1. | Нарушение сроков осуществления закупки по мероприятиям проекта путем проведения конкурентных способов определения подрядчиков, исполнителей, поставщиков в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» | 1.Своевременное размещение информации о закупке в единой информационной системе  2.Более точное и подробное описание объекта | Организация взаимодействия с заинтересованными сторонами по вопросам дальнейшей реализации мероприятий |
| 2. | Срыв сроков завершения контрактов по мероприятиям ввиду невыполнения подрядными организациями условий контракта(нарушения в выполнении плана-графика работ, некачественное выполнение работ) | 1. Осуществление контроля за исполнение подрядчиком (поставщиком) условий контракта  2. Проведение экспертизы результатов, предусмотренных контрактом | Применение штрафных санкций к подрядчику, поставщику в соответствии с законодательством Российской Федерации |
| 3. | Социальный риск – отказ участия граждан в реализации мероприятий в рамках реализации проекта «Формирование современной городской среды на территории МО «Ленский муниципальный район» - отказ от софинансирования мероприятий по благоустройству дворовых территорий | Проведение мероприятий, направленных на информирование и разъяснение участников проекта, программы | Проведение внеочередных встреч с населением по вопросам реализации проекта «Формирование современной городской среды на территории МО «Ленский муниципальный район» |
| 4. | Отказ участия граждан в реализации мероприятий по переселению граждан из непригодного для проживания жилищного фонда, отказ собственников жилых помещений от заключения соглашений изъятия жилых помещений, невозможность взаимодействия с собственниками жилых помещений | Проведение мероприятий, направленных на информирование и разъяснение участников проекта, программы | Проведение встреч с собственниками жилых помещений о необходимости участия в программе по переселению граждан с целью разъяснения реализации программы, проекта, привлечение правоохранительных органов для розыска граждан, подлежащих переселению из непригодного для проживания жилищного фонда. |
| 5. | Изменения федерального и регионального законодательства в сфере реализации муниципальных программ, проектов, вследствие чего невозможно реализовать ряд основных мероприятий муниципальных программ, проектов | Осуществление мониторинга изменения федерального и регионального законодательства с оценкой возможных последствий. Актуализация нормативно-правовых актов администрации района в сфере реализации муниципальных программ, проектов | Привлечение специалистов. |
| 6. | Риск недостаточной обеспеченности финансовыми ресурсами мероприятий муниципальных программ, вследствие чего:  невозможно реализовать ряд основных мероприятий муниципальных программ, проектов, не достижение заявленных результатов | Осуществление мониторинга финансового обеспечения мероприятий муниципальных программ, проектов, с последующей оценкой последствий. Своевременная актуализация муниципальных программ, проектов. | Мониторинг и оценка эффективности программных мероприятий с целью возможного перераспределения средств внутри муниципальных программ, проектов. |
| 7. | Несвоевременное принятие управленческих решений в сфере реализации муниципальной программы | Нарушения сроков выполнения мероприятий муниципальной программы, не достижение запланированных результатов деятельности | Оперативное реагирование на выявленные недостатки. Назначение ответственных исполнителей, организация текущего контроля и мониторинга хода выполнения мероприятий муниципальной программы. |

**7. Методика расчета показателей проекта**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование показателя | Единица измерения | Формула расчета/способ определения | Периодичность сбора | Официальный источник данных |
| 1 | Доля детей в возрасте от 1 года до 6 лет, получающих услугу дошкольного образования в муниципальных образовательных учреждениях | % | Чдо/Н\*100%  Чдо –Численность воспитанников в возрасте 1–6 лет муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы дошкольного образования (на 01 января, следующего за отчетным годом);  Н – Численность детей в возрасте 1–6 лет (на 01 января отчетного года). | Ежегодно | Росстат, министерство образования и науки Архангельской области (данные демографической статистики о возрастно-половом составе населения), государственная информационная система Архангельской области «Учет детей, нуждающихся в предоставлении мест  в образовательных организациях в Архангельской области, реализующих основную образовательную программу дошкольного образования». |
| 2. | Число созданных новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности | мест | Абсолютный показатель | После введения объекта в эксплуатацию | Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию,  выписка из единого государственного реестра прав на недвижимое имущество |
| 3. | Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом | % | Дфк=Чфк/Чн\*100%  Дфк- доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом;  Чфк – число граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом  Чн – численность постоянного населения района (3-79 лет) | Ежегодно | численность занимающихся физической культурой и спортом,  в соответствии с данными федерального статистического наблюдения по форме №1-ФК «Сведения о физической культуре и спорте» |
| 4. | Доля детей, обучающихся во вторую смену | % | Дс = Ч2/Ч\*100%  Дс – доля детей, обучающихся во вторую смену;  Ч2– численность учащихся, занимающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях во вторую смену;  *Ч –* общая численность учащихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях | Ежегодно | форма федерального статистического наблюдения  № **ОО-1**. |
| 5. | Количество субъектов предпринимательства, получивших поддержку на начало бизнеса | Ед. | Абсолютный показатель | Ежегодно | Данные отдела экономики и прогнозирования Администрации МО «Ленский муниципальный район» |
| 6 | Увеличение количества объектов в перечне муниципального имущества, предназначенного для предоставления его во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства нарастающим итогом по годам. | Ед. | Абсолютный показатель | Ежегодно | Данные отдела по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами  Администрации МО «Ленский муниципальный район» |
| 7. | Протяженность водопроводных сетей, введенных в эксплуатацию | км | Абсолютный показатель | После введения объекта в эксплуатацию | Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию, выписка из единого государственного реестра прав на недвижимое имущество |
| 8. | Доля населения, обеспеченного качественной питьевой водой из централизованных систем водоснабжения | % | Дкв=Чкв/Н\*100%  Дкв – доля населения, обеспеченного качественной питьевой водой;  Чкв – численность населения обеспеченного качественной питьевой водой из централизованных систем водоснабжения;  Н – численность населения Ленского района, обеспеченного питьевой водой из централизованных систем водоснабжения | Ежегодно | Данные аккредитованного испытательного лабораторного центра, производственный контроль эксплуатирующих предприятий |
| 9. | Количество квадратных метров расселяемого аварийного жилья | Кв.м | Абсолютный показатель | После введения многоквартирных жилых домов эксплуатацию | Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию, выписка из единого государственного реестра прав на недвижимое имущество |
| 10. | Количество переселяемых граждан | Чел. | Абсолютный показатель | После введения многоквартирных жилых домов в эксплуатацию | Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию, выписка из единого государственного реестра прав на недвижимое имущество |
| 11. | Количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов | Ед. | Абсолютный показатель | Ежегодно | Акты выполненных работ, формы КС-2, КС-3 |
| 12. | Количество благоустроенных территорий общего пользования | Ед. | Абсолютный показатель | Ежегодно | Акты выполненных работ, формы КС-2, КС-3 |
| 13. | Доля граждан, принявших участие в решении  вопросов развития городской среды от общего количества граждан в возрасте  от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территории  которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды, % | % | Dn= Ny/ N\*100  Dn-доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте 14 лет и старше,  проживающих в муниципальных образованиях, на территории которых  проводятся мероприятия, %;  N - количество граждан в возрасте 14 лет и старше, проживающих в  муниципальных образованиях, на территории которых реализуются  муниципальная программа формирования современной  городской среды, тыс.чел., согласно официальным данным Росстата;  Ny- количество граждан принимающих участие в решении вопросов  развития городской среды, тыс.чел | Ежегодно | На основании данных, органов местного самоуправления (с учетом данных по городским и сельским поселениям, входящим в состав муниципального района) на территории которых проводятся мероприятия. |
| 14 | Общая смертность населения на 10 тысяч населения. |  | ПСН = число умерших всего в данном году х 10 000 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  численность населения на 01.01. отчётного года | Ежегодно | Форма статистического наблюдения № 30 «Сведения о медицинской организации» |
| 15 | Смертность населения в трудоспособном возрасте на 10 тысяч населения. |  | ПСТН = Число умерших в трудоспособном возрасте в данном году x 10 000  численность населения на 01.01 отчетного года | Ежегодно | Форма статистического наблюдения № 30 «Сведения о медицинской организации» |
| 16 | Доля заявлений на получение муниципальной услуги, поданных в электронном виде, % | % | Дцв = Кцв / Кв \* 100%,  где:  Дцв – доля заявлений на получение государственной или муниципальной услуги, поданных в электронном виде гражданами и коммерческими организациями в органы местного самоуправления и муниципальные бюджетные учреждения, проценты;  Кцв – количество заявлений на получение государственной или муниципальной услуги, поданных гражданами и коммерческими организациями в органы местного самоуправления и муниципальные бюджетные учреждения в электронном виде, единиц;  Кв – общее количество заявлений на получение государственной или муниципальной услуги, поданных гражданами и коммерческими организациями в органы местного самоуправления и муниципальные бюджетные учреждения, единиц. | ежеквартальная | На основании данных, внесенных органами местного самоуправления в государственную автоматизированную информационную систему «Управление» (постановление Правительства Российской Федерации  от 25.12.2009 № 1088  «О государственной автоматизированной информационной системе «Управление»),  формы федерального статистического наблюдения № 1-ГМУ «Сведения  о предоставлении государственных (муниципальных) услуг» |
| 17 | Доля исполнительно-распорядительных органов муниципального образования, оснащенных системой юридически значимого электронного документооборота | % | где:  – доля исполнительно-распорядительных органов муниципального образования, оснащенных системой электронного документооборота, проценты;  n – количество исполнительно-распорядительных органов муниципального образования, единицы;  i – натуральное число от 1 до N, уникальный порядковый номер исполнительно-распорядительного органа муниципального образования присваиваемый каждому из них в произвольном порядке исключительно для суммирования при расчете показателя , единицы;  СЭД *i*– коэффициент внедрения системы электронного документооборота (СЭД) в исполнительно-распорядительном органе муниципального образования, имеющем порядковый номер i:  , если в исполнительно-распорядительном органе муниципального образования: 1) СЭД введена в промышленную эксплуатацию и 2) в установленном порядке (наличие ведомственного нормативного правового акта или иное) документы, подписанные электронной цифровой подписью, признаются равнозначными документам, подписанным собственноручной подписью;  , если хотя бы одно условие согласно предыдущему абзацу не выполняется;  No – общее количество исполнительно-распорядительных органов муниципального образования, единиц. | ежеквартальная | Источником информации для расчета показателя являются данные органа местного самоуправления  (с учетом данных по городским и сельским поселениям, входящим в состав муниципального района) |
| 18 | Доля межведомственного юридически значимого электронного документооборота между исполнительно-распорядительными органами муниципальных образований, органами исполнительной власти федерального и регионального уровня, а также государственными внебюджетными фондами Российской Федерации | % | где:  – доля межведомственного юридически значимого электронного документооборота между исполнительно-распорядительными органами муниципальных образований, органами исполнительной власти федерального и регионального уровня, а также государственными внебюджетными фондами Российской Федерации, проценты;  N – общее количество исполнительно-распорядительных органов муниципальных образований, единицы;  i – натуральное число от 1 до N, уникальный порядковый номер исполнительно-распорядительного органа муниципального образования, присваиваемый каждому из них в произвольном порядке исключительно для суммирования при расчете показателя , единицы;  – количество юридически значимых электронных документов, обмен которыми осуществлен исполнительно-распорядительным органом муниципального образования, имеющими порядковый номер i, с федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, исполнительно-распорядительными органами других муниципальных образований или государственными внебюджетными фондами Российской Федерации в рамках межведомственного электронного документооборота, единиц. При этом, по каждому муниципальному образованию учитывается только обмен юридически значимыми электронными документами с федеральными органами исполнительной власти, с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, исполнительно-распорядительными органами других муниципальных образований и государственными внебюджетными фондами Российской Федерации;  – общее количество юридически значимых документов, обмен которыми осуществлен между исполнительно-распорядительным органом муниципального образования, имеющими порядковый номер i, с федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, исполнительно-распорядительными органами других муниципальных образований или государственными внебюджетными фондами Российской Федерации в рамках межведомственного документооборота, единиц | ежеквартальная | Источником информации для расчета показателя являются данные органа местного самоуправления  (с учетом данных по городским и сельским поселениям, входящим в состав муниципального района) |
| 19 | Увеличение числа посещений организаций культуры (нарастающим итогом) | тыс.единиц | Абсолютный показатель (количество посещений общедоступных библиотек+количество посещений платных культурно-массовых мероприятий клубов и домов культуры+количество участников клубных формирований+количество учащихся в ДШИ) | ежегодно | Форма №6-НК,№ 7-НК,8-НК КИАС; АИС |
| 20 | Количество погибших в ДТП, человек на 10 тыс. населения | Чел. | СР=ЧП/N\*10000, где СР – число лиц, погибших в ДТП, на 10 тыс. населения; ЧП – число лиц, погибших в ДТП; N – статистические сведения о численности населения | ежегодно | Формы федерального статистического наблюдения № ДТП «Сведения о дорожно-транспортных происшествиях», утвержденной приказом Федеральной службы государственной статистики от 21.05.2014 № 402 |

**8. Команда проекта**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Роль в команде | ФИО | Должность | Контактные данные  (e-mail, телефон) |
| 1. | Руководитель проекта | Торков Алексей Глебович | Глава МО «Ленский муниципальный район» | [Jarensk-29@yandex.ru](mailto:Jarensk-29@yandex.ru), 8(81859)5-24-01 |
| 2. | Администратор проекта | Кочанов Николай Николаевич | Заместитель Главы Администрации МО «Ленский муниципальный район» по вопросам экономики и инфраструктурного развития | [Jarensk-29@yandex.ru](mailto:Jarensk-29@yandex.ru),  8(81859)5-21-39 |
| 3. | Исполнитель | Усов Дмитрий Валентинович | Заместитель Главы администрации МО «Ленский муниципальный район» по социальным вопросам и муниципальному управлению | [Jarensk-29@yandex.ru](mailto:Jarensk-29@yandex.ru),  8(81859)5-33-11 |
| 3. | Исполнитель | Яковлева Елена Николаевна | Заведующий отделом экономики и прогнозирования Администрации МО «Ленский муниципальный район» | [Ekon33@yandex.ru](mailto:Ekon33@yandex.ru)  8(81859)5-27-41 |
| 4. | Исполнитель | Пятиева Татьяна Николаевна | Заведующий финансовым отделом Администрации МО «Ленский муниципальный район» | [feujarensk@yandex.ru](mailto:feujarensk@yandex.ru)  8(81859)5-24-09 |
| 4. | Исполнитель | Белоголова Ирина Васильевна | Заведующий отделом архитектуры, строительства и капитальных ремонтов Администрации МО «Ленский муниципальный район» | [Jarensk-29@yandex.ru](mailto:Jarensk-29@yandex.ru),  8(81859)5-21-69 |
| 5. | Исполнитель | Васильева Марина Валерьевна | Помощник Главы МО «Ленский муниципальный район» по инвестиционной политике в области капитального строительства | [Jarensk-29@yandex.ru](mailto:Jarensk-29@yandex.ru),  8(81859)5-21-69 |
| 6. | Исполнитель | Леушев Александр Владимирович | Заведующий отделом производственной сферы, жилищно-коммунального и сельского хозяйства | [Jarensk-29@yandex.ru](mailto:Jarensk-29@yandex.ru),  8(81859)5-23-87 |
| 7. | Исполнитель | Караван Нонна Борисовна | Заведующий отделом по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма Администрации МО «Ленский муниципальный район» | [Jarensk-29@yandex.ru](mailto:Jarensk-29@yandex.ru),  8(81859)5-23-04 |