**АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ**

**«ЛЕНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»**

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

от 21 декабря 2023 года № 936

с. Яренск

**Об утверждении плана подготовки и проведения**

**основных праздничных мероприятий, посвящённых празднованию**

**100-летия Ленского района и 640-летия с. Яренска**

Руководствуясь Уставом МО «Ленский муниципальный район»,   
на основании постановления Администрации МО «Ленский муниципальный район от 6 октября 2023 года № 666 «Об организационном комитете и рабочей группе по подготовке и проведению празднования 100-летия Ленского района и 640-летия села Яренска», в связи с празднованием   
в 2024 году 100-летия Ленского района и 640-летия с. Яренска,   
в целях организации юбилейных мероприятий Администрация   
МО «Ленский муниципальный район» **постановляет**:

1. Утвердить прилагаемый план подготовки и проведения основных праздничных мероприятий, посвящённых празднованию 100-летия   
   Ленского района и 640-летия с. Яренска (далее – План).
2. Ответственным исполнителям обеспечить реализацию Плана.
3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации МО «Ленский муниципальный район».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации МО «Ленский муниципальный район» по социальным вопросам и муниципальному управлению Усова Д.В.

Глава МО «Ленский муниципальный район» А.Е. Посохов

Утвержден

постановлением Администрации

МО «Ленский муниципальный район»

от 21 декабря 2023 года № 936

**План**

**подготовки и проведения основных праздничных мероприятий,**

**посвящённых празднованию 100-летия Ленского района и 640-летия с. Яренска**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки исполнения | Ответственный исполнитель | Ожидаемые результаты |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Раздел I. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ** | | | |
| 1 | Утверждение составов оргкомитета и рабочей группы по подготовке и проведению мероприятий, посвящённых празднованию 100-летия Ленского района и 640-летия с. Яренска | Октябрь 2023 года | Глава МО «Ленский муниципальный район» | Создание рабочего органа для решения конкретных задач и осуществления контроля их реализации в рамках Плана мероприятий по подготовке юбилейных мероприятий и празднованию 100-летия Ленского района и 640-летия с. Яренска |
| 2 | Разработка планов мероприятий по подготовке и проведению юбилея Ленского района и Яренска по следующим направлениям: - благоустройство района, ремонт объектов социально-культурного и бытового назначения; - подготовка и проведение культурно-массовых, спортивных, благотворительных мероприятий; - рекламно-информационная поддержка | До 15 декабря  2023 года | Отделы Администрации МО «Ленский муниципальный район», руководители учреждений и организаций, главы МО-поселений | Планы, сметы |
| 3 | Оргкомитет по утверждению плана работы по подготовке и проведению юбилея района | 24 ноября 2023 года | Глава МО «Ленский муниципальный район» по представлению оргкомитета | Протокол |
| 4 | Проведение работы с руководителями предприятий, организаций, учреждений, населением по организации мероприятий направленных на благоустройство, уборку и приведению в порядок прилегающих территорий | До 01 апреля 2024 года | Заместитель главы МО «Ленский муниципальный район» по вопросам экономики и инфраструктурного развития, руководители предприятий, учреждений, организаций, главы МО-поселений | Информация, определение сроков и графика проведения работ |
| 5 | Подготовка списков для поздравлений юбиляров, юбилейных пар для чествования в течение юбилейного года | 28 декабря 2023 года | Заместитель главы МО «Ленский муниципальный район» по социальным вопросам и муниципальному управлению, отделение СЗН, отдел ЗАГС | Информация, смета |
| 6 | Подготовка списков для награждения сотрудников, организаций и предприятий к 100-летию района | До 1 февраля 2024 года | Общий отдел Администрации МО «Ленский муниципальный район»,  главы МО-поселений, руководители предприятий, учреждений, организаций | Информирование руководителей, список, ходатайства |
| 7 | Составление и утверждение списков  официальных лиц, почётных гостей, приглашаемых на юбилейные мероприятия | До 20 декабря  2023 года | Глава МО «Ленский муниципальный район», заместители главы Администрации МО «Ленский муниципальный район», главы МО-поселений, общий отдел Администрации МО «Ленский муниципальный район» | Список |
| 8 | Подготовка и рассмотрение на заседаниях Собрания депутатов, Советов депутатов поселений вопросов о присвоении почётного звания «Почётный гражданин Ленского района», «Почётный житель», определение списка награждаемых | 2 квартал 2024 года | Собрание депутатов  МО «Ленский муниципальный район», Советы депутатов МО-поселений,  общий отдел Администрации  МО «Ленский муниципальный район» | Протоколы |
| 9 | Разработка фирменного стиля юбилейных мероприятий | До 1 января 2024 года | Отдел по вопросам молодёжи, спорта, НКО и культуры Администрации  МО «Ленский муниципальный район» | Логотип, цвета юбилейных мероприятий |
| 10 | Утверждение перечня и разработка дизайна юбилейных документов Администрации МО «Ленский муниципальный район» | До 1 января 2024 года | Отдел по вопросам молодёжи, спорта, НКО и культуры Администрации  МО «Ленский муниципальный район» | Макеты юбилейных документов (приглашение, памятное свидетельство, почётная грамота, благодарственное письмо и т.д.) |
| 11 | Обеспечение использования логотипа празднования 100-летия Ленского района  и 640-летия в оформлении объектов и продукции на предприятиях торговли, общественного питания, прочих учреждений и предприятий и на прилегающих к ним территориях | В течение 2024 года | Отдел по вопросам молодёжи, спорта, НКО и культуры Администрации  МО «Ленский муниципальный район»,  отдел экономики и прогнозирования Администрации МО «Ленский муниципальный район»,  Отдел образования Администрации  МО «Ленский муниципальный район» | Оформление учреждений и предприятий, выпуск продукции с юбилейной символикой |
| 12 | Составление списков волонтёров для помощи  в проведении юбилейных мероприятий | В течение 2024 года | Отдел по вопросам молодёжи, спорта, НКО и культуры Администрации  МО «Ленский муниципальный район» | Списки волонтёров для каждого конкретного мероприятия |
| 13 | Отбор и утверждение перечня приоритетных проектов по инфраструктурному развитию территории, которые будут реализованы в рамках юбилейного года Ленского района и Яренска | До 1 февраля 2024 года | Оргкомитет, профильные отделы Администрации МО «Ленский муниципальный район» | Перечень приоритетных проектов |
| 14 | Привлечение средств федерального, регионального бюджета и внебюджетных источников на реализацию приоритетных проектов, реализуемых в рамках подготовки и празднования 100-летия Ленского района и 640-летия Яренска | В течение 2024 года | Администрация МО «Ленский муниципальный район» | Дополнительное финансирование на реализацию юбилейных мероприятий |
| 15 | Информирование иногородних предпринимателей и торговых предприятий, рассылка приглашений к участию в праздничных мероприятиях | В течение 2024 года | Отдел экономики и прогнозирования Администрации МО «Ленский муниципальный район» | Список участников |
| **Раздел II. РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ** | | | | |
| 16 | Стартовое мероприятие юбилейного года  с презентацией символики, информационного ресурса и афиши юбилейных мероприятий | Январь 2024 года | Отдел по вопросам молодёжи, спорта, НКО и культуры Администрации  МО «Ленский муниципальный район», МБУК «Ленская межпоселенческая библиотека», МБУ ДО «Детская школа искусств Ленского района», МБУК «Центр народной культуры и туризма» | Привлечение внимания общественности, предпринимателей, руководителей учреждений, предприятий к юбилейным датам |
| 17 | Создание и наполнение раздела, посвящённого 100-летию Ленского района и 640-летию Яренска, на официальном сайте Администрации «Ленский муниципальный район» | Декабрь 2023 года | Администрация МО «Ленский муниципальный район» | Создание информационного ресурса юбилейных мероприятий |
| 18 | Акция #ПодарокЛенскомурайону | В течение 2024 года | ГАУ АО ИД «Маяк» | Публикации в СМИ и социальных сетях. Привлечение жителей района к реализации общественных инициатив, развития идей добровольчества, повышение социальной активности граждан |
| 19 | Публикация материалов о юбилейных мероприятиях, истории Ленского района и Яренска, людях, внёсших вклад в их развитие | В течение 2024 года | ГАУ АО ИД «Маяк»,  МБУК «Ленская межпоселенческая библиотека», МБУК «Яренский краеведческий музей», Помощник Главы МО «Ленский муниципальный район» по связям с общественностью | Публикации в СМИ, социальных сетях |
| 20 | Праздничное оформление Яренска, границ Ленского района, зданий учреждений, предприятий в символике юбилейного года | В течение 2024 года | Администрация МО «Ленский муниципальный район», администрации МО-поселений, руководители учреждений и предприятий | Приобретение и установка баннеров,  натяжных конструкций и т.д. |
| 21 | Конкурс видеороликов «Район юбилейный» | В течение 2024 года | Отдел образования Администрации  МО «Ленский муниципальный район», МБОУ ДОД КЦДО | Видеоролики, размещение в социальных сетях |
| 22 | Конкурс на лучшую поздравительную открытку  «С юбилеем, любимый район!» | Январь-март 2024 года | Отдел образования Администрации  МО «Ленский муниципальный район», МБУ ДО «Детская школа искусств Ленского района» | Размещение лучших открыток на баннерах  на территории района |
| 23 | Создание свода достопримечательностей  Ленского района | 1 квартал 2024 года | Отдел по вопросам молодёжи, спорта, НКО и культуры Администрации  МО «Ленский муниципальный район», ТИЦ Ленского района | Электронный свод достопримечательностей Ленского района. Размещение на информационных ресурсах, использование в рекламно-информационной продукции |
| **III. СТРОИТЕЛЬСТВО, БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНИЕ** | | | | |
| 24 | Мероприятия по уборке  общественных пространств | В течение месячника по благоустройству  В течение 2024 года | Администрация МО «Ленский муниципальный район», администрации МО-поселений | Субботники по уборке,  покосу травы, участие в экологической акции «Зелёные берега» и прочих |
| 25 | Реализация проектов по инфраструктурному развитию территории | В течение 2024 года | Администрация МО «Ленский муниципальный район», администрации МО-поселений | Создание и обеспечение населения качественными условиями проживания и развития |
| 26 | Мероприятия по ремонту зданий организаций и предприятий и благоустройство прилегающих к ним территорий | В течение 2024 года | Организации и предприятия, расположенные на территории  Ленского района | Повышение уровня благоустройства, приведение в порядок внешнего вида зданий, создание новых малых архитектурных форм (стел, ограждений и т.д.) |
| 27 | Зеленая неделя «100 лет - 100 рябин» | До 1 июня 2024 года | Администрация МО «Ленский муниципальный район», администрации МО-поселений | Разработка положения,  выбор мест для высадки, высадка рябин |
| 28 | Экологическая акция  «С заботой о Ленском районе» | Май-июнь 2024 года | Отдел образования Администрации  МО «Ленский муниципальный район», отдел производственной сферы,  жилищно-коммунального и сельского хозяйства Администрации МО «Ленский муниципальный район» | Повышение уровня благоустройства, воспитание экологического сознания, ответственного отношения к природе и малой родине |
| **РАЗДЕЛ IV. КУЛЬТУРНО-МАССОВЫЕ И СПОРТИВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ** | | | | |
| 29 | Презентация вновь изданных книг  о Ленском районе | В течение 2024 года | МБУК «Яренский краеведческий музей», МБУК «Ленская межпоселенческая библиотека», ГАУ АО ИД «Маяк», Помощник Главы МО «Ленский муниципальный район» по связям с общественностью | Привлечение внимания жителей района  к истории Ленского района и Яренска, краеведческой работе, популяризация культурных достижений, этнографического наследия Ленского района |
| 30 | Лыжные гонки на кубок главы Ленского района | Январь 2024 года | МБОУ ДОД КЦДО | Привлечение жителей района к занятию лыжным спортом |
| 31 | Районная олимпиада по истории Ленского района (для учащихся 5-11 классов ОУ) | Февраль 2024 года | Отдел образования Администрации  МО «Ленский муниципальный район»; МБУК «Яренский краеведческий музей» | Патриотическое воспитание,  привлечение внимания жителей района  разных возрастов к истории Ленского района  и Яренска, краеведческой работе |
| 32 | Районный краеведческий фестиваль «Своя игра» | Февраль 2024 года | Отдел образования Администрации МО «Ленский муниципальный район»; МБУК «Ленская межпоселенческая библиотека» | Патриотическое воспитание, привлечение внимания жителей района разных возрастов  к истории Ленского района и Яренска, краеведческой работе |
| 33 | Фестиваль «Ленский район – перекрёсток трёх регионов» (торжественный концерт, деловая программа, выставка) | Март 2024 года | Администрация МО «Ленский муниципальный район», МБУК «Центр народной культуры и туризма», МБУК «Ленская межпоселенческая библиотека», МБУК «Яренский краеведческий музей» | Продвижение и популяризация Ленского района в Архангельской, Вологодской областях и республике Коми. Повышение туристической привлекательности Ленского района на уровне регионов СЗФО, разработка новых направлений развития |
| 34 | Районный медиафорум  «Ленский район в объективе» | Март 2024 года | Отдел образования Администрации  МО «Ленский муниципальный район»; МБОУ ДОД КЦДО | Патриотическое воспитание, привлечение внимания подрастающего поколения к истории Ленского района и Яренска, наполнение  медиа-пространства Ленского района |
| 35 | Районная заочная викторина по истории, посвящённая 100-летию Ленского района  и 640-летию села Яренска «Люби и знай свой Ленский край» (для учащихся 8-11 классов ОУ) | Апрель 2024 года | Отдел образования Администрации  МО «Ленский муниципальный район»;  СШ и ОШ Ленского района | Патриотическое воспитание, привлечение внимания подрастающего поколения к истории Ленского района и Яренска |
| 36 | «Семейной славой трудовой гордится весь район» | Апрель 2024 года | Администрация МО «Ленский муниципальный район», МБУК «Центр народной культуры и туризма» | Выявление и чествование лучших трудовых династий Ленского района |
| 37 | Майский кросс имени Сергей Кривошеина, эстафета трудовых коллективов | Май 2024 года | Администрация МО «Ленский муниципальный район»,  МБОУ ДОД КЦДО | Привлечение жителей района к массовым занятиям спортом, лёгкой атлетикой |
| 38 | Весенняя сельскохозяйственная ярмарка  «С любовью – Ленскому району» | Май 2024 года | Администрация МО «Ленский муниципальный район», МБУК «Центр народной культуры и туризма» | Продвижение продукции местных производителей и насыщение рынка сельскохозяйственной продукцией собственного производства |
| 39 | Районный праздник песни, музыки и танца  «Песни над Вычегдой» | Июнь 2024 года | МБУК «Центр народной культуры и туризма» | Сохранение и развитие культурно-исторической самобытности Ленского района, демонстрация культурного потенциала и достижений жителей Ленского района |
| 40 | Туристический слёт «Белые ночи Себентия» | Июнь 2024 года | Администрация МО «Ленский муниципальный район»,  МБОУ ДОД КЦДО | Популяризация спортивно-оздоровительного туризма, привлечение жителей района  к занятиям туризмом, обучение, обмен опытом |
| 41 | Межрегиональное мероприятие  «Ивановская ярмарка»: деловая программа, конкурс «Северная усадьба», ярмарочная торговля, концертная программа | 5-6 июля 2024 года | Администрация МО «Ленский муниципальный район», администрации поселений, МБУК «Центр народной культуры и туризма», МБУК «Ленская межпоселенческая библиотека»,  МБУК «Яренский краеведческий музей», МБОУ ДОД КЦДО | Сохранение и развитие культурно-исторической самобытности Ленского района, демонстрация культурного-туристического потенциала и достижений жителей Ленского района |
| 42 | Спортивная акция к Дню физкультурника  «100 рекордов Ленскому району» | Август 2024 года | Администрация МО «Ленский муниципальный район», администрации поселений, МБУК «Центр народной культуры и туризма», МБОУ ДОД КЦДО | Популяризация спортивно-оздоровительных мероприятий, привлечение жителей района к занятиям спортом, приём нормативов ГТО |
| 43 | Межрегиональная научно-практическая конференция «История Вычегодского края в рукописях, документах и артефактах» | Сентябрь 2024 года | Администрация МО «Ленский муниципальный район», администрации поселений, МБУК «Ленская межпоселенческая библиотека»,  МБУК «Яренский краеведческий музей», МБУК «Центр народной культуры и туризма», ГАУ АО ИД «Маяк» | Научное обеспечение реализации государственной культурной политики на территории Ленского района. Продвижение и популяризация Ленского района в Архангельской, Вологодской областях и республике Коми. Сохранение и популяризация культурного, этнографического наследия Ленского района |
| 44 | Районный фестиваль «Поёт душа ветерана» имени Е.В. Петровой», посвящённый 100-летию Ленского района и 640-летию Яренска | Октябрь 2024 года | МБУК «Центр народной культуры и туризма», Совет ветеранов Ленского района | Сохранение и развитие культурно-исторической самобытности Ленского района, демонстрация культурного потенциала и достижений жителей Ленского района, патриотическое воспитание |
| 45 | Межрегиональный фестиваль  «На Вычегде-реке» | Ноябрь 2024 года | Администрация МО «Ленский муниципальный район», МБУК «Центр народной культуры и туризма» |  |
| 46 | Межрегиональный молодёжный форум «Молодость Ленского района»  (деловая программа, фестиваль РИТМ) | Декабрь 2024 года | Молодёжный совет Ленского района, Отдел по вопросам молодёжи, спорта, НКО и культуры Администрации  МО «Ленский муниципальный район», МБУК «Ленская межпоселенческая библиотека», МБУК «Центр народной культуры и туризма», ГАУ АО ИД «Маяк» | Укрепление сотрудничества молодых специалистов Архангельской области и республики Коми, формирование благоприятного психологического климата и сплочение рабочей молодёжи; обмен опытом по созданию проектов; демонстрация культурных достижений молодёжи, создание молодёжного актива для реализации задач молодёжной политики в Ленском районе и на юго-востоке Архангельской области |
| 47 | Межрегиональный фестиваль  «Снежное кружево Зимы» | Декабрь 2024 года | МБУК «Центр народной культуры и туризма» | Демонстрация культурного-туристического потенциала и достижений жителей Ленского района, продвижение и повышение туристической привлекательности Ленского района на уровне регионов СЗФО |
| 48 | Торжественный приём Главы МО «Ленский муниципальный район» - завершение юбилейного года | Декабрь 2024 года | Помощник Главы МО «Ленский муниципальный район» по связям с общественностью, отдел по вопросам молодёжи, спорта, НКО и культуры Администрации МО «Ленский муниципальный район»,  общий отдел Администрации  МО «Ленский муниципальный район» | Подведение итогов юбилейных мероприятий, награждение активистов и волонтёров |
| 49 | Проведение прочих мероприятий согласно ведомственным планам | В течение 2024 года | Учреждения и предприятия,  общественные объединения  МО «Ленский муниципальный район» |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_