АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ЛЕНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

## от 15 августа 2013 года № 424-н

с. Яренск

**Об утверждении муниципальной программы**

 **«Культура муниципального образования «Ленский муниципальный район» на 2014–2016 годы»**

Руководствуясь статьями 31, 63 Устава МО «Ленский муниципальный район», на основании постановления Администрации МО «Ленский муниципальный район» от 22.07.2013 № 373-н «Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ МО «Ленский муниципальный район», Администрация МО «Ленский муниципальный район» постановляет:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу муниципального образования «Ленский муниципальный район» «Культура муниципального образования «Ленский муниципальный район» на 2014 – 2016 годы» (далее – Программа).
2. Опубликовать программу в официальном печатном издании и разместить на сайте Администрации МО «Ленский муниципальный район».
3. Постановление Администрации МО «Ленский муниципальный район» от 20.09.2010 № 63 «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Культура муниципального образования «Ленский муниципальный район» на 2011 – 2014 годы» признать утратившим силу с 01 января 2014 года.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на заместителя главы Администрации МО «Ленский муниципальный район» по муниципальному управлению и социальным вопросам Цывцыну Н.М.

Исполняющий полномочия

Главы МО «Ленский муниципальный район» Н.М. Цывцына

###  УТВЕРЖДЕНА

постановлением Администрации МО «Ленский муниципальный район»

от 15 августа 2013 года № 424-н

**Муниципальная программа**

**«Культура муниципального образования «Ленский муниципальный район» на 2014 – 2016 годы»**

#### Паспорт

**муниципальной программы**

**«Культура муниципального образования «Ленский муниципальный район» на 2014 – 2016 годы»**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование программы | – | муниципальная программа «Культура муниципального образования «Ленский муниципальный район» на 2014 – 2016 годы» (далее – Программа) |
| Основание для разработки Программы | –– | постановление Администрации МО «Ленский муниципальный район»от 22.07.2013 №373-н «Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ МО «Ленский муниципальный район»,постановление Администрации МО «Ленский муниципальный район» от 27.05.2013 № 255-н «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры Ленского муниципального района» |
| Муниципальный заказчик Программы | – | Администрация МО «Ленский муниципальный район» |
| Основной разработчикПрограммы | – | отдел социального развития Администрации МО «Ленский муниципальный район» |
| Цели Программы | ––––– | воспитание подрастающего поколения в духе культурных традиций Архангельской области, создание условий для развития творческих способностей и социализации современной молодежи, самореализации и духовного обогащения творчески активной части населения Ленского муниципального района, полноценного межнационального и межтерриториального культурного обмена на территории Архангельской области;повышение качества и оказываемых учреждениями культуры услуг;сохранение культурного и исторического наследия Ленского муниципального района, обеспечение доступа граждан Российской Федерации к культурным ценностям и участию в культурной жизни на территории Ленского муниципального района, реализация творческого потенциала населения Ленского муниципального района;реализация показателей «Дорожной карты» Ленского муниципального района |
| Задачи Программы | –––––– | развитие музейной сферы;развитие всех направлений художественного творчества в сфере культуры;развитие и сохранение кадрового потенциала учреждений культуры, повышение профессионального мастерства специалистов культуры;поддержка и содействие творческому росту одарённых детей;содействие решению вопросов развития туризма в Ленском муниципальном районе;координация деятельности муниципальных учреждений культуры на территории Ленского района, поддержка учреждений, предоставляющих услуги в сфере культуры, формирующих привлекательный имидж Ленского муниципального района; |
| Целевые показатели и индикаторы Программы | –––––––––– | Увеличение количества библиографических записей в сводном электронном каталоге библиотек Ленского муниципального района (по сравнению с предыдущим годом)Увеличение доли представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда МБУК «Яренский краеведческий музей»Увеличение посещаемости МБУК «Яренский краеведческий музей»Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий (по сравнению с предыдущим годом)Повышение уровня удовлетворенности населения Ленского муниципального района качеством предоставления услуг в сфере культурыУвеличение средней суммы одного гранта для поддержки творческих проектов в области культуры Ленского муниципального районаУвеличение количества стипендиатов (лауреатов премий) среди деятелей культуры и искусства и молодых талантливых авторов Ленского муниципального районаУвеличение количества специалистов учреждений культуры, прошедших курсовую подготовкуУвеличение доли детей проживающих в Ленском муниципальном районе, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детейКоличество учащихся и выпускников МОУ ДОД «Детская школа искусств Ленского района»Удельный вес учащихся МОУ ДОД «Детская школа искусств Ленского района» по отношению к количеству учащихся общеобразовательных школ Ленского района (%) |
| Срок и этапы реализации Программы | – | 2014–2016 годы. Программа реализуется в один этап |
| Перечень основных мероприятий Программы | – | Направления Программы:- Поддержка юных дарований, развитие детского творчества - Развитие и укрепление материально-технической базы учреждений - Информатизация учреждений культуры- Обеспечение безопасности учреждений культуры - Совершенствование системы управления и развитие кадрового потенциала - Издательская деятельность - Культурно-просветительская деятельность - Сохранение и развитие культурно-исторических традиций, традиционной народной культуры, народных промыслов и ремёсел - Проведение районных мероприятий - Развитие бренда «Яренск – родина Зимы» |
| Исполнители Программы | –– | Администрация муниципального образования «Ленский муниципальный район» в лице отдела социального развития Администрации МО «Ленский муниципальный район»,Учреждения культуры Ленского муниципального района |
| Объемы и источникифинансирования Программы | – | общий объем финансирования Программы составляет 7231,2 тыс. рублей, в том числе:- средства бюджета МО «Ленский муниципальный район» – 5039,2тыс. руб.- средства областного бюджета – 1630,0 тыс. руб.- средства федерального бюджета – 210,0 тыс. руб.- привлечённые (внебюджетные) средства – 352,0 тыс. руб.  |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показатели социально-экономической эффективности программы | –––– | максимально возможное удовлетворение творческих и духовных потребностей населения;привлечение широких слоёв населения к участию в культурной, образовательной, просветительной деятельности;расширение инфраструктуры культурной среды в МО «Ленский район»;укрепление материальной базы учреждений культуры МО «Ленский район». |
| Система организации контроля за исполнением Программы | – | Контроль за исполнением Программы осуществляет отдел социального развития Администрации МО «Ленский муниципальный район». |

I. Содержание проблемы и обоснование необходимости
ее решения программными методами

Муниципальная программа Муниципального образования «Ленский муниципальный район» «Культура муниципального образования «Ленский муниципальный район» на 2014–2016 годы» (далее – Программа) разработана с учетом предложений учреждений культуры МО «Ленский муниципальный район» и культурно-досуговых учреждений поселений Ленского муниципального района. Программа направлена на реализацию плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры Ленского муниципального района», утверждённого постановлением Администрации МО «Ленский муниципальный район» от 27 мая 2013 года № 255-н, на решение системных проблем в области культурного развития Ленского муниципального района.

 Перед отраслью культуры стоит ряд проблем, которые послужили основанием для негативных тенденций в развитии отрасли культуры Ленского района, увеличения разрыва между культурными потребностями населения и возможностями их удовлетворения, между учреждениями культуры поселений и районными учреждениями культуры.

**Одной из острых проблем отрасли продолжает оставаться слабая материально-техническая база муниципальных учреждений культуры, не решённая в полном объёме предыдущей программой.**

Именно от состояния материально-технической базы в большей степени зависит объем и качество оказываемых населению услуг.

Анализ материально-технической базы показал, что ряд учреждений требуют капитального ремонта. Из 22 зданий, в которых расположены учреждения культуры Ленского района, капитального ремонта требуют 8, что составляет 36,4%.

Изношенность специального оборудования в учреждениях культуры района составляет свыше 65%, по-прежнему учреждениям необходимы компьютеры, звукоусиливающая и звукозаписывающая аппаратура, светотехническое оборудование, музыкальные инструменты для детской школы искусств, специальная мебель. Проблема отсутствия в учреждениях культуры современного оборудования более чем актуальна сегодня.

В итоге в культурно-досуговых учреждениях Ленского района при росте количества мероприятий снижается их качество, уменьшается число клубных формирований, что категорически не приемлемо по условиям реализации показателей «дорожной карты», посещаемость в учреждениях культуры должна расти.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Показатель** | **2009г** | **2010г** | **2011г** | **2012г** |
| Количество мероприятий | 1657 | 1630 | 1867 | 2164 |
| Из них мероприятий для детей | 267 | 375 | 201 | 220 |
| Количество клубных формирований | 100 | 100 | 91 | 66 |
| В них участников | 854 | 793 | 766 | 614 |
| Количество клубных формирований для детей | 43 | 52 | 39 | 24 |
| В них участников | 392 | 421 | 264 | 207 |

Количество участников клубных формирований сокращается, слабая материальная база не даёт возможности людям реализовать свои возможности в полном объёме.

По основным показателям МБУК «Яренский краеведческий музей» видно, что при увеличении количества единиц хранения основного фонда, стабильных показателях количества экскурсий, выставок и лекций, наметился рост посещений музея. С появлением структурного подразделения «Центра народной культуры и туризма» возросло количество массовых мероприятий, выросла посещаемость.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Год** | **Основной фонд музея** | **Кол-во посещений** | **Экскурсии** | **Выставки** | **Массовые мероприятия** | **Лекции** |
| **2009** | 11305 ед. хр. | 7,2 тыс.чел. | 352 | 24 | 12 | 56 |
| **2010** | 11400 ед. хр. | 7,6 тыс.чел. | 307 | 24 | 14 | 59 |
| **2011** | 11563 ед. хр. | 7,9 тыс.чел. | 314 | 24 | 12 | 58 |
| **2012** | 11980 ед. хр. | 8,4 тыс.чел. | 323 | 30 | 27 | 42 |

Эти показатели напрямую зависят от недостаточного количества выставочных площадей, на которых можно было бы развернуть дополнительные экспозиции и слабого материально-технического обеспечения для проведения экскурсий, что препятствует дальнейшему развитию музея. В настоящее время у музея 2 здания, но большое количество экспонатов остаётся в запасниках. Кроме того ряд ценных экспонатов хранится с нарушением условий хранения (не хватает специальных стеллажей и другой мебели для хранения).

Музей расположен в зданиях, которые являются памятниками истории и культуры регионального значения. Здания нуждаются в проведении реставрационных работ, особенно значительные средства необходимы для реставрации настенной росписи Спасо-Преображенского собора. Вхождение в региональные и федеральные программы невозможно ввиду того, что памятник является муниципальной собственностью.

Сложной остаётся ситуация с материально-техническим состоянием Детской школы искусств Ленского района. Имеющиеся в школе музыкальные инструменты приобретены давно и часто выходят из строя. В 2013 году, в рамках программ «Культура Русского Севера» и «Культура МО «Ленский муниципальный район», приобретены 3 электронных фортепиано и баян. Необходимо и в дальнейшем участвовать в программе «Культура Русского Севера» и приобретать новые инструменты. В школе открылось художественное отделение, для него необходима закупка новой мебели. Для обжига изделий из глины нужна муфельная печь.

Для улучшения качества преподавания в ДШИ необходимо приобрести большой телевизор, на котором будет возможно просматривать записи концертов, спектаклей, так как выезд в театры получается дорогостоящим и имеет ряд проблем, связанным с перевозом детей на дальние расстояния.

Учащиеся Детской школы искусств активно выезжают на конкурсы, фестивали детского творчества, выезды организуются за счёт средств родителей. Необходимо финансировать данное направление деятельности ДШИ, так как это один из показателей муниципального задания учреждения.

Детская школа искусств расположена в двух деревянных зданиях, которые построены в прошлом веке, здания постоянно требуют капитальных вложений для выполнения требований Правил пожарной безопасности: установка несгораемых дверей и несгораемой эвакуационной лестницы, замена окон и дверных проёмов.

**Продолжает оставаться достаточно острой ситуация с обновлением фондов и информационных ресурсов в библиотеках Ленского района.**

Особенно нуждаются в увеличении поступлений новой литературы и периодических изданий сельские библиотеки. В 2011 – 2013 годах за счёт федеральной программы ситуация улучшилась.

Фонды библиотек в настоящее время очень быстро морально и физически устаревают, поэтому нуждаются в списании устаревшей литературы.

Обновляемостьдокументного фонда библиотек в 2009 году составила 8 % от общего объёма книжного фонда, что на 3,0 % больше указанного в «Модельном стандарте деятельности общедоступных библиотек МО Арх.обл.», с 2010 года этот показатель уменьшился в два раза: 2010 год – 4,5%, 2011 год – 4,2%, 2012 год – 4%. Из муниципального бюджета на приобретение книг и оформление подписки выделено:

2010 год – 16955,34

2011 год – 17473,25

2012 год – 151083,81.

Средств из местного бюджета выделено в 2013 году значительно больше, но и этого недостаточно, чтобы соответствовать «Модельному стандарту». Библиотекам также ежегодно выделяются средства на пополнение фондов по федеральной программе:

2010 год – 56 700,0

2011 год – 88 200,0

2012 год – 79 800,0

Решение данной проблемы предполагает пополнение библиотечных фондов, обеспечение сохранности библиотечных документов, внедрение новых библиотечных технологий и корпоративного информационного взаимодействия библиотек Ленского района.

В 2012 году проведена информатизация библиотек Ленского района, 100% библиотек подключено к сети Интернет.

Благодаря этому показатели деятельности библиотеки в основном растут, правда, количество зарегистрированных пользователей сокращается ввиду сокращения населения в районе.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Год** | **Зарегистрированных пользователей** | **Из них до 14 лет** | **Число посещений** | **Посещений массовых мероприятий** | **Поступило экз.** | **Состоит экз.** | **Выдано экз.** |
| 2009 | 6445 | 2362 | 58816 | 15107 | 7274 | 86700 | 137813 |
| 2010 | 6271 | 2177 | 59162 | 16639 | 3883 | 85468 | 130865 |
| 2011 | 5786 | 1987 | 62251 | 21277 | 3596 | 84884 | 115099 |
| 2012 | 4459 | 1716 | 48413 | 15513 | 3457 | 83439 |  90681 |

**Одной из насущных проблем отрасли культуры продолжает оставаться проблема кадрового обеспечения.**

Без решения кадровых проблем работа всей отрасли не может считаться эффективной, только специалист может оказать качественную услугу. По причине падения престижа профессии, низкой заработной платы и отсутствия жилья для молодых специалистов в отрасли культуры налицо снижение притока профессиональных молодых кадров (средний возраст профессиональных кадров, занятых в учреждениях культуры – свыше 40 лет). С принятием «дорожной карты» проблема обостряется, так как в учреждениях более 50 % работников не соответствует обновлённым квалификационным требованиям, причём в культурно-досуговых учреждениях этот показатель – от 80% (Сойгинский ЦК, Козьминский ЦК) до 38% (Яренский ЦК, Урдомский ЦКД).

С ростом уровня заработной платы появляется возможность решить кадровые проблемы учреждений культуры. Но муниципальное образование имеет очень слабые возможности создать необходимые условия для молодых специалистов, особенно в части предоставления им жилья. В 2013 году планируется предоставление 1 однокомнатной квартиры для педагога ДШИ. Жильё работникам учреждений культуры не предоставлялось с 80-х годов прошлого века.

С принятием «Дорожной карты» есть надежда, что отрасль культуры будет финансироваться программными методами, хотя исполнение «Дорожной карты» имеет ряд трудновыполнимых условий. За последние три года расходы на сферу культуры в муниципальном бюджете составили от 3 до 4,5%.

Настоящий этап развития экономики сопровождается продолжением реформирования системы оплаты труда работников бюджетного сектора как на федеральном, региональном, так и на муниципальном уровнях. В настоящее время все учреждения культуры работают по муниципальному заданию и «Дорожным картам», все перешли на новую отраслевую систему оплаты труда.

В целях стимулирования деятельности учреждений культуры по расширению спектра услуг и повышению их качества, выявления внутренних резервов для увеличения заработной платы специалистов отрасли, для выявления соответствия специалистов занимаемой должности отдел социального развития Администрации МО «Ленский муниципальный район» разрабатывает Положение об аттестации работников учреждений культуры МО «Ленский муниципальный район».

Наиболее эффективным методом решения всех этих вышеперечисленных проблем является принятие и реализация муниципальной программы Муниципального образования «Ленский муниципальный район» «Культура муниципального образования «Ленский муниципальный район» на 2014–2016 годы».

**II. Цели, задачи, сроки и этапы реализации Программы,**

**целевые индикаторы и показатели**

|  |
| --- |
| Цели Программы:- воспитание подрастающего поколения в духе культурных традиций Архангельской области, создание условий для развития творческих способностей и социализации современной молодежи, самореализации и духовного обогащения творчески активной части населения Ленского муниципального района, полноценного межнационального и межтерриториального культурного обмена на территории Архангельской области;- повышение качества и оказываемых учреждениями культуры услуг;- сохранение культурного и исторического наследия Ленского муниципального района, обеспечение доступа граждан Российской Федерации к культурным ценностям и участию в культурной жизни на территории Ленского муниципального района, реализация творческого потенциала населения Ленского муниципального района;- реализация показателей «Дорожной карты» Ленского муниципального района.Задачи Программы: |
| - координация деятельности муниципальных учреждений культуры на территории Ленского района, поддержка учреждений, предоставляющих услуги в сфере культуры, формирующих привлекательный имидж Ленского муниципального района;- развитие музейной сферы;- содействие решению вопросов развития туризма в Ленском муниципальном районе;- развитие всех направлений художественного творчества в сфере культуры;- развитие и сохранение кадрового потенциала учреждений культуры, повышение профессионального мастерства специалистов культуры;- поддержка и содействие творческому росту одарённых детей.Целевые показатели и индикаторы Программы: |
|  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Индикаторы**  | **Единица измерения**  | **Базовое значение (по состоянию за 2012 – 2013 годы)** | **Планируемое значение**  |
| **По состоянию на** **31.12.2014**  | **По состоянию на 31.12.2015**  | **По состоянию на 31.12.2016**  |
| Задача 1 «Координация деятельности муниципальных учреждений культуры на территории Ленского района, поддержка учреждений, предоставляющих услуги в сфере культуры, формирующих привлекательный имидж Ленского муниципального района» |
| Увеличение количества библиографических записей в сводном электронном каталоге библиотек Ленского муниципального района (по сравнению с предыдущим годом) | единиц | 15784 | 16984 | 18284 | 19684 |
| Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий (по сравнению с предыдущим годом) | процентов | 6,6 | 6,7 | 6,8 | 7 |
| Повышение уровня удовлетворенности населения Ленского муниципального района качеством предоставления услуг в сфере культуры | процентов | 71 | 74 | 78 | 83 |
| Задача 2 **«**Развитие музейной сферы» |
| Увеличение доли представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда МБУК «Яренский краеведческий музей» | процентов | 7 | 9 | 11 | 13 |
| Задача 3 «Содействие решению вопросов развития туризма в Ленском муниципальном районе» |
| Увеличение посещаемости МБУК «Яренский краеведческий музей» | посещенийна 1 жителяв год | 0,52 | 0,54 | 0,56 | 0,58 |
| Задача 4 «Развитие всех направлений художественного творчества в сфере культуры» |
| Увеличение средней суммы одного гранта для поддержки творческих проектов в области культуры Ленского муниципального района | тыс. рублей | 5,0 | 10,0 | 10,0 | 15,0 |
| Задача 5 «Развитие и сохранение кадрового потенциала учреждений культуры, повышение профессионального мастерства специалистов культуры» |
| Увеличение количества стипендиатов (лауреатов премий) среди деятелей культуры и искусства и молодых талантливых авторов Ленского муниципального района | человек | 0 | 6 | 6 | 6 |
| Увеличение количества специалистов учреждений культуры, прошедших курсовую подготовку | человек | 1 | 3 | 4 | 5 |
| Задача 6 «Поддержка и содействие творческому росту одарённых детей» |
| Увеличение доли детей проживающих в Ленском муниципальном районе, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей | процентов | 2 | 3 | 5 | 6 |
| Количество учащихся и выпускников МОУ ДОД «Детская школа искусств Ленского района» | человек | 220 | 225 | 230 | 235 |
| Удельный вес учащихся МБОУ ДОД «Детская школа искусств Ленского района» по отношению к количеству учащихся общеобразовательных школ Ленского района  | процентов | 14,5 | 14,8 | 15 | 15,2 |
|  |  |  |  |  |  |

**III. Перечень программных мероприятий**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование мероприятия | Муниципальные заказчики,исполнители | Источники финансирования | Объемы финансирования, тыс. руб. | Ожидаемые результаты реализации мероприятия |
| Всего  | в том числе |
| 2014 | 2015 | 2016 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **1. Поддержка юных дарований, развитие детского творчества** |
| 1.1 | Участие в смотрах и конкурсах, выезды на региональные и межрегиональные фестивали детского творчества учащихся ДШИ | Отдел социального развития администрации МО «Ленский муниципальный район»ДШИ Ленского района | Районный бюджетВнебюджетные средства | **100,0**30,0 | 30,010,0 | 30,010,0 | 40,010,0 | Повышение исполнительского мастерства учащихся. Повышение престижа района и ДШИ Ленского района |
| 1.2 | Проведение ежегодных отчётных концертов для населения района и выставок выпускников ДШИ | Отдел социального развития администрации МО «Ленский муниципальный район»ДШИ Ленского района | Районный бюджетВнебюджетные средства | **15,0**6,0 | 5,02,0 | 5,02,0 | 5,02,0 | Популяризация детского творчества, организация набора в ДШИ, профориентация |
| 1.3 | Награждение учащихся ДШИ стипендиями Главы МО «Ленский муниципальный район» (3 ученика в полугодие). | Отдел социального развития администрации МО «Ленский муниципальный район»ДШИ Ленского района | Районный бюджет | **18,0** | 6,0 | 6,0 | 6,0 | Поддержка талантливых детей |
| **2.** **Развитие и укрепление материально-технической базы учреждений** |
| 1 | 2 | 3отличников в тей | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 2.1 | Приобретение и доставка музыкальных инструментов для ДШИ | Отдел социального развития администрации МО «Ленский муниципальный район»ДШИ Ленского района | Районный бюджетОбластной бюджет | **520,0**520,0ной бюджет | 120,0120,0 | 200,0200,0 | 200,0200,0 | Улучшение качества преподавания, повышение качества оказываемой услуги |
| 2.2 | Приобретение мебели для ДШИ | Отдел социального развития администрации МО «Ленский муниципальный район»ДШИ Ленского района | Районный бюджет | **90,0** | 30,0 | 30,0 | 30,0 | Повышение качества преподавания, улучшение условий труда педагогов |
| 2.3 | Приобретение муфельной печи в ДШИ | Отдел социального развития администрации МО «Ленский муниципальный район»ДШИ Ленского района | Районный бюджет | **50,0** |  | 50,0 |  | Улучшение качества работы художественного отделения (обжиг глиняных изделий) |
| 2.4 | Ремонт системы водоснабжения, канализации и теплосети в здании Яренской библиотеки | Отдел социального развития администрации МО «Ленский муниципальный район»МБУК ЛМПБ | Районный бюджет | **257,1** | 257,1 |  |  | Улучшение условий работы учреждения |
| 2.5 | Ремонт пола в книгохранилище Яренской библиотеки | Отдел социального развития администрации МО «Ленский муниципальный район»МБУК ЛМПБ | Районный бюджет | **41,1** | 41,1 |  |  | Улучшение условий хранения книг |
| 2.6 | Приобретение мебели для библиотеки | Отдел социального развития администрации МО «Ленский муниципальный район»МБУК ЛМПБ | Районный бюджет | 100,0 |  | 50,0 | 50,0 | Повышение качества оказываемой услуги |
| 2.7 | Приобретение выставочных витрин для библиотеки | Отдел социального развития администрации МО «Ленский муниципальный район»МБУК ЛМПБ | Районный бюджет | **16,0** |  |  | 16,0 | Повышение качества оказываемой услуги |
| 2.8 | Приобретение стеллажей для хранения икон и картин в музее | Отдел социального развития администрации МО «Ленский муниципальный район»МБУК «Яренский краеведческий музей» | Районный бюджет | **40,0** |  | 40,0 |  | Улучшение условий хранения ценных экспонатов |
| 2.9 | Ремонт крыльца перед входом в часовню | Отдел социального развития администрации МО «Ленский муниципальный район»МБУК «Яренский краеведческий музей» | Районный бюджет | **60,0** |  |  | 60,0 | Сохранение памятника архитектуры, улучшение внешнего вида здания |
| 2.10 | Комплектование библиотечных фондов | Отдел социального развития администрации МО «Ленский муниципальный район»МБУК ЛМПБ | Районный бюджетФедеральный бюджет | **360,0****210,0** | 120,070,0 | 120,070,0 | 120,070,0 | Комплектование фондов в соответствии с Нормативом комплектования библиотечного фонда |
| 2.11 | Ремонт ДШИ | Отдел социального развития администрации МО «Ленский муниципальный район»ДШИ | Районный бюджет | **450,0** | 150,0 | 150,0 | 150,0 | Приведение здания в соответствие с требованиями СНИП |
| **III. Информатизация учреждений культуры** |
| 3.1 | Приобретение компьютера и монитора в экспозиционный зал для проведения виртуальных экскурсий в музее | Отдел социального развития администрации МО «Ленский муниципальный район»МБУК «Яренский краеведческий музей» | Районный бюджет | **40,0** |  | 40,0 |  | Повышение качества оказываемой услуги |
| 3.2 | Приобретение компьютеров, телевизора для ДШИ | Отдел социального развития администрации МО «Ленский муниципальный район»ДШИ Ленского района | Районный бюджет | 135,0 | 45,0 | 60,0 | 30,0 | Повышение качества преподавания, улучшение условий труда педагогов, оперативности обмена информацией |
| 3.3 | Ретро-конверсия карточного каталога | Отдел социального развития администрации МО «Ленский муниципальный район»МБУК ЛМПБ | Районный бюджетОбластной бюджет | **60,0****60,0** | 20,020,0 | 20,020,0 | 20,020,0 | Повышение качества оказываемой услуги |
| 3.4 | Приобретение МФУ А3 для Яренской библиотеки | Отдел социального развития администрации МО «Ленский муниципальный район»МБУК ЛМПБ | Районный бюджет | **150,0** |  |  | 150,0 | Повышение качества оказываемой  услуги |
| **IV. Обеспечение безопасности учреждений культуры** |
| 4.1 | Исполнение требований пожарной безопасности учреждениями культуры | Отдел социального развития администрации МО «Ленский муниципальный район»Учреждения | Районный бюджетОбластной бюджет | **150,0****150,0** | 50,050,0 | 50,050,0 | 50,050,0 | Обеспечение соответствия учреждений культуры требованиям пожарной безопасности |
| 4.2 | Приобретение огнетушителей для библиотеки | Отдел социального развития администрации МО «Ленский муниципальный район»МБУК ЛМПБ | Районный бюджет | **200,0** | 50,0 | 100,0 | 50,0 | Обеспечение соответствия учреждений культуры требованиям пожарной безопасности |
| 4.3 | Приобретение огнетушителей для ДШИ | Отдел социального развития администрации МО «Ленский муниципальный район»ДШИ | Районный бюджет | **10,0** | 8,0 | 2,0 |  | Обеспечение соответствия учреждений культуры требованиям пожарной безопасности |
| 4.4 | Замеры электрического сопротивления в ДШИ | Отдел социального развития администрации МО «Ленский муниципальный район»ДШИ | Районный бюджет | **20,0** | 10,0 | 10,0 |  | Обеспечение соответствия учреждений культуры требованиям пожарной безопасности |
| 4.5 | Замеры электрического сопротивления в библиотеках МБУК ЛМПБ | Отдел социального развития администрации МО «Ленский муниципальный район»МБУК ЛМПБ | Районный бюджет | **45,0** |  | 10,0 | 35,0 | Обеспечение соответствия учреждений культуры требованиям пожарной безопасности |
| **V. Совершенствование системы управления и развитие кадрового потенциала** |
| 5.1 | Курсы повышения квалификации для работников ДШИ | Отдел социального развития администрации МО «Ленский муниципальный район»ДШИ | Районный бюджет | **70,0** | 20,0 | 20,0 | 30,0 | Повышение уровня профессиональной подготовки педагогов, повышение качества оказываемой услуги |
| 5.2 | Курсы повышения квалификации для работников библиотеки, подготовка по пожарной безопасности, проведение обучающих семинаров | Отдел социального развития администрации МО «Ленский муниципальный район»МБУК ЛМПБ | Районный бюджет | **75,0** | 20,0 | 25,0 | 30,0 | Повышение уровня профессиональной подготовки специалистов, повышение качества оказываемой услуги |
| 5.3 | Курсы повышения квалификации работников музея | Отдел социального развития администрации МО «Ленский муниципальный район»МБУК «Яренский краеведческий музей» | Районный бюджет | **50,0** | 15,0 | 15,0 | 20,0 | Повышение уровня профессиональной подготовки специалистов, повышение качества оказываемой услуги |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **VI. Издательская деятельность** |
| 6.1 | Издание районной энциклопедии «Ленский район (тир.1000 экз.) | Отдел социального развития администрации МО «Ленский муниципальный район»МБУК ЛМПБ | Районный бюджет | **300,0** |  |  | 300,0 | Повышение интереса к изучению истории Ленского района |
| **VII. Культурно-просветительская деятельность** |
| 7.1 | Конкурс проектов среди учреждений культуры | Отдел социального развития администрации МО «Ленский муниципальный район»МБУК ЛМПБ | Районный бюджетВнебюджетные средства | **150,0****15,0** | 50,05,0 | 50,05,0 | 50,05,0 | Развитие проектной деятельности учреждений культуры района  |
| 7.2 | Ежегодный районный конкурс «Лучший работник культуры» (библиотеки, музея, ДШИ, КДУ)  | Отдел социального развития администрации МО «Ленский муниципальный район»Учреждения | Районный бюджет | **60,0** | 20,0 | 20,0 | 20,0 | Повышение профессионального мастерства работников учреждений культуры |
| 7.3 | Стипендиаты (лауреаты премий) среди деятелей культуры и искусства и молодых талантливых авторов Ленского района | Отдел социального развития администрации МО «Ленский муниципальный район»Учреждения | Районный бюджет | **30,0** | 10,0 | 10,0 | 10,0 | Рост творческой активности работников учреждений культуры и молодых авторов |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **VIII. Сохранение и развитие культурно-исторических традиций, традиционной народной культуры, народных промыслов и ремёсел** |
| 8.1 | Проведение межрегиональных научно-практических конференций | Отдел социального развития администрации МО «Ленский муниципальный район»Учреждения | Районный бюджетВнебюджетные средства | **100,0****10,0** |  | 100,010,0 |  | Активизация краеведческих исследований, патриотическое воспитание молодёжи, содействие развитию экономики и социальной сферы района |
| 8.2 | Ивановская ярмарка | Отдел социального развития администрации МО «Ленский муниципальный район»Учреждения | Районный бюджетВнебюджетные средства | **300,0****150,0** | 100,050,0 | 100,050,0 | 100,050,0 | Сохранение и развитие культурно-исторических традиций, популяризация традиционной народной культуры |
| 8.3 | Реализация общественно значимых мероприятий в рамках проекта «Созвездие Северных фестивалей», проект «Сказки Ленского леса» | Отдел социального развития администрации МО «Ленский муниципальный район»Учреждения | Районный бюджетОбластной бюджетВнебюджетные средства | **450,0****900,0****90,0** | 150,0300,030,0 | 150,0300,030,0 | 150,0300,030,0 | Разработка туристического бренда Ленского района |
| **IX. Проведение районных мероприятий** |
| 9.1 | Открытый районный фестиваль ветеранской песни «Поёт душа ветерана» им. Е.В. Петровой | Отдел социального развития администрации МО «Ленский муниципальный район», КДУ | Районный бюджетВнебюджетные средстватные устальное | **150,0****15,0** | 50,05,0 | 50,05,0 | 50,05,0 | Рост творческой активности людей пожилого возраста |
| 9.2 | Районный праздник песни, музыки и танца | Отдел социального развития администрации МО «Ленский муниципальный район», КДУ | Районный бюджетВнебюджетные средства | **17,0****6,0** | 5,02,0 | 6,02,0 | 6,02,0 | Творческий отчет коллективов художественной самодеятельности учреждений культуры района |
| 9.3 | День Победы | Отдел социального развития администрации МО «Ленский муниципальный район» | Районный бюджет | **30,0** | 10,0 | 10,0 | 10,0 | Сохранение памяти о воинах-земляках, патриотическое воспитание молодежи |
| **X. Развитие бренда «Яренск – родина Зимы»** |
| 10.1 | Фестиваль «Снежное кружево Зимы» (посв. Дню рождения Зимы) | Отдел социального развития администрации МО «Ленский муниципальный район» | Районный бюджетВнебюджетные средства | **170,0****30,0** | 50,010,0 | 60,010,0 | 60,010,0 | Создание традиционного районного зимнего праздника |
| 10.2 | Ткань и фурнитура для пошива костюмов свиты Зимы | Отдел социального развития администрации МО «Ленский муниципальный район», Центр народной культуры и туризма | Районный бюджет | **100,0** | 20,0 | 30,0 | 50,0 | Повышение качества оказания муниципальной услуги |
| 10.3 | Приобретение ростовых кукол | Отдел социального развития администрации МО «Ленский муниципальный район», Центр народной культуры и туризма | Районный бюджет | **60,0** |  | 20,0 | 40,0 | Повышение качества оказания муниципальной услуги |
|  | Итого по программе: | Районный бюджетОбластной бюджетФедеральный бюджетВнебюджетные средства**ИТОГО:** | **5039,2****1630,0****210,0****352,0****7231,2** | **1462,2****490,0****70,0****114,0****2136,2** | **1639,0****570,0****70,0****124,0****2403,0** | **1938,0****570,0****70,0****114,0****2692,0** |  |

**IV. Механизм реализации Программы**

Реализация Программы осуществляется на основе соглашений, заключаемых в установленном порядке с исполнителями мероприятий Программы (на конкурсной основе) и путём перечисления целевых средств на мероприятия программы, запланированные по учреждениям.

Реализация Программы обеспечивается системой взаимодействия муниципального образования «Ленский муниципальный район», органов местного самоуправления, муниципальных учреждений культуры.

**V. Ресурсное обеспечение Программы**

Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств районного бюджета с привлечением средств областного и федерального бюджетов и внебюджетных источников.

Общий объем финансирования: 7231,2 тыс. руб.

- районный бюджет – 5039,2 тыс. руб.

- областной бюджет – 1630,0 тыс. руб.

- федеральный бюджет – 210,0 тыс. руб.

- внебюджетные источники – 352,0 тыс. руб.

Участие в реализации финансирования мероприятий Программы определяется соглашениями, договорами, контрактами. Объемы финансирования Программы из средств бюджета МО «Ленский муниципальный район» носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению в установленном порядке при формировании проектов бюджетов на очередной финансовый год исходя из возможностей бюджета МО «Ленский муниципальный район».

Финансирование из областного бюджета подтверждается включением мероприятий Программы в областные программы (в т.ч. через конкурсы проектов).

Финансирование из федерального бюджета подтверждается соглашением о предоставлении межбюджетных трансфертов на обновление библиотечного фонда.

Распределение объемов финансирования Программы по источникам направления расходования средств и годам:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Источники финансирования** | **Объем финансирования,всего, тыс. руб.** | **В том числе (тыс. руб.)** |
| **2014 год** | **2015 год** | **2016 год** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Всего по Программе  | 7231,2 | 2136,2 | 2403,0 | 2692,0 |
| в том числе:  |  |  |  |  |
| - районный бюджет | 5039,2 | 1462,2 | 1639,0 | 1938,0 |
| - областной бюджет:  | 1630,0 | 490,0 | 570,0 | 570,0 |
| - федеральный бюджет  | 210,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 |
| - внебюджетные источники | 352,0 | 114,0 | 124,0 | 114,0 |

**VI. Результаты реализации Программы**

Оценка эффективности реализации Программы осуществляется на основе обобщенных оценочных показателей и определяется путем сравнения базовых значений целевых индикаторов с текущими (на этапе реализации) и завершающими (по окончании реализации Программы).

В качестве основных показателей эффективности Программы рассматриваются показатели «Дорожной карты» по Ленскому муниципальному району:

- Увеличение количества библиографических записей в сводном электронном каталоге библиотек Ленского муниципального района (по сравнению с предыдущим годом)

- Увеличение доли представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда МБУК «Яренский краеведческий музей»

- Увеличение посещаемости МБУК «Яренский краеведческий музей»

- Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий (по сравнению с предыдущим годом)

- Повышение уровня удовлетворенности населения Ленского муниципального района качеством предоставления услуг в сфере культуры

- Увеличение средней суммы одного гранта для поддержки творческих проектов в области культуры Ленского муниципального района

- Увеличение количества стипендиатов (лауреатов премий) среди деятелей культуры и искусства и молодых талантливых авторов Ленского муниципального района

- Увеличение доли детей проживающих в Ленском муниципальном районе, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей

- Количество учащихся МБОУ ДОД «Детская школа искусств Ленского района»

Таким образом, ожидаемый эффект от реализации Программы носит социальный характер, Программа направлена на повышение качества оказываемых услуг.

VII. Организация управления Программой

и контроль за ходом ее реализации

Контроль за ходом реализации Программы осуществляет отдел экономики и прогнозирования, отдел социального развития Администрации МО «Ленский муниципальный район».

Отдел социального развития Администрации МО «Ленский муниципальный район»:

- обеспечивает согласованные действия по подготовке и реализации программных мероприятий, целевому и эффективному использованию бюджетных средств;

- разрабатывает и представляет в установленном порядке бюджетную заявку и сметы на ассигнования из муниципального бюджета для финансирования Программы на очередной финансовый год;

- подготавливает информацию о ходе реализации Программы за отчетный квартал и по итогам за год;

- отвечает за реализацию Программы в части мероприятий, исполнителем которых он является (обеспечивает подготовку и реализацию соответствующих программных мероприятий, целевое и эффективное использование бюджетных средств при их проведении).

Контроль за ходом реализации Программы включает ежеквартальную и ежегодную отчетность о реализации мероприятий Программы
и рациональном использовании исполнителями выделяемых им финансовых средств, качестве реализуемых мероприятий Программы, сроках выполнения соглашений (договоров).

Отдел социального развития Администрации МО «Ленский муниципальный район»:

ежеквартально, до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представляет в отдел экономики и прогнозирования Администрации МО «Ленский муниципальный район» отчет (с нарастающим итогом с начала года) о ходе реализации Программы;

 ежегодно, до 20 числа месяца, следующего за отчетным годом, представляет в отдел экономики и прогнозирования Администрации МО «Ленский муниципальный район» отчеты о реализации Программы (итоговые отчеты о реализации программы в целом), выполнения ее целевых показателей (индикаторов) и пояснительную записку, содержащие информацию о результатах реализации Программы в разрезе мероприятий;

в составе годовой и квартальной бюджетной отчетности представляет в финансовый отдел сведения об исполнении Программы по форме, утверждаемой Министерством финансов Российской Федерации, а также аналитическую информацию о реализации Программы.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_