**ОТЧЕТ**

**о ходе реализации муниципальных программ**

**за 1 квартал 2022 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ***"Укрепление общественного здоровья среди населения Ленского района на 2022 - 2025 годы"*** | | | | | | | | | | |  | |  | |  |
| Номер и наименование мероприятия Программы | Ответственный исполнитель соисполнитель | Объемы финансирования (тыс. руб.) | | | | | | | | | | | | Фактический результат выполнения мероприятия с указанием причин невыполнения | |
| Всего | | Федеральный бюджет | | Бюджет МО "Ленский  муниципальный район" | | Бюджет поселений | | Областной бюджет | | Внебюджетные  источники | |
| План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| 1.1. Проведение информационно - коммуникационной компании по информированию населения по вопросам здорового образа жизни и отказа от вредных привычек | ГБУЗ АО "Яренская ЦРБ", отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма, отдел образования, органы местного самоуправления поселений | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Размещена информация по вопросам здорового образа жизни и отказ от вредных привычек: на сайте Администрации - 6 в группе Администрации - 6 в группе газеты "Маяк" -7 в группе Молодежного Совета Ленского района - 3 публикации проведены уроки здоровья - 18 уроков | |
| 1.2.Проведение профилактических акций приуроченных к Всемирным дням здоровья: "Сообщи, где торгуют смертью", "Всемирный день без табака", "Всемирный день борьбы со СПИДом" | Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризмом | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | с 14 по 25 марта прошел первый этап Общероссийской антинаркотической акции "Сообщи, где торгуют смертью". Информация размещена в группе Молодежного Совета Ленского района, на сайте Администрации , в группе Администрации, в группе газеты Маяк | |
| 2.1. Проведение профилактических осмотров населения, включая диспансеризацию | ГБУЗ АО "Яренская ЦРБ" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Прошли медосмотры: бесплатные по возрасту - 8 человек платные - 105 человек Диспансеризацию прошли 46 человек | |
| 2.2. Организация работы комиссии по охране здоровья | Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризмом | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | в 1 квартале проведено 1 заседание межведомственной комиссии по охране здоровья граждан МО "Ленский муниципальный район", разработан и утвержден постановлением Администрации МО "Ленский муниципальный район" комплексный план мероприятий по профилактике заболеваний, вызванных вирусами гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, на территории МО "Ленский муниципальный район" на 2022-20226 годы" | |
| 2.3. Проведение социально - психлогического тестирования обучающихся на предмет раннего выявления немедицинского потребления наркотических средств и психотропных веществ | Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Проведение социально - психологического тестирования обучающихся на предмет раннего выявления немедицинского потребления наркотических средств и психотропных веществ запланировано на 4 квартал (октябрь - ноябрь ) | |
| Итого по программе |  | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | |

***«Защита населения и территории МО «Ленский муниципальный район» от чрезвычайных ситуаций,***

***обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2022-2026 годы»***

| Наименование мероприятия Программы | Ответственный исполнитель | Объемы финансирования (тыс. руб.) | | | | | | | | | | | | Фактический  результат  выполнения  мероприятия  с указанием  причин  невыполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| всего | | федеральный бюджет | | бюджет МО «Ленский муниципальный район» | | Бюджеты поселений | | Областной бюджет | | Внебюджетные источники | |
| План | Факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | Факт | план | факт |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. Повышение уровня защищенности населения и территории МО «Ленский муниципальный район» от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1. Оказание содействия в организации и обеспечении работы пункта временного размещения населения Ленского муниципального района, пострадавшего при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера | Отдел по МР, ГО ЧС  и ВОБ Администрации МО «Ленский муниципальный район», Администрация МО «Ленский муниципальный район» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | В 1 квартале чрезвычайных ситуаций и происшествий, произошедших на территории Ленского муниципального района не зафиксировано. Проведена документальная корректировка ПВР. |
| Задача 2. Создание, хранение и восполнение резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории МО «Ленский муниципальный район». | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. Освежение резерва материальных ресурсов, создаваемых для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории Ленского муниципального района | Отдел по МР, ГО ЧС  и ВОБ Администрации МО «Ленский муниципальный район», Администрация МО «Ленский муниципальный район» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | В целях создания, хранения и восполнения резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайной ситуации муниципального и локального характера на территории МО «Ленский муниципальный район» заключены Соглашения с хозяйствующими субъектами.. |
| Задача 3. Активизация и совершенствование профилактической и информационно-пропагандистской работы в области защиты населения и территории МО «Ленский муниципальный район» от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах. | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1. Приобретение, изготовление и распространение наглядных информационных материалов (листовки, плакаты, памятки и др.) по вопросам защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах | Отдел по МР, ГО ЧС  и ВОБ Администрации МО «Ленский муниципальный район»; отделы Администрации МО «Ленский муниципальный район»; муниципальные учреждения, предприятия и организации, расположенные на территории Ленского муниципального района, органы местного самоуправления поселений | 5,0 |  |  |  |  |  | 5,0 |  |  |  |  |  | На официальном сайте Администрации МО «Ленский муниципальный район», в СМИ, в социальных сетях размещается информация по вопросам защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах |
| 3.2. Проведение бесед, лекций, инструктажей, занятий, учений, тренировок и других профилактических мероприятий по вопросам защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах | Отдел по МР, ГО ЧС  и ВОБ Администрации МО «Ленский муниципальный район»; отделы Администрации МО «Ленский муниципальный район»; ПЧ-25 с.Яренск ГКУ Архангельской области «ОГПС № 7»;  ОНД и ПР г. Коряжмы, Вилегодского и Ленского районов УНД и ПР ГУ МЧС России по Архангельской области; муниципальные учреждения, предприятия и организации, расположенные на территории Ленского муниципального района, органы местного самоуправления поселений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31.03.2022 проведено заседание опергруппы по координации действий и руководству работами в период ледохода и паводка. Вопросы обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах рассмотрены. Даны соответствующие рекомендации. |
| Задача 4. Повышение уровня противопожарной защиты населенных пунктов МО «Ленский муниципальный район». | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1. Строительство и ремонт источников наружного противопожарного водоснабжения, расположенных на территории Ленского муниципального района | Отдел по МР, ГО ЧС  и ВОБ Администрации МО «Ленский муниципальный район»; ПЧ-25 с.Яренск ГКУ Архангельской области «ОГПС № 7»;  ОНД и ПР г. Коряжмы, Вилегодского и Ленского районов УНД и ПР ГУ МЧС России по Архангельской области; органы местного самоуправления поселений | 239,1 | - |  |  |  |  | 239,1 | - |  |  |  |  | В 1 квартале поселения приняли участие в конкурсе в целях софинансирования мероприятий по оборудованию источников наружного противопожарного водоснабжения. |
| 4.2. Приобретение и установка аншлагов, знаков-указателей направления движения к источникам наружного противопожарного водоснабжения, расположенным на территории Ленского муниципального района | Органы местного самоуправления поселений | 2,5 |  |  |  |  |  | 2,5 |  |  |  |  |  | По информации поселений мероприятия не проводились. |
| 4.3. Расчистка подъездных путей к источникам наружного противопожарного водоснабжения, расположенным на территории Ленского муниципального района; содержание прорубей | Отдел по МР, ГО ЧС  и ВОБ Администрации МО «Ленский муниципальный район»; ПЧ-25 с.Яренск ГКУ Архангельской области «ОГПС № 7»;  ОНД и ПР г. Коряжмы, Вилегодского и Ленского районов УНД и ПР ГУ МЧС России по Архангельской области; органы местного самоуправления поселений | 281,5 | 94,8 |  |  |  |  | 281,5 | 94,8 |  |  |  |  | По информации от Глав поселений МО «Сойгинское», МО «Сафроновское», проводилась расчистка подъездных путей к источникам наружного противопожарного водоснабжения, содержание прорубей. |
| 4.4. Обустройство противопожарных барьеров на всей протяженности границы лесных участков с населенными пунктами, подверженными угрозе лесных пожаров, расположенными на территории Ленского муниципального района | Отдел по МР, ГО ЧС  и ВОБ Администрации МО «Ленский муниципальный район»; ПЧ-25 с.Яренск ГКУ Архангельской области «ОГПС № 7»;  ОНД и ПР г. Коряжмы, Вилегодского и Ленского районов УНД и ПР ГУ МЧС России по Архангельской области; органы местного самоуправления поселений | 13,9 |  |  |  |  |  | 13,9 |  |  |  |  |  | В 1 квартале работы по обустройству противопожарных барьеров не проводились, запланировано на 2-3 квартал. |
| Задача 5. Оказание содействия деятельности добровольных пожарных формирований, созданных на территории МО «Ленский муниципальный район». | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 5.1. Поддержка деятельности добровольных пожарных формирований на территории МО «Ленский муниципальный район» (в том числе приобретение запасных частей для пожарной техники, имеющейся в добровольных пожарных формированиях; возмещение стоимости ГСМ и т.п.) | Отдел по МР, ГО ЧС  и ВОБ Администрации МО «Ленский муниципальный район»; ПЧ-25 с.Яренск ГКУ Архангельской области «ОГПС № 7» | 126,0 | 4,0 |  |  |  |  | 126,0 | 4,0 |  |  |  |  | Созданы территориальные подразделения добровольной пожарной охраны на территории Ленского муниципального района. В 1 кв. застрахован пожарный автомобиль. |
| Задача 6. Осуществление и совершенствование системы организационных и практических мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, расположенных на территории МО «Ленский муниципальный район». | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.1. Приобретение, изготовление и установка наглядно-агитационного материала по пропаганде безопасного поведения на водных объектах | Отдел по МР, ГО ЧС  и ВОБ Администрации МО «Ленский муниципальный район», Администрация МО «Ленский муниципальный район», органы местного самоуправления поселений | 2,0 |  |  |  |  |  | 2,0 |  |  |  |  |  | В 1 квартале средства бюджетов поселений не расходовались, запланировано на 2-3 квартал. |
| 6.2. Проведение совместных межведомственных патрулирований мест массового выхода (выезда) людей на лед, мест массового отдыха населения у водных объектов. | Отдел по МР, ГО ЧС  и ВОБ Администрации МО «Ленский муниципальный район», ПЧ-25 с.Яренск ГКУ Архангельской области «ОГПС № 7»; Коряжемский инспекторский участок Центра ГИМС  ГУ МЧС России по Архангельской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | В 1 кв. мероприятие по патрулированию не проводились. Ледовая обстановка позволяет выход людей на лед. |
| Задача 7. Создание условий для массового отдыха жителей и обеспечение свободного доступа граждан к водным объектам общего пользования и береговым полосам (река Яреньга, д.Богослово). | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.1. Проведение акарицидной обработки; осуществление контроля качества воды; приобретение, установка, демонтаж сезонного оборудования (урны, кабинки для переодевания); уборка территории; транспортировка (вывоз) и размещение на площадке временного накопления отходов с.Яренск | Отдел по МР, ГО ЧС  и ВОБ Администрации МО «Ленский муниципальный район», Администрация МО «Ленский муниципальный район», органы местного самоуправления поселений | 55,4 |  |  |  | 55,4 |  |  |  |  |  |  |  | Проведение мероприятия запланировано на 2-3 кв 2022г. |
| Итого по муниципальной программе: | | 725,4 | 98,8 |  |  | 55,4 |  | 670,0 | 98,8 |  |  |  |  |  |

***«Профилактика правонарушений на территории МО «Ленский муниципальный район» на 2020-2024 годы»***

| Номер и наименование мероприятия Программы | Исполнитель | Объемы финансирования (тыс. руб.) | | | | | | | | | | | | Фактический результат выполнения мероприятия с указанием причин невыполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| всего | | федеральный бюджет | | бюджет МО «Ленский муниципальный район» | | Бюджет поселений | | областной  бюджет | | внебюджетные источники | |  |
| План | Факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1.1.1  Проведение ежеквартальных заседаний межведомственной комиссии по профилактике правонарушений в муниципальном образовании «Ленский муниципальный район» | МВКПП | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В отчетном периоде заседаний межведомственной комиссии по профилактике правонарушений в муниципальном образовании «Ленский муниципальный район» не проводилось |
| 1.1.2  Создание на территории района общественных формирований правоохранительной направленности для охраны общественного порядка | Администрации поселений, ОМВД России по Ленскому району | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | На территории Ленского района действует одно общественное формирование правоохранительной направленности - народная дружина «Факел», в составе 10 членов на территории МО «Козьминское», которая внесена в региональный реестр народных дружин 21 октября 2015 года за № 27. Проводится работа по отбору кандидатов в ДНД на территории МО «Сафроновское» и МО «Урдомское». |
| 1.1.3  Организация и проведение совместных рейдов по проверке содержания территорий и соблюдения противопожарного режима в населенных пунктах в пожароопасный период (сжигания сухой травы и т.п.) | Администрации поселений; ОМВД России по Ленскому району; ОНД по Ленскому району | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | За 3 месяца 2022 года проведено 1 рейд по проверке содержания территорий и соблюдения противопожарного режима в населенных пунктах, выдано 2 предостережения. |
| 1.2.1.1  Ежегодный анализ деятельности религиозных, молодежных, общественных и политических организаций и объединений граждан в целях выявления и пресечения экстремистских проявлений с их стороны и недопущения совершения преступлений и правонарушений на национальной почве | ОМВД России по Ленскому району | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Совместные комплексные проверки представителями ГО и ЧС на предмет антитеррористической защищенности объектов, представляющих повышенную технологическую и экологическую опасность за 3 месяца 2022 года не проводились. |
| 1.2.1.2  Ежегодное проведение комплексных проверок состояния антитеррористической защищенности социальных муниципальных объектов не менее 20% | ОМВД России по Ленскому району; Отдел МР, ГО, ЧС и ВОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | За 3 месяца 2022 года представителями ГО и ЧС проведено 2 совместных комплексных проверки состояния антитеррористической защищенности социальных муниципальных объектов. |
| 1.2.1.3  Ежегодное проведение совместных тренировок на территории района:  - по вопросам профилактики терроризма и проведению антитеррористических мероприятий;  - по охране и обороне объектов жизнеобеспечения. | ОМВД России по Ленскому району;  Отдел МР, ГО, ЧС и ВОБ;  ОНД по Ленскому району;  руководители объектов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | За 3 месяца 2022 года проведена 1 тренировка по охране и обороне важных государственных объектов жизнеобеспечения под руководством оперативного штаба. |
| 1.2.1.4  Освещение на интернет сайте Администрации МО «Ленский муниципальный район» информации результатов деятельности органов местного самоуправления, правоохранительных органов и общественных объединений по вопросам профилактики терроризма и экстремизма (не менее 2-х раз в год)0 | ОМВД России по Ленскому району; Отдел МР, ГО, ЧС и ВОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Информация регулярно размещается на сайте Администрации МО «Ленский муниципальный район» (http://www.yarensk.ru/about/defence/prof\_ekstremizma\_terorizma.php) |
| 1.2.1.5  Проведение систематического мониторинга правоприменительной практики в сфере противодействия экстремизму | ОМВД России по Ленскому району;  Юр. отдел Администрации МО «Ленский муниципальный район» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Мониторинг правоприменительной практики в сфере противодействия экстремизму осуществляется на постоянной основе. |
| 1.2.1.6  Осуществление мониторинга средств массовой информации и информационно-телекоммуникационных сетей, включая сеть «Интернет», в целях выявления фактов распространения идеологии экстремизма, экстремистских материалов | ОМВД России по Ленскому району; Отдел МР, ГО, ЧС и ВОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Мониторинг средств массовой информации и информационно-телекоммуникационных сетей, включая сеть «Интернет», в целях выявления фактов распространения идеологии экстремизма, экстремистских материалов, проводится на постоянной основе. |
| 1.2.1.7  Организация и проведение совещательных мероприятий, круглых столов, на тему «Проведение публичных и массовых мероприятий, обеспечение безопасности в ходе их проведения» | ОМВД России по Ленскому району; Отдел МР, ГО, ЧС и ВОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | За 3 месяца 2022 года проведено 1 совещание- круглый стол на тему «Проведение публичных и массовых мероприятий, обеспечение безопасности в ходе их проведения». |
| 1.2.2.1  Организация и ежекварталь­ное проведение рейдов в муниципальных образова­ниях района с целью профи­лактики правонарушений, совершаемых в обществен­ных местах. | Администрации поселений, ОМВД России по Ленскому району | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | За 3 месяца 2022 года с целью профилактики правонарушений совершаемых в общественных местах, проведено 12 рейдов, в ходе которых выявлено 151 административное правонарушение, в том числе:  предусмотренных ст. 20.21 КоАП РФ -7 , ст. 20.20 – 2, по ст. 20.1 КоАП РФ – 3. |
| 1.2.2.2  Размещение в средствах мас­совой информации публика­ций, направленных на пре­дупреждение правонаруше­ний и преступлений | Администрация МО «Ленский муниципальный район»,  ОМВД России по Ленскому рай­ону | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | За 3 месяца 2022 года ОМВД России по Ленскому району в средствах массовой информации опубликовано 3 материала, направленных на предупреждение правонарушений и преступлений. |
| 1.2.3.1  Проведение корректировки банков данных семей, находящихся в социально опасном положении, детей школьного возраста, не посещающих по неуважительным причинам учебные заведения, помещенных в воспитательные учреждения, находящихся в розыске | Отдел образования;  Отдел опеки и попечительства;  КДН и ЗП | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Список семей, состоящих на межведомственном профилактическом учете в органах системы профилактики обновляется на постоянной основе. На конец отчетного периода на учете состоит 8 семей категории СОП, с общим количеством детей в них – 14 чел. На персонифицированном учете состоит 43 подростка. Списки несовершеннолетних, непосещающих по неуважительным причинам образовательные учреждения направляются с отдела образования регулярно (1 раз в два месяца), родители подростков привлекаются к административной ответственности по ст. 5.35 КоАП РФ. В СУВУЗТ в отчетном периоде несовершеннолетние не направлялись, в розыске находится один подросток. |
| 1.2.3.2  Ежеквартальное проведение комплексных профилактических мероприятий по выявлению семей, находящихся в социально опасном положении, а также детей, занимающихся попрошайничеством и бродяжничеством, детей, систематически пропускающих занятия и допускающих самовольные уходы из государственных учреждений | Отдел образования;  Отдел опеки и попечительства;  КДН и ЗП | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | За отчетный период на территории района были проведены следующие межведомственные мероприятия: ОМП: «Безопасное колесо», «Безопасность детства» а так же первый этап Общероссийской акции «Сообщи где торгуют смертью». В рамках вышеуказанных мероприятий проводилась работа по выявлении. семей находящихся в социально-опасном положении, а так же детей занимающихся бродяжничеством и систематически пропускающих учебные занятия. |
| 1.2.3.3  Проведение не реже 2-х раз в год цикла лекций и бесед тематической направленности, а также по разъяснению норм федерального и областного законодательства среди обучающихся общеобразовательных учреждений | Отдел образования;  Отдел опеки и попечительства;  КДН и ЗП | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В соответствии со статьей 14 ФЗ № 120-ФЗ Отдел образования внедряет в практику работы образовательных учреждений программы и методики, направленные на формирование законопослушного поведения несовершенно­летних. Вобразовательных учреждениях вне­дряются программы и методики, направленные на формирование законопослушного поведе­ния с этой целью проводятся профилактические мероприятия: индивидуальные беседы с несовершеннолетними, классные часы и уроки здоровья. |
| 1.2.3.4  Ежеквартальное проведение районных соревнований обучающихся по игровым видам спорта, вовлечение в кружки и секции | Отдел образования;  Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма Администрации МО «Ленский район» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | За 3 месяца 2022 год на территории района проведено 21 спортивное мероприятие:  - 5 турниров по футзалу / 75 чел.;  - 4 турнира по настольному теннису / 52 чел.  - 2 лыжные гонки, в том числе: «Лыжня России», открытие лыжного сезона / 109 чел.  -4 турнира по бильярду /53 чел.  -2 турнира по шахматам/12 чел.  - 1 турнир по волейболу/23 чел.  -1 игровая эстафета «Веселые старты»/23 чел.  -1 легкоатлетическая эстафета/6 чел.  -4 турнира по шашкам/21 чел.  -зимний фестиваль ГТО/93 чел  Общее кол-во участников - 453 чел., 230 из них несовершеннолетних |
| 1.2.3.5  Привлечение к занятиям физической культурой и спортом несовершеннолет­них, состоящих на учете в полиции | Отдел образования;  Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма Админи­страции МО «Лен­ский район» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Образовательные учреждения обеспечивают организацию в образовательных учреждениях общедоступных спортивных секций, техниче­ских и иных кружков, клубов с привлечением несовершеннолетних, состоящих на учетах органов системы профилактики. Всего на пер­сонифицированном учёте состоит 43 несовер­шеннолетних. |
| 1.2.4.1  Поощрение членов общественных формирований правоохранительной направленности, внештатных сотрудников милиции, добровольных народных дружин, а также отдельных граждан, отличившихся в охране правопорядка, приобретение удостоверений и нарукавных повязок | Администрация МО «Ленский муниципальный район»;  ОМВД России по Ленскому району | 6,3 | 0 | 0 | 0 | 6,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | За 3 месяца 2022 года поощрение граждан и членов общественных формирований не производилось. |
| 1.2.5.1  Оборудование служебных помещений для работы участковых уполномоченных полиции на административных участках: МО «Сафроновское», МО «Козьминское», МО «Сойгинское». Приобретение наглядной агитации. | Администрация МО «Ленский муниципальный район»;  ОМВД России по Ленскому району | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | За 3 месяца 2022 года оборудование служебных помещений не производилось. |
| 2.1.1  Проведение цикла лекций и бесед тематической направленности, а также по разъяснению норм федерального и областного законодательства среди обучающихся общеобразовательных учреждений | Отдел образования;  Отдел опеки и попечительства;  КДН и ЗП | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В соответствии со статьей 14 ФЗ № 120-ФЗ Отдел образования внедряет в практику работы образовательных учреждений программы и методики, направленные на формирование законопослушного поведения несовершеннолетних. Вобразовательных учреждениях внедряются программы и методики, направленные на формирование законопослушного поведения. В данном отчетном периоде охват указанными программами составил 1461 обучающихся. Проведено профилактических мероприятий:  -индивидуальных бесед с несовершеннолетними состоящих на профилактических учетах-17 ;  -беседы с родителями несовершеннолетних состоящих на проф. учетах-14;  -классных часов-63, уроков здоровья-16; |
| 2.1.2  Организация районных соревнований обучающихся по игровым видам спорта, вовлечение в кружки и секции | Отдел образования;  Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма Администрации МО «Ленский район» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | За 3 месяца 2022 год на территории района проведено 21 спортивное мероприятие:  - 5 турниров по футзалу / 75 чел.;  - 4 турнира по настольному теннису / 52 чел.  - 2 лыжные гонки, в том числе: «Лыжня России», открытие лыжного сезона / 109 чел.  -4 турнира по бильярду /53 чел.  -2 турнира по шахматам/12 чел.  - 1 турнир по волейболу/23 чел.  -1 игровая эстафета «Веселые старты»/23 чел.  -1 легкоатлетическая эстафета/6 чел.  -4 турнира по шашкам/21 чел.  -зимний фестиваль ГТО/93 чел  Общее кол-во участников - 453 чел., 257 из них несовершеннолетних. Кроме того 43 несовершеннолетних состоящих на проф. учетах посещают различные секции и кружки. |
| 3.1.1  Обеспечение контроля за выявлением противоправных намерений лиц, освободившихся из мест лишения свободы | ОМВД России по Ленскому району | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Осуществляется постоянный контроль за выявлением противоправных намерений лиц, освободившихся из мест лишения свобод со стороны участковых уполномоченных полиции. |
| 3.1.2  Организация индивидуальных консультаций по вопросам профессиональной ориентации для лиц, освободившихся из мест лишения свободы с целью содействия их трудоустройству. | Администрации поселений;  ЦЗН;  ОМВД России по Ленскому району;  Филиал по Ленскому району ФКУ УИИ УФСИН | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | За 3 месяца 2022 года проведено 3 индивидуальных консультаций по вопросам профессиональной ориентации для лиц, освободившихся из мест лишения свободы с целью содействия их трудоустройства, трудоустроенных нет. |
| 3.1.3  Информирование органов местного самоуправления о лицах, освобождающихся из учреждений исполнения наказаний. | ОМВД России по Ленскому району;  Филиал по Ленскому району ФКУ УИИ УФСИН | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Информирование органов местного самоуправления о лицах освобождающихся из учреждений исполнения наказаний происходит на постоянной основе. Обмен информации происходит между учреждениями и администрациями поселений. |
| 3.1.4  Анализ состояния работы по постановке на учет лиц, освободившихся из мест лишения свободы по концу срока или условно-досрочно. Обеспечение в отношении их действенного оперативного контроля и профилактической работы | Администрации поселений;  ОМВД России по Ленскому району | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | За 3 месяца 2022 года из мест лишения свободы освободились 7 человек отбывшие наказание, в том числе освобожденные условно - досрочно.  В ОМВД установлен административный надзор в отношении 15 ранее судимых лиц. |
| 3.1.5  Реализация совместных мероприятий по предупреждению и пресечению правонарушений со стороны осужденных к мерам наказания, не связанным с лишением свободы. | ОМВД России по Ленскому району;  Филиал по Ленскому району ФКУ УИИ УФСИН | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | На учете в УИИ состоит 61 человек, осужденных к мерам наказанием не связанных с лишением свободы. Данные лица состоят на профилактическом учете у участковых уполномоченных полиции. Все данные лица проверены по месту проживания, с ними проведены профилактические беседы по недопущению совершения преступлений и правонарушений. |
| 4.1.1  Осуществить подготовку материалов в СМИ и Интернет ресурсах по вопросам безопасности дорожного движения, направленных на формирование общественного правосознания и пропаганды правомерного поведения на дорогах, ориентированной на различные возрастные и социальные категории участников дорожного движения. | ОМВД России по Ленскому району | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Регулярно в СМИ и сети интернет освящаются вопросы безопасности дорожного движения. За 3 месяца 2022 года опубликовано в сети интернет 112 материалов по вопросам безопасности дорожного движения, направленных на формирование общественного правосознания и пропаганды правомерного поведения на дорогах. 10 материалов опубликовано в районной газете «МАЯК». |
| 4.1.2  Совместно с заинтересованными ведомствами провести комплексную проверку улично-дорожной сети на территории района, о результатах проинформировать органы исполнительной власти. | Администрация МО «Ленский муниципальный район»;  ОМВД России по Ленскому району | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | За 12 месяцев 2021 года на территории района осуществлено 7 проверок улично-дорожной сети. По результатам проверок выдано 7 предписаний.  За неудовлетворительное содержание УДС за нарушения, предусмотренные КоАП РФ не составлялись, вынесено одно определение о возбуждении дела об административном нарушении по ст.12.34 КоАП РФ |
| 4.1.3  Осуществление постоянного контроля за открытием, содержанием, эксплуатацией и закрытием ледовых переправ, находящихся на территории района, и проездом транспорта, передвигающегося по ним. | Администрация МО «Ленский муниципальный район»;  ОМВД России по Ленскому району | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | На территории района в осенне-зимний период 2020-2021 годов было оборудовано 2 переправы в районе д. Паламыш (понтонная) и ледовая переправа в районе п. Литвино.    Вычегда районе д. Паламыш (понтонная) и ледовая переправа в районе п. Литвино. |
| 4.1.4  Организация обучения детей и подростков основам безопасности дорожного движения. | ОМВД России по Ленскому району | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | С обучающимися основных и средних образовательных учреждений за 12 месяцев 2021 года по основам безопасности дорожного движения проведено 143 беседы, с воспитанниками дошкольных учреждений 45 бесед. |
| Итого по  Программе |  | 6,3 | 0 | 0 | 0 | 6,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |

***«Совершенствование муниципального управления в МО «Ленский муниципальный район» на 2018–2023 годы»***

| Номер и наименование мероприятия Программы | Ответственный исполнитель  соисполнитель | Объемы финансирования (тыс. руб.) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Фактический  результат  выполнения  мероприятия  с указанием  причин  невыполнения | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| всего | | | федеральный бюджет | | | | | | бюджет МО «Ленский муниципальный район» | | | | | | | | Бюджеты поселений | | | | | | | | | областной  бюджет | | | | | | | | внебюджетные источники | | | |  | |
| План | | Факт | план | | | факт | | | план | | | | факт | | | | план | | | факт | | | | | | план | | | | | факт | | | план | | | Факт |  | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | | | 6 | | | 7 | | | | 8 | | | | 9 | | | 10 | | | | | | 11 | | | | | 12 | | | 13 | | | 14 | 15 | |
| 1. Подпрограмма №1 «Обеспечение деятельности Администрации МО «Ленский муниципальный район» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.Обеспечение выполнения функций и задач Администрации МО «Ленский муниципальный район», Софинансирование части дополнительных расходов по повышению минимального размера оклада труда | Отделы Администрации | 31194,2 | 8866,3 | | |  | | | |  | | 31194,2 | | 8866,3 | | | |  | | | | |  | | | |  | | | | |  | | |  | | |  | | Финансирование функций и задач поставленных перед Администрацией |
| 2.1. Укрепление материально-технической базы | Отдел бухгалтерского учёта и отчётности |  |  | | |  | | | |  | |  | |  | | | |  | | | | |  | | | |  | | | | |  | | |  | | |  | |  |
| 3.1.Проведение специальной оценки условий труда в Администрации | Отдел бухгалтерского учёта и отчётности,  МКУ «Эксплуатационная служба» |  |  | | |  | | | |  | |  | |  | | | |  | | | | |  | | | |  | | | | |  | | |  | | |  | |  |
| 4.1.МКУ «Эксплуатационная служба» ,Софинансирование части дополнительных расходов по повышению минимального размера оклада труда | Подведомственное учреждение | 12994,5 | 2706,6 | | |  | | | |  | | 12994,5 | | 2706,6 | | | |  | | | | |  | | | |  | | | | |  | | |  | | |  | | Финансирование обеспечения деятельности Администрации |
| 5.1.Приобретение транспортных средств | Подведомственное учреждение |  |  | | |  | | | |  | |  | |  | | | |  | | | | |  | | | |  | | | | |  | | |  | | |  | |  |
| 6.1 Обеспечение выполнение функций и задач на проведение Всероссийской переписи населения 2020 года |  |  |  | | |  | | | |  | |  | |  | | | |  | | | | |  | | | |  | | | | |  | | |  | | |  | |  |
| Итого по подпрограмме 1 |  | 52188,7 | 11572,9 | | |  | | | |  | | 52188,7 | | 11572,9 | | | |  | | | | |  | | | |  | | | | |  | | |  | | |  | |  |
| **Подпрограмма №2 «Совершенствование системы муниципальной службы в муниципальном образовании «Ленский муниципальный район» на 2018 – 2023 годы»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Задача 1. Совершенствование координации кадровой работы и управления персоналом в Администрации и органах местной Администрации | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2. Проведение мониторинга и экспертизы муниципальных правовых актов по вопросам кадровой политики и муниципальной службы | Юридический отдел |  | |  |  | |  | | | |  | |  | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | |  | | | |  | Не проводилась из-за отсутствия необходимости |
| 2.2.Проведение мониторинга общественного мнения об уровне престижности муниципальной службы муниципального образования муниципального района (раз в год) | Общий отдел |  | |  |  | |  | | | |  | |  | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | |  | | | |  | Мероприятие не выполнено в связи с отсутствием финансирования |
| 3.2. Разработка и принятие обновленных муниципальных правовых актов по вопросам муниципальной службы и кадровому делопроизводству (постоянно) | Юридический отдел, Общий отдел |  | |  |  | |  | | | |  | |  | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | |  | | | |  | Своевременно внесены изменения в действующие правовые и локальные акты в связи с изменением законодательства по вопросам организации аттестации муниципальный служащих |
| 4.2.Проведение и участие муниципальных служащих в семинарах, круглых столах, в том числе в режиме видеоконференцсвязи, проведение консультаций по вопросам развития системы муниципальной службы (не реже 1 раза в квартал) | Общий отдел, Юридический отдел |  | |  |  | |  | | | |  | |  | | | |  | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  |  | | | |  | в круглых столах, обучающих семинарах-совещаниях 8 чел., т.ч. в форме вкс, приняли участие 2 человек, консультации по вопросам заполнения сведений о доходах – 86 чел. (депутаты поселений, Главы поселений, муниципальные служащие администрации МО «Сафроновское», руководители подведомственных учреждений) |
| 5.2.Совершенствование системы конкурсного замещения вакантных должностей муниципальной службы, и замещение должностей муниципальной службы из кадрового резерва | Общий отдел |  | |  |  | |  | | | |  | |  | | | |  | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  |  | | | |  | мероприятия не проводились в связи с отсутствием вакансий |
| 6.2.Разработка профессиональных тестов и практических заданий по оценке профессионального потенциала муниципальных служащих (раз в год) | Общий отдел |  | |  |  | |  | | | |  | |  | | | |  | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  |  | | | |  | мероприятия не проводились в связи с отсутствием финансирования |
| 7.2.Приведение должностных инструкций муниципальных служащих  в соответствие с установленными требованиями (раз в год) | Общий отдел |  | |  |  | |  | | | |  | |  | | | |  | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  |  | | | |  | должностные инструкции имеются. Корректировка должностных инструкций проводится по мере необходимости |
| 8.2.Ведение на официальном сайте Администрации раздела по вопросам организации и прохождения муниципальной службы в органах местного самоуправления (постоянно) | Общий отдел,  Отдел информационных технологий. |  | |  |  | |  | | | |  | |  | | | |  | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  |  | | | |  | материалы обновляются по мере необходимости |
| Задача 2. Создание условий для профессионального развития и подготовки кадров муниципальной службы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9.2. Повышение квалификации и профессиональная переподготовка муниципальных служащих в том числе с использованием дистанционных технологий обучения | Общий отдел,  Отдел бухгалтерского учёта и отчетности |  | |  |  | | | |  | |  | | | | |  | | | |  | | | |  |  | | | | |  | | | |  | | |  | |  | прошли курсовую подготовку –1 чел. |
| 10.2. Организация поступления на муниципальную службу на конкурсной основе | Общий отдел |  | |  |  | | | |  | |  | | | | |  | | | |  | | | |  |  | | | | | | | | |  | | |  | |  | конкурс в истекший период не проводился в связи с отсутствием необходимости |
| 11.2. Организация прохождения практики студентами высших учебных заведений в Администрации и ее структурных подразделениях (по договоренности) | Общий отдел |  | |  |  | | | |  | |  | | | | |  | | | |  | | | |  |  | | | | | | | | |  | | |  | |  | 0 человек |
| 12.2.Организация и проведение аттестации муниципальных служащих (в соответствии с законодательством) | Общий отдел |  | |  |  | | | |  | |  | | | | |  | | | |  | | | |  |  | | | | | | | | |  | | |  | |  | аттестация муниципальных служащих запланирована на 2 квартал 2022 года |
| 13.2.Оказание органам местного самоуправления сельских поселений практической помощи:  - в организации проведения аттестаций,  муниципальных служащих;  - в организации проведения, оформления заседаний комиссий по урегулированию конфликта интересов на муниципальной службе в разработке проектов муниципальных правовых актов ( по мере необходимости) | Общий отдел |  | |  |  | | | |  | |  | | | | |  | | | |  | | | |  |  | | | | | | | | |  | | |  | |  | оказывается по мере необходимости |
| 14.2. Ведение реестра кадрового резерва на должности муниципальной службы (постоянно) | Общий отдел |  | |  |  | | | |  | |  | | | | |  | | | |  | | | |  |  | | | | |  | | | |  | | |  | |  | Изменения в реестр вносятся по мере необходимости |
| Задача 3. Повышение профессиональной заинтересованности муниципальных служащих в прохождении муниципальной службы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15. 2. Организация и проведение конкурса «Лучший муниципальный служащий года» | Общий отдел |  | |  |  | |  | | | |  | | |  | | | | |  | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | |  | |  | Нет исполнения из-за отсутствия финансирования |
| 16.2.Установление и выплата ежемесячной доплаты к государственной пенсии за выслугу лет на муниципальной службе | Общий отдел,  Отдел бухгалтерского учёта и отчетности | 2520,0 | | 362,9 |  | |  | | | | 2520,0 | | | 362,9 | | | | |  | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | |  | |  | Ежемесячная выплата муниципальной пенсии осуществляется согласно положению. |
| 17.2.Выплата единовременного поощрения за выслугу лет в связи с выходом на пенсию | Отдел бухгалтерского учета и отчетности |  | |  |  | |  | | | |  | | |  | | | | |  | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | |  | |  | осуществляется в соответствии с областным законом. Кассовый расход по распоряжению финансового отдела Администрации МО «Ленский муниципальный район», лимиты утверждены на сессии районных депутатов |
| 18.2.Расширение практики использования испытательного срока при приеме на работу в органы МСУ | Общий отдел |  | |  |  | |  | | | |  | | |  | | | | |  | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | |  | |  | при приеме на работу испытательный срок устанавливается в соответствии с действующим законодательством |
| 19.2.Проведение комплекса мероприятий, проводимых с целью сохранения и укрепления физического и психического здоровья, а также определения рисков развития заболеваний, муниципального служащего (диспансеризация – раз в год) | Общий отдел |  | |  |  | |  | | | |  | | |  | | | | |  | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | |  | |  | Отсутствие финансирования |
| Задача 4. Совершенствование базы информационного и аналитического обеспечения кадровых процессов | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Нет исполнения из-за отсутствия финансирования |
| 20.2.Внедрение информационных технологий в систему управления кадровыми ресурсами и в кадровое делопроизводство | Общий отдел,  Отдел информационных технологий. |  | |  |  | | | |  | |  | | |  | | | | |  | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | |  | |  | Нет исполнения из-за отсутствия финансирования |
| Итого по подпрограмме |  | 2520,0 | | 362,9 |  | | | |  | | 2520,0 | | | 362,9 | | | | |  | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | |  | | 0 |  |
| **Подпрограмма №3 «Обеспечение доступности и качества предоставления государственных и муниципальных услуг»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Задача 1.Организация эффективного управления по вопросу предоставления государственных и муниципальных услуг на муниципальном уровне*.* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.3. Своевременная разработка и утверждение административных регламентов предоставления государственных и муниципальных услуг и размещение их на соответствующих сайтах | - специалисты Администрации оказывающие услуги,  - юридический отдел |  | |  |  | | | |  | |  | | |  | | | | |  | | | | |  | |  | | | | | | | |  | | |  | |  | Утверждены 12 административных регламентов по предоставлению муниципальных услуг, |
| 2.3. Внесение изменений в административные регламенты муниципальных услуг | - юридический отдел;  специалисты Администрации оказывающие услуги, |  | |  |  | | | |  | |  | | |  | | | | |  | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | |  | |  | внесены изменения в 6 административных регламентов |
| 3.3. Разработка необходимых нормативных документов регламентирующих предоставление государственных и муниципальных услуг, размещение их, иной информации об оказании услуг на сайте Администрации | - специалисты Администрации, - отдел информационных технологий;  - юридический отдел |  | |  |  | | | |  | |  | | |  | | | | |  | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | |  | |  | Разработан и утвержден Порядок формирования и ведения реестра муниципальных услуг.  Необходимые НПА разработаны ранее, |
| 4.3.Внесение и корректировка информации об услугах на портале государственных и муниципальных услуг | - специалисты Администрации, - отдел информационных технологий;  - юридический отдел |  | |  |  | | | |  | |  | | |  | | | | |  | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | |  | |  | Вносится и корректируется информация в РГУ АО  На 01.01.22 на сайте gosuslugi29.ru опубликовано 25 муниципальных услуг |
| 5.3.Формирование и актуализация перечней услуг, предоставляемых Администрацией района, | юридический отдел |  | |  |  | | | |  | |  | | |  | | | | |  | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | |  | |  | актуализирован перечень муниципальных услуг, предоставляемых Администрацией |
| 6.3. Проведение мониторинга качества и доступности предоставляемых услуг (в т.ч. по принципу «одного окна» | - юридический отдел |  | |  |  | | | |  | |  | | |  | | | | |  | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | |  | |  | В связи с внесенными изменениями проводится ежемесячно через систему КИАС |
| 7.3. Проведение обучающих семинаров, консультаций для специалистов предоставляющих услуги | - юридический отдел;  - отдел информационных технологий |  | |  |  | | | |  | |  | | |  | | | | |  | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | |  | |  | Проводились консультации |
| 8.3.Подготовка и размещение информации в СМИ (печатные СМИ, электронные СМИ и интернет, радио и телевидение) | - юридический отдел |  | |  |  | | | |  | |  | | |  | | | | |  | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | |  | |  | Информация размещена на официальном сайте Администрации |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого по подпрограмме |  | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | | | |
| **Подпрограмма №4 «Информатизация органов местного самоуправления Муниципального образования «Ленский муниципальный район» на 2018-2023 годы»** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Задача 1. Обеспечение условий для осуществления качественного предоставления государственных и муниципальных услуг на основе использования информационно-коммуникационных технологий | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. Переход на современные технологии ВОЛС (оптоволокно) с большей скоростью Интернета | | Отдел информационных технологий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Осуществлён перевод  интернета Администрации  на оптоволокно 2  2 марта 2018 года | | | |
| 1.2. Закупка МФУ для рабочих мест где предоставляются услуги (для сканирования входящих документов и внесения их в систему исполнения регламентов) | | Отдел информационных технологий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Нет исполнения  из-за отсутствия  финансирования | | | |
| Задача 2. Обеспечение защиты информации, содержащейся в информационных системах муниципального образования и передаваемой по каналам связи при предоставлении услуг | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. Покупка и установка VIPNet координатора, настройка сетевого оборудования и настройка рабочих мест | | Отдел информационных технологий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | | |
| 2.2. Покупка и установка программного обеспечения (программный firewall), предназначенного для организации безопасного доступа в Интернет, защиты сети, фильтрации сайтов и учета трафика | | Отдел информационных технологий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | Нет исполнении  я из-за отсутствия  финансирования | | |
| 2.3. Антивирусное подпрограммное обеспечение (ежегодное продление антивируса Касперского) | | Отдел информационных технологий | 42,0 | 39,3 |  |  | 42,0 | 39,3 |  |  |  |  |  |  |  | | Продление антивирус  а Касперского | | |
| Задача 3. Создание и совершенствование условий для предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна»; | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1. Мероприятия по переводу приема заявлений на муниципальные услуги через МФЦ | | Отдел информационных технологий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | Отделом архитектуры разработана ТС по выдаче градостроительных планов  Ведётся тестирование типовых услуг. Пока протестирована и переведена на боевой портал одна услуга | | |
| 3.2. Мероприятия по организации информационного обмена между участниками межведомственного взаимодействия | | Отдел информационных технологий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | Организовано  взаимодействие между  архивным отделом и ПФР. Продолжается | | |
| Задача 4. Совершенствование информационно-технологической и телекоммуникационной инфраструктуры; | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1. Покупка ИБП для коммутаторов и свитчей локальной сети | | Отдел информационных технологий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | Нет исполнения  из-за отсутствия  финансирования | | |
| 4.2. Покупка и установка ИБП для серверов | | Отдел информационных технологий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | Приобретено и  установлено в 2017 году | | |
| 4.3. Покупка и установка средств резервного копирования информации | | Отдел информационных технологий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | Нет исполнения из-за  отсутствия  финансирования | | |
| 4.4. Покупка и установка дополнительного сервера локальной сети Администрации с ОС | | Отдел информационных технологий | 56,0 |  |  | 56,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | Нет исполнения из-за  отсутствия  финансирования | | |
| 4.5. покупка и установка кондиционера в серверную | | Отдел информационных технологий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | Выполнено | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Задача 5. Повышение открытости и качества предоставления информации о деятельности органов местного самоуправления; | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1. Ежегодное продление программы для управления официальным сайтом Администрации МО «Ленский муниципальный район» «1 С -Битрикс: Управление сайтом». | | Отдел информационных технологий | | 37,3 | | 3,0 |  |  | 37,3 | 3,0 |  |  |  | |  |  |  |  | Проводится ежегодное продление |
| 5.2 Обслуживание сайта Администрации | | Отдел информационных технологий | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | Переработаны разделы: Коррупция, Муниципальные услуги, Экономика, Обращение граждан и пр.  Созданы новые разделы: Национальные проекты, Стоп коронавирус и пр.  Добавлены новые виджеты. |
| Задача 6. Повышение эффективности административно-управленческих процессов путем создания и совершенствования информационных систем муниципального образования. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.1. Автоматизация деятельности некоторых подразделений Администрации МО «Ленский муниципальный район» (внедрение новых информационных систем в деятельность подразделений Администрации МО «Ленский муниципальный район») | Отдел информационных технологий | |  | |  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | Внедрены новые ИС: Электронный бюджет, Интерфейс А. |
| 6.2. Приобретение дополнительных баз для информационно-правовой системы «Консультант +» (Эксперт приложение, Комментарии законодательства, Судебная практика) | Отдел информационных технологий | |  | |  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | Нет исполнения из-за отсутствия финансирования |
| 6.3. Приобретение средств вычислительной техники | Отдел информационных технологий | |  | |  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |
| 6.4. Оснащение зала заседаний Администрации презентационным оборудованием. | Отдел информационных технологий | |  | |  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | Исполнено в 2021г. |
| Задача 7. Повышение эффективности административно-управленческих процессов путем введения электронного документооборота в работу органов местного самоуправления. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.1. Покупка и внедрение программы «Дело». В 2016 году необходимо докупить дополнительный модуль для реализации 210-ФЗ | Отдел информационных технологий | | 164,7 | | 0 | |  |  | 164,7 | 0 |  |  |  | |  |  |  |  | Нет исполнения из-за отсутствия финансирования |
| Задача 8. Приведение систем обработки персональных данных в соответствие требованиям законодательства | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8.1. Разработка нормативно-распорядительной документации, закупка необходимых программных и аппаратных средств и аттестация информационных систем обработки персональных данных в соответствии с требованиями 152-ФЗ | Отдел информационных технологий | |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | Ведется работа по приобретению программных и аппаратных средств для защиты персональных данных в ИСПДН Барс-Имущество |
| Итого по подпрограмме |  | | 300,0 | | 42,3 | |  |  | 300,0 | 42,3 |  |  |  | |  |  |  |  |  |
| Итого по программе |  | | 55008,7 | | 11978,1 | |  |  | 55008,7 | 11978,1 |  |  | 5,2 | | 5,2 |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | ***«Развитие образования Ленского муниципального района 2021-2025 годы****»*   | Номер и  наименование мероприятия  Программы | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Объемы финансирования (тыс.руб.) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Фактический результат выполнения мероприятия  с указанием причин не выполнения | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | ВСЕГО | | | федеральный бюджет | | бюджет МО "Ленский муниципальный район" | | | | Бюджеты поселений | | | | | | областной бюджет | | | | | внебюджетные источники | | | | | | | | | | | план | факт | | план | факт | план | | факт | | план | | | факт | | | план | | | факт | | план | | | | факт | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | | 8 | | 9 | | | 10 | | | 11 | | | 12 | | 13 | | | | 14 | | | | | |  | | Подпрограмма № 1 «Развитие муниципальной системы дошкольного образования МО «Ленский муниципальный район» на 2015-2020 годы». | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | *Задача 1. Обеспечение доступности и качества дошкольного образования соответствующего потребностям населения, требованиям инновационного развития социально-экономического развития Ленского района.* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1.1 Финансовое обеспечение гарантий прав граждан на получение общедоступного бесплатного и качественного дошкольного образования в МО «Ленский муниципальный район» | МБДОУ, МБОУ Отдел образования Администрации МО «Ленский муниципальный район» | 136165,3 | 31860,5 | |  |  | 45722,7 | | 9847,4 | |  | | |  | | | 90442,6 | | | 22013,1 | | |  | | |  | | | | | | Финансируется согласно ежемесячного графика. | | *Задача 2 . Развитие сети и создание современных условий в дошкольных образовательных организациях.* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2.1 Строительство детсада в п. Урдома | Министерство образования и науки Архангельской области и Отдел образования Администрации МО «Ленский муниципальный район» | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | | |  | | | 2.2 Обеспечение новых зданий инвентарем, игрушками, учебно-наглядными пособиями | Министерство образования и науки Архангельской области и Отдел образования Администрации МО «Ленский муниципальный район | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | | | . | | | 2.3 Приобретение материальных запасов для образовательных учреждений за счет средств резервного фонда Администрации МО «Ленский муниципальный район» | Министерство образования и науки Архангельской области и Отдел образования Администрации МО «Ленский муниципальный район | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | | |  | | | 2.4 Капитальный ремонт зданий учреждений дошкольного образования  (ремонт котельной) | Министерство образования и науки Архангельской области и Отдел образования Администрации МО «Ленский муниципальный район» | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | | |  | | | 2.5 Благоустройство территории и игровых площадок | Отдел образования Администрации МО «Ленский муниципальный район» | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | | |  | | | 2.6 Осуществление мер направленных на энергосбережение в системе дошкольного образования (замер сопротивления) | Отдел образования Администрации МО «Ленский муниципальный район» | 51,5 | 16,5 | | 0 | 0 | 51,5 | 16,5 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | | | Направлены на профилактические испытания электрооборудования д/с Малышок | | | 2.7 Компенсация части родительской платы за присмотр и уход за ребенком в государственных и муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования | Министерство образования и науки Архангельской области и Отдел образования Администрации МО «Ленский муниципальный район | 4131,4 | 963,2 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 4131,4 | | | 963,2 | | |  | | | |  | | | | Компенсацию получили на:  1-го ребенка -237 чел. , 2-х – 309 чел., 3-го и последующих – 172 | | | 2.8 Оснащение кабинетов ДОУ современной оргтехникойи современным медицинским оборудованием | Министерство образования и науки Архангельской области и Отдел образования Администрации МО «Ленский муниципальный район |  |  | |  |  |  |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | | |  | | | |  | | | 2.9 Установка, замена и ремонт автоматической противопожарной системы (АПС) | Министерство образования и науки Архангельской области и Отдел образования Администрации МО «Ленский муниципальный район | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | | | В соответствии с требованием законодательства данное мероприятие проводится 1 раз в 5-10 лет | | | 2.10 Осуществление мер направленных на обеспечение антитеррористической безопасности, оборудование зданий дошкольных учреждений системой видеонаблюдения | Министерство образования и науки Архангельской области и Отдел образования Администрации МО «Ленский муниципальный район | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | | | Система видеонаблюдения установлена в зданиях ДОУ в 2019-2020 годы | | | 2.11 Приобретение холодильного, технологического, теплового оборудования , мебели и посуды для пищеблоков | Министерство образования и науки Архангельской области и Отдел образования Администрации МО «Ленский муниципальный район | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | | | Расходы проводятся за счёт средств областной субвенции рамках муниципальных заданий учреждений  . | | | * 1. Организация питания детей в дошкольных учреждениях льготных категорий со скидкой 100%:   **- дети с ОВЗ и дети-инвалиды**  **- дети родителей-инвалидов I и II группы**  **-дети сироты и дети, находящиеся под опекой и попечительством** | Отдел образования Администрации МО «Ленский муниципальный район» | 490,5 | 59,4 | | 0 | 0 | 490,5 | 59,4 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | | | Питанием обеспечены за счет муниципального бюджета со скидкой 100% -9 детей (дети-инвалиды-5 чел., дети, находящиеся под опекой, и дети у которых один из родителей является инвалидом-4 чел.) | | | 2.13 Устранение предписаний надзорных органов (Роспотребнадзор, Госпожнадзор) | Отдел образования Администрации МО «Ленский муниципальный район» | 37,5 | 37,5 | |  |  | 37,5 | 37,5 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | | | На оплату штрафа д/с Ласточка | | | *Задача № 3 Обеспечение реализации федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования.* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3.1 Приобретение оборудования и инвентаря для учреждений дошкольного образования | Министерство образования и науки Архангельской области и Отдел образования Администрации МО «Ленский муниципальный район | 451,2 | 0 | | 0 | 0 | 173,4 | 0 | | 0 | | | 0 | | | 277,8 | | | 0 | | 0 | | | 0 | | | | | На приобретение МТБ д/с Ласточка | | | | | 3.2 Обеспечение дошкольных учреждений программно-методическими материалами, художественной литературой, детской мебелью, физкультурным оборудованием, играми и игрушками (приобретение музыкальных пособий , комплекта костюмов для театрализованной деятельности, комплект развивающих игр) | Министерство образования и науки Архангельской области и Отдел образования Администрации МО «Ленский муниципальный район | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | 0 | | | 0 | | | | | Обеспечение ДОУ программно-методическими материалами, художественной литературой, детской мебелью, физкультурным оборудованием, играми и игрушками будет частично за счет средств областной субвенции по п.1.1 | | | | | 3.3 Сопровождение детей с ОВЗ, детей-инвалидов, в т.ч.: - тьюторское сопровождение детей с ОВЗ и детей-инвалидов - присмотр и уход за детьми с ОВЗ и детьми-инвалидами | Министерство образования и науки Архангельской области и Отдел образования Администрации МО «Ленский муниципальный район» | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | 0 | | | 0 | | | | | Расходы проводятся за счёт средств областной субвенции по п 1.1 | | | | | 3.4 Прохождение медосмотров и санитарного минимума работников дошкольных организаций, психиатрическое освидетельствование | Отдел образования Администрации МО «Ленский муниципальный район» | 1030,7 | 228,1 | | 0 | 0 | 1030,7 | 228,1 | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | 0 | | | 0 | | | | | Медосмотр прошли 41 работник дошкольных учреждений | | | | | *Задача 4. Обновление состава и компетенций педагогических кадров системы дошкольного образования, повышения качества работы* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4.1 Повышение квалификации руководящих и педагогических работников системы дошкольного образования | Министерство образования и науки Архангельской области и Отдел образования Администрации МО «Ленский муниципальный район | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | 0 | | | | 0 | | | | | . | | | | 4.2 Проведение конкурсов профессионального мастерства | Отдел образования Администрации МО «Ленский муниципальный район» | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | 0 | | | | 0 | | | | |  | | | | 4.3 Возмещение расходов по предоставлению мер социальной поддержки по предоставлению компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам образовательных учреждений в сельской местности, рабочих поселках (поселках городского типа) | Министерство образования и науки Архангельской области и Отдел образования Администрации МО «Ленский муниципальный район | 4500,0 | 1980,7 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | 0 | | | 4500,0 | | | 1980,7 | | 0 | | | | 0 | | | | | Мерами социальной поддержки получили 127 человека, из них пенсионеры 50  . | | | | 4.4 Возмещение расходов по предоставлению мер социальной поддержки по предоставлению компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения квалифицированных специалистов учреждений культуры и образовательных учреждений в сельской местности, рабочих поселках (поселках городского типа) | Министерство образования и науки Архангельской области и Отдел образования Администрации МО «Ленский муниципальный район | 31,3 | 8,2 | | 0 | 0 | 31,3 | 8,2 | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | 0 | | | | 0 | | | | | выплата 1 квалифицированному специалисту, вышедшего на пенсию по ДОУ | | | | 4.5. оплата проезда к месту использования отпуска и обратно работника образовательных учреждений | Отдел образования Администрации МО «Ленский муниципальный район | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | 0 | | | | 0 | | | | |  | | | | 4.6. Мероприятия, связанные подготовкой объектов теплоснабжения (котельных, тепловых сетей) к отопительному сезону | Министерство образования и науки Архангельской области и Отдел образования Администрации МО «Ленский муниципальный район | 0 | 0,0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0,0 | | 0 | | | | 0 | | | | |  | | | | Всего по подпрограмме № 1 |  | 146889,4 | 35154,1 | | 0 | 0 | 47537,6 | 10197,1 | | 0 | | | 0 | | | 99351,8 | | | 24957,0 | | 0 | | | | 0 | | | | |  | | | | Подпрограмма № 2 «Развитие муниципальной системы общего и дополнительного образования МО «Ленский муниципальный район» на 2021-2025 годы» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Задача 1. Обеспечение реализации федеральных государственных образовательных стандартов общего образования. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1.1 Финансовое обеспечение гарантий прав граждан на получение общедоступного бесплатного и качественного начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования в МО «Ленский муниципальный район» | МБОУ | 330995,0 | 80039,7 | | 14887,4 | 3677,6 | 99373,8 | 24805,9 | |  | |  | | | 216733,8 | | | 51556,2 | | |  | | | |  | | | | Данное мероприятие финансируется согласно графика. | | | | | 1.2 Финансовое обеспечение гарантий прав граждан на получение общедоступного бесплатного и качественного дополнительного образования | МБОУ ДОД | 27264,5 | 5643,4 | | 0 | 0 | 27264,5 | 5643,4 | | 0 | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | | | Данное мероприятие финансируется согласно графика. | | | | | *Задача 2. Создание механизмов, обеспечивающих равный доступ к качественному общему и дополнительному образованию.* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2.1 Обеспечение общеобразовательных учреждений образования школьными автобусами. | Министерство образования и науки Архангельской области и Отдел образования Администрации МО «Ленский муниципальный район | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0,0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | 0 | | | 0 | | | | |  | | | | | 2.2Оснащение материальной базы школ и учреждений дополнительного образования, приобретение парадной формы для кадетского класса | Министерство образования и науки Архангельской области и Отдел образования Администрации МО «Ленский муниципальный район | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | |  | | |  | | | | |  | | | | | * 1. Проведение капитального и текущего ремонта зданий образовательных учреждений и учреждений дополнительного образования | Министерство образования и науки Архангельской области и Отдел образования Администрации МО «Ленский муниципальный район" | 398,1 | 0 | | 0 | 0 | 398,1 | 0 | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | 0 | | | 0 | | | | | , | | | | | 2.4. Приобретение оборудования для котельных при ОУ | Министерство образования и науки Архангельской области и Отдел образования Администрации МО «Ленский муниципальный район " | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | 0 | | | 0 | | | | |  | | | | | 2.5. Проведение капитального ремонта спортивных залов, расположенных в сельской местности для занятий физической культурой и спортом | Министерство образования и науки Архангельской области и Отдел образования Администрации МО «Ленский муниципальный район | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | 0 | | | 0 | | | | |  | | | | | 2.6. Проведение капитального ремонта по обустройству универсальной спортивной площадки для развития физической культуры и спорта обучающимися. | Министерство образования и науки Архангельской области и Отдел образования Администрации МО «Ленский муниципальный район | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | 0 | | | 0 | | | | |  | | | | | 2.7. Осуществление мер направленных на обеспечение антитеррористической безопасности, оборудование зданий образовательных учреждений системой видеонаблюдения, проведение ограждения территорий образовательных учреждений, благоустройство территорий муниципальных школ | Министерство образования и науки Архангельской области и Отдел образования Администрации МО «Ленский муниципальный район" | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | 0 | | | 0 | | | | | . | | | | | 2.8 Строительство Яренской начальной школы на 320 мест. | Министерство образования и науки Архангельской области и Отдел образования Администрации МО«Ленский муниципальный район» | 5000,0 | 0 | | 0 | 0 | 5000,0 | 0 | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | 0 | | | 0 | | | | | . | | | | | 2.9 Оснащение новых зданий инвентарем, хозяйственным инвентарем и столовой посудой | Министерство образования и науки Архангельской области и Отдел образования Администрации МО «Ленский муниципальный район» | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | 0 | | | 0 | | | | |  | | | | | 2.10 Обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшихся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений | Министерство образования и науки Архангельской области и Отдел образования Администрации МО «Ленский муниципальный район | 5071,6 | 0 | | 1886,1 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | 0 | | | 3185,5 | | | 0 | |  | | |  | | | | |  | | | | | 2.11 Приобретение технологического оборудования для организации горячего питания в образовательных учреждениях | Министерство образования и отдел образования Администрации МО «Ленский муниципальный район» | 443,5 | 0 | | 0 | 0 | 39,9 | 0 | | 0 | | | 0 | | | 403,6 | | | 0 | | 0 | | | 0 | | | | |  | | | | | 2.12 Обеспечение бесплатным питанием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; -детей-инвалидов ; обеспечение горячим бесплатным питанием обучающихся, осваивающих образовательные программы начального общего образования. | Отдел образования Администрации МО «Ленский муниципальный район» | 9178,0 | 2822,0 | | 7033,7 | 2121,6 | 1362,7 | 464,7 | | 0 | | | 0 | | | 781,6 | | | 235,7 | | 0 | | | 0 | | | | | Бесплатным питание обеспечены дети 1-4 классов, дети ОВЗ, дети-инвалиды  . | | | | | 2.13 Приобретение бензина на школьные автобусы для осуществления подвоза обучающихся и приобретение запасных частей для проведения ремонта школьных автобусов, обслуживание навигационной системы «ГЛОНАСС», калибровка Тахографа, замена СКЗИ-блока, приобретение карт Тахографа и осуществление мероприятий по автострахованию (ОСАГО), проблесковые маячки, обеспечение условий для организации безопасного подвоза обучающихся к месту обучения и обратно, создание условий для вовлечения обучающихся в муниципальных образовательных организациях в деятельность по профилактик дорожно-транспортного травматизма | Отдел образования Администрации МО «Ленский муниципальный район | 4700,3 | 831,8 | | 0 | 0 | 4700,3 | 831,8 | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | 0 | | | 0 | | | | | Осуществляется подвоз обучающихся по школам. | | | | | 2.14 Компенсация затрат по проезду обучающихся муниципальных бюджетных образовательных учреждений к месту учебы и обратно на транспорте, осуществляющем пассажирские перевозки на автобусных маршрутах общего пользования в МО «Ленский муниципальный район» | Отдел образования Администрации МО «Ленский муниципальный район | 1531,6 | 238,0 | | 0 | 0 | 1531,6 | 238,0 | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | 0 | | | 0 | | | | | Компенсация затрат по проезду обучающихся муниципальных бюджетных образовательных учреждений к месту учебы и обратно на общественном транспорте по МБОУ "Урдомская СШ". | | | | | 2.15 На устранение предписаний Госпожнадзора и Роспотребнадзора | Отдел образования Администрации МО «Ленский муниципальный район | 509,7 | 0 | | 0 | 0 | 509,7 | 0 | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | 0 | | | 0 | | | | |  | | | | | *Задача 3. Обновление состава и компетенций педагогических кадров, создание механизмов мотивации педагогов к повышению качества работы и непрерывному профессиональному развитию.* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3.1 Проведение районного конкурса и участие победителей в областных мероприятиях педагогов в том числе :  -учитель года, - воспитатель года, - педагог ДО.  Обеспечение условий для развития кадрового потенциала муниципальных образовательных организации,  Обучение на курсах повышения квалификации | Отдел образования Администрации МО «Ленский муниципальный район» | 135,4 | 0,0 | | 0 | 0 | 12,2 | 0 | | 0 | | | 0 | | | 123,2 | | | 0 | | 0 | | | | 0 | | | | . | | | | | 3.2 Возмещение расходов по предоставлению мер социальной поддержки по предоставлению компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам образовательных учреждений в сельской местности, рабочих поселках (поселках городского типа) | Министерство образования и науки Архангельской области и Отдел образования Администрации МО «Ленский муниципальный район | 12656,8 | 6685,1 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | 0 | | | 12656,8 | | | 6685,1 | | 0 | | | | 0 | | | | Меры социальной поддержки выплачены 316 пед. работникам, из них 135 пенсионерам. | | | | | 3.3 Возмещение расходов по предоставлению мер социальной поддержки по предоставлению компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения квалифицированных специалистов учреждений культуры и образовательных учреждений в сельской местности, рабочих поселках (поселках городского типа) | Министерство образования и науки Архангельской области и Отдел образования Администрации МО «Ленский муниципальный район | 67,2 | 12,7 | | 0 | 0 | 67,2 | 12,7 | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | 0 | | | | 0 | | | | Предоставлены меры соц.поддержки 2 квалифицированным специалистам | | | | | 3.4 Прохождение медицинских осмотров работниками образовательных учреждений на базе медицинских учреждений в том числе:  - школы и  -учреждения дополнитель-ного образования , оснащение медицинских кабинетов общеобразовательных учреждений современным медицинским оборудованием | Отдел образования Администрации МО «Ленский муниципальный район | 2214,9 | 196,0 | | 0 | 0 | 2214,9 | 196,0 | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | 0 | | | | 0 | | | | По графику медосмотр пройден работниками школ в количестве 340 человек, доп.образования 0 | | | | | 3.5 Приобретение служебного жилого помещения для педагогических работников | Отдел образования Администрации МО «Ленский муниципальный район» |  |  | |  |  |  |  | |  | | |  | | |  | | |  | |  | | | |  | | | |  | | | | | 3.6 Оплата проезда к месту отдыха и обратно работникам образовательных учреждений. | Отдел образования Администрации МО «Ленский муниципальный район» |  |  | |  |  |  |  | |  | | |  | | |  | | |  | |  | | | |  | | | |  | | | | | *Задача 4. Совершенствование системы выявления и развития талантов детей* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4.1 Организация и обеспечение условий проведения комплекса районных локальных воспитательно -образовательных мероприятий патриотического, гражданско-правового, краеведческого, экологического направления и т.д. на базе учреждений дополнительного образования детей :  олимпиады конференции конкурсы соревнования слеты  сборы | Отдел образования Администрации МО «Ленский муниципальный район» | 150,0 | 68,0 | | 0 | 0 | 150,0 | 68,0 | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | 0 | | | 0 | | | | | Израсходованы средства на приобретение подарочной и сувенирной продукции для награждения победителей районных конкурсов | | | | | 4.2 Участие в областных мероприятиях, обеспечивающих выявление и поддержку одаренных и талантливых детей: олимпиады,  конференции, конкурсы,  соревнования слеты | Отдел образования Администрации МО «Ленский муниципальный район» | 200,0 | 100,0 | | 0 | 0 | 200,0 | 100,0 | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | 0 | | | 0 | | | | | Израсходованы средства на оплату проезда на областные олимпиады школьников. | | | | | *Задача 5. Увеличение количества детей, обеспеченных услугами по организации отдыха и оздоровления* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5.1Организация отдыха и оздоровление детей , организация временного трудоустройства подростков и молодежи | Министерство образования и науки Архангельской области и Отдел образования Администрации МО «Ленский муниципальный район» | 1951,5 | 0 | | 0 | 0 | 400,0 | 0 | | 0 | | | 0 | | | 1551,5 | | | 0 | | 0 | | | 0 | | | | |  | | | | | *Задача № 6 Обеспечение функционирования системы персонифицированного финансирования, обеспечивающей свободу выбора образовательных программ, равенство доступа к дополнительному образованию за счет средств бюджетов бюджетной системы, легкость и оперативность смены осваиваемых образовательных программ* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 6.1 Обеспечение функционирования системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей;  - внедрение и обеспечение функционирования системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей, подразумевающей предоставление детям сертификатов дополнительного образования с возможностью использования в рамках системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей | МБОУ ДОД КЦДО, Отдел образования Администрации МО "Ленский муниципальный район" | 5003,7 | 345,0 | | 0 | 0 | 5003,7 | 345,0 | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | 0 | | | | 0 | | | | Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет, имеющих право на получение дополнительного образования в рамках системы персонифицированного финансирования – не менее 25% | | | | | Итого по подпрограмме №2 |  | 407471,8 | 96981,7 | | 23807,2 | 5799,2 | 148228,6 | 32705,5 | |  | | |  | | | 235436,0 | | | 58477,0 | |  | | | |  | | | |  | | | | | Подпрограмма № 3 «Обеспечение деятельности Отдела образования Администрации МО « Ленский муниципальный район» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | *Задача 1. Повышение эффективности деятельности Отдела образования Администрации МО «Ленский муниципальный**район».* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1.1 Обеспечение деятельности Отдела образования МО «Ленский муниципальный район», софинансирование части дополнительных расходов на повышение минимального размера оплаты труда | Отдел образования Администрации МО «Ленский муниципальный район» | 8149,0 | 1994,0 | | 0 | 0 | 8149,0 | 1994,0 | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | 0 | | | 0 | | | | | Содержание отдела образования Администрации МО «Ленский муниципальный район» | | | | | 1.2 Укрепление материально-технической базы учреждения | Отдел образования Администрации МО «Ленский муниципальный район» | 0,0 | 0,0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | 0 | | | 0 | | | | |  | | | | | *Задача 2. Развитие информационно-коммуникационной инфраструктуры Отдела образования Администрации МО «Ленский муниципальный район», обеспечение максимально доступа населения к информации.* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2.1 Повышение квалификации муниципальных служащих Отдела образования для работы на сайтах. | Отдел образования Администрации МО «Ленский муниципальный район» | 0,0 | 0,0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | 0 | | | 0 | | | | |  | | | | | *Задача 3. Повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг на территории МО «Ленский муниципальный район».* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3.1 Проведение анализа специалистами Отдела образования, удовлетворенности населения качеством и доступностью предоставляемых государственных и муниципальных услуг. | Отдел образования Администрации МО «Ленский муниципальный район» | 0,0 | 0,0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | 0 | | | 0 | | | | Проводится анализ удовлетворенности населения качеством и доступностью предоставляемых государственных и муниципальных услуг специалистами Отдела образования. Анкета размещена на сайте Администрации МО "Ленский муниципальный район" | | | | | | Итого по подпрограмме №3 |  | 8149,0 | 1994,0 | 0 | | 0 | 8149,0 | 1994,0 | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | 0 | | | 0 | | | |  | | | | | | Итого по  Программе |  | 562510,2 | 134129,7 | 23807,2 | | 5799,2 | 203915,2 | 44896,6 | | 0 | | | 0 | | | 334787,8 | | | 83433,9 | | 0 | | | 0 | | | |  | | | | |   ***«Комплексное развитие сельских территорий МО «Ленский муниципальный район» на 2020 – 2025 годы»*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | Номер и наименование мероприятия программы | Исполнитель | Объемы финансирования (тыс. руб.) | | | | | | | | | | | | | Фактический  результат  выполнения  мероприятия  с указанием  причин  невыполнения | | | всего | | федеральный бюджет | | | бюджет МО "Ленский муниципальный район" | | бюджеты поселений | | областной бюджет | | внебюджетные источники | | | План | Факт | План | Факт | | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | | | | Подпрограмма №1 «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения» | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1.1. Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности МО «Сафроновское» | Администрация МО «Ленский муниципальный район» / отдел по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами | 1149,9 | 0,0 | 170,0 | 0,0 | | 250,0 | 0 | 0 | 0 | 729,0 | 0 | 0 | 0 | Участники программы на улучшение жилищных условий получили субсидию  - 3 семьи | | | 1.2. Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности МО «Сойгинское» | Администрация МО «Ленский муниципальный район» / отдел по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Мероприятие не запланировано | | | 1.3. Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности МО «Козьминское | Администрация МО «Ленский муниципальный район» / отдел по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Мероприятие не запланировано | | | 1.4. Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности МО «Урдомское» | Администрация МО «Ленский муниципальный район» / отдел по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Мероприятие не запланировано | | | Итого по подпрограмме №1 | | 1149,9 | 0,0 | 170,0 | 0,0 | | 250,0 | 0 | 0 | 0 | 729,0 | 0 | 0 | 0 |  | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | Подпрограмма № 2 «Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях» | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1.1. Разработка ПСД, реконструкция сетей водоотведения в с. Яренск | Отдел производственной сферы, ЖКХ и сельского хозяйства, Отдел архитектуры, строительства и капитальных ремонтов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Планируется ввод в эксплуатацию сетей водоотведения в с. Яренск  в 2024 году - 32 км | | | 1.4. Строительство улично-дорожной сети в с. Яренск протяженностью 2 км | Отдел производственной сферы, ЖКХ и сельского хозяйства, Отдел архитектуры, строительства и капитальных ремонтов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Планируется ввод в эксплуатацию улично-дорожной сети в с. Яренск  протяженностью 2 км в 2022 году | | | 1.5. Количество реализованных проектов по благоустройству сельских территорий | Отдел производственной сферы, ЖКХ и сельского хозяйства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | | | Итого по подпрограмме № 2 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | | | | | Итого по ПРОГРАММЕ | | 1149,9 | 0,0 | 170,0 | 0,0 | 250,0 | | 0 | 0 | 0 | 729,0 | 0 | 0 | 0 | |  | |   ***" Развитие имущественно - земельных отношений в МО «Ленский муниципальный район» на 2019-2023 годы "*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | | |  | | |  | | | | | | |  | |  | | | |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |  | |
| Номер и наименование мероприятия программы | Исполнитель | Объемы финансирования (тыс. руб.) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Фактический  результат  выполнения  мероприятия  с указанием  причин  невыполнения | | | |
| всего | | | | федеральный бюджет | | | | | | бюджет МО "Ленский муниципальный район" | | | | | | | | | | бюджеты поселений | | | | | | областной бюджет | | | | внебюджетные источники | | | |  | | |
| План | Факт | | | План | | | Факт | | | План | | | | | | Факт | | | | План | | | | Факт | | План | | Факт | | План | | Факт | | |  | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | | 5 | | | 6 | | | 7 | | | | | | 8 | | | | 9 | | | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 | | | 15 | |
| Подпрограмма №1  «Эффективное управление муниципальным имуществом на территории МО «Ленский муниципальный район» на 2019 – 2023 годы» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 Перечисление взносов региональному оператору для проведения капитального ремонта общего муниципального имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ленского района | отдел по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами | 1200,0 | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 1200,0 | | | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | Перечисление взносов региональному оператору | |
| 1.2 Содержание, текущий и капитальный ремонт муниципального имущества | отдел по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами | 1638,6 | 174,0 | | | 0 | | | 0 | | | 1638,6 | | | | | | 174,0 | | | | 0 | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | Оплата за потери по электроэнергии: по бюджетным учреждениям, МБОУ «Урдомская СШ», МБДОУ «Детский сад № 1 «Незабудка», полигон ТБО рп. Урдома. | |
| 1.3 Содержание мест захоронения | отдел по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами | 257,8 | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 257,8 | | | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | Вывоз мусора по МО «Сафроновское», МО «Козьминское», «Сойгинское» | |
| 1.4 Уплата транспортного и земельного налогов | отдел по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами | 132,8 | 26,3 | | | 0 | | | 0 | | | 132,8 | | | | | | 26,3 | | | | 0 | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | Начислен и частично переведен налог за муниципальное имущество и земельный налог за 3 месяца 2022 года | |
| 1.5. Приобретение имущества для муниципальных нужд | отдел по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами | 0,0 | 0,0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0 | | 0 | | | Имущество не приобреталось | |
| 1.6. Демонтаж зданий, находящихся в муниципальной собственности, изготовление проектов организации работ по сносу объектов капитального строительства, изготовление актов обследования на объекты капитального строительства | отдел по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами | 1378,5 | 0,0 | | | 0 | | | 0 | | | 1378,5 | | | | | | 0,0 | | | | 0 | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | Работы не проводились | |
| 1.7 Доставка счетов – квитанций на территории Ленского района, оплата почтовых и банковских услуг. | отдел по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами | 323,2 | 74,4 | | | 0 | | | 0 | | | 323,2 | | | | | | 74,4 | | | | 0 | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | Израсходовано на доставку счетов – квитанций ФГУП «Почта РОССИИ», а также за прием платежей за наем согласно выставленным счетам | |
| 2.1 Оценка рыночной стоимости муниципального имущества с целью заключения договоров на право аренды либо договоров купли-продажи, публикация в общественно-политической газете «Маяк» | отдел по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами | 88,0 | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 88,0 | | | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | Проведены мероприятия по оценке рыночной стоимости муниципального имущества. | |
| 2.2. Изготовление технической документации и (или) проведение кадастровых работ в отношении муниципального имущества | отдел по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами | 435,0 | 10,0 | | | 0 | | | 0 | | | 435,0 | | | | | | 10,0 | | | | 0 | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | Изготовление технического плана на автодорогу в п.Литвтно | |
| 2.3. Выдача архивных справок | отдел по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами | 0,0 | 0,0 | | | 0 | | | 0 | | | 0,0 | | | | | | 0,0 | | | | 0 | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | Нет выполнения в связи с отсутствием финансирования | |
| 2.4. Изготовление технических заключений в форме технических отчетов, изготовление проектов организации работ по сносу объектов капитального строительства | отдел по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами | 150,0 | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 150,0 | | | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | Изготовление технического заключения в отношении здания начальной школы с. Яренск | |
| 2.5.Привлечение в муниципальную собственность бесхозяйного имущества | отдел по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами | 131,3 | 0,0 | | | 0 | | | 0 | | | 131,3 | | | | | | 0,0 | | | | 0 | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | В собственность бесхозяйное имущество не привлекалось | |
| 2.6.Совершенствование системы учета муниципального имущества | отдел по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами | Без финансирования | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Вносились сведения о новых объектах, а также о выбывших объектах |
| 3.1 Проведение проверок эффективности использования муниципального имущества, закрепленного на праве хозяйственного ведения за муниципальными унитарными предприятиями, на праве оперативного управления за муниципальными учреждениями, переданного по договорам аренды | отдел по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами | Без финансирования | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Инвентаризация не проводилась |
| 3.2 Проведение претензионной работы | отдел по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами | Без финансирования | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Ежемесячно на заседание межведомственной комиссии по обеспечению своевременного поступления налогов и сборов в бюджеты всех уровней и легализации заработной платы подаются ходатайства о рассмотрении задолженности по аренде муниципального имущества и плате за найм. |
| Заключение договоров аренды в отношении имущества, находящегося в оперативном управлении муниципального района (за исключения имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | отдел по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами | Без финансирования | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Новых договоров не заключалось |
| Итого по подпрограмме №1 | | 5735,2 | | | 284,7 | | | 0 | | | | | 0 | | | | 5735,2 | | | | 284,7 | | | 0 | | | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Подпрограмма № 2 «Эффективное управление земельными ресурсами на территории МО «Ленский муниципальный район» на 2019 – 2023 годы» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 проведение работ по государственному кадастровому учету земельных участков под многоквартирным домами, комплексных кадастровых работ | отдел по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами | 100,0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | | | 100,0 | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | Кадастровый учет земельных участков под многоквартирным домом | |
| 1.2 Проведение работ по государственному кадастровому учету земельных участков под объектами муниципальной собственности | отдел по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами | 205,0 | | | 0,0 | | | 0 | | | 0 | | | | | 205,0 | | | 0,0 | | | | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | Муниципальные контракты по осуществлению государственного кадастрового учета земельных участков под объектами муниципальной собственности | |
| 2.1 Проведение работ по государственному кадастровому учету земельных участков для предоставления физическим и юридическим лицам для строительства и иных целей | отдел по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами | 45,0 | | | 13,0 | | | 0 | | | 0 | | | | | 45,0 | | | 13,0 | | | | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | Заключен договор на выполнение работ по предоставлению информации из плнов внутрихозяйственного землеустройства №22 от 22.03.2022г. | |
| 2.2 Организация и проведение аукционов по продаже земельных участков и по продаже права аренды земельных участков (в том числе услуги по проведению оценки и публикации в общественно-политической газете Ленского района «Маяк») | отдел по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами | 220,8 | | | 15,9 | | | 0 | | | 0 | | | | | 220,8 | | | 15,9 | | | | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | Проведена оценка рыночной стоимости арендной платы | |
| 3.1 Проведение работ по государственному кадастровому учету земельных участков для многодетных семей | отдел по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами | 100,0 | | | 19,9 | | | 0 | | | 0 | | | | | 100,0 | | | 19,9 | | | | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | Сформировано 2 земельных участка для предоставления многодетным семьям | |
| Итого по подпрограмме № 2 | | 670,8 | | | 48,8 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | | 670,8 | | | 48,8 | | | | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | |  | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Подпрограмма № 3 «Имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства на территории МО «Ленский муниципальный район» на 2019 – 2023 годы» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *Задача № 1:Обеспечение увеличения количества объектов муниципального имущества в перечне имущества, предназначенного для предоставления субъектам малого и среднего предпринимательства* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.Проведение работы по ежегодному дополнению Перечня новыми объектами муниципального имущества | отдел по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами | Без финансирования | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | дополнение перечня объектами недвижимости с целью замещения имущества, в отношении которого реализовано преимущественное право субъектов МСП на выкуп арендуемого муниципального имущества, не проводилось. | | | |
| *Задача № 2:Совершенствование льготного порядка предоставления имущества в аренду* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 Проведение работы по реализации льготного порядка предоставления имущества в аренду. | отдел по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами | Без финансирования | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Работа по реализации льготного порядка предоставления имущества в аренду проведена в полном объеме | | | |
| *Задача № 3:Упрощение и повышение прозрачности процедур предоставления имущества во владение (пользование)* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.Совершенствование работы по предоставлению муниципального имущества во владение (пользование) | отдел по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами | Без финансирования | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Ведется разработка и предоставление субъектам МСП методических материалов по участию в торгах и процедурах предоставления имущества без проведения торгов, размещение информации на сайте МО «Ленский муниципальный район» | |
| Итого по подпрограмме № 3 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |  | |
| Итого по ПРОГРАММЕ | | 6406,0 | | 333,5 | | | 0 | | | 0 | | | | 6406,0 | | | | 333,5 | | 0 | | | 0 | | 0 | | | | 0 | | 0,0 | | 0,0 | | | |  | |

***«Создание условий для развития сельского хозяйства в МО «Ленский муниципальный район»***

***на 2017-2023 годы»***

| Номер и наименование мероприятия Программы | Ответственный исполнитель  соисполнитель | Объемы финансирования (тыс. руб.) | | | | | | | | | | | | | Фактический  результат  выполнения  мероприятия  с указанием  причин  невыполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| всего | | федеральный бюджет | | бюджет МО «Ленский муниципальный район» | | областной  бюджет | | бюджеты поселений | | внебюджетные источники | | |
| План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | | 15 |
| 1.Обеспечение роста объемов сельскохозяйственного производства и финансовой устойчивости сельского хозяйства | Администрация МО «Ленский муниципальный район»/ отдел производственной сферы, жилищно-коммунального и сельского хозяйства, сельскохозяйственные организации | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | Направлены документы в Мин.АПК и торговли Администрацией МО для заключения  Соглашения между Администрацией МО «Ленский муниципальный район» и ИП Плахотный А.И |
| 2.Осуществление информационно-консультационной помощи сельхозпроизводителям всех форм собственности, гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство;  Содействие в участии в региональных программах | отдел производственной сферы, жилищно-коммунального и сельского хозяйства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | Оказывается консультационная помощь.  Размещение информации в сети «Интернет» |
| 3.Создание условий для реализации сельскохозяйственной продукции, производимой в сельскохозяйственных организациях и личных подсобных хозяйствах граждан; | Администрация МО «Ленский муниципальный район»/ отдел производственной сферы, жилищно-коммунального и сельского хозяйства; организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие закупку сельскохозяйственной продукции | Финансирование не предусматривается  - | | | | | | | | | | | | | Предоставляются бесплатные  торговые места на рынке для ЛПХ;  Финансирование мероприятия Госпрограммы развития сельского хозяйства и регулирования рынков с/х продукции, сырья и продовольствия Арх.области на 2013-2023г.-субсидия на закупку с/х продукции у населения, в обл.бюджете на 2022 год не предусмотрено; |
| 4.Содействие в формировании объемов лесных  насаждений для обеспечения потребностей сельхозтоваропроизводителей в древесине для отопления, возведения объектов производственного и административного назначения и их ремонта | Отдел производственной сферы, жилищно-коммунального и сельского хозяйства,  сельскохозяйственные организации | Финансирование не предусматривается | | | | | | | | | | | | | Отменено  Лесным кодексом |
| 5. Организация сельскохозяйственных ярмарок | Отдел производственной сферы, жилищно-коммунального и сельского хозяйства, | Финансирование не предусматривается | | | | | | | | | | | | | Проводится подготовка к весенней с/х ярмарке «Усадьба – 2021» |
| 6. Изготовление материалов агрохимического обследования сельскохозяйственных угодий Ленского района | Отдел производственной сферы, жилищно-коммунального и сельского хозяйства,  Отдел по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | Материалы агрохимического обследования сельскохозяйственных угодий Ленского района получены из ФГБУ САС «Архангельская» и используются в работе |
| Итого по Программе |  | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |  |

***«Развитие малого и среднего предпринимательства на территории МО «Ленский муниципальный район» 2017-2023 годы»***

| Номер и наименование мероприятия Программы | Исполнитель | Объемы финансирования (тыс. руб.) | | | | | | | | | | | | Фактический  результат  выполнения  мероприятия  с указанием  причин  невыполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| всего | | федеральный бюджет | | бюджет МО «Ленский муниципальный район» | | Бюджеты поселений | | областной  бюджет | | внебюджетные источники | |
| План | Факт | план | Факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | Факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1.1 Формирование и ведение Администрацией МО «Ленский муниципальный район» перечня муниципального имущества для предоставления субъектам предпринимательства, в том числе земельных участков, зданий, строений, сооружений, нежилых помещений, оборудования, инвентаря. | Администрация МО «Ленский муниципальный район» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Перечень получателей имущественной поддержки ведется в отделе по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами и в администрациях Поселений. Актуализируется и размещается на официальных сайтах.  В 1 квартале подготовлен проект решения СД МО «Ленский муниципальный район» о внесении изменений в действующие НПА |
| 1.2. Предоставление на конкурсной основе субсидий начинающим предпринимателям на создание собственного бизнеса | Администрация МО «Ленский муниципальный район» | 200,0 | 0 | 0 | 0 | 100,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,0 | 0 | Подготовлен проект ПА о внесении изменений в Порядок предоставления на конкурсной основе субсидий начинающим предпринимателям на создание собственного бизнеса |
| 1.3. Формирование и ведение реестра субъектов малого и среднего предпринимательства, получателей поддержки, на территории Ленского района | Администрация МО «Ленский муниципальный район» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Реестр субъектов МСП, получателей поддержки, на территории Ленского района размещен на официальном сайте Администрации МО «Ленский муниципальный район» |
| 2.1 Организация проведения конференций, семинаров, деловых встреч и круглых столов с предпринимателями | Администрация МО «Ленский муниципальный район», Совет малому по предпринимательству при Главе МО «Ленский муниципальный район» | 5,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,0 | 0,0 | Информация о мероприятиях для МСП размещена на официальном сайте. |
| 2.2 Работа информационно-консультационного опорного пункта | Администрация МО «Ленский муниципальный район», МУК Яренская межпоселенческая библиотека | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | На базе МБУК «Ленская межпоселенческая библиотека» работает информационно-консультационный опорный пункт. Опорный пункт обеспечивает свободный доступ к информации предпринимателей и других категорий пользователей. |
| 2.3 Освещение вопросов развития малого и среднего предпринимательства в средствах массовой информации и на официальном сайте Администрации МО «Ленский муниципальный район» | Администрация МО «Ленский муниципальный район» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Информация о развития малого и среднего предпринимательства проводится в СМИ и на официальном сайте Администрации МО «Ленский муниципальный район»., в социальной сети. Размещаются и актуализируются нормативно правовые акты в сфере МСП, информационные материалы, проводимые мероприятия. |
| 3.1 Организация проведения обучающих семинаров и деловых встреч по основам предпринимательской деятельности | Администрация МО «Ленский муниципальный район» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Информация о проведении мероприятий, в том числе дистанционных, размещается на официальном сайте Администрации в разделе «Предпринимателям».  Мероприятия в 1 квартале проводились дистанционно в режиме ВКС и ZOOM. |
| 3.2 Оказание содействия субъектам малого и среднего предпринимательства по подготовке кадров | ОГУ «Центр занятости населения Ленского района» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В 1 квартале в ЦЗН проведено 3 ярмарки вакансии, в т.ч. 2 для субъектов МСП. |
| 3.3. Организация и проведение конкурсов профессионального мастерства в рамках проводимых ярмарок | Администрация МО «Ленский муниципальный район» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В 1 квартале ярмарочные мероприятия не проводились |
| 3.4 Проведение отборочных туров областных конкурсов | Администрация МО «Ленский муниципальный район», Совет по малому предпринимательству при Главе Мо «Ленский муниципальный район» | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | В 1 квартале субъекты малого и среднего предпринимательства приглашались к участию в конкурсе «Архангельское качество»  . |
| 3.5 Проведение ярмарок и оказание помощи в проведении ярмарок в поселениях, участие в областных и межрайонных выставках, ярмарках | Администрация МО «Ленский муниципальный район», Совет по малому предпринимательству при Главе Мо «Ленский муниципальный район» | 30,0 | 0,0 |  |  | 30,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  | В целях стабилизации цен на продовольственные и промышленные товары в поселениях два раза в неделю организованы универсальные ярмарки. |
| Итого по  Программе |  | 235,0 | 0,0 | 0 | 0 | 130,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 105,0 | 0,0 |  |

***«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования***

***«Ленский муниципальный район» на 2021 – 2024 годы»***

| Номер и наименование мероприятия Программы | ответствен-ный исполнитель  соисполни-тель | Объемы финансирования (тыс. руб.) | | | | | | | | | | | | | Фактический  результат  выполнения  мероприятия  с указанием  причин  невыполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| всего | | федеральный бюджет | | бюджет МО  «Ленский муниципальный район» | | | Бюджеты поселений | | Областной  бюджет | | внебюджетные источники | |
| План | Факт | план | факт | план | факт | план | | факт | план | факт | план | Факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Задача 1. Энергосбережение и повышения энергетической эффективности в бюджетном секторе. | | | | | | | | | | | | | | | |
| Мероприятия по экономии тепловой энергии | Администра-ция МО «Ленский муниципаль-ный район» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Не планировалось |
| Мероприятия по экономии воды | Администра-ция МО «Ленский муниципаль-ный район» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Не планировалось |
| Мероприятия по экономии электроэнергии | Администра-ция МО «Ленский муниципаль-ный район» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Не планировалось |
| Задача 2 Энергосбережение и повышения энергетической эффективности в жилищном фонде. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.Установка общедомовых приборов учета тепловой энергии | Администра-ция МО «Ленский муниципаль-ный район» | 100,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Не планировалось |
| 2.Установка общедомовых приборов учета электроэнергии | Администра-ция МО «Ленский муниципаль-ный район» | 175,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 175,0 | 0,0 | Запланировано на 2,3 квартал |
| 3.Установка общедомовых приборов учета воды | Администра-ция МО «Ленский муниципаль-ный район» | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 40,0 | 0 | Запланировано на 2,3 квартал |
| Задача 3. Энергосбережение и повышения энергетической эффективности в системах уличного освещения. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.Капитальный ремонт и модернизация сетей наружного освещения | Администра-ция МО «Ленский муниципаль-ный район» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Не планировалось |
| Задача 4. Энергосбережение и повышения энергетической эффективности на объектах топливно – энергетического комплекса. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.Модернизация системы теплоснабжения | Администра-ция МО «Ленский муниципаль-ный район» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Не планировалось |
| Задача 5. Энергосбережение и повышения энергетической эффективности на объектах жилищно – коммунального хозяйства. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.Модернизация системы водоотведения | Администра-ция МО «Ленский муниципаль-ный район» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Не планировалось |
| 2. Субсидия в целях возмещения недополученных доходов в связи с оказанием услуг по водоснабжению | Администра-ция МО «Ленский муниципаль-ный район» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Не планировалось |
| Итого по программе |  | 315,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 315,0 | 0 |  |

***«Развитие общественного пассажирского транспорта муниципального образования «Ленский муниципальный район» на 2017–2023 годы»***

| Номер и наименование мероприятия Программы | ответствен-ный исполнитель  соисполни-тель | Объемы финансирования (тыс. руб.) | | | | | | | | | | | | | Фактический  результат  выполнения  мероприятия  с указанием  причин  невыполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| всего | | федеральный бюджет | | бюджет МО  «Ленский муниципаль-ный район» | | | Бюджеты поселений | | Областной  бюджет | | внебюджетные источники | |
| План | Факт | план | факт | план | факт | план | | факт | план | факт | план | Факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Задача № 1 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Решение вопросов оказания услуг по осуществлению регулярных пассажирских перевозок автомобильным транспортом общего пользования по регулируемым тарифам на территории муниципального образования «Ленский муниципальный район» по муниципальным маршрутам регулярных перевозок. | Администра-ция МО «Ленский муниципальный район»  МУП «Ленское ПАП» | 1850,0 | 314,1 | 0 | 0 | 1850,0 | 314,1 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Выполняются перевозки по 7-и муниципальным маршрутам |
| 2. Ведение реестра перевозчиков Ленского района | Администра-ция МО «Ленский муниципальный район»  МУП «Ленское ПАП» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ведется реестр перевозчиков |
| 3. Проведение мероприятий по повышению профессионального мастерства (ежегодно) | Администра-ция МО «Ленский муниципальный район» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Запланировано на 2 квартал |
| 4. Предоставление субсидии на выпадающие доходы при оказании услуг, связанных с осуществлением регулярных перевозок по регулируемым тарифам пассажиров и багажа по муниципальным маршрутам на территории Ленского муниципального района Архангельской области | Администра-ция МО «Ленский муниципальный район» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Не запланировано |
| Задача №2 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. Приобретение автобуса для осуществления регулярных пассажирских перевозок для МУП «Ленское ПАП» и приобретение запасных частей | Перевозчики, задействован-ные на маршрутах общего пользования | 100,0 | 63,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 100,0 | 63,0 | Выполнено |
| 6. Закупка и установка специального оборудования на автобусы | Администрация МО «Ленский муниципальный район» | 25,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 25,0 | 0,0 | Запланировано на 2 квартал |
| Итого по программе |  | 1975,0 | 377,1 | 0 | 0 | 1850,0 | 314,1 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 125,0 | 63,0 |  |

***«Ремонт и содержание сети автомобильных дорог, находящихся в собственности МО «Ленский муниципальный район» на 2017–2023 годы»***

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер и наименование мероприятия Программы | | ответствен-ный исполнитель  соисполни-тель | | Объемы финансирования (тыс. руб.) | | | | | | | | | | | | Фактический  результат  выполнения  мероприятия  с указанием  причин  невыполнения |
| всего | | федеральный бюджет | | бюджет МО  «Ленский муниципаль-ный район» | | Бюджеты поселений | | Областной  бюджет | | внебюджетные источники | |
| План | Факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | Факт |  |
| 1 | | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Задача №1 Приведение сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в соответствие с нормативными требованиями к автомобильным дорогам | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Ремонт автомобильных дорог и мостов, находящихся в собственности МО «Ленский муниципальный район». | | Администрация МО «Ленский муниципальный район» | | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Не запланировано |
| 1.1. Ремонт автомобильных дорог местного значения и объектов мостового хозяйства:  «Автомобильная дорога с.Лена»,  «Автомобильная дорога с. Ирта»,  «Автомобильная дорога п. Лысимо»,  «Автомобильная дорога п. Литвино», «Автомобильная дорога с. Слободчиково»,  «Устройство временного проезда через р. Чакула», ремонт моста через р. Икаиха. | | Администрация МО «Ленский муниципальный район» | | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Задача №2 Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся в собственности МО «Ленский муниципальный район» | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.Содержание автомобильных дорог, находящихся в собственности МО «Ленский муниципальный район» (профилирование дорожного полотна, расчистка автодорог от снега, вывоз снега с автодорог и тротуаров, намораживание и содержание ледовой переправы, чистка водоотводных канав, расчистка полосы отвода автодорог, приобретение и установка дорожных знаков, обустройство тротуаров и мостовых переходов, проектирование ремонта автомобильных дорог, выполнение работ по разработке «Комплексной схемы организации дорожного движения» на территории муниципального образования «Ленский муниципальный район», устройство автобусных остановок, обустройство водоотводных канав и водопропускных труб). | Администра-ция МО «Ленский муниципальный район | | 12498,5 | | 5212,2 | 0 | 0 | 12498,5 | 5212,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Производилось содержание автомобильных дорог |
| 2. Софинансирование дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения, капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов, осуществляемых за счет бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда (дорожный фонд Архангельской области) | Администрация МО «Ленский муниципальный район | | 3309,3 | | 2802,4 |  |  |  |  |  |  | 3309,3 | 2802,4 |  |  | Производилось содержание автомобильных дорог |
| Итого по программе |  | | 15807,8 | | 8014,6 |  |  | 12498,5 | 5212,2 |  |  | 3309,3 | 2802,4 |  |  |  |

***«Развитие торговли на территории МО «Ленский муниципальный район» на 2017-2023 годы»***

| Номер и наименование мероприятия Программы | Исполнитель | Объемы финансирования (тыс. руб.) | | | | | | | | | | | | | | Фактический  результат  выполнения  мероприятия  с указанием  причин  невыполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| всего | | федеральный бюджет | | бюджет МО «Ленский муниципальный район» | | Бюджеты поселений | | областной  бюджет | | внебюджетные источники | | | |
| План | Факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | Факт | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | | | 15 |
| 1.1 Обеспечение реализации государственной политики в сфере торговли в Архангельской области в рамках Федерального [закона](consultantplus://offline/ref=57A759E195635D61D34119B6575AB6773A2E5DCFBCE92F37B9FAB1E6F6n8u6E) от 28 декабря 2009 года № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации». | Администрация МО «Ленский муниципальный район»  Министерство сельского хозяйства Архангельской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | Данные по результатам торговой деятельности за 1 квартал 2022 года отражены в отчетах отдела экономики и прогнозирования представляемых в Министерство АПК и торговли АО | |
| 1.2 Формирование торгового реестра, включающего в себя сведения о хозяйствующих субъектах, осуществляющих торговую деятельность, принадлежащих им объектах и о состоянии торговли на территории МО «Ленский муниципальный район» населению района. | Администрация МО «Ленский муниципальный район» | 35,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35,0 | 0,0 | 0 | 0 | | Составлена смета расходов на формирование торгового реестра и включена в план-график закупок товаров для муниципальных нужд. | |
| 1.3. Обеспечение функционирования системы защиты прав потребителей на потребительском рынке МО «Ленский муниципальный район» | Администрация МО «Ленский муниципальный район» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | Консультирование потребителей проводится по мере обращения. За 1 квартал - обращений 3, оказана помощь в оформлении 1 претензии. Информация для потребителей размещена и актуализируется на официальном сайте Администрации. | |
| 2.1 Проведение ежегодного мониторинга и анализа обеспеченности населения площадью торговых объектов с учетом спроса на потребительские товары | Администрация МО «Ленский муниципальный район»  Администрации поселений | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | Мониторинг проведен, фактическая обеспеченность населения площадью торговых объектов превышает установленный норматив в два раза | |
| 2.2 Содействие открытию новых торговых объектов, относящихся  к современным форматам торговли | Администрация МО «Ленский муниципальный район» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | В 1 квартале новых объектов торговли не открыто. |
| 3.1 Проведение мониторинга цен на отдельные виды социально значимых продовольственных товаров. | Администрация МО «Ленский муниципальный район»  Администрации поселений | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | Мониторинг цен проводится ежедневно, заносится в систему АРМ на 68 наименований, ежемесячно на 40 наименований направляется в министерство АПК и торговли АО. |
| 3.2 Создание условий по обеспечению товарами первой необходимости жителей, проживающих в труднодоступных и малонаселенных пунктах Ленского района. | Администрация МО «Ленский муниципальный район» | 129,0 | 0,0 | 0 | 0 | 80,6 | 0,0 | 0 | 0 | 48,4 | 0,0 | 0 | | 0 | | Подготовлен проект решения СД МО «Ленский муниципальный район» о внесении изменений в решение СД №76 от 15.12.2010. Утвержден Порядок предоставления субсидий на возмещение части затрат по созданию условий для обеспечения поселений услугами торговли (ПА от 14.03.2022 №125-н) |
| 3.3 Предоставление субсидий юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам по доставке муки и лекарственных средств в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности с ограниченными сроками завоза грузов | Финансовый отдел Администрации, Министерство финансов Архангельской области | 265,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 265,0 | 0,0 | 0 | | 0 | | Разработан проект ПА  О порядке предоставления субсидий на компенсацию затрат по перевозке муки для выпечки хлеба, хлебобулочных изделий. |
| 4.1 Проведение комплексного исследования с целью выявления потребностей организаций торговли в квалифицированных кадрах. | Администрация МО «Ленский муниципальный район»  ГУ« Центр занятости населения Ленского района» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | Ежегодный баланс трудовых ресурсов во всех отраслях деятельности на территории района проведен в 1 квартале. |
| 4.2 Проведение мероприятий по повышению престижа торговых профессий и пропаганде достижений торговой отрасли | Администрация МО «Ленский муниципальный район»  ГУ «Центр занятости населения Ленского района» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | В 1 квартале в ЦЗН проведено 3 ярмарки вакансии, в т.ч.2 торговля, участников 4 чел. |
| 5.1 Организация выставочно-ярмарочной деятельности на территории Ленского района. | Администрация МО «Ленский муниципальный район»  Администрации поселений | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | В поселениях два раза в неделю организованы универсальные ярмарки. |
| 5.2 Проведение форумов, конференций, круглых столов, презентаций, направленных  на обмен опытом в создании конкурентных преимуществ в торговой сфере. | Администрация МО «Ленский муниципальный район»  Министерство сельского хозяйства Архангельской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | Информация о проводимых мероприятиях размещена на официальном сайте Администрации. В режиме онлайн проведены обучающие семинары по маркировке продукции. Проведен штаб по мониторингу и оперативному реагированию на изменение конъюнктуры потребительского рынка с участием руководителей предприятий торговли. |
| Итого по  Программе |  | 429,5 | 0,0 | 0 | 0 | 80,6 | 0,0 | 0 | 0 | 348,9 | 0,0 | 0 | | 0 | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ***"Развитие сферы культуры МО "Ленский муниципальный район" на 2018-2023 годы"*** | | | | | | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Номер и наименование мероприятия Программы | Ответственный исполнитель соисполнитель | Объемы финансирования (тыс. руб.) | | | | | | | | | | | | Фактический результат выполнения мероприятия с указанием причин невыполнениями |
| Всего | | Федеральный бюджет | | Бюджет МО "Ленский муниципальный район" | | Бюджеты поселений | | Областной бюджет | | Внебюджетные источники | |
|
| План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Подпрограмма № 1 "Библиотечное обслуживание населения" | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 Библиотечное обслуживание населения. | Отдел по вопросам молодёжи, спорта, НКО, культуры и туризма администрации МО «Ленский муниципальный район» МБУК" ЛМПБ" | 17345,20 | 4329,80 | 0,00 | 0,00 | 17245,20 | 4311,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 18,50 | Создание условий для обеспечения открытости, доступности библиотек, внедрения современных форм предоставления библиотечных услуг, увеличение посещаемости к 2023 году на 10% от уровня 2017 г. | 3430,2 |
| 1.2 Компенсация расходов на оплату стоимости проезда к месту использования отпуска и обратно для работников учреждений культуры. | Отдел по вопросам молодёжи, спорта, НКО, культуры и туризма администрации МО «Ленский муниципальный район» МБУК " ЛМПБ" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Компенсирована оплата стоимости проезда к месту отдыха и обратно 0 работникам МБУК "Ленская межпоселенческая библиотека" |
| 2.1 Проведение ремонта здания муниципального учреждения культуры. Проведение государственной экспертизы ПСД, создание муниципальных библиотек. | Отдел по вопросам молодёжи, спорта, НКО, культуры и туризма администрации МО «Ленский муниципальный район» МБУК " ЛМПБ" | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Проведение ПСД в 2019 г., ремонт здания МБУК «Ленская межпоселенческая библиотека» проведён в 2019 году.,мероприятие по открытию модельной библиотеки проведено в 2020 году. |
| 2.2 Приобретение мебели для библиотеки | Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма,   администрации МО «Ленский муниципальный район» МБУК «ЛМПБ» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Мероприятие запланировано на 3 квартал 2022 г. |
| 2.3.Приобретение выставочных витрин для библиотек, изготовление подвесной системы для художественной галереи, приобретение игрового ландшафтного стола и книг электронной библиотеки ЛитРес. | Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма,  администрации МО «Ленский муниципальный район» МБУК «ЛМПБ» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Подвесная система для художественной галереи изготовлена в 2020 г. За период 2021 года приобретёны : игровой ландшафтный стол и оформлена подписка на книги электронной библиотеки ЛитРес. |
| 2.4 Комплектование библиотечных фондов, оплата издания тиражей книг. | Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма,  администрации МО «Ленский муниципальный район» МБУК «ЛМПБ». | 421,80 | 106,10 | 86,90 | 86,90 | 296,50 | 9,50 | 0,00 | 0,00 | 36,90 | 9,70 | 1,50 | 0,00 | Оформлена подписка на 1 год на издания :  АИФ, ЗОЖ, Правда Севера и детские журналы .Оформлена подписка на районную газету «Маяк» на 1 год. Приобретено 250 экземпляров художественной литературы. |
| 2.5 Исполнение требований пожарной безопасности учреждениями культуры | Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма,  администрации МО «Ленский муниципальный район» МБУК «ЛМПБ». | 9,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,40 | 0,00 | Заключён договор на обслуживание пожарной сигнализации с ООО «Мироден». |
| 2.6 Приобретение огнетушителей для библиотеки | Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма,  администрации МО «Ленский муниципальный район» МБУК «ЛМПБ» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Замена огнетушителей производится один раз в пять лет. В 2020 г. приобрели 17 огнетушителей . |
| 2.7 Замеры электрического сопротивления в библиотеках МБУК ЛМПБ | Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма,  администрации МО «Ленский муниципальный район» МБУК «ЛМПБ» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Периодичность измерения сопротивления изоляции не реже одного раза в три года, и на ГОСТ Р 50571.16-99 (МЭК 60364-6-61-86.) Замеры электрического сопротивления проведены в 2019 году. |
| 2.8 Обеспечение доступной среды для людей с ограниченными возможностями здоровья | Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма,  администрации МО «Ленский муниципальный район» МБУК «ЛМПБ» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Производится библиотечное обслуживание на дому людей с ограниченными возможностями здоровья. |
| 2.9 Участие в конкурсе на предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований по проведению общественно значимых культурных мероприятий в рамках проекта "ЛЮБО-ДОРОГО" | Отдел по вопросам молодёжи, спорта, НКО, культуры и туризма администрации МО «Ленский муниципальный район» МБУК «ЛМПБ» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Участвовали в конкурсе на предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований по проведению общественно значимых культурных мероприятий в рамках проекта "ЛЮБО-ДОРОГО". Конкурсный отбор не прошли . |
| 3.1Ретро-конверсия карточного каталога. | Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма,  администрации МО «Ленский муниципальный район» МБУК «ЛМПБ» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Мероприятие выполняется, карточки читателей заносятся в программу «Ирбис» |
| 3.2 Приобретение МФУ А3 для Яренской библиотеки | Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма,  администрации МО «Ленский муниципальный район» МБУК «ЛМПБ» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | В мае 2016 года, приобретён сканер А-3 для Яренской библиотеки. |
| 3.3 Подключение общедоступных библиотек Российской Федерации к сети «Интернет» и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки | Отдел по вопросам молодёжи, спорта, НКО, культуры и туризма администрации МО «Ленский муниципальный район» МБУК « ЛМПБ» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | В 2022 г участие в конкурсе на подключение общедоступных библиотек Российской Федерации к сети «Интернет» не принимали ,т.к. «Ленская МБ» 100 % подключена к сети «Интернет». |
| 4.1 Курсы повышения квалификации для работников библиотеки, подготовка по пожарной безопасности, проведение обучающих семинаров. | Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма,  администрации МО «Ленский муниципальный район» МБУК «ЛМПБ» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Мероприятие запланировано на 2,3,4 квартал 2022 г. |
| 4.2 Ежегодный районный конкурс «Лучший работник культуры» (библиотеки) | Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма,  администрации МО «Ленский муниципальный район» МБУК «ЛМПБ» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Мероприятие запланировано на 3 квартал 2022 г. |
| 4.3 Аттестация рабочих мест в МБУК «ЛМПБ» | Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма,  администрации МО «Ленский муниципальный район» МБУК «ЛМПБ» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Специальная оценка условий труда на рабочем месте проводится не реже чем один раз в пять лет. В 2020 году проведена спец. оценка условий труда. |
| 4.4 Частичное возмещение расходов по предоставлению мер социальной поддержки квалифицированным специалистам учреждений культуры | Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма,  администрации МО «Ленский муниципальный район» МБУК «ЛМПБ» | 162,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Мероприятие запланировано на 2 квартал 2022 г. |
| 4.5 Государственная поддержка лучших работников муниципальных учреждений культуры находящихся на территории сельских поселений. | Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма,  администрации МО «Ленский муниципальный район» МБУК «ЛМПБ» | 55,50 | 61,10 | 50,50 | 50,50 | 0,00 | 5,60 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | По итогам участия в конкурсе государственная поддержка  лучших работников муниципальных учреждений культуры находящихся на территории сельских поселений,поддержка оказана Мах Л.Л.-библиотекарю Литвиновской библиотеки МБУК "Ленская межпоселенческая библиотека".Плановые значения корректируются. |
| 4.6 Государственная поддержка муниципальных учреждений культуры. | Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма,  администрации МО «Ленский муниципальный район» МБУК «ЛМПБ» | 111,10 | 122,10 | 101,10 | 101,10 | 0,00 | 11,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | По итогам участия в конкурсе государственная поддержка  муниципальных учреждений культуры находящихся на территории сельских поселений оказана Ленской библиотеке МБУК "Ленская межпоселенческая библиотека".Плановые значения корректируются. |
| 5.1 Повышение средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры в целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» | Администрация МО «Ленский муниципальный район» МБУК «ЛМПБ» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | За 2022 г. средняя средняя заработной плата работников муниципального учреждения культуры выдержана (план не менее 47010,50 руб.факт 47010,55) |
| **Итого по подпрограмме № 1** |  | 18605,10 | 4619,10 | 238,50 | 238,50 | 17701,70 | 4337,40 | 0,00 | 0,00 | 554,00 | 24,70 | 110,90 | 18,50 |  |
| Подпрограмма №2 « Организация досуга, туристских и культурно-развлекательных программ» | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1Организация туристских и культурно - развлекательных программ | Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма,  администрации МО «Ленский муниципальный район» МБУК «ЦНКТ» | 32068,60 | 8572,90 | 0,00 | 0,00 | 30568,60 | 8055,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1500,00 | 517,90 | Организация досуга населения. Создание условий для туристской привлекательности Ленского района, увеличение посещаемости к 2023 году на 13% от уровня 2017 года. |
| 1.2 Строительство нового клуба в п. Сойга | Администрация МО «Ленский муниципальный район» МБУК «ЦНКТ» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Подготовлена площадка под строительство клуба в 2018 году. |
| 1.3 Развитие и укрепление материально-технической базы МБУК «Центр народной культуры и туризма» | Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма,  администрации МО «Ленский муниципальный район» МБУК «ЦНКТ» | 1175,60 | 0,00 | 686,30 | 0,00 | 213,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76,20 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | Мероприятие запланировано на 2 квартал 2022 г. |
| 1.4 Приобретение мебели | Администрации МО «Ленский муниципальный район» МБУК «ЦНКТ» | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | Мероприятие запланировано на 2 ,3,4 квартал 2022 г. |
| 1.5 Исполнение требований пожарной безопасности учреждениями культуры | Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма,  администрации МО «Ленский муниципальный район» МБУК «ЦНКТ» | 36,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36,00 | 0,00 | Заключён договор на обслуживание пожарной сигнализации с ООО «Мироден». |
| 1.6 Приобретение огнетушителей для ЦНКТ | Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма,  администрации МО «Ленский муниципальный район» МБУК «ЦНКТ» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | За отчетный период огнетушители не приобретались. Огнетушители проверены. Освидетельствование огнетушителей проведено ООО «АОО ВДПО».Замена огнетушителей производится один раз в пять лет. |
| 1.7 Замеры электрического сопротивления в МБУК ЦНКТ | администрации МО «Ленский муниципальный район» МБУК «ЦНКТ» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Мероприятие запланировано на 2 квартал 2022 г. |
| 1.8 Компенсация расходов на оплату стоимости проезда к месту использования отпуска и обратно для работников учреждений культуры. | Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма,  администрации МО «Ленский муниципальный район» МБУК «ЦНКТ» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Мероприятие запланировано на 2 квартал 2022 г. |
| 2. 1 Межрегиональное мероприятие «Ивановская ярмарка» | Отдел по вопросам молодёжи, спорта, НКО, культуры и туризма администрации МО «Ленский муниципальный район» МБУК « ЦНКТ» | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 | 0,00 | Мероприятие запланировано на 3 квартал 2022 г. |
| 2.2 Участие в конкурсе на предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований по проведению общественно значимых культурных мероприятий в рамках проекта "ЛЮБО-ДОРОГО" | Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма,  администрации МО «Ленский муниципальный район» МБУК «ЦНКТ» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Приняли участие в конкурсе на предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований по проведению общественно значимых культурных мероприятий в рамках проекта "ЛЮБО-ДОРОГО". Конкурсный отбор не прошли. |
| 2.3 Открытый районный фестиваль ветеранской песни «Поёт душа ветерана» им. Е.В. Петровой | Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма,  администрации МО «Ленский муниципальный район» МБУК «ЦНКТ» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Мероприятие запланировано на 4 квартал 2022 года. |
| 2.4 Районный праздник песни, музыки и танца. | Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма,  администрации МО «Ленский муниципальный район» МБУК «ЦНКТ» | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | Мероприятие запланировано на 2 квартал 2022 г. |
| 2.5 Празднование Дня Победы в Великой Отечественной войне  1941-1945 годов. | Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма,  администрации МО «Ленский муниципальный район» МБУК «ЦНКТ» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Мероприятие запланировано на 2 квартал 2022 г. |
| 2.6 Районный конкурс детского творчества «Очаровашка» | Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма,  администрации МО «Ленский муниципальный район» МБУК «ЦНКТ» | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | Мероприятие запланировано на 2 квартал 2022 г. |
| 3.1 Курсы повышения квалификации для работников, подготовка по пожарной безопасности, проведение обучающих семинаров | Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма,  администрации МО «Ленский муниципальный район» МБУК «ЦНКТ» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Мероприятие запланировано на 2 квартал 2022 г. |
| 3.2 Ежегодный районный конкурс «Лучший работник культуры» (МБУК «ЦНКТ») | Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма,  администрации МО «Ленский муниципальный район» МБУК «ЦНКТ» | 10,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 10,00 | Проведён конкурс профессионального мастерства "У нас таланты" |
| 3.3 Аттестация рабочих мест в МБУК «ЦНКТ» | Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма,  администрации МО «Ленский муниципальный район» МБУК «ЦНКТ» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Специальная оценка условий труда на рабочем месте проводится не реже чем один раз в пять лет.Аттестация рабочих мест проведена в 2020 году. |
| 3.4 Государственная поддержка лучших работников муниципальных учреждений культуры находящихся на территории сельских поселений. | Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма,  администрации МО «Ленский муниципальный район» МБУК «ЦНКТ» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Приняли участие в конкурсе.Конкурсный отбор не прошли. |
| 3.5 Государственная поддержка муниципальных учреждений культуры. | Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма,  администрации МО «Ленский муниципальный район» МБУК «ЦНКТ» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | По условиям участия в конкурсе на право получения субсидии государственная поддержка муниципальных учреждений культуры проводится один раз в пять лет. МБУК " Центр народной культуры и туризма"" поддержка оказана в 2018 году. |
| 3.6 Частичное возмещение расходов по предоставлению мер социальной поддержки квалифицированным специалистам учреждений культуры. | Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма,  администрации МО «Ленский муниципальный район» МБУК «ЦНКТ» | 75,50 | 12,00 | 0,00 | 0,00 | 75,50 | 12,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | За отчётный период 2022 года меры социальной поддержки неработающим квалифицированным специалистам учреждений культуры оказаны -2 чел. |
| 4.1 Повышение средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры в целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» | Администрация МО «Ленский муниципальный район» МБУК «ЦНКТ» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | За 1 квартал 2022 г. средняя заработной плата работников муниципального учреждения культуры выдержана (план не менее 47010,50 руб.) |
| 4.2 Субсидия на повышение средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры в целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» | Администрация МО «Урдомское» Финансовый отдел Администрации МО «Ленский муниципальный район» МБУ «Центр культуры и досуга» МО «Урдомское» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | За 1 квартал 2022 г. средняя заработной плата работников муниципального учреждения культуры выдержана (план не менее 47010,50 руб.,факт 47010,50) |
| **Итого по подпрограмме № 2** |  | 33452,70 | 8594,90 | 686,30 | 0,00 | 30857,20 | 8067,00 | 0,00 | 0,00 | 76,20 | 0,00 | 1833,00 | 527,90 |  |
| Подпрограмма №3 «Организация музейной деятельности» | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1Организация музейной деятельности | Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма,  администрации МО «Ленский муниципальный район» МБУК «Яренский краеведческий музей» | 8671,00 | 2184,70 | 0,00 | 0,00 | 8471,00 | 2117,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 67,00 | Создание условий для обеспечения сохранности фондов музея и доступности их для населения, увеличение посещаемости к 2023 году на 10 % от уровня 2017 года. |
| 1.2 Приобретение витрин в экспозицию. | Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма,  администрации МО «Ленский муниципальный район» МБУК «Яренский краеведческий музей» | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 | Мероприятие запланировано на 2 квартал 2022 г. |
| 1.3.Реконструкция ограждения вокруг здания МБУК «Яренский краеведческий музей»,ремонт выставочного зала, подсобного помещения и крыльца. | Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма,  администрации МО «Ленский муниципальный район» МБУК «Яренский краеведческий музей» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Мероприятие запланировано на 2 квартал 2022 г. |
| 1.4 Компенсация расходов на оплату стоимости проезда к месту использования отпуска и обратно для работников учреждений культуры. | Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма,  администрации МО «Ленский муниципальный район» МБУК «Яренский краеведческий музей» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | За отчётный период 2022 г.компенсирована оплата стоимости проезда к месту отдыха и обратно не предоставлялась. |
| 2.1 Приобретение  компьютерного и телекоммуникационного оборудования | Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма,  администрации МО «Ленский муниципальный район» МБУК «Яренский краеведческий музей» | 1,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,50 | 0,00 | Мероприятие запланировано на 3 квартал 2022 г. |
| 2.2 Комплектование музейных фондов | Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма,  администрации МО «Ленский муниципальный район» МБУК «Яренский краеведческий музей» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | За отчётный период 2021 год. поступило 98 экспонатов в музейные фонды. |
| 2.3.Исполнение требований пожарной безопасности учреждениями культуры (ТО сигнализации и огнетушителей, пропитка чердачных конструкций) | Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма,  администрации МО «Ленский муниципальный район» МБУК «Яренский краеведческий музей» | 16,80 | 4,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,80 | 4,20 | Заключён договор на обслуживание пожарной сигнализации с ООО «МироДен». Оплата по договору за 1 квартал 2022 г. |
| 2.4 Составление энергетического паспорта на 2018 – 2023 г.г | Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма,  администрации МО «Ленский муниципальный район» МБУК «Яренский краеведческий музей» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Учреждением ежегодно составляется Энергетическая декларация, размещаемая в Государственной информационной системе в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности (ГИС «Энергоэффективность»). |
| 2.5 Замеры электрического сопротивления | Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма,  администрации МО «Ленский муниципальный район» МБУК «Яренский краеведческий музей» | 0,00 | 25,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25,00 | Замеры электрического сопротивления проведены фирмой ООО «РИМ» в 1 квартале 2022 г.  Плановые показатели корректируются. |
| 2.6 . Проведение работ по реставрации коллекций икон XVIII в. находящиеся на хранении в МБУК «Яренский краеведческий музей» (оплата проживания, проезда 2 реставраторов) | Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма,  администрации МО «Ленский муниципальный район» МБУК «Яренский краеведческий музей» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Мероприятие запланировано на 4 квартал 2022 года. |
| 2.7 Обеспечение доступной среды для людей с ограниченными возможностями в рамках реализации государственной программы Архангельской области «Социальная поддержка граждан в Архангельской области (2013-2020 годы)». | Отдел по вопросам молодёжи, спорта, НКО, культуры и туризма администрации МО «Ленский муниципальный район» МБУК «Яренский краеведческий музей» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | На официальном сайте МБУК «Яренский краеведческий музей» создана версия для слабовидящих. |
| 3.1 Курсы повышения квалификации работников музея, обучение пожарно – техническому минимуму, охране труда. | Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма,  администрации МО «Ленский муниципальный район» МБУК «Яренский краеведческий музей» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Курсы повышения квалификации работников музея прошел 1 человек на безвозмездной основе,получено удостоверение о прохождении курсов. |
| 3.2 Частичное возмещение расходов по предоставлению мер социальной поддержки неработающим квалифицированным специалистам учреждений культуры | Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма,  администрации МО «Ленский муниципальный район» МБУК «Яренский краеведческий музей» | 11,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Мероприятие запланировано на 2 квартал 2022 г. |
| 3.3 Государственная поддержка муниципальных учреждений культуры. | Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма,  администрации МО «Ленский муниципальный район» МБУК «Яренский краеведческий музей» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | По условиям участия в конкурсе на право получения субсидии государственная поддержка муниципальных учреждений культуры проводится один раз в пять лет. МБУК " Яренский краеведческий музей"" поддержка оказана в 2018 году. |
| 3.4 Государственная поддержка лучших работников муниципальных учреждений культуры находящихся на территории сельских поселений. | Администрация МО «Ленский муниципальный район» МБУК «Яренский краеведческий музей» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | В январе 2022 г. приняли участие в конкурсе. Конкурсный отбор не прошли. |
| 3.5.Участие в конкурсе на предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований по проведению общественно значимых культурных мероприятий в рамках проекта "ЛЮБО-ДОРОГО" | Отдел по вопросам молодёжи, спорта, НКО, культуры и туризма администрации МО «Ленский муниципальный район» МБУК «Яренский краеведческий музей» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Приняли участие в конкурсе на предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований по проведению общественно значимых культурных мероприятий в рамках проекта "ЛЮБО-ДОРОГО".Не прошли конкурсный отбор. |
| 4.1 Повышение средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры в целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» | Администрация МО «Ленский муниципальный район» МБУК «Яренский краеведческий музей» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | За 2022 г. средняя заработной плата работников муниципального учреждения культуры выдержана (план не менее 47010,50 руб.,факт 47010,50) |
| **Итого по подпрограмме №3** |  | 8720,70 | 2213,90 | 0,00 | 0,00 | 8482,40 | 2117,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 238,30 | 96,20 |  |
| **Итого по  Программе** |  | 60778,50 | 15427,90 | 924,80 | 238,50 | 57041,30 | 14522,10 | 0,00 | 0,00 | 630,20 | 24,70 | 2182,20 | 642,60 |  |

***Управление муниципальными финансами МО "Ленский муниципальный район"***

***и муниципальным долгом МО "Ленский муниципальный район" на 2018-2023 годы"***

| Номер и наименование мероприятия Программы | Ответственный исполнитель  соисполнитель | всего | | | Объемы финансирования (тыс. руб.) | | | | | | | | | | | | | | | | | Фактический результат  выполнения мероприятия  с указанием причин невыполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| федеральный бюджет | | бюджет МО «Ленский муниципальный район» | | Бюджеты поселений | | | | областной  бюджет | | | | | внебюджетные источники | | |  | |
| План | Факт | | план | факт | план | Факт | план | | факт | | План | | | | факт | план | Факт | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 10 | | 11 | | | | 12 | 13 | 14 | | 15 | |
| Подпрограмма №1"Организация и обеспечение бюджетного процесса и развитие информационных систем управления финансами в МО «Ленский муниципальный район»" | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Цель подпрограммы N 1 - эффективная организация и обеспечение бюджетного процесса | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Задача N 1 - организация бюджетного процесса и нормативного правового регулирования в сфере бюджетного законодательства МО «Ленский муниципальный район» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 Нормативное правовое регулирование в сфере бюджетного законодательства | Финансовый отдел Администрации МО «Ленский муниципальный район» (далее- Финансовый отдел | - | - | | - | - | - | - | - | | - | | | | | - | - | - | - | | Проведена ревизия бюджетного законодательства МО «Ленский муниципальный район», внесены изменения в утвержденные нормативные правовые акты | |
| 1.2 Организация процесса планирования бюджета МО «Ленский муниципальный район» | Финансовый отдел | - | - | | - | - | - | - | - | | - | | | | | - | - | - | - | | Проект решения Собрания депутатов о бюджете МО на 2023 год будет разработан в порядке и в сроки, предусмотренные бюджетным законодательством | |
| 1.3 Организация исполнения бюджета МО «Ленский муниципальный район» и формирования бюджетной отчетности | Финансовый отдел | - | - | | - | - | - | - | - | | - | | | | | - | - | - | - | | Годовой отчет об исполнении бюджета за 2021 год сформирован и сдан в министерство финансов АО, в контрольно-счетную комиссию, в Собрание депутатов МО «Ленский муниципальный район» в порядке и в сроки, установленные законодательством. | |
| Задача N 2 - повышение прозрачности и доступности информации об осуществлении бюджетного процесса . | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 Обеспечение наличия и доступности информации о формировании и исполнении бюджета МО «Ленский муниципальный район» | Финансовый отдел | - | - | | - | - | - | - | - | | - | | | | | - | - | - | - | | Публикуется информация о формировании и исполнении бюджета МО «Ленский муниципальный район» на официальном сайте МО «Ленский муниципальный район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не реже 1 раза в квартал, в государственной системе «Электронный бюджет» ежедневно | |
| Задача N 3 - обеспечение деятельности Финансового отдела как ответственного исполнителя муниципальной программы и главного распорядителя средств бюджета МО «Ленский муниципальный район» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 Обеспечение деятельности Финансового отдела как ответственного исполнителя муниципальной программы | Финансовый отдел | 7103,4 | 1688,3 | | 189,1 | 0,0 | 6914,3 | 1688,3 | 0 | | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 | | Создаются условия для деятельности Финансового отдела по реализации муниципальной программы | |
| 3.2  Обеспечение деятельности Финансового отдела как главного распорядителя средств бюджета МО «Ленский муниципальный район» | Финансовый отдел |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  | | | | |  |  |  | | На 2022 год расходы бюджета МО Финансовому отделу по данному мероприятию не запланированы | |
| Всего по подпрограмме N 1 | Финансовый отдел | 7103,4 | 1688,3 | | 189,1 | 0,0 | 6914,3 | 1688,3 |  | |  |  | | | | |  |  |  | |  | |
| Подпрограмма N 2 "Управление муниципальным долгом МО «Ленский муниципальный район»" | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Задача №1 Сохранение объема и структуры муниципального долга МО «Ленский муниципальный район» на экономически безопасном уровне | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. Совершенствование планирования объема  и структуры муниципального долга МО «Ленский муниципальный район» | Финансовый отдел |  |  | | - | - |  |  | - | | - | | | | - | | - | - | - | | В 2022 году планируется проведение аукциона на открытие возобновляемой кредитной линии для покрытия дефицита бюджет МО «Ленский муниципальный район» в сумме 25,8 млн. рублей. | |
| 1.2. Своевременное погашение долговых обязательств МО «Ленский муниципальный район» и исполнение обязательств по обслуживанию муниципального внутреннего долга МО «Ленский муниципальный район | Финансовый отдел | 2281,4 | 156,4 | | - | - | 2281,4 | 156,4 | - | | - | | | | - | | - | - | - | | Обеспечено отсутствие просроченных платежей по погашению долговых обязательств МО «Ленский муниципальный район» и обязательств по обслуживанию муниципального долга МО «Ленский муниципальный район» | |
| Задача №2 Минимизация стоимости муниципальных заимствований МО «Ленский муниципальный район» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. Проведение операций по управлению муниципальным долгом МО «Ленский муниципальный район», направленных на оптимизацию его структуры | Финансовый отдел |  |  | | Итого  в том числе  районный бюджет | -  - | -  - | -  - | -  - | | -  - | | | -  - | | | -  - | -  - | -  - | | Обеспечено эффективное управление муниципальным долгом и поддержание его в рамках законодательно установленных ограничений  Проводится работа с министерством финансов Архангельской области о получении бюджетного кредита в 2022 году в сумме 11 016,0 тыс. рублей. Направлено обращение в УФК по Архангельской области на получение бюджетного кредита из федерального бюджета РФ, | |
| 2.2.Осуществление муниципальных заимствований МО «Ленский муниципальный район» с учетом планируемых кассовых разрывов в условиях максимального благоприятствования | Финансовый отдел | Итого  в том числе  федеральный бюджет  областной бюджет  районны  й бюджет | -  -  -  - | | -  -  -  - | -  -  -  - | -  -  -  - | -  -  -  - | -  -  -  - | | -  -  -  - | | | -  -  -  - | | | -  -  -  - | -  -  -  - | -  -  -  - | | При проведении аукциона по открытию возобновляемой кредитной линии учитываются планируемые кассовые разрывы. | |
| Итого по  Подпрограмме №2 |  | 2281,4 | 156,4 | | 0 | 0 | 2281,4 | 156,4 | 0 | | 0 | | | 0 | | | 0 | 0 | 0 | |  | |
| Подпрограмма №3 "Поддержание устойчивого исполнения бюджетов муниципальных образований Ленского района» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Цель подпрограммы - поддержание устойчивого исполнения бюджетов муниципальных образований Ленского района. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Задача N 1 - нормативное правовое и организационное обеспечение повышения устойчивости исполнения бюджетов муниципальных образований Ленского района | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.Осуществление расчетов (определение) объемов межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджетам муниципальных образований Ленского района | Финансовый отдел |  |  | |  |  |  |  |  | |  | | | | |  |  |  |  | | Объемы межбюджетных трансфертов уточняются в соответствии с решением о бюджете МО «Ленский муниципальный район» и уведомлениями о бюджетных ассигнованиях из бюджетов других уровней | |
| Задача N 2 - финансовое обеспечение повышения устойчивости исполнения бюджетов муниципальных образований Ленского района | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1.Перечисление сумм межбюджетных трансфертов в целях поддержания устойчивого исполнения бюджетов муниципальных образований Ленского района, софинансирование части дополнительных расходов на повышение минимального размера оплаты труда | Министерство финансов, Финансовый отдел | 11576,2 | | 2751,4 | 1114,8 | 278,7 | 7435,0 | 1716,3 | | 0 | 0 | | | 3026,4 | | | 756,4 |  | |  | Проводится полное и своевременное перечисление в соответствии с кассовым планом и с решением о бюджете МО. | |
| Всего по программе №3 |  | 11576,2 | | 2751,4 | 1114,8 | 278,7 | 7435,0 | 1716,3 | | 0 | 0 | | | 3026,4 | | | 756,4 |  | |  |  | |
| ВСЕГО |  | 20961,0 | | 4596,1 | 1303,9 | 278,7 | 16630,7 | 3561,0 | | 0 | 0 | | | 3026,4 | | | 756,4 |  | |  |  | |

***"Охрана здоровья граждан Ленского района на 2020-2024 годы"***

| Номер и наименование мероприятия Программы | Исполнитель | Объемы финансирования (тыс. руб.) | | | | | | | | | | | | Фактический  результат  выполнения  мероприятия  с указанием  причин  невыполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| всего | | федеральный бюджет | | бюджет МО «Ленский муниципальный район» | | Бюджет поселений | | областной  бюджет | | внебюджетные источники | |
| План | Факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | Факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1.1. Приобретение служебного жилья для врачей ГБУЗ «Яренская ЦРБ» | Администрация МО «Ленский муниципальный район» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | В 1 квартале 2022г. жильё для медицинских работников не предоставлялось в связи с отсутствием финансирования |
| 1.2. Мероприятия по повышению престижа профессии медицинского работника | отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 0 | Мероприятие запланировано на второй квартал и День медицинского работника |
| 2.1. Капитальный ремонт, реконструкция и ремонт зданий и помещений учреждений здравоохранения | отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма Администрации МО «Ленский муниципальный район»  ГБУЗ АО «Яренская ЦРБ» | 50,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50,0 | 0 | Мероприятие запланировано на 3 квартал (ремонт прачечной) |
| 2.2. Получение технических условий для строительства больницы на 16 стационарных коек и 7 коек дневного стационара в п.Урдома | Администрация МО «Ленский муниципальный район» | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | Внесены изменения в проект строительства Урдомской участковой больницы |
| 3.1. Оплата проезда онкологических больных в онкологический диспансер 2 раза в год | отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма Администрации МО «Ленский муниципальный район» | 244,0 | 5,1 | 0 | 0 | 244,0 | 5,1 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | В 1 квартале оплачен проезд онкологических больных в онкологический диспансер по 3 заявлениям |
| 4.1. Организация и проведение мероприятий по профилактике заболеваний и пропаганде здорового образа жизни | отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма Администрации МО «Ленский муниципальный район» | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 1,0 | 0,0 | В 1 квартале велись проф.беседы врачами общей практики, фельдшерами скорой медицинской помощи и ФАП, работал «телефон здоровья». С 14-25 марта проводился первый этап, общероссийской акции «Сообщи, где тргуют смертью». Проведены физкультурные мероприятия: 13 марта-«Лыжня России», 27 марта- «Закрытие лыжного сезона». На период зимних и весенних каникул организовано массовое катание на каньках. Оформлялись стенды по профилактике ЗОЖ, распространялись методические рекомендации, буклеты, памятки, а также размещались материалы на интернет ресурсах, СМИ, в социальных сетях и сайтах групп. Проведена вакцинация от COVID-763 человек (включая ревокцинацию), от клещевого инцифалита 21 человек, в т.ч. 5 детей, ревакцинацию прошли 144 человека. |
| 4.2. Информирование населения о факторах риска развития заболеваний и необходимости своевременного обращения за медицинской помощью | отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма Администрации МО «Ленский муниципальный район» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Материалы на сайте учреждения "Яренской ЦРБ" - 3;сайте "Маяк" - 9 публикаций; размещено в районной газете "Маяк"- 9 публикаций, на сайте Администрации - 20. |
| Итого по Программе |  | 297,00 | 5,1 | 0 | 0 | 244,0 | 5,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53,0 | 0 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***"Развитие физической культуры, спорта, туризма, повышение эффективности реализации молодежной и семейной политики***  ***в МО "Ленский муниципальный район"(2020-2024годы)*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Номер и наименование мероприятия Программы | Ответственный исполнитель соисполнитель | | Объемы финансирования (тыс. Руб.) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | Фактический результат выполнения мероприятия с указанием причин невыполнения | | | |
|  |  | | Всего | | | | | |  | | Федеральный бюджет | | | | | | | | Бюджет МО "Ленский муниципальный район" | | | | Бюджет поселений | | | | | | Областной бюджет | | | | | | | Внебюджетные источники | | | | | | |  | | | |
|  |  | | План | | | | Факт | | | | План | | | | Факт | | | | План | | Факт | | План | | | Факт | | | План | | | | Факт | | | План | | Факт | | | | |  | | | |
| 1 | 2 | | 3 | | | | 4 | | | | 5 | | | | 6 | | | | 7 | | 8 | | 9 | | | 10 | | | 11 | | | | 12 | | | 13 | | 14 | | | | | 15 | | | |
|  | Подпрограмма №1 "Развитие физической культуры и спорта в МО "Ленский муниципальный район" | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 Организация проведение районных, межрайонных, межрегиональных спортивно-массовых, физкультурных мероприятий. | Отдел по вопросам молодёжи, спорта, НКО, культуры и туризма Администрации МО «Ленский муниципальный район» | | 130,0 | | | | 73,0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 100,0 | | 60,0 | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | | 30 | | 13,0 | | | | | 1.Футзал-5(75чел) 2.Н/теннис -1 (14чел) 3.Бильярд - (32чел) 4.Л.гонки-2 (109чел) 5.Волейбол-1(23чел) | | | |
| 1.2 Организация и проведение мероприятий по реализации ВФСК ГТО | Отдел по вопросам молодёжи, спорта, НКО, культуры и туризма Администрации МО «Ленский муниципальный район», Отдел образования Администрации МО «Ленский муниципальный район» | | 20,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 20,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | | | | Зимний Фестиваль ГТО (93). | | | |
| 1.3 Организация участия представителей, сборных команд района в областных,межрегиональных и межрайонных соревнованиях. | Отдел по вопросам молодёжи, спорта, НКО, культуры и туризма Администрации МО «Ленский муниципальный район» | | 60,00 | | | | 8,2 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 40,00 | | 0 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 20,00 | | 8,2 | | | | | 1.Первенство по хоккею-(93) (Коми Р.) | | | |
| 1.4 Обеспечение условий для развития физической культуры, школьного спорта и массового спорта, организации проведения официальных физкультурно оздоровительных и спортивных мероприятий на территории поселения муниципального образования "Сафроновское" | Отдел образования Администрации МО «Ленский муниципальный район», Администрация МО «Сафроновское» | | 603,0 | | | | 100,7 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | 0,00 | | 600,0 | | | 100,0 | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 3,0 | | 0,7 | | | | | 1. Массовое катание-2237 чел. 2.Н/теннис 1 (16) 3. Бильярд 1 (9) 4.Веселые старты 1 (23) 5.Фонд оплаты труда + ком.услуги - 100,0 | | | |
| 1.5 Обеспечение условий для развития физической культуры, школьного спорта и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на территории поселения муниципального образования "Козьминское" | Отдел образования Администрации МО «Ленский муниципальный район»,  Администрация МО «Козьминское» | | 787,0 | | | | 210,9 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | 0,00 | | 784,0 | | | 210,0 | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 3,00 | | 0,9 | | | | | 1.Бильярд 2(12) 2.Н/теннис 2(22)  3.Шахматы 2 (12) 4.Шашки 1(7) 5. Л/атлетика-1(6)   Фонд оплаты труда + ком.услуги - 210,0 | | | |
| 2.1 Приобретение спортивного инвентаря для проведения мероприятий, ремонт тренажеров для тренажерного зала. | Отдел по вопросам молодёжи, спорта, НКО, культуры и туризма Администрации МО «Ленский муниципальный район», Отдел образования Администрации МО «Ленский муниципальный район» | | 92,0 | | | | 84,0 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 80,0 | | 80,0 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 12,00 | | 4,0 | | | | | Запланировано в течение года | | | |
| 2.2 Текущий ремонт спортсооружений | Отдел по вопросам молодёжи, спорта, НКО, культуры и туризма Администрации МО «Ленский муниципальный район»,  Отдел образования Администрации МО «Ленский муниципальный район» | | 12,00 | | | | 3,0 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 12,00 | | 3,0 | | | | | Запланировано в течение года | | | |
| 2.3 Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в селе Яренск. | Отдел архитектуры, строительства и капитальных ремонтов Администрации МО «Ленский муниципальный район» | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | | | | Не реализуется по причине отсутствия финансирования. (постановление Правительства Архангельской области от 29 апреля 2020 года № 239-пп.) | | | |
| Итог по подпрограмме № 1 |  | | 1704,0 | | | | 479,8 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 240, | | 140,0 | | 1384,0 | | | 310,0 | | | 0 | | | | 0 | | | 80,0 | | 29,8 | | | | |  | | | |
|  | Программа №2 «Развитие туризма в МО «Ленский муниципальный район» (2020-2024 годы) годы». | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 Участие в областных, межмуниципальных, межрегиональных и федеральных конкурсах проектов в сфере туризма. | Отдел по вопросам молодёжи, спорта, НКО, культуры и туризма Администрации МО «Ленский муниципальный район» | | | 20,0 | | | | 0 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0 | | | 0 | 0,00 | | | 0,00 | | | | 500,00 | | | 500,00 | | | 20,0 | | 0 | | | | | | запланировано на 2 квартал 2022г. | | |
| 2.1 Организация участия в совместных мероприятиях по продвижению турпородукта Юго-Восточного туристского кластера Архангельской области. | Отдел по вопросам молодёжи, спорта, НКО, культуры и туризма Администрации МО «Ленский муниципальный район» | | | 10,00 | | | | 5,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 10,00 | | 5,00 | | | | | | За первый квартал 2022 г приняли участие в открытии нового туристско- информационного пространства для ТИЦ "Котлас", 11 марта 2022 приняли участие в заседании межмуниципального координационного совета по развитию туризма юго-восточного туристского кластера Архангельской области в г.Котлас | | |
| 2.2 Разработка и реализация событийных туров, туров выходного дня. | Отдел по вопросам молодёжи, спорта, НКО, культуры и туризма Администрации МО «Ленский муниципальный район» | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | | | | | Запланировано в 3 квартале 2022 | | |
| 3.1 Размещение пресс-релизов на официальном туристском портале Архангельской области www.pomorland.travel» | Отдел по вопросам молодёжи, спорта, НКО, культуры и туризма Администрации МО «Ленский муниципальный район» | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | | | | | Заполнена ежеквартальная веп. формы на www.pomorland.travel с указаниями основных мероприятий в сфере туризма , показателей по проживающим в гостиницах Ленского района за 1 квартал 2022 - 780 человек (география въездного туризма в МО"Ленский муниципальный район"), экскурсантов(туристов)посетивших Ленский район -5231 человек. | | |
| 3.2 Размещение информации о мероприятиях туристической направленности в специализированном разделе «Культура и туризм» на официальном сайте муниципального образования «Ленский муниципальный район», СМИ, прочих интернет-ресурсах. | Отдел по вопросам молодёжи, спорта, НКО, культуры и туризма Администрации МО «Ленский муниципальный район» | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | | | | | За первый кввртал 2022 г. размещена информация в газете "Маяк -3статьи, информация в группе VK Матушка Зима https://vk.com/club45939771 - 7 публикаций,в гр VK https://vk.com/yarensk\_tourism Туристско- информационный центр Яренск -5публикаций. Размещение информации на странице в соцсетях Культура 29. (https://vk.com/culture ). | | |
| 3.3 Организация участия в областных, межмуниципальных, межрегиональных мероприятиях туристской направленности. | Отдел по вопросам молодёжи, спорта, НКО, культуры и туризма Администрации МО «Ленский муниципальный район» | | | 30,0 | | | | 0,0 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 80,0 | | | 80,0 | 0,00 | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 30,00 | | 0,00 | | | | | | 11 марта 2022 приняли участие в заседании межмуниципального координационного совета по развитию туризма юго-восточного туристского кластера Архангельской области в г.Котлас. | | |
| 4.1 Организация и проведение мастер-классов по народным промыслам и ремёслам» | Отдел по вопросам молодёжи, спорта, НКО, культуры и туризма Администрации МО «Ленский муниципальный район» | | | 10,00 | | | | 3,0 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 10,00 | | 3,0 | | | | | | За первый квартал 2022 года проведено 17 мастер классов по народным промыслам и ремеслам. | | |
| 4.2 Участие в областных, межрегиональных мероприятиях по сохранению и развитию традиционной народной культуры и промыслов. | Отдел по вопросам молодёжи, спорта, НКО, культуры и туризма Администрации МО «Ленский муниципальный район» | | | 5,0 | | | | 0,0 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0 | | | 0 | 0,00 | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 5,00 | | 0 | | | | | | Мероприятие запланировано на 3,4 квартал 2022 года. | | |
| Итог по подпрограмме № 2 |  | | | 75,0 | | | | 8,0 | | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | | | 75,0 | | 8,0 | | | | | |  | | |
| Подпрограмма №3 «Повышение эффективности реализации молодёжной политики в МО «Ленский муниципальный район» (2020-2024 годы)» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 Развитие молодёжного самоуправления в Ленском районе  Организация работы Молодёжного совета Ленского района | | Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма Администрации МО «Ленский муниципальный район» | | | 3,00 | | | | | 0,0 | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | 0,00 | | 0,00 | | 3,00 | | | 0,0 | | | Проведено 1 заседание Молодежного совета. | |
| 1.2 Организация работы Молодежного ресурсного центра | | Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма Администрации МО «Ленский муниципальный район» | | | 20,00 | | | | | 0,4 | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 15,00 | | | 0,0 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | 0,00 | | 0,00 | | 5,00 | | | 0,4 | | | В 1 квартале проведены мероприятия: - Яренский квиз (3) - 15 чел. - мероприятие к Дню борьбы с раком - 8 чел. - мини турнир по игре FIFA - 11 чел. - неделя настольных игр - 21 чел. - мероприятия в рамках акции "Сообщи,где торгуют смертью!"- 8 чел. - показ короткометражек Arctic open - 10 чел. | |
| 1.3 Организация участия молодёжи района во всероссийских, областных, межрайонных молодёжных слётах, форумах, семинарах, фестивалях и конкурсах | | Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма Администрации МО «Ленский муниципальный район»,  Отдел образования Администрации МО «Ленский район» | | | 28,00 | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 25,00 | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | 0,00 | | 0,00 | | 3,00 | | | 0,0 | | | 13.02.2022 года 4 человека приняли участие в фестивале интелектуальных игр "Молодежная жара" в Республике Коми. 19.03.2022 года 1 человек принял участие в обучающем онлайн семинаре "Понятие молодежной политики. Сущьность и содержание" | |
| 2.1 Развитие (добровольческого) волонтерского движения | | Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма Администрации МО «Ленский муниципальный район» | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | В 1 квартале волонтерское сопровождение мероприятий и проведение акций: - "Лыжня России" - 12 чел. - лыжные гонки "Закрытие сезона" - 8 чел. - акция "Трудовой десант" по подготовке лыжной трассы в Сафроновке - 10 чел. - адресная помощь пенсионерам (3) - 18 чел. - Сбор гуманитарной помощи беженцам из ДНР и ЛНР - 8 чел. - субботник по уборке снега у памятных мест (4) - 23 чел. - областной конкурс "Профиль волонтера 2.0" - победителем стал 1 человек. Количество вовлеченных волонтеров - 80 чел. - В реестр внесено - 8 человек. | |
| 2.2 Организация и проведение акций патриотической направленности, в том числе «Бессмертный полк» и «Солдатский привал» и празднования Дня Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, восстановление (ремонт, реставрация, благоустройство), установка мемориального знака. | | Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма Администрации МО «Ленский муниципальный район»,  Отдел образования Администрации МО «Ленский муниципальный район» | | | 11,00 | | | | | 0,8 | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 8,00 | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | 0,00 | | 0,00 | | 3,00 | | | 0,8 | | | В 2022 году проведены акции патриотической направленности: Проведены акции ко Дню защитника Отечества: -возложение цветов к мемориалу - 31 чел. - акция "Уроки мужества" - 80 чел. - акция "Адресные поздравления" - 9 чел. - акция "Память поколений" (уборка мемориальных мест) - 12 чел. Молодежным совеомт совместно с Советом отцов и Советом женщин организован сбор гуманитарной помощи жителям ЛНР и ДНР - 8 чел.  Всего участников - 140 чел. Всего акций - 3 | |
| 2.3 Организация и проведение районных, межрайонных, межрегиональных мероприятий для молодежи | | Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма Администрации МО «Ленский муниципальный район» | | | 35,00 | | | | | 0,0 | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 30,00 | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | 0,00 | | 0,00 | | 5,00 | | | 0,00 | | | Мероприятия запланированы на 2-3 квартал. | |
| 3.1 Организация временного трудоустройства подростков и молодежи | | Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма Администрации МО«Ленский муниципальный район» | | | 15,00 | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 15,00 | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | Мероприятия запланированы на 2-3 квартал.  . | |
| 3.2 Организация мероприятий в сфере профориентации молодежи | | Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма Администрации МО «Ленский муниципальный район» | | | 15,00 | | | | | 6,0 | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | 0,00 | | 0,00 | | 15,00 | | | 6,0 | | | 3 публикации в группе Молодежного совета в соц.сети «Вконтакте» на тему профориентации и трудоустройства. Выпуск информационных листков и брошюр по профориентации - 30 экз. Выездная ярмарка учебных мест для обучающихся 9 классов в г.Сыктывкар республика Коми - 46 человек. | |
| Итого по подпрограмме № 3 | | | | | 127,00 | | | | | 7,2 | | | 00,00 | | | | 0,00 | | | | 93,00 | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | 0,00 | | 0,00 | | 34,00 | | | 7,2 | | |  | |
| Подпрограмма № 4 «Реализация семейной политики в МО «Ленский муниципальный район (2020-2024 годы)» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 Проведение конференций, встреч, круглых столов, семинаров для специалистов и родителей по вопросам реализации семейной политики | | Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма, территориальный отдел по опеке и попечительству Администрации МО «Ленский муниципальный район" | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | | | | 22 января и 7 марта встреча семейного клуба "Мы вместе" 24 марта онлайн, состоялся брифинг, посвящённый теме: «Все о мерах социальной поддержки в Архангельской области – коротко и доступно». |
| 1.2 Публикация информационных материалов по вопросам семейной политики в СМИ, размещение на Интернет-ресурсах | | Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма, территориальный отдел по опеке и попечительству Администрации МО «Ленский муниципальный район» | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | | | | размещено информационных материалов в группе Администрации "МО "Ленский муниципальный район" -6 в группе "Маяк" Новости Ленского района Поморья -13, районная газета Маяк - 5 |
| 1.3 Организация прохождения психолого-медико-педагогической комиссии детьми из семей «группы риска» и семей, находящихся в социально опасном положении | | Территориальный отдел по опеке и попечительству Администрации МО «Ленский муниципальный район»» | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | | | | Организована помощь в прохождении психолого - медикопедогагической комиссии ребенка из 1 семьи "группы риска" на посещение ребенка детского сада. |
| 2.1 Организация индивидуального консультирования семей «группы риска» и семей, находящихся в социально опасном положении специалистами психологической службы | | Территориальный отдел по опеке и попечительству Администрации МО «Ленский муниципальный район» | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | | | | проконсультировано 60 семей.  . |
| 2.2 Осуществление государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству | | Территориальный отдел по опеке и попечительству  Администрации МО «Ленский муниципальный район» | | | | 2585,5 | | | 307,8 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | | 2585,5 | | | 307,8 | | | 0,00 | 0,00 | | | | | Деятельность осуществлеется в рабочем режиме |
| 2.3 Осуществление государственных полномочий по выплате вознаграждений профессиональным опекунам | | Территориальный отдел по опеке и попечительству  Администрации МО «Ленский муниципальный район» | | | | 208,0 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | | 208,0 | | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | | | | профессиональных опекунов выплаты вознаграждений не проводились. |
| 3.1 Организация и проведение районных мероприятий ко Дню семьи (15 мая), Дню семьи, любви и верности (8 июля), ко Дню матери, Дню отца, в том числе для замещающих семей | | Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма Администрации МО «Ленский муниципальный район», территориальный отдел по опеке и попечительству Администрации МО «Ленский муниципальный район» | | | | 6,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 6,00 | 0,00 | | | | | В 1 квартале проведен ежегодный конкурс по отбору кандидатов на награждение специальным дипломом "Признательность", участвовали 2 семьи. На областной конкурс отправлены пакеты документов на обе семьи (Коктомовых, Векшиных). |
| 3.2. Участие в областных, межрайонных мероприятиях по поддержке семьи, в том числе замещающей | | Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма Администрации МО "Ленский муниципальный район", территориальный отдел по опеке и попечительству Администрации МО "Ленский муниципальный район" | | | | 5,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 5,00 | 0,00 | | | | | в феврале прошел районный конкурс по отбору кандидатов на поощрение специальным дипломом "Признательность"; в марте объявлен районный конкурс "Женщина года"; районный этап областного конкурса "Лучшая сеья"; и отбор кандидатов на представление к награждению общественной наградой - медалью "За любовь и верность". Победители примут участие в областных конкурсах. |
| Итого по подпрограмме №4 | | | | | | 2804,5 | | | 307,8 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | | 2793,5 | | | 307,8 | | | 11,00 | 0,00 | | | | |  |
| Итого по программе | | | | | | 4710,5 | | | 802,8 | | | | | 0 | | | | 0 | | 333,0 | | | | | 140,0 | | 1384,0 | | | | | 310,0 | | 2793,5 | | | 307,5 | | | 200,0 | 45,0 | | | | |  |

***«Обеспечение качественным, доступным жильём и объектами инженерной и транспортной инфраструктуры населения***

***Ленского района на 2021-2025 годы»***

| Номер и наименование мероприятия Программы | Исполнитель | Объемы финансирования (тыс. руб.) | | | | | | | | | | | | | | Фактический  результат  выполнения  мероприятия  с указанием  причин  невыполнения | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| всего | | федеральный бюджет | | | бюджет МО «Ленский муниципальный район» | | бюджеты поселений | | | областной  бюджет | | внебюджетные источники,  фонд реформирования ЖКХ | |
| План | Факт | план | | факт | план | факт | план | | факт | план | факт | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| Задача 1. Повышение уровня доступности жилья и создание условий для развития индивидуального жилищного строительства в Ленском районе. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.Обеспечение земельных участков, предоставляемых многодетным семьям для индивидуального жилищного строительства и ведения личного подсобного хозяйства, объектами инженерной и транспортной инфраструктуры (разработка проекта планировки и проекта межевания территории, проведение инженерных и экологических изысканий, разработка проектно-сметной документации (ПСД); проведение гос.экспертизы ПСД, строительство) | отдел архитектуры, строительства и капитальных ремонтов Администрации МО «Ленский муниципальный район», юридические и физические лица, определенные в соответствии с законодательством о размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Мероприятие не запланировано ввиду отсутствия финансирования | |
| 1.2.Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, в том числе установленных федеральным законодательством | отдел по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами Администрации МО «Ленский муниципальный район» | 7,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 7,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Ведётся постановка на учёт граждан, желающих получить субсидию на выезд из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностям. | |
| 1.3.Строительство инженерной и транспортной инфраструктуры  (устройство водоотводной канавы по ул. Кр.Партизан в с.Яренск; устройство канавы по ул. Радужная в с.Яренск) | отдел архитектуры, строительства и капитальных ремонтов Администрации МО «Ленский муниципальный район», юридические и физические лица, определенные в соответствии с законодательством о размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд | 4005,8 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 4005,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Проведён аукцион и заключён новый муниципальный контракт на выполнение работ по устройству водоотводной канавы по ул. Красных Партизан в с. Яренск  Регистрационный № 0324300055421000114  Идентификационный код закупки: 213291500096229150100100950024211244 от 06.12.2021 г. Срок исполнения – июль 2022 г. | |
| Задача 2. Сокращение аварийного жилищного фонда и повышение качества жилищного обеспечения населения. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1.Строительство жилья для переселения из аварийного жилищного фонда (строительство пож.водоема; вынос ВЛ-0,4 кВт; обоснование инвестиций; технологический и ценовой аудит; снос аварийного жилья) | отдел по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами Администрации МО «Ленский муниципальный район», отдел архитектуры, строительства и капитальных ремонтов Администрации МО «Ленский муниципальный район», юридические и физические лица, определенные в соответствии с законодательством о размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Мероприятие запланировано на 2-4 квартал 2022г. | |
| 2.2. Предоставление возмещения лицам, в чьей собственности находятся жилые помещения, входящие в аварийный жилищный фонд, в соответствии со статьёй 32 Жилищного кодекса Российской Федерации | отдел по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами Администрации МО «Ленский муниципальный район», отдел архитектуры, строительства и капитальных ремонтов Администрации МО «Ленский муниципальный район» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Нет выполнения из-за отсутствия финансирования | |
| 2.3.Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах | отдел архитектуры, строительства и капитальных ремонтов Администрации МО «Ленский муниципальный район», юридические и физические лица, определенные в соответствии с законодательством о размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд; управляющие организации, товарищества собственников жилья, собственники помещений в многоквартирных домах | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Планируется в течение 2022 года за счет средств фонда капремонта | |
| Итого по  Программе |  | 4012,8 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 4005,8 | 0,0 | 0 | 0 | | 7,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | |

***«Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на территории***

***МО «Ленский муниципальный район» на 2020 – 2024 годы»***

| Номер и наименование  мероприятия  (объекта) | Исполнители | Объемы финансирования (тыс.руб.) | | | | | | | | | | | |  | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| всего | | Федераль  ный  бюджет | | Бюджет МО «Ленский муниципальный район» | | Бюджеты поселений | | областной  бюджет | | внебюджетные  источники | | | Фактический результат выполнения мероприятий с указанием причин невыполнения |
| план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | | 15 |
| 1.1. Обеспечение межведомственного взаимодействия органов и учреждений системы профилактики через проведение совместных совещаний, научно – практических семинаров, конференций, «круглых столов» по вопросам профилактики безнадзорности и правонарушений | МКДН и ЗП,  органы  системы профилактики | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | В целях разработки эффективных форм работы, устранения выявленных недостатков в работе за первый квартал 2022 года на заседаниях МКДН и ЗП было рассмотрено 8 плановых вопросов и 8 внеплановых вопросов, касающихся безнадзорности, беспризорности, правонарушений несовершеннолетних, направления межведомственной работы по профилактике гибели и травматизма детей в результате пожаров, организации работы по профилактике суицидальных проявлений в среде несовершеннолетних, организации работы по профилактике буллинга среди несовершеннолетних. Проведено рабочих встреч, совещаний, «круглых столов» - всего 2, с участием органов системы профилактики, а также с участием ГБУ АО «Яренский детский дом»). |
| 1.2. Развитие форм социально – психологической поддержки семьи и детей:  - привлечение специалистов области для оказания квалифицированной психологической помощи родителям;  - оказание материальной помощи малоимущим семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации | Администрация,  органы  системы профилактики  ОСЗН  ОСЗН | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | Заключен договор о сотрудничестве со специалистами центра ГБУ АО «Центр «Надежда» с «Урдомская СШ», «Яренская СШ». Все мероприятия проводятся очно.  Методическая поддержка педагогических работников, психологическое консультирование несовершеннолетних и их родителей. Профилактическая работа по формированию ЗОЖ и профилактике негативных явлений - информация доводится до родителей через официальные информационные ресурсы общеобразовательных учреждений.  Общеобразовательным учреждениям предложено активнее использовать ресурс оказания социально-психологической поддержки. |  |
| 1.3. Участие органов и учреждений системы профилактики в родительских собраниях, проведение семинаров для родителей по вопросам профилактики правонарушений и преступлений несовершеннолетними | Отд.обр., органы системы профи-  лактики | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | По вопросам законопослушного поведения, безопасности жизнедеятельности проведено 29 бесед с родителями учащихся общеобразовательных учреждений, 23 классных часа и 6 родительских собраний.  Проведение мероприятий запланировано в рамках профилактических мероприятий «Единая декада профилактики», «Неделя правовой грамотности» в апреле 2022 года. |  |
| 1.4. Осуществление государственных полномочий по созданию комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав | МКДН и ЗП | 1477,4 | 299,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1477,4 | 299,7 | 0 | 0 | | Государственные полномочия по созданию и обеспечению деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав исполняются. |  |
| 2.1.Участие в межведомственной комплексной оперативно - профилактической операции «Подросток» | Органы  системы профилактики | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | Проведение межведомственного комплексного оперативно - профилактического мероприятия «Подросток - 2022» запланировано на май-сентябрь 2022 года. |  | |
| 2.2. Организация и проведение районного конкурса среди школьников «Безопасное колесо»;  Участие в областном конкурсе среди школьников «Безопасное колесо» | ОМВД (ГИБДД) Отд.обр. и ОУ | 10  30,0 | 10,0  0 | 0  0 | 0  0 | 10,0  30,0 | 10,0  0 | 0  0 | 0  0 | 0  0 | 0  0 | 0  0 | 0  0 | | Районный конкурс среди образовательных учреждений района проведен 17-18 февраля 2022 года. Из 24 участвующих команд МБОУ «Сойгинская СШ» заняла 12 общекомандное место. Участие школьников в областном конкурсе «Безопасное колесо» отменено с эпидемиологической ситуацией в Российской Федерации. |  | |
| 2.3. Участие в проведении районных конкурсов среди учащихся образовательных учреждений района | Отд.обр. и ОУ,  органы  системы профилактики | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | Мероприятия проводятся  по плану в течение учебного года. За первый квартал 2022 года среди учащихся общеобразовательных учреждений Ленского района проведено 5 конкурсов по профилактическим вопросам и тест по правовой грамотности. |  | |
| 2.4. Организация занятости детей, состоящих на учетах профилактики, подростков из семей, находящихся в социально опасном положении, во внеурочное время, в каникулы:  - Проведение акций по вовлечению несовершеннолетних, состоящих на учете в органах системы профилактики в спортивную, творческую, интеллектуальную деятельность («Выходи играть во двор», «Чемпионы с улицы», «Чистота моего двора» и др.);  - Проведение мероприятий спортивной, творческой и интеллектуальной направленности для несовершеннолетних, состоящих на учетах в органах системы профилактики | Органы  системы профилактики, НКО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | Списки несовершеннолетних, состоящих на всех видах профилактических учетов, с которыми необходимо организовать и проводить работу, направлены во все учреждения культуры, учреждения дополнительного образования района.  Количество вовлеченных в досуговую деятельность подростков, состоящих на различных видах учета, за 3 месяца составляет 9 человек.  В реализации мероприятий «Лыжня России», лыжные гонки «Закрытие сезона» (участвовало 3 подростка, состоящих на профучете). Патриотических акциях «Уроки мужества» (приняло участие 4 подростка, состоящих на учете), «Память поколений» (приняло участие 2 подростка, состоящих на профучете). |
| 2.5.Организация трудоустройства (временное, постоянное) несовершеннолетних, состоящих на профилактических учетах | Отдел бухгалтерского учета и отчетности  ЦЗН,  органы  системы профилактики | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | Все основные мероприятия по трудоустройству несовершеннолетних запланированы на летний период. |
| 3.1.Освещение в средствах массовой информации, размещение на сайте Администрации МО «Ленский муниципальный район» материалов по проблемам семьи, подростков и молодежи для привлечения внимания общественности. | Органы  системы профилактики | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | | За первый квартал 2022 года подготовлена и размещена различная информация о деятельности органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в сети Интернет: на сайте Администрации МО «Ленский муниципальный район» в разделе МКДН, в официальных группах МКДН и ЗП, ОМВД России по Ленскому району в «ВКонтакте», в СМИ (районная газета «Маяк»); путем распространения листовок, буклетов. |  | |
| 3.2 Привлечение к проведению мероприятий с подростками представителей НКО (Совет молодёжи, Совет отцов, районный Совет женщин) | Органы  системы профилактики,  НКО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | Представителями Совета молодёжи, Совета отцов района проводились мероприятия с подростками в онлайн-режиме в связи со сложной эпидемиологической ситуацией из-за распространения новой коронавирусной инфекции. НКО «Совет отцов» организована встреча с воспитанниками ГБУ АО «Яренский детский дом», среди которых есть подростки, состоящие на профилактическом учете. |  | |
| Итого по  Программе |  | 1517,4 | 309,7 | 0 | 0 | 40,0 | 10,0 | 0 | 0 | 1477,4 | 299,7 | 0 | 0 | |  |

***" Противодействие коррупции в МО «Ленский муниципальный район на 2018– 2023 годы "***

| Номер и наименование мероприятия Программы | Исполнитель | Объемы финансирования (тыс. руб.) | | | | | | | | | | | | Фактический  результат  выполнения  мероприятия  с указанием  причин  невыполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| всего | | федеральный бюджет | | бюджет МО «Ленский муниципальный район» | | Бюджеты поселений | | областной  бюджет | | внебюджетные источники | |
| план | Факт | план | Факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1.1. Разработка и принятие нормативно-правовых актов антикоррупционной направленности | Общий отдел | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Вносятся изменения в действующие акты с учетом изменений в федеральном и областном законодательстве |
| 1.2. Организация и проведение антикоррупционной экспертизы проектов муниципальных правовых актов. Ревизия действующих нормативных правовых актов | Юридический отдел | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Антикоррупционная экспертиза проводится в соответствии с решением Собрания депутатов №40-н от 18.06.2014 г. |
| 1.3. Публикация на официальных сайтах администрации и в СМИ:  - перечня разрабатываемых нормативно-правовых актов;  - проектов нормативно-правовых актов;  - информации антикоррупционной пропаганды с целью формирования нетерпимого отношения к проявлениям коррупции | Общий отдел | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НПА размещаются на сайте Администрации МО «Ленский муниципальный район» Коррупционные факторы за 1 квартал 2022 г. не выявлены |
| 1.4.Осуществление анализа динамики правонарушений коррупционной направленности в органах местного самоуправления района | Совет по противодействию коррупции  Общий отдел  Юридический отдел | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Правонарушений за 1 квартала 2022 года не выявлено. |
| 1.5. Проведение анализа итогов, эффективности размещения муниципального заказа | заместитель главы администрации по вопросам экономики и инфраструктурного развития | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | За 1 квартал 2022 года проведено конкурсных процедур в количестве 19 шт. на сумму 2800,4 тыс. руб. Экономия составила 120,7 тыс. руб. |
| 1.6. Осуществление контроля, выявление и пресечение коррупционных нарушений в ходе процессов, связанных с предоставлением земельных участков, реализацией недвижимого муниципального имущества, сдачей помещений в аренду | Отдел КРР Юридический отдел | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | За 1 квартала 2022 года коррупционных нарушений в ходе процессов, связанных с предоставлением земельных участков, реализацией недвижимого муниципального имущества, сдачей помещений в аренду не выявлено. |
| 1.7. Анализ проведения конкурсов и аукционов по продаже объектов муниципальной собственности с целью выявления фактов занижения реальной их стоимости и случаев злоупотребления | Отдел КРР Юридический отдел | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | За 1 квартала 2022 г. проведен 1 аукцион по продаже объектов муниципальной собственности, фактов занижения реальной их стоимости и случаев злоупотребления не выявлено |
| 1.8. Размещение информации в СМИ и на официальном сайте Администрации МО «Ленский муниципальный район:  - о возможности заключения договоров аренды муниципального недвижимого имущества, земельных участков;  - о результатах приватизации муниципального имущества;  - о предстоящих торгах по продаже, представлению в аренду муниципального имущества и результатах проведенных торгов | заместитель главы администрации по вопросам экономики и инфраструктурного развития | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Информация регулярно размещается в СМИ,  на сайте Администрации, в социальной сети «ВКонтакте» |
| 1.9. Проведение плановых проверок:  а) расходования бюджетных средств, выделяемых на реализацию приоритетных программ, проведение мероприятий, связанных с отопительным сезоном и иными сезонными работами;  б) соответствия заключаемых органами местного самоуправления договоров и контрактов на поставку товаров, проведение работ, оказание услуг федеральному законодательству;  в) правомерности передачи муниципального имущества в собственность или аренду коммерческим структурам;  г) соблюдения законодательства при реализации разрешительных и согласовательных процедур. | Отдел КРР | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | За 1 квартала 2022 года проведены 1 плановая проверка финансово-хозяйственной деятельности и 1 плановая проверка соответствия заключаемых договоров и контрактов на поставку товаров, проведение работ, оказание услуг федеральному законодательству бюджетными учреждениями МО «Ленский муниципальный район» |
| 1.10. Организация и проведение заседаний с участием представителей органов местного самоуправления, правоохранительных органов и предпринимателей с целью предупреждения и исключения фактов коррупции, выработки согласованных мер по снижению административных  барьеров | Отдел экономики и прогнозирования  Отдел архитектуры, строительства и капитальных ремонтов Отдел по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Проведено 1 заседание Совета по малому и среднему предпринимательству при Главе МО «Ленский муниципальный район». |
| 1.11. Размещение на официальном Интернет - сайте Администрации МО «Ленский муниципальный район» информации о деятельности органов местного самоуправления в области противодействия коррупции, в том числе нормативных правовых актов. | Общий отдел  Юридический отдел | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Информация размещена на сайте Администрации МО «Ленский муниципальный район» |
| 1.12. Функционирование телефона доверия для приема сообщений о фактах коррупции, определение порядка обработки поступающих сообщений о коррупционных проявлениях | Общий отдел | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Телефон доверия действует  «Телефон доверия»  (81859) 5-37-21  сообщений о коррупционных проявлениях не зарегистрировано |
| 1.13. Проведение анализа жалоб и обращений граждан на наличие сведений о фактах коррупции и проверки наличия фактов, указанных в обращениях | Общий отдел | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | За 1 квартала 2022 года обращений не поступало |
| 1.14. Организация информационного взаимодействия органов местного самоуправления с подразделениями правоохранительных органов, занимающихся вопросами противодействия коррупции | Общий отдел  Юридический отдел | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Организовано информационное взаимодействие органов местного самоуправления с ОМВД России по Ленскому району, Прокуратурой Ленского район, Управлением по вопросам противодействия коррупции Администрации Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области, с Собранием депутатов МО «Ленский муниципальный район», с Советами депутатов поселений Ленского района. |
| 1.15. Организация среди учащихся образовательных учреждений района конкурсов плакатов, рефератов, сочинений по антикоррупционной тематике | Отдел Образования | 2,5 | 0 | 0 | 0 | 2,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | На декабрь 2022 года запланировано мероприятие, приуроченное к международному Дню борьбы с коррупцией. |
| 2.1. Формирование кадрового резерва для замещения вакантных должностей муниципальной службы | Общий отдел | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Кадровый резерв сформирован распоряжением Администрации от 18.01.2013 г. № 7 |
| 2.2. Проведение работы с вновь принятыми муниципальными служащими по вопросам прохождения муниципальной службы, соблюдения требований, предъявляемых к служебному поведению, их правам и обязанностям, ограничениям и запретам, связанным с муниципальной службой, этике поведения муниципального служащего, предотвращения конфликта интересов, ответственности за совершение должностных правонарушений | Общий отдел | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Проводится работа с вновь принятыми муниципальными служащими по соответствующим вопросам. За отчетный период проведено 12 беседы. |
| 2.3. Проведение семинаров с муниципальными служащими по разъяснению требований Федерального закона «О муниципальной службе в Российской Федерации», Федерального закона «О противодействии коррупции», Закона Архангельской области «О противодействии коррупции в Архангельской области» и др. | Общий отдел  Юридический отдел | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В отчетный период доведена информация по заполнению сведений за 2021 год (новые метод. Рекомендации) до депутатов Собрания депутатов МО «Ленский муниципальный район» , Советов депутатов муниципальных образований Ленского района, муниципальных служащих и руководителей муниципальных учреждений |
| 2.4. Проведение проверок по соблюдению требований к служебному поведению муниципальными служащими | Общий отдел | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Нарушений требований к служебному поведению муниципальными служащими не зарегистрировано. |
| 2.5. Обеспечение функционирования комиссии по соблюдению требований к служебному проведению и урегулированию конфликтов интересов в МО «Ленский муниципальный район» | Общий отдел | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В течение 1 квартала 2022 года проведено 1 заседание комиссии |
| 2.6. Проверка своевременности представления справок о доходах, расходах муниципальными служащими | Общий отдел | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Проведена проверка своевременности предоставления справок о доходах, расходах муниципальными служащими, нарушений не выявлено. |
| 2.7. Размещение сведений о доходах, расходах об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих муниципальные должности, муниципальных служащих и членов их семей и руководителей муниципальных учреждений на официальном сайте | Общий отдел | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Сведения о доходах за 2021 год планируется разместить по окончанию декларационной кампании на официальном сайте Администрации МО в разделе «Противодействие коррупции» в установленные законом сроки |
| 2.8. Проверка деятельности муниципальных служащих с целью установления фактов занятия деятельностью, не предусмотренной законодательством о муниципальной службе (в части соблюдения ограничений и запретов) | Общий отдел | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Заявлений не поступало.  Нарушений ограничения и запретов не зарегистрировано. |
| 2.9. Анализ исполнения должностных обязанностей муниципальными служащими органов местного самоуправления, возникновения ситуаций, в которых возможен конфликтный интерес | Общий отдел | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Конфликта интересов в ходе исполнения должностных обязанностей муниципальным служащим за 1 квартал 2022 года не выявлено. |
| 2.10. Организация системы поощрений, при которой чиновнику было бы выгодно и в материальном, и в моральном планах вести себя честно и эффективно | Общий отдел | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Система поощрения не разработана из-за отсутствия финансовых средств |
| 2.11. Анализ действия механизма стимулирования муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений к исполнению должностных обязанностей на высоком профессиональном уровне, в том числе на должности, исполнение обязанностей по которым подвержено риску коррупционных проявлений | Общий отдел | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Механизм стимулирования не разработан из-за отсутствия финансовых средств |
| Итого по Программе |  | 2,5 | 0 | 0,0 | 0 | 2,5 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ***"Развитие местного самоуправления в МО "Ленский муниципальный район" и поддержка социально ориентированных*** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  | ***некоммерческих организаций (2020-2024 годы)"*** | | | | | | | |  |  | |  | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Номер и наименование мероприятия Программы | Ответственный исполнитель соисполнитель | Объем финансирования (тыс.руб.) | | | | | | | | | | | | | | | | Фактический результат выполнения мероприятия с указанием причин невыполнения |
| Всего | | Федеральный бюджет | | Бюджет МО "Ленский | | Бюджет поселений | | | Областной бюджет | | Внебюджетные  источники | | | |  | | |
|  | |  | | | | |  |
| План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | | Факт | План | Факт | План | | Факт | |  | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 10 | 11 | 12 | 13 | | 14 | | 15 | | |
|  |  |  |  |  | Подпрограмма №1 | | | | | |  |  |  | |  | |  | | |
|  | "Развитие территориального общественного самоуправления на территории МО "Ленский муниципальный район" на 2020-2024 годы" | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. Размещение информационных материалов и освещение работы органов ТОС в средствах массовой информации и на информационных стендах | Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма Органы местного самоуправления | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | За отчётный период 2022 года размещено : 3 инфомационных материалов о деятельности органов ТОС и реализации проектов в газ."Маяк" ; 4 инфомационных материалов о реализации проектов ТОС на интернет-портале ТОС Архангельской области , на страницах ТОС Вконтакте.  . | | |
| 2.1. Создание органов ТОС и привлечение населения Ленского района к деятельности территориального общественного самоуправления. | Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | За отчётный период 2022 года создано 1 орган ТОС в МО «Сойгинское» п.Литвино | | |
| 2.2. Информирование населения о деятельности ТОС на сходах граждан и встречах органов власти с населением | Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | За отчётный период 2022 года проведена встреча органов власти с населением в с.Яренск по вопросу обустройства улицы Бр.Покровских через ТОС «Покроская улица», обустройство парка им.Землячки ТОС «Уездный город»,.  . | | |
| 3.1. Участие в межмуниципальных, областных семинарах и тренингах с целью обучения представителей органа ТОС, потенциальных участников ТОС | Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма ТОС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | За отчётный период 2022 года приняли участие в семинаре особенности подготовки заявок для участие в конкурсе «Лучшая муниципальная практика» 15 марта 2022г. (онлайн), прошли обучение 2 представителя ТОС | | |
| 3.2.Организация работы координационного Совета руководителей органов ТОС | Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма ТОС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | Запланировано на 2 квартал 2022 года | | |
| 4.1. Участие в областном конкурсе социальных проектов "Местное развитие". | Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма | 1600,3 | 0 | 0 | 0 | 347,6 | 0 | | 70,0 | 0 | 1042,7 | 0 | 140,0 | | 0 | | Запланировано на 2 квартал 2022 года | | |
| 5.1. Участие органов ТОС и активистов ТОС в конкурсах "Лучший ТОС" Архангельской области", "Лучший активист Архангельской области" | Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма, ТОС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | Запланировано на 2 квартал 2022 года | | |
| Итого по подпрограмме №1 | | 1600,3 | 0 | 0 | 0 | 347,6 | 0 | | 70,0 | 0 | 1042,7 | 0 | 140,0 | | 0 | |  | | |
| Подпрограмма №2 "Содействие развитию социально ориентированных некоммерческих организаций в Ленском районе на 2020-2024 годы" | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. Организация и проведение обучающих семинаров, участие в областных обучающих семинарах представителей СО НКО | Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма СО НКО | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 17 февраля расширенное заседание Общественного Совета регионального партийного проекта «Историческая память» и Совета регионального отделения РВИО в АО   1. марта прошел вебинар «Как привлечь ресурсы на сциальные выплаты» 2. Плановые значения показателей корректируются | | |
| 1.2.Консультационная поддержка СО НКО | Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | проводится на регулярной основе | | |
| 1.3. Организация и проведение районного спортивного праздника для людей с ограниченными возможностями "Надежда" | Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма СО НКО | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | | 0,00 | | Запланировано на 2 квартал 2022 года | | |
| 1.4. Организация и проведение районного туристического слета для людей с ограниченными возможностями | Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма СО НКО | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,00 | | 0,00 | | Запланировано на 3 квартал 2022 года | | |
| 1.5. Организация и проведение межмуниципального Фестиваля творчества "Все в наших руках" для людей с ограниченными возможностями в рамках декады инвалидов. | Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма СО НКО | 25,5 | 7,8 | 0,00 | 0,00 | 20,5 | 7,8 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | | 0,00 | | Запланировано на 4 квартал 2022 года | | |
| 1.6. Организация и проведение мероприятий ко Дню пожилого человека | Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма СО НКО администрации поселений | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | Запланировано на 4 квартал 2022 года | | |
| 1.7. Выставка продажа изделий жителей района (пенсионеров, инвалидов) | Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма СО НКО | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | Запланировано на 3 и 4 квартал 2022 года | | |
| 1.8. Участие во всероссийских, областных, межрайонных мероприятиях представителей СО НКО | Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма СО НКО | 9,4 | 9,4 | 0,00 | 0,00 | 9,4 | 9,4 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | С 4 по 6 февраля 3 представителя от команды Ленский РО ВОИ приняли участие в областном фестивале силовых видов спорта по спорту лиц с поражением опорно-двигательного аппарата в г. Коряжма. | | |
| 1.9. Организация и проведение районных мероприятий совместно с общественными объединениями, в том числе с Ленской РООПВ районного фестиваля ветеранской песни "Поет душа ветерана" | Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма СО НКО | 33,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | | 0,00 | | 15 февраля состоялось возложение цветов у Памятного камня войнам – интернационалистам, участникам локальных войн и военных конфликтов. Советом Отцов и сотрудниками музея проведено мероприятие про Афган патриотической направленности с членами клуба "Я патриот".С 14 по 25 марта Советом Молодежи, Советом Отцов и Советом Женщин был организован сбор гуманитарной помощи для беженцев из ДНР и ЛНР. Фестиваль "Поет душа ветерана".запланирован на четвертый квартал 2022 года Плановые значения корректируются | | |
| 2.1. Проведение районного конкурса проектов среди СОНКО | Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма | 30,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 30,0 | 0,0 | | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | | 0,00 | | в первом квартал подана заявка на участие в областном конкурсе по предоставлению субсидий бюджетам муниципальных районов, муниципальных и городских округов АО из областного бюджета на реализацию муниципальных программ поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций в рамках государственной программы АО "Совершенствование государственного управления и местного самоуправления, развитие институтов гражданского общества в АО" | | |
| 3.1. Информирование населения о деятельности СО НКО в СМИ и Интернет - сайтах | Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма СО НКО | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | публикации в газете "Маяк"- 4 публикации Интернет- сайтах - группа маяк - 7 ,сайт Администрации МО "Ленский муниципальный район" - 4 | | |
| 4.1.Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта для категории граждан, установленных ст. 2.4. ФЗ от 12.01.1995 | Администрации МО "Ленский муниципальный район" | 30,8 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 30,8 | 0,0 | 0,00 | | 0,00 | | в первом квартале услуга не оказывалась | | |
| 4.2. Оказание материальной помощи малообеспеченным слоям населения, гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации | Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | В первом квартале заявлений на оказание материальной помощи не зарегистрировано | | |
| 4.3. Проведение благотворительных акций по поддержке отдельных категорий граждан. | Администрации МО "Ленский муниципальный район" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | В январе Местная общественная организация - "Ленская районная организация Всероссийского общества инвалидов"(ВОИ) провела VIII цию "Дарить легко". С 14 по 25 марта Советом Молодежи, Советом Отцов и Советом Женщин был организован сбор гуманитарной помощи для беженцев из ДНР и ЛНР | | |
| Итого по программе №2 | | 146,3 | 15,8 | 0 | 0 | 95,5 | 12,8 | | 0 | 0 | 30,8 | 0 | 20,3 | | 3,0 | |  | | |
| Итого по Программе | | 1746,6 | 15,8 | 0,0 | 0,0 | 443,1 | 12,8 | | 70,0 | 0,0 | 1073,5 | 0 | 160,0 | | 3,0 | |  | | |

***"Улучшение условий и охраны труда на территории МО «Ленский муниципальный район» (2020 - 2024 годы)» за 1 квартал 2022 года***

***(наименование программы)***

| Наименование  мероприятия | | Ответственный  исполнитель,  соисполнитель (исполнитель) | | | | Объемы финансирования (тыс. руб.) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Фактический  результат  выполнения  мероприятия  с указанием  причин невыполнения | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего | | | | | | | | Федеральный бюджет | | | | | | | Бюджет МО «Ленский муниципальный район» | | | | | | | | | | Бюджеты  поселений | | | | | Областной  бюджет | | | | | | Внебюджетные источники | | | | |
| План | Факт | | | | | | | План | | | | | Факт | | План | | | | | | Факт | | | | План | | Факт | | | План | | | Факт | | | План | | | | Факт |
| 1 | | 2 | | | | 3 | 4 | | | | | | | 5 | | | | | 6 | | 7 | | | | | | 8 | | | | 9 | | 10 | | | 11 | | | 12 | | | 13 | | | | 14 | 15 | |
| Задача N 1 Обеспечение оценки условий труда работников и получения работниками объективной информации о состоянии условий и охраны труда на рабочих местах | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Оказание практической и методической помощи работодателям, осуществляющим деятельность на территории МО «Ленский муниципальный район», по внедрению системы управления профессиональными рисками | | | Отдел ПС, ЖК и СХ Администрации МО  «Ленский  муниципальный район» | | | - | | - | | | | | | | - | - | | | | | | - | | | - | | | | - | | | | - | | | - | | | - | | | - | | | | - | Оказывается помощь по обращению работодателей – 3 консультации. | |
| 2. Проведение разъяснительной работы о финансировании предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и профессиональ-ных заболеваний работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными производственными факторами | | | Отдел ПС, ЖК и СХ Администрации МО «Ленский муниципальный район» | | | - | | - | | | | | | | - | - | | | | | | - | | | - | | | | - | | | | - | | | - | | |  | | | - | | | | - | - | |
| 3. Проведение мониторинга условий и охраны труда у работодателей, осуществляющих деятельность на территории МО «Ленский муниципальный район» | | | Отдел ПС, ЖК и СХ Администрации МО «Ленский муниципальный район» | | | - | | - | | | | | | | - | - | | | | | | - | | | - | | | | - | | | | - | | | - | | |  | | | - | | | | - |  | |
| 4*.* Проведение анализа произ-водственного травматизма и профессиональной заболевае-мости у работодателей, осуществляющих деятельность на территории МО «Ленский муниципальный район» | | | Отдел ПС, ЖК и СХ Администрации МО «Ленский муниципальный район» | | | - | | - | | | | | | | - | - | | | | | | - | | | - | | | | - | | | | - | | | - | | |  | | | - | | | | - | Проводится 1 раз в полугодие | |
| Задача № 2. Реализация превентивных мер, направленных на улучшение условий труда, снижение уровня производственного травматизма и профессиональной заболеваемости работающего населения. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. Осуществление переданных государственных полномочий в сфере охраны труда | | | | Отдел ПС, ЖК и СХ Администрации МО «Ленский муниципальный район» | | 369,4 | | | 37,5 | | | - | | | | | - | | | | | | - | | | - | | | | - | | | | - | | | 369,4 | | | 37,5 | | | - | | - | | Обеспечение реализации основных направлений государственной политики в сфере охраны труда в пределах переданных полномочий | |
| 6. Обеспечение организации работы координационного совета по охране труда при Администрации МО «Ленский муниципальный район» | | | | Отдел ПС, ЖК и СХ Администрации МО «Ленский муниципальный район» | | - | | | - | | | - | | | | | - | | | | | | - | | | - | | | | - | | | | - | | | - | | | - | | | - | | - | | Запланировано на апрель, ноябрь 2022 | |
| Задача № 3. Обеспечение непрерывной подготовки работников по охране труда на основе современных технологий обучения | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7. Содействие работодателям в организации обучения по охране труда и проверке знаний требований охраны труда в установленном порядке | | | | | Отдел ПС, ЖК и СХ Администрации МО «Ленский муниципальный район» | - | | | | - | | - | | | | | | - | | | | | - | | | - | | | | - | | | | - | | | - | | | - | | | - | | - | | Информация направлена в адрес организаций района | |
| 8. Проведение мониторинга обучения по охране труда руководителей и специалистов, других категорий, работающих у работодателей, расположенных на территории МО «Ленский муниципальный район» | | | | | Отдел ПС, ЖК и СХ Администрации МО «Ленский муниципальный район» | - | | | | - | | - | | | | | | - | | | | | - | | | - | | | | - | | | | - | | | - | | | - | | | - | | - | | Планируется в июле, декабре 2022 | |
| 9. Организация и проведение семинаров, совещаний, рабочих встреч по вопросам охраны труда на территории Ленского района | | | | | Отдел ПС, ЖК и СХ Администрации МО «Ленский муниципальный район» | - | | | | - | | - | | | | | | - | | | | | - | | | - | | | | - | | | | - | | | - | | | - | | | - | | - | | Планируется в 3 квартале 2022 | |
| Задача № 4. Информационное обеспечение и пропаганда охраны труда. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10. Проведение муниципальных мероприятий по охране труда, в том числе ежегодного смотра-конкурса на лучшее состояние условий и охраны труда среди работодателей, осуществляющих деятельность на территории МО «Ленский муниципальный район» | | | | | Отдел ПС, ЖК и СХ Администрации МО «Ленский муниципальный район» | 6,5 | | | - | | | | - | | | | | | - | 6,50 | | | | | | | | - | | | | - | | | - | | | - | | | - | | | - | | - | | Планируется в 4 квартале 2022 |
| 11. Разработка методических рекомендаций для работодателей по вопросам охраны труда, информирование населения, работодателей о проведении районных мероприятий по охране труда, о состоянии условий и охраны труда через газету, официальный сайт, индивидуально | | | | | Отдел ПС, ЖК и СХ Администрации МО «Ленский муниципальный район» | - | | | - | | | | - | | | | | | - | - | | | | | | | | - | | | | - | | | - | | | - | | | - | | | - | | - | | Разработаны, размещено на сайте |
| 12. Участие в межмуниципальных мероприятиях по вопросам охраны труда | | | | | Отдел ПС, ЖК и СХ Администрации МО «Ленский муниципальный район» | - | | | - | | | | - | | | | | | - | - | | | | | | | | - | | | | - | | | - | | | - | | | - | | | - | | - | | Участие в совещание по теме: «Совершенствование системы управления охраной труда на муниципальном уровне и задачи в сфере охраны труда на 2022 год» г.Коряжма с 23 по 25 марта 2022г. |
| Задача № 5. Разработка и внедрение в организациях Ленского района программ «нулевого травматизма», основанных на принципах ответственности руководителей и каждого работника за безопасность, соблюдения всех обязательных требований охраны труда, вовлечения работников в обеспечение безопасных условий труда, обеспечение выявленных опасностей, оценки и контроля за рисками на производстве, проведения регулярных аудитов безопасности, непрерывного обучения и информирования персонала по вопросам труда | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Оказание практической и методической помощи работодателям по внедрению программ «нулевого травматизма» | Отдел ПС, ЖК и СХ Администрации МО «Ленский муниципальный район» | | | | | - | | | | | - | | | - | | | | | - | | | | | - | | | | - | | | | - | | | - | | | - | | | - | | | - | | - | | Оказывается по обращению работодателей. |
| Всего по муниципальной программе | | | | | | 375,9 | | | | | 37,5 | | | - | | | | | - | | | | | 6,50 | | | | - | | | | - | | | - | | | 369,4 | | | 37,1 | | | - | | - | |  |

***"Охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности***

***в МО «Ленский муниципальный район» на 2019-2024 годы"***

| Наименование  мероприятия | Ответственный  исполнитель,  соисполнитель (исполнитель) | | Объемы финансирования (тыс. руб.) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Фактический  результат  выполнения мероприятия с указанием причин  невыполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего | | | | | Федеральный бюджет | | | | | Бюджет МО «Ленский муниципальный район» | | | | | | Бюджеты поселений | | Областной  бюджет | | Внебюджетные источники | |
| План | Факт | | | | План | Факт | | | | План | | | | Факт | | План | Факт | План | Факт | План | Факт |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | | | | 5 | 6 | | | | 7 | | | | 8 | | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Подпрограмма №1  «Обеспечение экологической безопасности в МО «Ленский муниципальный район» на 2019-2024 годы» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Задача № 1- обеспечение экологической безопасности и снижение загрязнения окружающей среды. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. Разработка сметной документации с получением заключения о достоверности сметной стоимости по созданию мест (площадок) накопления (в том числе раздельного накопления) твердых коммунальных отходов и крупногабаритных отходов на территории МО «Ленский муниципальный район».  Создание Площадок.  Содержание Площадок.  Приобретение (поставка) контейнеров (бункеров) для накопления твердых коммунальных отходов.  Организация мероприятий по раздельному сбору твердых коммунальных отходов (пластик, стекло, бумага и картон) | Администрация МО «Ленский муниципальный район | | 1453,0 | | 129,9 | | 0 | | | 0 | | | 1453,0 | | | | 129,9 | - | | - |  |  | - | - | Утвержден реестр контейнерных площадок.  Содержание 37 контейнерных площадок на территории МО «Сафроновское» |
| 1.2.Ведение реестра производственных мощностей в области обращения с отходами. | Администрация  МО «Ленский  муниципальный район | | - | | - | | - | | | - | | | - | | | - | | - | | - | - | - | - | - | Реестр  ведется |
| 1.3.Содействие внедрению системы сбора ртутьсодержащих отходов, отработанных источников малого тока (батареек) у населения | Администрация МО «Ленский  муниципальный  район» | | - | | - | | - | | | - | | | - | | | - | | - | | - | - | - | - | - | Приобретен контейнер для приема РСО за счет средств резервного фонда главы МО |
| 1.4. Проведение обследований объектов размещения ТКО действующих и после завершения их эксплуатации. | Администрация МО «Ленский  муниципальный  район» | - | | | | - | - | | | | - | | | - | | - | | - | | - | - | - | - | - | Проводятся обследования |
| 1.5. Проведение лабораторных исследований качества воды водозаборных сооружений и устройств нецентрализованного водоснабжения.  Благоустройство территории водопроводных сооружений. | Администрация  МО «Ленский  муниципальный  район» | 418,0 | | | | 0 | - | | | | - | | | 418,0 | | 0 | | - | | - |  | - | - | - | Запланировано на 2 квартал 2022г. |
| 1.6. Проведение обследований территорий в целях выявления несанкционированного размещения отходов. | Администрация МО «Ленский  муниципальный  район» | 836,1 | | | | 0 | - | | | | - | | | 836,1 | | 0 | | - | | - | - | - | - | - | планируется в раза в год |
| Итого по задаче 1 | | 2707,1 | | | | 129,9 | - | | | | - | | | 2707,1 | | 129,9 | | - | | 0 | 0 | - | - | - |  |
| Задача №2- Повышение уровня экологического образования, просвещения и формирование экологической культуры населения к окружающей среде. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. Организация информирования населения по вопросам экологической направленности в средствах массовой информации. | Администрация МО «Ленский муниципальный район».  Управляющие компании | | - | | | - | - | | | | - | | | | - | - | | - | | - | - | - | - | - | Планируется в течении года |
| 2.2. Изготовление рекламной продукции экологической направленности (кроме СМИ). | Администрация МО «Ленский муниципальный район» | | - | | | - | - | | | | - | | | | - | - | | - | | - | - | - | - | - | Не планируется |
| 2.3. Проведение эколого-практических и эколого-просветительских мероприятий ежегодно | Администрация МО «Ленский муниципальный район»;  -администрации муниципальных образований района;  -организации, осуществляющие свою деятельность на территории района. | | 11,3 | | | - | - | | | | | - | | | 11,3 | - | | - | | - | - | - | - | - | планируется в течении года |
| Итого по задаче 2 | | | 11,3 | | | - | - | | | | | - | | | 11,3 | - | | - | | - | - | - | - | - | - |
| Всего по под[программе](file:///C:\\Users\\Пятиева%20ТН\\ПрограммыЭкол\\№449-н%20от%2005.08.2016\\Перечень%20Программных%20мероприятий%20После%20Исправ.doc" \l "Par61) 1 | | | 2718,4 | | | 129,9 |  | | | | |  | | | 2718,4 | 129,9 | | - | | - | - | - | - | - | - |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Подпрограмма № 2 «Чистая вода на 2019-2024 года» | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. Разработка проектно-сметной документации на установку и подключение блочно-модульной водо-очистной станции с. Козьмино | | Администрация МО «Ленский  муниципальный  район», отел архитектуры, строительства и капитальных ремонтов | 225,0 | 0 | 0 | 0 | 225,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Разработака ПСД на строительство блочно-модульной водоочистной станции с. Козьмино |
| 1.2. Установка и подключение блочно-модульной водо-очистной станции с. Козьмино | | Администрация МО «Ленский  муниципальный  район», отел архитектуры, строительства и капитальных ремонтов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Мероприятие запланировано на 2024 год. |
| 1.3. Разработка проектно-сметной документации на строительство водозабора, станции водоочистки с. Яренск | | Администрация МО «Ленский  муниципальный  район», отел архитектуры, строительства и капитальных ремонтов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Разработана ПСД на строительство водозабора, станции водоочистки с. Яренск |
| 1.4. Строительство водозабора, станции водоочистки с. Яренск | | Администрация МО «Ленский  муниципальный  район», отел архитектуры, строительства и капитальных ремонтов | 32501,7 | 29245,50 | 0 | 0 | 2916,2 | 2632,1 | 0 | 0 | 29585,5 | 26613,4 | 0 | 0 | строительство водозабора, станции водоочистки с.Яренск 100%. |
| 1.5.Разработка проектно-сметной документации реконструкции сетей водоснабжения с. Яренск | | Администрация МО «Ленский  муниципальный  район», отел архитектуры, строительства и капитальных ремонтов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ПСД реконструкции сетей водоснабжения с. Яренск разработана за счет средств инвестора. Проводится государственная экспертиза ПСД, получено положительное заключение. |
| 1.6. Реконструкция сетей водоснабжения с. Яренск | | Администрация МО «Ленский  муниципальный  район», отел архитектуры, строительства и капитальных ремонтов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Итого по  Программе №2 | |  | 32726,7 | 29245,5 | 0 | 0 | 3141,2 | 2632,1 | 0 | 0 | 29585,5 | 26613,4 | 0 | 0 |  |
| Всего по программе | |  | 35445,1 | 29375,4 | 0 | 0 | 5859,6 | 2762,0 | 0 | 0 | 29585,5 | 26613,4 | 0 | 0 |  |

***«Формирование современной городской среды на территории муниципального образования « Ленский муниципальный район» на 2018-2024годы»***

| Наименование мероприятия Программы | Ответственный исполнитель  соисполнитель | Объемы финансирования (тыс. руб.) | | | | | | | | | | | | Фактический  результат  выполнения  мероприятия с указанием  причин  невыполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| всего | | федеральный бюджет | | бюджет МО «Ленский муниципальный район» | | Бюджеты поселений | | областной  бюджет | | внебюджетные источники | |
| План | Факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | Факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1.1. Мероприятия по повышению квалификации муниципальных служащих МО «Ленский муниципальный район», отвечающих за реализацию мероприятий по благоустройству территорий | Администрация МО «Урдомское», МО  «Сафроновское» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Мероприятия по повышению квалификации мун. сл., отвечающих за реализацию мероприятий по благоустройству территорий проходят еженедельно в рамках ВКС. |
| 1.2. Мероприятия по проведению инвентаризации дворовых и общественных территорий, территорий индивидуальной жилой застройки и территорий в ведении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей | Администрация МО «Урдомское», МО  «Сафроновское» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Мероприятия по проведению инвентаризации дворовых и общественных территорий и оценки их состояния |
| 2.1.Мероприятия по благоустройству дворовых и общественных территорий МО  « Ленский муниципальный район» | Отдел ПС, ЖК и СХ Администрации МО « Ленский муниципальный район», МО «Урдомское» , МО «Сафроновское» | 12306,2 | 2507,0 | 2407,8 | 2408,6 | 0 | 0 | 49,6 | 49,2 | 9848,8 | 49,2 | 0 | 0 |  |
| -общественная территория :благоустройство  рп.Урдома ул.Мира д.11А | Администрация МО « Урдомское» | 1794,0 | 1060,0 | 1018,4 | 1018,4 |  |  | 24,8 | 20,8 | 750,8 | 20,8 |  |  | Заключен МК №03/22 от 09.03.2022 на сумму 1059982,80 благоустройство общ.тер. ул.Мира д.11а рп.Урдома |
| Общественные территории : модернизация уличного освещения пер.Полевой, ул.Строителей ,ул.Урицкого,ул.Вычегодская,пер.Фофановский ,ул.Тенистая, ул.Виолетты Южаниной ,пер.Бориса Торкова, пер.Гаражный , пер.Сосновый | Администрация МО «Сафроновское» | 10512,2 | 1447,0 | 1389,4 | 1390,2 |  |  | 24,8 | 28,4 | 9098,0 | 28,4 | 0 | 0 | Заключены договора на выполнение работ по модернизации уличного освещения : № 94-у от 01.12.2021 на сумму 225,0т.р.; № 93-у от 01.12.2021 на сумму 143.02 т.р.; №92-у от 01.12.2021 на сумму 195,0 т.р.; № 91-у от 01.12.2021 на сумму 105,0т.р.; №90-у от 01.12.2021 на сумму 45.0 т.р. ; № 89-у от 01.12.2021 на сумму 68,0т.р.; № 88-у от 01.12.2021 на сумму 130,0 т.р.; № 83-у от 16.11.2021 на сумму 536,0 |
| 3.1.Мероприятия по информированию заинтересованных граждан , организаций по реализации мероприятий по благоустройству территорий | Администрации МО « Ленский муниципальный район» , «Сафроновское» , «Урдомское» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | На официальных сайтах администраций размещается информация о ходе реализации мероприятий |
| 3.2.Мероприятия по повышению уровня вовлеченности заинтересованных граждан и организаций в проведении публичных обсуждений проектов по благоустройству территорий МО «Ленский муниципальный район» | Администрации МО « Ленский муниципальный район» , «Сафроновское» , «Урдомское» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Мероприятия выполняются (проведение круглых столов, собраний) |
| Итого по программе |  | **12306,2** | **2507,0** | **2407,8** | **2408,6** | **0** | **0** | **49,6** | **49,2** | **9848,8** | **49,2** | **0** | **0** |  |