**ОТЧЕТ**

**о ходе реализации муниципальных программ**

**за 3 квартал 2020 год**

**«Создание условий для развития сельского хозяйства в МО «Ленский муниципальный район на 2017 – 2023 годы»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер и наименование мероприятия Программы | Исполнитель | Объемы финансирования (тыс. руб.) | | | | | | | | | | | Фактический  результат  выполнения  мероприятия  с указанием  причин  невыполнения |
| всего | | федеральный бюджет | | бюджет МО «Ленский муниципальный район» | | | областной  бюджет | | внебюджетные источники | |
| План | Факт | план | факт | преду-  смотрено  постанов- лением о  Программе | утверждено решением о бюджете  на 2020 год | факти- чески  профи- нанси- ровано | план | факт | план | Факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1.Обеспечение роста объемов сельскохозяйственного производства и финансовой устойчивости сельского хозяйства | Администрация  МО «Ленский  муниципальный  район/отдел  производствен  ной сферы, жилищно-коммунального и  сельского хозяйства, сельскохозяйственные организации | 220,0 | 268,1 | 0 | 0 | 70,0 | 70,0 | 43,1 | 150,0 | 225,0 | 0 | 0 | Заключены: Соглашения между Министерством АПК и торговли Арх.обл., Администрацией МО «Ленский муниципальный район» и КФХ Шумихина С.А, ИП Плахотный А.И. Выплачена субсидия ОБ КФХ Шумихина С.А.-90,0 тыс. руб.  ИП Плахотный А.И.- 135,0 тыс. руб.  Соглашение для предоставления субсидии из бюджета МО «Ленский муниципальный район» с КФХ Шумихина С.А.-39,9 тыс. руб. ИП Плахотный А.И.-3,2 тыс. руб. |
| 2.Осуществление информационно-консультационной помощи сельхозпроизводителям всех форм собственности, гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство;  Содействие в участии в региональных программах | Администрация МО «Ленский муниципальный район»/ отдел производственной сферы, жилищно-коммунального и сельского хозяйства; | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Информационно-консультационная помощь оказывается. |
| 3.Создание условий для реализации сельскохозяйственной продукции, производимой в сельскохозяйственных организациях и личных подсобных хозяйствах граждан; | Администрация МО «Ленский муниципальный район»/ отдел производственной сферы, жилищно-коммунального и сельского хозяйства;  Организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие закупку сельскохозяйственной продукции | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Финансирование мероприятия Госпрограммы развития сельского хозяйства и регулирования рынков с\х продукции, сырья и продовольствия Архангельской области на 2013-2023г.- субсидия на закупку с\х продукции у населения, в областном бюджете на 2020 год не предусмотрено. Предоставляются бесплатные торговые места на рынке для ЛПХ. |
| 4. Содействие в формировании объемов лесных  насаждений для обеспечения потребностей сельхозтоваропроизво- дителей в древесине для отопления, возведения объектов производственного и административного назначения и их ремонта | Администрация  МО «Ленский  муниципальный  район/ отдел производственной сферы, жилищно-коммунального и сельского хозяйства,  сельскохозяйственные организации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Подготовлены заявки в Министерство природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области. |
| 5.Организация сельскохозяйственных ярмарок. | Администрация  МО «Ленский  муниципальный  район/ отдел производственной сферы, жилищно-коммунального и сельского хозяйства,  сельскохозяйственные организации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В связи с распространением новой короновирусной инфекции COVID-19 введены ограничения на проведение ярмарок. |
| 6.Изготовление материалов агрохимического обследования сельскохозяйственных угодий Ленского района | Отдел производственной сферы, жилищно-коммунального и сельского хозяйства/ отдел по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Материалы агрохимического обследования сельскохозяйственных угодий Ленского района получены из ФГБУ САС «Архангельская» и используются в работе. |
| **Итого по Программе** |  | **220,0** | **268,1** | **0** | **0** | **70,0** | **70,0** | **43,1** | **150,0** | **225,0** | **0** | **0** |  |

**«Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства на территории МО «Ленский муниципальный район» 2017-2023 годы»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер и наименование мероприятия Программы | Исполнитель | Объемы финансирования (тыс. руб.) | | | | | | | | | | | Фактический  результат  выполнения  мероприятия  с указанием  причин  невыполнения |
| всего | | федеральный бюджет | | бюджет МО «Ленский муниципальный район» | | | областной  бюджет | | внебюджетные источники | |
| План | Факт | план | Факт | преду  смотрено  постановлением о  Программе | утверждено решением о бюджете  на 2020  год | факти чески  профи- нанси- ровано | план | факт | план | Факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1.1 Формирование и ведение Администрацией МО «Ленский муниципальный район» перечня муниципального имущества для предоставления субъектам предпринимательства, в том числе земельных участков, зданий, строений, сооружений, нежилых помещений, оборудования, инвентаря. | Администрация МО «Ленский муниципальный район» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Перечень получателей имущественной поддержки ведется в отделе по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами и в администрациях Поселений. Актуализируется и размещается на официальных сайтах. |
| 1.2. Предоставление на конкурсной основе субсидий начинающим предпринимателям на создание собственного бизнеса | Администрация МО «Ленский муниципальный район» | 400,0 |  |  |  | 100,0 | 100,0 |  |  |  | 300,0 |  | Объявлен конкурс, принята 1 заявка от субъекта МСП, подведение итогов и финансирование в 4 квартале 2020г. |
| 1.3. Формирование и ведение реестра субъектов малого и среднего предпринимательства, получателей поддержки, на территории Ленского района | Администрация МО «Ленский муниципальный район» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Реестр субъектов МСП, получателей поддержки, на территории Ленского района обновлен и размещении на официальном сайте Администрации МО «Ленский муниципальный район» |
| 2.1 Организация проведения конференций, семинаров, деловых встреч и круглых столов с предпринимателями | Администрация МО «Ленский муниципальный район», Совет малому по предпринимательству при Главе МО «Ленский муниципальный район» | 5,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,0 | 0 | Информация о мероприятиях для МСП размещена на официальном сайте. |
| 2.2 Работа информационно-консультационного опорного пункта | Администрация МО «Ленский муниципальный район», МУК Яренская межпоселенческая библиотека | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Работа информационно-консультационного опорного пункта продолжается на базе МБУК «Ленская межпоселенческая библиотека». |
| 2.3 Освещение вопросов развития малого и среднего предпринимательства в средствах массовой информации и на официальном сайте Администрации МО «Ленский муниципальный район» | Администрация МО «Ленский муниципальный район» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Информация о развитии малого и среднего предпринимательства проводится в СМИ и на официальном сайте Администрации МО «Ленский муниципальный район». Размещаются и актуализируются нормативно правовые акты в сфере МСП, информационные материалы, проводимые мероприятия |
| 3.1 Организация проведения обучающих семинаров и деловых встреч по основам предпринимательской деятельности | Администрация МО «Ленский муниципальный район» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Информация о проведении мероприятий, в том числе дистанционных, размещается на официальном сайте Администрации в разделе «Предпринимателям».  30.01.2020 проведен общественный совет по МСП. В связи с распространением новой короновирусной инфекцией COVID-19 мероприятия проводятся дистанционно в режиме ВКС и ZOOM. Обучение «Основы предпринимательской деятельности» прошел 1 чел., получен сертификат-1шт. |
| 3.2 Оказание содействия субъектам малого и среднего предпринимательства по подготовке кадров | ОГУ «Центр занятости населения Ленского района» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | За отчетный период 2020г. в ЦЗН проведены 5 ярмарок -вакансии для 5субъектов предпринимательства. Трудоустроено 13 человек. |
| 3.3. Организация и проведение конкурсов профессионального мастерства в рамках проводимых ярмарок | Администрация МО «Ленский муниципальный район» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Мероприятия не проводились в связи с ограничительными мероприятиями по COVID-19. |
| 3.4 Проведение отборочных туров областных конкурсов | Администрация МО «Ленский муниципальный район», Совет по малому предпринимательству при Главе Мо «Ленский муниципальный район» | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | До субъектов предпринимательства доведена информация по участию в региональном этапе конкурса «Архангельское качество -2020». |
| 3.5 Проведение ярмарок и оказание помощи в проведении ярмарок в поселениях, участие в областных и межрайонных выставках, ярмарках | Администрация МО «Ленский муниципальный район», Совет по малому предпринимательству при Главе Мо «Ленский муниципальный район» | 26,0 | 0 | 0 | 0 | 26,0 | 26,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | С апреля 2020г. до 18.06.2020г. ярмарки не проводились. В целях стабилизации цен на продовольственные и промышленные товары  Два раза в неделю организованы универсальные ярмарки с 19.06.2020г. |
| **Итого по  Программе** |  | **431,0** | **0** | 0 | 0 | **126,0** | **126,0** | **0** | **0** | **0** | **305,0** | **0** |  |

**«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования Ленский муниципальный район»**

**на 2014 – 2020 годы»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер  мероприятия  программы  Наименование  мероприятия  (объекта) | Глава, раздел  (подраздел) целевая  статья, вид  расходов  бюджетной  классификации | Объемы финансирования (тыс. руб.) | | | | | | | | | | | | | | Фактический  результат  выполнения  мероприятия  с указанием  причин  невыполнения |
| всего | | | федеральный бюджет | | Бюджет МО «Ленский район» | | | Бюджеты поселений | | Областной  бюджет | | внебюджетные  источники | |
| план | факт | | план | факт | Предусмотрено  распоряжением о программе | утверждено решением о бюджете МО «Ленский район» на 2020год | Исполнено (кассовые расходы) | план | факт | план | факт | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Бюджетные учреждения | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.Установка приборов учета тепловой энергии |  | 0 | 0 | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Мероприятие не запланировано в 2020 г. |
| 2.Установка приборов учета воды |  | 0 | 0 | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Мероприятие не запланировано в 2020 г. |
| 3.Мероприятия по снижению теплопотерь здания |  | 33792,5 | 33792,5 | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 33792,5 | 33792,5 | Выполнено утепление наружных стен зданий МБОУ «Яренская СШ», МБОУ «Сойгинская СШ», МБУК «ЦНКТ», произведена замена окон в МБОУ «Яренская СШ», МБОУ «Сойгинская СШ», МБОУ «Очейская ОШ», МБОУ ДОД д/с «Теремок», МБУК «ЦНКТ», МБОУ «Козьминская СШ», здание Администрации МО «Ленский муниципальный район», здание Администрации МО «Сойгинское». |
| 4.Мероприятия по модернизации тепловых вводов и экономии теплоэнергии |  | 10396,0 | 10396,0 | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10396,0 | 10396,0 | Выполнена модернизация тепловых пунктов МБОУ «Яренская СШ», МБОУ «Сойгинская СШ», МБОУ «Очейская ОШ», МБОУ ДОД д/с «Теремок», МБУК «ЦНКТ», МБОУ «Козьминская СШ», здание Администрации МО «Ленский муниципальный район», здание Администрации МО «Сойгинское». |
| 5.Мероприятия по экономии электроэнергии |  | 5408,0 | 5408,0 | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5408,0 | 5408,0 | Выполнена замена электропроводки, светильников в МБОУ «Яренская СШ», МБОУ «Сойгинская СШ», МБУК «ЦНКТ», произведена замена окон в МБОУ «Яренская СШ», МБОУ «Сойгинская СШ», МБОУ «Очейская ОШ», МБОУ ДОД д/с «Теремок», МБУК «ЦНКТ», МБОУ «Козьминская СШ», здание Администрации МО «Ленский муниципальный район», здание Администрации МО «Сойгинское». |
| Жилищный фонд | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.Установка общедомовых приборов учета тепловой энергии |  | 0 | 0 | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Мероприятие не запланировано в 2020 г. |
| 2.Установка общедомовых приборов учета электроэнергии |  | 0 | 0 | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Мероприятие не запланировано в 2020 г. |
| 3.Установка общедомовых приборов учета воды |  | 0 | 0 | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Установка общедомовых приборов учета воды проведена в 2014-2015 гг. |
| Системы уличного освещения | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.Капитальный ремонт и модернизация сетей наружного освещения |  | 2222,0 | | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2222,0 |  | Запланировано на 4 квартал 2020 г.г. |
| 2.Техническая инвентаризация и паспортизация сетей наружного освещения |  | 0 | | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Техническая инвентаризация и паспортизация сетей наружного освещения проведена в 2014 г.. |
| Объекты топливно-энергетического комплекса | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.Ремонт теплотрассы к зданию Музея с. Яренск, ремонт участка теплотрассы по ул. Вычегодская в с. Козьмино. |  | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Мероприятие выполнено в 2017-2018гг. |
| 2,Актуализация схемы теплоснабжения МО «Козьминское», разработка проектно-сметной документации и «Устройство стальной дымовой трубы с газоходами котельной по адресу Архангельская область Ленский район с. Козьмино ул. Вычегодская д.15», ремонт наружных стен здания котельной и Устройство отмостки по периметру здания котельной. Предоставление субсидии в целях возмещения недополученных доходов в связи с оказанием услуг по теплоснабжению на территории с. Козьмино |  | 2973,6 | 2138,9 | | 0 | 0 | 1152,7 | 1152,7 | 318,0 | 0 | 0 | 1820,9 | 1820,9 | 0 | 0 | Предоставление субсидии Козьминскому МУППЖКХ в целях возмещения недополученных доходов в связи с оказанием услуг по теплоснабжению на территории с. Козьмино-177,5 тыс.руб., выполнены работы устройству отмостки по периметру котельной с. Козьмино -72,4 тыс. руб., проведена проверка достоверности определения сметной стоимости объекта «Выполнение работ по устройству стальной дымовой трубы с газотходами в котельной»-10 ,0 тыс. руб.  Выполнение работ по устройству стальной дымовой трубы с газотходами в котельной, ремонт наружных стен. |
| Объекты жилищно-коммунального хозяйства | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.Капитальный ремонт сетей водопровода села Яренск, капитальный ремонт сетей водопровода села Яренск ул. Дубинина, ремонт водонапорной башни в с. Козьмино, ремонт водонапорной башни п. Гыжег, реконструкция линейного объекта «Водопровод» с. Яренск Ленского района Архангельской области, в. т.ч. на погашение кредиторской задолженности. |  | 4014,2 | 3825,4 | | 0 | 0 | 4014,2 | 4014,2 | 3825,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Мероприятие выполнено, оплачено по долгосрочному контракту. |
| 2. Субсидия на возмещение недополученных доходов в связи с производством (реализацией)товаров, выполнением работ, оказанием услуг по услугам водоснабжения и водоотведения |  | 608,1 | 608,1 | | 0 | 0 | 608,1 | 608,1 | 608,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Предоставлена субсидия на возмещение недополученных доходов в связи с производством (реализацией)товаров, выполнением работ, оказанием услуг по услугам водоснабжения и водоотведения Козьминскому МУППЖКХ |
| **Итого по  Программе** |  | 59414,4 | 56168,9 | | 0 | 0 | 5775,0 | 5775,0 | **4751,5** | **0** | **0** | **1820,9** | **1820,9** | **51818,5** | **49596,5** |  |

**«Развитие общественного пассажирского транспорта муниципального образования «Ленский муниципальный район» на 2017-2023 годы»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер и наименование мероприятия Программы | Исполнитель | Объемы финансирования (тыс. руб.) | | | | | | | | | | | Фактический  результат  выполнения  мероприятия  с указанием  причин  невыполнения |
| всего | | федеральный бюджет | | бюджет МО «Ленский муниципальный район» | | | областной  бюджет | | внебюджетные источники (средства предприятия) | |
| План | Факт | план | факт | преду-  смотрено  постанов- лением о  Программе | утверждено решением о бюджете  на 2020 год | факти- чески  профи- нанси- ровано | план | факт | план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Задача № 1 | | | | | | | | | | | | | |
| 1.Решение вопросов оказания услуг по осуществлению регулярных пассажирских перевозок автомобильным транспортом общего пользования по регулируемым тарифам на территории МО «Ленский муниципальный район» по муниципальным маршрутам регулярных перевозок. | Администрация МО «Ленский муниципальный район»  МУП «Ленское ПАП» | 0,007 | 0 | 0 | 0 | 0,007 | 0,007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Сохранены регулярные автобусные маршруты. |
| 2. Ведение реестра перевозчиков Ленского района | Администрация МО «Ленский муниципальный район»  МУП «Ленское ПАП» | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реестр ведется. |
| 3. Проведение мероприятий по повышению профессионального мастерства (ежегодно) | Администрация МО «Ленский муниципальный район» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Мероприятие не запланировано на 2020г. |
| 4. Предоставление субсидии на выпадающие доходы при оказании услуг, связанных с осуществлением регулярных перевозок по регулируемым тарифам пассажиров и багажа по муниципальным маршрутам на территории Ленского муниципального района Архангельской области | Администрация МО «Ленский муниципальный район» | 1699,8 | 1398,7 | 0 | 0 | 1699,8 | 1699,8 | 1398,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | Субсидия предоставлена МУП «Ленское ПАП» |
| Задача №2 | | | | | | | | | | | | | |
| 5. Приобретение автобуса для осуществления регулярных пассажирских перевозок для МУП «Ленское ПАП» и приобретение запасных частей | Перевозчики задействованные на маршрутах общего пользования | 90,0 | 139,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90,0 | 139,8 | Приобретение запасных частей |
| 7. Закупка и установка специального оборудования на автобусы | Администрация МО «Ленский муниципальный район» | 15,0 | 83,8 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |  | 15,0 | 83,8 | Приобретение и установка тахографов. |
| **Итого по  Программе** |  | **1804,807** | **1622,3** | **0** | **0** | **1699,807** | **1699,807** | **1398,7** | **0** | **0** | **105,0** | **223,6** |  |

**«Ремонт и содержание сети автомобильных дорог, находящихся в собственности МО «Ленский муниципальный район» на 2017–2023 годы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер и наименование мероприятия Программы | Исполнитель | Объемы финансирования (тыс. руб.) | | | | | | | | | | | | | | Фактический  результат  выполнения  мероприятия  с указанием  причин  невыполнения |
| всего | | | федеральный бюджет | | | | бюджет МО «Ленский муниципальный район» | | | областной  бюджет | | внебюджетные источники(средства предприятия) | |
| План | Факт | | план | | | факт | преду-  смотрено  постанов- лением о  Программе | утверждено решением о бюджете  на 2020год | факти- чески  профи- нанси- ровано | план | факт | план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Задача №1 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.Ремонт автомобильных дорог находящихся в собственности МО «Ленский муниципальный район» | Администрация МО «Ленский муниципальный район» | 220,0 | 0 | | | 0 | | 0 | 220,0 | 220,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Мероприятие запланировано на 4 квартал 2020г. |
| 1.1. Ремонт автомобильных дорог местного значения и объектов мостового хозяйства:  «Автомобильная дорога с.Лена»,  «Автомобильная дорога с.Ирта»,  «Автомобильная дорога п.Лысимо»,  «Устройство временного проезда через р. Чакула». | Администрация МО «Ленский муниципальный район» | 220,0 |  | | |  | |  | 220,0 | 220,0 |  |  |  |  |  | Мероприятие запланировано на 4 квартал 2020г. |
| 2.Выплаты по обязательствам органов самоуправления (исполнение решения суда) | Администрация МО «Ленский муниципальный район» | 0,0 | 0 | | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Мероприятие выполнено в 2017 году |
| Задача №2 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.Содержание автомобильных дорог находящихся в собственности МО «Ленский муниципальный район»  (профилирование дорожного полотна, расчистка автодорог от снега, вывоз снега с автодорог и тротуаров, намораживание и содержание ледовой переправы, чистка водоотводных канав, приобретение и установка дорожных знаков, обустройство тротуаров и мостовых переходов, проектирование ремонта автомобильных дорог, выполнение работ по разработке «комплексной схемы организации дорожного движения» на территории муниципального образования «Ленский муниципальный район» | Администрация МО «Ленский муниципальный район» | 7914,8 | | 6329,6 | | | 0 | 0 | 7914,8 | 7914,8 | 6329,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | Выплачено на содержание автомобильных дорог. |
| 2. Софинансирование дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения, капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов, осуществляемых за счет бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда (дорожный фонд Архангельской области) | Администрация МО «Ленский муниципальный район» | 3243,9 | | 2608,4 | | | 0 | 0 | ***3243,9 -муниципальный дорожный фонд*** | ***3243,9 -муниципальный дорожный фонд*** | 2608,4 | **0** | **0** | **0** | 0 |  |
| **Итого по программе** |  | 11378,7 | | 8938,0 | | | 0 | 0 | ***11378,7*** | ***11378,7*** | 8938,0 | **0** | 0 | 0 | 0 |  |

**«Развитие торговли на территории МО «Ленский муниципальный район» на 2017-2023 годы»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер и наименование мероприятия Программы | Исполнитель | Объемы финансирования (тыс. руб.) | | | | | | | | | | | | | | Фактический  результат  выполнения  мероприятия  с указанием  причин  невыполнения |
| всего | | федеральный бюджет | | бюджет МО «Ленский муниципальный район» | | | | областной  бюджет | | внебюджетные источники | | | |
| План | Факт | план | факт | предусмотрено  постановлением о  Программе | утверждено решением о бюджете  на 2020 год | факти чески  профи нанси ровано | | план | факт | план | | Факт | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 10 | 11 | 12 | | 13 | | 14 |
| 1.1 Обеспечение реализации государственной политики в сфере торговли в Архангельской области в рамках Федерального [закона](consultantplus://offline/ref=57A759E195635D61D34119B6575AB6773A2E5DCFBCE92F37B9FAB1E6F6n8u6E) от 28 декабря 2009 года № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации». | Администрация МО «Ленский муниципальный район»  Министерство сельского хозяйства Архангельской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | Для сведения хозяйствующих субъектов нормативно правовые акты размещаются на официальном сайте Администрации и в СМИ.  Информация за 2019г. направлена в Министерство АПК и торговли АО. | |
| 1.2 Формирование торгового реестра, включающего в себя сведения о хозяйствующих субъектах, осуществляющих торговую деятельность, принадлежащих им объектах и о состоянии торговли на территории МО «Ленский муниципальный район» населению района. | Администрация МО «Ленский муниципальный район» | 25,0 | 18,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25,0 | | 18,8 | 0 | 0 | | В реестр внесена информация об открытии и закрытии торговых объектов за 1 полугодие 2020 года. В соответствии с 44-ФЗ состоялся конкурс на поставку офисной мебели. | |
| 1.3. Обеспечение функционирования системы защиты прав потребителей на потребительском рынке МО «Ленский муниципальный район» | Администрация МО «Ленский муниципальный район» |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | | Консультирование потребителей проводится по мере обращения. Дано 14 консультаций. Информация для потребителей размещена и актуализируется на официальном сайте Администрации. | |
| 2.1 Проведение ежегодного мониторинга и анализа обеспеченности населения площадью торговых объектов с учетом спроса на потребительские товары | Администрация МО «Ленский муниципальный район»  Администрации поселений | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | Анализ обеспеченности населения площадью торговых объектов с учетом спроса на потребительские товары проведен в мае 2020г. | |
| 2.2 Содействие открытию новых торговых объектов, относящихся  к современным форматам торговли | Администрация МО «Ленский муниципальный район» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | В марте 2020 года введен в эксплуатацию фирменный магазин «Мясные провинции», реализующий продукцию ООО «Стрела». В 3 квартале 2020г. открылся магазин федеральной торговой сети «Бристоль» с. Яренск. |
| 3.1 Проведение мониторинга цен на отдельные виды социально значимых продовольственных товаров. | Администрация МО «Ленский муниципальный район»  Администрации поселений | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | Мониторинг проводится еженедельно и ежемесячно данные направляются в министерство АПК и Торговли и заносятся в систему АРМ «Мониторинг» |
| 3.2 Создание условий по обеспечению товарами первой необходимости жителей, проживающих в труднодоступных и малонаселенных пунктах Ленского района. | Администрация МО «Ленский муниципальный район» | 125,3 | 125,3 | 0 | 0 | 78,3 | 78,3 | 78,3 | 47,0 | | 47,0 | 0 | | 0 | | Утвержден Порядок предоставления субсидии. Профинансированы расходы по доставке товаров в труднодоступные населенные пункты (ПО «Яренское»). |
| 3.3 Предоставление субсидий юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам по доставке муки и лекарственных средств в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности с ограниченными сроками завоза грузов | Финансовый отдел Администрации, Министерство финансов Архангельской области | 295,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 295,0 | | 0 | 0 | | 0 | | Разработан Порядок предоставления субсидий, подписано Соглашение с Министерством АПК и торговли. Во в 2 квартале 2020г. проведен конкурс, по итогам конкурса средства распределены: ООО «Хлеб»-261,0 тыс. руб., ООО «Славянка»- 34,0 тыс. руб. |
| 4.1 Проведение комплексного исследования с целью выявления потребностей организаций торговли в квалифицированных кадрах. | Администрация МО «Ленский муниципальный район»  ГУ« Центр занятости населения Ленского района» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | Проводится ежегодный мониторинг потребности в кадрах во всех отраслях деятельности на территории МО «Ленский муниципальный район» |
| 4.2 Проведение мероприятий по повышению престижа торговых профессий и пропаганде достижений торговой отрасли | Администрация МО «Ленский муниципальный район»  ГУ «Центр занятости населения Ленского района» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | За отчетный период ЦЗН для 5 работодателей в сфере торговли провел ярмарки вакансий. Трудоустроено 13 человек. |
| 5.1 Организация выставочно-ярмарочной деятельности на территории Ленского района. | Администрация МО «Ленский муниципальный район»  Администрации поселений | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | С апреля 2020г. по 18.06.2020г. ярмарки не проводились, в связи с введением ограничений из-за распространения новой короновирусной инфекцией COVID-19.  С 19.06.2020г. в поселениях два раза в неделю организованы универсальные ярмарки. |
| 5.2 Проведение форумов, конференций, круглых столов, презентаций, направленных  на обмен опытом в создании конкурентных преимуществ в торговой сфере. | Администрация МО «Ленский муниципальный район»  Министерство сельского хозяйства Архангельской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | Информация о проводимых мероприятиях размещена на официальном сайте Администрации. В режиме онлайн проведено обучение по маркировке обуви, ВКС по изменениям законодательства розничной торговли алкогольной продукцией, закупочная сессия в режиме онлайн с ТС «Магнит». |
| **Итого по  Программе** |  | **445,3** | **144,1** | **0** | **0** | **78,3** | **78,3** | **78,3** | **367,0** | | **65,8** | **0** | | **0** | |  |

**"Развитие образования Ленского муниципального района на 2015-2020 годы"**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Номер и наименование мероприятия Программы** | Ответственный исполнитель, соисполнитель | **Объемы финансирования (тыс.руб.)** | | | | | | | | | | | | | | | | Фактический результат выполнения мероприятия с указанием причин не выполнения |
| **ВСЕГО** | | | федеральный бюджет | | бюджет МО "Ленский муниципальный район" | | | | областной бюджет | | внебюджетные источники | | | | |
| **план** | **факт** | | план | факт | предусмотрено постановлением Программы | утверждено решением о бюджете на 2020год | фактически профинансировано (кассовые расходы) | | план | факт | план | факт | | |  | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 12 | 13 | 14 | 15 | | |  | |
| **Подпрограмма № 1 «Развитие муниципальной системы дошкольного образования МО «Ленский муниципальный район» на 2015-2020 годы».** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ***Задача 1. Обеспечение доступности и качества дошкольного образования соответствующего потребностям населения, требованиям инновационного развития социально-экономического развития Ленского района.*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 Финансовое обеспечение гарантий прав граждан на получение общедоступного бесплатного и качественного дошкольного образования в МО «Ленский муниципальный район»,софинансирование части дополнительных расходов на повышение минимального размера оплаты труда | МБДОУ, МБОУ Отдел образования Администрации МО «Ленский муниципальный район» | 128811,6 | 89818,5 | | 0 | 0 | 43615,1 | 43615,1 | 28955,6 | | 85196,5 | 60862,9 | 0 | 0 | | | Финансируется согласно месячного графика. | |
| **ИТОГО по задаче № 1** |  | **128811,6** | **89818,5** | | **0** | **0** | **43615,1** | **43615,1** | **28955,6** | | **85196,5** | **60862,9** | **0** | **0** | | |  | |
| ***Задача 2 . Развитие сети и создание современных условий в дошкольных образовательных организациях.*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 Строительство детских садов на 220 мест  (с.Яренск, п.Урдома) | Министерство образования и науки Архангельской области и Отдел образования Администрации МО «Ленский муниципальный район» | 110127,2 | 1194,0 | | 0 | 0 | 2627,2 | 2627,2 | 1194,0 | | 0 | 0 | 107500,0 | | 0 | | | Проведена корректировка ПСД на строительство детского сада на 220 мест в п. Урдома, проведена в соответствии с 44-ФЗ процедура по определению застройщика детского сада, выдано разрешение на строительство, начато строительство. |
| 2.1.1. Обеспечение новых зданий инвентарем, игрушками, учебно-наглядными пособиями | Министерство образования и науки Архангельской области и Отдел образования Администрации МО «Ленский муниципальный район | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | При строительстве детского сада в 2015 году был закуплен мягкий инвентарь, кухонный инвентарь, жалюзи, игры и игрушки. |
| 2.1.2 Приобретение материальных запасов для образовательных учреждений за счет средств резервного фонда Администрации МО «Ленский муниципальный район» | Министерство образования и науки Архангельской области и Отдел образования Администрации МО «Ленский муниципальный район | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | Мероприятие исполнено в 2016 году. |
| 2.2 Капитальный ремонт зданий учреждений дошкольного образования  (ремонт котельной) | Министерство образования и науки Архангельской области и Отдел образования Администрации МО «Ленский муниципальный район» | 2566,8 | 1962,7 | | 0 | 0 | 905,7 | 905,7 | 905,7 | | 1661,1 | 1057,0 | 0 | | 0 | | | Средства израсходованы на экспертизу сметы на ремонт крыши д/с «Малышок» п. Урдома, на переоборудование помещения бассейна в группу раннего возраста д/с «Малышок», ремонт котельной д/с «Теремок». |
| * 1. Проведение Государственной экспертизы ПСД д/с п.Урдома | Министерство образования и науки Архангельской области и Отдел образования Администрации МО «Ленский муниципальный район» | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | Проведена Государственная экспертиза сметной документации строительства д/с п. Урдома. |
| 2.4 Благоустройство территории и игровых площадок | Отдел образования Администрации МО «Ленский муниципальный район» | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | Мероприятие запланировано в течение года. |
| 2.5 Осуществление мер направленных на энергосбережение в системе дошкольного образования и устранение нарушений по предписанию Роспотребнадзора | Отдел образования Администрации МО «Ленский муниципальный район» | 15,0 | 15,0 | | 0 | 0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | Сделаны замеры сопротивления в д/с «Ласточка» п. Урдома. |
| 2.6 Компенсация части родительской платы за присмотр и уход за ребенком в государственных и муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования | Министерство образования и науки Архангельской области и Отдел образования Администрации МО «Ленский муниципальный район | 5228,8 | 1986,7 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 5228,8 | 1986,7 | 0 | | 0 | | | Компенсацию получили на :  - 1-го ребенка 250 , - 2-х -370, - 3-го и последующих – 100. |
| 2.7 Оснащение ДОУ современной оргтехникойприобретение в комплекте мультимедийный проекторов (диапроектор, ноутбук, экран), брошюровальный аппарат и электроламинаторы | Министерство образования и науки Архангельской области и Отдел образования Администрации МО «Ленский муниципальный район | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | Частично компьютерное оборудование будет приобретено за счет средств областной субвенции п1.1. |
| 2.8 Установка, замена и ремонт автоматической противопожарной системы (АПС) | Министерство образования и науки Архангельской области и Отдел образования Администрации МО «Ленский муниципальный район | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | Замена автоматической противопожарной системы не планируется, т.к. пока не вышел срок эксплуатации |
| 2.9 Осуществление мер направленных на обеспечение антитеррористической безопасности, оборудование зданий дошкольных учреждений системой видеонаблюдения | Министерство образования и науки Архангельской области и Отдел образования Администрации МО «Ленский муниципальный район | 140,0 | 134,1 | | 0 | 0 | 140,0 | 140,0 | 134,1 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | Оборудование зданий ДОУ системой видеонаблюдения (МБДОУ Д/с Ласточка) |
| 2.10 Оснащение медицинских кабинетов дошкольных учреждений современным медицинским оборудованием | Министерство образования и науки Архангельской области и Отдел образования Администрации МО «Ленский муниципальный район | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | Приобретено мед. оборудование в МБДОУ д/с «Незабудка» в 2018 году. |
| 2.11 Приобретение холодильного, технологического, теплового оборудования для организации горячего питания в дошкольных учреждениях | Министерство образования и науки Архангельской области и Отдел образования Администрации МО «Ленский муниципальный район | 884,8 | 764,0 | | 0 | 0 | 350,0 | 350,0 | 229,2 | | 534,8 | 534,8 | 0 | | 0 | | | Приобретено оборудование: жироуловитель, зонты вентиляционные, картофелечистка, компьютер, принтер, рукомойник, морозильники, мясорубка, стеллаж и столы для кухни, шкаф жарочный, шкаф холодильный, электроплита. |
| 2.12 Приобретение и замена мебели и посуды для пищеблоков | Отдел образования Администрации МО «Ленский муниципальный район» | 0,0 | 0,0 | | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | Исполнение данного мероприятия не планируется в виду отсутствия финансирования |
| * 1. Организация питания детей в дошкольных учреждениях льготных категорий со скидкой 100%:   **- дети с ОВЗ и дети-инвалиды**  **- дети родителей-инвалидов I и II группы**  **-дети сироты и дети, находящиеся под опекой и попечительством** | Отдел образования Администрации МО «Ленский муниципальный район» | 569,3 | 112,7 | | 0 | 0 | 569,3 | 569,3 | 112,7 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | Питанием обеспечены за счет муниципального бюджета со скидкой 100% - 11 детей (дети-инвалиды-3 чел., дети, находящиеся под опекой, и дети у которых один из родителей является инвалидом-8 чел.) |
| 2.14 Повышение квалификации поваров дошкольных учреждений | Отдел образования Администрации МО «Ленский муниципальный район» | 0,0 | 0,0 | | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | Исполнения не планировалось в виду отсутствия финансирования. |
| 2.15 Устранение предписаний надзорных органов (Роспотребнадзор, Госпожнадзор) | Отдел образования Администрации МО «Ленский муниципальный район» | 90,0 | 484,0 | | 0 | 0 | 90,0 | 90,0 | 484,0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | Средства израсходованы на установку противопожарной металлической двери д/с «Ласточка», приобретение средств термометрии, дезинфекции и гигиены, оборудование по обеззараживанию воздуха. Плановые объемы доведены и будут уточнены в 4 кв.2020г. |
| 2.16 Проведение мероприятий по созданию условий обучения детей-инвалидов по государственной программе РФ «Доступная среда на 2011-2020 годы» | Отдел образования Администрации МО «Ленский муниципальный район» | 0,0 | 0,0 | | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | Исполнение данного мероприятия не планировалось в виду отсутствия финансирования. |
| **ИТОГО по задаче № 2** |  | **119621,9** | **6653,2** | | **0** | **0** | **4697,2** | **4697,2** | **3074,7** | | **7424,7** | **3578,5** | **107500,0** | | **0** | | |  |
| ***Задача № 3 Обеспечение реализации федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования.*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 Приобретение оборудования и инвентаря для учреждений дошкольного образования | Министерство образования и науки Архангельской области и Отдел образования Администрации МО «Ленский муниципальный район | 0,0 | 0,0 | | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | Исполнение данного мероприятия не планировалось в виду отсутствия финансирования | |
| 3.2 Обеспечение дошкольных учреждений программно-методическими материалами, художественной литературой, детской мебелью, физкультурным оборудованием, играми и игрушками (приобретение музыкальных пособий , комплекта костюмов для театрализованной деятельности, комплект развивающих игр) | Министерство образования и науки Архангельской области и Отдел образования Администрации МО «Ленский муниципальный район | 0,0 | 0,0 | | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | Обеспечение ДОУ программно-методическими материалами, художественной литературой, детской мебелью, физкультурным оборудованием, играми и игрушками будет частично за счет средств областной субвенции | |
| 3.3 Сопровождение детей с ОВЗ, детей-инвалидов, в т.ч.: - тьюторское сопровождение детей с ОВЗ и детей-инвалидов - присмотр и уход за детьми с ОВЗ и детьми-инвалидами | Министерство образования и науки Архангельской области и Отдел образования Администрации МО «Ленский муниципальный район» | 0,0 | 0,0 | | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | Запланированы средства по данному мероприятию за счет средств субвенции (По МБДОУ д /сад «Ласточка») | |
| 3.4 Прохождение медосмотров работников дошкольных организаций | Отдел образования Администрации МО «Ленский муниципальный район» | 685,3 | 415,4 | | 0 | 0 | 685,3 | 685,3 | 415,4 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | Всего медосмотр за отчетный период прошли 120 работников  дошкольных учреждений в соответствии с графиком | |
| 3.5 Организация работы опытно-экспериментальных площадок на базе ДОУ | Отдел образования Администрации МО «Ленский муниципальный район» | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | Работают опытно-экспериментальные площадки на базе ДОУ | |
| 3.6 Осуществление деятельности дошкольных учреждений в инновационном режиме | Отдел образования Администрации МО «Ленский муниципальный район» | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | Дошкольные учреждения продолжают работать в инновационном режиме (по ФГОС) | |
| 3.7 Организация кружковой работы в ДОУ и учреждениях дополнительного образования для детей дошкольного возраста | Отдел образования Администрации МО «Ленский муниципальный район» | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | Кружковая работа в ДОУ и учреждениях  дополнительного образования для детей дошкольного возраста проводится  согласно плана работы учреждений. Работают 35 объединений (кружков) в 4 дошкольных учреждениях с численностью 415 воспитанников. | |
| **ИТОГО по задаче № 3** |  | **685,3** | **415,4** | | **0** | **0** | **685,3** | **685,3** | **415,4** | | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | | |  | |
| *Задача 4. Обновление состава и компетенций педагогических кадров системы дошкольного образования, повышения качества работы* | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1 Повышение квалификации руководящих и педагогических работников системы дошкольного образования | Министерство образования и науки Архангельской области и Отдел образования Администрации МО «Ленский муниципальный район | 0,0 | 0,0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | Мероприятие запланировано в течение года. |
| 4.2 Создание муниципального банка данных по передовому педагогическому опыту дошкольных работников | Отдел образования Администрации МО «Ленский муниципальный район» | 0,0 | 0,0 | | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | Муниципальный банк данных по передовому педагогическому опыту дошкольных работников создан. |
| 4.3 Проведение конкурсов профессионального мастерства | Отдел образования Администрации МО «Ленский муниципальный район» | 0,0 | 0,0 | | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | Мероприятие запланировано в течение года. |
| 4.4 Издание информационно-методического сборника по дошкольному образованию | Отдел образования Администрации МО «Ленский муниципальный район» | 0,0 | 0,0 | | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | Информационно-методический сборник по дошкольному образованию издан. |
| 4.5 Возмещение расходов по предоставлению мер социальной поддержки по предоставлению компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам образовательных учреждений в сельской местности, рабочих поселках (поселках городского типа) | Министерство образования и науки Архангельской области и Отдел образования Администрации МО «Ленский муниципальный район | 5679,5 | 3537,6 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 5679,5 | 3537,6 | 0 | | 0 | | | Мерами социальной поддержки пользуются:  83 педагогических  работника, пенсионеров-56 человек. |
| 4.6 Возмещение расходов по предоставлению мер социальной поддержки по предоставлению компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения квалифицированных специалистов учреждений культуры и образовательных учреждений в сельской местности, рабочих поселках (поселках городского типа) | Министерство образования и науки Архангельской области и Отдел образования Администрации МО «Ленский муниципальный район | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | | 0,0 | 0 | 0 | | 0 | | | Средства не запланированы из-за отсутствия квалифицированного специалиста вышедшего на пенсию по ДОУ |
| **ИТОГО по задаче № 4** |  | **5679,5** | **3537,6** | | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | | **5679,5** | **3537,6** | **0** | | **0,0** | | |  |
| **Всего по подпрограмме № 1** |  | **254798,3** | **100424,7** | | **0** | **0** | **48997,6** | **48997,6** | **32445,7** | | **98300,7** | **67979,0** | **107500,0** | | **0** | | |  |
| **Подпрограмма № 2 «Развитие муниципальной системы общего и дополнительного образования МО «Ленский муниципальный район» на 2015-2020 годы»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Задача 1. Обеспечение реализации федеральных государственных образовательных стандартов общего образования. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 Финансовое обеспечение гарантий прав граждан на получение общедоступного бесплатного и качественного начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования в МО «Ленский муниципальный район», софинансирование части дополнительных расходов на повышение минимального размера оплаты труда. | МБОУ | 303416,4 | 225720,4 | | 0 | 0 | 97749,7 | 97749,7 | 67598,6 | 205666,7 | | 158121,8 | 0 | 0 | | | Данное мероприятие финансируется согласно графика. | |
| 1.2 Финансовое обеспечение гарантий прав граждан на получение общедоступного бесплатного и качественного дополнительного образования | МБОУ ДОД | 28235,5 | 20708,0 | | 0 | 0 | 27525,3 | 27525,3 | 20708,0 | 710,2 | | 0 | 0 | 0 | | | Данное мероприятие финансируется согласно графика. | |
| 1.3 Физкультурно-оздоровительная работа и спортивная работа. | МБОУ ДОД | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | | Мероприятие проводится согласно графика | |
| 1.4 Оказание информационно-методической поддержки в сфере образования | МБОУ ДОД | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | | Мероприятие проводится согласно графика | |
| 1.5 Субсидия на повышение средней заработной платы педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования в целях реализации Указа Президента РФ от 01.07.2012 г. №761 «О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы» | МБОУ ДОД | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | |  | |
| **ИТОГО по задаче № 1** |  | **331651,9** | **246428,4** | | **0** | **0** | **125275,0** | **125275,0** | **88306,6** | **206376,9** | | **158121,8** | **0** | **0,0** | | |  | |
| ***Задача 2. Создание механизмов, обеспечивающих равный доступ к качественному общему и дополнительному образованию.*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 Обеспечение общеобразовательных учреждений образования школьными автобусами. | Министерство образования и науки Архангельской области и Отдел образования Администрации МО «Ленский муниципальный район | 0,0 | 0,0 | | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | Мероприятие выполнено в 2017 году. | |
| 2.2 Оснащение общеобразовательных учреждений современными учебными кабинетами | Министерство образования и науки Архангельской области и Отдел образования Администрации МО «Ленский муниципальный район | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | Приобретено в МБОУ «Урдомская СШ» оборудование в кабинет автодела в 2017г. | |
| 2.3 Оснащение материальной базы школ и учреждений дополнительного образования, приобретение парадной формы для кадетского класса | Министерство образования и науки Архангельской области и Отдел образования Администрации МО «Ленский муниципальный район | 366,5 | 366,5 | | 0 | 0 | 366,5 | 366,5 | 366,5 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | Монтаж пожарной сигнализации в МБДОУ ДО ДШИ Ленского района, приобретение оборудования для организации работы «Цифровое кольцо» в МБОУ «Урдомская СШ». | |
| * 1. Проведение капитального и текущего ремонта зданий образовательных учреждений (ремонт котельных) | Министерство образования и науки Архангельской области и Отдел образования Администрации МО «Ленский муниципальный район" | 500,6 | 2729,6 | | 0 | 0 | 500,6 | 500,6 | 1046,7 | | \* | 1682,9 | 0 | 0 | | | Капитальный ремонт котельной Ошлапецкой ОШ, котельных общеобразовательных учреждений. \*Плановые объемы финансирования доведены и будут уточнены в 4 кв. 2020г. | |
| 2.4.1.Приобретение оборудования для котельных | Министерство образования и науки Архангельской области и Отдел образования Администрации МО «Ленский муниципальный район " | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | Мероприятие исполнено в 2017 году. | |
| 2.4.2. Проведение капитального ремонта спортивных залов, расположенных в сельской местности для занятий физической культурой и спортом | Министерство образования и науки Архангельской области и Отдел образования Администрации МО «Ленский муниципальный район | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | Проведены работы по капитальному ремонту спортивного зала МБОУ «Сойгинская СШ» в 2018 году. | |
| 2.4.3. Проведение капитального ремонта по обустройству универсальной спортивной площадки для развития физической культуры и спорта обучающимися. | Министерство образования и науки Архангельской области и Отдел образования Администрации МО «Ленский муниципальный район | 230,8 | 0 | | 0 | 0 | 230,8 | 230,8 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | Мероприятие запланировано на 4 квартал 2020г. (на приобретение бензогенератора в Сойгинской СШ) | |
| 2.4.4. Устройство детской универсальной площадки с элементами ГТО, ремонт здания спортивной школы в с.Яренск | ДОД КЦДО | 0 | 0,0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0,0 | | | Мероприятие выполнено в 2017 году | |
| 2.4.5.  Проведение ремонта зданий учреждений дополнительного образования | Отдел образования Администрации МО «Ленский муниципальный район | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | Мероприятие выполнено в 2017 году | |
| 2.5 Обеспечение образовательных учреждений художественной литературой и бланочной продукцией (аттестаты, похвальные листы и грамоты) -приобретение материалов и оборудования для работы детских объединений | Отдел образования Администрации МО «Ленский муниципальный район» | 0,0 | 0,0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | Расходы производятся за счет средств областной субвенции по п1.1. | |
| 2.6 Осуществление мер направленных на обеспечение антитеррористической безопасности, оборудование зданий образовательных учреждений системой видеонаблюдения, проведение ограждения территорий образовательных учреждений | Министерство образования и науки Архангельской области и Отдел образования Администрации МО «Ленский муниципальный район" | 853,8 | 840,7 | | 0 | 0 | 853,8 | 853,8 | 840,7 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | Установлена система видеонаблюдения в «Ошлпецкой ОШ»-127,0 тыс. руб., МБОУ ДОД КЦДО-230, 0 тыс. руб., МБО ДОД ДШИ-228,5 тыс. руб., на ограждении территории Козьминской СШ. | |
| 2.7 Строительство Урдомской муниципальной средней общеобразовательной школы на 860 мест, Яренской начальной школы на 320 мест. | Министерство образования и науки Архангельской области и Отдел образования Администрации МО«Ленский муниципальный район» | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | Работы по строительству школы на 860 мест п. Урдома завершены. Школа работает с 01.09.2016 г.  Проведен технологический и ценовой аудит документации по строительству начальной школы на 320 мест МБОУ «Яренская СОШ». | |
| 2.7.1 Оснащение новых зданий инвентарем, хозяйственным инвентарем и столовой посудой | Министерство образования и науки Архангельской области и Отдел образования Администрации МО «Ленский муниципальный район» | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | Приобретены мягкий инвентарь, хозяйственный инвентарь и столовая посуда в 2017 году. | |
| 2.8 Подготовка проектно-сметной документации по строительству начальной школы МБОУ «Яренская СОШ» и осуществление привязки к местности здания начальной школы, снос здания, обоснование инвестиций, технологический и ценовой аудит | Министерство образования и науки Архангельской области и Отдел образования Администрации МО «Ленский муниципальный район | 420,4 | 420,4 | | 0 | 0 | 420,4 | 420,4 | 420,4 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | Проведен технологический и ценовой аудит документации по строительству начальной школы МБОУ «Яренская СОШ». | |
| 2.9 Оснащение общеобразовательных учреждений компьютерной техникой | Министерство образования и науки Архангельской области и Отдел образования Администрации МО «Ленский муниципальный район | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | Компьютерное оборудование будет приобретено за счет средств субвенции по 1.1. | |
| 2.10 Осуществление мер направленных на энергосбережение в системе общего образования | Министерство образования и науки Архангельской области и Отдел образования Администрации МО «Ленский муниципальный район» | 399,0 | 399,0 | | 0 | 0 | 399,0 | 399,00 | 399,0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | Средства израсходованы на замеры сопротивления в «Урдомской СШ». | |
| 2.11 Обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшихся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений | Министерство образования и науки Архангельской области и Отдел образования Администрации МО «Ленский муниципальный район | 7841,0 | 4175,5 | | 2298,8 | 2298,8 | 0 | 0 | 5542,2 | | 1876,7 | 0 | 0 | 0 | | | За отчетный период 2020г. приобретено 5 квартир. | |
| 2.12 Приобретение технологического оборудования для организации горячего питания в образовательных учреждениях | Министерство образования и отдел образования Администрации МО «Ленский муниципальный район» | 0,0 | 0,0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | Исполнение данного мероприятия не планируется в виду отсутствия финансирования. | |
| 2.13 Приобретение комплекта столовой мебели (обеденные столы, стулья) для образовательных учреждений | Отдел образования Администрации МО «Ленский муниципальный район» | 0,0 | 0,0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | Исполнение данного мероприятия не планируется в виду отсутствия финансирования | |
| 2.14 Обеспечение бесплатным питанием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; -детей-инвалидов ; детей проживающих в интернате при школе | Отдел образования Администрации МО «Ленский муниципальный район» | 2171,0 | 563,8 | | 0 | 0 | 1229,1 | 1229,1 | 563,8 | | 941,9 | 0 | 0 | 0 | | | Бесплатным питанием обеспечены-99 детей, из них дети с ОВЗ -89 детей, дети- инвалиды- 10 чел. Детей в интернате при школе нет. | |
| 2.15 Приобретение технологического оборудования | Отдел образования Администрации МО «Ленский муниципальный район» | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | Мероприятие исполнено в 2017 году. | |
| 2.16 Содержание специалиста технолога по питанию по гражданско-правовому договору: ( 0,5 ставки технолога 7680,00руб. х 1,302 = 10000,00 х9 м-в) | Отдел образования Администрации МО «Ленский муниципальный район» | 0,0 | 0,0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | Исполнение данного мероприятия не планируется в виду отсутствия финансирования | |
| 2.17 Обобщение и распространение положительного опыта организации качественного и правильного питания обучающихся и воспитанников в образовательных учреждениях (проведение районного смотра-конкурса на лучшую столовую). Девиз «Каждому образовательному учреждению – образцовую столовую») | Отдел образования Администрации МО «Ленский муниципальный район» | 0,0 | 0,0 | | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | Обобщение и распространение положительного опыта организации качественного и правильного питания обучающихся и воспитанников в образовательных учреждениях проведена. | |
| 2.18 Укомплектование высококвалифицированными кадрами поваров столовых образовательных учреждений (повышение квалификации школьных поваров) | Отдел образования Администрации МО «Ленский муниципальный район | 0,0 | 0,0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |  | | | Исполнение данного мероприятия не планируется в виду отсутствия финансирования. | |
| 2.19 Приобретение бензина на школьные автобусы для осуществления подвоза обучающихся и приобретение запасных частей для проведения ремонта школьных автобусов, обслуживание навигационной системы «ГЛОНАСС», калибровка Тахографа, замена СКЗИ-блока, приобретение карт Тахографа и осуществление мероприятий по автострахованию (ОСАГО), проблесковые маячки | Отдел образования Администрации МО «Ленский муниципальный район | 3757,5 | 1500,1 | | 0 | 0 | 3505,5 | 3505,5 | 1268,3 | | 252,0 | 231,8 | 0 | 0 | | | Осуществляется подвоз обучающихся по 5 школам. | |
| 2.19 .1 Компенсация затрат по проезду обучающихся муниципальных бюджетных образовательных учреждений к месту учебы и обратно на транспорте, осуществляющем пассажирские перевозки на автобусных маршрутах общего пользования в МО «Ленский муниципальный район» | Отдел образования Администрации МО «Ленский муниципальный район | 952,7 | 320,1 | | 0 | 0 | 952,7 | 952,7 | 320,1 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | Компенсация затрат по проезду обучающихся муниципальных бюджетных образовательных учреждений к месту учебы и обратно на общественном транспорте по МБОУ "Урдомская СШ" | |
| 2.20 На устранение предписаний Госпожнадзора и Роспотребнадзора | Отдел образования Администрации МО «Ленский муниципальный район | 67,6 | 67,6 | | 0 | 0 | 67,6 | 67,6 | 67,6 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | На устранение предписаний в МБОУ ДО «ДШИ по Ленскому району» | |
| 2.21 Проведение мероприятий по созданию условий обучения детей- инвалидов по государственной программе РФ «Доступная среда на 2011-2020 годы» | Отдел образования Администрации МО «Ленский муниципальный район | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | Мероприятие не запланировано на 2020г. | |
| **ИТОГО по задаче № 2** |  | **17560,9** | **11383,3** | | **2298,8** | **2298,8** | **8526,0** | **8526,0** | **5293,1** | | **6736,1** | **3791,4** | **0** | **0** | | |  | |
| *Задача 3. Развитие инновационной инфраструктуры общего образования.* | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 Проведение Единого Государственного экзамена в 11 классах и государственной итоговой аттестации выпускников 9-х классов в том числе: -оснащение пунктов проведения ЕГЭ и ГИА компьютерной техникой | Министерство образования и науки Архангельской области и Отдел образования Администрации МО «Ленский муниципальный район | 0,0 | 0,0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | Данные расходы будут оплачены через Министерство образования | |
| **ИТОГО по задаче № 3** |  | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | |  | |
| *Задача 4. Обновление состава и компетенций педагогических кадров, создание механизмов мотивации педагогов к повышению качества работы и непрерывному профессиональному развитию.* | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1 Проведение районного конкурса и участие победителей в областных мероприятиях педагогов в том числе :  -учитель года, - воспитатель года, - педагог ДО. | Отдел образования Администрации МО «Ленский муниципальный район» | 0,0 | 0,0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | Мероприятие запланировано в течение года. | |
| 4.2 Создание условий для роста профессиональной компетенции педагогов: -курсовая подготовка педагогических работников 1 раз в 3 года ,  -подготовка руководителей по программе «Менеджмент». | Министерство образования и науки Архангельской области и Отдел образования Администрации МО «Ленский муниципальный район | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | Мероприятие запланировано в течение года. | |
| 4.3 Стимулирование труда педагогов подготовивших победителей и призеров олимпиад, конкурсов, соревнований и педагогов внедряющих инновационные и экспериментальные программы. | Отдел образования Администрации МО «Ленский муниципальный район» | 0,0 | 0,0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | Стимулирование труда данного мероприятия проводится руководителями образовательных учреждений за счет средств областной субвенции. | |
| 4.4 Проведение военно-полевых сборов со школьниками | Отдел образования Администрации МО «Ленский муниципальный район» | 0,0 | 0,0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | В связи с распространен новой короновирусной инфекцией COVID-19, мероприятие проведено дистанционно. | |
| 4.5 Возмещение расходов по предоставлению мер социальной поддержки по предоставлению компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам образовательных учреждений в сельской местности, рабочих поселках (поселках городского типа) | Министерство образования и науки Архангельской области и Отдел образования Администрации МО «Ленский муниципальный район | 14792,0 | 11425,8 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 14792,0 | 11425,8 | 0 | 0 | | | Меры социальной поддержки выплачены 361 пед. работнику, из них 130 пенсионерам. | |
| 4.6 Возмещение расходов по предоставлению мер социальной поддержки по предоставлению компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения квалифицированных специалистов учреждений культуры и образовательных учреждений в сельской местности, рабочих поселках (поселках городского типа) | Министерство образования и науки Архангельской области и Отдел образования Администрации МО «Ленский муниципальный район | 16,0 | 16,0 | | 0 | 0 | 16,0 | 16,0 | 16,0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | Выплачены расходы 1 квалифицированному специалисту  (пенсионеру) | |
| 4.7 Прохождение медицинских осмотров работниками образовательных учреждений на базе медицинских учреждений в том числе:  - школы и  -учреждения дополнитель-ного образования | Отдел образования Администрации МО «Ленский муниципальный район | 1807,7 | 816,0 | | 0 | 0 | 1807,7 | 1807,7 | 816,0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | По графику прошли медосмотр- 99 работников школ и учреждений дополнительного образования. | |
| 4.8 Оснащение медицинских кабинетов общеобразовательных учреждений современным медицинским оборудованием | Отдел образования Администрации МО «Ленский муниципальный район» | 0,0 | 0,0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | Исполнение данного мероприятия не планируется в виду отсутствия финансирования | |
| 4.9 Оплата проезда к месту отдыха и обратно работникам образовательных учреждений. | Отдел образования Администрации МО «Ленский муниципальный район» | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | Исполнение данного мероприятия не планируется в виду отсутствия финансирования | |
| **ИТОГО по задаче№4** |  | **16615,7** | **12257,8** | | **0** | **0** | **1823,7** | **1823,7** | **832,0** | | **14792,0** | **11425,8** | **0** | **0** | | |  | |
| ***Задача 5. Совершенствование системы выявления и развития талантов детей*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1 Поддержка одаренных детей:  -победители и призеры конкурсов, соревнований - медалисты  -отличники учебы | Отдел образования Администрации МО «Ленский муниципальный район» | 0,0 | 0,0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | Победителей и призеров различных конкурсов, соревнований награждают почетными грамотами и благодарностями | |
| 5.2 Поддержка образовательных учреждений, реализующих инновационные и экспериментальные программы | Отдел образования Администрации МО «Ленский муниципальный район» | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | Получен грант победителя, участвовавшего в конкурсе по МБОУ ДО «ДШИ» в 2016 году. | |
| 5.2.1Государственная поддержка лучших работников муниципальных образовательных учреждений находящихся на территории сельских поселений |  | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | Получен грант победителя, участвовавшего в конкурсе по МБОУ ДО «ДШИ» в 2017 году. | |
| 5.3 Проведение комплекса районных локальных воспитательно -образова-тельных мероприятий патриотического, граждан-ско-правового, краеведчес-кого, экологического направления и т.д. на базе учреждений дополнительного образования детей :  олимпиады конференции конкурсы соревнования слеты  сборы | Отдел образования Администрации МО «Ленский муниципальный район» | 200,0 | 200,0 | | 0 | 0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | Израсходованы средства на приобретение подарков и сувенирной продукции для награждения победителей районных конкурсов. | |
| 5.4 Участие в областных мероприятиях, обеспечи-вающих выявление и поддержку одаренных и талантливых детей: олимпиады,  конференции, конкурсы,  соревнования слеты | Отдел образования Администрации МО «Ленский муниципальный район» | 150,0 | 88,0 | | 0 | 0 | 150,0 | 150,0 | 88,0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | Израсходованы средства на оплату проезда на областные олимпиады школьников по физике, физической культуре, ОБЖ, экономике. | |
| 5.5 Организация отдыха и оздоровления детей в том числе: | Министерство образования и отдел образования Администрации МО «Ленский муниципальный район» | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |  | |
| **ИТОГО по задаче № 5** |  | **350,0** | **288,0** | | **0** | **0** | **350,0** | **350,0** | **288,0** | | **0** | **0** | **0** | **0** | | |  | |
| ***Задача 6. Увеличение количества детей, обеспеченных услугами по организации отдыха и оздоровления*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.1Организация отдыха и оздоровление детей в том числе | Министерство образования и науки Архангельской области и Отдел образования Администрации МО «Ленский муниципальный район» | 1891,9 | **74,2** | | **0** | **0** | **400,0** | **400,0** | **74,2** | | **1491,9** | **0** | **0** | **0** | | | Организация отдыха и оздоровление детей запланирована в течение года. Проведена аккарицидная обработка прилегающих территорий образовательный учреждений. | |
| **ИТОГО по задаче № 6** |  | **1891,9** | **74,2** | | **0** | **0** | **400,0** | **400,0** | **74,2** | | **1491,9** | **0** | **0** | **0** | | |  | |
| **Задача № 7 Обеспечение функционирования системы персонифицированного финансирования, обеспечивающей свободу выбора образовательных программ, равенство доступа к дополнительному образованию за счет средств бюджетов бюджетной системы, легкость и оперативность смены осваиваемых образовательных программ** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.1 Обеспечение функционирования системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей;  - внедрение и обеспечение функционирования системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей, подразумевающей предоставление детям сертификатов дополнительного образования с возможностью использования в рамках системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей | МБОУ ДОД | 4187,0 | 0 | | 0 | 0 | 4187,0 | 4187,0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет, имеющих право на получение дополнительного образования в рамках системы персонифицированного финансирования – не менее 26,7% | |
| **Итого по задаче №7** |  | **4187,0** | **0** | | **0** | **0** | **4187,0** | **4187,0** | **0** | | **0** | **0** | **0** | **0** | | |  | |
| **Итого по подпрограмме №2** |  | **372257,4** | **270431,7** | | **2298,8** | **2298,8** | **140561,7** | **140561,7** | **94793,9** | | **229396,9** | **173339,0** | **0** | **0** | | |  | |
| **Подпрограмма № 3 «Обеспечение деятельности Отдела образования Администрации МО « Ленский муниципальный район»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ***Задача 1. Повышение эффективности деятельности Отдела образования Администрации МО «Ленский муниципальный* *район».*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 Обеспечение деятельности Отдела образования МО «Ленский муниципальный район» , софинансирование части дополнительных расходов на повышение минимального размера оплаты труда | Отдел образования Администрации МО «Ленский муниципальный район» | 7460,5 | 5504,6 | | 0 | 0 | 7460,5 | 7460,5 | 5504,6 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | Расходы произведены в пределах месячного графика на содержание отдела образования. | |
| 1.2 Укрепление материально-технической базы учреждения | Отдел образования Администрации МО «Ленский муниципальный район» | 0,0 | 0,0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | Исполнение данного мероприятия не планируется в виду отсутствия финансирования | |
| **ИТОГО по задаче №1** |  | **7460,5** | **5504,6** | | **0** | **0** | **7460,5** | **7460,5** | **5504,6** | | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | | |  | |
| ***Задача 2. Развитие информационно-коммуникационной инфраструктуры Отдела образования Администрации МО «Ленский муниципальный район», обеспечение максимально доступа населения к информации.*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 Повышение квалификации муниципальных служащих Отдела образования для работы на сайтах. | Отдел образования Администрации МО «Ленский муниципальный район» | 0,0 | 0,0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | Исполнение данного мероприятия не планируется в виду отсутствия финансирования | |
| **ИТОГО по задаче № 2** |  | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | |  | |
| ***Задача 3. Повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг на территории МО «Ленский муниципальный район».*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 Проведение анализа специалистами Отдела образования, удовлетворенности населения качеством и доступностью предоставляемых государственных и муниципальных услуг . | Отдел образования Администрации МО «Ленский муниципальный район» | 0,0 | 0,0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | Проводится анализ специалистами Отдела образования удовлетворенности населения качеством и доступностью предоставляемых государственных и муниципальных  услуг | | |
| **ИТОГО по задаче**  **№ 3** |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |  | | |
| **Итого по подпрограмме №3** |  | **7460,5** | **5504,6** | **0** | | **0** | **7460,5** | **7460,5** | **5504,6** | | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | |  | | |
| **Итого по  Программе** |  | **634516,2** | **376361,0** | **2298,8** | | **2298,8** | **197019,8** | **197019,8** | **132744,2** | | **327697,6** | **241318,0** | **107500,0** | **0,0** | |  | | |

**"Развитие сферы культуры МО «Ленский муниципальный район» на 2018-2023годы"**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер и наименование мероприятия Программы | | Ответственный исполнитель  соисполнитель | Объемы финансирования (тыс. руб.) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Фактический  результат  выполнения  мероприятия  с указанием  причин  невыполнения | |
| всего | | | федеральный бюджет | | | | | бюджет МО «Ленский муниципальный район» | | | | | | | | Бюджеты поселений | | | | | | | | областной  бюджет | | | | | | | внебюджетные источники | | | | | |
| План | | Факт | | план | | | факт | | предусмотрено  постановлением о  Программе | | утверждено решением о бюджете  на 2020 год | | фактически  профинансировано | | план | | | | факт | | | | план | | | факт | | | | план | | | Факт | | | | |  |
| 1 | | 2 | 3 | | 4 | | 5 | | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | | | 11 | | | | 12 | | | 13 | | | | 14 | | | 15 | | | | | 16 |
| **Подпрограмма №1 «Библиотечное обслуживание населения»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 Библиотечное обслуживание населения | | Отдел по вопросам молодёжи, спорта, НКО, культуры и туризма администрации МО «Ленский муниципальный район»  МБУК ЛМПБ | 15375,5 | | 10968,5 | | 0 | | 0 | | | 15275,5 | | 15275,5 | | 10941,1 | | 0 | | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | | | 100,0 | | | 27,4 | | | Создание условий для обеспечения открытости, доступности библиотек, внедрения современных форм предоставления библиотечных услуг, увеличение посещаемости к 2023 году на 10% от уровня 2017г. | | |
| 1.2 Компенсация расходов на оплату стоимости проезда к месту использования отпуска и обратно для работников учреждений культуры. | | Отдел по вопросам молодёжи, спорта, НКО, культуры и туризма администрации МО «Ленский муниципальный район»  МБУК ЛМПБ | 0,0 | | 0,0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | Оплата стоимости проезда к месту отдыха и обратно для работников учреждений культуры запланирована в течение года. | | |
| 2.1 Проведение ремонта здания муниципального учреждения культуры. Проведение государственной экспертизы ПСД. | | Отдел по вопросам молодёжи, спорта, НКО, культуры и туризма администрации МО «Ленский муниципальный район»  МБУК» ЛМПБ» | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | | | Проведение ПСД, ремонт здания МБУК «ЛМПБ» проведен в 2019 году. | | |
| 2.2 Приобретение мебели для библиотеки | | Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма,  администрации МО «Ленский муниципальный район»  МБУК «ЛМПБ» | 0,0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | 0,0 | | 0,0 | | 0 | | 0 | | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | | | Мероприятие запланировано на 4 квартал 2020г. в рамках создания модельной муниипальной библиотеки | | |
| 2.3 Приобретение выставочных витрин для библиотеки, изготовление подвесной системы для художественной галереи | | Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма,  администрации МО «Ленский муниципальный район»  МБУК «ЛМПБ» | 144,8 | | 144,8 | | 0 | | 0 | | | 0,0 | | 0,0 | | 0 | | 0 | | | | 0 | | | 144,8 | | | | 144,8 | | | | 0 | | | 0 | | | Приобретены материалы для изготовления подвесной системы для художественной галереи. | | |
| 2.4 Комплектование библиотечных фондов, оплата издания тиражей книг | | Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма,  администрации МО «Ленский муниципальный район»  МБУК «ЛМПБ» | 377,5 | | 377,5 | | 0,0 | | 0 | | | 167,0 | | 167,0 | | 167,0 | | 0 | | | | 0 | | | 210,5 | | | | 210,5 | | | | 0 | | | 0 | | | Оформлена подписка на 1 год на издания :  АИФ, ЗОЖ, Правда Севера и детские журналы. Оформлена подписка на районную газету «Маяк» на 1 год. Приобретение художественной литературы. Произведена оплата издания тиражей книг «Их труд был назван доблестным». | | |
| 2.5 Исполнение требований пожарной безопасности учреждениями культуры | | Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма,  администрации МО «Ленский муниципальный район»  МБУК «ЛМПБ» | 0,0 | | 3,0 | | 0 | | 0 | | | 0,0 | | 0,0 | | 0 | | 0 | | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | 3,0 | | | В библиотеках проведены проверки работоспособности средств пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре. Заключен договор с ООО «Мироден» с. Яренск. | | |
| 2.6 Приобретение огнетушителей для библиотеки | | Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма,  администрации МО «Ленский муниципальный район»  МБУК «ЛМПБ» | 16,8 | | 16,8 | | 0 | | 0 | | | 16,8 | | 16,8 | | 16,8 | | 0 | | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | | | В 3 квартале 2020 г. приобретены огнетушители-17шт. | | |
| 2.7 Замеры электрического сопротивления в библиотеках МБУК ЛМПБ | | Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма,  администрации МО «Ленский муниципальный район»  МБУК «ЛМПБ» | 0,0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | 0,0 | | 0,0 | | 0 | | 0 | | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | | | Замеры электрического сопротивления проведены в 2019 году. | | |
| 2.8 Обеспечение доступной среды для людей с ограниченными возможностями | | Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма,  администрации МО «Ленский муниципальный район»  МБУК «ЛМПБ» | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | | | Производится библиотечное обслуживание на дому людей с ограниченными возможностями.  В 1 полугодие 2020 г. на конкурс ( предоставление  субсидий бюджетам муниципальных образований  Архангельской области на мероприятия по обеспечению  в муниципальных учреждениях культуры муниципальных  образований Архангельской области доступной среды для инвалидов) не заявлялись. | | |
| 2.9 Участие в конкурсе на предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований по проведению общественно значимых культурных мероприятий в рамках проекта "ЛЮБО-ДОРОГО" | | Отдел по вопросам молодёжи, спорта, НКО, культуры и туризма администрации МО «Ленский муниципальный район»  МБУК «ЛМПБ» | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | | | Участвовали в конкурсе на предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований по проведению общественно значимых культурных мероприятий в рамках проекта "ЛЮБО-ДОРОГО". Конкурсный отбор не прошли. | | |
| 3.1Ретро-конверсия карточного каталога | | Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма,  администрации МО «Ленский муниципальный район»  МБУК «ЛМПБ» | 0,0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | 0,0 | | 0,0 | | 0 | | 0 | | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | | | Мероприятие выполняется, карточки читателей заносятся в программу «Ирбис» | | |
| 3.2 Приобретение МФУ А3 для Яренской библиотеки | | Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма,  администрации МО «Ленский муниципальный район»  МБУК «ЛМПБ» | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | | | Приобретён сканер А-3 для Яренской библиотеки. | | |
| 3.3 Подключение общедоступных библиотек Российской Федерации к сети «Интернет» и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки | | Отдел по вопросам молодёжи, спорта, НКО, культуры и туризма администрации МО «Ленский муниципальный район»  МБУК « ЛМПБ» | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | | | Все библиотеки района подключены к сети «Интернет». | | |
| 4.1 Курсы повышения квалификации для работников библиотеки, подготовка по пожарной безопасности, проведение обучающих семинаров | | Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма,  администрации МО «Ленский муниципальный район»  МБУК «ЛМПБ» | 0,0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | 0,0 | | 0,0 | | 0 | | 0 | | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | | | Курсы повышения квалификации прошли дистанционно 6 чел. | | |
| 4.2 Ежегодный районный конкурс «Лучший работник культуры» (библиотеки) | | Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма,  администрации МО «Ленский муниципальный район»  МБУК «ЛМПБ» | 0,0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | | | 0,0 | | | 0 | | | Мероприятие запланировано на 4 квартал 2020г. | | |
| 4.3 Аттестация рабочих мест в МБУК «ЛМПБ» | | Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма,  администрации МО «Ленский муниципальный район»  МБУК «ЛМПБ» | 0,0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | 0,0 | | 0,0 | | 0 | | 0 | | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | | | Мероприятие запланировано в течение года. | | |
| 4.4 Частичное возмещение расходов по предоставлению мер социальной поддержки квалифицированным специалистам учреждений культуры | | Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма,  администрации МО «Ленский муниципальный район»  МБУК «ЛМПБ» | 132,7 | | 80,0 | | 0 | | 0 | | | 125,0 | | 125,0 | | 75,4 | | 0 | | | | 0 | | | 7,7 | | | | 4,6 | | | | 0 | | | 0 | | | Меры социальной поддержки неработающим квалифицированным специалистам учреждений культуры выплачены в 1 квартале 2020 г. -1 чел.  3 квартале-5 чел. | | |
| 4.5 Государственная поддержка  лучших работников муниципальных учреждений культуры находящихся на территории сельских поселений. | | Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма,  администрации МО «Ленский муниципальный район»  МБУК «ЛМПБ» | 52,7 | | 52,7 | | 45,0 | | 45,0 | | | 2,7 | | 2,7 | | 2,7 | | 0 | | | | 0 | | | 5,0 | | | | 5,0 | | | | 0 | | | 0 | | | В январе 2020г. приняли участие в конкурсе. Павлович В.Л. стала победителем конкурса. | | |
| 4.6 Государственная поддержка муниципальных учреждений культуры. | | Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма,  администрации МО «Ленский муниципальный район»  МБУК «ЛМПБ» | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | 0 | | | 0,0 | | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | | | В январе 2020 г. приняли участие в конкурсе. Конкурсный отбор не прошли. | | |
| 5.1 Повышение средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры в целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» | | Администрация МО «Ленский муниципальный район»  МБУК «ЛМПБ» | 639,8 | | 426,5 | | 0 | | 0 | | | 32,0 | | 32,0 | | 21,3 | | 0 | | | | 0 | | | 607,8 | | | | 405,2 | | | | 0 | | | 0 | | | За 9 месяцев 2020 г. средняя заработной плата работников муниципального учреждения культуры выдержана (план не менее 43543,73 руб.) | | |
| **Итого по подпрограмме № 1** | |  | **16739,8** | | **12069,8** | | **45,0** | | **45,0** | | | **15619,0** | | **15619,0** | | **11224,3** | | **0** | | | | **0** | | | **975,8** | | | | **770,1** | | | | **100,0** | | | **30,4** | | |  | | |
| **Подпрограмма №2 « Организация досуга, туристских и культурно-развлекательных программ»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1Организация туристских и культурно - развлекательных программ | | Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма,  администрации МО «Ленский муниципальный район»  МБУК «ЦНКТ» | 27898,4 | | 20680,5 | | 0 | | 0 | | | 26578,4 | | 26578,4 | | 19934,0 | | | | 0 | | | 0 | | | | | 0 | | | 0 | | | | 1320,0 | | | 746,5 | | | Организация досуга населения. Создание условий для туристской привлекательности Ленского района, увеличение посещаемости к 2023 году на 10% от уровня 2017 года. | |
| 1.2 Строительство нового клуба в п. Сойга | | Администрация МО «Ленский муниципальный район»  МБУК « ЦНКТ» | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | | | | 0 | | | 0 | | | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | | | Подготовлена площадка под строительство клуба в 2018 году. | |
| 1.3 Развитие и укрепление материально-технической базы МБУК «Центр народной культуры и туризма» | | Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма,  администрации МО «Ленский муниципальный район»  МБУК «ЦНКТ» | 34,1 | | 181,3 | | 0 | | 0 | | | 19,1 | | 19,1 | | 19,1 | | | | 0 | | | 0 | | | | | 0 | | | 0 | | | | 15,0 | | | 162,2 | | | За отчетный период 2020 г. приобрели:  стробоскоп, 2 вокальные радиосистемы , микшерный пульт, светильник, ультра фиолетовый светильник на ленте, шуроповерт, счетчик электрический, триммер .Проведена промывка и опрессовка отопительной системы. | |
| 1.4 Приобретение мебели | | администрации МО «Ленский муниципальный район»  МБУК «ЦНКТ» | 0,0 | | 37,5 | | 0 | | 0 | | | 0,0 | | 0,0 | | 0 | | | | 0 | | | 0 | | | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | | 37,5 | | | Приобретены тумба, скамья-8 шт., стулья-5 шт. | |
| 1.5 Исполнение требований пожарной безопасности учреждениями культуры | | Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма,  администрации МО «Ленский муниципальный район»  МБУК «ЦНКТ» | 26,0 | | 18,0 | | 0 | | 0 | | | 0,0 | | 0,0 | | 0 | | | | 0 | | | 0 | | | | | 0 | | | 0 | | | | 26,0 | | | 18,0 | | | Заключен договор на обслуживание пожарной сигнализации ООО «Мир безопасности». Проведены проверки работоспособности средств пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре. | |
| 1.6 Приобретение огнетушителей для ЦНКТ | | Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма,  администрации МО «Ленский муниципальный район»  МБУК «ЦНКТ» | 15,0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | | | | 0 | | | 0 | | | | | 0 | | | 0 | | | | 15,0 | | | 0 | | | За 1 полугодие 2020 г. огнетушители не приобретались. Огнетушители проверены. Проведено освидетельствование огнетушителей фирмой ООО «Родар техно» | |
| 1.7 Замеры электрического сопротивления в МБУК ЦНКТ | | администрации МО «Ленский муниципальный район»  МБУК «ЦНКТ» | 45,0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | | | | 0 | | | 0 | | | | | 0 | | | 0 | | | | 45,0 | | | 0 | | | Произведены замеры электрического сопротивления в МБУК «ЦНКТ» фирмой ООО «РИМ» в 2019г. | |
| 1.8 Компенсация расходов на оплату стоимости проезда к месту использования отпуска и обратно для работников учреждений культуры. | | Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма,  администрации МО «Ленский муниципальный район»  МБУК «ЦНКТ» | 0,0 | | 19,6 | | 0 | | 0 | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | | 0 | | | 0 | | | | | 0 | | | 0 | | | | 0,0 | | | 19,6 | | | Компенсация расходов на оплату стоимости проезда к месту использования отпуска и обратно -1 чел. Из внебюджетных средств. | |
| 2. 1 Межрегиональное мероприятие «Ивановская ярмарка» | | Отдел по вопросам молодёжи, спорта, НКО, культуры и туризма администрации МО «Ленский муниципальный район»  МБУК « ЦНКТ» | 50,0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | 0,0 | | 0,0 | | 0 | | | | 0 | | | 0 | | | | | 0 | | | 0 | | | | 50,0 | | | 0,0 | | | Мероприятие не проводилось из-за ограничительных мер на проведение массовых мероприятий согласно Указа Губернатора Архангельской области № 28-у от 17.03.2020. | |
| 2.2 Участие в конкурсе на предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований по проведению общественно значимых культурных мероприятий в рамках проекта "ЛЮБО-ДОРОГО" | | Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма,  администрации МО «Ленский муниципальный район»  МБУК «ЦНКТ» | 30,0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | 0,0 | | 0,0 | | 0 | | | | 0 | | | 0 | | | | | 0 | | | 0 | | | | 30,0 | | | 0,0 | | | Участвовали в конкурсе на предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований по проведению общественно значимых культурных мероприятий в рамках проекта "ЛЮБО-ДОРОГО". Конкурсный отбор не прошли. | |
| 2.3 Открытый районный фестиваль ветеранской песни «Поёт душа ветерана» им. Е.В. Петровой | | Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма,  администрации МО «Ленский муниципальный район»  МБУК «ЦНКТ» | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | 0,0 | | 0,0 | | 0 | | | | 0 | | | 0 | | | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | | | Мероприятие проведено 16.02.2020г.  Более 80 участников из Ленского района. | |
| 2.4 Районный праздник песни, музыки и танца | | Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма,  администрации МО «Ленский муниципальный район»  МБУК «ЦНКТ» | 2,0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | | | | 0 | | | 0 | | | | | 0 | | | 0 | | | | 2,0 | | | 0 | | | Мероприятие не состоялось из-за ограничительных мер в связи с распространением новой короновирусной инфекцией COVID-19. | |
| 2.5 Празднование Дня Победы в Великой Отечественной войне  1941-1945 годов | | Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма,  администрации МО «Ленский муниципальный район»  МБУК «ЦНКТ» | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | | | | 0 | | | 0 | | | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | | | Проведены в видео-формате акции «Читаем стихи о войне и победе», «Песни нашей Победы».  Подготовлен видео-концерт «Фронтовой идет концерт». | |
| 2.6 Районный конкурс детского творчества «Очаровашка» | | Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма,  администрации МО «Ленский муниципальный район»  МБУК «ЦНКТ» | 5,0 | | 5,0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | | | | 0 | | | 0 | | | | | 0 | | | 0 | | | | 5,0 | | | 5,0 | | | Конкурс «Ошаровашка -2020» проведен в видео-формате, участие приняли-4 чел. | |
| 3.1 Курсы повышения квалификации для работников, подготовка по пожарной безопасности, проведение обучающих семинаров | | Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма,  администрации МО «Ленский муниципальный район»  МБУК «ЦНКТ» | 0,0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | 0,0 | | 0,0 | | 0 | | | | 0 | | | 0 | | | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | | | Дистанционно прошли обучение -2 чел. | |
| 3.2 Ежегодный районный конкурс «Лучший работник культуры» (МБУК «ЦНКТ») | | Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма,  администрации МО «Ленский муниципальный район»  МБУК «ЦНКТ» | 15,0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | | | | 0 | | | 0 | | | | | 0 | | | 0 | | | | 15,0 | | | 0 | | | Мероприятие не проведено, в связи с карантинными мероприятиями. | |
| 3.3 Аттестация рабочих мест в МБУК «ЦНКТ» | | Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма,  администрации МО «Ленский муниципальный район»  МБУК «ЦНКТ» | 0,0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | | | | 0 | | | 0 | | | | | 0 | | | 0 | | | | 0,0 | | | 0 | | | Мероприятие не проведено в связи с карантинными мероприятиями. | |
| 3.4 Государственная поддержка  лучших работников муниципальных учреждений культуры находящихся на территории сельских поселений. | | Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма,  администрации МО «Ленский муниципальный район»  МБУК «ЦНКТ» | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | | | | 0 | | | 0 | | | | | 0,0 | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | | | В 2020 году приняли участие в конкурсе. Конкурсный отбор не прошли. | |
| 3.5 Государственная поддержка муниципальных учреждений культуры. | | Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма,  администрации МО «Ленский муниципальный район»  МБУК «ЦНКТ» | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | | | | 0 | | | 0 | | | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | | | В январе 2020 г. приняли участие в конкурсе. Конкурсный отбор не прошли. | |
| 3.6 Частичное возмещение расходов по предоставлению мер социальной поддержки квалифицированным специалистам учреждений культуры | | Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма,  администрации МО «Ленский муниципальный район»  МБУК «ЦНКТ» | 73,7 | | 28,1 | | 0 | | 0 | | | 73,7 | | 73,7 | | 28,1 | | | | 0 | | | 0 | | | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | | | Меры социальной поддержки неработающим квалифицированным специалистам учреждений культуры за 9 мес. 2020 г. – оплачены 3 специалистам. | |
| 4.1 Повышение средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры в целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» | | Администрация МО «Ленский муниципальный район»  МБУК «ЦНКТ» | **900,3** | | **464,0** | | **0** | | **0** | | | **34,8** | | **34,8** | | **23,2** | | | | 0 | | | 0 | | | | | **661,1** | | | **440,8** | | | | **0** | | | **0** | | | За 9 мес.2020 г. средняя заработной плата работников муниципального учреждения культуры выдержана (план не менее 43543,73 руб.) | |
| 4.2 Субсидия на повышение средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры в целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» | | Администрация МО «Урдомское»  Финансовый отдел Администрации МО «Ленский муниципальный район»  МБУ «Центр культуры и досуга» МО «Урдомское» | **215,2** | | **143,4** | | **0** | | **0** | | | **0** | | **0** | | **0** | | | | 10,8 | | | 7,2 | | | | | **204,4** | | | **136,2** | | | | **0** | | | **0** | | | За 1 полугодие 2020 г. средняя заработной плата работников муниципального учреждения культуры выдержана (план не менее 43543,73 руб. ) | |
| **Итого по подпрограмме № 2** | |  | **29309,7** | | **21577,4** | | **0** | | **0** | | | **26706,0** | | **26706,0** | | **20004,4** | | | | **10,8** | | | **7,2** | | | | | **865,5** | | | **577,0** | | | | **1523,0** | | | **988,8** | | |  | |
| **Подпрограмма №3 «Организация музейной деятельности»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1Организация музейной деятельности | Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма,  администрации МО «Ленский муниципальный район»  МБУК «Яренский краеведческий музей» | | | 7251,9 | 5363,9 | 0 | | 0 | | | 7051,9 | | 7051,9 | | 5186,4 | | 0 | | | | 0 | | | 0 | | | | | | 0 | | 200,0 | | | | | 177,5 | | | Создание условий для обеспечения сохранности фондов музея и доступности их для населения, увеличение посещаемости к 2023 году на 10 % от уровня 2017 года. | |
| 1.2 Приобретение витрин в экспозицию | Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма,  администрации МО «Ленский муниципальный район»  МБУК «Яренский краеведческий музей» | | | 15,0 | 87,6 | 0 | | 0 | | | 0,0 | | 0,0 | | 0 | | 0 | | | | 0 | | | 0 | | | | | | 0 | | 15,0 | | | | | 87,6 | | | За отчетный период приобретены рамки для картины. Приобретено витринное оборудование, за счет средств Благотворительного фонда «Илим-Гарант». | |
| 1.3 Реконструкция ограждения вокруг здания МБУК «Яренский краеведческий музей», ремонт выставочного зала, подсобного помещения и крыльца | Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма,  администрации МО «Ленский муниципальный район»  МБУК «Яренский краеведческий музей» | | | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | 0 | | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | | | | 0 | | | Проведены работы по ремонту выставочного зала, подсобного помещения и крыльца в 2019 году. | |
| 1.4 Компенсация расходов на оплату стоимости проезда к месту использования отпуска и обратно для работников учреждений культуры. | Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма,  администрации МО «Ленский муниципальный район»  МБУК «Яренский краеведческий музей» | | | 0,0 | 0,0 | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | 0 | | | 0 | | | | | | 0 | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | Компенсация расходов на оплату стоимости проезда к месту использования отпуска и обратно для работников учреждений культуры запланированы в течение года. | |
| 2.1 Приобретение  компьютерного и телекоммуникационного оборудования | Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма,  администрации МО «Ленский муниципальный район»  МБУК «Яренский краеведческий музей» | | | 0,0 | 216,7 | 0 | | 0 | | | 0,0 | | 0,0 | | 0 | | 0 | | | | 0 | | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | | | | 216,7 | | | Приобретение мультимедийного оборудования за счет средств Благотворительного фонда «Илим-Гарант» | |
| 2.2 Комплектование музейных фондов | Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма,  администрации МО «Ленский муниципальный район»  МБУК «Яренский краеведческий музей» | | | 2,0 | 0 | 0 | | 0 | | | 0,0 | | 0,0 | | 0 | | 0 | | | | 0 | | | 0 | | | | | | 0 | | 2,0 | | | | | 0 | | | За отчетный период поступило 314 экспонатов в музейные фонды. | |
| 2.3Исполнение требований пожарной безопасности учреждениями культуры (ТО сигнализации и огнетушителей, пропитка чердачных конструкций) | Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма,  администрации МО «Ленский муниципальный район»  МБУК «Яренский краеведческий музей» | | | 3,0 | 43,0 | 0 | | 0 | | | 0,0 | | 0,0 | | 0 | | 0 | | | | 0 | | | 0 | | | | | | 0 | | 3,0 | | | | | 43,0 | | | За 9 месяцев 2020г. проведена ТО пожарной охраны и охранной системы, обслуживание пожарной сигнализации ООО «Мир безопасности». | |
| 2.4 Составление энергетического паспорта на 2018 – 2023 г.г | Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма,  администрации МО «Ленский муниципальный район»  МБУК «Яренский краеведческий музей» | | | 0,0 | 0 | 0 | | 0 | | | 0,0 | | 0,0 | | 0 | | 0 | | | | 0 | | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | | | | 0 | | | Учреждением ежегодно составляется Энергетическая декларация, размещаемая в Государственной информационной системе в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности (ГИС «Энергоэффективность»). (В соответствии со ст. 16 часть 1.1 ФЗ №261 «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности» учреждение имеет право выбора — оформлять энергодекларацию или проводить энергетическое обследование и оформлять энергопаспорт.) | |
| 2.5 Замеры электрического сопротивления | Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма,  администрации МО «Ленский муниципальный район»  МБУК «Яренский краеведческий музей» | | | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | 0 | | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | | | | 0 | | | Мероприятие запланировано в течение года. | |
| 2.6 . Проведение работ по реставрации коллекций икон XVIII в. находящиеся на хранении в МБУК «Яренский краеведческий музей»  (оплата проживания, проезда 2 реставраторов) | Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма,  администрации МО «Ленский муниципальный район»  МБУК «Яренский краеведческий музей» | | | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | 0 | | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | | | | 0 | | | Мероприятие частично проведено в 2016 году.(за счет внебюджетных средств) | |
| 2.7 Обеспечение доступной среды для людей с ограниченными возможностями в рамках реализации государственной программы Архангельской области «Социальная поддержка граждан в Архангельской области (2013-2020 годы)». | Отдел по вопросам молодёжи, спорта, НКО, культуры и туризма администрации МО «Ленский муниципальный район»  МБУК «Яренский краеведческий музей» | | | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | 0 | | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | | | | 0 | | | На официальном сайте МБУК «Яренский краеведческий музей» создана версия для слабовидящих. | |
| 3.1 Курсы повышения квалификации работников музея,  обучение пожарно – техническому минимуму, охране труда | Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма,  администрации МО «Ленский муниципальный район»  МБУК «Яренский краеведческий музей» | | | 0,0 | 4,5 | 0 | | 0 | | | 0,0 | | 0,0 | | 0 | | 0 | | | | 0 | | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | | | | 4,5 | | | Обучение пожарно – техническому минимуму, охране труда прошел-1 человек. | |
| 3.2 Частичное возмещение расходов по предоставлению мер социальной поддержки неработающим квалифицированным специалистам учреждений культуры | Частичное возмещение расходов по предоставлению мер социальной поддержки неработающим квалифицированным специалистам учреждений культуры | | | 10,0 | 10,0 | 0 | | 0 | | | 10,0 | | 10,0 | | 10,0 | | 0 | | | | 0 | | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | | | | 0 | | | Частичное возмещение расходов по предоставлению мер социальной поддержки-1 чел. | |
| 3.3 Государственная поддержка муниципальных учреждений культуры. | Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма,  администрации МО «Ленский муниципальный район»  МБУК «Яренский краеведческий музей» | | | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | 0 | | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | | | | 0 | | | В 2020 году в конкурсе по государственной поддержке муниципальных учреждений культуры приняли участие. Конкурсный отбор не прошли. | |
| **3.4** Государственная поддержка  лучших работников муниципальных учреждений культуры находящихся на территории сельских поселений. | Администрация МО «Ленский муниципальный район»  МБУК «Яренский краеведческий музей» | | | 0,0 | 0 | 0 | | 0 | | | 0,0 | | 0,0 | | 0 | | 0 | | | | 0 | | | 0,0 | | | | | | 0 | | **0** | | | | | **0** | | | В 2020 году в конкурсе по государственной поддержке лучших работников муниципальных учреждений культуры находящихся на территории сельских поселений не участвовали. | |
| 3.5.Участие в конкурсе на предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований по проведению общественно значимых культурных мероприятий в рамках проекта "ЛЮБО-ДОРОГО" | Отдел по вопросам молодёжи, спорта, НКО, культуры и туризма администрации МО «Ленский муниципальный район»  МБУК «Яренский краеведческий музей» | | | **0** | **0** | 0 | | 0 | | | **0** | | **0** | | **0** | | 0 | | | | 0 | | | 0 | | | | | | 0 | | **0** | | | | | **0** | | | Участвовали в конкурсе на предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований по проведению общественно значимых культурных мероприятий в рамках проекта "ЛЮБО-ДОРОГО". Конкурсный отбор не прошли. | |
| 4.1 Повышение средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры в целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» | Администрация МО «Ленский муниципальный район»  МБУК «Яренский краеведческий музей» | | | **274,5** | **183,0** | 0 | | 0 | | | **13,7** | | **13,7** | | **9,2** | | 0 | | | | 0 | | | **260,8** | | | | | | 173,8 | | **0** | | | | | **0** | | | За отчетный период 2020 г. средняя заработная плата работников муниципального учреждения культуры выдержана (план не менее 43543,73 руб. | |
| **Итого по подпрограмме №3** |  | | | **7556,4** | **5908,7** | **0** | | **0** | | | **7075,6** | | **7075,6** | | **5205,6** | | **0** | | | | **0** | | | **260,8** | | | | | | **173,8** | | **220,0** | | | | | **529,3** | | |  | |
| **Итого по  Программе** |  | | | **53605,9** | **39555,9** | **45,0** | | **45,0** | | | **49400,6** | | **49400,6** | | **36434,3** | | **10,8** | | | | **7,2** | | | **2306,5** | | | | | | **1520,9** | | **1843,0** | | | | | **1548,5** | | |  | |

**«Совершенствование муниципального управления в МО «Ленский муниципальный район» на 2018–2023 годы**»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер и наименование мероприятия Программы | Ответственный исполнитель  соисполнитель |  | |  | | | Объемы финансирования (тыс. руб.) | | | | | | | | | | Фактический  результат  выполнения  мероприятия  с указанием  причин  невыполнения |
| всего | | федеральный бюджет | | | бюджет МО «Ленский муниципальный район» | | | | Бюджеты поселений | | областной  бюджет | | внебюджетные источники | |
| План | Факт | план | факт | | предусмотрено  постановлением о  Программе | утверждено решением о бюджете  на 2020год | | факти- чески  профи- нанси- ровано | план | факт | план | факт | план | Факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1. Подпрограмма №1 «Обеспечение деятельности Администрации МО «Ленский муниципальный район» | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.Обеспечение выполнения функций и задач Администрации МО «Ленский муниципальный район», софинансирование части дополнительных расходов по повышению минимального размера оклада труда | Отделы Администрации | 35766,2 | 25955,9 | 0 | 0 | 35766,2 | | 35766,2 | 25955,9 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Финансирование функций и задач, поставленных перед Администрацией |
| 2.1. Укрепление материально-технической базы | Отдел бухгалтерского учёта и отчётности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Мероприятие выполнено, ремонт здания Администрации проведен. |
| 3.1.Проведение специальной оценки условий труда в Администрации | Отдел бухгалтерского учёта и отчётности,  МКУ «Эксплуатационная служба» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Нет исполнения из-за отсутствия финансирования |
| 4.1.МКУ «Эксплуатационная служба», софинансирование части дополнительных расходов по повышению минимального размера оклада труда. | Подведомственное учреждение | 8264,8 | 5338,1 | 0 | 0 | 8264,6 | | 8264,6 | 5338,1 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Финансирование обеспечения деятельности  МКУ«Эксплуатационная служба» |
| 5.1.Приобретение транспортных средств | Подведомственное учреждение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Автомобиль Hyundai Creta приобретен в 2019г. |
| Итого по подпрограмме |  | **44030,8** | **31294,0** | **0** | **0** | **44030,8** | | **44030,8** | **31294,0** | | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |  |
| **Подпрограмма №2 «Совершенствование системы муниципальной службы в муниципальном образовании «Ленский муниципальный район»** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2. Проведение мониторинга и экспертизы муниципальных правовых актов по вопросам кадровой политики и муниципальной службы | - отдел юридический | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Не проводилась из-за отсутствия необходимости. |
| 2.2.Проведение мониторинга кадрового состава в органах МСУ муниципального района для выработки предложений по реализации кадровой политики в районе | - общий отдел | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Мероприятия не проводились. |
| 3.2. Разработка и принятие обновленных муниципальных правовых актов по вопросам муниципальной службы и  кадровому делопроизводству | - отдел юридический;  - общий отдел | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Проведен мониторинг правовых актов в сфере коррупции с целью внесения изменений в девствующие нормативно-правовые акты. Разработаны и утверждены нормативно-правовые акты по муниципальной службе-3 шт. |
| 4.2.Проведение и участие муниципальных служащих в семинарах, круглых столах, в том числе в режиме видеоконференцсвязи, проведение консультаций по вопросам развития системы муниципальной службы | - общий отдел;  - отдел юридический; | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | За 3 квартала 2020 приняли участие в круглых столах, обучающихся семинарах, совещаниях-63 чел, в т.ч. в ВКС- 11 чел., проведены 52 консультации по заполнению сведений о доходах и расходах. |
| 5.2. Совершенствование системы конкурсного замещения вакантных должностей муниципальной службы, и замещение должностей муниципальной службы из кадрового резерва | - общий отдел | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Мероприятия не проводились. |
| 6.2.Разработка профессиональных тестов и практических заданий по оценке профессионального потенциала муниципальных служащих | общий отдел | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Мероприятия не проводились в связи с отсутствием вакансий. |
| 7.2.Приведение должностных инструкций муниципальных служащих  в соответствие с установленными требованиями | общий отдел | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Корректировка должностных инструкций проводится по мере необходимости. |
| 8.2.Ведение на официальном сайте Администрации раздела по вопросам организации и прохождения муниципальной службы в органах местного самоуправления (постоянно | общий отдел | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Раздел ведется на официальном сайте Администрации и обновляется по мере необходимости. |
| 9.2. Повышение квалификации и профессиональная переподготовка муниципальных служащих в том числе с использованием дистанционных технологий обучения | Общий отдел,  Отдел бухгалтерского учёта и отчетности | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | За 3 квартала 2020 г. курсовую подготовку прошли -2 чел. |
| 10.2. Организация поступления на муниципальную службу на конкурсной основе | Общий отдел | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | За отчетный период 2020г. года конкурс не проводился в связи с отсутствием вакансий. |
| 11.2. Организация прохождения практики студентами высших учебных заведений в Администрации и ее структурных подразделениях | Общий отдел | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | За 9 месяцев 2020 года заявлений на прохождение практики не поступало |
| 12.2.Организация и проведение аттестации муниципальных служащих | Общий отдел | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Аттестация муниципальных служащих проведена в 2017 году., в 2020г аттестация не запланирована |
| 13.2.Оказание органам местного самоуправления сельских поселений практической помощи:  - в организации проведения аттестаций,  муниципальных служащих;  - в организации проведения, оформления заседаний комиссий по урегулированию конфликта интересов на муниципальной службе в разработке проектов муниципальных правовых актов | Общий отдел | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Оказывается по мере необходимости |
| 14.2. Ведение реестра кадрового резерва на должности муниципальной службы | Общий отдел | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реестр ведется. |
| 15. 2. Организация и проведение конкурса «Лучший муниципальный служащий года» | Общий отдел | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Нет исполнения из-за отсутствия финансирования |
| 16.2.Установление и выплата ежемесячной доплаты к государственной пенсии за выслугу лет на муниципальной службе | Общий отдел,  Отдел бухгалтерского учёта и отчетности | 2882,9 | 1744,6 | 0 | 0 | | 2882,9 | 2882,9 | | 1744,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Выплата ежемесячной доплаты к государственной пенсии за выслугу лет на муниципальной службе осуществляется согласно положению. |
| 17.2.Выплата единовременного поощрения за выслугу лет в связи с выходом на пенсию | Отдел бухгалтерского учета и отчетности | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Осуществляется в соответствии с областным законом |
| 18.2.Расширение практики использования испытательного срока при приеме на работу в органы МСУ | Общий отдел | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | При приеме на работу испытательный срок устанавливается в соответствии с действующим законодательством |
| 19.2.Проведение комплекса мероприятий, проводимых с целью сохранения и укрепления физического и психического здоровья, а также определения рисков развития заболеваний, муниципального служащего (диспансеризация – раз в год) | Общий отдел | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Мероприятие не запланировано. |
| 20.2.Внедрение информационных технологий в систему управления кадровыми ресурсами и в кадровое делопроизводство | Общий отдел,  Отдел информационных технологий. | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Мероприятия не проводились |
| **Итого по подпрограмме** |  | **2882,9** | **1744,6** | **0** | **0** | | **2882,9** | **2882,9** | | **1744,6** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |  |
| **Подпрограмма №3 «Обеспечение доступности и качества предоставления государственных и муниципальных услуг»** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.3. Своевременная разработка и утверждение административных регламентов предоставления государственных и муниципальных услуг и размещение их на соответствующих сайтах | - специалисты Администрации оказывающие услуги,  - отдел юридический | 0 |  |  |  | |  |  | |  |  |  |  |  |  |  | Все регламенты разработаны и размещены на сайте Администрации МО «Ленский муниципальный район» |
| 2.3. Внесение изменений в административные регламенты муниципальных услуг | отдел юридической поддержки;  - специалисты Администрации, оказывающие услуги, | 0 |  |  |  | |  |  | |  |  |  |  |  |  |  | За 9 месяцев 2020г внесены изменения в 10 административных регламентов. |
| 3.3. Разработка необходимых нормативных документов регламентирующих предоставление государственных и муниципальных услуг, размещение их, иной информации об оказании услуг на сайте Администрации | - специалисты Администрации, - отдел информационных технологий;  - отдел юридический | 0 |  |  |  | |  |  | |  |  |  |  |  |  |  | Разработан и утвержден Порядок формирования и ведения реестра муниципальных услуг. Необходимые НПА разработаны ранее. |
| 4.3.Внесение и корректировка информации об услугах на портале государственных и муниципальных услуг | - специалисты Администрации, - отдел информационных технологий;  - отдел юридический | 0 |  |  |  | |  |  | |  |  |  |  |  |  |  | Информация вносится и корректируется в РГУ АО. |
| 5.3.Формирование и актуализация перечней услуг, предоставляемых Администрацией района, | Отдел юридической поддержки | 0 |  |  |  | |  |  | |  |  |  |  |  |  |  | Перечень услуг сформирован и актуализирован. |
| 6.3. Проведение мониторинга качества и доступности предоставляемых услуг (в т.ч. по принципу «одного окна») | - отдел юридической поддержки | 0 |  |  |  | |  |  | |  |  |  |  |  |  |  | Мониторинг проводится ежемесячно через систему КИАС |
| 7.3. Проведение обучающих семинаров, консультаций для специалистов предоставляющих услуги | - отдел юридический  - отдел информационных технологий | 0 |  |  |  | |  |  | |  |  |  |  |  |  |  | Проводились консультации. |
| 8.3.Подготовка и размещение информации в СМИ (печатные СМИ, электронные СМИ и интернет, радио и телевидение) | - отдел юридический | 0 |  |  |  | |  |  | |  |  |  |  |  |  |  | Информация размещена на официальном сайте Администрации. |
| Итого по подпрограмме |  | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| **Подпрограмма №4 «Информатизация органов местного самоуправления Муниципального образования «Ленский муниципальный район»** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. Переход на современные технологии ВОЛС (оптоволокно) с большей скоростью Интернета | Отдел информационных технологий | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Осуществлен переход на современные технологии оптоволокно с 22.03.2018г. |
| 1.2. Закупка МФУ для рабочих мест где предоставляются услуги (для сканирования входящих документов и внесения их в систему исполнения регламентов) | Отдел информационных технологий | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Нет исполнения из-за отсутствия финансирования |
| 2.1 Приобретение и установка VIPNet координатора, настройка сетевого оборудования и настройка рабочих мест | - отдел информационных технологий;  - отдел бухгалтерского учёта и отчётности | 110,0 | 0 | 0 | 0 | | 110,0 | 110,0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Мероприятие запланировано в течение года |
| 2.2. Покупка и установка программного обеспечения (программный firewall), предназначенного для организации безопасного доступа в Интернет, защиты сети, фильтрации сайтов и учета трафика | Отдел информационных технологий | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Нет исполнения из-за отсутствия финансирования |
| 2.3. Антивирусное подпрограммное обеспечение (ежегодное продление антивируса Касперского) | Отдел информационных технологий | 35,0 | 0 | 0 | 0 | | 35,0 | 35,0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ежегодное продление антивируса Касперского |
| 3.1. Мероприятия по переводу приема заявлений на муниципальные услуги через МФЦ | Отдел информационных технологий | 0 |  |  |  | |  |  | |  |  |  |  |  |  |  | Отделом архитектуры , строительства и капитальных ремонтов разработана ТС по выдаче градостроительных планов. Ведется тестирование типовых услуг. Протестирована и переведена на боевой портал 1 услуга. |
| 3.2. Мероприятия по организации информационного обмена между участниками межведомственного взаимодействия | Отдел информационных технологий | 0 |  |  |  | |  |  | |  |  |  |  |  |  |  | Организовано взаимодействие между архивным отделом и ПФР. |
| 4.1. Покупка ИБП для коммутаторов и свитчей локальной сети | Отдел информационных технологий | 0 |  |  |  | |  |  | |  |  |  |  |  |  |  | Нет исполнения из-за отсутствия финансирования |
| 4.2. Покупка и установка ИБП для серверов | Отдел информационных технологий | 0 |  |  |  | |  |  | |  |  |  |  |  |  |  | Мероприятие исполнено. |
| 4.3. Покупка и установка средств резервного копирования информации | Отдел информационных технологий | 0 |  |  |  | |  |  | |  |  |  |  |  |  |  | Нет исполнения из-за отсутствия финансирования |
| 4.4. Покупка и установка дополнительного сервера локальной сети Администрации с ОС | Отдел информационных технологий | 0 |  |  |  | |  |  | |  |  |  |  |  |  |  | Нет исполнения из-за отсутствия финансирования |
| 4.5. покупка и установка кондиционера в серверную | Отдел информационных технологий | 40,0 | 33,1 |  |  | | 40,0 | 40,0 | | 33,1 |  |  |  |  |  |  | Покупка и установка кондиционера в серверную |
| 5.1. Ежегодное продление программы для управления официальным сайтом Администрации МО «Ленский муниципальный район» «1 С -Битрикс: Управление сайтом». | Отдел информационных технологий | 22,2 | 13,2 |  |  | | 22,2 | 22,2 | | 13,2 |  |  |  |  |  |  | Ежегодное продление программы для управления официальным сайтом Администрации |
| 5.2 Обслуживание сайта Администрации | Отдел информационных технологий | 0 |  |  |  | |  |  | |  |  |  |  |  |  |  | Ведется на постоянной основе. |
| 6.1. Автоматизация деятельности некоторых подразделений Администрации МО «Ленский муниципальный район» (внедрение новых информационных систем в деятельность подразделений Администрации МО «Ленский муниципальный район») | Отдел информационных технологий | 0 |  |  |  | |  |  | |  |  |  |  |  |  |  | Мероприятие проводится в течении года |
| 6.2. Приобретение дополнительных баз для информационно-правовой системы «Консультант +» (Эксперт приложение, Комментарии законодательства, Судебная практика) | Отдел информационных технологий | 0 |  |  |  | |  |  | |  |  |  |  |  |  |  | Мероприятие запланировано в течение года |
| 6.3. Приобретение средств вычислительной техники | Отдел информационных технологий | 92,8 | 92,4 | 0 | 0 | | 92,8 | 92,8 | | 92,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Мероприятие запланировано в течение года. |
| 6.4. Оснащение зала заседаний Администрации презентационным оборудованием. | Отдел информационных технологий | 0 |  |  |  | |  |  | |  |  |  |  |  |  |  | Нет исполнения из-за отсутствия финансирования |
| 7.1. Покупка и внедрение подпрограммы «Дело». Необходимо докупить дополнительный модуль для реализации 210-ФЗ | Отдел информационных технологий | 0 |  |  |  | |  |  | |  |  |  |  |  |  |  | Мероприятие исполнено. |
| 8.1. Разработка нормативно-распорядительной документации, закупка необходимых программных и аппаратных средств и аттестация информационных систем обработки персональных данных в соответствии с требованиями 152-ФЗ | Отдел информационных технологий | 0 |  |  |  | |  |  | |  |  |  |  |  |  |  | Нет исполнения из-за отсутствия финансирования |
| Итого по подпрограмме |  | **300,0** | **138,7** | **0** | **0** | | **300,0** | **300,0** | | **138,7** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |  |
| **Итого по  Программе** |  | **47200,2** | **33177,3** | **0** | **0** | | **47200,2** | **47200,2** | | **33177,3** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |  |

**«Управление муниципальными финансами МО «Ленский муниципальный район» на 2018-2023 годы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер и наименование мероприятия Программы | Ответственный исполнитель  соисполнитель | | Объемы финансирования (тыс. руб.) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Фактический  результат  выполнения  мероприятия  с указанием  причин  невыполнения | | | |
| всего | | | федеральный бюджет | | | | | | бюджет МО «Ленский муниципальный район» | | | | | | | | | | Бюджеты поселений | | | | | областной  бюджет | | | | | | | | | внебюджетные источники | | | | | | | | |
| План | Факт | | план | | | факт | | | предусмотрено  постановлением о  Программе | | | утверждено решением о бюджете  на 2020 год | | | | факти- чески  профи- нанси- ровано | | | план | факт | | | | план | | | | факт | | | | | план | | Факт | | | | | | |  | | | |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | | 5 | | | 6 | | | 7 | | | 8 | | | | 9 | | | 10 | 11 | | | | 12 | | | | 13 | | | | | 14 | | 15 | | | | | | | 16 | | | |
| **Подпрограмма №1"Организация и обеспечение бюджетного процесса и развитие информационных систем управления финансами в МО «Ленский муниципальный район»"** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 Нормативное правовое регулирование в сфере бюджетного законодательства | Финансовый отдел Администрации МО «Ленский муниципальный район» (далее- Финансовый отдел | | 0 | - | | - | | | - | | | - | | | - | | | | - | | | - | - | | | | - | | | | - | | | | - | | | - | | | | | | | Проведена ревизия бюджетного законодательства МО «Ленский муниципальный район». | | | |
| 1.2 Организация процесса планирования районного бюджета МО «Ленский муниципальный район» | Финансовый отдел | | 0 | - | | - | | | - | | | - | | | - | | | | - | | | - | - | | | | - | | | | - | | | | - | | | - | | | | | | | Проект решения Собрания депутатов «О бюджете на 2020 год» составлен в порядке и в сроки, предусмотренные бюджетным законодательством | | | |
| 1.3 Организация исполнения районного бюджета и формирования бюджетной отчетности МО «Ленский муниципальный район» | Финансовый отдел | | 0 | - | | - | | | - | | | - | | | - | | | | - | | | - | - | | | | - | | | | - | | | | - | | | - | | | | | | | Годовой отчет сформирован и сдан в Министерство финансов, в контрольно - счетную комиссию, в Собрание депутатов МО «Ленский муниципальный район » в порядке и в сроки, предусмотренные бюджетным законодательством | | | |
| 2.1 Обеспечение наличия и доступности информации о формировании и исполнении районного бюджета | Финансовый отдел | | 0 | - | | - | | | - | | | - | | | - | | | | - | | | - | - | | | | - | | | | - | | | | - | | | - | | | | | | | Публикуется информация о формировании и исполнении районного бюджета на официальном сайте МО «Ленский муниципальный район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сеть «Интернет») не реже 1 раза в квартал | | | |
| 3.1 Обеспечение деятельности Финансового отдела как ответственного исполнителя муниципальной программы | Финансовый отдел | | 6435,2 | 4541,9 | | 6,7 | | | 4,6 | | | 6428,5 | | | 6428,5 | | | | 4537,3 | | | 0 | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | | | | | | | Создаются условия для деятельности Финансового отдела по реализации муниципальной программы | | | |
| 3.2 Обеспечение деятельности Финансового отдела как главного распорядителя средств бюджета МО «Ленский муниципальный район» | Финансовый отдел | | 0 | 0 | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | | | | | | |  | | | |
| Всего по подпрограмме N 1 | Финансовый отдел | | **6435,2** | **4541,9** | | **6,7** | | | **4,6** | | | **6428,5** | | | **6428,5** | | | | **4537,3** | | | **0** | **0** | | | | **0** | | | | **0** | | | | **0** | | | **0** | | | | | | |  | | | |
| **Подпрограмма N 2 "Управление муниципальным долгом МО «Ленский муниципальный район»"** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. Совершенствование планирования объема  и структуры муниципального долга МО «Ленский муниципальный район» | | Финансовый отдел | 0 | 0 | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | 0 | | | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | | 0 | | | Подготовлена документация для проведения аукциона на открытие возобновляемой кредитной линии для покрытия дефицита бюджет МО «Ленский муниципальный район» , проведение аукциона планируется во 2 квартале 2020г. | | | |
| 1.2. Своевременное погашение долговых обязательств МО «Ленский муниципальный район» и исполнение обязательств по обслуживанию муниципального внутреннего долга МО «Ленский муниципальный район | | Финансовый отдел | 2698,5 | 594,5 | | 0 | | | 0 | | | 2698,5 | | | 2698,5 | 594,5 | | | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | | 0 | | | Обеспечено отсутствие просроченных платежей по погашению долговых обязательств МО «Ленский муниципальный район» и обязательств по обслуживанию муниципального долга МО «Ленский муниципальный район» | | | |
| 2.1 Проведение операций по управлению муниципальным долгом МО «Ленский муниципальный район», направленных на оптимизацию его структуры | | Финансовый отдел | 0 | 0 | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | 0 | | | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | | 0 | | | Обеспечено эффективное управление муниципальным долгом и поддержание его в рамках законодательно установленных ограничений  Проведена работа с Управлением федерального казначейства по Архангельской области и НАО и с министерством финансов Архангельской области о получении бюджетного кредита в 2020 году в сумме 9130 тыс. рублей. Подписан договор в апреле 2020года. | | | |
| 2.2 Осуществление муниципальных заимствований МО «Ленский муниципальный район» с учетом планируемых кассовых разрывов в условиях максимального благоприятствования | | Финансовый отдел | 0 | 0 | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | 0 | | | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | | 0 | | | При проведение аукциона по открытию невозобновляемой кредитной линии учитываются планируемые кассовые разрывы. | | | |
| Итого по  подпрограмме №2 | |  | **2698,5** | **594,5** | | **0** | | | **0** | | | **2698,5** | | | **2698,5** | **594,5** | | | | | | **0** | | | | **0** | | | | **0** | | | | **0** | | | **0** | | **0** | | |  | | | |
| **Подпрограмма №3 "Поддержание устойчивого исполнения бюджетов муниципальных образований Ленского района»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.Осуществление расчетов (определение) объемов межбюджетных трансфертов,  предоставляемых бюджетам муниципальных образований Ленского района | | Финансовый отдел | 0 | |  |  | | |  | | |  | | |  | | | |  | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | |  | |  | | | Объемы межбюджетных трансфертов уточняются в соответствии с решением о бюджете МО «Ленский муниципальный район» и уведомления о бюджетных ассигнованиях из бюджетов других уровней | | | |
| 2.1.Перечисление сумм межбюджетных трансфертов в целях поддержания устойчивого исполнения бюджетов муниципальных образований Ленского района, софинансирование части дополнительных расходов на повышение минимального размера оплаты труда | | Финансовый отдел | 14652,8 | | 11812,7 | 1002,2 | | | 751,7 | | | 10849,3 | | | 10849,3 | | | | 8961,4 | | | 0 | | | | 0 | | | | 2801,3 | | | | 2099,6 | | | 0 | | 0 | | | Проводится полное и своевременное перечисление в соответствие с кассовым планом и решением о бюджете МО | | | |
| Всего по подпрограмме №3 | |  | **14652,8** | | **11812,7** | **1002,2** | | | **751,7** | | | **10849,3** | | | **10849,3** | | | | **8961,4** | | | **0** | | | | **0** | | | | **2801,3** | | | | **2099,6** | | | **0** | | **0** | | |  | | | |
| **Подпрограмма N 4 "Осуществление внутреннего муниципального финансового контроля"** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. Проведение ревизий и проверок правомерности использования средств бюджета МО «Ленский муниципальный район» | | Отдел контрольно-ревизионной работы и отделы Администрации МО «Ленский муниципальный район» | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | | | Плановых проверок  финансово-хозяйственной деятельности бюджетных учреждений МО «Ленский муниципальный район» за 9 месяцев проведено 3, внеплановая-1 | | | |
| 2.1. Проведение проверок в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд Ленского района, нужд муниципальных бюджетных учреждений Ленского района | | Отдел контрольно-ревизионной работы Администрации МО «Ленский муниципальный район» | 0 | | 0 | 0 | 0 | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | | 0 | | | | - | | | Плановых проверок в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд Ленского района, нужд муниципальных бюджетных учреждений Ленского района за 9 месяцев проведено-3 | | | |
| 2.2. Согласование заключения муниципальными заказчиками Ленского района при осуществлении закупок для обеспечения муниципальных нужд Ленского района контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) | | Отдел контрольно-ревизионной работы Администрации МО «Ленский муниципальный район» | 0 | | 0 | 0 | 0 | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | | 0 | | | |  | | | Согласование  заключения муниципальными заказчиками Ленского района при осуществлении закупок для обеспечения муниципальных нужд Ленского района контракта с единственным поставщиком в 1 полугодии не проводилось. | | | |
| Всего по подпрограмме №4 | |  | 0 | | 0 | 0 | 0 | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | | 0 | | | | 0 | | |  | | | |
| **Итого по  Программе** | |  | **23678,1** | | **16949,1** | **1008,9** | **756,3** | | | **19867,9** | | | **19867,9** | | | | **14093,2** | | | **0** | | | | **0** | | | | **2801,3** | | | | **2099,6** | | | | | **0** | | | | **0** | | |  | | | |

**"Охрана здоровья граждан Ленского района на 2020-2024 годы"**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер и наименование мероприятия Программы | Исполнитель | Объемы финансирования (тыс. руб.) | | | | | | | | | | | Фактический  результат  выполнения  мероприятия  с указанием  причин  невыполнения |
| всего | | федеральный бюджет | | бюджет МО «Ленский муниципальный район» | | | областной  бюджет | | внебюджетные источники | |
| План | Факт | план | факт | предусмотрено  постановлением о  Программе | утверждено решением о бюджете  на 2020год | факти- чески  профи- нанси- ровано | план | факт | план | Факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1.1. Приобретение служебного жилья для врачей ГБУЗ «Яренская ЦРБ» | Администрация МО «Ленский муниципальный район» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | На 2020 год не запланировано в связи с отсутствием финансирования. |
| 1.2. Мероприятия по повышению престижа профессии медицинского работника | отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма | 1,5 | 1,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,5 | 1,5 | На День медицинского работника награждены Почетной грамотой от Минздрава – 2 человека, Администрации МО «Ленский муниципальный район» - 5 чел.  Собрания депутатов- 3 человека грамотами и благодарственными от  глав. врача «Яренской ЦРБ»- 17 человек |
| 2.1. Капитальный ремонт, реконструкция и ремонт зданий и помещений учреждений здравоохранения | отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма Администрации МО «Ленский муниципальный район»  ГБУЗ АО «Яренская ЦРБ» | 300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 300,0 | 00,0 | Ремонт системы отопления в ФАП п. Очея. |
| 2.2. Получение технических условий для строительства больницы на 16 стационарных коек и 7 коек дневного стационара в п.Урдома | Администрация МО «Ленский муниципальный район» | 4,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,6 | 4,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Разработка ПСД на строительство больницы на 16 стационарных коек и 7 коек дневного стационара в п.Урдома. |
| 3.1. Оплата проезда онкологических больных в онкологический диспансер 2 раза в год | отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма Администрации МО «Ленский муниципальный район» | 220,6 | 74,7 | 0,0 | 0,0 | 220,6 | 220,6 | 74,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Оплачен проезд 21 онкологическим больным. |
| 4.1. Организация и проведение мероприятий по профилактике заболеваний и пропаганде здорового образа жизни | отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма Администрации МО «Ленский муниципальный район» | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | О введении в действие комплекса мероприятия по профилактике заболеваний, вызванных вирусами гриппа, короновирусной инфекцией на территории муниципального образования  «Ленский муниципальный район».  Во 2 квартале 2020г. проведена вакцинация от клещевого энцефалита.  В 3 квартале 2020г. вакцинация против гриппа , диспансерное наблюдение за больными с инфекционными заболеваниями, просвещение и информирование населения, в том числе детского, о вреде употребления табака и алкоголя. |
| 4.2. Информирование населения о факторах риска развития заболеваний и необходимости своевременного обращения за медицинской помощью | отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма Администрации МО «Ленский муниципальный район» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Материалы на сайтах – учреждения ЦРБ - 7  «Маяк» - 58  размещение в районной газете «Маяк» -16  информация о диспансеризации населения, о заболевании гриппом, ОРВИ, коронавирусной инфекцией, клещевом энцефалит-7, о вакцинации против гриппа -2, памятка по COVID-19 для прибывших из-за границы. |
| **Итого по Программе** |  | **527,7** | **77,2** | **0** | **0** | **225,2** | **225,2** | **74,7** | **0** | **0** | **302,5** | **2,5** |  |

**«Развитие физической культуры, спорта, туризма, повышение эффективности реализации молодёжной и семейной политики в МО «Ленский муниципальный район» 2020-2024годы»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер и наименование мероприятия Программы | | Исполнитель | | Объемы финансирования (тыс. руб.) | | | | | | | | | | | | | | Фактический  результат  выполнения  мероприятия  с указанием  причин  невыполнения | |
| всего | | федеральный бюджет | | бюджет МО «Ленский муниципальный район» | | | областной  бюджет | | внебюджетные источники /бюджет поселений | | | | |
| План | Факт | план | факт | преду-  смотрено  постанов- лением о  Программе | утверждено решением о бюджете  на 2020 год | факти- чески  профи- нанси- ровано | план | факт | план | | | Факт | |
| 1 | | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | | 13 | | 14 | |
| **Подпрограмма № 1** **«Развитие физической культуры и спорта в МО «Ленский муниципальный район» (2020-2024 годы)»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 Организация и проведение районных, межрайонных, межрегиональных спортивно-массовых, физкультурных мероприятий. | Отдел по вопросам молодёжи, спорта, НКО, культуры и туризма Администрации МО «Ленский муниципальный район» | | 130,0 | | 186,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 100,0 | 80,0 | 0,0 | 0,0 | | 30,0/0 | 106,0/  0,0 | | | За отчетный период проведено:  14 соревнований,  участников- 344чел.  Бильярд 2/14 уч.  Н/теннис 1/16  Футзал 8/154  Л/гонки 2/133  Волейбол 1/27  Приобретение футбольной формы  В связи с ограничениями введенными из-за распространения короновирусной инфекцией спортивно-массовые мероприятия не проводились. | |
| 1.2 Организация и проведение мероприятий по реализации ВФСК ГТО | Отдел по вопросам молодёжи, спорта, НКО, культуры и туризма Администрации МО «Ленский муниципальный район», Отдел образования Администрации МО «Ленский муниципальный район» | | 20,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 20,0 | 20,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | | Организация и проведение зимнего фестиваля ГТО. | |
| 1.3 Организация участия представителей, сборных команд района в областных, межрегиональных и межрайонных соревнованиях | Отдел по вопросам молодёжи, спорта, НКО, культуры и туризма Администрации МО «Ленский муниципальный район» | | 60,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 40,0 | 40,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 20,0/0 | 0,0 | | | Сборные команды района приняли участие в первенстве Усть-Вымского района по футзалу- 1/15 уч.,  по хоккею -1/14 уч.  Во 2-3 квартале 2020г. участие не принимали в связи с введением ограничительных мер по COVID-19. | |
| 1.4 Обеспечение условий для развития физической культуры, школьного спорта и массового спорта, организации проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на территории поселения муниципального образования «Сафроновское» | Отдел образования Администрации МО «Ленский муниципальный район», Администрация МО «Сафроновское» | | 553,0 | | 457,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 3,0/  550,0 | 0,0/  457,5 | | | Обеспечение условий для развития физической культуры, школьного спорта и массового спорта, организации проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на территории поселения муниципального образования «Сафроновское» | |
| 1.5 Обеспечение условий для развития физической культуры, школьного спорта и массового спорта, организации проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на территории поселения муниципального образования «Козьминское» | Отдел образования Администрации МО «Ленский муниципальный район»,  Администрация МО «Козьминское» | | 610,9 | | 468,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 3,0/  607,9 | 0,0/  468,0 | | | Обеспечение условий для развития физической культуры, школьного спорта и массового спорта, организации проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на территории поселения муниципального образования «Козьминское». | |
| 2.1 Приобретение спортивного инвентаря для проведения мероприятий, ремонт тренажеров для тренажерного зала | Отдел по вопросам молодёжи, спорта, НКО, культуры и туризма Администрации МО «Ленский муниципальный район», Отдел образования Администрации МО «Ленский муниципальный район» | | 92,0 | | 156,0 | 0,0 | 0,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 0,0 | 0,0 | | 12,0/0 | 76,0/0 | | | Приобретены : мячи  ракетки для н/тенниса, бутсы футбольные, спортивный инвентарь, мяч для пляжного футбола, станок для заточки коньков. | |
| 2. 2 Текущий ремонт спортсооружений | Отдел по вопросам молодёжи, спорта, НКО, культуры и туризма Администрации МО «Ленский муниципальный район»,  Отдел образования Администрации МО «Ленский муниципальный район» | | 12,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 12,0/0 | 0,0 | | | Запланировано на 4 квартал 2020г. | |
| 2. 3 Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в селе Яренск | Отдел архитектуры, строительства и капитальных ремонтов Администрации МО «Ленский муниципальный район» | | 335,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 335,0 | 335,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | | Разработка ПСД физкультурно-оздоровительного комплекса в селе Яренск. | |
| **Итого по подпрограмме № 1** |  | | **1812,9** | | **1267,5** | **0,0** | **0,0** | **575,0** | **575,0** | **160,0** | **0** | **0,0** | | **80,0/**  **1157,9** | **182,0/**  **925,5** | | |  | |
| **Подпрограмма №2**  **«Развитие туризма в МО «Ленский муниципальный район» (2020-2024 годы)» годы».** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 Участие в областных, межмуниципальных, межрегиональных и федеральных конкурсах проектов в сфере туризма | | Отдел по вопросам молодёжи, спорта, НКО, культуры и туризма Администрации МО «Ленский муниципальный район» | | 20,0 | 0,0 | 0,0, | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 20,0/0 | | | 0,0 | Написание проектов на:- конкурс на предоставление  субсидии бюджетам муниципальных  образований АО  на реализацию приоритетных  проектов в сфере туризма  - всероссийский конкурс от Российского фонда культуры для НКО (проект «Арт ступени. Перезагрузка»)  - участия в конкурсе на соискание грантов Губернатора Архангельской области на реализацию проектов регионального значения в сфере культуры и искусства (проект «Улица Покровская. Культурный квест»)  - Президентский грант 2020 (проект «Культурная остановка»). В 3 квартале 2020г. реализация проекта НКО «Открытая книга» | | |
| 2.1 Организация участия в совместных мероприятиях по продвижению турпродукта Юго-Восточного туристского кластера Архангельской области | | Отдел по вопросам молодёжи, спорта, НКО, культуры и туризма Администрации МО «Ленский муниципальный район» | | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0/0 | | | 0/0 | Участие в праздновании дня рождения КОТа ЛАСкового «Всё коту масленица» в рамках праздника «Широкая Масленица» в городе Котлас (за счёт принимающей стороны) **В 3 квартале 2020г.**  Онлайн участие в Фестивале «Кедровая роща» г.Коряжма.  13.09.2020 фестиваль Белого гриба, видео поздравление  22.08.2020 участие в празднике «В хорошей артели всё при деле» г. Сольвычегодск. | | |
| 2.2 Разработка и реализация событийных туров, туров выходного дня | | Отдел по вопросам молодёжи, спорта, НКО, культуры и туризма Администрации МО «Ленский муниципальный район» | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0/0 | | | 0/0 | Разработан и реализован событийный тур - «Проводы Зимы». | | |
| 3.1 Размещение пресс-релизов на официальном туристском портале Архангельской области [www.pomorland.travel](http://www.pomorland.travel)» | | Отдел по вопросам молодёжи, спорта, НКО, культуры и туризма Администрации МО «Ленский муниципальный район» | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0/0 | | | 0,0 | Актуализирована информация о гостиницах и достопримечательностях Ленского района, информация о проведении мероприятия «Широкая Масленица» | | |
| 3.2 Размещение информации о мероприятиях туристической направленности в специализированном разделе «Культура и туризм» на официальном сайте муниципального образования «Ленский муниципальный район», СМИ, прочих интернет-ресурсах. | | Отдел по вопросам молодёжи, спорта, НКО, культуры и туризма Администрации МО «Ленский муниципальный район» | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0/0 | | | 0,0 | Размещена информация о мероприятиях «Однажды в сказочном Ленском лесу»,  «Проводы Зимы»,  Фотоконкурс «Зима волшебница»  Рекламная информация «Сказочная Резиденция Матушки Зимы» и многое другое  - группа в ВК «Матушка Зима»  - редакция газеты «Маяк»  - сайт МБУК «ЦНКТ»,  Создана группа Вконтакте «Туристско-информационный центр Яренск». **Во 2 квартале 2020г.**  видеозапись «День здоровья в режиме самоизоляции»  – видеозаписи по подготовке и празднованию Пасхи (народные традиции, кулинарные рецепты, техники окрашивания яиц, открытки, поделки)  – видеозапись квест-игра «В гости к Матушке Зиме» (сюжеты ВКонтакте, Инстаграм – по 10 публикаций)  **В 3 квартале 2020г.**  Группа в ВК Матушка Зима-публикация к Дню Туризма,ВК «Туристско-информацентр-11 | | |
| 3.3 Организация участия в областных, межмуниципальных, межрегиональных мероприятиях туристской направленности. | | Отдел по вопросам молодёжи, спорта, НКО, культуры и туризма Администрации МО «Ленский муниципальный район» | | 30,0 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 30,0/0 | | | 3,0 | Стажировка специалиста отдела по оказанию туристско-информационных услуг в ТИЦ г. Коряжма | | |
| 4.1 Организация и проведение мастер-классов по народным промыслам и ремёслам» | | Отдел по вопросам молодёжи, спорта, НКО, культуры и туризма Администрации МО «Ленский муниципальный район» | | 10,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0/0 | | | 5,0 | За отчетный период всего проведено 45 мастер- классов. | | |
| 4.2 Участие в областных, межрегиональных мероприятиях по сохранению и развитию традиционных народных промыслов | | Отдел по вопросам молодёжи, спорта, НКО, культуры и туризма Администрации МО «Ленский муниципальный район» | | 18,2 | 8,4 | 0,0 | 0,0 | 13,2 | 13,2 | 8,4 | 0,0 | 0,0 | 5,0/0 | | | 0,0 | Приняли участие в культурной программе XIX «Маргаритинской ярмарки» в г. Архангельске с  24.09.2020-27.09.2020  сохранение и развитие  традиционной народной культуры, конкурс народных хоров и фольклорных ансамблей «А песня русская жива». | | |
| **Итого по подпрограмме**  **№ 2** | |  | | **88,2** | **26,4** | **0** | **0** | **13,2** | **13,2** | **8,4** | **0** | **0** | **75,0/0** | | | **18,0** |  | | |
| **Подпрограмма №3 «Повышение эффективности реализации молодёжной политики в МО «Ленский муниципальный район» (2020-2024 годы)»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 Развитие молодёжного самоуправления в Ленском районе  Организация работы Молодёжного совета Ленского района | | Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма Администрации МО «Ленский муниципальный район» | | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,0/0 | | | 0 | | Проведено 1 ежеквартальное заседание  Молодежного совета. Во 2 квартале проведено 1 заседание Молодежного совета дистанционно. В 3 квартале проведено 1 заседание Молодежного совета дистанционно. | |
| 1.2 Организация работы Молодежного ресурсного центра | | Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма Администрации МО «Ленский муниципальный район» | | 12,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7,5 | 7,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0/0 | | | 0,0 | | Запланировано в течение года. | |
| 1.3 Организация участия молодёжи района во всероссийских, областных, межрайонных молодёжных слётах, форумах, семинарах, фестивалях и конкурсах | | Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма Администрации МО «Ленский муниципальный район»,  Отдел образования Администрации МО «Ленский район» | | 28,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 25,0 | 25,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,0/0 | | | 0,0 | | Запланированные мероприятия перенесены в связи с введением карантина. | |
| 2.1 Развитие (добровольческого) волонтерского движения | | Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма Администрации МО «Ленский муниципальный район» | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0/0 | | | 0,0 | | 1.Волонтерское сопровождение спортивного мероприятия «Лыжные гонки»  2.Волонтерское сопровождение спортивного мероприятия «Лыжня РОССИИ»  Волонтеры приняли участие в проведении регионального конкурса «Моя Конституция» приуроченного к общероссийскому голосованию;  в общероссийском проекте «Волонтеры Конституции»;  в проекте «Мы вместе»;  в проекте  добровольческой акции:  «Дари добро» ;  8.03.2020 г.  Вручено 5 волонтерских книжек | |
| 2.2 Организация и проведение акций патриотической направленности, в том числе «Бессмертный полк» и «Солдатский привал» и празднования Дня Победы в ВОВ 1941-1945 | | Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма Администрации МО «Ленский муниципальный район»,  Отдел образования Администрации МО «Ленский муниципальный район» | | 11,0 | 8,0 | 0,0 | 0,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 0,0 | 0,0 | 3,0/0 | | | 0,0 | | Проведены акции «Блокадный хлеб» 27.02.2020 года и «Память Героев» в феврале месяце.  Во 2 квартале прошли акции: «Дорогая к обелиску», «Георгиевская ленточка», «Триколор» | |
| 2.3 Организация и проведение районных, межрайонных, межрегиональных мероприятий для молодежи | | Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма Администрации МО «Ленский муниципальный район» | | 35,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 30,0 | 30,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0/0 | | | 0,0 | | Мероприятия запланированы в течение года.  Мероприятия перенесены в связи с карантином. | |
| 3.1 Организация временного трудоустройства подростков и молодежи | | Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма Администрации МО«Ленский муниципальный район» | | 65,0 | 65,0 | 0,0 | 0,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 50,0 | 50,0 | 0,0/0,0 | | | 0,0 | | В августе временно трудоустроено 5 несовершеннолетних. | |
| 3.2 Организация мероприятий в сфере профориентации молодежи | | Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма Администрации МО «Ленский муниципальный район» | | 15,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15,0/0 | | | 0,0 | | В 3 квартале 2020г. проведено 2 классных часа по вопросам профориентации | |
| **Итого по подпрограмме № 3** | |  | | **169,5** | **73,0** | **0** | **0** | **85,5** | **85,5** | **23,0** | **50,0** | **50,0** | **34,0/0** | | | **0,0** | |  | |
| **Подпрограмма № 4 «Реализация семейной политики в МО «Ленский муниципальный район (2020-2024 годы)»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 Проведение конференций, встреч, круглых столов, семинаров для специалистов и родителей по вопросам реализации семейной политики | | Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма, территориальный отдел по опеке и попечительству Администрации МО «Ленский муниципальный | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0/0 | | | 0,0 | | | За отчетный период 2020г. мероприятия не проводились в связи с карантином по COVID-19. |
| 1.2 Публикация информационных материалов по вопросам семейной политики в СМИ, размещение на Интернет-ресурсах | | Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма, территориальный отдел по опеке и попечительству Администрации МО «Ленский муниципальный район» | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | | | Запланировано издание буклетов на 3 квартал 2020 года. Информация размещена на сайте Администрации и в газете «Маяк»-5 публикации. |
| 1.3 Организация прохождения психолого-медико-педагогической комиссии детьми из семей «группы риска» и семей, находящихся в социально опасном положении | | Территориальный отдел по опеке и попечительству Администрации МО «Ленский муниципальный район»» | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0/0 | | | 0,0 | | | Мероприятия не проводились в связи с введенным карантином. |
| 2.1 Организация индивидуального консультирования семей «группы риска» и семей, находящихся в социально опасном положении специалистами психологической службы | | Территориальный отдел по опеке и попечительству Администрации МО «Ленский муниципальный район» | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0/0 | | | 0,0 | | | Мероприятия не проводились в связи с введенным карантином. |
| 2.2 Осуществление государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству | | Территориальный отдел по опеке и попечительству  Администрации МО «Ленский муниципальный район» | | 2011,7 | 1311,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2011,7 | 1311,0 | 0,0/0 | | | 0,0 | | | Деятельность осуществляется в рабочем режиме |
| 2.3 Осуществление государственных полномочий по выплате вознаграждений профессиональным опекунам | | Территориальный отдел по опеке и попечительству  Администрации МО «Ленский муниципальный район» | | 144,3 | 38,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 144,3 | 38,7 | 0,0/0 | | | 0,0 | | | Деятельность осуществляется в рабочем режиме |
| 3.1 Организация и проведение районных мероприятий ко Дню семьи (15 мая), Дню семьи, любви и верности (8 июля), ко Дню матери, Дню отца, в том числе для замещающих семей | | Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма Администрации МО «Ленский муниципальный район», территориальный отдел по опеке и попечительству Администрации МО «Ленский муниципальный район» | | 6,0 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6,0/0 | | | 2,0 | | | Во 2 квартале 2020г. к «Дню семьи и верности» две семьи награждены дипломом «Признательность»  В 3 квартале 2020г.  3 семьи награждены медалью « За Любовь и верность» . |
| 3.2 Участие в областных, межрайонных мероприятиях по поддержке семьи, в том числе замещающей | | Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма Администрации МО «Ленский муниципальный район», территориальный отдел по опеке и попечительству Администрации МО «Ленский муниципальный район» | | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0/0 | | | 0,0 | | | В 3 квартале 2020г. приняли участие в семинаре «Женский диалог», форуме «Элегантное лидерство» г. Архангельск.  Форум приемных семей в г. Архангельске запланирован на 4 квартал 2020 года |
| **Итого по Подпрограмме №4** | |  | | **2167,0** | **1351,7** | **0,0** | **0,0** | **0** | **0** | **0** | **2156,0** | **1349,7** | **11,0/0** | | | **2,0/0** | | |  |
| **Итого по  Программе** | | | | **4237,6** | **2718,6** | **0,0** | **0,0** | **673,7** | **673,7** | **191,4** | **2206,0** | **1399,7** | **200,0/ 1157,9** | | | **202,0/**  **925,5** | | |  |

**«Обеспечение качественным, доступным жильем и объектами жилищно-коммунального хозяйства**

**населения Ленского района на 2014 – 2020 годы»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер и наименование мероприятия Программы | Исполнитель | Объемы финансирования (тыс. руб.) | | | | | | | | | | | | | | | Фактический  результат  выполнения  мероприятия  с указанием  причин  невыполнения | |
| всего | | федеральный бюджет | | бюджет МО «Ленский муниципальный район» | | | | областной  бюджет | | | | внебюджетные источники | | | |  | |
| План | Факт | план | факт | Предусмотрено  постанов- лением о  Программе | утверждено решением о бюджете  на 2020 год | | факти- чески  профи- нанси- ровано | план | факт | | | план | | Факт | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | 9 | 10 | 11 | | | 12 | | 13 | | 14 | |
| **Подпрограмма № 1 «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем жителей Ленского района»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. Развитие некоммерческого жилищного фонда, в том числе для граждан,  имеющих невысокий уровень дохода, включая  строительство служебного жилья | отдел архитектуры, строительства и капитальных ремонтов Администрации МО «Ленский муниципальный район» | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | Мероприятие не запланировано в 2020 году. | | |
| 1.2.Предоставление доступного и комфортного жилья семьям, проживающим в Ленском районе и желающим улучшить свои жилищные условия | отдел архитектуры, строительства и капитальных ремонтов Администрации МО «Ленский муниципальный район» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | Нет выполнения в связи с отсутствием финансовых средств. | | |
| 1.3. Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, в том числе установленных федеральным законодательством | отдел архитектуры, строительства и капитальных ремонтов Администрации МО «Ленский муниципальный район» | 5,0 | 5,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 5,0 | | 5,0 | 0 | | 0 | | Ведётся постановка на учёт граждан, желающих получить субсидию на выезд из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностям. | | |
| 1.4. Обеспечение земельных участков, предоставляемых многодетным семьям для индивидуального жилищного строительства и ведения личного подсобного хозяйства, объектами коммунальной и инженерной инфраструктуры | отдел архитектуры, строительства и капитальных ремонтов Администрации МО «Ленский муниципальный район» | 875,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 875,0 | 875,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | Планируется проведение работ в течение года | | |
| 1.5. Оказание финансовой поддержки гражданам в целях осуществления индивидуального жилищного строительства | отдел архитектуры, строительства и капитальных ремонтов Администрации МО «Ленский муниципальный район» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | Нет выполнения в связи с отсутствием финансовых средств. | | |
| 1.6.Разработка генеральных планов и правил землепользования и застройки поселений | отдел архитектуры, строительства и капитальных ремонтов Администрации МО «Ленский муниципальный район» | 100,0 | 0 | 0 | 0 | 100,0 | 100,0 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | Мероприятие выполнено, генеральные планы-6 и правила землепользования и застройки поселений-4 разработаны и утверждены. В течение года планируются внесение изменения в ПЗЗ МО «Сафроновское» | | |
| 1.7.Модернизация объектов водоснабжения на территории Ленского района (планировка и межевание территории, разработка проекта, проведение работ по определению) | отдел архитектуры, строительства и капитальных ремонтов Администрации МО «Ленский муниципальный район» | 287,5 | 0 | 0 | 0 | 37,8 | 37,8 | 0 | | 249,7 | | 0 | 0 | | 0 | | Ремонт пожарных водоемов в с. Яренск и п. Урдома запланирована в течение года. | | |
| 1.8. Софинансирование строительства жилья для  переселения из  ветхого жилого  фонда | отдел архитектуры, строительства и капитальных ремонтов Администрации МО «Ленский муниципальный район» | 785,7 | 387,4 | 0 | 0 | 785,7 | 785,7 | 387,4 | | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | Проводятся мероприятия для участия в реализации программы, проводятся работы по обоснование инвестиций и технологического и ценового аудита, получено заключение, проводится процедура в соответствии с 44 -ФЗ по определению застройщика. | | |
| 1.9. Проектирование, строительство, реконструкция газораспределительных сетей, включая газоснабжение жилых домов | отдел архитектуры, строительства и капитальных ремонтов Администрации МО «Ленский муниципальный район» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | Мероприятие не запланировано в 2020г. | | |
| 1.10. Проектирование, реконструкция действующих и строительство новых котельных для использования природного газа как вида топлива, в том числе строительство разводящих сетей газоснабжения, реконструкция тепловых сетей | отдел архитектуры, строительства и капитальных ремонтов Администрации МО «Ленский муниципальный район» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | Перевод котельных на природный газ осуществлен в 2016 году. | | |
| 1.11 Осуществление строительного контроля за выполнением строительно-монтажных работ по расширению распределительных газопроводов и газоснабжению жилых домов | отдел архитектуры, строительства и капитальных ремонтов Администрации МО «Ленский муниципальный район» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | Мероприятие не запланировано в 2020г. | | |
| 1.12 Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов | отдел архитектуры, строительства и капитальных ремонтов Администрации МО «Ленский муниципальный район» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | Планируется в течение 2020 года за счет средств фонда капремонта. | | |
| 1.13 Модернизация объектов водоотведения на территории Ленского района (планировка и межевание территории, разработка проекта) | отдел архитектуры, строительства и капитальных ремонтов Администрации МО «Ленский муниципальный район» | 880,0 | 0 | 0 | 0 | 880,0 | 880,0 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | Разработка ПСД на водоотведение в с. Яренск планируется в течение 2020 года. | | |
| 1.14 Водоотведение по ул. Кр. Партизан с. Яренск (разработка ПСД, проведение гос. экспертизы, строительство) | отдел архитектуры, строительства и капитальных ремонтов Администрации МО «Ленский муниципальный район» | 430,0 | 0 | 0 | 0 | 430,0 | 430,0 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | Строительство водоотводной канавы по ул. Кр. Партизан в с. Яренск планируется в течение 2020 года. | | |
| **Итого по  подпрограмме №1** |  | **3363,2** | **392,4** | **0** | **0** | **3108,5** | **3108,5** | **387,4** | | **254,7** | | **5,0** | **0** | | **0** | |  | | |
| **Подпрограмма №2 «Обеспечение жильем молодых семей»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. Предоставление социальных выплат молодым семьям, участницам подпрограммы | отдел архитектуры, строительства и капитальных ремонтов Администрации МО «Ленский муниципальный район» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | Нет выполнения в связи с отсутствием финансовых средств. | | |
| 1.2. Предоставление социальных выплат молодым семьям, участницам подпрограммы | отдел архитектуры, строительства и капитальных ремонтов Администрации МО «Ленский муниципальный район» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | Нет выполнения в связи с отсутствием финансовых средств. | | |
| **Итого по  подпрограмме №2** |  | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | | **0** | | **0** | **0** | | **0** | |  | | |
| **Итого по  Программе** |  | **3363,2** | **392,4** | **0** | **0** | **3108,5** | **3108,5** | **387,4** | | **254,7** | | **5,0** | **0** | | **0** | |  | | |

**"Комплексное развитие сельских территорий МО «Ленский муниципальный район» на 2020-2025 годы"**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер и наименование мероприятия Программы | Исполнитель | Объемы финансирования (тыс. руб.) | | | | | | | | | | | Фактический  результат  выполнения  мероприятия  с указанием  причин  невыполнения |
| всего | | федеральный бюджет | | бюджет МО «Ленский муниципальный район» | | | областной  бюджет | | внебюджетные источники | |
| План | Факт | план | факт | преду-  смотрено  постановлением о  Программе | утверждено решением о бюджете  на 2020 год | факти- чески  профи- нанси- ровано | план | факт | план | Факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| **Подпрограмма №1 «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения»** | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности  **МО «Сафроновское»** | Администрация МО «Ленский муниципальный район» / отдел по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами | 2219,1 | 0 | 410,4 | 0 | 250,0 | 250,0 | 0 | 893,0 | 0 | 665,7 | 0 | Планируется улучшить жилищные условия 3 семей граждан |
| 1.2. Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности  **МО «Сойгинское»** | Администрация МО «Ленский муниципальный район» / отдел по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Мероприятие не запланировано |
| 1.3. Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности  **МО «Козьминское** | Администрация МО «Ленский муниципальный район» / отдел по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Мероприятие не запланировано |
| 1.4. Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности  **МО «Урдомское** | Администрация МО «Ленский муниципальный район» / отдел по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Мероприятие не запланировано |
| **Итого по подпрограмме №1** |  | **2219,1** |  | **410,4** |  | **250,0** | **250,0** |  | **893,0** |  | **665,7** |  |  |
| **Подпрограмма № 2 «Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях»** | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. Разработка ПСД, строительство КОС, с.Козьмино | Отдел производственной сферы, ЖКХ и сельского хозяйства, Отдел архитектуры, строительства и капитальных ремонтов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Планируется ввод в эксплуатацию КОС в с. Козьмино  в 2022 году |
| 1.2. Разработка ПСД, строительство водоочистной станции в с. Козьмино | Отдел производственной сферы, ЖКХ и сельского хозяйства, Отдел архитектуры, строительства и капитальных ремонтов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Планируется ввод в эксплуатацию водоочистной станции в с. Козьмино в 2023году |
| 1.3. Разработка ПСД, реконструкция сетей водоотведения  в с. Яренск | Отдел производственной сферы, ЖКХ и сельского хозяйства, Отдел архитектуры, строительства и капитальных ремонтов | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | Планируется ввод в эксплуатацию сетей водоотведения в с. Яренск в 2024 году - 32 км |
| 1.4. Строительство улично-дорожной сети в с. Яренск протяженностью 2 км. | Отдел производственной сферы, ЖКХ и сельского хозяйства, Отдел архитектуры, строительства и капитальных ремонтов | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | Планируется ввод в эксплуатацию улично-дорожной сети в с. Яренск протяженностью 2 км в 2021 году |
| 1.5. Количество реализованных проектов по благоустройству сельских территорий | Отдел производственной сферы, ЖКХ и сельского хозяйства | **1029,5** | **926,6** |  |  | **205,9** | **205,9** | **205,9** | **720,7** | **720,7** | **102,9** |  | Благоустройство территорий в с. Яренск, д. Сафроновка (11контейнерных площадок)  В 4 квартале 2020г. планируется 1площадка. |
| **Итого по подпрограмме № 2** |  | **1029,5** | **926,6** |  |  | **205,9** | **205,9** | **205,9** | **720,7** | **720,7** | **102,9** |  |  |
| **Итого по ПРОГРАММЕ** |  | **3248,6** | **926,6** | **410,4** |  | **455,9** | **455,9** | **205,9** | **1613,7** | **720,7** | **768,6** |  |  |

**«Профилактика правонарушений на территории МО «Ленский муниципальный район» на 2020-2024 годы»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер и наименование мероприятия Программы | Исполнитель | Объемы финансирования (тыс. руб.) | | | | | | | | | | | Фактический  результат  выполнения  мероприятия  с указанием  причин  невыполнения |
| всего | | федеральный бюджет | | бюджет МО «Ленский муниципальный район» | | | областной  бюджет | | внебюджетные источники | |
| План | Факт | план | факт | предусмотрено  постановлением о  Программе | утверждено решением о бюджете  на 2020 год | факти- чески  профи- нанси- ровано | план | факт | план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1.1.1 Проведение ежеквартальных заседаний межведомственной комиссии по профилактике правонарушений в муниципальном образовании «Ленский муниципальный район» | МВКПП | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В отчетный период 2020 года заседание межведомственной комиссии по профилактике правонарушений в муниципальном образовании «Ленский муниципальный район» не проводилось, в связи с введением ограничений из-за распространения на территории Архангельской области новой короновирусной инфекции.  Заседание межведомственной комиссии по профилактике правонарушений перенесено на 4 квартал 2020 года. |
| 1.1.2 Создание на территории района общественных формирований правоохранительной направленности для охраны общественного порядка | администрации поселений, ОМВД России по Ленскому району | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | На территории Ленского района действует одно общественное формирование правоохранительной направленности - народная дружина «Факел», в составе 11 членов на территории МО «Козьминское», которая внесена в региональный реестр народных дружин 21 октября 2015 года за № 27. Проводится работа по отбору кандидатов в ДНД на территории МО «Сафроновское». |
| 1.1.3 Организация и проведение совместных рейдов по проверке содержания территорий и соблюдения противопожарного режима в населенных пунктах в пожароопасный период (сжигания сухой травы и т.п.), проверке жилого фонда в зимний период времени | ОГПН, ОМВД России по Ленскому району, администрации поселений | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В отчетный период 2020 года проведено 22 рейда по проверке содержания территорий и соблюдения противопожарного режима в населенных пунктах. |
| 1.2.1.1 Ежегодный анализ деятельности религиозных, молодежных, общественных и политических организаций и объединений граждан в целях выявления и пресечения экстремистских проявлений с их стороны и недопущения совершения преступлений и правонарушений на национальной почве | ОМВД России по Ленскому району | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В истекший период на территории Ленского района экстремистских проявлений, преступлений и правонарушений на национальной почве зарегистрировано не было. |
| 1.2.1.2 Ежегодное проведение комплексных проверок состояния антитеррористической защищенности социальных муниципальных объектов не менее 20% | ГО и ЧС, ОМВД России по Ленскому району, администрации МО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | За отчетный период 2020 года представителями ГО и ЧС проведено 26 совместных комплексных проверок состояния антитеррористической защищенности социальных муниципальных объектов. |
| 1.2.1.3 Ежегодное проведение совместных тренировок на территории района:  - по вопросам профилактики терроризма и проведению антитеррористических мероприятий;  - по охране и обороне важных государственных объектов и объектов жизнеобеспечения. | ОМВД России по Ленскому району, ГО и ЧС, ПЧ-25 ОНД,  руководители объектов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В отчетный период 2020 г. тренировки по охране и обороне важных государственных объектов жизнеобеспечения под руководством оперативного штаба не проводились. |
| 1.2.1.4 Освещение на интернет сайте Администрации МО «Ленский муниципальный район» информации результатов деятельности органов местного самоуправления, правоохранительных органов и общественных объединений по вопросам профилактики терроризма и экстремизма (не менее 2-х раз в год) | Отел ГО и ЧС ОМВД России по Ленскому району | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Информация регулярно размещается на сайте Администрации (http://www.yarensk.ru/about/defence/prof\_ekstremizma\_terorizma.php) |
| 1.2.1.5 Проведение систематического мониторинга правоприменительной практики в сфере противодействия экстремизму | ОМВД России по Ленскому району,  Юридический отдел Администрации МО «Ленский муниципальный район» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Мониторинг правоприменительной практики в сфере противодействия экстремизму проводится на постоянной основе. |
| 1.2.1.6 Осуществление мониторинга средств массовой информации и информационно- телекоммуникационных сетей, включая сеть «Интернет», в целях выявления фактов распространения идеологии экстремизма, экстремистских материалов | ОМВД России по Ленскому району, отдел мобилизационной работы , гражданской обороны и вопросов общественной безопасности Администрации МО «Ленский муниципальный район» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Мониторинг средств массовой информации и информационно- телекоммуникационных сетей, включая сеть «Интернет», в целях выявления фактов распространения идеологии экстремизма, экстремистских материалов проводится на постоянной основе. |
| 1.2.1.7 Организация и проведение совещательных мероприятий, круглых столов, на тему «проведение публичных и массовых мероприятий, обеспечение безопасности в ходе их проведения» | ОМВД России по Ленскому району, отдел мобилизационной работы, гражданской обороны и вопросов общественной безопасности Администрации МО «Ленский муниципальный район» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | В отчетный период 2020 года совещательные мероприятия, круглые столы на тему «Проведение публичных и массовых мероприятий, обеспечение безопасности в ходе их проведения» не проводились. |
| 1.2.2.1 Организация и ежеквартальное проведение рейдов в муниципальных образованиях района с целью профилактики правонарушений совершаемых в общественных местах. | ОМВД России по Ленскому району,  Администрации поселений | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В отчетный период 2020г. с целью профилактики правонарушений совершаемых в общественных местах, проведено79 рейдов, в ходе которых выявлено 83 административных правонарушений, в том числе:  предусмотренных ст. 20.21 КоАП РФ - 58, по ст. 20.1 КоАП РФ – 19., по ст. 20.20 КоАП РФ -6 |
| 1.2.2.2 Размещение в средствах массовой информации публикаций, направленных на предупреждение правонарушений и преступлений | ОМВД России по Ленскому району,  Администрации МО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | За отчетный период 2020г. размещено в СМИ -9 материалов, направленные на предупреждение правонарушений и преступлений. |
| 1.2.3.1 Проведение корректировки банков данных семей, находящихся в социально опасном положении, детей школьного возраста, не посещающих по неуважительным причинам учебные заведения, помещенных в воспитательные учреждения, находящихся в розыске | Отдел опеки и попечительства, ТКДН, Отдел образования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В отчетный период проведена корректировка банков данных семей, находящихся в социально опасном положении. Всего состоят на учете 27 семьи с общим количеством детей в них-51 ребенок.  Для корректировки банков образовательные учреждения ежеквартально направляют в Отдел образования сведения о постановке на ведомственный учет семей в СОП, а также ежемесячно – сведения о детях, не посещающих по неуважительным причинам учебные заведения.  Состоят на учете 53 несовершеннолетних. |
| 1.2.3.2 Ежеквартальное проведение комплексных профилактических мероприятий по выявлению семей, находящихся в социально опасном положении, а также детей, занимающихся попрошайничеством и бродяжничеством, детей, систематически пропускающих занятия и допускающих самовольные уходы из государственных учреждений | Отдел опеки и попечительства, ТКДН, Отдел образования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Для обеспечения межведомственного взаимодействия со специалистами органов профилактики Отдел образования и (или) образовательные учреждения ежемесячно в течение 9 месяцев 2020 года информировали ТКДН и ЗП Администрации МО «Ленский муниципальный район», ОМВД России по Ленскому району о детях, систематически пропускающих занятия в образовательных учреждениях по неуважительной причине, для привлечения к ответственности родителей (законных представителей) этих несовершеннолетних. За истекший период 2020 года проведено 44 обследований семей.  За 3 квартала 2020 года на территории района были проведены следующие межведомственные мероприятия: ОМП «Улица-Подросток», ОПМ «Группа», «Детям – безопасные каникулы»; ранее запланированное на апрель, октябрь 2020 года проведение «Недели правовой грамотности», а также запланированное на летний период комплексное многоэтапное ОПМ «Подросток – 2020» были отменены в связи с пандемией COVID-19. |
| 1.2.3.3 Проведение не реже 2-х раз в год цикла лекций и бесед тематической направленности, а также по разъяснению норм федерального и областного законодательства среди обучающихся общеобразовательных учреждений | Отдел образования Отдел опеки и попечительства, ТКДН, | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | В соответствии со статьей 14. ФЗ № 120-ФЗ Отдел образования внедряет в практику работы образовательных учреждений программы и методики, направленные на формирование законопослушного поведения несовершеннолетних. Вобразовательных учреждениях внедряются программы и методики, направленные на формирование законопослушного поведения. |
| 1.2.3.4 Ежеквартальное проведение районных соревнований обучающихся по игровым видам спорта, вовлечение в кружки и секции | Отдел образования, Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | В первом полугодие 2020 года на территории района проведены 15 спортивных мероприятий:  - 9 турниров по футзалу / 169 чел.  - 3 турнира по настольному теннису / 30 чел.  - 2 лыжные гонки, в том числе: «Лыжня России», открытие лыжного сезона / 133 чел.  - 1 соревнование по волейболу / 27 чел.  Общее кол-во участников - 359 чел. |
| 1.2.3.5 Привлечение к занятиям физической культурой и спортом несовершеннолетних, состоящих на учете в полиции | Отдел образования, Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма, ТКДН | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | Образовательные учреждения обеспечивают организацию в образовательных учреждениях общедоступных спортивных секций, технических и иных кружков, клубов с привлечением несовершеннолетних, состоящих на учетах профилактики. Всего на учете состоит 59 несовершеннолетних.  В отчетный период привлечены к занятиям в спортивных мероприятиях 20 чел., в кружках и секциях на постоянной основе занимаются 21 несовершеннолетний. |
| 1.2.4.1 Поощрение членов общественных формирований правоохранительной направленности, внештатных сотрудников милиции, добровольных народных дружин, а также отдельных граждан, отличившихся в охране правопорядка, приобретение удостоверений и нарукавных повязок | ОМВД России по Ленскому району, Администрация МО «Ленский район» | **6,3** |  | **0** | **0** | **6,3** | **6,3** |  | **0** | **0** | **0** | **0** | В отчетный период 2020 г. поощрение граждан и членов общественных формирований не производилось. Расход средств запланирован на 4 квартал 2020г. |
| 1.2.5.1 Оборудование служебных помещений для работы участковых уполномоченных полиции на административных участках: МО «Сафроновское», МО «Козьминское», МО «Сойгинское», приобретение наглядной агитации. | ОМВД России по Ленскому району, Администрация МО «Ленский район» | **0,0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | За отчетный период 2020г. оборудование для служебных помещений не производилось. |
| 2.1.1Проведение цикла лекций и бесед тематической направленности, а также по разъяснению норм федерального и областного законодательства среди обучающихся образовательных учреждений | Отдел образования, отдел опеки и попечительства, муниципальная комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав Администрации МО «Ленский муниципальный район» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | В соответствии со статьей 14 ФЗ № 120-ФЗ Отдел образования внедряет в практику работы образовательных учреждений программы и методики, направленные на формирование законопослушного поведения несовершеннолетних. Вобразовательных учреждениях внедряются программы и методики, направленные на формирование законопослушного поведения. |
| 2.1.2 Организация районных соревнований обучающихся по игровым видам спорта, вовлечение в кружки и секции. | Отдел образования, отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма Администрации МО «Ленский муниципальный район» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | За отчетный период года на территории района проведены 15 спортивных мероприятий:  - 9 турниров по футзалу / 169 чел.  - 3 турнира по настольному теннису / 30 чел.  - 2 лыжные гонки, в том числе: «Лыжня России», открытие лыжного сезона / 133 чел.  - 1 соревнование по волейболу / 27 чел.  Общее кол-во участников - 359 чел. |
| 3.1.1 Обеспечение контроля за выявлением противоправных намерений лиц, освободившихся из мест лишения свобод | ОМВД России по Ленскому району | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | Осуществляется постоянный контроль за выявлением противоправных намерений лиц, освободившихся из мест лишения свобод со стороны участковых уполномоченных полиции. |
| 3.1.2 Организация индивидуальных консультаций по вопросам профессиональной ориентации для лиц, освободившихся из мест лишения свободы с целью содействия их трудоустройству. | ЦЗН, администрации поселений, ОМВД России по Ленскому району, Филиал по Ленскому району ФКУ УИИ УФСИН | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | За отчетный период 2020 проведена 1 консультация по вопросам профессиональной ориентации для лиц, освободившихся из мест лишения свободы с целью содействия их трудоустройства. |
| 3.1.3 Информирование органов местного самоуправления о лицах, освобождающихся из учреждений исполнения наказаний. | ОМВД России по Ленскому району, Филиал по Ленскому району ФКУ УИИ УФСИН | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | Информирование органов местного самоуправления о лицах, освобождающихся из учреждений исполнения наказаний происходит на постоянной основе. Обмен информации происходит между учреждениями и администрациями поселений. |
| 3.1.4 Анализ состояния работы по постановке на учет лиц, освободившихся из мест лишения свободы по концу срока или условно-досрочно. Обеспечение в отношении их действенного оперативного контроля и профилактической работы | ОМВД России по Ленскому району, администрации поселений | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | За отчетный период 2020г. из мест лишения свободы освободились 10 человек отбывшие наказание, в том числе освобожденные условно - досрочно не возвращались.  В ОМВД установлен административный надзор в отношении 16 ранее судимых лиц. |
| 3.1.5 Реализация совместных мероприятий по предупреждению и пресечению правонарушений со стороны осужденных к мерам наказания, не связанным с лишением свободы. | ОМВД России по Ленскому району, Филиал по Ленскому району ФКУ УИИ УФСИН | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | На учете в УИИ состоит 70 человек, осужденных к мерам наказанием не связанных с лишением свободы. Данные лица состоят на профилактическом учете у участковых уполномоченных полиции. Все данные лица проверены по месту проживания, с ними проведены профилактические беседы по недопущению совершения преступлений и правонарушений |
| 4.1.1 Осуществить подготовку материалов в СМИ по вопросам безопасности дорожного движения, направленных на формирование общественного правосознания и пропаганды правомерного поведения на дорогах, ориентированной на различные возрастные и социальные категории участников дорожного движения. | ОГИБДД | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | Регулярно в СМИ и сети интернет освящаются вопросы безопасности дорожного движения. За 9 месяцев 2020г. опубликовано 175 материалов по вопросам безопасности дорожного движения, направленных на формирование общественного правосознания и пропаганды правомерного поведения на дорогах. В районной газете «Маяк» опубликовано -15 материалов. |
| 4.1.2 Совместно с заинтересованными ведомствами провести комплексную проверку улично-дорожной сети на территории района, о результатах проинформировать органы исполнительной власти. | Администрации МО, ОГИБДД | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | За 9 месяцев 2020г. осуществлено 18 проверок улично-дорожной сети на территории района. По результатам проверок выдано 18 предписаний.  За неудовлетворительное содержание УДС и иные нарушения КоАП РФ составлено 4 административный протокола. |
| 4.1.3 Осуществление постоянного контроля за открытием, содержанием, эксплуатацией и закрытием ледовых переправ, находящихся на территории района, и проездом транспорта, передвигающегося по ним. | ОГИБДД, ДРСУ,  Администрации МО | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | На территории района в осенне-зимний период 201-2020 гг. было оборудовано 2 переправы в районе д. Паламыш (понтонная) и ледовая переправа в районе п. Литвино. |
| 4.1.4 организация обучения детей и подростков основам безопасности дорожного движения. | ОГИБДД | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | С обучающимися основных и средних образовательных учреждений за отчетный период проведено 66 бесед, с воспитанниками дошкольных учреждений 11 бесед по основам безопасности дорожного движения. |
| **Итого по  Программе** |  | **6,3** | **0** | **0** | **0** | **6,3** | **6,3** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |  |

**"Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на территории МО «Ленский муниципальный район» на 2020-2024 годы»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер и наименование  мероприятия  (объекта) | Исполнители | Объемы финансирования (тыс. руб.) | | | | | | | | | | | | Фактический результат  выполнения мероприятия  с указанием причин  невыполнения |
| всего | | Федераль  ный  бюджет | | Бюджет МО «Ленский муниципальный район» | | | областной  бюджет | | внебюджетные  источники | | |
| план | факт | план | факт | Предусм.  постан. о Программе | Утверж  дено решен о бюд. на 2020 год | Фактически профинансировано | план | факт | план | факт | |
| 1.1. Обеспечение межведомственного взаимодействия органов и учреждений системы профилактики через проведение совместных совещаний, научно – практических семинаров, конференций, «круглых столов» по вопросам профилактики безнадзорности и правонарушений | МКДН и ЗП, Органы  системы профилактики | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | В целях разработки эффективных форм работы, устранения выявленных недостатков в работе за 9 месяцев 2020 года на заседаниях ТКДН и ЗП было рассмотрено 9 плановых вопросов, касающихся безнадзорности, беспризорности, правонарушений несовершеннолетних, жестокого обращения с детьми с постановкой конкретных задач органам системы профилактики и сроков их исполнения. |
| 1.2. Развитие форм социально – психологической поддержки семьи и детей:  - привлечение специалистов области для оказания квалифицированной психологической помощи родителям;  - оказание материальной помощи малоимущим семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации | Органы  системы профилактики  ОСЗН | 100,0 | 86,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,0 | 86,2 | 0 | 0 | | В соответствии с заключенным договором о сотрудничестве с ГБУ АО «Центр «Надежда» специалистами центра в период с 11 по 13 февраля 2020 года были проведены тренинги, семинары, родительские собрания, профилактические занятия, индивидуальные консультации на базе МБОУ «Урдомская СШ».  За 9 месяцев 2020 года была оказана материальная помощь 18 малоимущим семьям, состоящим на профилактических учетах. |
| 1.3. Участие органов и учреждений системы профилактики в родительских собраниях, проведение семинаров для родителей по вопросам профилактики правонарушений и преступлений несовершеннолетними | Отдел образования, органы системы профи-  лактики | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | Проведение мероприятий запланировано в рамках профилактических мероприятий «Единая декада профилактики», «Неделя правовой грамотности» в апреле, октябре, декабре 2020года. |
| 1.4. Осуществление государственных полномочий по созданию комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав | ТКДНи ЗП | 1193,5 | 832,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1193,5 | 832,8 | 0 | 0 | | Государственные полномочия по созданию и обеспечению деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав исполняются. |
| 2.1.Участие в ежегодной межведомственной комплексной оперативно - профилактической операции «Подросток» | Органы  системы профи-лактики | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | Проведение оперативно-профилактического мероприятия отменено в связи с пандемией СOVID-19 и складывающейся эпидемиологической ситуацией на территории района. |
| 2.2. Организация и проведение районного конкурса среди школьников «Безопасное колесо»;  Участие в областном конкурсе среди школьников «Безопасное колесо» | ОП (ГИБДД) Отд.обр. и ОУ | 6,3  25,0 | 3,8  13,8 | 0  0 | 6,3  25,0 | 6,3  25,0 | 3,8  13,8 | 0  0 | 0  0 | 0  0 | 0  0 | 0  0 | | Районный конкурс среди образовательных учреждений района проведен 27 января 2020 года. Из четырех участвующих команд победителем была признана МБОУ «Сойгинская СШ» В феврале 2020 года победитель районного этапа конкурса принял участие в областном конкурсе. |
| 2.3. Участие в проведении районных конкурсов среди учащихся образовательных учреждений района согласно плану проведения мероприятий на очередной учебный год | Органы  системы профи-лактики | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | Мероприятия проводятся  по отдельным графикам в течение учебного года. |
| 2.4. Организация занятости детей, состоящих на учетах профилактики, подростков из семей, находящихся в социально опасном положении, во внеурочное время, в каникулы:  - Проведение акций по вовлечению несовершеннолетних, состоящих на учете в органах системы профилактики в волонтерское движение, в спортивную, творческую, интеллектуальную деятельность («Выходи играть во двор», «Чемпионы с улицы», «Чистота моего двора» и др.)  - Проведение мероприятий спортивной, творческой и интеллектуальной направленности для несовершеннолетних, состоящих на учетах в органах системы профилактики | Органы  системы профилактики, НКО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | Списки несовершеннолетних, состоящих на всех видах профилактических учетов, с которыми необходимо организовать и проводить работу направлены во все учреждения культуры, спорта, учреждения дополнительного образования района. |
| 2.5.Организация трудоустройства (временное, постоянное) несовершеннолетних, состоящих на профилактических учетах | Органы  системы профи-лактики  ЦЗН | 77,2 | 73,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77,2 | 73,4 | 0 |  | За 9 месяцев 2020г. трудоустроено 26 подростков, в том числе 1 несовершеннолетний, состоящий на профилактическом учете. | |
| 3.1.Освещение в средствах массовой информации, размещение на сайте Администрации МО «Ленский муниципальный район» материалов по проблемам семьи, подростков и молодежи для привлечения внимания общественности. | Органы  системы профи-лактики | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | За 9 месяцев 2020 года органами системы профилактики размещено 7 материалов информационно-профилактического характера в печатных районных СМИ, подготовлено и размещено 11 материалов в сети Интернет. | |
| 3.2 Привлечение к проведению мероприятий с подростками представителей НКО (Совет молодёжи, Совет отцов, районный  Совет женщин) | Органы  системы профи-лактики,  НКО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | С представителями НКО района проведены рабочие встречи об их возможном вкладе в профилактическую работу. Они были дополнительно ознакомлены со списками «трудных» подростков, с которых необходимо вовлечь в работу совета молодежи, волонтерское движение и т.д. | |
| **Итого по  Программе** |  | **1402,0** | **1010,0** | **0** | **0** | **31,3** | **31,3** | **17,6** | **1370,7** | **992,4** | **0** | **0** |  | |

**" Противодействие коррупции в МО «Ленский муниципальный район на 2018– 2023 годы "**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер и наименование мероприятия Программы | Исполнитель | Объемы финансирования (тыс. руб.) | | | | | | | | | | | Фактический  результат  выполнения  мероприятия  с указанием  причин  невыполнения |
| всего | | федеральный бюджет | | бюджет МО «Ленский муниципальный район» | | | областной  бюджет | | внебюджетные источники | |
| План | Факт | план | Факт | преду-  смотрено  постанов- лением о  Программе | утверждено решением о бюджете  на 2020 год | факти- чески  профи- нанси- ровано | план | факт | план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1.1. Разработка и принятие нормативно-правовых актов антикоррупционной направленности | Общий отдел | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В связи с изменением законодательства, вносятся изменения в действующие акты. |
| 1.2. Организация и проведение антикоррупционной экспертизы проектов муниципальных правовых актов. Ревизия действующих нормативных правовых актов | Юридический отдел | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Антикоррупционная экспертиза проводится в соответствии с решением Собранием депутатов № 40-н от 18.06.2014 г. |
| 1.3. Публикация на официальных сайтах администрации и в СМИ:  - перечня разрабатываемых нормативно-правовых актов;  - проектов нормативно-правовых актов;  - информации антикоррупционной пропаганды с целью формирования нетерпимого отношения к проявлениям коррупции | Общий отдел | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Все НПА размещаются на сайте Администрации МО «Ленский муниципальный район» и в сетевом издании «Сборник муниципальных актов».  Коррупционные факторы за 3 квартала 2020 г. не выявлены. |
| 1.4.Осуществление анализа динамики правонарушений коррупционной направленности в органах местного самоуправления района | Совет по противодействию коррупции  Общий отдел  Юридический отдел | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Правонарушений за 9 месяцев 2020 года не выявлено. |
| 1.5. Проведение анализа итогов, эффективности размещения муниципального заказа | заместитель главы администрации по вопросам экономики и инфраструктурного развития | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Проведен анализ за 9 месяцев 2020 г. экономия бюджетных средств составила 1341,6 тыс. руб.,  Проведено 88 конкурсных процедур. |
| 1.6. Осуществление контроля, выявление и пресечение коррупционных нарушений в ходе процессов, связанных с предоставлением земельных участков, реализацией недвижимого муниципального имущества, сдачей помещений в аренду | Отдел КРР Юридический отдел | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | За 9 месяцев 2020 года коррупционных нарушений в ходе процессов, связанных с предоставлением земельных участков, реализацией недвижимого муниципального имущества, сдачей помещений в аренду не выявлено. |
| 1.7. Анализ проведения конкурсов и аукционов по продаже объектов муниципальной собственности с целью выявления фактов занижения реальной их стоимости и случаев злоупотребления | Отдел ККР Юридический отдел | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | За 9 месяцев 2020 года проведено 4 аукциона по продаже объектов муниципальной собственности, фактов занижения реальной стоимости не выявлено. |
| 1.8. Размещение информации в СМИ и на официальном сайте Администрации МО «Ленский муниципальный район:  - о возможности заключения договоров аренды муниципального недвижимого имущества, земельных участков;  - о результатах приватизации муниципального имущества;  - о предстоящих торгах по продаже, представлению в аренду муниципального имущества и результатах проведенных торгов | заместитель главы администрации по вопросам экономики и инфраструктурного развития | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Информация регулярно размещается в СМИ и на сайте Администрации |
| 1.9. Проведение плановых проверок:  а) расходования бюджетных средств, выделяемых на реализацию приоритетных программ, проведение мероприятий, связанных с отопительным сезоном и иными сезонными работами;  б) соответствия заключаемых органами местного самоуправления договоров и контрактов на поставку товаров, проведение работ, оказание услуг федеральному законодательству;  в) правомерности передачи муниципального имущества в собственность или аренду коммерческим структурам;  г) соблюдения законодательства при реализации разрешительных и согласовательных процедур. | Отдел КРР | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Проверки проводятся в соответствие с планом.  За 9 месяцев 2020г. проведены 3плановые проверки и 1 внеплановая проверка финансово-хозяйственной деятельности бюджетных учреждений МО «Ленский муниципальный район». |
| 1.10. Организация и проведение заседаний с участием представителей органов местного самоуправления, правоохранительных органов и предпринимателей с целью предупреждения и исключения фактов коррупции, выработки согласованных мер по снижению административных  барьеров | Отдел экономики и прогнозирования  Отдел архитектуры, строительства и капитальных ремонтовОтдел по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Рассмотрение данных вопросов запланировано на 4 квартал 2020 г. |
| 1.11. Размещение на официальном Интернет - сайте Администрации МО «Ленский муниципальный район» информации о деятельности органов местного самоуправления в области противодействия коррупции, в том числе нормативных правовых актов. | Общий отдел  Юридический отдел | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Информация размещена на сайте Администрации МО «Ленский муниципальный район» |
| 1.12. Функционирование телефона доверия для приема сообщений о фактах коррупции, определение порядка обработки поступающих сообщений о коррупционных проявлениях | Общий отдел | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Телефон доверия действует  «Телефон доверия»  (81859) 5-37-21  сообщений о коррупционных проявлениях не зарегистрировано |
| 1.13. Проведение анализа жалоб и обращений граждан на наличие сведений о фактах коррупции и проверки наличия фактов, указанных в обращениях | Общий отдел | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | За 9 месяцев 2020 года обращений не поступало. |
| 1.14. Организация информационного взаимодействия органов местного самоуправления с подразделениями правоохранительных органов, занимающихся вопросами противодействия коррупции | Общий отдел  Юридический отдел | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Организовано информационное взаимодействие органов местного самоуправления с ОП МВД России по Ленскому району, Прокуратурой Ленского района, Следственным комитетом, Управлением по вопросам противодействия коррупции Администрации Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области, с Собранием депутатов МО «Ленский муниципальный район» |
| 1.15. Организация среди учащихся образовательных учреждений района конкурсов плакатов, рефератов, сочинений по антикоррупционной тематике | Отдел Образования | 2,5 | 0 | 0 | 0 | 2,5 | 2,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Запланированы в декабре 2020 г мероприятия, приуроченные к международному Дню борьбы с коррупцией. |
| 2.1. Формирование кадрового резерва для замещения вакантных должностей муниципальной службы | Общий отдел | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Кадровый резерв сформирован распоряжением Администрации от 18.01.2013 г. № 7 |
| 2.2. Проведение работы с вновь принятыми муниципальными служащими по вопросам прохождения муниципальной службы, соблюдения требований, предъявляемых к служебному поведению, их правам и обязанностям, ограничениям и запретам, связанным с муниципальной службой, этике поведения муниципального служащего, предотвращения конфликта интересов, ответственности за совершение должностных правонарушений | Общий отдел | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Проводится работа с вновь принятыми муниципальными служащими по соответствующим вопросам. За отчетный период проведено 4 беседы. |
| 2.3. Проведение семинаров с муниципальными служащими по разъяснению требований Федерального закона «О муниципальной службе в Российской Федерации», Федерального закона «О противодействии коррупции», Закона Архангельской области «О противодействии коррупции в Архангельской области» и др. | Общий отдел  Юридический отдел | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В отчетный период 2 муниципальных служащих прошли повышение квалификации по дополнительной профессиональной программе «Профилактика и противодействие коррупции на муниципальной службе», проведены 3 беседы с муниципальными служащими, учеба с депутатами Собрания депутатов МО «Ленский муниципальный район» по разъяснению требований ФЗ «О муниципальной службе в РФ», ФЗ «О противодействии коррупции». |
| 2.4. Проведение проверок по соблюдению требований к служебному поведению муниципальными служащими | Общий отдел | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Нарушение требований к служебному поведению муниципальными служащими не зарегистрировано. |
| 2.5. Обеспечение функционирования комиссии по соблюдению требований к служебному проведению и урегулированию конфликтов интересов в МО «Ленский муниципальный район» | Общий отдел | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | За отчетный период проведено 2 заседания комиссии. |
| 2.6. Проверка своевременности представления справок о доходах, расходах муниципальными служащими | Общий отдел | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Проводиться проверка своевременности предоставления справок о доходах, расходах муниципальными служащими, нарушений не выявлено |
| 2.7. Размещение сведений о доходах, расходах об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих муниципальные должности, муниципальных служащих и членов их семей и руководителей муниципальных учреждений на официальном сайте | Общий отдел | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Сведения за 2019 год размещены на сайте Администрации МО в разделе «Противодействие коррупции» в установленные сроки (3 квартал 2020г.) |
| 2.8. Проверка деятельности муниципальных служащих с целью установления фактов занятия деятельностью, не предусмотренной законодательством о муниципальной службе (в части соблюдения ограничений и запретов) | Общий отдел | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Заявлений не поступало.  Нарушений ограничения и запретов не зарегистрировано. |
| 2.9. Анализ исполнения должностных обязанностей муниципальными служащими органов местного самоуправления, возникновения ситуаций, в которых возможен конфликтный интерес | Общий отдел | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Выявлен 1 случай конфликта интересов в ходе исполнения должностных обязанностей муниципальным служащим. |
| 2.10. Организация системы поощрений, при которой чиновнику было бы выгодно и в материальном, и в моральном планах вести себя честно и эффективно | Общий отдел | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Система поощрения не разработана из-за отсутствия финансовых средств |
| 2.11. Анализ действия механизма стимулирования муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений к исполнению должностных обязанностей на высоком профессиональном уровне, в том числе на должности, исполнение обязанностей по которым подвержено риску коррупционных проявлений | Общий отдел | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Механизм стимулирования не разработан из-за отсутствия финансовых средств |
| **Итого по  Программе** |  | **2,5** | **0,0** | **0,0** | **0** | **2,5** | **2,5** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |  |

**«Развитие местного самоуправления в МО «Ленский муниципальный район» и поддержка социально ориентированных некоммерческих**

**организации (2020-2024 годы)»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер и наименование мероприятия Программы | Исполнитель | Объемы финансирования (тыс. руб.) | | | | | | | | | | | | | Фактический  результат  выполнения  мероприятия  с указанием  причин  невыполнения |
| всего | | | федеральный бюджет | | бюджет МО «Ленский муниципальный район» | | | областной  бюджет | | | внебюджетные источники/бюджеты поселений | |
| План | | Факт | план | факт | предусмотрено  постановлением о  Программе | утверждено решением о бюджете  на 2020 год | факти- чески  профи- нанси- ровано | план | | факт | план | Факт |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | 11 | 12 | 13 | 14 |
| **Подпрограмма №1**  **«Развитие территориального общественного самоуправления на территории МО «Ленский муниципальный район» на 2020 – 2024 годы»** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 Размещение информационных материалов и освещение работы органов ТОС в средствах массовой информации и на информационных стендах. | Администрация МО «Ленский муниципальный район»/ Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма  ТОС | 0,0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | Информация о конкурсе ТОС «Местное развитие-2020» размещена на сайте Администрации МО «Ленский муниципальный район» и в районной газете «Маяк» от 13.03.2020г.  , информация об итогах конкурса размещена 24.05.2020г. в районной газете «Маяк». В 3 квартале 2020г. информация о реализованных проектах ТОС (ТОС «Уездный город», ТОС «Закишерье», ТОС «Преображенский парк», ТОС «Возрождение»). |
| 2.1 Создание органов ТОС и привлечение населения Ленского района к деятельности территориального общественного самоуправления | Администрация МО «Ленский муниципальный район»/ Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма | 0,0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | Создан ТОС «Микшина Гора» 07.01.2020г. |
| 2.2 Информирование населения о деятельности ТОС на сходах граждан и встречах органов власти с населением. | Администрация МО «Ленский муниципальный район»/ Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма | 0,0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | Мероприятия запланированы в течение года. |
| 3.1 Участие в межмуниципальных, областных семинарах и тренингах с целью обучения представителей органа ТОС, потенциальных участников ТОС. | Администрация МО «Ленский муниципальный район»/ Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма,  ТОС | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 14-17 февраля 2020г. приняли участие в семинаре «Десять шагов к успешному проекту» д. Морщихинская председатель ТОС а  «Стимул» Томилова Ольга Николаевна. 20.07.2020г. приняли участие в онлайн-конференции «Десять шагов к успешному проекту» представители ТОС «Солнышко», ТОС «Рассвет» |
| 3.2 Организация работы координационного Совета руководителей органов ТОС. | Администрация МО «Ленский муниципальный район»/ Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма,  ТОС | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 09.03.2020г. проведен дистанционно Координационный совет руководителей органов ТОС. |
| 4.1 Участие в областном конкурсе социальных проектов «Местное развитие». | Администрация МО «Ленский муниципальный район»/ Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма,  ТОС | 1282,8 | 1303,6 | | 0 | 0 | 273,2 | 273,2 | 273,2 | | 819,6 | 819,6 | 130/60,0 | 130/80,8 | Объявлен конкурс социальных проектов «Местное развитие-2020» , поступило 10 проектов, по итогам конкурса профинансированы все 10 проектов. |
| 5.1 Участие органов ТОС и активистов ТОС в конкурсах «Лучший ТОС Архангельской области», «Лучший активист Архангельской области» | Администрация МО «Ленский муниципальный район»/ Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма,  ТОС | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0/0 | Мероприятие запланировано на 4 квартал 2020г. |
| **ВСЕГО по подпрограмме № 1** |  | **1282,8** | **1303,6** | | **0** | **0** | **273,2** | **273,2** | **273,2** | | **819,6** | **819,6** | **130,0/ 60,0** | **130,0/**  **80,8** |  |
| **Подпрограмма № 2 «Содействие развитию социально ориентированных некоммерческих организаций в Ленском районе на 2020 – 2024 годы»** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. Организация и проведение обучающих семинаров, участие в областных обучающих семинарах представителей СО НКО | Администрация МО «Ленский муниципальный район»/ Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | Мероприятие запланировано в течение года |
| 1.2. Консультационная поддержка СО НКО | Администрация МО «Ленский муниципальный район» | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | Консультационная поддержка СО НКО проводится регулярно. |
| 1.3. Организация и проведение районного спортивного праздника для людей с ограниченными возможностями «Надежда». | Администрация МО «Ленский муниципальный район»/ Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма, | 10,0 | 0 | | 0 | 0 | 5,0 | 5,0 | 0 | | 0 | 0 | 5,0 | 0 | Мероприятие перенесено на 4 квартал 2020г.в связи с ограничениями связанными с распространением новой короновирусной инфекцией. |
| 1.4. Организация и проведение районного туристического слета для людей с ограниченными возможностями. | Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма  СО НКО | 7,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 7,0 | 0,0 | Мероприятие не состоялось в связи с ограничениями связанными с распространением новой короновирусной инфекцией. |
| 1.5. Организация и проведение межмуниципального Фестиваля творчества «Все в наших руках» для людей с ограниченными возможностями в рамках декады инвалидов. | Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма  СО НКО | 5,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 0,0 | Мероприятие запланировано на 4 квартал 2020г. |
| 1.6. Организация и проведение мероприятий ко Дню пожилого человека. | Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма  СО НКО  администрации поселений | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Мероприятия проведены в онлайн-режиме. |
| 1.7. Выставка-продажа изделий жителей района (пенсионеров, инвалидов). | Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма  СО НКО | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 16.02.2020г. проведена выставка в МБУК «ЦНКТ» «Ремесло в умелых руках» |
| 1.8. Участие во всероссийских, областных, межрайонных мероприятиях представителей СО НКО. | Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма  СО НКО | 15,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 15,0 | 15,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 01.02.-02.02. 2020г. г. участвовали в чемпионате первенства Архангельской области ПОДА пауэрлифтингу в г. Коряжма.  22-23 февраля 2020 г. чемпионат первенства Архангельской области по спорту ПОДА настольный теннис в г. Котлас.  20.02.2020 г. клуб «Оптимист» участвовал в викторине «Знаешь ли ты?» посвященная Дню защитника Отечества.  Во 2-3 квартале 2020г. участие не принимали в связи с пандемией. |
| 1.9. Организация и проведение районных мероприятий совместно с общественными объединениями, в том числе с Ленской РООПВ районного фестиваля ветеранской песни «Поет душа ветерана им. Е.В. Петровой. | Отдел по вопросам молодежи, спорта, культуры и туризма  СО НКО | 53,0 | 53,0 | | 0,0 | 0,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 3,0 | Проведены: -фестиваль «Поет душа ветерана» 16.03.2020г - 86 участников,  -Митинг у памятного камня  -мероприятия в МБУК «ЛМПБ» посвященные к 31-ой годовщине вывода Советских войск из Афганистана. Во 2 -3квартале 2020г. мероприятие не проводились в связи с карантином. |
| 2.1. Проведение районного конкурса проектов среди СО НКО. | Отдел по вопросам молодежи, спорта, культуры и туризма | 135,9 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 25,0 | 25,0 | 0,0 | 110,9 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | В 3 квартале 2020г. проведен районный конкурс проектов СОНКО, по итогам конкурса выиграл проект «Открытая книга» АНО «Центр поддержки общественных инициатив «Яренский уезд», освоение субсидии в 4 квартале. |
| 3.1.Информирование населения о деятельности СО НКО в СМИ и Интернет-сайтах. | Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма  СО НКО | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | За 3 квартала 2020 года размещено -9 публикации в газете «Маяк», интернет-сайте Администрации-18. |
| 4.1. Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта для категорий граждан, установленных ст. 2.4. ФЗ от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах». | Администрации МО «Ленский муниципальный район» | 44,3 | 8,7 | | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 44,3 | | 8,7 | 0,0 | 0,0 | Оплата проезда-5 чел. |
| 4.2. Оказание материальной помощи малообеспеченным слоям населения, гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. | Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | За отчетный период 2020 года материальная помощь оказана по 2 заявлениям в сумме -6,0 тыс. руб. (резервный фонд) |
| 4.3. Проведение благотворительных акций по поддержке отдельных категорий граждан. | Администрации МО «Ленский муниципальный район» | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 08.03.2020г. проведена акция «Дари добро» |
| **ВСЕГО по подпрограмме №2:** |  | 270,2 | 61,7 | | 0 | 0 | 95,0 | 95,0 | 50,0 | 155,2 | | 8,7 | 20,0/0,0 | 3,0/0,0 |  |
| **Итого по Программе** |  | **1553,0** | **1365,3** | | **0,0** | **0,0** | **368,2** | **368,2** | **323,2** | **974,8** | | **828,3** | **150,0/ 60,0** | **133,0/**  **80,8** |  |

" **Развитие имущественно – земельных отношений в МО «Ленский муниципальный район» на 2019 – 2023 годы** "

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер и наименование мероприятия Программы | Ответственный исполнитель  соисполнитель | Объемы финансирования (тыс. руб.) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Фактический  результат  выполнения  мероприятия с указанием  причин  невыполнения | | |
| всего | | | | | федеральный бюджет | | | | | | | | | бюджет МО «Ленский муниципальный район» | | | | | | | | | | | | Бюджеты поселений | | | | | | | областной  бюджет | | | | | внебюджетные источники | | | | | | | | |  | | |
| План | | | Факт | | план | | | факт | | | | | | Предусмотрено  постановлением о  Программе | | | | Утверждено решением о бюджете на  2020 год | | | | фактически  профи- нансировано | | | | план | | | | факт | | | план | | факт | | | план | | Факт | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | | | 4 | | 5 | | | 6 | | | | | | 7 | | | | 8 | | | | 9 | | | | 10 | | | | 11 | | | 12 | | 13 | | | 14 | | 15 | | | | | | | 16 | | |
| **Подпрограмма №1 «Эффективное управление муниципальным имуществом на территории МО «Ленский муниципальный район» на 2019 – 2023 годы»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 Перечисление взносов региональному оператору для проведения капитального ремонта общего муниципального имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ленского района | Отдел по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами | 1156,9 | | | 48,9 | | 0 | | | | 0 | | | | | | 1156,9 | | | | 1156,9 | | | | 48,9 | | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | 0 | | | 0 | | | | | 0 | | | | За отчетный период 2020 г. проведена сверка с фондом капитального ремонта, текущие счета оплачены. | | |
| 1.2 Содержание, текущий и капитальный ремонт муниципального имущества | Отдел по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами | 2860,3 | | | 656,3 | | 0 | | | | 0 | | | | | | 2860,3 | | | | 2860,3 | | | | 656,3 | | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | 0 | | | 0 | | | | | 0 | | | | Содержание скважин, чистка колодцев. На данный момент проводится ремонт муниципального жилого фонда, ведется приемка по выполнению данных видов работ, подписываются акты выполненных работ по 3 объектам. Работы проведены и подписаны акты о приеме передаче по 3 объектам. | | |
| 1.3 Содержание мест захоронения | Отдел по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами | 619,5 | | | 537,8 | | 0 | | | | 0 | | | | | | 619,5 | | | | 619,5 | | | | 537,8 | | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | 0 | | | 0 | | | | | 0 | | | | Вывоз мусора по МО «Сафроновское», МО «Козьминское», «Сойгинское». | | |
| 1.4 Уплата транспортного и земельного налогов | Отдел по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами | 132,8 | | | 102,8 | | 0 | | | | 0 | | | | | | 132,8 | | | | 132,8 | | | | 102,8 | | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | 0 | | | 0 | | | | | 0 | | | | Начислен и частично переведен налог на муниципальное имущество и земельный налог за 9 месяцев 2020 года | | |
| 1.5. Приобретение имущества для муниципальных нужд | Отдел по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами | 2507,9 | | | 0 | | 0 | | | | 0 | | | | | | 82,9 | | | | 82,9 | | | | 0 | | | | | | 0 | 0 | | | 2425,0 | | 0 | | | 0 | | | | | 0 | | | | В отчетный период 2020г. имущество не приобреталось. | | |
| 1.6. Демонтаж зданий, находящихся в муниципальной собственности | Отдел по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами | 1004,4 | | | 499,2 | | 0 | | | | 0 | | | | | | 1004,4 | | | | 1004,4 | | | | 499,2 | | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | 0 | | | 0 | | | | | 0 | | | | Выполнены работы по сносу зданий в соответствии с 44-ФЗ | | |
| 1.7 Доставка счетов – квитанций на территории Ленского района, оплата почтовых и банковских услуг. | Отдел по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами | 475,1 | | | 229,4 | | 0 | | | | 0 | | | | | | 475,1 | | | | 475,1 | | | | 229,4 | | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | 0 | | | 0 | | | | | 0 | | | | Израсходовано на доставку счетов – квитанций ФГУП «Почта РОССИИ», а также за прием платежей за найм согласно выставленным счетам. | | |
| 2.1 Оценка рыночной стоимости муниципального имущества с целью заключения договоров на право аренды либо договоров купли-продажи | Отдел по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами | 150,0 | | | 50,5 | | | 0 | | | 0 | | | | | | 150,0 | | | | 150,0 | | | | 50,5 | | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | | | | Выполнены работы в отношении 8 объектов. | | | | |
| 2.2. Изготовление технической документации и (или) проведение кадастровых работ в отношении муниципального имущества | Отдел по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами | 460,9 | | | 40,0 | | 0 | | | | 0 | | | | | | 460,9 | | | | 460,9 | | | | 40,0 | | | | | 0 | | 0 | | | 0 | | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | Выполнение кадастровых работ по постановке на учет муниципального имущества | | | | | |
| 2.3. Выдача архивных справок | Отдел по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами | 0 | | | | 0 | | 0 | | | 0 | | | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | 0 | | | 0 | | | | | | 0 | | | | Нет выполнения в связи с отсутствием финансирования | | |
| 2.4. Изготовление технических заключений в форме технических отчетов | Отдел по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами | 150,0 | | | | 130,0 | | 0 | | | 0 | | | | | | 150,0 | | | | 150,0 | | | | 130,0 | | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | 0 | | | 0 | | | | | | 0 | | | | Аукцион на выполнение работ по изготовлению технических заключений в форме технических отчетов состоялся, запланированные работы выполнены в полном объеме (объект-жилой дом, с. Яренск ул. Кишерская, д.3А, с. Яренск, ул. Урицкого, д.50) | | |
| 2.5.Привлечение в муниципальную собственность бесхозяйного имущества | Отдел по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами | 245,7 | | | | 37,8 | | 0 | | | 0 | | | | | | 245,7 | | | | 245,7 | | | | 37,8 | | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | 0 | | | 0 | | | | | | 0 | | | | Аукцион состоялся, запланированные работы по изготовлению технических заключений в форме технических отчетов выполнены (объект – жилой дом, с. Яренск, ул. Трудовая, д.29) | | |
| 2.6.Совершенствование системы учета муниципального имущества | Отдел по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами | Без финансирования | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | За 9 месяцев 2020 года внесены сведения о новых объектах, а также о выбывших объектах. | | |
| 3.1 Проведение проверок эффективности использования муниципального имущества, закрепленного на праве хозяйственного ведения за муниципальными унитарными предприятиями, на праве оперативного управления за муниципальными учреждениями, переданного по договорам аренды | Отдел по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами | Без финансирования | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Проведена инвентаризация МБОУ «Ошлапецкая СШ» | | |
| 3.2 Проведение претензионной работы | Отдел по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Ежемесячно на заседание межведомственной комиссии по обеспечению своевременного поступления налогов и сборов в бюджеты всех уровней и легализации заработной платы подаются ходатайства о рассмотрении задолженности по аренде муниципального имущества и плате за найм. | | |
| Заключение договоров аренды в отношении имущества, находящегося в оперативном управлении муниципального района (за исключения имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | Отдел по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами | Без финансирования | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | За 9 месяцев 2020 г. заключен 1 новый договор аренды на общую сумму 16859,22 руб. ежемесячно | | |
| Итого по подпрограмме 1 |  | 9763,5 | 2332,7 | | | | | 0 | | | | | 0 | | | 7338,5 | | | | 7338,5 | | | | 2332,7 | | | | | 0 | | | 0 | | | 2425,0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | | | | | |  | | |
| **Подпрограмма № 2**  **«Эффективное управление земельными ресурсами на территории МО «Ленский муниципальный район» на 2019 – 2023 годы»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 Проведение работ по государственному кадастровому учету земельных участков под многоквартирными домами | Отдел по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами | 898,0 | 124,1 | | | | | | 0 | | | | | 0 | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | | | | 0 | | 898,0 | 124,1 | | | 0 | | | 0 | | | | | Заключен муниципальный контракт в отношении земельных участков под многоквартирными домами. | | |
| 1.2 Проведение работ по государственному кадастровому учету земельных участков под объектами муниципальной собственности | Отдел по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами | 19,0 | 19,0 | | | | | 0 | | | | | | 0 | 19,0 | | | | 19,0 | | | | 19,0 | | | 0 | | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | 0 | | | | | | | Оплачены работы по формированию земельных участков под 3 объектами муниципальной собственности в с. Яренск в соответствии с 44-ФЗ. | | |
| 2.1 Проведение работ по государственному кадастровому учету земельных участков для предоставления физическим и юридическим лицам для строительства и иных целей | Отдел по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами | 200,0 | 43,0 | | | | | 0 | | | | | | 0 | 200,0 | | | | 200,0 | | | | 43,0 | | | 0 | | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | 0 | | | | | | | Проведен аукцион на выполнение работ по формированию земельных участков для предоставления физическим лицам | | |
| 2.2 Организация и проведение аукционов по продаже земельных участков и по продаже права аренды земельных участков (в том числе услуги по проведению оценки и публикации в общественно-политической газете Ленского района «Маяк») | Отдел по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами | 200,0 | 24,9 | | | | | 0 | | | | | | 0 | 200,0 | | | | 200,0 | | | | 24,9 | | | 0 | | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | 0 | | | | | | | Проведена оценка рыночной стоимости земельных участков в целях продажи и предоставления в аренду, опубликовано в газете «Маяк» | | |
| 3.1 Проведение работ по государственному кадастровому учету земельных участков для многодетных семей | Отдел по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами | 54,1 | 42,0 | | | | | 0 | | | | | | 0 | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | | | | | | | 0 | | 54,1 | | 42,0 | | | 0 | 0 | | | | | | | Мероприятие запланировано в течение года | | |
|  |  | 1371,1 | 253,0 | | | | | 0 | | | | | | 0 | 419,0 | | | | 419,0 | | | | 86,9 | | | 0 | | | | | | | 0 | | 952,1 | | 166,1 | | | 0 | 0 | | | | | | |  | | |
| **Подпрограмма № 3**  **«Имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства на территории МО «Ленский муниципальный район» на 2019 – 2023 годы»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ***Задача № 1:Обеспечение увеличения количества объектов муниципального имущества в перечне имущества, предназначенного для предоставления субъектам малого и среднего предпринимательства*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.Проведение работы по ежегодному дополнению Перечня новыми объектами муниципального имущества | Отдел по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами | Без финансирования | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | В 1 полугодие 2020 года дополнение Перечня объектами недвижимости с целью замещения имущества, в отношении которого реализовано преимущественное право субъектов МСП на выкуп арендуемого муниципального имущества, не проводилось. | | |
| ***Задача № 2:Совершенствование льготного порядка предоставления имущества в аренду*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| * 1. Проведение работы по реализации льготного порядка предоставления имущества в аренду. | Отдел по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами | Без финансирования | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | работа по реализации льготного порядка предоставления имущества в аренду проведена в полном объеме | | |
| ***Задача № 3:Упрощение и повышение прозрачности процедур предоставления имущества во владение (пользование)*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.Совершенствование работы по предоставлению муниципального имущества во владение (пользование) | Отдел по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами | Без финансирования | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Ведется разработка и предоставление субъектам МСП методических материалов по участию в торгах и процедурах предоставления имущества без проведения торгов, размещение информации на сайте МО «Ленский муниципальный район» | | |
| **Итого по программе** |  | **11134,6** | | **2585,7** | | | | **0** | | | | **0** | | | **7757,5** | | | **7757,5** | | | | **2419,6** | | | | **0** | | | | | | **0** | | | **3377,1** | | | | **166,1** | **0** | | **0** | | | | | | | |  | | |

**«Улучшение условий и охраны труда в МО «Ленский муниципальный район» на 2020-2024 годы"**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер и наименование мероприятия Программы | Исполнитель | Объемы финансирования (тыс. руб.) | | | | | | | | | | | Фактический  результат  выполнения  мероприятия  с указанием  причин  невыполнения |
| всего | | федеральный бюджет | | бюджет МО «Ленский муниципальный район» | | | областной  бюджет | | внебюджетные источники | |
| План | Факт | План | факт | Предусмотрено постановлением Программы | утверждено решением о бюджете  на 2020 год | Фактич. профи- нанси- ровано | план | факт | план | Факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. Оказание практической и методической помощи работодателям, осуществляющим деятельность на территории МО «Ленский муниципальный район» районе по внедрению системы управления профессиональными рисками | Администрация МО «Ленский муниципальный район», Отдел ПС, ЖК и СХ | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Оказывается практическая и методическая помощь работодателям.  За отчетный период 2020г. -24 консультации. |
| 2.Проведение разъяснительной работы о финансировании предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными производственными факторами | Администрация МО «Ленский муниципальный район», Отдел ПС, ЖК и СХ | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Информация размещена на официальном сайте Администрации-08.06.2020г. |
| 3. Проведение мониторинга условий и охраны труда у работодателей осуществляющих деятельность на территории МО «Ленский муниципальный район» | Администрация МО «Ленский муниципальный район»; Отдел ПС, ЖК и СХ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Мониторинг условий и охраны труда у работодателей проведен в июле 2020г. |
| 4. Проведение анализа производственного травматизма и профессиональной заболеваемости у работодателей, осуществляющих деятельность на территории МО «Ленский муниципальный район» | Администрации МО «Ленский муниципальный район», Отдел ПС, ЖК и СХ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Анализ проведен в июле 2020г. |
| 5. Осуществление переданных полномочий в сфере охраны труда | Администрация МО «Ленский муниципальный район», Отдел ПС, ЖК и СХ | 291,3 | 157,6 | - | - | - | - | - | 291,3 | 157,6 | - | - | Обеспечение реализации основных направлений государственной политики в сфере охраны труда в пределах переданных полномочий |
| 6. Обеспечение организации работы координационного совета по охране труда при Администрации МО «Ленский муниципальный район» | Администрация МО «Ленский муниципальный район» Отдел ПС, ЖК и СХ | 0,0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Координационный совет по охране труда проведен 27.04.2020г. |
| 7. Содействие работодателям в организации обучения по охране труда и проверке знаний требований охраны труда в установленном порядке | Администрация МО «Ленский муниципальный район» Отдел ПС, ЖК и СХ | 0,0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Мероприятие запланировано в 4 квартале 2020г. |
| 8. Проведение мониторинга обучения по охране труда руководителей и специалистов, других категорий, работающих у работодателей, расположенных на территории МО «Ленский муниципальный район» | Администрация МО «Ленский муниципальный район» Отдел ПС, ЖК и СХ | 0,0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Мониторинг обучения по охране труда руководителей и специалистов, других категорий, работающих у работодателей запланирован на 4 квартал 2020г. |
| 9. Организация и проведение семинаров совещаний, рабочих встреч по вопросам охраны труда на территории Ленского района | Администрация МО «Ленский муниципальный район» Отдел ПС, ЖК и СХ | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | Мероприятие запланировано на 4 квартал 2020г. |
| 10. проведение муниципальных мероприятий по охране труда, вт.ч. организация и проведение ежегодного смотра-конкурса на лучшее состояние условий и охраны труда у работодателей, осуществляющих деятельность на территории МО «Ленский муниципальный район» | Администрация МО «Ленский муниципальный район» Отдел ПС, ЖК и СХ | 11,0 | 0 | - | - | 11,0 | 11,0 | - | - | - | 0 | 0 | Разработано и утверждено положение о смотр-конкурсе, конкурс объявлен. Подведение итогов в 4 квартале 2020г. |
| 11. Разработка методических рекомендаций для работодателей по вопросам охраны труда, информирование населения, работодателей о проведении районных мероприятий по охране труда, о состоянии условий и охраны труда через газету, официальный сайт, индивидуально | Администрация МО «Ленский муниципальный район» Отдел ПС, ЖК и СХ | 0,0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Мероприятие запланировано на 4 квартал 2020г. |
| 12. Участие в межмуниципальных мероприятиях по вопросам охраны труда. | Администрация МО «Ленский муниципальный район» Отдел ПС, ЖК и СХ | 0,0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Мероприятие запланировано в течение года. |
| 13.Оказание практической и методической помощи работодателям по внедрению программ «нулевого травматизма» | Администрация МО «Ленский муниципальный район» Отдел ПС, ЖК и СХ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Оказание практической и методической помощи работодателям по внедрению программ «нулевого травматизма» |
| **Итого по  Программе** |  | **302,3** | **157,6** | **0,0** | **0,0** | **11,0** | **11,0** | **0,0** | **291,3** | **157,6** | **0** | **0** |  |

**«Охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности в МО «Ленский муниципальный район» на 2019-2024 годы»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер и наименование мероприятия Программы | Исполнитель | Объемы финансирования (тыс. руб.) | | | | | | | | | | | | Фактический  результат  выполнения  мероприятия  с указанием  причин  невыполнения |
| Всего | | федеральный бюджет | | бюджет МО «Ленский муниципальный район» | | | областной  бюджет | | внебюджетные источники/бюджеты поселений | | |
| План | Факт | план | факт | преду-  смотрено  постанов- лением о  Программе | утверждено решением о бюджете  на 2020 год | факти- чески  профи- нанси- ровано | план | факт | план | факт | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | 14 |
| **Подпрограмма №1 «Обеспечение экологической безопасности в МО «Ленский муниципальный район»** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.Разработка сметной документации с получением заключения о достоверности сметной стоимости по созданию мест (площадок) накопления (в том числе раздельного накопления) твердых коммунальных отходов и крупногабаритных отходов на территории МО «Ленский муниципальный район». Создание Площадок.  Содержание Площадок.  Приобретение (поставка) контейнеров (бункеров) для накопления твердых коммунальных отходов. | Администрация МО «Ленский муниципальный район, муниципальные образования поселений, отдел ПС, ЖК и СХ | 5416,9 | 2619,6 | 0 | 0 | 1382,4 | 1382,4 | 1382,4 | 3665,1 | 896,2 | 0/369,4 | | 0/341,0 | Созданы 2 места (площадки) на территории МО «Сойгинское», 2 места МО «Козьминсоке», 24 места в МО «Сафроновское», 10 мест в МО «Урдомское».  Приобретены 83 контейнера ЛМР и 63 контейнера в МО «Урдомское». |
| 1.2.Ведение реестра производственных мощностей в области обращения с отходами. | Администрация МО «Ленский муниципальный район, отдел ПС, ЖК и СХ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | - | Утвержден и ведется реестр мест (площадок) накопления (в том числе раздельного накопления) твердых коммунальных отходов и крупногабаритных отходов. |
| 1.3.Содействие внедрению системы сбора ртутьсодержащих отходов, отработанных источников малого тока (батареек) у населения | Администрация МО «Ленский муниципальный район, отдел ПС, ЖК и СХ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | - | Разосланы письма в управляющие компании. |
| 1.4.Проведение обследований объектов размещения ТКО действующих и после завершения их эксплуатации. | Администрация МО «Ленский муниципальный район, отдел ПС, ЖК и СХ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | Проведено обследование объектов размещения ТКО в с. Яренск. |
| 1.5. Проведение лабораторных исследований качества воды водозаборных сооружений и устройств нецентрализованного водоснабжения.  Проведение санитарно-эпидемиологической экспертизы проектной документации «Проект организации зон санитарной охраны водозаборных скважин, расположенных в п. Сойга и п. Литвино Ленского района Архангельской области. | Администрация МО «Ленский муниципальный район, отдел ПС, ЖК и СХ | 162,0 | 0 | 0 | 0 | 162,0 | 162,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | Проведение лабораторных исследований питьевой воды в скважинах планируется в течение года. |
| 1.6. Проведение обследований территорий в целях выявления несанкционированного размещения отходов. | Администрация МО «Ленский муниципальный район, отдел ПС, ЖК и СХ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | Проведено 3 обследования территорий в целях выявления несанкционированного размещения отходов. |
| **Итого по задаче 1** |  | **5578,9** | **2619,6** |  | **-** | **1544,4** | **1544,4** | **1382,4** | **3665,1** | **896,2** | **0/369,4** | | 341,0 | - |
| Задача № 2- Повышение уровня экологического образования, просвещения и формирование экологической культуры населения к окружающей среде. | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. Организация информирования населения по вопросам экологической направленности в средствах массовой информации. | Администрация МО «Ленский  муниципальный  район», Управляющие компании | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | | - | На сайте Администрации информация размещается по мере необходимости. |
| 2.2. Изготовление рекламной продукции экологической направленности (кроме СМИ). | Администрация  МО «Ленский  муниципальный  район», отдел ПС, ЖК и СХ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | Мероприятие не запланировано в течение года. |
| 2.3. Проведение эколого-практических и эколого-просветительских мероприятий ежегодно | Администрация МО «Ленский  муниципальный  район», отел ПС, ЖК и СХ | 5,9 | 0 | - | - | 5,9 | 5,9 | 0 | - | - | - | | - | Постановлением Администрации №26 от 23.01.2020 г. утвержден План проведения мероприятий.  Проведены мероприятия согласно утвержденному плану. |
| **Итого по задаче № 2** |  | 5,9 | 0 | - | - | 5,9 | 5,9 | - | - | - | - | | - |  |
| **Итого по  Программе №1** |  | **5584,8** | **2619,6** | **0** | **0** | **1550,3** | **1550,3** | **1382,4** | **3665,1** | **0** | **0/369,4** | | **341,0** |  |
| **Подпрограмма № 2 «Чистая вода на 2019-2024 года»** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. Разработка проектно-сметной документации на установку и подключение блочно-модульной водо-очистной станции с. Козьмино | Администрация МО «Ленский  муниципальный  район», отел архитектуры, строительства и капитальных ремонтов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | Разработка ПСД на строительство блочно-модульной водоочистной станции с. Козьмино запланировано на 2022 год. |
| 1.2. Установка и подключение блочно-модульной водо-очистной станции с. Козьмино | Администрация МО «Ленский  муниципальный  район», отел архитектуры, строительства и капитальных ремонтов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | Мероприятие запланировано на 2024 год. |
| 1.3. Разработка проектно-сметной документации на строительство водозабора, станции водоочистки с. Яренск | Администрация МО «Ленский  муниципальный  район», отел архитектуры, строительства и капитальных ремонтов | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | | **0** | Разработка ПСД на строительство водозабора, станции водоочистки с. Яренск запланировано на 2021 год. |
| 1.4. Строительство водозабора, станции водоочистки с. Яренск | Администрация МО «Ленский  муниципальный  район», отел архитектуры, строительства и капитальных ремонтов | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | | **0** | Мероприятие запланировано на 2022 год. |
| 1.5.Разработка проектно-сметной документации реконструкции сетей водоснабжения с. Яренск | Администрация МО «Ленский  муниципальный  район», отел архитектуры, строительства и капитальных ремонтов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | ПСД реконструкции сетей водоснабжения с. Яренск разработана за счет средств инвестора. Проводится государственная экспертиза ПСД. Получено положительное заключение ПСД по реконструкции линейного объекта «Водопровод в с. Яренск». |
| 1.6. Реконструкция сетей водоснабжения с. Яренск | Администрация МО «Ленский  муниципальный  район», отел архитектуры, строительства и капитальных ремонтов | 182800,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81000,0 | 0 | 101800,0 | | 0 | Мероприятие запланировано на 2020-2021 гг. |
| **Итого по  Программе №2** |  | **182800,0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **81000** | **0** | **101800,0** | | **0** |  |
| **Всего по программе** |  | **188384,8** | **2619,6** | **0** | **0** | **1550,3** | **1550,3** | **1382,4** | **84665,1** | **896,2** | **101800,0/**  **369,4** | | **0/341,0** |  |

**«Формирование комфортной городской среды на территории МО « Ленский муниципальный район» на 2018-2024годы»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия Программы | Ответственный исполнитель  соисполнитель | Объемы финансирования (тыс. руб.) | | | | | | | | | | | | | Фактический  результат  выполнения  мероприятия с указанием  причин  невыполнения |
| всего | | федеральный бюджет | | бюджет МО «Ленский муниципальный район» | | | Бюджеты поселений | | областной  бюджет | | внебюджетные источники | |
| План | Факт | план | факт | Предусмотрено  постановлением о  Программе | Утверждено решением о бюджете на  2020 год | фактически  профи- нансировано | план | факт | план | факт | план | Факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1.1. Мероприятия по повышению квалификации муниципальных служащих МО «Ленский муниципальный район», отвечающих за реализацию мероприятий по благоустройству территорий | Администрация МО «Урдомское», МО  «Сафроновское» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Мероприятия по повышению квалификации муниципальный служащих, отвечающих за реализацию мероприятий по благоустройству территорий проходят еженедельно в рамках ВКС. |
| 1.2. Мероприятия по проведению инвентаризации дворовых и общественных территорий, территорий индивидуальной жилой застройки и территорий в ведении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей | Администрация МО «Урдомское», МО  «Сафроновское» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Мероприятия по проведению инвентаризации дворовых и общественных территорий и оценки их состояния. |
| **2.1.Мероприятия по благоустройству дворовых и общественных территорий МО**  **« Ленский муниципальный район»:** | Отдел ПС, ЖК и СХ Администрации МО « Ленский муниципальный район», МО « Урдомское» , МО « Сафроновское» | 2585,2 | 2184,8 | 1964,5 | 1964,5 | 0 | 0 | 0 | 40,1 | 40,1 | 580,6 | 180,2 | 0 | 0 |  |
| -общественная территория :  рп.Урдома ул.Мира д.11А | Администрация МО « Урдомское» | 1071,5 | 1071,5 | 1029,5 | 1029,5 | 0 | 0 | 0 | 21,0 | 21,0 | 21,0 | 21,0 | 0 | 0 | Заключен муниципальный контракт № 02/20 от 25.02.2020 года на выполнение работ по благоустройству общественной территории площади у здания Дома Культуры , расположенного по адресу :д.11А ул.Мира рп.Урдома МО « Урдомское» . Работы выполнены в полном объеме. |
| - общественная территория с.Яренск :  1)ул. Кирпичная на участке от ул. Кр.Партизан до ж.д.№34  2)ул.Пермская на участке от ул. Кр.Партизан до ж.д. №31  3)ул. Пионерская на участке от ж.д. №12 до пер.Гаражный , на участке от ул. Трудовая до ул. А.Жданова , на участке от ул. А.Жданова до ул. Кишерская  4)ул.Северная на участке от ж.д. №3 до ж.д.№11  5)ул.Энергетиков на участке от ж.д.№4 до ж.д.№7  6)ул. Кишерская на участке от подстанции до ул.Восточная ж.д. №12  7)ул. Маяковского от ж.д. № 42 до ж.д. №56 | Администрация МО «Сафроновское» | 1513,7 | 1113,3 | 935,0 | 935,0 | 0 | 0 | 0 | 19,1 | 19,1 | 559,6 | 159,2 | 0 | 0 | Заключены : 1)контракт от 14.02.2020года № 0124300003820000001 на выполнение работ « Модернизация сетей объекта уличного освещения МО «Сафроновское» , расположенных по адресам 1)ул. Кирпичная на участке от ул. Кр.Партизан до ж.д.№34  2)ул.Пермская на участке от ул. Кр.Партизан до ж.д. №31  3)ул. Пионерская на участке от ж.д. №12 до пер.Гаражный , на участке от ул. Трудовая до ул. А.Жданова , на участке от ул. А.Жданова до ул. Кишерская  4)ул.Северная на участке от ж.д. №3 до ж.д.№11;  2)контракт №12 от 05.03.2020 года на выполнение работ работ « Модернизация сетей объекта уличного освещения МО «Сафроновское» , расположенных по адресам )ул.Энергетиков на участке от ж.д.№4 до ж.д.№7  6)ул. Кишерская на участке от подстанции до ул.Восточная ж.д. №12  7)ул. Маяковского от ж.д. № 42 до ж.д. №56 Работы выполнены в полном объеме. Договор на приобритение уборочной техники заключен на сумму 400,385 с ИП Ковалевской А.В. |
| **3.1.Мероприятия по информированию заинтересованных граждан , организаций по реализации мероприятий по благоустройству территорий** | Администрации МО « Ленский муниципальный район» , «Сафроновское» , «Урдомское» | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | На официальных сайтах администраций размещается информация о ходе реализации мероприятий |
| **3.2.Мероприятия по повышению уровня вовлеченности заинтересованных граждан и организаций в проведении публичных обсуждений проектов по благоустройству территорий МО « Ленский муниципальный район»** | Администрации МО « Ленский муниципальный район», «Сафроновское» , «Урдомское» | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | Мероприятия выполняются (проведение круглых столов, собраний) |
| **Итого по программе** |  | **2585,2** | **2184,8** | **1964,5** | **1964,5** | **0** | **0** | **0** | **40,1** | **40,1** | **580,6** | **180,2** | **0** | **0** |  |