**ОТЧЕТ**

**о ходе реализации муниципальных программ**

**за 2016 год**

**"Охрана здоровья граждан Ленского района на 2014-2016 годы"**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер и наименование мероприятия Программы | Исполнитель | Объемы финансирования (тыс. руб.) | | | | | | | | | | | Фактический  результат  выполнения  мероприятия  с указанием  причин  невыполнения |
| всего | | федеральный бюджет | | бюджет МО «Ленский муниципальный район» | | | областной  бюджет | | внебюджетные источники | |
| План | Факт | план | факт | предусмотрено  постановлением о  Программе | утверждено решением о бюджете  на 2016 год | факти- чески  профи- нанси- ровано | план | факт | план | Факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Раздел 1. «Кадровая политика» | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. Приобретение служебного жилья для медицинских работников | Администрация МО «Ленский муниципальный район» | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Предоставлена квартира молодому специалисту (врачу психиатру-наркологу). |
| 1.2. Единовременные денежные выплаты молодым специалистам, трудоустроившимся в ГБУЗ АО «Яренская ЦРБ» | Администрация МО «Ленский муниципальный район» | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Нет выполнения из-за отсутствия финансирования |
| 1.3. Выплата студентам государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Северный государственный медицинский университет», обучающимся на условиях целевой контрактной подготовки | Администрация МО «Ленский муниципальный район» | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Нет выполнения из-за отсутствия финансирования |
| 1.4. Мероприятия по повышению престижа профессии, в том числе проведение конкурсов профессионального мастерства | Администрация МО «Ленский муниципальный район»  ГБУЗ АО «Яренская ЦРБ» | 5,0 | 1,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,0 | 1,5 | Яренская ЦРБ приняла участие в месячнике по профориентации в Яренской школе.  17.06.2016 –мероприятия по празднованию180-летия Яренской больницы:  -открытие мемориальной доски Южаниной В.Н.,  - награждение работников больницы и ветеранов здравоохранения Почетными грамотами и благодарностями |
| Раздел 2. «Укрепление материально-технической базы ЛПУ*»* | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. Капитальный ремонт, реконструкция и ремонт зданий и помещений | Администрация МО «Ленский муниципальный район»  ГБУЗ АО «Яренская ЦРБ» | 0,0 | 1200,0 |  |  |  |  |  | 0,0 | 1200,0 |  |  | Косметический ремонт поликлиники, леченого корпуса в с. Яренск, ремонт кровли на здании детского отделения. |
| Раздел 3. «Повышение качества медицинской помощи больным социально значимыми заболеваниями» | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1. Оплата проезда онкологических больных в онкологический диспансер 2 раза в год | Администрация МО «Ленский муниципальный район» | 277,0 | 277,0 | 0 | 0 | 277,0 | 277,0 | 277,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Компенсирована стоимость проезда 81 гражданину. |
| Раздел 4. «Детям- здоровое будущее» | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1. Привлечение узких специалистов с целью диагностики и обследования детского населения | Администрация МО «Ленский муниципальный район» | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | В октябре 2016 года проведен осмотр детей сирот и профосмотр детей по приказу 1346-н (ООО «Здоровый малыш»). |
| Раздел 5. «Формирование здорового образа жизни населения» | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1. Организация и проведение акций к Всемирному Дню здоровья,  Всемирному дню сердца, конференций по актуальным темам здоровья | Администрация МО «Ленский муниципальный район»  ГБУЗ АО «Яренская ЦРБ» | 5,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,0 | 0 | С 17 по 28.03.2016 г., с 17 по 27.11.2016 г. акция «Сообщи, где торгуют смертью».  Разработан план мероприятий по санитарной охране территории на 2016-2020г.  Проведено 2 заседания антинаркотичес-кой комиссии. Проведено 3 заседания комиссии по охране здоровья граждан. |
| 5.2. Привлечение специалистов в район по обучению навыкам здорового образа жизни | Администрация МО «Ленский муниципальный район» | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Распространение буклетов благотворительного фонда «Легкое дыхание» по профилактике легочных заболеваний и пропаганде ЗОЖ среди населения. Выезд специалистов Котласского реабилитацион-ного центра перенесен на 2017 год. |
| 5.3. Санитарно-гигиеническое просвещение населения через СМИ, приобретение и изготовление информационных и методических материалов по пропаганде здорового образа жизни | Администрация МО «Ленский муниципальный район»  ГБУЗ АО «Яренская ЦРБ» | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Информация по заболеваемости гриппом, ОРВИ, присасыванию клещей опубликована в СМИ.  Информация по акции «Сообщи, где торгуют смертью» о проведении профмероприятий опубликована в СМИ.  В СМИ опубликована информация о проведении спортивных мероприятий.  Распространение буклетов БФ «Легкое дыхание» по профилактике легочных заболеваний и отказу от курения.  Опубликована информация на сайте администрации по профилактике гриппа. Направлены письма в организации о проведении прививочной компании против гриппа. |
| **Итого по Программе** |  | **287,0** | **1478,5** | **0** | **0** | **277,0** | **277,0** | **277,0** | **0** | **1200,0** | **10,0** | **1,5** |  |

**"Развитие образования Ленского муниципального района на 2015-2018 годы"**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Номер и наименование мероприятия Программы** | Ответственный исполнитель, соисполнитель | **Объемы финансирования (тыс.руб.)** | | | | | | | | | | | | | Фактический результат выполнения мероприятия с указанием причин не выполнения |
| **ВСЕГО** | | | федеральный бюджет | | бюджет МО "Ленский муниципальный район" | | | | областной бюджет | | внебюджетные источники | |
| **план** | | **факт** | план | факт | предусмотрено постановлением Программы | утверждено решением о бюджете на 2016 год | фактически профинансировано (кассовые расходы) | | план | факт | план | факт |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 12 | 13 | 14 | 15 |  |
| **Подпрограмма № 1 «Развитие муниципальной системы дошкольного образования МО «Ленский муниципальный район» на 2015-2018 годы».** | | | | | | | | | | | | | | | |
| ***Задача 1. Обеспечение доступности и качества дошкольного образования соответствующего потребностям населения, требованиям инновационного развития социально-экономического развития Ленского района.*** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 Финансовое обеспечение гарантий прав граждан на получение общедоступного бесплатного и качественного дошкольного образования в МО «Ленский муниципальный район» | МБДОУ, МБОУ Отдел образования Администрации МО «Ленский муниципальный район» | 93408,9 | | 93365,5 | 0 | 0 | 23648,3 | 23648,3 | 23648,3 | | 69760,6 | 69760,6 | 0 | 0 | Финансируется согласно месячного графика. Исполнение составило по местному бюджету – 99,9 %, по областному бюджету -100 %. |
| **ИТОГО по задаче № 1** |  | **93408,9** | | **93408,9** | **0** | **0** | **23648,3** | **23648,3** | **23648,3** | | **69760,6** | **69760,6** | **0** | 0 |  |
| ***Задача 2 . Развитие сети и создание современных условий в дошкольных образовательных организациях.*** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 Строительство детских садов на 220 мест  (с.Яренск, п.Урдома) | Министерство образования и науки Архангельской области и Отдел образования Администрации МО «Ленский муниципальный район» | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | Закончено строительство детсада с. Яренск на 220 мест. Здание детского сада принято в конце апреля 2016 года. |
| 2.1.1. Обеспечение нового здания МБДОУ Детский сад Незабудка ОРВ с. Яренск мягким инвентарем, жалюзи, игрушками, учебно-наглядными пособиями | Министерство образования и науки Архангельской области и Отдел образования Администрации МО «Ленский муниципальный район | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | При строительстве детского сада в 2015 году был закуплен мягкий инвентарь, кухонный инвентарь, жалюзи, игры и игрушки. |
| 2.2 Капитальный ремонт зданий учреждений дошкольного образования | Министерство образования и науки Архангельской области и Отдел образования Администрации МО «Ленский муниципальный район» | 26,3 | | 26,3 | 0 | 0 | 26,3 | 26,3 | 26,3 | | 0 | 0 | 0 | 0 | Текущий ремонт проведен силами работников с участием родителей в летний период. Проведён ремонт котельной Яреньгского детского сада. |
| * 1. Проведение Государственной экспертизы ПСД д/с п.Урдома | Министерство образования и науки Архангельской области и Отдел образования Администрации МО «Ленский муниципальный район» | 97,8 | | 97,8 | 0 | 0 | 97,8 | 97,8 | 97,8 | | 0 | 0 | 0 | 0 | Планируется строительство детского сада в п. Урдома. Проведена государственная экспертиза ПСД. |
| 2.4 Благоустройство территории и игровых площадок | Отдел образования Администрации МО «Ленский муниципальный район» | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | Благоустройство территории и игровых площадок проведено силами работников учреждений и родителями детей в летний период. |
| 2.5 Осуществление мер направленных на энергосбережение в системе дошкольного образования | Отдел образования Администрации МО «Ленский муниципальный район» | 50,0 | | 50,0 | 0 | 0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | Проведены работы по замеру сопротивления в: д/саду Теремок-35,0 тысяч рублей; д/саду Ласточка -15,0 тысяч рублей.  Д/садом Ласточка на лабораторный контроль израсходовано 43,4 тысяч рублей. |
| 2.6 Компенсация части родительской платы за присмотр и уход за ребенком в государственных и муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования | Министерство образования и науки Архангельской области и Отдел образования Администрации МО «Ленский муниципальный район | 4962,8 | | 4490,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 4962,8 | 4490,0 | 0 | 0 | Компенсацию получили на:  - 1-го ребенка 378 , - 2-х -341, - 3-го и последующих- 104. |
| 2.7 Оснащение ДОУ современной оргтехникойприобретение в комплекте мультимедийных проекторов (диапроектор, ноутбук, экран), брошюровальный аппарат и электроламинаторы | Министерство образования и науки Архангельской области и Отдел образования Администрации МО «Ленский муниципальный район | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | Компьютерное оборудование приобретено за счет средств областной субвенции по п.1.1 в ноябре 2016 года после процедур по закупкам |
| 2.8 Установка, замена и ремонт автоматической противопожарной системы (АПС) | Министерство образования и науки Архангельской области и Отдел образования Администрации МО «Ленский муниципальный район | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | Замена автоматической противопожарной системы не планируется, т.к. пока не вышел срок эксплуатации |
| 2.9 Осуществление мер направленных на обеспечение антитеррористической безопасности, оборудование зданий дошкольных учреждений системой видеонаблюдения | Министерство образования и науки Архангельской области и Отдел образования Администрации МО «Ленский муниципальный район | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | Исполнение данного мероприятия не планируется в виду отсутствия финансирования |
| 2.10 Оснащение медицинских кабинетов дошкольных учреждений современным медицинским оборудованием | Министерство образования и науки Архангельской области и Отдел образования Администрации МО «Ленский муниципальный район | 0,0 | | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |  |  |  |  | Исполнение данного мероприятия не планировалось в виду отсутствия финансирования |
| 2.11 Приобретение холодильного, технологического, теплового оборудования для организации горячего питания в дошкольных учреждениях | Министерство образования и науки Архангельской области и Отдел образования Администрации МО «Ленский муниципальный район | 0,0 | | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |  |  |  |  | Исполнение данного мероприятия не планировалось в виду отсутствия финансирования |
| 2.12 Приобретение и замена мебели и посуды для пищеблоков | Отдел образования Администрации МО «Ленский муниципальный район» | 0,0 | | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |  |  |  |  | Исполнение данного мероприятия не планировалось в виду отсутствия финансирования |
| * 1. Организация питания детей в дошкольных учреждениях льготных категорий со скидкой 100%:   - дети с ОВЗ и дети - инвалиды  - дети родителей инвалидов 1 и 2 группы | Отдел образования Администрации МО «Ленский муниципальный район» | 200,9 | | 199,8 | 0 | 0 | 200,9 | 200,9 | 199,8 | | 0 | 0 | 0 | 0 | Питанием обеспечены за счет муниципального бюджета со скидкой 100% 23 ребенка (дети-инвалиды, дети, находящиеся под опекой, и дети у которых один из родителей является инвалидом) |
| 2.14 Повышение квалификации поваров дошкольных учреждений | Отдел образования Администрации МО «Ленский муниципальный район» | 0,0 | | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |  |  |  |  | Исполнения не планировалось в виду отсутствия финансирования |
| **ИТОГО по задаче № 2** |  | **5337,8** | | **4864,0** | **0** | **0** | **375,0** | **375,0** | **374,0** | | **4962,8** | **4490,0** | **0** | **0** |  |
| ***Задача № 3 Обеспечение реализации федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования.*** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 Приобретение оборудования и инвентаря для учреждений дошкольного образования | Министерство образования и науки Архангельской области и Отдел образования Администрации МО «Ленский муниципальный район | 0,0 | | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |  |  |  |  | Исполнение данного мероприятия не планировалось в виду отсутствия финансирования |
| 3.2 Обеспечение дошкольных учреждений программно-методическими материалами, художественной литературой, детской мебелью, физкультурным оборудованием, играми и игрушками (приобретение музыкальных пособий , комплекта костюмов для театрализованной деятельности, комплект развивающих игр) | Министерство образования и науки Архангельской области и Отдел образования Администрации МО «Ленский муниципальный район | 0,0 | | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |  |  |  |  | Обеспечение ДОУ программно-методическими материалами, художественной литературой, детской мебелью, физкультурным оборудованием, играми и игрушками частично за счет средств областной субвенции по п.1.1 |
| 3.3 Сопровождение детей с ОВЗ, детей-инвалидов, в т.ч.: - тьюторское сопровождение детей с ОВЗ и детей-инвалидов - присмотр и уход за детьми с ОВЗ и детьми-инвалидами | Министерство образования и науки Архангельской области и Отдел образования Администрации МО «Ленский муниципальный район» | 0,0 | | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |  |  |  |  | Запланированы средства по поданному мероприятию за счет средств субвенции по п.1.1 (По МБДОУ д /сад «Ласточка») |
| 3.4 Прохождение медосмотров работников дошкольных организаций | Отдел образования Администрации МО «Ленский муниципальный район» | 458,1 | | 455,5 | 0 | 0 | 458,1 | 458,1 | 455,5 | | 0 | 0 | 0 | 0 | Медосмотры прошли 217 работников дошкольных учреждений. |
| 3.5 Организация работы опытно-экспериментальных площадок на базе ДОУ | Отдел образования Администрации МО «Ленский муниципальный район» | 0 | | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | |  |  |  |  | Работают опытно-экспериментальные площадки на базе ДОУ |
| 3.6 Осуществление деятельности дошкольных учреждений в инновационном режиме | Отдел образования Администрации МО «Ленский муниципальный район» | 0 | | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | |  |  |  |  | Дошкольные учреждения продолжают работать в инновационном режиме (по ФГОС) |
| 3.7 Организация кружковой работы в ДОУ и учреждениях дополнительного образования для детей дошкольного возраста | Отдел образования Администрации МО «Ленский муниципальный район» | 0 | | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | |  |  |  |  | Кружковая работа в ДОУ и учреждениях дополнительного образования для детей дошкольного возраста проводится согласно плана работы учреждений. Работают 28 объединений (кружков) в 3 дошкольных учреждениях с численностью 331 воспитанник. |
| **ИТОГО по задаче № 3** |  | **458,1** | | **455,5** | **0** | **0** | **458,10** | **458,1** | **455,5** | | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |  |
| *Задача 4. Обновление состава и компетенций педагогических кадров системы дошкольного образования, повышения качества работы* | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1 Повышение квалификации руководящих и педагогических работников системы дошкольного образования | Министерство образования и науки Архангельской области и Отдел образования Администрации МО «Ленский муниципальный район | 0,0 | | 0,0 |  |  | 0 | 0 | 0 | |  |  |  |  | По плану съездило на курсы повышения квалификации 18 педагогических работника, за счет средств областной субвенции по п.1.1. |
| 4.2 Создание муниципального банка данных по передовому педагогическому опыту дошкольных работников | Отдел образования Администрации МО «Ленский муниципальный район» | 0,0 | | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |  |  |  |  | Муниципальный банк данных по передовому педагогическому опыту дошкольных работников создан |
| 4.3 Проведение конкурсов профессионального мастерства | Отдел образования Администрации МО «Ленский муниципальный район» | 0,0 | | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |  |  |  |  | Проведен конкурс профессионального мастерства "Воспитатель-года" в марте 2015 года за счет спонсорской помощи |
| 4.4 Издание информационно-методического сборника по дошкольному образованию | Отдел образования Администрации МО «Ленский муниципальный район» | 0,0 | | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |  |  |  |  | Информационно-методический сборника по дошкольному образованию издается ежеквартально силами работников ИМЦ |
| 4.5 Возмещение расходов по предоставлению мер социальной поддержки по предоставлению компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам образовательных учреждений в сельской местности, рабочих поселках (поселках городского типа) | Министерство образования и науки Архангельской области и Отдел образования Администрации МО «Ленский муниципальный район | 4756,2 | | 4876,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 4756,2 | 4876,2 | 0 | 0 | Мерами социальной поддержки пользуются 91 педагогический работник, пенсионеров -31 человек |
| 4.6 Возмещение расходов по предоставлению мер социальной поддержки по предоставлению компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения квалифицированных специалистов учреждений культуры и образовательных учреждений в сельской местности, рабочих поселках (поселках городского типа) | Министерство образования и науки Архангельской области и Отдел образования Администрации МО «Ленский муниципальный район | 0 | |  |  |  |  |  | 0,0 | | 0,0 |  |  |  | Средства не запланированы из-за отсутствия квалифицированного специалиста вышедшего на пенсию по ДОУ |
| **ИТОГО по задаче № 4** |  | **4756,2** | | **4876,2** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | | **4756,2** | **4876,2** | **0** | **0,0** |  |
| **Всего по подпрограмме № 1** |  | **103961,0** | | **103604,5** | **0** | **0** | **24481,4** | **24481,4** | **24477,7** | | **79479,6** | **79126,8** | **0** | **0** |  |
| **Подпрограмма № 2 «Развитие муниципальной системы общего и дополнительного образования МО «Ленский муниципальный район» на 2015-2018 годы»** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Задача 1. Обеспечение реализации федеральных государственных образовательных стандартов общего образования. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 Финансовое обеспечение гарантий прав граждан на получение общедоступного бесплатного и качественного начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования в МО «Ленский муниципальный район» | МБОУ | 206316,0 | | 204485,5 | 0 | 0 | 48185,3 | 48185,3 | 46355,0 | 158130,7 | | 158130,5 | 0 | 0 | Данное мероприятие финансируется согласно графика. Исполнение составило по местному бюджету -96,2 %, по областному бюджету-100 %. |
| 1.2 Финансовое обеспечение гарантий прав граждан на получение общедоступного бесплатного и качественного дополнительного образования | МБОУ ДОД | 17539,6 | | 17370,0 | 0 | 0 | 17539,6 | 17539,6 | 17370,0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | Данное мероприятие финансируется согласно графика. Исполнение составило по местному бюджету -99,1%. |
| 1.3 Физкультурно-оздоровительная работа и спортивная работа. | МБОУ ДОД | 627,3 | | 627,3 |  |  | 627,3 | 627,3 | 627,3 | 0 | |  |  |  | Данное мероприятие финансируется согласно графика. Исполнение составило по местному бюджету -100 %. |
| 1.4 Оказание информационно-методической поддержки в сфере образования | МБОУ ДОД | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |  |  |  | Данное мероприятие финансируется согласно графика |
| **ИТОГО по задаче № 1** |  | **224482,9** | | **222482,8** | **0** | **0** | **66352,2** | **66352,2** | **64352,3** | **158130,7** | | **158130,5** | **0** | **0,0** |  |
| *Задача 2. Создание механизмов, обеспечивающих равный доступ к качественному общему и дополнительному образованию.* | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 Обеспечение общеобразовательных учреждений образования школьными автобусами. | Министерство образования и науки Архангельской области и Отдел образования Администрации МО «Ленский муниципальный район | 0,0 | | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |  |  |  |  | Исполнение данного мероприятия не планируется в виду отсутствия финансирования |
| 2.2 Оснащение общеобразовательных учреждений современными учебными кабинетами | Министерство образования и науки Архангельской области и Отдел образования Администрации МО «Ленский муниципальный район | 0,0 | | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |  |  |  |  | Исполнение данного мероприятия не планируется в виду отсутствия финансирования |
| 2.3 Оснащение материальной базы школ и учреждений дополнительного образования | Министерство образования и науки Архангельской области и Отдел образования Администрации МО «Ленский муниципальный район | 500,0 | | 500,0 |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |  |  | 500,0 | 500,0 | За счет средств внебюджетного фонда приобретен спортинвентарь (для ЯСШ-150,0 тысяч рублей, для Сойгинской СШ -150,0 тысяч рублей, для Урдомской СШ -100,0 тысяч рублей) и музыкальные иструменты (для ЯСШ- 100,0 тысяч рублей). |
| * 1. Проведение капитального и текущего ремонта зданий образовательных учреждений   2.4.1 Проведение капитального ремонта спортивного зала МБОУ «Козьминской СОШ» и МБОУ «Яренская СОШ» (софинансирование и экспертиза сметы) | Министерство образования и науки Архангельской области и Отдел образования Администрации МО «Ленский муниципальный район" | 4471,9  1923,0 | | 4471,9  1923,0 | 0  1533,3 | 0  1533,3 | 316,9  123,0 | 316,9  123,0 | 316,9  123,0 | | 715,0  266,7 | 715,0  266,7 | 3440,0  0 | 3440,0 | Частично проведен текущий ремонт силами работников учреждений и родителями за счет общей сметы учреждения . За счет резервного фонда Правительства Архангельской области были отремонтированы Сойгинский д/сад-крыша-300 тысяч рублей,  Яренская СШ-двери входные-160 тысяч рублей, ДШИ-ремонт класса-150 тысяч рублей,  Приобретена форма для Урдомского кадетского класса-105 тысяч рублей. За счет средств местного бюджета проведён ремонт котельной Ошлапецкой школы-13,3 тысяч рублей. Очейской школы-303,6 тысяч рублей. За счет средств внебюджетного фонда проведен ремонт системы отпления ЯСШ-2000,0 тысяч рублей, ремонт крыши Сойгинской СШ- 980,0 тысяч рублей установка водопровода и канализации в спортивной школе КЦДО -270,0 тысяч рублей, и замена окон на пластиковые в ДШИ-190,0 тысяч рублей.  Капитальный ремонт спортивного зала Козьминской школы за счет средств федерального, областного, местного бюджетов был проведен в 2015 году. В 2016 году проведен капитальный ремонт спортивного зала в МБОУ «Яренская СШ». |
| 2.5 Обеспечение образовательных учреждений художественной литературой и бланочной продукцией (аттестаты, похвальные листы и грамоты) -приобретение материалов и оборудования для работы детских объединений | Отдел образования Администрации МО «Ленский муниципальный район» | 0,0 | | 0,0 |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | Данные расходы производятся за счет средств областной субвенции по п.2.1. |
| 2.6 Осуществление мер направленных на обеспечение антитеррористической безопасности, оборудование зданий образовательных учреждений системой видеонаблюдения | Министерство образования и науки Архангельской области и Отдел образования Администрации МО «Ленский муниципальный район" | 0,0 | | 0,0 |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | Нет исполнения в виду отсутствия финансирования |
| 2.7 Строительство Урдомской муниципальной средней общеобразовательной школы на 860 мест | Министерство образования и науки Архангельской области и Отдел образования Администрации МО «Ленский муниципальный район | 114104,6 | | 107630,4 | 0 | 0 | 106104,6 | 106104,6 | 99630,4 | | 8000,0 | 8000,0 | 0 | 0 | Работы по строительству школы на 860 мест п. Урдома завершены. Школа работает с 01.09.2016 г. |
| 2.7.1 Оснащение нового здания МБОУ «Урдомская СШ» на 860 мест мягким инвентарем, хозяйственным инвентарем и столовой посудой | Министерство образования и науки Архангельской области и Отдел образования Администрации МО «Ленский муниципальный район | 1513,7 | | 1513,7 |  |  |  |  |  | | 1513,7 | 1513,7 |  |  | Приобретены: мягкий инвентарь, хозяйственный инвентарь и столовая посуда для МБОУ Урдомская СШ |
| 2.8 Подготовка проектно-сметной документации по строительству начальной школы МБОУ «Яренская СОШ» и осуществление привязки к местности здания начальной школы | Министерство образования и науки Архангельской области и Отдел образования Администрации МО «Ленский муниципальный район | 0,0 | | 0,0 |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | Нет исполнения в виду отсутствия финансирования |
| 2.9 Оснащение общеобразовательных учреждений компьютерной техникой | Министерство образования и науки Архангельской области и Отдел образования Администрации МО «Ленский муниципальный район | 0 | | 0 |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | Компьютерное оборудование приобретено за счет средств субвенции по п.2.1. |
| 2.10 Осуществление мер направленных на энергосбережение в системе общего образования | Министерство образования и науки Архангельской области и Отдел образования Администрации МО «Ленский муниципальный район» | 109,9 | | 109,9 |  |  | 109,9 | 109,9 | 109,9 | |  |  |  |  | Проведены работы по замеру сопротивления: -Яренская СШ-35,0 тысяч рублей, -Сойгинская СШ-20,0 тысяч рублей, -Литвиновская ОШ-45,2 тысяч рублей,  -ДШИ -9,7 тысяч рублей . |
| 2.11 Обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшихся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений | Министерство образования и науки Архангельской области и Отдел образования Администрации МО «Ленский муниципальный район | 4611,2 | | 4611,2 | 1718,0 | 1718,0 | 0 | 0 | 0 | | 2893,2 | 2893,2 | 0 | 0 | За счет средств: областного бюджета приобретены 2 квартиры;  федерального бюджета приобретены 2 квартиры. |
| 2.12 Приобретение технологического оборудования для организации горячего питания в образовательных учреждениях | Министерство образования и отдел образования Администрации МО «Ленский муниципальный район» | 0,0 | | 0,0 |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | Нет исполнения в виду отсутствия финансирования |
| 2.13 Приобретение комплекта столовой мебели (обеденные столы, стулья) для образовательных учреждений | Отдел образования Администрации МО «Ленский муниципальный район» | 0,0 | | 0,0 |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | Нет исполнения в виду отсутствия финансирования |
| 2.14 Обеспечение бесплатным питанием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; -детей-инвалидов ; детей проживающих в интернате при школе | Отдел образования Администрации МО «Ленский муниципальный район» | 594,2 | | 593,8 | 0 | 0 | 594,2 | 594,2 | 593,8 | | 0 | 0 | 0 | 0 | Питанием обеспечены дети из коррекционных классов 46 детей, детей с ОВЗ и детей-инвалидов-39 детей.  Детей в интернате при школе нет |
| 2.15 Приобретение технологического оборудования для организации питьевого режима воды и фильтров (приобретение скважинного насоса для водоснабжения «Водомет» в МБОУ «Ленская СШ») | Отдел образования Администрации МО «Ленский муниципальный район» | 8,7 | | 8,7 |  |  | 8,7 | 8,7 | 8,7 | |  |  |  |  | Приобретён скважинный насос «Водомет» для водоснабжения в МБОУ «Ленская СШ». |
| 2.16 Содержание специалиста технолога по питанию по гражданско-правовому договору: ( 0,5 ставки технолога 7680,00руб. х 1,302 = 10000,00 х9 м-в) | Отдел образования Администрации МО «Ленский муниципальный район» | 0,0 | | 0,0 |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | Исполнение данного мероприятия не планируется в виду отсутствия финансирования |
| 2.17 Обобщение и распространение положительного опыта организации качественного и правильного питания обучающихся и воспитанников в образовательных учреждениях (проведение районного смотра-конкурса на лучшую столовую). Девиз «Каждому образовательному учреждению – образцовую столовую») | Отдел образования Администрации МО «Ленский муниципальный район» | 0,0 | | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |  |  |  |  | Обобщение и распространение положительного опыта организации качественного и правильного питания обучающихся и воспитанников в образовательных учреждениях проведена в 2016 году |
| 2.18 Укомплектование высококвалифицированными кадрами поваров столовых образовательных учреждений (повышение квалификации школьных поваров) | Отдел образования Администрации МО «Ленский муниципальный район | 0,0 | | 0,0 |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | Нет исполнения в виду отсутствия финансирования |
| 2.19 Приобретение бензина на школьные автобусы для осуществления подвоза обучающихся и приобретение запасных частей для проведения ремонта школьных автобусов | Отдел образования Администрации МО «Ленский муниципальный район | 1288,5 | | 1288,5 | 0 | 0 | 1288,5 | 1288,5 | 1288,5 | | 0 | 0 | 0 | 0 | Осуществляется подвоз обучающихся по 6 школам |
| 2.20 На устранение предписаний Госпожнадзора и Роспотребнадзора | Отдел образования Администрации МО «Ленский муниципальный район | 10,2 | | 10,2 |  |  | 10,2 | 10,2 | 10,2 | |  |  |  |  | Проведена по МБОУ ДО ДШИ частичная оплата за установку пожарной сигнализации и получение лицензии |
| **ИТОГО по задаче№ 2** |  | **129135,9** | | **122661,3** | **3251,3** | **3251,3** | **108556,0** | **108556,0** | **102081,4** | | **13388,6** | **13388,6** | **3940,0** | **3940,0** |  |
| *Задача 3. Развитие инновационной инфраструктуры общего образования.* | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 Проведение Единого Государственного экзамена в 11 классах и государственной итоговой аттестации выпускников 9-х классов в том числе: -оснащение пунктов проведения ЕГЭ и ГИА компьютерной техникой | Министерство образования и науки Архангельской области и Отдел образования Администрации МО «Ленский муниципальный район | 0,0 | | 0,0 |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | Данные расходы будут оплачены через Министерство образования |
| **ИТОГО по задаче№ 3** |  | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| *Задача 4. Обновление состава и компетенций педагогических кадров, создание механизмов мотивации педагогов к повышению качества работы и непрерывному профессиональному развитию.* | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1 Проведение районного конкурса и участие победителей в областных мероприятиях педагогов в том числе : учитель года воспитатель года педагог ДО | Отдел образования Администрации МО «Ленский муниципальный район» | 0,0 | | 0,0 |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | Проведен конкурс "Воспитатель года".  Конкурс «Учитель года» будет проведен в 2017 году |
| 4.2 Создание условий для роста профессиональной компетенции педагогов: -курсовая подготовка педагогических работников 1 раз в 3 года -подготовка руководителей по программе «Менеджмент». | Министерство образования и науки Архангельской области и Отдел образования Администрации МО «Ленский муниципальный район | 0 | | 0 |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | Курсовую подготовку прошли 56 педагогических работников, расходы проводятся за счет субвенции по п.2.1 |
| 4.3 Стимулирование труда педагогов подготовивших победителей и призеров олимпиад, конкурсов, соревнований и педагогов внедряющих инновационные и экспериментальные программы. | Отдел образования Администрации МО «Ленский муниципальный район» | 0,0 | | 0,0 |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | Стимулирование труда данного мероприятия проводится руководителями образовательных учреждений за счет средств областной субвенции по п. 2.1 |
| 4.4 Проведение военно-полевых сборов со школьниками | Отдел образования Администрации МО «Ленский муниципальный район» | 0,0 | | 0,0 |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | Расходы осуществлены за счет средств летней оздоровительной компании 2016 года совместно с Вилегодском районом, задействовано было 18 старшеклассников |
| 4.5 Возмещение расходов по предоставлению мер социальной поддержки по предоставлению компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам образовательных учреждений в сельской местности, рабочих поселках (поселках городского типа) | Министерство образования и науки Архангельской области и Отдел образования Администрации МО «Ленский муниципальный район | 10918,1 | | 11023,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 10918,1 | 11023,8 | 0 | 0 | Меры социальной поддержки выплачены 257 педагогическим работникам и 111 пенсионерам |
| 4.6 Возмещение расходов по предоставлению мер социальной поддержки по предоставлению компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения квалифицированных специалистов учреждений культуры и образовательных учреждений в сельской местности, рабочих поселках (поселках городского типа) | Министерство образования и науки Архангельской области и Отдел образования Администрации МО «Ленский муниципальный район | 12,7 | | 12,7 |  |  | 12,7 | 12,7 | 12,7 | |  |  |  |  | Возмещены расходы 1 квалифицированному специалисту пенсионеру |
| 4.7 Прохождение медицинских осмотров работниками образовательных учреждений. | Отдел образования Администрации МО «Ленский муниципальный район | 670,0 | | 669,4 | 0 | 0 | 670,0 | 670,0 | 669,4 | | 0 | 0 | 0 | 0 | По графику пройдено медосмотров 319 работниками школ и учреждений дополнительного образования |
| 4.8 Оснащение медицинских кабинетов общеобразовательных учреждений современным медицинским оборудованием | Отдел образования Администрации МО «Ленский муниципальный район» | 0,0 | | 0,0 |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | Нет исполнения в виду отсутствия финансирования |
| 4.9 Оплата проезда к месту отдыха и обратно работникам образовательных учреждений. | Отдел образования Администрации МО «Ленский муниципальный район» | 0 | | 0 |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | Нет исполнения в виду отсутствия финансирования |
| **ИТОГО по задаче№4** |  | **11600,8** | | **11705,9** | **0** | **0** | **682,7** | **682,7** | **682,1** | | **10918,1** | **11023,8** | 0 | 0 |  |
| ***Задача 5. Совершенствование системы выявления и развития талантов детей*** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1 Поддержка одаренных детей: -победители и призеры конкурсов, соревнований -медалисты -отличники учебы | Отдел образования Администрации МО «Ленский муниципальный район» | 0,0 | | 0,0 |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | Победителей и призеров различных конкурсов, соревнований награждают почетными грамотами и благодарностями |
| 5.2 Поддержка образовательных учреждений, реализующих инновационные и экспериментальные программы (Государственная поддержка лучших учреждений МБОУ ДОД «ДШИ»). | Отдел образования Администрации МО «Ленский муниципальный район» | 100,0 | | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |  |  | |  |  |  |  | Выиграли грант победителя в конкурсе по МБОУ ДО «ДШИ». Средства израсходованы на приобретение учебных пособий. |
| 5.3 Проведение комплекса районных локальных воспитательно-образовательных мероприятий патриотического, гражданско-правового, краеведческого, экологического направления и т.д. на базе учреждений дополнительного образования детей :  олимпиады конференции конкурсы соревнования слеты  сборы | Отдел образования Администрации МО «Ленский муниципальный район» | 100,0 | | 100,0 | 0 | 0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | Израсходованы средства на проведение районных спортивных мероприятий "Лыжня России", "Коммунарские сборы",  районный фестиваль "Радуга", проведены награждения победителей олимпиад. |
| 5.4 Участие в областных мероприятиях, обеспечивающих выявление и поддержку одаренных и талантливых детей: олимпиады конференции конкурсы соревнования слеты | Отдел образования Администрации МО «Ленский муниципальный район» | 0 | | 0 |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | Участие принимают районные призеры и победители олимпиад конкурсов и соревнований в кустовых и областных мероприятиях за счет общего плана ФХД учреждений. |
| 5.5 Организация отдыха и оздоровления детей в том числе: | Министерство образования и отдел образования Администрации МО «Ленский муниципальный район» | 2719,0 | | 2711,6 | 0 | 0 | 200,0 | 200,0 | 192,6 | | 2519,0 | 2519,0 | 0 | 0 | Проведено мероприятие в весенние каникулы, задействовано было 40 детей.  В летних дневных оздоровительных лагерях отдохнуло 846 детей, в загородных лагерях Архангельской области отдохнул 41 ребёнок и за пределами Архангельской области - 24 ребенка, в профильных лагерях- 40 детей. За счет средств местного бюджета 50,0 тысяч рублей оплата за акарицидную обработку от комаров и клещей, 50,1 тысяч рублей выплачена заработная плата пед.работникам привлеченные к работе лагеря, 31,5 тысяч рублей за путевки в пределах Архангельской области, оставшаяся сумма выплачена за проезд сопровождающих и детей до места отдыха и обратно. |
| **ИТОГО по задаче № 5** |  | **2919,0** | | **2911,6** | **100,0** | **100,0** | **300,0** | **300,0** | **292,6** | | **2519,0** | **2519,0** | **0** | **0** |  |
| **Итого по подпрограмме №2** |  | **368138,6** | | **359761,6** | **3351,3** | **3351,3** | **175890,9** | **175890,9** | **167408,4** | | **184956,4** | **185061,9** | **3940,0** | **3940,0** |  |
| **Подпрограмма № 3 «Обеспечение деятельности Отдела образования Администрации МО « Ленский муниципальный район»** | | | | | | | | | | | | | | | |
| ***Задача 1. Повышение эффективности деятельности Отдела образования Администрации МО «Ленский муниципальный* *район».*** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Обеспечение деятельности Отдела образования МО «Ленский муниципальный район» | Отдел образования Администрации МО «Ленский муниципальный район» | 6387,3 | | 6295,4 | 0 | 0 | 6387,3 | 6387,3 | 6295,4 | | 0 | 0 | 0 | 0 | Расходы произведены в пределах месячного графика. Исполнение расходов составило 98,6 % от запланированного. |
| 2.Укрепление материально-технической базы учреждения | Отдел образования Администрации МО «Ленский муниципальный район» | 0,0 | | 0,0 |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | Нет исполнения в виду отсутствия финансирования |
| **ИТОГО по задаче №1** |  | **6387,3** | | **6295,4** | **0** | **0** | **6387,3** | **6387,3** | **6295,4** | | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |  |
| ***Задача 2. Развитие информационно-коммуникационной инфраструктуры Отдела образования Администрации МО «Ленский муниципальный район», обеспечение максимально доступа населения к информации.*** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.Повышение квалификации муниципальных служащих Отдела образования для работы на сайтах. | Отдел образования Администрации МО «Ленский муниципальный район» | 0,0 | | 0,0 |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | Нет исполнения в виду отсутствия финансирования |
| **ИТОГО по задаче № 2** |  | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| ***Задача 3. Повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг на территории МО «Ленский муниципальный район».*** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.Проведение анализа специалистами Отдела образования, удовлетворенности населения качеством и доступностью предоставляемых государственных и муниципальных услуг . | Отдел образования Администрации МО «Ленский муниципальный район» | 0,0 | 0,0 | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | Проводится анализ специалистами Отдела образования удовлетворенности населения качеством и доступностью предоставляемых государственных и муниципальных  услуг |
| **ИТОГО по задаче**  **№ 3** |  | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| **Итого по подпрограмме №3** |  | **6387,3** | **6295,4** | | **0,0** | **0,0** | **6387,3** | **6387,3** | **6295,4** | | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |  |
| **Итого по  Программе** |  | **478486,9** | **469661,5** | | **3351,3** | **3351,3** | **206759,6** | **206759,6** | **198181,5** | | **264436,0** | **264188,7** | **3940,0** | **3940,0** |  |

**«Развитие туризма в муниципальном образовании «Ленский муниципальный район» на 2014–2016 годы»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер и наименование мероприятия Программы | Исполнитель | Объемы финансирования (тыс. руб.) | | | | | | | | | | | Фактический  результат  выполнения  мероприятия  с указанием  причин  невыполнения |
| всего | | федеральный бюджет | | бюджет МО «Ленский муниципальный район» | | | областной  бюджет | | внебюджетные источники | |
| План | Факт | план | факт | преду-  смотрено  постанов- лением о  Программе | утверждено решением о бюджете  на 2016 год | факти- чески  профи- нанси- ровано | план | факт | план | Факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1.Разработка туристских маршрутов (карты, схемы, фото) | Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ведется работа по разработке туристических маршрутов. Разработаны новые туры в д. Белопашино  «Белопашинские посиделки», в с. Лена «Придания Ленской старины», «Приглашаем в сказочный теремок» в с.Козьмино.  Разработаны туры:  - «выходного дня»,  -« в гости к Матушке Зиме»,  - «Зимние забавы»,  - «Там на неведомых дорожках»,  -«Проказы матушки зимы».  Работают программы в: -«Яренском краеведческом музее»: «Малая Третьяковка»,  -МБУК «Ленская межпоселенческая библиотека»: «По ступеням времени».  В 4квартале 2016 года реализован проект «Волшебная кухня Бабы Яги на Поляне сказок». Открыта Поляна сказок.  Посетило туры за 2016 г., - 15 542 туриста. |
| 2.Участие в областных, межмуниципальных, межрегиональных мероприятиях туристской направленности (форумы, семинары, выставки) | Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приняли участие в :  1.Координационном совете по туризму при Главе МО «Ленский муниципальный район»-02.02.2016г.  2. Координационном совете по туризму при Главе МО «Ленский муниципальный район»-14.03.2016г.  3.Межмуниципальном совете по развитию туризма на юго-востоке Архангельской области-10.03.2016г.  4. Международном фестивале «Сказочные игры на Вятке»-28-29.05.2016 года.  5. Межрегиональном туристическом форуме «Северное трёхречье. Новый взгляд.»-30.09.2016-01.10.2016  6. В 1 межрегиональный фестивале- конкурсе «Волшебная шляпа» новоселье Российской Девицы Метелицы» в г. Вятские Поляны.  7.Межмуниципальное заседание координационного совета по туризму юго-восточного кластера- 21.12.2016 года. |
| 3.Издание информационных материалов туристской направленности | Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Мероприятие запланировано в течение года. Разработаны и выпущены:  - 5 буклетов:-МБУК «Яренский краеведческий музей»,  -3 буклета- МБУК «Ленская межпоселенческая библиотека»  (А) «Ступени времени»,  Б) «Малая Третьяковка»,  В) «Святыни Нижней Вычегды»),  -5 буклетов - ТИЦ «Ленский лес». |
| 4.Определение гостевых хозяйств, готовых к приему туристов | Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ведётся разъяснительная работа с населением.  Готовится к открытию недорогой хостел, который будет открыт предпринимателем в 2017 году. |
| 5.Практическая помощь хозяевам гостевых домов, при регистрации в качестве предпринимателей | Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ведётся разъяснительная работа с населением. |
| 6.Создание «Поляны сказок» у Резиденции Матушки Зимы  (проект «Волшебная кухня Бабы Яги на Поляне сказок») | Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма  Центр народной культуры и туризма | 1000,0 | 1134,6 |  |  | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 500,0 | 500,0 | 450,0 | 584,6 | Написан проект «Поляна сказок Матушки Зимы» (на президентский грант). Написан и вышел в победители проект «Волшебная кухня Бабы Яги» на Поляне сказок. С 01.08.2016 началась реализация этого проекта: закуплен строительный материал. Изготовлен забор на территории Резиденции Зимы. В настоящее время проводится ремонт помещения для кухни и гостиной Бабы Яги на первом этаже здания Резиденции Зимы, на участке воле здания Резиденции Зимы обустроена Паляна сказок Матушки Зимы «Сказки Ленского леса»:установлены деревянный и каменный заборы, волшебная дорожка Кикиморы с аркой, деревянные ворота, избушка Бабы Яги, дом-пень Лешего, берлога Медведя, фонтан Синеглинки, подготовлен вольер для белок. В избушке Бабы Яги установлена имитация печи. Во дворике установлен волшебный колодец желаний. Изготовлены на заказ деревянные грибы, скульптуры Лесовика и Медведя, куриные ноги для избушки, ступа Бабы Яги, большой стол. Приобретены скамейки, качели с фигурками зверей, мостик, объекты лесной столовой. |
| 7.Организация и проведение праздника «День рождения Матушки Зимы» | Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма Центр народной культуры и туризма | 10,0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 10,0 | 0 | 17,18,21 декабря 2016 года состоялось театрализованное представление «Снежный бал Зимы».  В мероприятии приняло участие 102 артиста разного возраста. Посетило представление 634 человека. |
| 8.Проведение конкурсов на лучший туристский проект | Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Нет исполнения в виду отсутствия финансирования |
| 9.Ремонт здания бывшего высшего начального училища для размещения Посольства Матушки Зимы | Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма | 50,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 50,0 | 0 | Написан проект в корпорацию развития Архангельской области «Яренск-родина Матушки Зимы»  Возвращение старины. |
| 10. Организация и проведение мастер-классов по народным ремеслам и изделиям сувенирной продукции | Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма | 2,0 | 2,0 |  |  |  |  |  |  |  | 2,0 | 2,0 | Проведены мастер- классы:  - «Белый мишка»,  -«Кукла веснянка»,  -«Волшебная береста»,  - «Птичка закличка»,  -«Народная кукла»,  - «Плетение пояска».  Приобретены материалы для проведения мастер-классов. |
| 11.Организация маршрутов «Тур выходного дня» | Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма, краеведческий музей, Яренский центр культуры | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Новые туры пользуются спросом у турагентств и гостей Ленского района - посетило за 2016 г- 15 542 туриста.  Разработанные в 2016 году новые туры:  - «Белопашинские посиделки» д. Белопашино с 9 марта 2016 года, посетило 96 экскурсантов.  -«Придания Ленской старины» с. Лена, посетило 99 экскурсантов.  - «Приглашаем в сказочный теремок» с.Козьмино посетило 18 человек. |
| 12.Размещение информации о туристских услугах в районе на сайте МО «Ленский муниципальный район» и официальном туристическом портале Архангельской области | Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | По мере поступления, информация размещается на сайте администрации и туристическом портале Архангельской области |
| 13.Пошив костюмов к костюмированной экскурсии «Улицы древнего Яренска» | Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма, Яренский центр культуры | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Сшиты новые костюмы для костюмированной экскурсии художником-модельером по пошиву театрального костюма МБУК «ЦНКТ» из ткани, предоставленной спонсорами. |
| 14.Ремонт и оформление гостевой комнаты для экскурсантов в Резиденции Зимы | Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма | 20,0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 20,0 | 0 | Сделан ремонт, оформлены мастерские и гардеробная в Резиденции Зимы |
| **Итого по  Программе** | | **1082,0** | **1136,6** | **0** | **0** | **50,0** | **50,0** | **50,0** | **500,0** | **500,0** | **532,0** | **586,6** |  |

**"Развитие сферы культуры МО «Ленский муниципальный район» на 2015-2017годы"**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер и наименование мероприятия Программы | Ответственный исполнитель  соисполнитель |  | |  | | | Объемы финансирования (тыс. руб.) | | | | | | | | | | Фактический  результат  выполнения  мероприятия  с указанием  причин  невыполнения | |
| всего | | федеральный бюджет | | | бюджет МО «Ленский муниципальный район» | | | Бюджеты поселений | | областной  бюджет | | внебюджетные источники | | |
| План | Факт | план | | факт | предусмотрено  постановлением о  Программе | утверждено решением о бюджете  на 2016год | фактически  профинансировано | план | факт | план | факт | план | Факт | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | | 16 | |
| **Подпрограмма №1 «Библиотечное обслуживание населения»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 Библиотечное обслуживание населения | Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма,  администрации МО «Ленский муниципальный район»  МБУК «ЛМПБ» | 8734,3 | 8673,5 | 0 | 0 | | 8558,9 | 8558,9 | 8558,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175,4 | 114,6 | | Создание условий для обеспечения открытости, доступности библиотек, внедрения современных форм предоставления библиотечных услуг, увеличение посещаемости к 2017 году на 20% от уровня 2012г | |
| 2.1 Ремонт системы водоснабжения, канализации и теплосети в здании Яренской библиотеки | Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма,  администрации МО «Ленский муниципальный район»  МБУК «ЛМПБ» | 190,0 | 190,0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190,0 | 190,0 | | Проведён ремонт системы водоснабжения в Яренской библиотеке. | |
| 2.2 Приобретение мебели для библиотеки | Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма,  администрации МО «Ленский муниципальный район»  МБУК «ЛМПБ» | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | Нет выполнения в связи с отсутствием финансирования | |
| 2.3 Приобретение выставочных витрин для библиотеки | Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма,  администрации МО «Ленский муниципальный район»  МБУК «ЛМПБ» | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | Нет выполнения в связи с отсутствием финансирования. | |
| 2.4 Комплектование библиотечных фондов | Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма,  администрации МО «Ленский муниципальный район»  МБУК «ЛМПБ» | 36,9 | 53,1 | 6,9 | 6,9 | | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,2 | | Приобретена подписка на 2 квартал 2016 года:  газет «АИФ», «Сельская новь»,  журнал «Непоседа».  Во 2 квартале 2016 года приобретена подписка на периодические издания, приобретены книги 114 экземпляров. В 4 квартале 2016 года приобретена подписка на газету «Маяк» на 1 квартал 2017 года, приобретены новые книги (34 экземпляра), оформлена подписка детскому отделу библиотеки. | |
| 2.5 Исполнение требований пожарной безопасности учреждениями культуры | Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма,  администрации МО «Ленский муниципальный район»  МБУК «ЛМПБ» | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | В пределах выделенных лимитов бюджетных обязательств осуществлено обслуживание автоматической пожарной сигнализации в 5 библиотеках района(Яренск,Белопашино, Сойга, Литвино, Козьмино). | |
| 2.6 Приобретение огнетушителей для библиотеки | Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма,  администрации МО «Ленский муниципальный район»  МБУК «ЛМПБ» | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | Новые огнетушители не приобретены.  Котласским ВДПО проведено освидетельствование уже имеющихся огнетушителей сроком на один год. | |
| 2.7 Замеры электрического сопротивления в библиотеках МБУК ЛМПБ | Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма,  администрации МО «Ленский муниципальный район»  МБУК «ЛМПБ» | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | Нет выполнения в связи с отсутствием финансирования. | |
| 2.8 Обеспечение доступной среды для людей с ограниченными возможностями. | Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма,  администрации МО «Ленский муниципальный район»  МБУК «ЛМПБ» | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | Организовано библиотечное обслуживание на дому людей с ограниченными возможностями. | |
| 3.1Ретро-конверсия карточного каталога | Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма,  администрации МО «Ленский муниципальный район»  МБУК «ЛМПБ» | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | Мероприятие выполнено, карточки читателей занесены в программу «Ирбис» | |
| 3.2 Приобретение МФУ А3 для Яренской библиотеки | Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма,  администрации МО «Ленский муниципальный район»  МБУК «ЛМПБ» | 0 | 22,5 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22,5 | | В мае 2016 года приобретён сканер А-3 для Яренской библиотеки. | |
| 3.3 Подключение общедоступных библиотек РФ к сети «Интернет» и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки | Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма,  администрации МО «Ленский муниципальный район»  МБУК «ЛМПБ» | 0 | 5,9 |  |  | | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 | 5,9 | | Все библиотеки подключены к сети «Интернет». | |
| 4.1 Курсы повышения квалификации для работников библиотеки, подготовка по пожарной безопасности, проведение обучающих семинаров | Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма,  администрации МО «Ленский муниципальный район»  МБУК «ЛМПБ» | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | Курсы ГОЧС прошёл 1 человек. | |
| 4.2 Конкурс проектов среди учреждений культуры | Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма,  администрации МО «Ленский муниципальный район»  МБУК «ЛМПБ» | 10,0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,0 | 0 | | Нет выполнения в связи с отсутствием финансирования. | |
| 4.3 Ежегодный районный конкурс «Лучший работник культуры» (библиотеки) | Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма,  администрации МО «Ленский муниципальный район»  МБУК «ЛМПБ» | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | Нет выполнения в связи с отсутствием финансирования. | |
| 4.4 Стипендиаты (лауреаты премий) среди деятелей культуры и искусства и молодых талантливых авторов Ленского района | Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма,  администрации МО «Ленский муниципальный район»  МБУК «ЛМПБ» | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | Нет выполнения в связи с отсутствием финансирования | |
| 4.5 Аттестация рабочих мест в МБУК «ЛМПБ» | Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма,  администрации МО «Ленский муниципальный район»  МБУК «ЛМПБ» | 0 | 2,4 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,4 | | Аттестацию прошли:  -сторожа 3 чел.,  -уборщики помещений-2 чел. | |
| 4.6 Частичное возмещение расходов по предоставлению мер социальной поддержки квалифицированным специалистам учреждений культуры | Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма,  администрации МО «Ленский муниципальный район»  МБУК «ЛМПБ» | 79,4 | 63,3 | 0 |  | | 23,0 | 23,0 | 6,9 | 0 | 0 | 56,4 | 56,4 | 0 | 0 | | Частичное возмещение расходов по предоставлению мер социальной поддержки квалифицированным специалистам | |
| 4.7 Государственная поддержка лучших работников муниципальных учреждений культуры, находящихся на территории сельских поселений | Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма,  администрации МО «Ленский муниципальный район»  МБУК «ЛМПБ» |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | Нет выполнения в связи с отсутствием финансирования. | |
| 4.8 Государственная поддержка муниципальных учреждений культуры | Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма,  администрации МО «Ленский муниципальный район»  МБУК «ЛМПБ» |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | Нет выполнения в связи с отсутствием финансирования. | |
| **Итого по подпрограмме № 1** |  | **9050,6** | **9010,7** | **6,9** | **6,9** | | **8611,9** | **8611,9** | **8595,8** | **0** | **0** | **56,4** | **56,4** | **375,4** | **351,6** | |  | |
| **Подпрограмма №2 « Организация досуга, туристских и культурно-развлекательных программ»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1Организация туристских и культурно - развлекательных программ | Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма,  администрации МО «Ленский муниципальный район»  МБУК «ЦНКТ» | 16223,7 | 16749,0 | 0 | 0 | | 15013,7 | 15013,7 | 15013,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1210,0 | 1735,3 | | Создание условий для туристской привлекательности Ленского района, увеличение посещаемости к 2017 году на 20% от уровня 2012года. | |
| 1.2 Строительство центральной канализации в Яренском ДК | Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма,  администрации МО «Ленский муниципальный район»  МБУК «ЦНКТ» | 120,8 | 135,1 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120,8 | 135,1 | | В 3 квартале 2016 года присоединение центральной канализации к МБУК ЦНКТ. | |
| 1.3Приобретение музыкального и светового оборудования | Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма,  администрации МО «Ленский муниципальный район»  МБУК «ЦНКТ» | 0 | 13,0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,0 | | Приобретён двухканальный компрессор (лимитер гейд). | |
| 1.4Приобретение мебели | администрации МО «Ленский муниципальный район»  МБУК «ЦНКТ» | 0 | 34,8 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34,8 | | Приобретено:  -2 пенала,  -3 стола,  -1 шкаф для документов,  -1 тумба. | |
| 1.5Приобретение и установка указателей к объектам культурного наследия и туристского показа | Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма,  администрации МО «Ленский муниципальный район»  МБУК «ЦНКТ» | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | Установлен знак туристкой навигации к Резиденции Матушки Зимы на автодороге регионального значения. | |
| 1.6Исполнение требований пожарной безопасности учреждениями культуры | Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма,  администрации МО «Ленский муниципальный район»  МБУК «ЦНКТ» | 0 | 36,0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36,0 | | Проведено техническое обслуживание пожарной сигнализации за четыре квартала 2016 года. | |
| 1.7Приобретение огнетушителей для ЦНКТ | администрации МО «Ленский муниципальный район»  МБУК «ЦНКТ» | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | Нет выполнения в связи с отсутствием финансирования. | |
| 1.8Замеры электрического сопротивления в МБУК ЦНКТ | Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма,  администрации МО «Ленский муниципальный район»  МБУК «ЦНКТ» | 0 | 45,0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45,0 | | Произведены замеры электрического сопротивления в МБУК «ЦНКТ» и ДК района | |
| 2.1Курсы повышения квалификации для работников библиотеки, подготовка по пожарной безопасности, проведение обучающих семинаров | Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма,  администрации МО «Ленский муниципальный район»  МБУК «ЦНКТ» | 0 | 5,0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,0 | | Курсы ГОЧС прошёл 1 человек. | |
| 2.2Конкурс проектов среди учреждений культуры | Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма,  администрации МО «Ленский муниципальный район»  МБУК «ЦНКТ» | 15,0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,0 | 0,0 | | Нет выполнения в связи с отсутствием финансирования. | |
| 2.3Ежегодный районный конкурс «Лучший работник культуры» (МБУК «ЦНКТ») | Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма,  администрации МО «Ленский муниципальный район»  МБУК «ЦНКТ» | 15,0 | 15,0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,0 | 15,0 | | Состоялся конкурс профессионального мастерства «Звезда культуры». Приняли участие специалисты культурно - досуговой деятельности, которые были награждены дипломами  и памятными подарками. | |
| 2.4 Стипендиаты (лауреаты премий) среди деятелей культуры и искусства и молодых талантливых авторов Ленского района | Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма,  администрации МО «Ленский муниципальный район»  МБУК «ЦНКТ» | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | Нет выполнения в связи с отсутствием финансирования | |
| 2.5Аттестация рабочих мест в МБУК «ЦНКТ» | Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма,  администрации МО «Ленский муниципальный район»  МБУК «ЦНКТ» | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | Нет выполнения в связи с отсутствием финансирования. | |
| 2.6 Государственная поддержка (Лучшее муниципальное учреждение культуры) | Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма,  администрации МО «Ленский муниципальный район»  МБУК «ЦНКТ» | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | Улучшение условий работы учреждения, повышение уровня удовлетворенности населения качеством предоставления услуг.  Нет выполнения в связи с отсутствием финансирования. | |
| 2.7 Частичное возмещение расходов по предоставлению мер социальной поддержки квалифицированным специалистам учреждений культуры | Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма,  администрации МО «Ленский муниципальный район»  МБУК «ЦНКТ» | 62,2 | 62,2 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62,2 | 62,2 | 0 | 0 | | Частичное возмещение расходов по предоставлению мер социальной поддержки квалифицированным специалистам учреждений культуры | |
| 3.1 Проведение межрегиональных научно-практических конференций | Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма,  администрации МО «Ленский муниципальный район»  МБУК «ЦНКТ» | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | В сентябре 2016 года проведена краеведческая конференция «Село на рубеже веков» на безе МБУК «Яренский краеведческий музей» при содействии МБУК ЦНКТ. | |
| 3.2 Ивановская ярмарка | Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма,  администрации МО «Ленский муниципальный район»  МБУК «ЦНКТ» | 50,0 | 26,4 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50,0 | 26,4 | | 02.07.2016 состоялась Ивановская ярмарка «Уездный город век назад». Приобретены ткани и пошиты костюмы на сумму 16435 рублей, изготовлены баннеры на сумму 10050 рублей. | |
| 3.3 Реализация общественно значимых мероприятий в рамках проекта «Созвездие Северных фестивалей», проект «Сказки Ленского леса» | Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма,  администрации МО «Ленский муниципальный район»  МБУК «ЦНКТ» | 30,0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30,0 | 0 | | В 4 квартале 2016 года написан проект на конкурс «Любо Дорого» в рамках фестиваля «Сказки Ленского леса». | |
| 3.4Открытый районный фестиваль ветеранской песни «Поёт душа ветерана» им. Е.В. Петровой | Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма,  администрации МО «Ленский муниципальный район»  МБУК «ЦНКТ» | 5,0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,0 | 0 | | 19 марта 2016 года в Яренском доме культуры прошел 8-й фестиваль ветеранской песни «Поёт душа ветерана» им. Е.В. Петровой. В этом году тема фестиваля - «Родина моя, хочу, чтоб услыхала ты ещё одно признание в любви». В фестивале приняли участие более 100 человек из всех муниципальных образований Ленского района. В исполнении солистов и вокальных коллективов прозвучало более 40 песен. | |
| 3.5 Районный праздник песни, музыки и танца | Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма,  администрации МО «Ленский муниципальный район»  МБУК «ЦНКТ» | 2,0 | 20,0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,0 | 20,0 | | 12 июня 2016 года состоялся 62 праздник песни, музыки и танца. Участвовали все учреждения культуры, 72 участника, проведено 5 мастер-классов. | |
| 3.6 День Победы | Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма,  администрации МО «Ленский муниципальный район»  МБУК «ЦНКТ» | 0 | 25,0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25,0 | | 9 мая проведены акции:  -«Георгиевская лента»,  -«Фронтовая каша»,  -Киноакция -7 фильмов о войне (посетило кинопоказ 260 человек).  Состоялись праздничные концерты и вечерние программы (в концертах приняло участие более 200 человек, исполнено более 40 песен о войне). В домах культуры были организованы вечера отдыха для ветеранов. | |
| 3.7 Районный конкурс детского творчества «Очаровашка» | Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма,  администрации МО «Ленский муниципальный район»  МБУК «ЦНКТ» | 5,0 | 11,0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,0 | 11,0 | | 5 июня 2016 года состоялся районный конкурс детского творчества «Очаровашка».  5 участников награждены памятными подарками. Оказана спонсорская помощь ИП Бережных Я.Н. и Благотворительным фондом «Лёгкое дыхание». | |
| 3.7 Фестиваль «Снежное кружево Зимы» (посвященный Дню рождения Зимы) | Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма,  администрации МО «Ленский муниципальный район»  МБУК «ЦНКТ» | 20,0 | 42,0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,0 | 42,0 | | 17,18,21 декабря 2016 года состоялось театрализованное представление «Снежный бал Зимы» в мероприятии приняло участие 102 самодеятельных артиста разного возраста, посетило представление 634 человека. Поздравить Матушку Зиму пришли двенадцать месяцев со своими праздничными подарками: пели и плясали у Зимы на балу и Масленица, и Ярмарка, и Вычегда-река, и сказочные жители Ленского леса. Прибыли гости из города Котласа - Кот Ласковый, из Котласского района – Королева Льда, из Красноборского района – делегация Белого гриба, из Вилегодского района – Кошечка и Коза, а из города Вятские поляны – Девица Метелица. | |
| 3.8Ткань и фурнитура для пошива костюмов свиты Зимы | Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма,  администрации МО «Ленский муниципальный район»  МБУК «ЦНКТ» | 0 | 6,1 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,1 | | Ткань приобретена за счет внебюджетных средств. | |
| 3.9 Приобретение ростовых кукол | Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма,  администрации МО «Ленский муниципальный район»  МБУК «ЦНКТ» | 0 | 10,0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,0 | | Ростовые куклы приобретены за счет внебюджетных средств. | |
| 4.0 Реконструкция памятника истории и культуры высшего начального училища | Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма,  администрации МО «Ленский муниципальный район»  МБУК «ЦНКТ» | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | Реконструкция памятника истории и культуры высшего начального училища не проводилась из-за отсутствия финансирования. | |
| 4.1 Государственная поддержка лучших работников муниципальных учреждений культуры, находящихся на территории сельских поселений. | Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма,  администрации МО «Ленский муниципальный район»  МБУК «ЦНКТ» | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | Выплачена гос.поддержка лучшим работникам муниципальных учреждений культуры, находящихся на территории сельских поселений | |
| **Итого по подпрограмме № 2** |  | **16598,7** | **17285,6** | **50,0** | **50,0** | | **15013,7** | **15013,7** | **15013,7** | 0 | 0 | **62,2** | **62,2** | **1472,8** | **2159,7** | |  | |
| **Подпрограмма №3 «Организация музейной деятельности»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1Организация музейной деятельности | Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма,  администрации МО «Ленский муниципальный район»  МБУК «Яренский краеведческий музей» | 3670,1 | 3633,5 | 0 | 0 | | 3494,7 | 3494,7 | 3494,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175,4 | | 138,8 | | Создание условий для обеспечения сохранности фондов музея и доступности их для населения, увеличение посещаемости к 2017 году на 20 % от уровня 2012года. |
| 1.2Подведение газа к МБУК «Яренский краеведческий музей» | Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма,  администрации МО «Ленский муниципальный район»  МБУК «Яренский краеведческий музей» | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | Нет выполнения в связи с отсутствием финансирования |
| 1.3Приобретение стеллажей для хранения икон и картин в музее | Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма,  администрации МО «Ленский муниципальный район»  МБУК «Яренский краеведческий музей» | 0 | 11,5 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 11,5 | | Приобретено:  - 8 стеллажей для хранения икон и музейных предметов |
| 2.1Приобретение компьютера и монитора в экспозиционный зал для проведения виртуальных экскурсий в музее | Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма,  администрации МО «Ленский муниципальный район»  МБУК «Яренский краеведческий музей» | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | Нет выполнения в связи с отсутствием финансирования |
| 2.2Приобретение и установка указателей к объектам культурного наследия и туристского показа | Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма,  администрации МО «Ленский муниципальный район»  МБУК «Яренский краеведческий музей» | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | Сделана заявка в агентство по туризму и международному сотрудничеству на установку 1 указателя.  В мае 2016 года установлен указатель «Яренский краеведческий музей» на автодороге регионального значения. |
| 2.3Исполнение требований пожарной безопасности учреждениями культуры | Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма,  администрации МО «Ленский муниципальный район»  МБУК «Яренский краеведческий музей» | 0 | 17,4 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 17,4 | | Заключен договор на обслуживание охранно-пожарной сигнализации. В мае 2016 года обучен по ГОЧС 1 человек. |
| 2.4 Приобретение огнетушителей | Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма,  администрации МО «Ленский муниципальный район»  МБУК «Яренский краеведческий музей» | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | Нет выполнения в связи с отсутствием финансирования |
| 2.5 Проведение работ по реставрации коллекций икон XVIII в. находящиеся на хранении в МБУК «Яренский краеведческий музей» | Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма,  администрации МО «Ленский муниципальный район»  МБУК «Яренский краеведческий музей» | 0 | 7,0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 7,0 | | Улучшение внешнего вида икон.  Оплата проезда реставраторов Архангельского филиала им. И.Э.Грабаря |
| 3.1Курсы повышения квалификации работников музея | Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма,  администрации МО «Ленский муниципальный район»  МБУК «Яренский краеведческий музей» | 0 | 2,7 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 2,7 | | В 4 квартале 2016 г. обучение прошёл 1 работник. |
| 3.2Конкурс проектов среди учреждений культуры | Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма,  администрации МО «Ленский муниципальный район»  МБУК «Яренский краеведческий музей» | 15,0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,0 | | 0 | | Нет выполнения в связи с отсутствием финансовых средств. |
| 3.3Стипендиаты (лауреаты премий) среди деятелей культуры и искусства и молодых талантливых авторов Ленского района | Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма,  администрации МО «Ленский муниципальный район»  МБУК «Яренский краеведческий музей» | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | Нет выполнения в связи с отсутствием финансирования |
| 3.4 Частичное возмещение расходов по предоставлению мер социальной поддержки квалифицированным специалистам учреждений культуры | Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма,  администрации МО «Ленский муниципальный район»  МБУК «Яренский краеведческий музей» | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | Частичное возмещение расходов по предоставлению мер социальной поддержки квалифицированным специалистам учреждений культуры |
| **Итого по подпрограмме №3** |  | **3685,1** | **3672,1** | 0 | 0 | | **3494,7** | **3494,7** | **3494,7** | 0 | 0 | 0 | 0 | **190,4** | | **177,4** | |  |
| **Подпрограмма №4 «Предоставление дополнительного образования» финансирование осуществляется через МП «Развитие образования Ленского муниципального района на 2015-2018 годы»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Итого по  Программе** |  | **29334,4** | **29968,4** | 56,9 | 56,9 | | **27120,37** | **27120,3** | **27104,2** | 0 | 0 | **118,6** | **118,6** | **2038,6** | | **2688,7** | |  |

**«Создание условий для развития сельского хозяйства в МО «Ленский муниципальный район на 2014 – 2016 годы»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер и наименование мероприятия Программы | Исполнитель | Объемы финансирования (тыс. руб.) | | | | | | | | | | | Фактический  результат  выполнения  мероприятия  с указанием  причин  невыполнения |
| всего | | федеральный бюджет | | бюджет МО «Ленский муниципальный район» | | | областной  бюджет | | внебюджетные источники | |
| План | Факт | план | факт | преду-  смотрено  постанов- лением о  Программе | утверждено решением о бюджете  на 2016 год | факти- чески  профи- нанси- ровано | план | факт | план | Факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1.Обеспечение роста объемов сельскохозяйственного производства и финансовой устойчивости сельского хозяйства | Администрация  МО «Ленский  муниципальный  район/отдел  производствен  ной сферы, жилищно-коммунального и  сельского хозяйства | 160,0 | 241,0 | 30,0 | 29,2 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 100,0 | 104,5 | 0 | 77,3 | Заключены соглашения с ИП Плахотный А.И.,ИП Шумихина С.А.. Выплачена субсидия ИП Шумихина С.А.: федеральный бюджет-29,229 тысяч рублей, областной бюджет-104,461 тысяч рублей, бюджет МО-30 тысяч рублей. ИП Шумихиной СА приобретена племенная корова. |
| 2.Модернизация, реконструкция и  техническое  перевооружение производства | ИП Векшин В.И. | 200,0 | 200,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200,0 | 200,0 | Проведена реконструкция животноводческой фермы. |
| 3.Обеспечение продвижения продукции АПК на рынках  района и в бюджетную сферу | Администрация МО «Ленский муниципальный район»/коллективные хозяйства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Заключены соглашения с :  -ПО «Яренское», -ИП Шумихина С.А., - ИП Плахотный А.И.  Проведены сельскохозяйственные ярмарки «Усадьба-2016», «Яренская осень-2016», «Волшебница Зима».  Приняли участие в Ивановской ярмарке. |
| 4.Осуществление информационно-консультационной помощи сельхозпроизводителям всех форм собственности | Администрация  МО «Ленский  муниципальный  район/отдел  производствен  ной сферы и  сельского хозяйства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Оказывается консультационная помощь. |
| 5.Содействие в получении кредитов сельхозпроизводителям, личным подсобным хозяйствам граждан для расширения производства продукции и улучшения материально-технической базы. | Администрация  МО «Ленский  муниципальный  район/отдел  производствен  ной сферы и  сельского хозяйства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Оказывается консультационная помощь. |
| 6.Создание условий для реализации излишков сельскохозяйственной продукции, производимой в личных подсобных хозяйствах. | Администрация  МО «Ленский  муниципальный  район/отдел  производствен  ной сферы и  сельского хозяйства | 5,0 | 5,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,0 | 5,1 | 0 | 0 | Проведение с/х ярмарок: «Усадьба-2016», «Яренская осень-2016»,Ивановская, торговая ярмарка «Волшебница Зима».  Заключено соглашение с ПО «Яренское» на закупку с/х продукции у ЛПХ.  Закуплено картофеля у ЛПХ 2,7 тонн. Получено субсидий из областного бюджета на 5,1 тысяч рублей. Предоставление торговых мест на ранке для ЛПХ. |
| 7. Возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным гражданами, ведущими личное подсобное хозяйство | Администрация  МО «Ленский  муниципальный  район/отдел  производствен  ной сферы и  сельского хозяйства | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, возмещена часть затрат на уплату процентов по кредитам через Министерство АПК и торговли: федеральный бюджет-0,621 тысяч рублей,  областной бюджет-0,03тысяч рублей. |
| 8.Акарицидная обработка территории | Администрация МО «Ленский муниципальный район» | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Нет выполнения из-за отсутствия финансирования |
| 9.Проведение Всероссийской сельскохозяйственной переписи | Администрация МО «Ленский муниципальный район» | 440,7 | 440,7 | 440,7 | 440,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Проведена Всероссийская сельскохозяйственная перепись. |
| **Итого по Программе** |  | **805,7** | 886,8 | **470,7** | 469,9 | **30,0** | **30,0** | 30,0 | **105,0** | 109,6 | **200,0** | 277,3 |  |
| **В том числе через бюджет МО** |  | **500,7** | 499,9 | **470,7** | 469,9 | **30,0** | **30,0** | 30,0 | **0** | 0 | **0** | 0 |  |

**«Обеспечение качественным, доступным жильем и объектами жилищно-коммунального хозяйства**

**населения Ленского района на 2014 – 2020 годы»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер и наименование мероприятия Программы | Исполнитель | Объемы финансирования (тыс. руб.) | | | | | | | | | | | Фактический  результат  выполнения  мероприятия  с указанием  причин  невыполнения |
| всего | | федеральный бюджет | | бюджет МО «Ленский муниципальный район» | | | областной  бюджет | | внебюджетные источники /фонд реформирования ЖКХ | |
| План | Факт | план | факт | Предусмотрено  постанов- лением о  Программе | утверждено решением о бюджете  на 2016 год | факти- чески  профи- нанси- ровано | план | факт | план | Факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| **Подпрограмма № 1 «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем жителей Ленского района»** | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. Развитие некоммерческого жилищного фонда, в том числе для граждан,  имеющих невысокий уровень дохода, включая  строительство служебного жилья | отдел архитектуры, строительства и капитальных ремонтов Администрации МО «Ленский муниципальный район» | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Нет выполнения в связи с отсутствием финансовых средств. |
| 1.2.Предоставление доступного и комфортного жилья семьям, проживающим в Ленском районе и желающим улучшить свои жилищные условия | отдел архитектуры, строительства и капитальных ремонтов Администрации МО «Ленский муниципальный район» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Нет выполнения в связи с отсутствием финансовых средств. |
| 1.3. Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, в том числе установленных федеральным законодательством | отдел архитектуры, строительства и капитальных ремонтов Администрации МО «Ленский муниципальный район» | 5,0 | 5,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,0 | 5,0 | 0 | 0 | Ведётся постановка на учёт граждан, желающих получить субсидию на выезд из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностям. |
| 1.4. Обеспечение земельных участков, предоставляемых многодетным семьям для индивидуального жилищного строительства и ведения личного подсобного хозяйства, объектами коммунальной и инженерной инфраструктуры | отдел архитектуры, строительства и капитальных ремонтов Администрации МО «Ленский муниципальный район» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Нет выполнения в связи с отсутствием финансовых средств. |
| 1.5. Оказание финансовой поддержки гражданам в целях осуществления индивидуального жилищного строительства | отдел архитектуры, строительства и капитальных ремонтов Администрации МО «Ленский муниципальный район» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Нет выполнения в связи с отсутствием финансовых средств. |
| 1.6.Разработка генеральных планов и правил землепользования и застройки поселений | отдел архитектуры, строительства и капитальных ремонтов Администрации МО «Ленский муниципальный район» | 567,3 | 563,2 | 0 | 0 | 477,0 | 477,0 | 472,9 | 90,3 | 90,3 | 0 | 0 | Проходит согласование генеральных планов с.Козьмино, п.Сойга с Правительством АО. Утверждение правил землепользования и застройки. |
| 1.7.Модернизация объектов водоснабжения на территории Ленского района | отдел архитектуры, строительства и капитальных ремонтов Администрации МО «Ленский муниципальный район» | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Нет выполнения в связи с отсутствием финансовых средств. |
| 1.8. Софинансирование строительства жилья для  переселения из  ветхого жилого  фонда | отдел архитектуры, строительства и капитальных ремонтов Администрации МО «Ленский муниципальный район» | 25833,9 | 25833,9 |  |  |  |  |  | 11885,8 | 11885,8 | 0/13948,1 | 0/13948,1 | Софинансирование на покупку жилья для переселения из ветхого жилого фонда. Приобретена 1 квартира в п.Урдома и 17 квартир в с.Яренск. |
| 1.9. Проектирование, строительство, реконструкция газораспределительных сетей, включая газоснабжение жилых домов | отдел архитектуры, строительства и капитальных ремонтов Администрации МО «Ленский муниципальный район» | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Нет выполнения в связи с отсутствием финансовых средств. |
| 1.10. Проектирование, реконструкция действующих и строительство новых котельных для использования природного газа как вида топлива, в том числе строительство разводящих сетей газоснабжения, реконструкция тепловых сетей | отдел архитектуры, строительства и капитальных ремонтов Администрации МО «Ленский муниципальный район» | 68990,9 | 68990,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68990,9/0 | 68990,9/0 | Количество реконструированных с переводом на природный газ и построенных новых газовых котельных мощностью свыше 100 кВт, входящих в систему жилищно-коммунального хозяйства и предназначенных для отопления и горячего водоснабжения жилья и объектов социальной сферы, в с.Яренск составило 5 единиц. |
| 1.11 Осуществление строительного контроля за выполнением строительно-монтажных работ по расширению распределительных газопроводов и газоснабжению жилых домов | отдел архитектуры, строительства и капитальных ремонтов Администрации МО «Ленский муниципальный район» | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Нет выполнения в связи с отсутствием финансовых средств. |
| 1.12 Проектирование, строительство полигонов | отдел архитектуры, строительства и капитальных ремонтов Администрации МО «Ленский муниципальный район» | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Нет выполнения в связи с отсутствием финансовых средств. |
| 1.13 Проектирование, строительство КОС | отдел архитектуры, строительства и капитальных ремонтов Администрации МО «Ленский муниципальный район» | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Нет выполнения в связи с отсутствием финансовых средств. |
| 1.14 Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов |  | 738,0 | 738,0 |  |  |  |  |  | 608,4 | 608,4 | **0/129,6** | **0/129,6** | Отремонтировано 7 квартир в двух многоквартирных домах в п.Урдома. |
| **Итого по  подпрограмме №1** |  | **96135,1** | **96131,0** | **0** | **0** | **477,0** | **477,0** | **472,9** | **12589,5** | **12589,5** | **68990,9 /14077,7** | **68990,9 /14077,7** |  |
| **Подпрограмма №2 «Обеспечение жильем молодых семей»** | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. Предоставление социальных выплат молодым семьям, участницам подпрограммы | отдел архитектуры, строительства и капитальных ремонтов Администрации МО «Ленский муниципальный район» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Нет выполнения в связи с отсутствием финансовых средств. |
| 1.2. Предоставление социальных выплат молодым семьям, участницам подпрограммы | отдел архитектуры, строительства и капитальных ремонтов Администрации МО «Ленский муниципальный район» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Нет выполнения в связи с отсутствием финансовых средств. |
| **Итого по  подпрограмме №2** |  | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |  |
| **Итого по  Программе** |  | **96135,1** | **96131,0** | **0** | **0** | **477,0** | **477,0** | **472,9** | **12589,5** | **12589,5** | **68990,9 /14077,7** | **68990,9 /14077,7** |  |

**"Устойчивое развитие сельских территорий МО «Ленский муниципальный район» на 2014-2016 годы"**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер и наименование мероприятия Программы | Исполнитель | Объемы финансирования (тыс. руб.) | | | | | | | | | | | Фактический  результат  выполнения  мероприятия  с указанием  причин  невыполнения |
| всего | | федеральный бюджет | | бюджет МО «Ленский муниципальный район» | | | областной  бюджет | | внебюджетные источники | |
| План | Факт | план | факт | преду-  смотрено  постановлением о  Программе | утверждено решением о бюджете  на 2016 год | факти- чески  профи- нанси- ровано | план | факт | план | Факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности | Администрации МО «Ленский муниципальный район»/Отдел по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами | 2700,0 | 2700,0 | 315,1 | 315,1 | 95,1 | 95,1 | 95,1 | 769,5 | 769,5 | 1520,3 | 1520,3 | Улучшены жилищные условия 2 семей граждан |
| 2.Обеспечение жильем молодых семей и молодых специалистов, проживающих в сельской местности | Администрации МО «Ленский муниципальный район»/Отдел по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами | 1928,6 | 1928,6 | 789,26 | 789,26 | 154,9 | 154,9 | 154,9 | 378,8 | 378,8 | 605,64 | 605,64 | Улучшены жилищные условия 2 молодых семей и молодых специалистов |
| **Итого по  Программе** |  | **4628,6** | **4628,6** | **1104,4** | **1104,4** | **250,0** | **250,0** | **250,0** | **1148,3** | **1148,3** | **2125,94** | **2125,94** |  |

**«Профилактика правонарушений на территории МО «Ленский муниципальный район» на 2014-2016 годы»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер и наименование мероприятия Программы | Исполнитель | Объемы финансирования (тыс. руб.) | | | | | | | | | | | Фактический  результат  выполнения  мероприятия  с указанием  причин  невыполнения |
| всего | | федеральный бюджет | | бюджет МО «Ленский муниципальный район» | | | областной  бюджет | | внебюджетные источники | |
| План | Факт | план | факт | предусмотрено  постановлением о  Программе | утверждено решением о бюджете  на 2016 год | факти- чески  профи- нанси- ровано | план | факт | план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1.1. Проведение ежеквартальных заседаний межведомственной комиссии по профилактике правонарушений в муниципальном образовании «Ленский муниципальный район» | МВКПП | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | За 12 месяцев 2016 года на заседании межведомственной комиссии по профилактике правонарушений рассмотрены вопросы:  16 марта 2016года:   1. Реализация ФЗ от 02.04.2014 № 44-ФЗ «Об участии граждан в охране общественного порядка», Областного закона от 26.09.2014 № 171-10-ОЗ «О поддержке граждан и их объединений, участвующих в охране общественного порядка на территории Архангельской области»;   2. О состоянии работы по профилактики преступлений, совершаемых в сфере семейно – бытовых отношений, ранее судимыми лицами, а также лицами в состоянии алкогольного опьянения;  19.05.2016 года:  3.О принятии дополнительных мер по стабилизации обстановки и по профилактике преступлений, совершаемых в общественных местах, в том числе на улицах, несовершеннолетними, ранее совершившими преступления, а также лицами в состоянии алкогольного опьянения.  4. Об увеличении бюджетных ассигнований на материальное стимулирование ДНД «Факел».  26.12.2016 года:  5.Реализация ФЗ от 02.04.2014 №44-ФЗ;профилактика преступлений, совершаемых в общественных местах, в том числе и на улицах;  6.Обеспечение правопорядка во время проведения массовых мероприятий, посвященных празднованию Нового года, Рождества Христова и Крещения Господня. |
| 1.2. Организация своевременного обмена информацией между органами системы профилактики правонарушений в Ленском районе | Администрация МО,  МВКПП | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Обмен информацией между органами системы профилактики правонарушений в Ленском районе осуществляется своевременно на постоянной основе. |
| 1.3. Создание на территории района общественных формирований правоохранительной направленности для охраны общественного порядка | администрации МО, КДН и ЗП, ОП | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | На территории Ленского района действует одно общественное формирование правоохранительной направленности - народная дружина «Факел», в составе 11 членов на территории МО «Козьминское», которая внесена в региональный реестр народных дружин 21 октября 2015 года за № 27.  Проводится работа по отбору кандидатов в ДНД на территории МО «Сафроновское». |
| 1.4. Организация и проведение совместных рейдов по проверке содержания территорий и соблюдения противопожарного режима в населенных пунктах в пожароопасный период (сжигания сухой травы и т.п.), проверке жилого фонда в зимний период времени | ОГПН, ОП, администрации МО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | За 12 месяцев 2016 года сотрудниками ОП совместно с представителями ОНД Ленского района проведено:  19 рейдов по проверке жилого фонда (особенно где проживают неблагополучные семьи) в весенний, осенний и зимний период с целью недопущения возникновения пожаров;  23 рейда в населенных пунктах в пожароопасный период (сжигание сухой травы, мусора и т.п.) |
| 2.1.1. Анализ деятельности религиозных, молодежных, общественных и политических организаций и объединений граждан в целях выявления и пресечения экстремистских проявлений с их стороны и недопущения совершения преступлений и правонарушений на национальной почве | ОП | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В истекший период на территории Ленского района экстремистских проявлений, преступлений и правонарушений на национальной почве зарегистрировано не было. |
| 2.1.2. Проведение комплексных проверок состояния антитеррористической защищенности объектов, представляющих повышенную технологическую и экологическую опасность, определение дополнительных мер по устранению выявленных недостатков | ГО и ЧС, ОП, администрации МО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | За 12 месяцев 2016 г. проведены 32 комплексных проверки совместно с представителями ГО и ЧС на предмет антитеррористической защищенности объектов, представляющих повышенную технологическую и экологическую опасность. |
| 2.1.3. Проведение совместных тренировок на территории района:  - по вопросам профилактики терроризма и проведению антитеррористических мероприятий;  - по охране и обороне важных государственных объектов и объектов жизнеобеспечения. | ОП,  ГО и ЧС  ПЧ-25 ОНД,  руководители объектов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | За 12 месяцев 2016 г. осуществлены: 1 совместная тренировка по охране и обороне важных государственных объектов жизнеобеспечения, инициатором которой выступила службы ФСБ УМВД по Архангельской области; 6 совместных тренировок с ПЧ-25. |
| 2.2.1. Реализация мер по социальной адаптации граждан, освободившихся из мест лишения свободы | ЦЗН, администрации МО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В истекшем периоде материальная помощь нуждающимся в ней лицам, освобожденным из мест лишения свободы, оказывалась отделением социальной защиты населения |
| 2.2.2. Организация индивидуальных консультаций по вопросам профессиональной ориентации для лиц, освободившихся из мест лишения свободы с целью содействия их трудоустройству. | ЦЗН, администрации МО, ОП | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | За 12 месяцев 2016 г. проведено 12 совместных индивидуальных консультаций по вопросам профессиональной ориентации для лиц, освободившихся из мест лишения свободы с целью содействия их трудоустройства |
| 2.2.3. Информирование органов местного самоуправления о лицах, освобождающихся из учреждений исполнения наказаний. | ОП, УФСИН | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | За отчетный период в ОП по Ленскому району поступило 24 уведомления из мест лишения свободы, об освобождении отбывающих уголовное наказание, в связи, с чем письменно проинформированы Главы поселений, ГУ «ОСЗН по Ленскому району» с цель возможного оказания помощи данной категории лиц, в том числе и в трудоустройстве и обеспечении жильем |
| 2.2.4. Анализ состояния работы по постановке на учет лиц, освободившихся из мест лишения свободы по концу срока или условно-досрочно. Обеспечение в отношении их действенного оперативного контроля и профилактической работы | ОП, администрации МО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | За 12 месяцев 2016 г. из мест лишения свободы освободилось 13 человек, ранее судимых, в том числе и условно-досрочно освобожденные, которые своевременно поставлены на профилактический учет в ОП.  В отношении 2 лиц, ранее судимых, установлен административный надзор. |
| 2.2.5. Реализация совместных мероприятий по предупреждению и пресечению правонарушений со стороны осужденных к мерам наказания, не связанным с лишением свободы. | УИИ,  ОП | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | На учете в УИИ состоит 45 человек, осужденных к мерам наказанием не связанных с лишением свободы. Данные лица состоят на профилактическом учете у участковых уполномоченных полиции. Данные лица проверены по месту проживания, с ними проведены профилактические беседы по недопущению совершения преступлений и правонарушений |
| 2.3.1. Организация и проведение рейдов в муниципальных образованиях района с целью профилактики правонарушений совершаемых в общественных местах. | ОП,  Администрация МО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | За 12 месяцев 2016 г. с целью профилактики правонарушений совершаемых в общественных местах, проведено 72 рейда, в ходе которых выявлено 149 правонарушений, предусмотренных ст. 20.21 КоАП РФ, 21 правонарушение по ст. 20.1 КоАП РФ, 18 правонарушений, предусмотренных ст. 20.20 КоАП РФ, 26 правонарушений по ст. 20.22 КоАП РФ, 13 правонарушений по ст. 6.10 КоАП РФ. |
| 2.4.1. Осуществить подготовку материалов в СМИ по вопросам безопасности дорожного движения, направленных на формирование общественного правосознания и пропаганды правомерного поведения на дорогах, ориентированной на различные возрастные и социальные категории участников дорожного движения. | ОГИБДД, СМИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Регулярно в СМИ освящаются вопросы безопасности дорожного движения. За 12месяцев 2016 г. опубликовано 32 материала по вопросам безопасности дорожного движения, направленных на формирование общественного правосознания и пропаганды правомерного поведения на дорогах. |
| 2.4.2. Совместно с заинтересованными ведомствами провести комплексную проверку улично-дорожной сети на территории района, о результатах проинформировать органы исполнительной власти. | Администрации МО, ОГИБДД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | За 12 месяцев 2016 г. осуществлена 31 проверка улично-дорожной сети на территории района. По результатам проверок выдано 8 предписаний.  2 юр.лицо и 6 должностных лица привлечены к ответственности по ст.12.34 КоАП РФ. |
| 2.4.3. Осуществление постоянного контроля за открытием, содержанием, эксплуатацией и закрытием ледовых переправ, находящихся на территории района, и проездом транспорта, передвигающегося по ним. | ОГИБДД, ДРСУ,  Администрации МО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | На территории района в осеннее-зимний период 2015-2016 годов было оборудовано 2 ледовых переправы в районе д. Паламыш(понтонная) и ледовая переправа в районе п. Литвиново.  Осуществляется постоянный контроль за открытием, содержанием, эксплуатации и закрытием данных переправ, находящихся на территории района, ограничением по весу и проездом транспорта. |
| 2.5.1. Поощрение членов общественных формирований правоохранительной направленности, внештатных сотрудников милиции, добровольных народных дружин, а также отдельных граждан, отличившихся в охране правопорядка | ОП, администрация МО,  УО,  КДН и ЗП | 13,0 | 8,0 | 0 | 0 | 13,0 | 13,0 | 8,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Произведено поощрение: -Ешкилева Н.А. за оказание помощи сотрудникам полиции при задержании преступника.  (постановление Главы МО от 16 августа 2016 г. № 34);  -Дико В.В.за оказание помощи сотрудникам полиции при задержании преступника (постановление Главы МО от 09 ноября 2016 г. № 46). |
| 3.1. Выделение и оборудование служебных помещений для работы участковых уполномоченных полиции на административных участках | администрации МО, ОМВД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | За отчетный период служебные помещения для работы участковых уполномоченных полиции на административных участках не выделялись и не оборудовались из-за отсутствия необходимости. |
| **Итого по  Программе** |  | **13,0** | **8** | **0** | **0** | **13,0** | **13,0** | **8,0** | **0** | **0** | **0** | **0** |  |

**"Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на территории МО «Ленский муниципальный район» на 2014-2016 годы»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование  мероприятия  (объекта) | Исполнители | Объемы финансирования (тыс. руб.) | | | | | | | | | | | | | | Фактический результат  выполнения мероприятия  с указанием причин  невыполнения |
| всего | | Федераль  ный  бюджет | | Бюджет МО «Ленский муниципальный район» | | | областной  бюджет | | | внебюджетные  источники | | | |
| план | факт | план | факт | Предусм.  постан. о Программе | Утверж  дено решен о бюд. на 2016 | Фактически профинансировано | план | факт | | план | | факт | |
| 1.Методическое и информационное обеспечение учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Обеспечение межведомственного взаимодействия органов и учреждений системы профилактики через:  - проведение совместных совещаний, научно– практических семинаров, конференций, «круглых столов», встреч с общественностью по вопросам профилактики безнадзорности и правонарушений;  - привлечение специалистов областных учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних для проведения обучающих семинаров-тренингов для педагогов образовательных учреждений по организации воспитательной работы с несовершеннолетними, имеющими девиантные проявления в поведении. | ТКДН  ООП  ОСЗН  Отдел образования | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | | В целях разработки эффективных форм работы по вопросам профилактики и взаимодействия в течение 2016 года на заседаниях комиссии рассмотрены 29 плановых вопроса с постановкой конкретных задач органам системы профилактики и сроков их исполнения. |
| 1.2 | Освещение в средствах массовой информации вопросов, связанных с профилактикой безнадзорности и преступности несовершеннолетних, с антинаркотической и антиалкогольной пропагандой | Все органы и учреждения системы профилактики | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | | За 12 месяцев 2016 года органами системы профилактики размещено 12 материалов информационно-профилактического характера в печатных районных СМИ, подготовлено и размещено 11 материалов в сети Интернет. |
| 1.3 | Осуществление государственных полномочий по созданию комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав | ТКДН | 964,4 | 964,4 |  |  |  |  |  | 964,4 | 964,4 | |  | |  | | Обеспечение государственных полномочий по созданию комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав осуществляется в полном объеме. |
| 2.Мероприятия по предупреждению безнадзорности, правонарушений и антиобщественных действий несовершеннолетних | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Участие в межведомственной комплексной оперативно- профилактической операции «Подросток» | Органы системы профилактики | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | | В 2016 году организована и проведена межведомственная комплексная оперативно - профилактическая операция «Подросток» в четыре этапа:  1этап: «Подросток – Контингент – Защита» с 16-26 мая 2016 года;  2этап: «Белые ночи» с 18 по 27 июня 2016 года;  3 этап: «Лето- занятость» с 22 по 31 июля 2016 года;  4 этап: «Школа- Безопасность» с 28 августа по 7 сентября 2016 года. |
| 2.2. | Развитие форм социально – психологической поддержки семьи и детей:  - привлечение специалистов области для оказания квалифицированной психологической помощи родителям;  - оказание материальной помощи малоимущим семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, по ходатайствам ТКДН и ЗП | ТКДН  ОСЗН | 400,0 | 51,0 |  |  |  |  |  | 400,0 | 51,0 | |  | |  | | Органами профилактики посещено 57 семей (172 посещения), проведено 68 профилактических бесед, 54 консультации, 7 семей получили вещевую помощь, 9 семьям оказано содействие в получении материальной помощи, оказана материальная помощь 17 семьям, находящимся в социально-опасном положении и «группе риска» на общую сумму 51 тысяча рублей, 1 семье оказано содействие в оформлении статуса малоимущей семьи, 25 семьям оказана помощь в сборе различных документов, 4 несовершеннолетних признаны нуждающимися в стационарной форме социального обслуживания , 7 детей помещены в реабилитационный центр; родители двоих детей дали письменный отказ. |
| 2.3. | Организация и проведение районного конкурса среди школьников «Безопасное колесо»;  Участие в областном конкурсе среди школьников «Безопасное колесо» | ОП (ГИБДД) Отд.обр. и ОУ | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | | 31.03.2016г. прошел районный конкурс «Безопасное колесо»  I место- МБОУ «Сойгинская СШ»;  II место- МБОУ «Козьминская СШ»;  III место- МБОУ «Урдомская СШ».  МБОУ «Сойгинская СШ» заняла первое место и в областном конкурсе.  27.09.2016 года проведение школьного этапа «Безопасное колесо». |
| 2.4. | Организация занятости детей, состоящих на учетах профилактики, подростков из семей, находящихся в социально опасном положении, во внеурочное время, в каникулы (поездки в театр, бассейн, экскурсии в музей) | УК, ОУ | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | | В целях организации занятости детей и подростков во внеурочное время на территории района учреждениями культуры и образовательными учреждениями были организованы и проведены более 20 мероприятий различного характера, в которых приняли участие (были задействованы) 27 детей и подростков, состоящих на учетах профилактики, а также из семей, находящихся в социально опасном положении. |
| 2.5. | Организация в летний период водного похода «Стрижи» с круглосуточным пребыванием для несовершеннолетних, состоящих на учете в отделе полиции, ТКДН, а также подростков, наход  ящихся в социально опасном положении. | ТКДН,  Отд. обр. | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | | В связи с отсутствием финансирования водный поход «Стрижи» с круглосуточным пребыванием несовершеннолетних в 2016 году не проводился. Мероприятие не выполнено. |
| 2.6. | Организация и проведение районных конкурсов среди учащихся образовательных учреждений района, в т.ч. для детей группы риска:  - «Знатоки права»;  - «Дворовая игра»  - День здоровья. | Отд.обр  ТКДН  ОКППН  УК  ТОС  ОП  ОУ | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | | В целях организации занятости детей и подростков во внеурочное время, в т.ч. для детей и подростков «группы риска» на территории района учреждениями культуры и образовательными учреждениями были организованы и проведены 9 массовых мероприятий с общим количеством участвовавших несовершеннолетних-361 человек. |
| 3.Мероприятия по защите прав несовершеннолетних в сфере образования, труда, досуга. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Организация трудоустройства (временное, постоянное) несовершеннолетних, состоящих на учете ТКДН, ОП, проживающих в семьях СОП. | ЦЗН  ОП  ТКДН | 30,0 | 4,0 |  |  |  |  |  | 30,0 | 4,0 |  | |  | | За 12 месяцев 2016 года центром занятости организованы следующие мероприятия содействия занятости несовершеннолетних граждан, состоящих на внутришкольном учете:  - в течение всего периода проводится профдиагностическое тестирование обучающихся образовательных организаций, в котором приняло участие 9 человек, из них 1 чел., состоящий на учете в ТКДН и ЗП;  - организован День службы занятости для учащихся 5-7 классов МБОУ Яренская СОШ. Приняло участие 12 человек;  - организована выездная ярмарка учебных мест для учащихся 9 и 11 классов МБОУ «Яренская СОШ» в г.Сыктывкар с посещением учебных заведений города. Приняло участие 6 человек, из них 1 чел., состоящий на учете в ТКДН и ЗП.  В рамках реализации программы «Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14-18 лет в свободное от учебы время» при содействии службы занятости было трудоустроено 7 несовершеннолетних, состоящих на учете в КДН и ЗП. | |
| 3.2 | Оснащение игровым и спортивным оборудованием общеобразовательных учреждений района, РЦДО, в том числе приобретение мобильных автогородков для дошкольных и общеобразовательных учреждений района | ОУ, ЦЗН  Отд. обр. | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | | Новый спортинвентарь приобретался в учебных учреждениях д. Ошлапье, п.Урдома. Ремонты спортивных сооружений проводились в с.Яренск (плановый ремонт спортивного зала) и с.Козьмино (проведено ограждение стадиона). | |
|  | **Итого по  Программе** |  | **1394,4** | **1019,4** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **1394,4** | **1019,4** | 0 | | 0 | |  | |

**«Молодежь Ленского района на 2014-2016 годы»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер и наименование мероприятия Программы | Исполнитель | Объемы финансирования (тыс. руб.) | | | | | | | | | | | | Фактический  результат  выполнения  мероприятия  с указанием  причин  невыполнения |
| всего | | федеральный бюджет | | бюджет МО «Ленский муниципальный район» | | | | областной  бюджет | | внебюджетные источники/бюджеты поселений | |
| План | Факт | план | факт | преду-  смотрено  постановлением о  Программе | утверждено решением о бюджете  на 2016 год | | факти- чески  профи- нанси- ровано | план | факт | план | Факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. «Здоровое поколение» | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1Реализация проектов, направленных на пропаганду здорового образа жизни, организацию отдыха и досуга молодёжи (на конкурсной основе) | Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма администрации МО «Ленский муниципальный район»,  Молодёжный совет Ленского района | 14,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |  | 0 | 0 | 7,0/7,0 | 0 | Нет выполнения из-за отсутствия финансирования |
| 1.2.Районный молодёжный спортивно-туристический лагерь «Робинзонада» | Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма администрации МО «Ленский муниципальный район»,  Молодёжный совет Ленского района  РЦДО  Яренская ЦРБ | 5,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0/5,0 | 0 | Проведен ежегодный спортивно - туристский лагерь «Робинзонада» с участием до 40 человек в июне 2016 года. |
| 1.3.Районный туристический слёт для работающей молодёжи | Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма администрации МО «Ленский муниципальный район»,  Молодёжный совет Ленского района  Яренская ЦРБ | 5,0 | 10,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 5,0/0 | 10,0/0 | Проведены мероприятия:  «Белые ночи Себентия», количество участников- 100 человек. |
| II. «Я – гражданин России» | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1.Легкоатлетический кросс им. С. Кривошеина | Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма администрации МО «Ленский муниципальный район»,  Молодёжный совет Ленского района | 7,5 | 5,5 |  |  | 5,5 | 5,5 | | 5,5 |  |  | 2,0/0 |  | Проведены мероприятия:  Кросс им.С.Кривошеина 01 мая 2016 года (количество участников-227 человек) |
| 2.2. Развитие молодёжного самоуправления в Ленском районе:  Районная молодёжная конференция «Молодость Ленского района»  Организация работы Молодёжного совета Ленского района | Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма администрации МО «Ленский муниципальный район»,  Молодёжный совет Ленского района | 6,0 |  |  |  | 0 | 0 | |  |  |  | 2,0/4,0 |  | Проведены мероприятия:  -2 заседания: молодежного совета по подготовке к 9 мая,  Отчетно-перевыборная молодежная конференция.  Организованы и проведены:  -22 июля 2016 года  экологическая акция «Чистые игры» с количеством участников 40 человек(п.Урдома);  -24 июля 2016 года спортивно-развлекательное мероприятие  «Пляжная гонка» с количеством участников 40 человек(д.Богослово);  -29 июля 2016 года добровольческая акция «добро пожаловать»(покраска стелы на въезде в Ленский район) с количеством участников -6 человек.  - 13 августа 2016 года «Большой спортивный праздник для всей семьи», количество участников-200 человек(п.Урдома).  С 25.09.2016-01.10.2016 года участие в областной акции «Неделя добра» к дню пожилого человека, количество волонтеров – 20 человек).  Организация благотворительной акции по сбору средств для больной онкологией. |
| 2.3. Участие молодёжи Ленского района в областных молодёжных слётах, форумах, фестивалях | Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма администрации МО «Ленский муниципальный район» | 5,3 | 3,3 |  |  | 3,3 | 3,3 | | 3,3 | 0 |  | 0/2,0 |  | 14 июля 2016 года команда молодежи Ленского района приняла участие в форуме «Команда-29», количество участников -3 человека. |
| 2.4.Поддержка деятельности детских и молодёжных общественных объединений  Районный конкурс «Лидер XXI века», участие в областном конкурсе «Лидер XXI века»  Слёты «Лидеры XXI века» и «Команда XXI века» | Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма администрации МО «Ленский муниципальный район» | 0,0 |  |  |  | 0,0 | 0,0 | |  | 0,0 |  |  |  | Нет выполнения . |
| 2.5.Семинары, круглые столы по проблемам развития молодёжных СМИ  Конкурс на лучшую публикацию о молодёжи | Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма администрации МО «Ленский муниципальный район»  Молодёжный совет Ленского района | 1,0 |  |  |  | 0,0 | 0,0 | |  |  |  | 1,0/0 |  | Нет выполнения из-за отсутствия финансирования |
| 2.6. День Российской молодёжи – фестиваль молодёжного творчества «РИТМ» | Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма администрации МО «Ленский муниципальный район»  Молодёжный совет Ленского района | 16,0 |  |  |  | 0,0 | 0,0 | |  |  |  | 6,0/10,0 |  | Нет выполнения . |
| 2.7.Организация акции «Бессмертный полк» и «Солдатский привал» (к Дню Победы) | Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма администрации МО «Ленский муниципальный район»,  Отдел образования администрации МО «Ленский район»  Молодёжный совет Ленского района | 3,0 | 5,0 |  |  | 0,0 | 0,0 | |  |  |  | 2,0/1,0 | 5,0/0 | К Дню Победы проведены акции:  - «Георгиевская лента»,  -«От Победы к Победе»,  - «Бессмертный полк»,  -«Солдатский привал»,  - 22 июня 2016 г. «Свеча памяти». |
| III. «Молодая семья» | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.Проведение районных семейных конкурсов, фестивалей и участие в областных конкурсах, фестивалях, семинарах | Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма администрации МО «Ленский муниципальный район»,  Молодёжный совет Ленского района,  Учреждения культуры района | 4,0 |  |  |  | 0,0 | 0,0 | |  | 0 |  | 2,0/2,0 |  | Молодая семья МО «Урдомское» приняла участие в областном конкурсе «Лучшая семья Архангельской области» |
| 3.2.Молодёжные акции, посвящённые  Международному Дню матери,  Международному дню семьи,  Дню защиты детей (районный конкурс «Очаровашка») | Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма администрации МО «Ленский муниципальный район»,  Молодёжный совет Ленского района | 8,0 | 6,2 |  |  | 0 | 0 | |  |  |  | 4,0/4,0 | 6,2/0 | Проведены мероприятия:  -Районный конкурс «Очаровашка» состоялся 05 июня 2016 года. Количество участников -128 человек.  -Семейный праздник «День хозяина тайги». Количество участников -157 человек. |
| 3.3.Поддержка клубов молодых семей | Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма администрации МО «Ленский муниципальный район»,  Молодёжный совет Ленского района, | 2,0 |  |  |  | 0,0 | 0,0 | |  |  |  | 2,0/0 |  | Информационная работа с клубами Молодых семей при детских садах района. |
| 3.4.Районный конкурс «Молодежное подворье» | Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма администрации МО «Ленский муниципальный район» | 5,0 |  |  |  | 0,0 | 0,0 | |  |  |  | 5,0/0 |  | В конкурсе приняла участие 1 молодая семья. |
| 3.5.Районный конкурс «Молодые мастера народных промыслов и ремесел» | Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма администрации МО «Ленский муниципальный район» | 2,0 |  |  |  | 0 | 0 | |  |  |  | 2,0/0 |  | Приняли участие в конкурсе 2 молодых мастера народных промыслов и ремесел. |
| IV. «Профессионализм молодых» | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1. Участие в конкурсе «Молодой предприниматель»  Участие в областном конкурсе «Молодой директор года» | Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма администрации МО «Ленский муниципальный район»,  Финансово-экономический отдел администрации МО «Ленский район» | 2,0 | 0 |  |  | 0 | | 0 | 0 | 0 |  | 2,0/0 |  | Нет выполнения . |
| 4.2. День дублёра в Администрации МО «Ленский муниципальный район» | Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма администрации МО «Ленский муниципальный район»,  ГУ ЦЗН по Ленскому району | 0 |  |  |  | 0 | | 0 |  |  |  |  |  | Нет выполнения . |
| 4.3. Создание временных сезонных рабочих мест для молодёжи | Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма администрации МО «Ленский муниципальный район» | 2,0 |  |  |  | 0 | | 0 |  |  |  | 0/2,0 |  | Нет выполнения из-за отсутствия финансирования |
| 4.4.Районный фестиваль интеллектуальных игр «Ленские магистры» | Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма администрации МО «Ленский муниципальный район»  Яренская библиотека | 5,0 |  |  |  | 0 | | 0 |  |  |  | 5,0/0 |  | Районный фестиваль интеллектуальных игр «Ленские магистры» состоялся 25.03.2016 года. Приняли участие -70 человек. |
| V. «Творчество молодых» | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1. Участие молодёжи в областных творческих фестивалях и конкурсах («Северная звезда», КВН и др.) | Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма администрации МО «Ленский муниципальный район»  Культурно-досуговые учреждения района | 3,0 | 0 |  |  | 0 | 0 | | 0 | 0 |  | 3,0/0 | 0 | Заочное участие в областных творческих конкурсах (16.10.2016г Всероссийский дистанционный конкурс «Звездный путь» -диплом лауреата 1 степени) |
| 5.2. Конкурс проектов по организации празднования Дня молодёжи | Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма администрации МО «Ленский муниципальный район»  Молодёжный совет Ленского района | 2,0 | 0 |  |  | 0 | 0 | | 0 |  |  | 0/2,0 | 0 | Нет выполнения из-за отсутствия финансирования |
| VI. «Молодёжь в трудной жизненной ситуации» | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.1. Акция «Подарок от Деда Мороза» для детей из многодетных малообеспеченных семей, семей безработных и семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации | Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма администрации МО «Ленский муниципальный район»  Молодёжный совет Ленского района,  ГУ ОСЗН  ГУ ЦЗН | 4,0 | 13,3 |  |  | 0 | 0 | |  |  |  | 2,0/2,0 | 13,3/0 | Подарки получили 32 ребенка. |
| **Итого по  Программе** |  | **101,8** | **43,3** | 0 | 0 | **8,8** | **8,8** | | 8,8 | 0 | 0 | **52,0/41,0** | **34,5/0** |  |

**«Физическая культура и спорт на 2014-2016 годы»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер и наименование мероприятия Программы | Исполнитель | Объемы финансирования (тыс. руб.) | | | | | | | | | | | Фактический  результат  выполнения  мероприятия  с указанием  причин  невыполнения |
| Всего | | федеральный бюджет | | бюджет МО «Ленский муниципальный район» | | | областной  бюджет | | внебюджетные источники/бюджеты поселений | |
| План | Факт | план | факт | преду-  смотрено  постанов- лением о  Программе | утверждено решением о бюджете  на 2016 год | факти- чески  профи- нанси- ровано | план | факт | план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1.Приобретение спортинвентаря для проведения мероприятий, приобретение тренажеров для оборудования тренажерного зала | Отдел социального развития, МБОУ ДОД «КЦДО» | 119,8 | 76,7 |  |  | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 29,8 | 29,8 | 50,0/0 | 6,9/0 | Приобретен спортинвентарь:  мячи, вратарская форма перчатки вратаря, бутсы, тренировочные накидки. |
| 2.Участие в областных соревнованиях, проведение районных и совместных с республикой Коми и соседними районами Архангельской области | Отдел социального развития, МБОУ ДОД «КЦДО» | 130,0 | 85,5 |  |  | 60,0 | 60,0 | 58,5 | 50,0 | 0 | 20,0/0 | 27,0/0 | Проведены соревнования:  настольный теннис-5(79 чел.), фут. зал-4(98 чел.),  хоккей-2(60 чел.),  лыжные гонки-3(222 чел.)  волейбол-1(12 чел.)  кросс-1(227 чел.)  рыбная ловля-1(15чел.)  Туристический слёт-2(87)  Гиревой спорт-1(32)  Турнир по стрельбе-1(57)  Турнир по армспорту-1(18)  Турнир по дартсу-2(60)  Турнир по шахматам-1(12)  Пляжный волейбол-1(16)  Пляжный футбол-1(24)  Турнир по биллиарду-1(12)  Соревнования для людей с ограниченными возможностями-2(46 чел.)  Мини-футбол-1(24 чел) |
| 3.Реконструкция хоккейного корта в центр лыжного спорта и хоккея (оборудование освещенной лыжной трассы, приобретение лыжного инвентаря для проката, строительство раздевалки для лыжников) | Отдел социального развития, МБОУ ДОД «КЦДО» | 10,0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 10,0/0 |  | Нет выполнения связи с отсутствием финансирования |
| 4.Текущий ремонт и реконструкция спортсооружений | Отдел социального развития, МБОУ ДОД «КЦДО» | 20,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  | 20,0/0 | 0/0 | Реконструкция туалетов в МБОУ ДОД «КЦДО» |
| 5. Осуществление полномочий по присвоению спортивных разрядов | Отдел образования, МБОУ ДОД «КЦДО» | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Спортивные разряды присваиваются. |
| 6. Проведение физкультурно-оздоровительных-спортивных мероприятий и содержание спортивных сооружений на территории МО «Сафроновское» | МБОУ ДОД «КЦДО» | 430,0 | 432,0 |  |  |  |  |  |  |  | 0/430,0 | 2,0/430,0 | Проведение соревнований:  Хоккей-1(24 чел.)  Соревнования по дартсу для людей с ограниченными возможностями (15 чел.)  Бильярд-2  Настольный теннис-2 |
| 7. Проведение физкультурно-оздоровительных-спортивных мероприятий и содержание спортивных сооружений на территории МО «Козьминское» | МБОУ ДОД «КЦДО» | 549,5 | 427,0 |  |  |  |  |  |  |  | 0/549,5 | 2,0/425,0 | Проведение соревнований:  Теннис-10 чел.  Силовые виды спорта -8 чел.  Бильярд-6 чел.  Шашки-4 чел.  Настольный теннис-4 чел. |
| **Итого по  Программе** |  | **1021,2** | **1021,2** | **0** | **0** | **100,0** | **100,0** | **98,5** | **79,8** | **29,8** | **100/ 979,5** | **37,9/855,0** |  |

**Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства на территории МО «Ленский муниципальный район» 2014-2016 годы»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер и наименование мероприятия Программы | Исполнитель | Объемы финансирования (тыс. руб.) | | | | | | | | | | | Фактический  результат  выполнения  мероприятия  с указанием  причин  невыполнения |
| всего | | федеральный бюджет | | бюджет МО «Ленский муниципальный район» | | | областной  бюджет | | внебюджетные источники | |
| План | Факт | план | Факт | преду  смотрено  постановлением о  Программе | утверждено решением о бюджете  на 2016 год | факти чески  профи- нанси- ровано | план | факт | план | Факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 0 | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 Участие субъектов предпринимательства на конкурсной основе по субсидированию процентных ставок по привлеченным кредитам в российских кредитных организациях и части лизинговых платежей по договорам лизинга. | Администрация МО «Ленский муниципальный район» | 31,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 31,0 | 0 | 0,0 | 0 | Ведется консультационная работа по привлечению субъектов предпринимательства к участию в конкурсах |
| 1.2 Субсидирование части затрат субъектам малого и среднего предпринимательства связанных с реализацией программ по энергосбережению, включая затраты на приобретение и внедрение инновационных технологий и оборудования, а также затрат на присоединение к объектам электросетевого хозяйства до 100 кВт: | Администрация МО «Ленский муниципальный район» | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | Нет выполнения из-за отсутствия финансирования |
| 1.3 Формирование и ведение администрацией МО «Ленский муниципальный район» перечня муниципального имущества для предоставления субъектам предпринимательства, в том числе земельных участков, зданий, строений, сооружений, нежилых помещений, оборудования, инвентаря. | Администрация МО «Ленский муниципальный район» | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Формируется перечень муниципального имущества для предоставления субъектам предпринимательства, в том числе земельных участков, зданий, строений, сооружений, нежилых помещений, оборудования, инвентаря. |
| 1.4 Предоставление на конкурсной основе субсидий начинающим предпринимателям на создание собственного бизнеса | Администрация МО «Ленский муниципальный район» | 3409,8 | 3409,8 | 745,8 | 745,8 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 0 | 0 | 2564,0 | 2564,0 | Проведен конкурс по предоставлению субсидий начинающим предпринимателям на создание собственного бизнеса. |
| 2 Информационная и консультационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 Организация проведения конференций, семинаров, деловых встреч и круглых столов с предпринимателями | Администрация МО «Ленский муниципальный район», Совет малому по предпринимательству при Главе МО «Ленский муниципальный район» | 5,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,0 | 0 | Мероприятия:  29.01.2016 г. проведена деловая встреча по теме «О развитии приоритетных направлений инвестиционной и предпринимательской деятельности».  Участие в областной конференции по МиСП.  На областном уровне в рамках деловой программы Маргаритинской ярмарки организованы обучающие семинары. Проведено два заседания общественного Совета по малому предпринимательству при Главе МО «Ленский муниципальный район».  Организован обучающий семинар по охране труда, в котором прияли участие субъекты предпринимательства.Субъекты предпринимательства приняли участие в деловой встрече(стратегической сессии) по вопросам определения приоритетов развития региона до 2035 года. |
| 2.2 Работа информационно-консультационного опорного пункта | Администрация МО «Ленский муниципальный район», МУК Яренская межпоселенческая библиотека | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | Работает на базе Ленской межпоселенческой библиотеки. |
| 2.3 Освещение вопросов развития малого и среднего предпринимательства в средствах массовой информации и на официальном сайте Администрации МО «Ленский муниципальный район» | Администрация МО «Ленский муниципальный район» | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Информация размещается и обновляется постоянно в газете «Маяк» и на сайте Администрации МО «Ленский муниципальный район» |
| 3. Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в сфере подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 Организация проведения обучающих семинаров и деловых встреч по основам предпринимательской деятельности | Администрация МО «Ленский муниципальный район» | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | До субъектов МиСП доведена информация о проведении обучения по теме: «Основы предпринимательской деятельности» в г.Коряжма на базе АБРИ.  В рамках деловой программы Маргаритинской ярмарки организованы обучающие семинары. Информация о проводимых семинарах ГАУ АР «Бизнес-инкубатором» в г.Коряжма и г.Котлас размещается на официальном сайте Администрации и www.msp29.ru. |
| 3.2 Оказание содействия субъектам малого и среднего предпринимательства по подготовке кадров | ОГУ «Центр занятости населения Ленского района» | 0 | 70,56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70,56 | 0 | 0 | Зарегистрировано из «безработных» в ИП – 1 чел., который получил субсидию ЦЗ по открытию кабинета массажных услуг.  Приняли участие в заседании конкурсной комиссии. |
| 3.3. Организация и проведение конкурсов профессионального мастерства | Администрация МО «Ленский муниципальный район» | 8,0 | 8,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,0 | 8,0 | В июле 2016года в рамках межмуниципального мероприятия Ивановская ярмарка, среди субъектов бизнеса, оказывающего услуги общественного питания проведен конкурс «Аппетитный шашлычок». |
| 4. Поддержка приоритетных направлений развития субъектов малого и среднего предпринимательства | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1 Проведение отборочных туров областных конкурсов | Администрация МО «Ленский муниципальный район», Совет по малому предпринимательству при Главе Мо «Ленский муниципальный район» | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Информация размещается на официальном сайте Администрации МО «Ленский муниципальный район» |
| 4.2 Проведение ярмарок и оказание помощи в проведении ярмарок в поселениях, участие в областных и межрайонных выставках, ярмарках | Администрация МО «Ленский муниципальный район», Совет по малому предпринимательству при Главе Мо «Ленский муниципальный район» | 50,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50,0 | 0 | Проведена весенняя с/х ярмарке «Усадьба 2016».  Подготовлена и проведена Ивановская ярмарка, на которой организовано 129 торговых мест для субъектов предпринимательства.  В сентябре 2016 года состоялась сельскохозяйственная ярмарка «Яренская осень», организовано 34 торговых места, из них 12-субъекты предпринимательства.  В декабре 2016 года состоялась ярмарка «Волшебница зима», организовано 24 торговых места, из них 20- субъекты предпринимательства. |
| 5. Административно-организационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1 Формирование и ведение реестра субъектов малого и среднего предпринимательства на территории Ленского района | Администрация МО «Ленский муниципальный район» | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Реестр субъектов малого и среднего предпринимательства на территории Ленского района сформирован и ведется постоянно. |
| **Итого по  Программе** |  | **3503,8** | **3519,36** | 745,8 | 745,8 | **100,0** | **100,0** | **100,0** | **31,0** | **101,56** | **2627,0** | **2572,0** |  |

**«Совершенствование муниципального управления в МО «Ленский муниципальный район» на 2015–2017 годы**»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер и наименование мероприятия Программы | Ответственный исполнитель  соисполнитель |  | | |  | | Объемы финансирования (тыс. руб.) | | | | | | | | | Фактический  результат  выполнения  мероприятия  с указанием  причин  невыполнения |
| всего | | | федеральный бюджет | | бюджет МО «Ленский муниципальный район» | | | Бюджеты поселений | | областной  бюджет | | внебюджетные источники | |
| План | Факт | | план | факт | предусмотрено  постановлением о  Программе | утверждено решением о бюджете  на 2016 год | факти- чески  профи- нанси- ровано | план | факт | план | факт | план | Факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1. Подпрограмма №1 «Обеспечение деятельности Администрации МО «Ленский муниципальный район» | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.Обеспечение выполнения функций и задач Администрации МО «Ленский муниципальный район» | Отделы Администрации | 27901,1 | 27901,9 | | 0 | 0 | 27901,1 | 27907,2 | 27901,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Финансирование функций и задач, поставленных перед Администрацией |
| 2.1. Укрепление материально-технической базы | Отдел бухгалтерского учёта и отчётности | 0 |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Нет исполнения из-за отсутствия финансирования |
| 3.1.Проведение специальной оценки условий труда в Администрации | Отдел бухгалтерского учёта и отчётности,  МКУ «Эксплуатационная служба» | 0 |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Нет исполнения из-за отсутствия финансирования |
| 4.1.МКУ «Эксплуатационная служба» | Подведомственное учреждение | 3762,6 | 3762,6 | | 0 | 0 | 3762,6 | 3762,6 | 3762,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Финансирование обеспечения деятельности  МКУ «Эксплуатационная служба» |
| 5.1.Приобретение транспортных средств | Подведомственное учреждение | 0 |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Нет исполнения из-за отсутствия финансирования |
| Итого по подпрограмме |  | 31663,7 | 31664,5 | | 0 | 0 | 31663,7 | 31669,8 | 31664,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| **Подпрограмма №2 «Совершенствование системы муниципальной службы в муниципальном образовании «Ленский муниципальный район» на 2015 – 2017 годы»** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Задача 1. Совершенствование координации кадровой работы и управления персоналом в Администрации и органах местной Администрации | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2. Проведение мониторинга и экспертизы муниципальных правовых актов по вопросам кадровой политики и муниципальной службы | - отдел юридический | 0 |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Не проводилась из-за отсутствия необходимости. |
| 2.2.Проведение мониторинга кадрового состава в органах МСУ муниципального района для выработки предложений по реализации кадровой политики в районе | - общий отдел | 0 |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | В отчетном периоде не проводилось. Осуществлялся текущий контроль и анализ изменений конца 2015 года ( в связи с передачей полномочий). |
| 3.2.Проведение мониторинга общественного мнения об уровне престижности муниципальной службы муниципального образования муниципального района | - общий отдел | 0 |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | В связи с отсутствием финансирования мероприятия не проводились. |
| 4.2. Разработка и принятие обновленных муниципальных правовых актов по вопросам муниципальной службы и  кадровому делопроизводству | - отдел юридический;  - общий отдел | 0 |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Разработано и утверждено 6 документов. |
| 5.2.Проведение и участие муниципальных служащих в семинарах, круглых столах, в том числе в режиме видеоконференцсвязи, проведение консультаций по вопросам развития системы муниципальной службы | - общий отдел;  - отдел юридический; | 0 |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приняли участие в :  49 видеоконференциях,  17 семинарах в области,  5 семинарах в районе( по вопросам заполнения справок, изменения законодательства об отпусках и муниципальных пенсиях), 1 обучающем семинаре (по вопросам противодействия коррупции и этики служебного поведения). |
| 6.2.Разработка и внедрение современных методик подбора кадров | - общий отдел | 0 |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Мероприятия не проводились. |
| 7.2.Совершенствование системы конкурсного замещения вакантных должностей муниципальной службы, и замещение должностей муниципальной службы из кадрового резерва | общий отдел | 0 |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Мероприятия не проводились. |
| 8.2.Разработка профессиональных тестов и практических заданий по оценке профессионального потенциала муниципальных служащих | общий отдел | 0 |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Мероприятия не проводились. |
| 9.2.Приведение должностных инструкций муниципальных служащих  в соответствие с установленными требованиями | общий отдел | 0 |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Должностные инструкции пересмотрены на декабрь 2015 года. |
| 10.2.Внедрение и формирование ежегодных отчетов муниципальных служащих  о своей профессиональной деятельности, выполненных заданиях и поручениях | общий отдел | 0 |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Отчеты входят в ежегодный отчет структурных подразделений |
| 11.2.Ведение на официальном сайте Администрации раздела по вопросам организации и прохождения муниципальной службы в органах местного самоуправления | - общий отдел;  - отдел информационных технологий. | 0 |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Раздел на сайте создан и ведется |
| Задача 2. Создание условий для профессионального развития и подготовки кадров муниципальной службы | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12.2. Повышение квалификации и профессиональная переподготовка муниципальных служащих в том числе с использованием дистанционных технологий обучения | - общий отдел;  - отдел бухгалтерского учёта. | 0 |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Мероприятия не проводились в связи с отсутствием финансирования |
| 13.2. Организация поступления на муниципальную службу на конкурсной основе | - общий отдел | 0 |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Конкурс не проводился в связи с изменением структуры Администрации. |
| 14.2. Организация прохождения практики студентами высших учебных заведений в Администрации и ее структурных подразделениях | - общий отдел | 0 |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заявок на прохождение практики не поступало |
| 15.2.Разработка программ обучения кадрового резерва муниципальной службы | - общий отдел;  - руководители структурных подразделений | 0 |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Мероприятия не проводились |
| 16.2.Разработка и внедрение эффективных механизмов ротации кадрового состава муниципальной службы | общий отдел | 0 |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Мероприятия не проводились |
| 17.2.Организация и проведение аттестации муниципальных служащих | общий отдел | 0 |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Мероприятия не проводились. Включено в план 1 квартала 2017 года. |
| 18.2.Оказание органам местного самоуправления сельских поселений практической помощи:  - в организации проведения аттестаций, квалификационных экзаменов  муниципальных служащих;  - в организации проведения, оформления заседаний комиссий по урегулированию конфликта интересов на муниципальной службе в разработке проектов муниципальных правовых актов | - общий отдел;  - отдел юридический | 0 |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Проведен семинар-консультация, консультирование проводится по мере необходимости. |
| 19.2. Ведение реестра кадрового резерва на должности муниципальной службы | - общий отдел | 0 |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Разработан порядок ведения реестра. Осуществляется поиск программного продукта |
| 20.2.Организация применения различных форм и методов оценки профессиональных знаний и навыков граждан, поступающих на муниципальную службу | - общий отдел | 0 |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Мероприятия не проводились |
| 21.2.Внедрение механизма заключения договоров на обучение между гражданином и органом МСУ, с последующим замещением должности муниципальной службы в МО «Ленский муниципальный район» не менее 3 лет | - общий отдел;  - отдел юридический | 0 |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Мероприятия не проводились |
| Задача 3. Повышение профессиональной заинтересованности муниципальных служащих в прохождении муниципальной службы | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22. 2. Организация и проведение конкурса «Лучший муниципальный служащий года» | - общий отдел; | 0 |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Нет исполнения из-за отсутствия финансирования |
| 23.2.Установление и выплата ежемесячной доплаты к государственной пенсии за выслугу лет на муниципальной службе | - общий отдел  -отдел бухгалтерского учета и отчетности | 2820,0 | 2820,0 | 0 | | 0 | 2820,0 | 2820,0 | 2820,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ежемесячная выплата муниципальной пенсии осуществляется согласно положению. |
| 24.2.Выплата единовременного поощрения за выслугу лет в связи с выходом на пенсию | -отдел бухгалтерского учета и отчетности | 0 |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Осуществляется в соответствии с областным законом |
| 25.2.Формирование системы оплаты труда с учётом материальной и моральной мотивации, муниципальных служащих на основе оценки результативности профессиональной служебной деятельности | - общий отдел;  -отдел юридический | 0 |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Нет исполнения из-за отсутствия финансирования |
| 26.2.Организация социологических опросов на предмет оценки удовлетворенности муниципальных служащих условиями и результатами своей работы, морально-психологическим климатом в коллективе | - общий отдел | 0 |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Мероприятия не включены в план работы из-за отсутствия финансирования |
| 27.2.Разработка и внедрение системы мер по формированию позитивного общественного мнения о муниципальной службе  (публикации в средствах массовой информации, открытые уроки в школах и т.д.) | - общий отдел | 0 |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Нет исполнения из-за отсутствия финансирования |
| 28.2.Расширение практики использования испытательного срока при приеме на работу в органы МСУ | общий отдел | 0 |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Используется в соответствии с требованиями трудового законодательства |
| 29.2.Проведение комплекса мероприятий, проводимых с целью сохранения и укрепления физического и психического здоровья, а также определения рисков развития заболеваний, муниципального служащего (диспансеризация, санаторно-курортное лечение, страхование муниципальных служащих) | общий отдел | 0 |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Проведена диспансеризация 18 человек. |
| Задача 4. Совершенствование базы информационного и аналитического обеспечения кадровых процессов | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30.2.Оформление подписки на литературу по муниципальной службе и управлению персоналом, | общий отдел | 0 |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Нет исполнения из-за отсутствия финансирования |
| 31.2.Внедрение информационных технологий в систему управления кадровыми ресурсами и в кадровое делопроизводство | общий отдел;  - отдел информационных технологий | 0 |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Нет исполнения из-за отсутствия финансирования |
| Итого по подпрограмме |  | 2820,0 | 2820,0 | 0 | | 0 | 2820,0 | 2820,0 | 2820,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| **Подпрограмма №3 «Обеспечение доступности и качества предоставления государственных и муниципальных услуг»** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Задача 1.Организация эффективного управления по вопросу предоставления государственных и муниципальных услуг на муниципальном уровне*.* | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.3. Своевременная разработка и утверждение административных регламентов предоставления государственных и муниципальных услуг и размещение их на соответствующих сайтах | - специалисты Администрации оказывающие услуги,  - отдел юридический | 0 |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Все регламенты разработаны и размещены на сайте Администрации МО «Ленский муниципальный район» |
| 2.3. Внесение изменений в административные регламенты муниципальных услуг | отдел юридической поддержки;  - специалисты Администрации оказывающие услуги, | 0 |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Изменения внесены ранее. |
| 3.3. Разработка необходимых нормативных документов регламентирующих предоставление государственных и муниципальных услуг, размещение их, иной информации об оказании услуг на сайте Администрации | - специалисты Администрации, - отдел информационных технологий;  - отдел юридический | 0 |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Разработан и утвержден Порядок формирования и ведения реестра муниципальных услуг. Необходимые НПА разработаны ранее. |
| 4.3.Внесение и корректировка информации об услугах на портале государственных и муниципальных услуг | - специалисты Администрации, - отдел информационных технологий;  - отдел юридический | 0 |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Информация вносится и корректируется в РГУ АО. |
| 5.3.Формирование и актуализация перечней услуг, предоставляемых Администрацией района, | Отдел юридический | 0 |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Актуализировать нет необходимости. |
| 6.3. Проведение мониторинга качества и доступности предоставляемых услуг (в т.ч. по принципу «одного окна» | - отдел юридической поддержки | 0 |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | В связи с внесенными изменениями проводится ежемесячно через систему КИАС |
| 7.3. Проведение обучающих семинаров, консультаций для специалистов предоставляющих услуги | - отдел юридический  - отдел информационных технологий | 0 |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Проводились консультации. |
| 8.3.Изготовление информационных стендов | - отдел юридический  - МКУ «Эксплуатационная служба» | 0 |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Стенды изготовлены ранее. |
| 9.3.Подготовка и размещение информации в СМИ (печатные СМИ, электронные СМИ и интернет, радио и телевидение) | - отдел юридический | 0 |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Нет исполнения . |
| Задача 2. Создание и развитие сети МФЦ (одного окна) предоставления государственных и муниципальных услуг на территории района | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10.3. Участие в организационных мероприятиях по созданию МФЦ, установке инфоматов | - отдел юридический, отдел информационных технологий | 0 |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Подготовка соглашений по взаимодействию МФЦ и Администрацией по оказанию муниципальных услуг. Разработаны технологические схемы и отправлены на согласование. |
| 11.3.Разработка ПСД и выполнение строительно-ремонтных работ здания (помещения) офиса МФЦ | Администрация МО | 0 |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МФЦ осуществляет свою деятельность. |
| Итого по подпрограмме |  | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| **Подпрограмма №4 «Информатизация органов местного самоуправления Муниципального образования «Ленский муниципальный район» на 2015-2017 годы»** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Задача 1. Обеспечение условий для осуществления качественного предоставления государственных и муниципальных услуг на основе использования информационно-коммуникационных технологий | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.4.Приобретение МФУ для рабочих мест, где предоставляются услуги (для сканирования входящих документов и внесения их в систему исполнения регламентов) | - отдел информационных технологий;  - отдел бухгалтерского учёта и отчётности | 0 |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Нет исполнения из-за отсутствия финансирования |
| 2.4.Проведение мероприятий по организации информационного обмена между участниками межведомственного взаимодействия | - отдел информационных технологий | 0 |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Организован обмен информации между МФЦ и архивным отделом в рамках предоставления услуги,  между МФЦ и отделом по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами. |
| Задача 2. Обеспечение защиты информации, содержащейся в информационных системах муниципального образования и передаваемой по каналам связи при предоставлении услуг | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.4.Приобретение и установка VIPNet координатора, настройка сетевого оборудования и настройка рабочих мест | - отдел информационных технологий;  - отдел бухгалтерского учёта и отчётности | 0 |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Нет исполнения из-за отсутствия финансирования |
| 4.4.Разработка инструкций и проведение инструктажа по защите информации | - отдел информационных технологий | 0 |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Проводилась разработка инструкций и проведение инструктажа. |
| Задача 3. Создание и совершенствование условий для предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.4.Проведение консультаций и мероприятий по установке инфоматов и размещению МФЦ | - отдел информационных технологий | 0 |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Планируется проведение при возникновении необходимости |
| Задача 4. Совершенствование информационно-технологической и телекоммуникационной инфраструктуры, обеспечивающей повышение уровня доступа к информационным и коммуникационным технологиям | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.4.Приобретение ИБП для коммутаторов и свитчей локальной сети | - отдел информационных технологий;  - отдел бухгалтерского учёта и отчётности | 0 |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Нет исполнения из-за отсутствия финансирования |
| 7.4.Разработка и совершенствование нормативной базы Администрации в сфере ИКТ и информатизации*;* | - отдел информационных технологий; | 0 |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -Разработана новая редакция перечня информации о деятельности Администрации МО «Ленский муниципальный район» размещаемой на официальном Интернет-сайте муниципального образования «Ленский муниципальный район»;  -Разработано положение о муниципальных информационных системах;  -Разработан порядок формирования и ведения реестра муниципальных услуг, предоставляемых в МО «Ленский муниципальный район» |
| 8.4. Приобретение и установка дополнительного сервера локальной сети Администрации | - отдел информационных технологий;  - отдел бухгалтерского учёта и отчётности | 0 |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Нет исполнения из-за отсутствия финансирования |
| 9.4. Приобретение и установка кондиционера в серверную | - отдел информационных технологий;  - отдел бухгалтерского учёта и отчётности | 0 |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Нет исполнения из-за отсутствия финансирования |
| Задача 5. Повышение информационной грамотности и уровня квалификации в сфере использования информационных и коммуникационных технологий муниципальных служащих МО «Ленский муниципальный район» | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10.4. Прохождение курсов повышения квалификации в области информатизации (в т.ч. по «1С- битрикс») | Специалисты Администрации | 0 |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Нет исполнения из-за отсутствия финансирования |
| 11.4.Развитие технологии электронной подписи | - отдел информационных технологий;  - отдел бухгалтерского учёта и отчётности | 0 |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Нет исполнения из-за отсутствия финансирования |
| Задача 6. Повышение открытости и качества предоставления информации о деятельности органов местного самоуправления | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12.4.Организация работы сайта Администрации (привлечение новых авторов за счет раздачи прав и проведения обучающих семинаров) | - отдел информационных технологий;  - отдел бухгалтерского учёта и отчётности | 0 |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Планируется в 2017 году. |
| 13.4.Активизация дополнительныx сервисов сайта | - отдел информационных технологий | 0 |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Активизирован сервис, почтовый сервер. |
| 14.4.Смена тарифного плана на «Сервер без забот-VPS 3.0» (2Гб память и 30Гб жесткий диск); | - отдел информационных технологий;  - отдел бухгалтерского учёта и отчётности | 0 |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Исполнено |
| Задача 7. Повышение эффективности административно-управленческих процессов путем создания и совершенствования информационных систем муниципального образования | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15.4.Автоматизация деятельности некоторых подразделений Администрации МО «Ленский муниципальный район» (внедрение новых информационных систем в деятельность подразделений Администрации МО «Ленский муниципальный район») | - отдел информационных технологий | 0 |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приобретено дополнительное рабочее место АС «Смета» для автоматизации работы отдела кадров |
| 16.4.Приобретение дополнительных баз для информационно-правовой системы «Консультант +» (Эксперт приложение, Комментарии законодательства, Судебная практика) | - отдел бухгалтерского учёта и отчётности | 0 |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Нет исполнения из-за отсутствия финансирования |
| 17.4.Приобретение средств вычислительной техники, печатного оборудования, аппаратных средств защиты (компьютеры, принтеры, копировальные аппараты, многофункциональные устройства, сканеры, источники бесперебойного питания, специальное оборудование) | - отдел информационных технологий;  - отдел бухгалтерского учёта и отчётности | 0 |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Нет исполнения из-за отсутствия финансирования |
| 18.4.Оснащение зала заседаний Администрации презентационным оборудованием. | - отдел информационных технологий | 0 |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Нет исполнения из-за отсутствия финансирования |
| Задача 8. Повышение эффективности административно-управленческих процессов путем введения электронного документооборота в работу органов местного самоуправления | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19.4.Приобретение и внедрение программы «Дело», дополнительного модуля для реализации 210-ФЗ | - отдел информационных технологий;  - отдел бухгалтерского учёта и отчётности  - общий отдел | 0 |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Нет исполнения из-за отсутствия финансирования |
| Итого по подпрограмме |  | **0** | **0** | **0** | | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |  |
| **Итого по  Программе** |  | **34483,7** | **34484,5** | **0** | | **0** | **34483,7** | **34489,8** | **34484,5** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |  |

**" Противодействие коррупции в МО «Ленский муниципальный район на 2016 – 2017 годы "**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер и наименование мероприятия Программы | Исполнитель | Объемы финансирования (тыс. руб.) | | | | | | | | | | | Фактический  результат  выполнения  мероприятия  с указанием  причин  невыполнения |
| всего | | федеральный бюджет | | бюджет МО «Ленский муниципальный район» | | | областной  бюджет | | внебюджетные источники | |
| План | Факт | план | Факт | преду-  смотрено  постанов- лением о  Программе | утверждено решением о бюджете  на 2016 год | факти- чески  профи- нанси- ровано | план | факт | план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1.1. Разработка и принятие нормативно-правовых актов антикоррупционной направленности | Общий отдел Юридический отдел | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НПА разработаны.  В связи с изменением законодательства, вносятся изменения в действующие акты |
| 1.2. Организация и проведение антикоррупционной экспертизы проектов муниципальных правовых актов. Ревизия действующих нормативных правовых актов | Юридический отдел | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Антикоррупционная экспертиза проводится в соответствии с решением Собранием депутатов № 40-н от 18.06.2014 г. |
| 1.3. Публикация на официальных сайтах администрации и в СМИ:  - перечня разрабатываемых нормативно-правовых актов;  - проектов нормативно-правовых актов;  - информации антикоррупционной пропаганды с целью формирования нетерпимого отношения к проявлениям коррупции | Общий отдел | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Все НПА размещаются на сайте Администрации МО «Ленский муниципальный район» и в газете «Маяк» и в Вестнике муниципальных правовых актов. Коррупционные факторы за 12 месяцев не выявлены. |
| 1.4.Осуществление анализа динамики правонарушений коррупционной направленности в органах местного самоуправления района | Совет по противодействию коррупции  Общий отдел  Юридический отдел | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Правонарушений за 12 месяцев 2016 года не выявлено. |
| 1.5. Проведение анализа итогов, эффективности размещения муниципального заказа | заместитель главы администрации по вопросам экономики и инфраструктурного развития | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Проведен анализ за 12 месяцев 2016 года. Экономия бюджетных средств составила 9128,41 тыс. руб. |
| 1.6. Осуществление контроля, выявление и пресечение коррупционных нарушений в ходе процессов, связанных с предоставлением земельных участков, реализацией недвижимого муниципального имущества, сдачей помещений в аренду | Отдел по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами  Юридический отдел | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | За 12 месяцев 2016 года коррупционных нарушений в ходе процессов, связанных с предоставлением земельных участков, реализацией недвижимого муниципального имущества, сдачей помещений в аренду не выявлено. |
| 1.7. Анализ проведения конкурсов и аукционов по продаже объектов муниципальной собственности с целью выявления фактов занижения реальной их стоимости и случаев злоупотребления | Отдел по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами  Юридический отдел | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | За 12 месяцев 2016 года объявлялся 1 аукцион по продаже автомобиля «Волга». Аукцион не состоялся. |
| 1.8. Размещение информации в СМИ и на официальном сайте Администрации МО «Ленский муниципальный район:  - о возможности заключения договоров аренды муниципального недвижимого имущества, земельных участков;  - о результатах приватизации муниципального имущества;  - о предстоящих торгах по продаже, представлению в аренду муниципального имущества и результатах проведенных торгов | заместитель главы администрации по вопросам экономики и инфраструктурного развития | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Информация регулярно размещается в СМИ и на сайте Администрации |
| 1.9. Проведение плановых проверок:  а) расходования бюджетных средств, выделяемых на реализацию приоритетных программ, проведение мероприятий, связанных с отопительным сезоном и иными сезонными работами;  б) соответствия заключаемых органами местного самоуправления договоров и контрактов на поставку товаров, проведение работ, оказание услуг федеральному законодательству;  в) правомерности передачи муниципального имущества в собственность или аренду коммерческим структурам;  г) соблюдения законодательства при реализации разрешительных и согласовательных процедур. | Контрольно-счетная комиссия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Проверки проводятся в соответствие с планом |
| 1.10. Организация и проведение заседаний с участием представителей органов местного самоуправления, правоохранительных органов и предпринимателей с целью предупреждения и исключения фактов коррупции, выработки согласованных мер по снижению административных  барьеров | Отдел экономики и прогнозирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Данные вопросы рассматривались на заседаниях Совета по малому предпринимательству при Главе МО «Ленский муниципальный район» 29.01.2016 г.и 14.10.2016 г. |
| 1.11. Размещение на официальном Интернет - сайте Администрации МО «Ленский муниципальный район» информации о деятельности органов местного самоуправления в области противодействия коррупции, в том числе нормативных правовых актов. | Общий отдел  Юридический отдел | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Информация размещена на сайте Администрации МО «Ленский муниципальный район» |
| 1.12. Функционирование телефона доверия для приема сообщений о фактах коррупции, определение порядка обработки поступающих сообщений о коррупционных проявлениях | Общий отдел | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Телефон доверия действует  «Телефон доверия»  (81859) 5-37-21 |
| 1.13. Проведение анализа жалоб и обращений граждан на наличие сведений о фактах коррупции и проверки наличия фактов, указанных в обращениях | Общий отдел | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | За 12 месяцев 2016 года обращений не поступало |
| 1.14. Организация информационного взаимодействия органов местного самоуправления с подразделениями правоохранительных органов, занимающихся вопросами противодействия коррупции | Общий отдел  Юридический отдел | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Организовано информационное взаимодействие органов местного самоуправления с ОП МВД России по Ленскому району, Прокуратурой Ленского района, Следственным комитетом |
| 1.15. Организация среди учащихся образовательных учреждений района конкурсов плакатов, рефератов, сочинений по антикоррупционной тематике | Отдел Образования, заместитель главы администрации по социальным вопросам, заведующий отделом по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма | 2,0 | 2,0 | 0 | 0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | За 12 месяцев 2016 года проводились конкурсы сочинений (тема: «Что такое коррупция, причины её возникновения») и рисунков(тема: «Коррупция моими глазами», «Скажи коррупции нет!») на антикоррупционную тематику среди учащихся образовательных учреждений района. К дню борьбы с коррупцией проведен районный конкурс «Мы против коррупции» среди воспитанников и обучающихся Ленского района». Победители и участники отмечены дипломами и подарками. |
| **Задача № 2 - организация и проведение антикоррупционного обучения муниципальных служащих и работников бюджетной сферы** | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. Формирование кадрового резерва для замещения вакантных должностей муниципальной службы | Общий отдел | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Кадровый резерв сформирован распоряжением Администрации от 18.01.2013 г. № 7 |
| 2.2. Проведение работы с вновь принятыми муниципальными служащими по вопросам прохождения муниципальной службы, соблюдения требований, предъявляемых к служебному поведению, их правам и обязанностям, ограничениям и запретам, связанным с муниципальной службой, этике поведения муниципального служащего, предотвращения конфликта интересов, ответственности за совершение должностных правонарушений | Общий отдел | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Проводится работа с вновь принятыми муниципальными служащими по соответствующим вопросам. За 12 месяцев 2016 года проведено 15 бесед. |
| 2.3. Проведение семинаров с муниципальными служащими по разъяснению требований Федерального закона «О муниципальной службе в Российской Федерации», Федерального закона «О противодействии коррупции», Закона Архангельской области «О противодействии коррупции в Архангельской области» и др. | Общий отдел  Юридический отдел | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 февраля 2016 года проведен обучающий семинар с муниципальными служащими Администрации по заполнению справок о доходах, расходах.  22 марта 2016 года проведены выездные обучающие семинары с депутатами сельских поселений по заполнению справок о доходах, расходах. Проводится тестирование при приёме на муниципальную службу. К дню борьбы с коррупцией 7 декабря 2016 г. был проведен обучающий семинар на тему конфликта интересов. |
| 2.4. Проведение проверок по соблюдению требований к служебному поведению муниципальными служащими | Общий отдел | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Заявлений не поступало |
| 2.5. Обеспечение функционирования комиссии по соблюдению требований к служебному проведению и урегулированию конфликтов интересов в МО «Ленский муниципальный район» | Общий отдел  Юридический отдел | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | За 12 месяцев 2016 года заседания комиссии проводилось 30 июня 2016 года, 12 и 19 декабря 2016 года. |
| 2.6. Проверка своевременности представления справок о доходах, расходах муниципальными служащими | Общий отдел | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Проведена проверка своевременности предоставления справок о доходах, выявлено 3 нарушения . |
| 2.7. Размещение сведений о доходах, расходах об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих муниципальные должности, муниципальных служащих и членов их семей и руководителей муниципальных учреждений на официальном сайте | Общий отдел | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальных служащих и руководителей муниципальных учреждений размещены в установленные сроки на сайте Администрации МО |
| 2.8. Проверка деятельности муниципальных служащих с целью установления фактов занятия деятельностью, не предусмотренной законодательством о муниципальной службе (в части соблюдения ограничений и запретов) | Общий отдел | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Заявлений не поступало |
| 2.9. Анализ исполнения должностных обязанностей муниципальными служащими органов местного самоуправления, возникновения ситуаций, в которых возможен конфликтный интерес | Общий отдел | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Конфликт интересов не выявлен |
| 2.10. Организация системы поощрений, при которой чиновнику было бы выгодно и в материальном, и в моральном планах вести себя честно и эффективно | Общий отдел | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Система поощрения не разработана из-за отсутствия финансовых средств |
| 2.11. Анализ действия механизма стимулирования муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений к исполнению должностных обязанностей на высоком профессиональном уровне, в том числе на должности, исполнение обязанностей по которым подвержено риску коррупционных проявлений | Общий отдел | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Механизм стимулирования не разработан из-за отсутствия финансовых средств |
| **Итого по  Программе** |  | **2,0** | **2,0** | **0,0** | **0** | **2,0** | **2,0** | **2,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |  |

**«Управление муниципальными финансами МО «Ленский муниципальный район»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер и наименование мероприятия Программы | Ответственный исполнитель  соисполнитель | | Объемы финансирования (тыс. руб.) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Фактический  результат  выполнения  мероприятия  с указанием  причин  невыполнения | |
| всего | | | федеральный бюджет | | | | | | | бюджет МО «Ленский муниципальный район» | | | Бюджеты поселений | | | | | областной  бюджет | | | | | | | | внебюджетные источники | | |
| План | | Факт | план | | | | | факт | | предусмотрено  постановлением о  Программе | утверждено решением о бюджете  на 2016год | факти- чески  профи- нанси- ровано | план | | факт | | | план | | | | факт | | | | план | Факт | |  | |
| 1 | 2 | | 3 | | 4 | 5 | | | | | 6 | | 7 | 8 | 9 | 10 | | 11 | | | 12 | | | | 13 | | | | 14 | 15 | | 16 | |
| **Подпрограмма №1"Организация и обеспечение бюджетного процесса и развитие информационных систем управления финансами в МО «Ленский муниципальный район»"** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 Нормативное правовое регулирование в сфере бюджетного законодательства | | Финансовый отдел Администрации МО «Ленский муниципальный район» (далее- Финансовый отдел | 0 | | - | - | | | | | - | - | | - | - | - | | | | - | | | | - | | | | - | | - | - | Проведена ревизия бюджетного законодательства МО «Ленский муниципальный район | |
| 1.2 Организация процесса планирования районного бюджета | | Финансовый отдел | 0 | | - | - | | | | | - | - | | - | - | - | | | | - | | | | - | | | | - | | - | - | Проект решения Собрания депутатов «О бюджете на 2017 год» составлен в порядке и в сроки, предусмотренные бюджетным законодательством | |
| 1.3 Организация исполнения районного бюджета и формирования бюджетной отчетности | | Финансовый отдел | 0 | | - | - | | | | | - | - | | - | - | - | | | | - | | | | - | | | | - | | - | - | Годовой отчет сформирован и сдан в Министерство финансов в порядке и в сроки, установленные законодательством. | |
| 2.1 Обеспечение наличия и доступности информации о формировании и исполнении районного бюджета | | Финансовый отдел | 0 | | - | - | | | | | - | - | | - | - | - | | | | - | | | | - | | | | - | | - | - | Публикуется информация о формировании и исполнении районного бюджета на официальном сайте МО «Ленский муниципальный район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сеть «Интернет») не реже 1 раза в квартал | |
| 3.1 Обеспечение деятельности Финансового отдела как ответственного исполнителя муниципальной программы | | Финансовый отдел | 5026,2 | | 4919,2 | 13,6 | | | | | 4,9 | 5012,6 | | 5012,6 | 4914,3 | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | 0 | 0 | Создаются условия для деятельности Финансового отдела по реализации муниципальной программы | |
| 3.2 Прочие выплаты по обязательствам органов местного самоуправления | | Финансовый отдел | 611,6 | | 611,6 |  | | | | |  | 611,6 | | 611,6 | 611,6 |  | | | |  | | | |  | | | |  | |  |  | Полное и своевременное (в соответствии с кассовым планом) перечисление сумм. | |
| 3.3 Обеспечение деятельности Финансового отдела как главного администратора расходов районного бюджета | | Финансовый отдел | 0 | |  |  | | | | |  |  | |  |  |  | | | |  | | | |  | | | |  | |  |  | Перечисление 100 процентов определенного размера расходов бюджета муниципального образования «Ленский муниципальный район» | |
| Всего по подпрограмме N 1 | | Финансовый отдел | 5637,8 | | 5530,8 | 13,6 | | | | | 4,9 | 5624,2 | | 5624,2 | 5525,9 | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | 0 | 0 |  | |
| Подпрограмма N 2 "Управление муниципальным долгом МО «Ленский муниципальный район»" | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. Совершенствование планирования объема  и структуры муниципального долга МО «Ленский муниципальный район» | | Финансовый отдел | 0 | | - | - | | | | | - | | - | - | - | - | | | | - | | | | - | | | | - | | - | - | | Проведен аукцион на открытие невозобновляемой кредитной линии для покрытия дефицита бюджета МО «Ленский муниципальный район» в сумме 16144,1 тысяч рублей. |
| 1.2. Своевременное погашение долговых обязательств МО «Ленский муниципальный район» и исполнение обязательств по обслуживанию муниципального внутреннего долга МО «Ленский муниципальный район | | Финансовый отдел | 2080,3 | | 1414,3 | 0 | | | | | 0 | | 2080,3 | 2080,3 | 1414,3 | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | 0 | 0 | | Обеспечено отсутствие просроченных платежей по погашению долговых обязательств МО «Ленский муниципальный район» и обязательств по обслуживанию муниципального долга МО «Ленский муниципальный район» |
| 2.1 Проведение операций по управлению муниципальным МО «Ленский муниципальный район», направленных на оптимизацию его структуры | | Финансовый отдел | 0 | | - | - | | | | | - | | - | - | - | - | | | | - | | | | - | | | | - | | - | - | | Обеспечено эффективное управление муниципальным долгом и поддержание его в рамках законодательно установленных ограничений. |
| 2.2 Осуществление муниципальных заимствований МО «Ленский муниципальный район» с учетом планируемых кассовых разрывов в условиях максимального благоприятствования | | Финансовый отдел | 0 | |  |  | | | | |  | |  |  |  |  | | | |  | | | |  | | | |  | |  |  | | При проведении аукциона по открытию невозобновляемой кредитной линии учитываются планируемые кассовые разрывы. |
| Итого по  подпрограмме №2 | |  | 2080,3 | | 1414,3 | 0 | | | | | 0 | | 2080,3 | 2080,3 | 1414,3 | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | 0 | 0 | |  |
| Подпрограмма №3 "Поддержание устойчивого исполнения бюджетов муниципальных образований Ленского района» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.Подготовка предложений по совершенствованию методики распределения межбюджетных трансфертов | | Финансовый отдел | 0 | |  |  | | | | |  | |  |  |  |  | | | |  | | | |  | | | |  | |  |  | Предложения по совершенствованию методик распределения межбюджетных трансфертов направлены в Министерство финансов в соответствии с графиком подготовки проекта областного бюджета на 2017 год. | |
| 1.2.Осуществление расчетов (определение) объемов межбюджетных трансфертов,  предоставляемых бюджетам муниципальных образований Ленского района | | Финансовый отдел | 0 | |  |  | | | | |  | |  |  |  |  | | | |  | | | |  | | | |  | |  |  | Объемы межбюджетных трансфертов уточняются в соответствии с решением о бюджете МО «Ленский муниципальный район» | |
| 2.1.Перечисление сумм межбюджетных трансфертов в целях поддержания устойчивого исполнения бюджетов муниципальных образований Ленского района | | Финансовый отдел | 8145,4 | | 8042,9 | 722,6 | | | | | 722,6 | | 4596,3 | 4596,3 | 4493,8 | 0 | | | | 0 | | | | 2826,5 | | | | 2826,5 | | 0 | 0 | Проводится полное и своевременное перечисление в соответствие с кассовым планом и решением о бюджете МО | |
| Всего по подпрограмме №3 | |  | **8145,4** | | **8042,9** | **722,6** | | | | | **722,6** | | **4596,3** | **4596,3** | **4493,8** | **0** | | | | **0** | | | | **2826,5** | | | | **2826,5** | | 0 | 0 |  | |
| Подпрограмма N 4 "Осуществление внутреннего муниципального финансового контроля" | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. Проведение ревизий и проверок правомерности использования средств районного бюджета | | КРО,специалисты отделов Администрации МО «Ленский муниципальный район» | 0 | - | | | - | | | - | | - | | - | - | - | | | - | | | | - | | | | - | | | - | - | Проведено 5плановых проверки финансово-хозяйственной деятельности бюджетных учреждений МО «Ленский муниципальный район» | |
| 2.1. Проведение проверок в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд Ленского района, нужд муниципальных бюджетных учреждений Ленского района | | КРО,специалисты отделов Администрации МО «Ленский муниципальный район» | 0 | - | | | | - | - | | | - | | - | - | - | - | | | | | - | | | | - | | | | - | - | Проведено 5 плановых проверки в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд Ленского района, нужд муниципальных бюджетных учреждений Ленского района | |
| 2.2. Согласование заключения муниципальными заказчиками Ленского района при осуществлении закупок для обеспечения муниципальных нужд Ленского района контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) | | КРО,специалисты отделов Администрации МО «Ленский муниципальный район» | 0 |  | | | |  |  | | |  | |  |  |  |  | | | | |  | | | |  | | | |  |  | Осуществлено 0 согласований заключения муниципальными заказчиками Ленского района при осуществлении закупок для обеспечения муниципальных нужд Ленского района контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) | |
| Всего по подпрограмме №4 | |  | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | 0 |  | |
| **Итого по  Программе** | |  | **15863,5** | **14988** | | | | **736,2** | **727,5** | | | **12300,8** | | **12300,8** | **11434,0** | **0** | **0** | | | | | **2826,5** | | | | **2826,5** | | | | **0** | **0** |  | |

**«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования Ленский муниципальный район» на 2014 – 2020 годы»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер  меропри-ятия  про-грам-мы | Наименование  мероприятия  (объекта) | Глава, раздел  (подраздел),  целевая  статья, вид  расходов  бюджетной  классификации | | Объемы финансирования (тыс. руб.) | | | | | | | | | | | | | | Фактический  результат  выполнения  мероприятия  с указанием  причин  невыполнения |
| всего | | областной  бюджет | | | Бюджет МО «Ленский район» | | | | | Бюджеты поселений | | внебюджетные  источники | |
| план | факт | план | факт | | Предусмотрено  распоряжением о программе | утверждено решением о бюджете МО «Ленский район» на 2016 год | предусмотрено уточненной  бюджетной  росписью  на 2016 год | | Исполнено (кассовые расходы) | план | факт | план | факт |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | | 8 | 9 | 10 | | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 17 |
| Бюджетные учреждения | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Установка приборов учета тепловой энергии |  | | 0 | 0 |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  | Не планировалось |
| 2 | Установка приборов учета воды |  | | 0 | 0 |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  | Не планировалось |
| 3 | Мероприятия по снижению теплопотерь здания |  | | 0 | 0 |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  | Запланировано на 2017-20 г.г. |
| 4 | Мероприятия по модернизации тепловых вводов и экономии теплоэнергии |  | | 0 | 0 |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  | Запланировано на 2017-20 г.г. |
| 5 | Мероприятия по экономии электроэнергии |  | | 0 | 0 |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  | Запланировано на 2017-20 г.г. |
| Жилищный фонд | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Установка общедомовых приборов учета тепловой энергии |  | | 0 | 0 |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | Запланировано на 2017-20 г.г |
| 2 | Установка общедомовых приборов учета электроэнергии |  | | 0 | 0 |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | Не планировалось |
| 3 | Установка общедомовых приборов учета воды |  | | 0 | 0 |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | Запланировано на 2017-20 г.г |
| Системы уличного освещения | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Капитальный ремонт и модернизация сетей наружного освещения |  | | 0 | 0 |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | Запланировано на 2017-20 г.г. |
| 2 | Техническая инвентаризация и паспортизация сетей наружного освещения |  | | 0 | 0 |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | Не планировалось. |
| Объекты топливно-энергетического комплекса | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | Капитальный ремонт котельной «Детского дома» |  | 0 | | 0 |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | Не планировалось |
| 6 | Модернизация центрального теплоснабжения с.Яренск |  | 12599,919 | | 12599,919 | 9281,099 | | 9281,099 | 3318,82 | 3318,82 | 3318,82 | 3318,82 | | 0 | 0 | 0 | 0 | Проведена модернизация центрального теплоснабжения с.Яренск |
| 7 | Актуализация «Схем теплоснабжения» МО «Сафроновское» |  | 5,0 | | 5,0 |  | |  | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | |  |  |  |  | Исполнено в 4 квартале 2016 года. |
|  | Объекты жилищно-коммунального хозяйства | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Капитальный ремонт здания водонапорной башни (восстановительные работы после пожара и электромонтажные работы) в МО «Урдомское» |  |  | |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |
| 2 | Капитальный ремонт станции КОС в с.Яренск |  | 1858,721 | | 1858,721 | 1297,659 | | 1297,659 | 561,062 | 561,062 | 561,062 | 0561,062 | | 0 | 0 | 0 | 0 | Исполнено в 4 квартале 2016 г. |
| 3 | Проведение проверки достоверности сметной стоимости по капитальному ремонту сетей водопровода села Яренск |  | 91,621 | | 13,743 |  | |  | 91,621 | 91,621 | 91,621 | 91,621 | |  |  |  |  | Проведены проверки достоверности сметной стоимости по капитальному ремонту сетей водопровода села Яренск |
| 4 | Актуализация «Схем теплоснабжения» МО «Сафроновское» |  | 5,0 | | 5,0 |  | |  | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | |  |  |  |  | Исполнено в 4 квартале 2016 года. |
| Распространение социальной рекламы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Изготовление стендов по тематике энергосбережения и повышения энергетической эффективности |  |  | |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | Не запланировано но. |
| 2 | Изготовление презентации для размещения на сайте Администрации МО «Ленский муниципальный район» по тематике энергосбережения и повышения энергетической эффективности |  |  | |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | Не запланировано. |
| **Итого по  Программе** | |  | 14560,261 | | 14560,261 | 10578,758 | | 10578,758 | 3981,503 | 3981,503 | 3981,503 | **3981,503** | | **0** | **0** | **0** | **0** |  |

**«Содействие развитию социально ориентированных некоммерческих организаций в Ленском районе на 2014 – 2016 годы»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер и наименование мероприятия Программы | Исполнитель | Объемы финансирования (тыс. руб.) | | | | | | | | | | | | | Фактический  результат  выполнения  мероприятия  с указанием  причин  невыполнения |
| всего | | | федеральный бюджет | | бюджет МО «Ленский муниципальный район» | | | областной  бюджет | | | внебюджетные источники | |
| План | | Факт | план | факт | преду смотрено  постановлением о  Программе | утверждено решением о бюджете  на 2016 год | факти- чески  профи- нанси- ровано | план | | факт | план | Факт |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Раздел 1. Содействие развитию социально ориентированных некоммерческих организаций | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. Проведение районного конкурса проектов СО НКО | Администрация МО «Ленский муниципальный район», СО НКО | 0,0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | Нет исполнения из-за отсутствия финансирования |
| 1.2. Организация и проведение обучающих семинаров, участие в областных обучающих семинарах представителей СО НКО | Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма, СО НКО | 0,0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 09-10.06.2016 г. участие членов ВОИ в областной конференции. 1-2.12.2016 г. участие членов СО НКО в IV Северном Гражданском Конгрессе, съезде женщин |
| 1.3. Организация встреч СО НКО с представителями власти всех уровней. | Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма ,  СО НКО | 0,0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.01.2016 г.- встреча членов Ленской РООПВ,  18.03.2016 г.- встреча членов Ленской РО ВОИ,  21.03.2016 г. организован выезд руководителей региональной общественной организации «Союз Чернобыль» в район  26.04.2016 г. проведена «горячая линия» для пенсионеров и инвалидов.  14.12.2016 г. встреча инвалидов с органами власти и руководителями социально направленных организаций района |
| 1.4. Участие СО НКО в областных конкурсах проектов. | Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма,  СО НКО | 90,0 | 475,0  (через СО НКО) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 90,0 | 475,0  (через СО НКО) | 0 | 0 | На конкурс по молодежной политике направлен 1 проект «Изостудия «Фантазия», не прошли конкурсный отбор.  Ленская РО ВОИ стала победителем в конкурсе СО НКО (проект «Это Родина моя»; в конкурсе «Активное поколение» ( проект Изостудия «Фантазия»).  Ленская РО ОПВ – победитель конкурса СО НКО (проект «Межнациональный фестиваль «На Вычегде реке» ).  На конкурс «Герой нашего времени» подана заявка на Н.И. Коктомову -председателя ПО ВОИ «Радуга». |
| 1.5. Приобретение оргтехники, оборудования, мебели для организации работы СО НКО | СО НКО | 10,0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 10,0/0 | 0 | На средства в рамках проектов приобретено:  -компьютер,  -принтер,  -проектор. |
| 1.6. Консультационная поддержка СО НКО. | Администрация МО «Ленский муниципальный район» | 0,0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | Проводится регулярно |
| 1.7. Поощрение активных членов СО НКО | Администрация МО «Ленский муниципальный район» | 0,0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | Награждение ветеранов дипломами за активное участие в Фестивале. Грамотами и благодарностями отмечены члены Ленской РО ВОИ.  Коктомовой Н.И.-председателю ПО ВОИ присвоено звание «Почетный гражданин села Яренск».  Поощрение активных членов ПО ВОИ «Радуга» с пятилетием клуба «Оптимист». Благодарность отцов к декаде семьи. |
| 1.8. Информирование населения о деятельности СО НКО на интернет-сайте, в СМИ. | СО НКО,  Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма | 0,0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 публикация |
| 1.9. Организация и проведение районного спортивного праздника для людей с ограниченными возможностями «Надежда» | СО НКО ,  Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма | 5,0 | 5,0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 5,0/0 | 5,0/0 | Проведен 13.05.2016 г |
| 1.10. Организация и проведение районного туристического слета для людей с ограниченными возможностями | СО НКО ,  Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма | 5,0 | 5,0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 5,0/0 | 5,0/0 | Проведен 18-20.07.2016 года |
| 1.11. Организация и проведение межмуниципального Фестиваля творчества «Все в наших руках» для людей с ограниченными возможностями в рамках декады инвалидов | СО НКО,  Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма | 0,0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | Проводится 1раз в 2 года, по плану на 2017 год. |
| 1.12. Организация и проведение межмуниципального Фестиваля творчества «Как прекрасен этот мир» для детей и молодежи с ограниченными возможностями в рамках декады инвалидов | СО НКО ,  Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма | 15,0 | 2,0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 15,0/0 | 2,0/0 | В рамках декады инвалидов проведены районные мероприятия в МБУК «ЛМПБ» с. Яренск 09 декабря 2016 год |
| 1.13. Организация и проведение мероприятий к Дню пожилого человека | СО НКО,  Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма | 0,0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | Мероприятие проведены в поселениях. |
| 1.14. Выставка – продажа изделий жителей района (пенсионеров, инвалидов) | СО НКО,  Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма | 0,0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.03.2016 г. проведена выставка в рамках фестиваля «Поёт душа ветерана».  Участие членов РО ВОИ в Ивановской, Ильинской ярмарках. |
| 1.15. Праздник для детей-инвалидов «Чудеса под Новый год» | СО НКО,  Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма | 10,0 | 6,0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 10,0/0 | 6,0/0 | В декабре 2016 г. дети п.Урдома посетили Резиденцию Матушки Зимы с участием в мастер-классе. Новогодние подарки вручены детям и маломобильным гражданам. |
| 1.16. Участие в областных, межрайонных мероприятиях представителей СО НКО | СО НКО,  Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма | 0,0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | Проведены мероприятия:  12.03.2016 г. участие Ленской РО ВОИ в соревнованиях по настольному теннису в г. Котлас;  27-28.05.2016 г. -соревнования в г. Котлас «Жаркий старт»(3 место);  03-05.06.2016 г.-XXVIII областные игры (2 место)  01.10.2016-межмуниципальный турнир по настольному теннису г.Котлас;  03.12.2016-межмуниципальный турнир по боулингу г.Котлас. |
| 1.17. Организация и проведение районных мероприятий совместно с общественными объединениями | СО НКО,  Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма | 0,0 | 127,0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 127,0  (ИЛИМ-100,0) | Проведены мероприятия:  26.02.2016 г.- II районный турнир по настольному теннису среди инвалидов,  20.03.2016 г.- фестиваль «Поёт душа ветерана»,  15.02.2016 г.-поздравление от Главы воинов-афганцев  09.05.2016 г.- мероприятия по празднованию 71-ой годовщины Победы.  Награждение ветеранов Великой Отечественной войны.  22.06.2016 г. –Проведена акция «Свеча памяти»  15.07.2016 г.-открытие Памятного камня  20.08.2016 г.-спортивные соревнования «Мы вместе» п.Урдома;  09.12.2016 Районные соревнования по джакколо;  09.12.2016-мериприятия в декаду инвалидов в Яренской библиотеке. |
| Раздел 2.Социальная поддержка и защита законных прав СО НКО и социально незащищенных слоев населения. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. Формирование доступной среды:  обеспечение доступности зданий и сооружений (приспособление входных групп, пандусных съездов, оснащение  подъемно-транспортным  устройством, путей движения  внутри зданий, зон оказания  услуг,  санитарно-гигиенических  помещений, прилегающих  территорий) | Администрации МО «Ленский муниципальный район | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | Нет исполнения из-за отсутствия финансирования |
| 2.2. Организация и проведение конференций, семинаров, встреч, круглых столов. | Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма ,СО НКО | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | Проведены мероприятия:  22.01.2016 г. отчетно-перевыборная конференция Ленской РО ОПВ,  18.03.2016 г. отчетно-перевыборная конференция Ленской РО ВОИ, |
| 2.3. Оказание материальной помощи малообеспеченным слоям населения, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. | Администрации МО «Ленский муниципальный район» | 0,0 | | 3,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | Оказана материальная помощь( резервный фонд) гражданину ( многодетной семье) |
| 2.4. Проведение благотворительной акции по поддержке семей с детьми - инвалидами | Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма Администрации МО «Ленский муниципальный район»,  СО НКО | 0,0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | Проведена в п. Урдома 20-26.09.2016 г. |
| 2.5 Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта для категорий граждан, установленных ст.2.4.ФЗ от12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах» | Администрации МО «Ленский муниципальный район» | 56,1 | | 45,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56,1 | | 45,7 | 0 | 0 | Обеспечивается равная доступность услуг общественного транспорта для определенных категорий граждан в соответствии с законом «О ветеранах»  (30 человек/337поездок) |
| **Итого по Программе** |  | **191,1** | | **193,7** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **3,0** | **146,1** | | **45,7/**  **475,0 (через 475,0)** | **45** | **145,0** |  |

**«Развитие общественного пассажирского транспорта муниципального образования «Ленский муниципальный район» на 2014-2016 годы»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер и наименование мероприятия Программы | Исполнитель | Объемы финансирования (тыс. руб.) | | | | | | | | | | | Фактический  результат  выполнения  мероприятия  с указанием  причин  невыполнения |
| всего | | федеральный бюджет | | бюджет МО «Ленский муниципальный район» | | | областной  бюджет | | внебюджетные источники | |
| План | Факт | план | факт | преду-  смотрено  постанов- лением о  Программе | утверждено решением о бюджете  на 2016 год | факти- чески  профи- нанси- ровано | план | факт | план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. Обновление парка автобусов муниципального унитарного предприятия «Ленское пассажирское автопредприятие» (2 автобуса «ПАЗ») и приобретение запасных частей | Администрация МО «Ленский муниципальный район», МУП «Ленское ПАП» | 50,0 | 50,0 |  |  |  |  |  |  |  | 50,0 | 50,0 | Закуплены запасные части к автобусам |
| 2. Закупка и установка специального оборудования на автобусы | Администрация МО «Ленский муниципальный район», МУП «Ленское ПАП» | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Нет выполнения связи с отсутствием финансирования |
| 3. Решение вопросов по сохранению социально-значимых автобусных маршрутов | Администрация МО «Ленский муниципальный район», МУП «Ленское ПАП» | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Сохранены все действующие маршруты. |
| 4. Ведение реестра перевозчиков Ленского района | Администрация МО «Ленский муниципальный район» | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ведется реестр перевозчиков Ленского района. |
| 5. Привлечение индивидуальных перевозчиков или иных субъектов малого предпринимательства к обслуживанию автобусных маршрутов района | Администрация МО «Ленский муниципальный район» | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ИП Остапенко работает на маршруте: «Гыжег-Яренск-Гыжег» |
| 6. Проведение мероприятий по повышению профессионального мастерства (ежегодно) | Перевозчики задействованные на маршрутах общего пользования | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Не выполнено. |
| 7. Предоставление субсидии на выпадающие доходы по внутрипоселенческим рейсам | Администрация МО «Ленский муниципальный район» | 520,0 | 520,0 |  |  | 520,0 | 520,0 | 520,0 |  |  |  |  | Выплачено МУП «Ленское ПАП» |
| **Итого по  Программе** |  | **570,0** | **570,0** | **0** | **0** | **520,0** | **520,0** | **520,0** | **0** | **0** | **50,0** | **50,0** |  |

**«Ремонт и содержание сети автомобильных дорог, находящихся в собственности МО «Ленский муниципальный район» на 2014–2016 годы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование мероприятия | Исполнитель | всего | | Федеральный бюджет | | Бюджет МО «Ленский муниципальный район» | | | | Областной бюджет | | Внебюджетные источники | | Фактический  результат  выполнения  мероприятия  с указанием  причин  невыполнения |
| план | факт | план | факт | Предусмотрено распоряжением о программе | Утверждено решением о бюджете МО «Ленский район» на 2016 год | Предусмотрено уточненной  бюджетной  росписью  на 2016 год | Исполнено (кассовые расходы) | план | факт | план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | Содержание а/дорог | Администрация МО «Ленский муниципальный район» | 5952,7 | 5952,7 |  |  | 5952,7 | 5952,7 | 5952,7 | 5952,7 |  |  |  |  | Потрачено на содержание автомобильных дорог. |
| 2 | Ремонт моста через речку «Медвежка» по автодороге «Подъездная автодорога от примыкания на км 22 автодороги «Урдома-Витюнино» к п.Лупья» | Администрация МО «Ленский муниципальный район» | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Исполнено в 2015 году. |
| 3 | Установка дорожных знаков на автодороге «Подъездная автодорога от примыкания на км 22 автодороги «Урдома - Витюнино» к п. Лупья» | Администрация МО «Ленский муниципальный район» | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Исполнено в 2015 году. |
| 4 | Выплаты по обязательствам органов местного самоуправления (исполнения судебных актов) | Администрация МО «Ленский муниципальный район» | 1355,2 | 1355,2 |  |  | 1355,2 | 1355,2 | 1355,2 | 1355,2 |  |  |  |  | Произведены выплаты по обязательствам органов местного самоуправления (исполнения судебных актов). |
| 6 | Приобретение дорожных знаков | Администрация МО «Ленский муниципальный район» | 21,7 | 21,7 |  |  | 21,7 | 21,7 | 21,7 | 21,7 |  |  |  |  | Приобретены дорожные знаки. |
| **Итого по  Программе** | |  | 7329,6 | 7329,6 | **0** | **0** | 7329,6 | **7329,6** | **7329,6** | **7329,6** | **0** | **0** | **0** | **0** |  |

**" Развитие территориального общественного самоуправления на территории МО «Ленский муниципальный район» на 2014-2016 годы»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер и наименование мероприятия Программы | Исполнитель  2 | Объемы финансирования (тыс. руб.) | | | | | | | | | | | Фактический  результат  выполнения  мероприятия  с указанием  причин  невыполнения  14 |
| всего | | федеральный бюджет | | бюджет МО «Ленский муниципальный район» | | | областной  бюджет | | внебюджетные источники | |
|  | План | Факт | план | факт | преду-  смотрено  постановлением о  Программе | утверждено решением о бюджете  на 2016 год | факти- чески  профи- нанси- ровано | план | факт | план | Факт |
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. Организационные мероприятия, методическое и информационное обеспечение | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. Размещение информационных материалов и освещение работы органов ТОС в средствах массовой информации | Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма | 0,0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Газета «Маяк» от 18.03.2016 года №11 информация о конкурсе проектов ТОС «Местное развитие-2016».  Газета «Маяк» от 29.07.2016 г. № 30 информация о реализованном проекте ТОС «Встреча поколений и родов». Газета «Маяк» от сентября 2016 г. ТОС «Белопашино». |
| 1.2. Издательская деятельность в системе информационного обеспечения развития ТОС и местного развития:  - брошюра «Опыт развития ТОС в Ленском районе» (в качестве методического пособия для желающих участвовать в ТОС). | Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма, ТОС | 0,0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Нет исполнения из-за отсутствия финансирования |
| 1.3. Организация работы представителей органа ТОС:  - совещания с председателями ТОС и заинтересованными должностными лицами;  -Организация и проведение семинаров и тренингов с целью обучения представителей органа ТОС, потенциальных участников ТОС | Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 30.08.2016 г. проведение Фестиваля ТОС в Кенозерье-1 участник ТОС «Белопашино».  13.09.2016 года встреча за круглым столом с руководителями органов ТОС в д. Суходол, д. Белопашино, п.Урдома.  Октябрь 2016 г. координационный совет по ТОС при Главе МО «Ленский муниципальный район», подведён итог работы ТОС за 2016 год. |
| 1.4. Мониторинг, анкетирование по ТОСам среди населения (вопросы по развитию ТОСов) | Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Нет исполнения из-за отсутствия финансирования |
| 1.5. Информирование населения по ТОСам и местному самоуправлению на Интернет-сайте | Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15.03.2016 г. опубликовано постановление о конкурсе проектов ТОС «Местное развитие-2016».  Опубликована информация о победителях проекта «Местное развитие-2016». |
| 1.6. Прямая линия по вопросам территориального общественного самоуправления с зам. главы Администрации, с отделом юридической поддержки и вопросов местного самоуправления | Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Нет исполнения. |
| 2. Содействие в развитии системы территориального общественного самоуправления в Ленском районе | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. Организация обмена опытом по вопросам развития ТОС с другими районами | Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма, ТОС | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Участие в семинаре Департамента по местному самоуправлению администрации Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области для представителей ТОС в г. Котласе 26 .02. 2016 года.  Фестиваль ТОС в Кенозерье-30.08.2016г.  01.12.2016 г. участвовали в Гражданском конгрессе, в рамках которого состоялась конференция ТОС, Проведены обучающие семинары и тренинги. |
| 2.2. Организация районного конкурса социальных проектов «Местное развитие» для инициативных групп | Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Нет исполнения из-за отсутствия финансирования |
| 2.3.Софинансирование областного конкурса социальных проектов «Местное развитие» | Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма | 660,1 | 644,2 | 0 | 0 | 118,0 | 118,0 | 117,4 | 352,1 | 352,1 | 130,0/60,0 | 130/44,7 | С 15 по 25 марта 2016 года прошел конкурс проектов «Местное развитие -2016»,  Поступило 7 проектов ТОС. Подведены итоги конкурса, определены победители. |
| 2.4. Организация конкурса «Лучший орган ТОС Ленского района» | Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма, ТОС | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Нет исполнения из-за отсутствия финансирования |
| 2.5.Участие органов ТОС и активистов ТОС в конкурсах «Лучший ТОС Архангельской области», «Лучший активист Архангельской области» | Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма, ТОС | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | В 2016 году :  - в конкурсе «Лучший ТОС Архангельской области 2016 года» победил ТОС «Белопашино» МО «Сойгинское».  - в конкурсе «Лучший активист ТОС Архангельской области 2016 года» - Кварацхелия Напо Доментьевич, активист органа ТОС «Возрождение » МО «Козьминское». |
| **Итого по  Программе** |  | **660,1** | 644,2 | 0 | 0 | **118,0** | **118,0** | **117,4** | **352,1** | **352,1** | **130/60** | **130/44,7** |  |

" **Развитие земельно – имущественных отношений на территории Ленского района на 2015 – 2018 годы** "

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер и наименование мероприятия Программы | Ответственный исполнитель  соисполнитель | Объемы финансирования (тыс. руб.) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Фактический  результат  выполнения  мероприятия с указанием  причин  невыполнения |
| всего | | | | федеральный бюджет | | | | | | | | | бюджет МО «Ленский муниципальный район» | | | | | | | | Бюджеты поселений | | | | областной  бюджет | | | | внебюджетные источники | | | | | |
| План | | Факт | | план | | | | факт | | | | | Предусмотрено  постановлением о  Программе | | Утверждено решением о бюджете на  2016 год | | | | фактически  профи- нансировано | | план | | | факт | план | | факт | | план | | | Факт | | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | | 5 | | | | 6 | | | | | 7 | | 8 | | | | 9 | | 10 | | | 11 | 12 | | 13 | | 14 | | | 15 | | | 16 |
| 1**. Подпрограмма №1 Использование, управление и распоряжение муниципальным имуществом на территории МО «Ленский муниципальный район»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ***Задача 1: Пополнение доходной части бюджета Ленского района*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 Заключение договоров аренды в отношении имущества, находящегося в оперативном управлении муниципального района (за исключения имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | Отдел по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами | Без финансирования | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Заключено 6 договоров аренды и 2 концессионных соглашения |
| Задача 2: Содержание, капитальный и текущий ремонт муниципального имущества, расположенного на территории Ленского района | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 2.1 Перечисление взносов региональному оператору для проведения капитального ремонта общего муниципального имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ленского района | Отдел по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами | 885,3 | | | 885,3 | | | 0 | | | | | 0 | | 885,3 | | 885,3 | 885,3 | | | | | 0 | | | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | | Оплачены счета регионального оператора |
| 2.2 Содержание, текущий и капитальный ремонт муниципального имущества | Отдел по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами | 1856,8 | | | 1621,4 | | | 0 | | | | | 0 | | 1856,8 | | 1856,8 | 1621,4 | | | | | 0 | | | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | | Содержание муниципального имущества. |
| 2.3 Содержание мест захоронения | Отдел по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами | 26,7 | | | 26,7 | | | 0 | | | | | 0 | | 26,7 | | 26,7 | 26,7 | | | | | 0 | | | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | | Содержание мест захоронения |
| 2.4 Налог на муниципальное имущество и земельный налог | Отдел по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами | 111 | | | 87,1 | | | 0 | | | | | 0 | | 111 | | 111 | 87,1 | | | | | 0 | | | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | | Перечислен налог на муниципальное имущество и земельный налог |
| 2.5 Доставка счетов-квитанций на территории Ленского района, оплата почтовых и банковских услуг | Отдел по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами | 96 | | | 63,4 | | | 0 | | | | | 0 | | 96 | | 96 | 63,4 | | | | | 0 | | | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | | Доставка счетов-квитанций на территории Ленского района, оплата почтовых и банковских услуг |
| ***Задача 3: Инвентаризация, паспортизация, регистрация и корректировка реестра муниципального имущества для создания условий эффективного их использования*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 Приватизация имущества, находящегося в муниципальной собственности, в том числе: | Отдел по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами | 130,0 | | 120,6 | | | | | 0 | | 0 | | | | 130,0 | | 130,0 | | 120,6 | | | | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 | | | Проведена оценка рыночной стоимости имущества. |
| - оценка рыночной стоимости; | 130,0 | | 120,6 | | | | | 0 | | 0 | | | | 130,0 | | 130,0 | | 120,6 | | | | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| - проведение кадастровых работ в отношении земельных участков | 0 | | 0 | | | | | 0 | | 0 | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| 3.2 Распоряжение, формирование, управление  муниципальным имуществом (кроме земельных участков), их учет и  содержание | Отдел по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами | Без финансирования | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 3.3 Привлечение в муниципальную собственность бесхозяйного имущества: | Отдел по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами | 0 | | 0 | | | | | 0 | | 0 | | | | 0 | | 0 | | | | 0 | | | 0 | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 | | | Нет выполнения в связи с отсутствием финансовых средств |
| - изготовление техпаспортов | 0 | | 0 | | | | | 0 | | 0 | | | | 0 | | 0 | | | | 0 | | | 0 | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| - проведение кадастровых работ | 0 | | 0 | | | | | 0 | | 0 | | | | 0 | | 0 | | | | 0 | | | 0 | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| 3.4 Проведение технической инвентаризации объектов недвижимости, регистрации прав собственности на них: | Отдел по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами | 221,2 | | 221,2 | | | | | 0 | | 0 | | | | 221,2 | | 221,2 | | | | 221,2 | | | 0 | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 | | | Изготовлены технические паспорта на 3 объекта |
| - изготовление техпаспортов | 213,1 | | 213,1 | | | | | 0 | | 0 | | | | 213,1 | | 213,1 | | | | 213,1 | | | 0 | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| - выдача архивных справок |  | 8,1 | | 8,1 | | | | |  | |  | | | | 8,1 | | 8,1 | | | | 8,1 | | |  | |  |  | | |  |  | | |  | | |  |
| 3.5 Оформление документации для организации и проведения аукционов по продаже права аренды муниципального имущества | Отдел по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами | 0 | | 0 | | | | | 0 | | 0 | | | | 0 | | 0 | | | | 0 | | | 0 | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 | | | Нет выполнения в связи с отсутствием финансовых средств |
| - изготовление техпаспортов | 0 | | 0 | | | | | 0 | | 0 | | | | 0 | | 0 | | | | 0 | | | 0 | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| - оценка рыночной стоимости | 0 | | 0 | | | | | 0 | | 0 | | | | 0 | | 0 | | | | 0 | | | 0 | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| 3.6 Начисление арендной платы за пользование имуществом и учет арендных платежей | Отдел по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами | Без финансирования | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Начислено арендных платежей на сумму 1 651,3 тысяч рублей, по найму-2568,7 тысяч рублей. |
| 3.7 Работа с должниками |  | Без финансирования | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Подготовлено 36 претензионных письма |
| **Задача 4: Усиление контроля за эффективностью использования муниципального имущества** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1 Проведение проверок эффективности использования муниципального имущества, закрепленного на праве хозяйственного ведения за муниципальными унитарными предприятиями и на праве оперативного управления за муниципальными учреждениями | Отдел по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Проведена сплошная инвентаризация в МБОУ «Урдомская СОШ», ежеквартально проведены заседания балансовой комиссии по оценке деятельности муниципальных унитарных предприятий |
| Итого по подпрограмме 1 |  | 3327,0 | | 3025,7 | | | | | 0 | | 0 | | | | 3327,0 | | 3327,0 | | | | 3025,7 | | | 0 | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 | | |  |
|  |  |  | |  | | | | |  | |  | | | |  | |  | | | |  | | |  | |  |  | | |  |  | | |  | | |  |
|  |  |  | |  | | | | |  | |  | | | |  | |  | | | |  | | |  | |  |  | | |  |  | | |  | | |  |
| **2. Подпрограмма № 2 Распоряжение земельными участками на территории МО «Ленский муниципальный район»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ***Задача 1: Пополнение доходной части бюджета Ленского района*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 Заключение договоров аренды и купли продажи на земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, также на земельные участки находящихся в собственности муниципальных районов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | Отдел по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами | Без финансирования | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Заключено 48 договоров аренды и 9 договоров купли – продажи ЗУ |
| ***Задача 2: Осуществление эффективной деятельности по распоряжению земельными участками*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 Проведение работ по государственному кадастровому учету земельных участков: | Отдел по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами | 8,3 | | 8,3 | | | | | 0 | | 0 | | | | 8,3 | | 8,3 | | | | 8,3 | 0 | | | | 0 | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | Проведены работы по государственному кадастровому учету трех земельных участков |
| - проведение кадастровых работ для многоквартирных домов | 0 | | 0 | | | | | 0 | | 0 | | | | 0 | | 0 | | | | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 |
| - проведение кадастровых работ для многодетных семей | 0 | | 0 | | | | | 0 | | 0 | | | | 0 | | 0 | | | | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 |
| - проведение кадастровых работ для предоставления под ИЖС | 0 | | 0 | | | | | 0 | | 0 | | | | 0 | | 0 | | | | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 |
| - проведение кадастровых работ под муниципальными объектами |  | 8,3 | | 8,3 | | | | | 0 | | 0 | | | | 8,3 | | 8,3 | | | | 8,3 | 0 | | | | 0 | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 |
| - проведение кадастровых работ под прочие объекты |  | 0 | | 0 | | | | | 0 | | 0 | | | | 0 | | 0 | | | | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 |
| 2.2 Оформление документации для организации и проведения аукционов по  продаже и по продаже права аренды земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена: | Отдел по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами | 0 | | 0 | | | | | 0 | | 0 | | | | 0 | | 0 | | | | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | Нет выполнения в связи с отсутствием финансовых средств |
| - оценка рыночной стоимости | 0 | | 0 | | | | | 0 | | 0 | | | | 0 | | 0 | | | | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 |
| 2.3 Начисление арендной платы и выкупа за земельные участки и учет платежей | Отдел по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами | Без финансирования | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Сделано 547 расчетов арендной платы |
| 2.4 Подготовка расчетов выкупа за земельные участки и учет платежей за их выкуп | Отдел по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами | Без финансирования | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 9 расчетов выкупа земельных участков |
| 2.5 Работа с должниками | Отдел по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами | Без финансирования | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Подготовлены дела для отправки в суд |
| 2.6 Проведение работ по планировке территории и межеванию территории для установления границ земельных участков | ОУМИ и ЗР | 78,0 | 78,0 | | | | 0 | | | | | 0 | | 78,0 | | 78,0 | | | | 78,0 | | 0 | | | 0 | | 0 | 0 | | | | 0 | | | 0 | | Проведена работа по планировке территории и межеванию территории для установления границ земельных участков |
| **Задача 3: Усиление контроля за эффективностью использования муниципального имущества и земельных участков** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 Проведение проверок эффективности использования земельных участков, переданных в аренду и в безвозмездное срочное пользование | Отдел по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Подготовлено 36 претензионных писем и подготовлены дела для отправки в суд |
| Итого по подпрограмме 2 |  | 86,3 | | 86,3 | | | | | 0 | | 0 | | | | 86,3 | | 86,3 | | | | 86,3 | 0 | | | | 0 | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 |  |
| **Итого по  Программе** |  | **3413,3** | | **3112,0** | | | | | 0 | | 0 | | | | **3413,3** | | **3413,3** | | | | **3112,0** | 0 | | | | 0 | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 |  |

**«Поддержка семьи в Ленском районе на 2014-2016 годы»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер и наименование мероприятия Программы | Исполнитель | | Объемы финансирования (тыс. руб.) | | | | | | | | | | | | Фактический  результат  выполнения  мероприятия  с указанием  причин  невыполнения |
| всего | | федеральный бюджет | | бюджет МО «Ленский муниципальный район» | | | областной  бюджет | | | внебюджетные источники | |
| План | Факт | план | факт | предусмотрено  постановлением о  Программе | утверждено решением о бюджете  на 2016 год | факти- чески  профи- нанси- ровано | план | | факт | план | Факт |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Раздел 1. «Развитие системы социального обслуживания в районе» | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. Содействие в открытии комплексного центра социального обслуживания (дополнительных отделений) на территории района | Администрация МО «Ленский муниципальный район» | | 0 |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | Открыто с 2014 года отделение профилактики безнадзорности детей |
| Раздел 2. «Совершенствование правовой, информационной и методической поддержки семьи» | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. Проведение конференций, встреч, круглых столов, семинаров для специалистов по вопросам реализации семейной политики | Администрация МО «Ленский муниципальный район» | | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | Ноябрь 2016- встречи с руководителями общественных организаций, ОСЗН, ЗАГС по проведению Декады семьи. |
| 2.2. Подготовка и публикация в средствах массовой информации, на интернет-сайте материалов по вопросам семьи и детей | Администрация МО «Ленский муниципальный район» | | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | Информация в газете «Маяк» и на сайте Администрации: по участию в конкурсах: «Лучшая семья Архангельской области»,  по награждению многодетных семей специальным дипломом «Признательность», медалью ордена «Родительская слава», Дипломом «Лучшая семья Архангельской области», медалью «За любовь и верность»,  о проведении районных конкурсов «Отец -ответственная должность», «Женщина года», районного фотоконкурса «Моей семьи счастливые мгновенья», форума приемных родителей.  К дню Матери опубликована статья «Многодетное счастье». |
| Раздел 3. «Профилактика социального сиротства и семейного неблагополучия, содействие семейному устройству детей-сирот» | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1. Организация индивидуального консультирования семей «группы риска» специалистами психологической службы | | Администрация МО «Ленский муниципальный район» | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | Оказаны индивидуальные консультации 7семьям специалистами отдела опеки |
| 3.2. Издание буклетов для  распространения органом опеки и попечительства Администрации МО «Ленский муниципальный район» по семейным формам устройства детей-сирот | | Администрация МО «Ленский муниципальный район» | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | Отделом опеки разработано 3 буклета:  - Права и обязанности родителей и законных представителей;  - Формы семейного устройства;  - Права несовершеннолетних  Специалистами отдела опеки проведены беседы с родителями и вручены памятки по безопасности детей на воде в МО района. |
| 3.3. Обследование детей из семей, находящихся в социально-опасном положении, имеющих патологии развития, психолого-медико-педагогической комиссией | | Администрация МО «Ленский муниципальный район» | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | Детей данной категории не выявлено |
| 3.4. Проведение круглого стола с представителями замещающих семей | | Администрация МО «Ленский муниципальный район» | 1,0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | | 1,0 |  | Общее собрание опекунов и приёмных родителей проведено 13.05.2016 года |
| 3.5. Осуществление гос. полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству | | Администрация МО «Ленский муниципальный район» | 1205,5 | 1205,5 |  |  |  |  |  | 1205,5 | 1205,5 | |  |  | Подготовлено 6 заключений в суд в защиту прав несовершеннолетних, принято непосредственное участие специалистов в судебном процессе 13 раз |
| 3.6. Осуществление гос.полномочий по выплате вознаграждений профессиональным опекунам | | Администрация МО «Ленский муниципальный район» | 91,3 | 91,3 |  |  |  |  |  | 91,3 | 91,3 | |  |  | Произведены выплаты 2 опекунам |
| Раздел 4. «Повышение эффективности мер по формированию и укреплению нравственных, семейных ценностей, в том числе представлений о социальной привлекательности многодетной семьи*»* | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1. Организация и проведение мероприятий к Дню семьи (15 мая) | | Администрация МО «Ленский муниципальный район» | 1,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | | 1,0 |  | Направлены документы на награждение многодетных семей специальным дипломом «Признательность». Поздравление приёмных родителей. |
| 4.2. Организация и проведение мероприятий к Дню семьи, любви и верности (8 июля) | | Администрация МО «Ленский муниципальный район» | 3,0 | 1,0 |  |  |  |  |  |  |  | | 3,0 | 1,0 | 27.06.2016 награждение семьи Наседкиных медалью ордена «Родительская слава». Награждение семей на Ивановской ярмарке. Благодарность семье Нарыгиных. |
| 4.3. Организация и проведение мероприятий к Дню матери, Дню отца | | Администрация МО «Ленский муниципальный район» | 2,0 | 1,0 |  |  |  |  |  |  |  | | 2,0 | 1,0 | Проведены совместные мероприятия с общественными организациями, ЗАГС:  Районные конкурсы:  - «Отец – ответственная должность»,  - «Женщина года»,  - «Моей семьи счастливые мгновенья».  Веселые старты.  Мероприятия для многодетных семей.  Торжественные регистрации новорожденных.  Школа молодой мамы.  За достойное воспитание детей награждены Почетными грамотами Главы, отмечены благодарностями, благодарственными письмами матери и отцы- 17 человек. |
| 4.4. Чествование семей, награжденных дипломом «Признательность», медалью «За любовь и верность» и др. | | Администрация МО «Ленский муниципальный район» | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | 02.07.2016 года награждены: 3 семьи дипломами «Признательность»;  2 семьи дипломами «Лучшая семья Архангельской области»,  3семьи медалью «За любовь и верность»,  чествование долгожителей района, молодых семей, торжественная регистрация новорожденных. |
| 4.5. Организация и проведение мероприятий для замещающих семей, награждение дипломом «Сердце отдаю детям» | | Администрация МО «Ленский муниципальный район» | 1,0 | 5,0 |  |  |  |  |  |  |  | | 1,0 | 5,0 | Приёмная семья приняла участие в областном конкурсе «Лучшая семья Архангельской области», в областном форуме для родителей. |
| 4.6. Участие в федеральных, областных, межрайонных мероприятиях по поддержке семьи | | Администрация МО «Ленский муниципальный район» | 0,0 | 6,0 |  |  |  |  |  |  |  | |  | 6,0 | Направлены 2 заявки для участия в областном конкурсе «Лучшая семья Архангельской области».  13.05.2016 г.семья Нарыгиных приняла участие в торжественном мероприятии к Дню семьи в г.Архангельск.  Гордеева С.А. приняла участие в конкурсе «Женщина года».  Приемная семья приняла участие в фотоконкурсах «Открытый север». Проведен фотоконкурс «Семьи счастливые моменты». Определены победители. |
| 4.7. Проведение конкурса проектов по поддержке семьи и пропаганде здорового образа жизни | | Администрация МО «Ленский муниципальный район» | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | Нет выполнения из-за отсутствия финансирования |
| 4.8. Организация работы семейных клубов | | Администрация МО «Ленский муниципальный район» | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | Работают семейные клубы в д /с «Незабудка», «Теремок» |
| **Итого по  Программе** | |  | **1304,8** | **1309,8** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **1296,8** | **1296,8** | | **8,0** | **13,0** |  |

**«Развитие торговли на территории МО «Ленский муниципальный район» на 2014-2016 годы»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер и наименование мероприятия Программы | Исполнитель | Объемы финансирования (тыс. руб.) | | | | | | | | | | | | | | Фактический  результат  выполнения  мероприятия  с указанием  причин  невыполнения |
| всего | | федеральный бюджет | | бюджет МО «Ленский муниципальный район» | | | | областной  бюджет | | | внебюджетные источники | | |
| План | Факт | план | факт | предусмотрено  постановлением о  Программе | утверждено решением о бюджете  на 2016 год | | факти чески  профи нанси ровано | план | | факт | план | | Факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | 9 | 10 | | 11 | 12 | | 13 | 14 |
| Задача № 1 Совершенствование форм и методов государственно-правового регулирования в торговой сфере | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 Обеспечение реализации государственной политики в сфере торговли в Архангельской области в рамках Федерального закона от 28 декабря 2009 года № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации» | Администрация МО «Ленский муниципальный район»  Министерство сельского хозяйства Архангельской области | 0 |  |  |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | Рост товарооборота за счет вновь открывающихся объектов торговли. |
| 1.2 Формирование торгового реестра, включающего в себя сведения о хозяйствующих субъектах, осуществляющих торговую деятельность, принадлежащих им объектах и о состоянии торговли на территории МО «Ленский муниципальный район» населению района | Администрация МО «Ленский муниципальный район» | 25,0 | 25,0 |  |  |  | |  |  | | 25,0 | 25,0 | |  |  | Реестр сформирован и обновляется. |
| 1.3 Разработка и утверждение на муниципальном уровне схем размещения нестационарных торговых объектов с учетом нормативов минимальной обеспеченности населения площадью торговых объектов | Администрация МО «Ленский муниципальный район»  Администрации поселений | 0 |  |  |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | Подготовлены проекты постановлений Администрации МО «Ленский муниципальный район» о Порядке размещения НТО, и о проведении торгов на размещение НТО. До Глав поселений доведена нормативная правовая документация.  Разработана схема размещения нестационарных объектов в новой редакции. |
| Задача № 2. Повышение инвестиционной активности в торговой сфере. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 Проведение ежегодного мониторинга и анализа обеспеченности населения площадью торговых объектов с учетом спроса на потребительские товары | Администрация МО «Ленский муниципальный район» | 0 |  |  |  |  |  | |  |  | |  |  | |  | Мониторинг и анализ проведены в 1 полугодии 2016 г.  Проведены расчеты норматива минимальной обеспеченности населения площадью торговых объектов. Уточнение расчетов произведено в 4 квартале 2016г. |
| 2.2 Содействие открытию новых торговых объектов, относящихся  к современным форматам торговли | Администрация МО «Ленский муниципальный район»  Администрации поселений | 0 |  |  |  |  |  | |  |  | |  |  | |  | Проводится консультационная работа. |
| Задача № 3. Повышение экономической доступности товаров для населения в целях реализации социальной политики | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 Проведение мониторинга цен на отдельные виды социально значимых продовольственных товаров | Администрация МО «Ленский муниципальный район» | 0 |  |  |  |  |  | |  |  | |  |  | |  | Продолжается мониторинг цен на 40 наименований продовольственных товаров в магазинах локальных сетей и несетевых магазинах. Подготовлен отчет с аналитической запиской за 4 квартал 2016 год.  Результаты мониторинга цен направляются ежемесячно в министерство АПК и торговли и в Прокуратуру Ленского района. |
| 3.2 Создание условий по обеспечению товарами первой необходимости жителей, проживающих в труднодоступных и малонаселенных пунктах Ленского района | Администрация МО «Ленский муниципальный район»  Администрации поселений | 45,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 45,0 | | 0 | 0 | | 0 | Для софинансирования мероприятия средства в бюджете МО «Ленский муниципальный район» не запланированы. |
| 3.3 Предоставление субсидий юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам по доставке муки и лекарственных средств в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности с ограниченными сроками завоза грузов | Финансовый отдел Администрации МО «Ленский муниципальный район» | 295,0 | 295,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 295,0 | | 295,0 | 0 | | 0 | Финансирование проведено в соответствии с заключенными соглашениями на предоставление субсидий в 2016 году. |
| Задача № 4. Повышение уровня кадрового обеспечения торговой сферы | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1 Проведение комплексного исследования с целью выявления потребностей организаций торговли в квалифицированных кадрах. | Администрация МО «Ленский муниципальный район»  ГУ «Центр занятости населения Ленского района» | 0 |  |  |  |  |  | |  |  | |  |  | |  | Мероприятие исполнено на период до 2021 года. |
| 4.2 Проведение мероприятий по повышению престижа торговых профессий и пропаганде достижений торговой отрасли | Администрация МО «Ленский муниципальный район»  ГУ« Центр занятости населения Ленского района» | 0 |  |  |  |  |  | |  |  | |  |  | |  | Проводится консультационная работа в сфере торговли. |
| Задача № 5. Стимулирование деловой активности и повышение конкуренции в сфере торговой деятельности | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1 Организация выставочно-ярмарочной деятельности на территории Ленского района | Администрация МО «Ленский муниципальный район»  Администрации поселений | 0 |  |  |  |  |  | |  |  | |  |  | |  | Проведены:  с/х ярмарка – «Усадьба 2016» в мае 2016г.;  Ивановская ярмарка в июле 2016 г., с/х ярмарка «Яренская очень-2016» в сентябре 2016 г. ;  -ярмарка «Волшебница Зима» в декабре 2016 года. |
| 5.2 Проведение форумов, конференций, круглых столов, презентаций, направленных  на обмен опытом в создании конкурентных преимуществ в торговой сфере | Администрация МО «Ленский муниципальный район»  Министерство сельского хозяйства Архангельской области | 0 |  |  |  |  |  | |  |  | |  |  | |  | Проведен совет по МиСП при Главе МО «Ленский муниципальный район» в январе 2016 г.  Приняли участие в XVIII конференции малого и среднего предпринимательства Архангельской области.  Приняли участие в деловой программе Маргаритинской ярмарки.  В октябре 2016 г. проведены два семинара по теме «Контрольно-надзорная деятельность: соблюдение законодательства в сфере розничной продажи алкогольной продукции». |
| **Итого по  Программе** |  | **365,0** | **320,0** | **0** | **0** | **0** | **0** | | **0** | **365,0** | | **320,0** | 0 | | 0 |  |

**"Улучшение условий и охраны труда в МО «Ленский муниципальный район» на 2014-2016 годы"**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер и наименование мероприятия Программы | Исполнитель | Объемы финансирования (тыс. руб.) | | | | | | | | | | | | Фактический  результат  выполнения  мероприятия  с указанием  причин  невыполнения |
| всего | | | федеральный бюджет | | бюджет МО «Ленский муниципальный район» | | | областной  бюджет | | внебюджетные источники | |
| План | | Факт | план | факт | Предусмотрено постановлением Программы | утверждено решением о бюджете  на 2016 год | Фактич. профи- нанси- ровано | план | факт | план | Факт |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1.Внедрение механизмов управления профессиональными рисками в системы управления охраной труда в организациях, расположенных на территории МО «Ленский муниципальный район» | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. Оказание практической и методической помощи работодателям по внедрению системы управления профессиональными рисками | Администрация МО «Ленский муниципальный район» | 0,0 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Оказывается помощь муниципальным  учреждениям |
| 1.2.Проведение разъяснительной работы о финансировании предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными производственными факторами | Администрация МО «Ленский муниципальный район» | 0,0 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Разъяснительная работа проводится в течение года. Разосланы письма в организации о финансировании предупредительных мер. |
| 1.3. Проведение специальной оценки условий труда, в т. ч. муниципальные бюджетные организации:  Администрация МО «Ленский муниципальный район»;  -Отдел образования Администрации МО «Ленский муниципальный район»;  прочие организации района и индивидуальные предприниматели | Администрация МО «Ленский муниципальный район»;  Отдел образования;  Работодатели района | 181,0 | | 181,0 |  |  |  |  |  |  |  | 181,0 | 181,0 | Проведена СОУТ в 7 организациях. |
| 2. Совершенствование системы управления охраной труда и методическое обеспечение охраны труда | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. Организация и проведение заседаний координационного совета по охране труда при Администрации МО «Ленский муниципальный район» | Администрации МО «Ленский муниципальный район» | 3,0 | | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 3,0 | 0 | Проведено  заседание  02.03.2016г.,  29.11.2016 г. |
| 2.2. Пополнение базы данных о наличии в организациях района служб охраны труда, специалистов, проведение аттестации по охране труда | Администрация МО «Ленский муниципальный район» | 0,0 | | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Изменения  вносятся по надобности |
| 2.3. Проведение мониторинга условий и охраны труда, включающего оценку условий и охраны труда, аттестацию рабочих мест по условиям труда | Администрация МО «Ленский муниципальный район» | 0,0 | | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Проведено в январе 2016 года по итогам 2015 года., в июле 2016 г. за 1 полугодие 2016 г. |
| 2.4. Методическое обеспечение организаций рекомендациями по обеспечению безопасности труда на рабочих местах и проведению аттестации рабочих мест по условиям труда | Администрация МО «Ленский муниципальный район» | 0,0 | | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Разосланы материалы в муниципальные учреждения, работодателям по запросу. |
| 2.5. Проведение анализа производственного травматизма и профессиональной заболеваемости в организациях района | Администрация МО «Ленский муниципальный район» | 0,0 | | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Анализ не проводился. |
| 2.6. Осуществление государственных полномочий в сфере охраны труда | Министерство труда, занятости и социального развития | 241,1 | | 241,1 | - | - | - | - | - | 241,1 | 241,10 | - | - | Обеспечение реализации основных направлений государственной политики в сфере охраны труда в пределах своих полномочий изложено в отчетах за 1 , 2 , 3и 4 кварталах 2016 года. |
| 3. Непрерывная подготовка работников по охране труда | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1. Содействие работодателям в организации обучения и проверки знаний по охране труда работников организаций района | Администрация МО «Ленский муниципальный район» | 0,0 | | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Обучено в период с : 28-31 марта 2016 года  21 работник в п. Урдома,  12-16декабря 2016 г. 26 работников в с.Яренск.  Оказана помощь ИП Ковалевский С.В., ГБОУ  Яренский детский дом, МБДОУ «Детский сад «Ласточка» ОРВ п.Урдома», ООО «Кижмола» |
| 3.2. Организация и проведение семинаров по охране труда | Администрация МО «Ленский муниципальный район» | 1,0 | | 1,0 | - | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 | 30.11.2016 г. – вебинар «Практика проведения специальной оценки условий труда в организациях области» |
| 4. Информационное обеспечение и пропаганда передового опыта охраны труда | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1. Формирования электронной библиотеки нормативных правовых актов в сфере охраны труда | Администрация МО «Ленский муниципальный район» | 0,0 | 0 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Создана информационная база по вопросам охраны труда |
| 4.2. Обеспечение информирования организаций по вопросам охраны труда через печатные и электронные средства массовой информации, официальный сайт Администрации МО «Ленский муниципальный район» | Администрация МО «Ленский муниципальный район» | 0,0 | 0 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Статьи в газете «Маяк»: 18.03.2016.  На сайте Администрации:  28.01.2016, 29.01.2016, 10.03.2016,  11.03.2016,  18.03.2016,  24.05.2016,  07.06.2016,  18.09.2016,  01.12.2016,  21.12.2016. |
| 4.3. Информационная поддержка малых предприятий в сфере обеспечения охраны труда через систему информационного обеспечения, информационного консультационного опорного пункта | Администрация МО «Ленский муниципальный район» | 0 | 0 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Предоставлены нормативные документы в электронной версии в опорно-консультационный пункт МБУК «Ленская межпоселенческая библиотека»; в письменном виде на стенде в здании Администрации МО «Ленский муниципальный район» |
| 4.4. Разработка и проведение мероприятий в рамках Всемирного дня охраны труда (ежегодно) | Администрация МО «Ленский муниципальный район» | 2,0 | 2,0 | | - | - | - | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 | Постановлением Администрации №146 от 03.03.2016 утвержден план мероприятий.  Мероприятия проведены в полном объёме. |
| 4.5. Организация и проведение ежегодного смотра-конкурса на лучшее состояние условий и охраны труда в организациях, расположенных территории МО «Ленский муниципальный район» | Администрация МО «Ленский муниципальный район» | 5,0 | 5,0 | | - | - | - | - | - | - | - | 5,0 | 5,0 | Постановлением Администрации №148 от 10.03.2016 утверждено положение смотра-конкурса.  29.11.2016 года подведены итоги.  21.12.2016 г.- вручены дипломы победителям. |
| **Итого по  Программе** | **-** | **433,1** | **433,1** | | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **241,1** | **241,1** | **192,0** | **192,0** |  |

**«Охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности в МО «Ленский муниципальный район» на 2016-2018 годы»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер и наименование мероприятия Программы | Исполнитель | Объемы финансирования (тыс. руб.) | | | | | | | | | | | Фактический  результат  выполнения  мероприятия  с указанием  причин  невыполнения |
| Всего | | федеральный бюджет | | бюджет МО «Ленский муниципальный район» | | | областной  бюджет | | внебюджетные источники/бюджеты поселений | |
| План | Факт | план | факт | преду-  смотрено  постанов- лением о  Программе | утверждено решением о бюджете  на 2016 год | факти- чески  профи- нанси- ровано | план | факт | план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| * 1. Ведение учета мест размещения отходов на территории Ленского района | Администрация МО «Ленский муниципальный район | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Ведется учет. |
| 1.2. Актуализация генеральных схем очистки территории Ленского района | Администрация МО «Ленский муниципальный район» | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Не проводилась. Предоставлены сведения для разработки региональной территориальной схемы обращения с ТКО. |
| 2.1.Выявление и ликвидация мест несанкционированного размещения твердых коммунальных отходов на территории Ленского района | Администрация МО «Ленский муниципальный район»,  Администрации муниципальных образований района | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Выявлено и ликвидировано 15 мест несанкционированного размещения отходов (вывезено 353,6 м3 отходов) |
| 3.1. Освещение вопросов экологической направленности в средствах массовой информации | Администрация МО «Ленский муниципальный район»; | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | На сайте Администрации МО «Ленский муниципальный район размещен План мероприятий, в том числе Дней защиты от экологической опасности.  19.04.2016 - акция «Субботник».  04.07.2016-Положение о Яренском ГБЗРЗ.  01.08.2016-акция Всероссийский экологический субботник «Зеленая Россия».  10.08.2016- внесены изменения на сайте в Реестр специальных организаций, оказывающих услуги в области обращения отходов.  23.11.2016-«О постановке на учет объектов НВОС». |
| 3.2. Изготовление плакатов экологической направленности (кроме СМИ) | Администрация МО «Ленский муниципальный район»; | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Нет выполнения связи с отсутствием финансирования |
| 4.1. Проведение эколого-практических и эколого-просветительских мероприятий, в том числе Дней защиты от экологической опасности | Администрация МО «Ленский муниципальный район»;  Администрации муниципальных образований района;  Отдел образования Администрации МО «Ленский муниципальный район», образовательные учреждения Ленского района;  МБУК «Межпоселенческая библиотека Ленского района»;  Муниципальные учреждения культуры | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В мероприятиях приняли участие 7 317 человек. |
| **Итого по  Программе** |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |