**ОТЧЕТ**

**о ходе реализации муниципальных программ**

**за 2 квартал 2021 год**

**«Создание условий для развития сельского хозяйства в МО «Ленский муниципальный район на 2017 – 2023 годы»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер и наименование мероприятия Программы | Исполнитель | Объемы финансирования (тыс. руб.) | | | | | | | | | | | Фактический  результат  выполнения  мероприятия  с указанием  причин  невыполнения |
| всего | | федеральный бюджет | | бюджет МО «Ленский муниципальный район» | | | областной  бюджет | | внебюджетные источники | |
| План | Факт | план | факт | преду-  смотрено  постанов- лением о  Программе | утверждено решением о бюджете  на 2021год | факти- чески  профи- нанси- ровано | план | факт | план | Факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1.Обеспечение роста объемов сельскохозяйственного производства и финансовой устойчивости сельского хозяйства | Администрация  МО «Ленский  муниципальный  район/отдел  производствен  ной сферы, жилищно-коммунального и  сельского хозяйства, сельскохозяйственные организации | 232,0 | 144,0 | 0 | 0 | 70,0 | 70,0 | 0 | 162,0 | 144,0 | 0 | 0 | Заключены: Соглашения между Министерством АПК и торговли Арх.обл., Администрацией МО «Ленский муниципальный район» и ИП Плахотный А.И. Выплачена субсидия ОБ ИП Плахотный А.И.- 144,0 тыс. руб. |
| 2.Осуществление информационно-консультационной помощи сельхозпроизводителям всех форм собственности, гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство;  Содействие в участии в региональных программах | Администрация МО «Ленский муниципальный район»/ отдел производственной сферы, жилищно-коммунального и сельского хозяйства; | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Информационно-консультационная помощь оказывается.  Размещение информации на официальном сайте Администрации. |
| 3.Создание условий для реализации сельскохозяйственной продукции, производимой в сельскохозяйственных организациях и личных подсобных хозяйствах граждан; | Администрация МО «Ленский муниципальный район»/ отдел производственной сферы, жилищно-коммунального и сельского хозяйства;  Организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие закупку сельскохозяйственной продукции | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Финансирование мероприятия Госпрограммы развития сельского хозяйства и регулирования рынков с\х продукции, сырья и продовольствия Архангельской области на 2013-2023г.- субсидия на закупку с\х продукции у населения, в областном бюджете на 2021год не предусмотрено. Предоставляются бесплатные торговые места на рынке для ЛПХ. |
| 4. Содействие в формировании объемов лесных  насаждений для обеспечения потребностей сельхозтоваропроизво- дителей в древесине для отопления, возведения объектов производственного и административного назначения и их ремонта | Администрация  МО «Ленский  муниципальный  район/ отдел производственной сферы, жилищно-коммунального и сельского хозяйства,  сельскохозяйственные организации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отменено Лесным кодексом РФ. |
| 5.Организация сельскохозяйственных ярмарок. | Администрация  МО «Ленский  муниципальный  район/ отдел производственной сферы, жилищно-коммунального и сельского хозяйства,  сельскохозяйственные организации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Подготовка к проведению весенней с/х ярмарки  «Усадьба-2021» |
| 6.Изготовление материалов агрохимического обследования сельскохозяйственных угодий Ленского района | Отдел производственной сферы, жилищно-коммунального и сельского хозяйства/ отдел по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Материалы агрохимического обследования сельскохозяйственных угодий Ленского района получены из ФГБУ САС «Архангельская» и используются в работе. |
| **Итого по Программе** |  | **232,0** | **144,0** | **0** | **0** | **70,0** | **70,0** | **0** | **162,0** | **144,0** | **0** | **0** |  |

**«Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства на территории МО «Ленский муниципальный район» 2017-2023 годы»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер и наименование мероприятия Программы | Исполнитель | Объемы финансирования (тыс. руб.) | | | | | | | | | | | Фактический  результат  выполнения  мероприятия  с указанием  причин  невыполнения |
| всего | | федеральный бюджет | | бюджет МО «Ленский муниципальный район» | | | областной  бюджет | | внебюджетные источники | |
| План | Факт | план | Факт | преду  смотрено  постановлением о  Программе | утверждено решением о бюджете  на 2021  год | факти чески  профи- нанси- ровано | план | факт | план | Факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1.1 Формирование и ведение Администрацией МО «Ленский муниципальный район» перечня муниципального имущества для предоставления субъектам предпринимательства, в том числе земельных участков, зданий, строений, сооружений, нежилых помещений, оборудования, инвентаря. | Администрация МО «Ленский муниципальный район» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Перечень получателей имущественной поддержки ведется в отделе по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами и в администрациях Поселений. Актуализируется и размещается на официальных сайтах. В 1 квартале 2021г. внесены изменения в НПА в части мун. имущества для самозанятых. |
| 1.2. Предоставление на конкурсной основе субсидий начинающим предпринимателям на создание собственного бизнеса | Администрация МО «Ленский муниципальный район» | 200,0 |  |  |  | 100,0 | 100,0 |  |  |  | 100,0 |  | Конкурс запланирован на 3 квартал 2021г. |
| 1.3. Формирование и ведение реестра субъектов малого и среднего предпринимательства, получателей поддержки, на территории Ленского района | Администрация МО «Ленский муниципальный район» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Реестр субъектов МСП, получателей поддержки, на территории Ленского района обновлен и размещении на официальном сайте Администрации МО «Ленский муниципальный район» |
| 2.1 Организация проведения конференций, семинаров, деловых встреч и круглых столов с предпринимателями | Администрация МО «Ленский муниципальный район», Совет малому по предпринимательству при Главе МО «Ленский муниципальный район» | 5,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,0 | 0 | Информация о мероприятиях для МСП размещена на официальном сайте. Для субъектов МСП в 1 квартале 2021г. проведены семинары и стратегическая сессия в формате ВКС. |
| 2.2 Работа информационно-консультационного опорного пункта | Администрация МО «Ленский муниципальный район», МУК Яренская межпоселенческая библиотека | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Работа информационно-консультационного опорного пункта продолжается на базе МБУК «Ленская межпоселенческая библиотека». |
| 2.3 Освещение вопросов развития малого и среднего предпринимательства в средствах массовой информации и на официальном сайте Администрации МО «Ленский муниципальный район» | Администрация МО «Ленский муниципальный район» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Информация о развитии малого и среднего предпринимательства проводится в СМИ и на официальном сайте Администрации МО «Ленский муниципальный район». Размещаются и актуализируются нормативно правовые акты в сфере МСП, информационные материалы, проводимые мероприятия |
| 3.1 Организация проведения обучающих семинаров и деловых встреч по основам предпринимательской деятельности | Администрация МО «Ленский муниципальный район» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Информация о проведении мероприятий, в том числе дистанционных, размещается на официальном сайте Администрации в разделе «Предпринимателям».  В связи с пандемией по коронавирису обучающие мероприятия проводятся дистанционно в режиме ВКС и ZOOM. |
| 3.2 Оказание содействия субъектам малого и среднего предпринимательства по подготовке кадров | ОГУ «Центр занятости населения Ленского района» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В 1 квартале в ЦЗН проведено 5 ярмарок-вакансии, в т.ч. 2 для субъектов МСП. Трудоустроено 4 человек. Субсидию на начало бизнеса получили 2 чел., бытовые услуги. |
| 3.3. Организация и проведение конкурсов профессионального мастерства в рамках проводимых ярмарок | Администрация МО «Ленский муниципальный район» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Мероприятия не проводились в связи с ограничительными мероприятиями по COVID-19. |
| 3.4 Проведение отборочных туров областных конкурсов | Администрация МО «Ленский муниципальный район», Совет по малому предпринимательству при Главе Мо «Ленский муниципальный район» | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | До субъектов предпринимательства доведена информация по участию в региональном этапе конкурса «Архангельское качество -2021». |
| 3.5 Проведение ярмарок и оказание помощи в проведении ярмарок в поселениях, участие в областных и межрайонных выставках, ярмарках | Администрация МО «Ленский муниципальный район», Совет по малому предпринимательству при Главе Мо «Ленский муниципальный район» | 30,0 | 4,0 | 0 | 0 | 30,0 | 30,0 | 4,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | По результатам проведения конкурса среди МСП на «Лучшее оформление объектов торговли и услуг, прилегающих к ним территорий к Новому 2021 году» проведено награждение победителей и участников конкурса дипломами и подарками.  В целях стабилизации цен на продовольственные и промышленные товары  Два раза в неделю организованы универсальные ярмарки |
| **Итого по  Программе** |  | **235,0** | **4,0** | 0 | 0 | **130,0** | **130,0** | **4,0** | **0** | **0** | **105,0** | **0** |  |

**«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования Ленский муниципальный район»**

**на 2021 – 2024 годы»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер  мероприятия  программы  Наименование  мероприятия  (объекта) | Глава, раздел  (подраздел),  целевая  статья, вид  расходов  бюджетной  классификации | Объемы финансирования (тыс. руб.) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Фактический  результат  выполнения  мероприятия  с указанием  причин  невыполнения |
| всего | | | федеральный бюджет | | | | Бюджет МО «Ленский район» | | | | | | Бюджеты поселений | | | | Областной  бюджет | | | внебюджетные  источники | | | |
| план | факт | | план | | факт | | Предусмотрено постановлением о программе | | Утверждено решением о бюджете МО «Ленский район» на 2021год | | Исполнено (кассовый расход) | | план | | факт | | план | факт | | план | | факт | |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | 13 | | 14 | | 15 | | 16 |
| Задача 1. Энергосбережение и повышения энергетической эффективности в бюджетном секторе. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Мероприятия по экономии тепловой энергии |  | 0 | 0 | |  | |  | |  | |  | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | | Мероприятие не запланировано в 2021 г. |
| Мероприятия по экономии воды |  | 0 | 0 | |  | |  | |  | |  | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | | Мероприятие не запланировано в 2021 г. |
| Мероприятия по экономии электроэнергии |  | 0 | 0 | |  | |  | |  | |  | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | | Мероприятие не запланировано в 2021 г. |
| Задача 2. Энергосбережение и повышения энергетической эффективности в жилищном фонде. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.Установка общедомовых приборов учета тепловой энергии |  | 0 | 0 | |  | | |  |  | |  | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | | Мероприятие не запланировано в 2021 г. |
| 2.Установка общедомовых приборов учета электроэнергии |  | 0 | 0 | |  | | |  |  | |  | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | | Мероприятие не запланировано в 2021 г. |
| 3.Установка общедомовых приборов учета воды |  | 40 | 0 | |  | | |  |  | |  | |  |  | |  | |  | |  | | 40 | | 0 | | Запланировано на 3 квартал 2021г. |
| Задача 3. Энергосбережение и повышения энергетической эффективности в системах уличного освещения. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.Капитальный ремонт и модернизация сетей наружного освещения |  | 0 | | 0 | |  | |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  |  | |  | | Мероприятие не запланировано в 2021 г. | |
| Задача 4. Энергосбережение и повышения энергетической эффективности на объектах топливно – энергетического комплекса. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Модернизация системы теплоснабжения |  | 0 | | 0 | |  | |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  |  | |  | | Мероприятие не запланировано в 2021 г. | |
| Задача 5. Энергосбережение и повышения энергетической эффективности на объектах жилищно – коммунального хозяйства. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Модернизация системы водоотведения |  | 0 | | 0 | |  | |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  |  | |  | | Мероприятие не запланировано в 2021 г. | |
| **Итого по  Программе** |  | 40,0 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | | **0** | | **0** | | **0** | | **0** | | **0** | **40,0** | | **0** | |  | |

**«Развитие общественного пассажирского транспорта муниципального образования «Ленский муниципальный район» на 2017-2023 годы»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер и наименование мероприятия Программы | Исполнитель | Объемы финансирования (тыс. руб.) | | | | | | | | | | | | Фактический  результат  выполнения  мероприятия  с указанием  причин  невыполнения |
| всего | | федеральный бюджет | | | бюджет МО «Ленский муниципальный район» | | | областной  бюджет | | внебюджетные источники(средства предприятия) | |
| План | Факт | план | | факт | преду-  смотрено  постанов- лением о  Программе | утверждено решением о бюджете  на 2021 год | факти- чески  профи- нанси- ровано | план | факт | план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Задача № 1 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.Решение вопросов оказания услуг по осуществлению регулярных пассажирских перевозок автомобильным транспортом общего пользования по регулируемым тарифам на территории МО «Ленский муниципальный район» по муниципальным маршрутам регулярных перевозок. | Администрация МО «Ленский муниципальный район»  МУП «Ленское ПАП» | 1428,0 | 602,3 | | 0 | 0 | 1428,0 | 1428,0 | 602,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | Финансирование по муниципальным контрактам с МУП «Ленский ПАП» |
| 2. Ведение реестра перевозчиков Ленского района | Администрация МО «Ленский муниципальный район»  МУП «Ленское ПАП» | 0,0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реестр ведется. |
| 3. Проведение мероприятий по повышению профессионального мастерства (ежегодно) | Администрация МО «Ленский муниципальный район» | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Мероприятие запланировано в течение года. |
| 4. Предоставление субсидии на выпадающие доходы при оказании услуг, связанных с осуществлением регулярных перевозок по регулируемым тарифам пассажиров и багажа по муниципальным маршрутам на территории Ленского муниципального района Архангельской области | Администрация МО «Ленский муниципальный район» | 507,0 | 383,9 | | 0 | 0 | 507,00 | 507,0 | 383,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | Мероприятие запланировано в течение года. |
| Задача №2 | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. Приобретение запасных частей | Перевозчики задействованные на маршрутах общего пользования | 95,0 | 75,0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95,0 | 75,0 | Приобретение запасных частей. |
| 7. Закупка и установка специального оборудования на автобусы | Администрация МО «Ленский муниципальный район» | 20,0 | 0 | | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |  | 20,0 | 0 | Мероприятие запланировано в течение года. |
| **Итого по  Программе** |  | **2050,0** | **1061,2** | | **0** | **0** | **1935,0** | **1935,0** | **986,2** | **0** | **0** | **115,0** | **75,0** |  |

**«Ремонт и содержание сети автомобильных дорог, находящихся в собственности МО «Ленский муниципальный район» на 2017–2023 годы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер и наименование мероприятия Программы | Исполнитель | Объемы финансирования (тыс. руб.) | | | | | | | | | | | | | | | Фактический  результат  выполнения  мероприятия  с указанием  причин  невыполнения |
| всего | | | федеральный бюджет | | | | бюджет МО «Ленский муниципальный район» | | | областной  бюджет | | внебюджетные источники(средства предприятия) | | |
| План | | Факт | план | | факт | | преду-  смотрено  постанов- лением о  Программе | утверждено решением о бюджете  на 2021год | факти- чески  профи- нанси- ровано | план | факт | план | | факт |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | | 6 | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | 13 | 14 |
| Задача №1 Приведение сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в соответствие с нормативными требованиями к автомобильным дорогам | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.Ремонт автомобильных дорог находящихся в собственности МО «Ленский муниципальный район» | Администрация МО «Ленский муниципальный район» | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | Мероприятие исполнено в 2019г. |
| 1.1. Ремонт автомобильных дорог местного значения и объектов мостового хозяйства:  «Автомобильная дорога с.Лена»,  «Автомобильная дорога с.Ирта»,  «Автомобильная дорога п.Лысимо»,  «Устройство временного проезда через р. Чакула». | Администрация МО «Ленский муниципальный район» | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | Устройство временного проезда через р. Чакула выполнено в 2020г. |
| Задача №2 Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся в собственности МО «Ленский муниципальный район» | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.Содержание автомобильных дорог находящихся в собственности МО «Ленский муниципальный район»  (профилирование дорожного полотна, расчистка автодорог от снега, вывоз снега с автодорог и тротуаров, намораживание и содержание ледовой переправы, чистка водоотводных канав, приобретение и установка дорожных знаков, обустройство тротуаров и мостовых переходов, проектирование ремонта автомобильных дорог, выполнение работ по разработке «комплексной схемы организации дорожного движения» на территории муниципального образования «Ленский муниципальный район») | Администрация МО «Ленский муниципальный район» | 186,0 | | 0 | | 0 | 0 | 186,0 | | 186,0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | Мероприятие запланировано на 3, 4 квартал. |
| 2. Софинансирование дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения, капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов, осуществляемых за счет бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда (дорожный фонд Архангельской области) | Администрация МО «Ленский муниципальный район» | 11495,20 | | 8922,8 | | 0 | 0 | ***8203,3-муниципальный дорожный фонд*** | | ***8203,3 -муниципальный дорожный фонд*** | 6156,6 | **3291,9** | 2766,2 | | 0 | 0 | Выплачено на содержание автомобильных дорог. |
| **Итого по программе** |  | 11681,2 | | 8922,8 | | 0 | 0 | ***8389,3*** | | ***8389,3*** | 6156,6 | **3291,9** | 2766,2 | | 0 | 0 |  |

**«Развитие торговли на территории МО «Ленский муниципальный район» на 2017-2023 годы»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер и наименование мероприятия Программы | Исполнитель | Объемы финансирования (тыс. руб.) | | | | | | | | | | | | | | Фактический  результат  выполнения  мероприятия  с указанием  причин  невыполнения |
| всего | | федеральный бюджет | | бюджет МО «Ленский муниципальный район» | | | | областной  бюджет | | внебюджетные источники | | | |
| План | Факт | план | факт | предусмотрено  постановлением о  Программе | утверждено решением о бюджете  на 2021год | факти чески  профи нанси ровано | | план | факт | план | | Факт | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 10 | 11 | 12 | | 13 | | 14 |
| 1.1 Обеспечение реализации государственной политики в сфере торговли в Архангельской области в рамках Федерального [закона](consultantplus://offline/ref=57A759E195635D61D34119B6575AB6773A2E5DCFBCE92F37B9FAB1E6F6n8u6E) от 28 декабря 2009 года № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации». | Администрация МО «Ленский муниципальный район»  Министерство сельского хозяйства Архангельской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | Для сведения хозяйствующих субъектов нормативно правовые акты размещаются на официальном сайте Администрации и в СМИ.  Информация за 2020г. направлена в Министерство АПК и торговли АО. | |
| 1.2 Формирование торгового реестра, включающего в себя сведения о хозяйствующих субъектах, осуществляющих торговую деятельность, принадлежащих им объектах и о состоянии торговли на территории МО «Ленский муниципальный район» населению района. | Администрация МО «Ленский муниципальный район» | 35,0 | 35,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35,0 | | 35,0 | 0 | 0 | | В реестр внесена информация об открытии и закрытии торговых объектов во 2 квартале 2021 года. По результатам конкурсной процедуры на постановку товара для муниципальных нужд (оф. мебель) договор исполнен. Средства исполнены в полном объеме. | |
| 1.3. Обеспечение функционирования системы защиты прав потребителей на потребительском рынке МО «Ленский муниципальный район» | Администрация МО «Ленский муниципальный район» |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | | Консультирование потребителей проводится по мере обращения. За 2 квартал оказана помощь в оформлении 1 претензии. Информация для потребителей размещена и актуализируется на официальном сайте Администрации. | |
| 2.1 Проведение ежегодного мониторинга и анализа обеспеченности населения площадью торговых объектов с учетом спроса на потребительские товары | Администрация МО «Ленский муниципальный район»  Администрации поселений | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | Анализ обеспеченности населения площадью торговых объектов с учетом спроса на потребительские товары проводиться ежегодно. | |
| 2.2 Содействие открытию новых торговых объектов, относящихся  к современным форматам торговли | Администрация МО «Ленский муниципальный район» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | В 2 квартале новых торговых объектов, относящихся к современным форматам торговли не открыто. |
| 3.1 Проведение мониторинга цен на отдельные виды социально значимых продовольственных товаров. | Администрация МО «Ленский муниципальный район»  Администрации поселений | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | Мониторинг проводится еженедельно и ежемесячно данные направляются в министерство АПК и Торговли и заносятся в информационную систему АРМ «Мониторинг» |
| 3.2 Создание условий по обеспечению товарами первой необходимости жителей, проживающих в труднодоступных и малонаселенных пунктах Ленского района. | Администрация МО «Ленский муниципальный район» | 141,1 | 88,2 | 0 | 0 | 88,2 | 88,2 | 88,2 | 52,9 | | 0 | 0 | | 0 | | Средства субсидии перечислены ПО «Яренское" |
| 3.3 Предоставление субсидий юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам по доставке муки и лекарственных средств в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности с ограниченными сроками завоза грузов | Финансовый отдел Администрации, Министерство финансов Архангельской области | 295,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 295,0 | | 0 | 0 | | 0 | | Подготовка НПА на проведение конкурса по предоставлению субсидий. |
| 4.1 Проведение комплексного исследования с целью выявления потребностей организаций торговли в квалифицированных кадрах. | Администрация МО «Ленский муниципальный район»  ГУ« Центр занятости населения Ленского района» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | Проводится ежегодный мониторинг потребности в кадрах во всех отраслях деятельности на территории МО «Ленский муниципальный район» |
| 4.2 Проведение мероприятий по повышению престижа торговых профессий и пропаганде достижений торговой отрасли | Администрация МО «Ленский муниципальный район»  ГУ «Центр занятости населения Ленского района» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | За отчетный период ЦЗН по Ленскому району проведено 13 ярмарок вакансий. |
| 5.1 Организация выставочно-ярмарочной деятельности на территории Ленского района. | Администрация МО «Ленский муниципальный район»  Администрации поселений | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | Еженедельно в с.Яренск и п. Урдома проводятся универсальные ярмарки. |
| 5.2 Проведение форумов, конференций, круглых столов, презентаций, направленных  на обмен опытом в создании конкурентных преимуществ в торговой сфере. | Администрация МО «Ленский муниципальный район»  Министерство сельского хозяйства Архангельской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | Информация о проводимых мероприятиях размещена на официальном сайте Администрации. В режиме онлайн проведено обучение по маркировке обуви. |
| **Итого по  Программе** |  | **471,1** | **123,2** | **0** | **0** | **88,2** | **88,2** | **88,2** | **382,9** | | **35,0** | **0** | | **0** | |  |

**"Развитие образования Ленского муниципального района на 2021-2025 годы"**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Номер и наименование мероприятия Программы** | Ответственный исполнитель, соисполнитель | **Объемы финансирования (тыс.руб.)** | | | | | | | | | | | | | | | | | Фактический результат выполнения мероприятия с указанием причин не выполнения | |
| **ВСЕГО** | | | федеральный бюджет | | бюджет МО "Ленский муниципальный район" | | | | областной бюджет | | внебюджетные источники | | | | | |
| **план** | **факт** | | план | факт | предусмотрено постановлением Программы | утверждено решением о бюджете на 2021 год | фактически профинансировано (кассовые расходы) | | план | факт | план | | | факт | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 12 | 13 | 14 | | | 15 | | |  | |
| **Подпрограмма № 1 «Развитие муниципальной системы дошкольного образования МО «Ленский муниципальный район» на 2015-2020 годы».** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ***Задача 1. Обеспечение доступности и качества дошкольного образования соответствующего потребностям населения, требованиям инновационного развития социально-экономического развития Ленского района.*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 Финансовое обеспечение гарантий прав граждан на получение общедоступного бесплатного и качественного дошкольного образования в МО «Ленский муниципальный район» | МБДОУ, МБОУ Отдел образования Администрации МО «Ленский муниципальный район» | **127429,5** | **74632,7** | | 0 | 0 | 44962,9 | 44962,9 | 23267,1 | | 82466,6 | 51365,6 | 0 | | | 0 | | | Финансируется согласно месячного графика. | |
| **ИТОГО по задаче № 1** |  | **127429,5** | **74632,7** | | 0 | 0 | 44962,9 | 44962,9 | 23267,1 | | 82466,6 | 51365,6 | 0 | | | 0 | | |  | |
| ***Задача 2 . Развитие сети и создание современных условий в дошкольных образовательных организациях.*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 Строительство детсада в п. Урдома | Министерство образования и науки Архангельской области и Отдел образования Администрации МО «Ленский муниципальный район» | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | | Проведена корректировка ПСД на строительство детского сада на 220 мест в п. Урдома, проведена в соответствии с 44-ФЗ процедура по определению застройщика детского сада, заключен государственный контракт, выдано разрешение на строительство, начато строительство. Ввод в эксплуатацию планируется в 2021г. | |
| 2.2 Обеспечение новых зданий инвентарем, игрушками, учебно-наглядными пособиями | Министерство образования и науки Архангельской области и Отдел образования Администрации МО «Ленский муниципальный район | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | | При строительстве детского сада в 2015 году был закуплен мягкий инвентарь, кухонный инвентарь, жалюзи, игры и игрушки. | |
| 2.3 Приобретение материальных запасов для образовательных учреждений за счет средств резервного фонда Администрации МО «Ленский муниципальный район» | Министерство образования и науки Архангельской области и Отдел образования Администрации МО «Ленский муниципальный район | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | | Мероприятие исполнено в 2016 году. | |
| 2.4 Капитальный ремонт зданий учреждений дошкольного образования  (ремонт котельной) | Министерство образования и науки Архангельской области и Отдел образования Администрации МО «Ленский муниципальный район» | 900,0 | 83,4 | | 0 | 0 | 900,0 | 900,0 | 83,4 | | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | | Средства израсходованы на изготовление поэтажного плана здания д/с «Теремок» с. Яренск. | |
| 2.5 Благоустройство территории и игровых площадок | Отдел образования Администрации МО «Ленский муниципальный район» | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | | Мероприятие запланировано в течение года. | |
| 2.6 Осуществление мер направленных на энергосбережение в системе дошкольного образования (замер сопротивления) | Отдел образования Администрации МО «Ленский муниципальный район» | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | | Мероприятие запланировано в течение года. | |
| 2.7 Компенсация части родительской платы за присмотр и уход за ребенком в государственных и муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования | Министерство образования и науки Архангельской области и Отдел образования Администрации МО «Ленский муниципальный район | 4351,3 | 2081,7 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 4351,3 | 2081,7 | 0 | | | | 0 | | Компенсацию получили на :  1-го ребенка -215 , 2-х - 290, 3-го и последующих – 105. | |
| 2.8 Оснащение кабинетов ДОУ современной оргтехникойи современным медицинским оборудованием | Министерство образования и науки Архангельской области и Отдел образования Администрации МО «Ленский муниципальный район | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | | Частично компьютерное оборудование будет приобретено за счет средств областной субвенции п1.1. | |
| 2.9 Установка, замена и ремонт автоматической противопожарной системы (АПС) | Министерство образования и науки Архангельской области и Отдел образования Администрации МО «Ленский муниципальный район | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | | Замена автоматической противопожарной системы не планируется, т.к. пока не вышел срок эксплуатации | |
| 2.10 Осуществление мер направленных на обеспечение антитеррористической безопасности, оборудование зданий дошкольных учреждений системой видеонаблюдения | Министерство образования и науки Архангельской области и Отдел образования Администрации МО «Ленский муниципальный район | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | | Мероприятие запланировано в течение года | |
| 2.11 Приобретение холодильного, технологического, теплового оборудования , мебели и посуды для пищеблоков | Министерство образования и науки Архангельской области и Отдел образования Администрации МО «Ленский муниципальный район | 200,0 | 0,0 | | 0 | 0 | 200,0 | 200,0 | 0,0 | | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | | Мероприятие запланировано в течение года. | |
| * 1. Организация питания детей в дошкольных учреждениях льготных категорий со скидкой 100%:   **- дети с ОВЗ и дети-инвалиды**  **- дети родителей-инвалидов I и II группы**  **-дети сироты и дети, находящиеся под опекой и попечительством** | Отдел образования Администрации МО «Ленский муниципальный район» | 518,1 | 142,6 | | 0 | 0 | 518,1 | 518,1 | 142,6 | | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | | Питанием обеспечены за счет муниципального бюджета со скидкой 100% 25 детей (дети-инвалиды-15 чел., дети, находящиеся под опекой, и дети у которых один из родителей является инвалидом-10 чел.) | |
| 2.13 Устранение предписаний надзорных органов (Роспотребнадзор, Госпожнадзор) | Отдел образования Администрации МО «Ленский муниципальный район» | 406,4 | 400,7 | | 0 | 0 | 406,4 | 406,4 | 400,7 | | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | | Денежные средства израсходованы на приобретение в раздевалки сушильных шкафов для д/с «Теремок» | |
| **ИТОГО по задаче № 2** |  | **6375,8** | **2708,4** | | **0** | **0** | **2024,5** | **2024,5** | **626,7** | | **4351,3** | **2081,7** | **0** | | | | **0** | |  | |
| ***Задача № 3 Обеспечение реализации федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования.*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 Приобретение оборудования и инвентаря для учреждений дошкольного образования | Министерство образования и науки Архангельской области и Отдел образования Администрации МО «Ленский муниципальный район | 350,0 | 0,0 | | 0 | 0 | 350,0 | 350,0 | 0,0 | | 0 | 0 | 0 | | | 0 | | | Мероприятие запланировано в течение года | |
| 3.2 Обеспечение дошкольных учреждений программно-методическими материалами, художественной литературой, детской мебелью, физкультурным оборудованием, играми и игрушками (приобретение музыкальных пособий , комплекта костюмов для театрализованной деятельности, комплект развивающих игр) | Министерство образования и науки Архангельской области и Отдел образования Администрации МО «Ленский муниципальный район | 0,0 | 0,0 | | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0 | 0 | 0 | | | 0 | | | Обеспечение ДОУ программно-методическими материалами, художественной литературой, детской мебелью, физкультурным оборудованием, играми и игрушками будет частично за счет средств областной субвенции по п.1.1 | |
| 3.3 Сопровождение детей с ОВЗ, детей-инвалидов, в т.ч.: - тьюторское сопровождение детей с ОВЗ и детей-инвалидов - присмотр и уход за детьми с ОВЗ и детьми-инвалидами | Министерство образования и науки Архангельской области и Отдел образования Администрации МО «Ленский муниципальный район» | 0,0 | 0,0 | | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0 | 0 | 0 | | | 0 | | | Запланированы средства по данному мероприятию за счет средств субвенции по п.1.1 | |
| 3.4 Прохождение медосмотров и санитарного минимума работников дошкольных организаций, психиатрическое освидетельствование | Отдел образования Администрации МО «Ленский муниципальный район» | 685,3 | 208,0 | | 0 | 0 | 685,3 | 685,3 | 208,0 | | 0 | 0 | 0 | | | 0 | | | Всего медосмотр за отчетный период прошли 200 работников  дошкольных учреждений в соответствии с графиком | |
| **ИТОГО по задаче № 3** |  | **1035,3** | **208,0** | | **0** | **0** | **1035,3** | **1035,3** | **208,0** | | **0,0** | **0,0** | **0,0** | | | **0,0** | | |  | |
| *Задача 4. Обновление состава и компетенций педагогических кадров системы дошкольного образования, повышения качества работы* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1 Повышение квалификации руководящих и педагогических работников системы дошкольного образования | Министерство образования и науки Архангельской области и Отдел образования Администрации МО «Ленский муниципальный район | 0,0 | 0,0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | | 0 | | Мероприятие запланировано в течение года. | |
| 4.2 Проведение конкурсов профессионального мастерства | Отдел образования Администрации МО «Ленский муниципальный район» | 0,0 | 0,0 | | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0 | 0 | | 0 | | | 0 | | Мероприятие запланировано в течение года. | |
| 4.3 Возмещение расходов по предоставлению мер социальной поддержки по предоставлению компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам образовательных учреждений в сельской местности, рабочих поселках (поселках городского типа) | Министерство образования и науки Архангельской области и Отдел образования Администрации МО «Ленский муниципальный район | 4560,0 | 3163,7 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 4560,0 | 3163,7 | | 0 | | | 0 | | Мерами социальной поддержки пользуются всего 185 человека, из них:  112 педагогических  работников, пенсионеров-73 человек. | |
| 4.4 Возмещение расходов по предоставлению мер социальной поддержки по предоставлению компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения квалифицированных специалистов учреждений культуры и образовательных учреждений в сельской местности, рабочих поселках (поселках городского типа) | Министерство образования и науки Архангельской области и Отдел образования Администрации МО «Ленский муниципальный район | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | | 0,0 | 0 | | 0 | | | 0 | | Средства не запланированы из-за отсутствия квалифицированного специалиста вышедшего на пенсию по ДОУ | |
| **ИТОГО по задаче № 4** |  | **4560,0** | **3163,7** | | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | | **4560,0** | **3163,7** | | **0** | | | **0,0** | |  | |
| **Всего по подпрограмме № 1** |  | **139400,6** | **80712,8** | | **0** | **0** | **48022,7** | **48022,7** | **24101,8** | | **91377,9** | **56611,0** | | **0** | | | **0** | |  | |
| **Подпрограмма № 2 «Развитие муниципальной системы общего и дополнительного образования МО «Ленский муниципальный район» на 2021-2025 годы»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Задача 1. Обеспечение реализации федеральных государственных образовательных стандартов общего образования. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 Финансовое обеспечение гарантий прав граждан на получение общедоступного бесплатного и качественного начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования в МО «Ленский муниципальный район» | МБОУ | 331251,5 | 202443,4 | | 15770,5 | 11580,3 | 99244,9 | 99244,9 | 53480,0 | 216236,1 | | 137383,1 | | 0 | | 0 | | | Данное мероприятие финансируется согласно графика. | |
| 1.2 Финансовое обеспечение гарантий прав граждан на получение общедоступного бесплатного и качественного дополнительного образования | МБОУ ДОД | 28073,9 | 16389,7 | | 0 | 0 | 28073,9 | 28073,9 | 16389,7 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | Данное мероприятие финансируется согласно графика. | |
| **ИТОГО по задаче № 1** |  | **359325,4** | **218833,1** | | **15770,5** | **11580,3** | **127318,8** | **127318,8** | **69869,7** | **216236,1** | | **137383,1** | | **0** | | **0,0** | | |  | |
| ***Задача 2. Создание механизмов, обеспечивающих равный доступ к качественному общему и дополнительному образованию.*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 Обеспечение общеобразовательных учреждений образования школьными автобусами. | Министерство образования и науки Архангельской области и Отдел образования Администрации МО «Ленский муниципальный район | 0,0 | 0,0 | | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0 | 0 | 0 | | | 0 | | | Мероприятие выполнено в 2017 году. | |
| 2.2Оснащение материальной базы школ и учреждений дополнительного образования, приобретение парадной формы для кадетского класса | Министерство образования и науки Архангельской области и Отдел образования Администрации МО «Ленский муниципальный район | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | | 0 | | | Мероприятие запланировано в течение года. | |
| * 1. Проведение капитального и текущего ремонта зданий образовательных учреждений и учреждений дополнительного образования | Министерство образования и науки Архангельской области и Отдел образования Администрации МО «Ленский муниципальный район" | 314,8 | 0 | | 0 | 0 | 314,8 | 314,8 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | | 0 | | | Мероприятие запланировано в течение года. | |
| 2.4. Приобретение оборудования для котельных при ОУ | Министерство образования и науки Архангельской области и Отдел образования Администрации МО «Ленский муниципальный район " | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | | 0 | | | Мероприятие исполнено в 2017 году. | |
| 2.5. Проведение капитального ремонта спортивных залов, расположенных в сельской местности для занятий физической культурой и спортом | Министерство образования и науки Архангельской области и Отдел образования Администрации МО «Ленский муниципальный район | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | | 0 | | |  | |
| 2.6. Проведение капитального ремонта по обустройству универсальной спортивной площадки для развития физической культуры и спорта обучающимися. | Министерство образования и науки Архангельской области и Отдел образования Администрации МО «Ленский муниципальный район | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | | 0 | | |  | |
| 2.7. Осуществление мер направленных на обеспечение антитеррористической безопасности, оборудование зданий образовательных учреждений системой видеонаблюдения, проведение ограждения территорий образовательных учреждений, благоустройство территорий муниципальных школ | Министерство образования и науки Архангельской области и Отдел образования Администрации МО «Ленский муниципальный район" | 44,0 | 0 | | 0 | 0 | 44,0 | 44,0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | | 0 | | | Мероприятие запланировано в течение года. | |
| 2.8 Строительство Яренской начальной школы на 320 мест. | Министерство образования и науки Архангельской области и Отдел образования Администрации МО«Ленский муниципальный район» | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | | 0 | | | Проведен технологический и ценовой аудит документации по строительству начальной школы МБОУ «Яренская СОШ» в 2020г. | |
| 2.9 Оснащение новых зданий инвентарем, хозяйственным инвентарем и столовой посудой | Министерство образования и науки Архангельской области и Отдел образования Администрации МО «Ленский муниципальный район» | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | | 0 | | | Приобретены мягкий инвентарь, хозяйственный инвентарь и столовая посуда в 2017 году. | |
| 2.10 Обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшихся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений | Министерство образования и науки Архангельской области и Отдел образования Администрации МО «Ленский муниципальный район | 3439,7 | 2143,9 | | 1715,5 | 1715,5 | 0 | 0 | 0 | | 1724,2 | 428,4 | 0 | | | 0 | | | Приобретены 2 квартиры для детей-сирот. | |
| 2.11 Приобретение технологического оборудования для организации горячего питания в образовательных учреждениях | Министерство образования и отдел образования Администрации МО «Ленский муниципальный район» | 400,0 | 0,0 | | 0 | 0 | 400,0 | 400,0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | | 0 | | | Мероприятие запланировано в течение года. | |
| 2.12 Обеспечение бесплатным питанием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; -детей-инвалидов ; обеспечение горячим бесплатным питанием обучающихся, осваивающих образовательные программы начального общего образования. | Отдел образования Администрации МО «Ленский муниципальный район» | 8791,0 | 4064,5 | | 6453,8 | 3294,8 | 1620,1 | 1620,1 | 403,6 | | 717,1 | 366,1 | 0 | | | 0 | | | Бесплатным питанием обеспечены 96 детей, из них дети с ОВЗ - 79 детей и дети-инвалиды-17 детей. | |
| 2.13 Приобретение бензина на школьные автобусы для осуществления подвоза обучающихся и приобретение запасных частей для проведения ремонта школьных автобусов, обслуживание навигационной системы «ГЛОНАСС», калибровка Тахографа, замена СКЗИ-блока, приобретение карт Тахографа и осуществление мероприятий по автострахованию (ОСАГО), проблесковые маячки, обеспечение условий для организации безопасного подвоза обучающихся к месту обучения и обратно, создание условий для вовлечения обучающихся в муниципальных образовательных организациях в деятельность по профилактик дорожно-транспортного травматизма | Отдел образования Администрации МО «Ленский муниципальный район | 3380,5 | 1409,6 | | 0 | 0 | 3380,5 | 3380,5 | 1409,6 | | 0 | 0 | 0 | | | 0 | | | Осуществляется подвоз обучающихся по 5 школам. | |
| 2.14 Компенсация затрат по проезду обучающихся муниципальных бюджетных образовательных учреждений к месту учебы и обратно на транспорте, осуществляющем пассажирские перевозки на автобусных маршрутах общего пользования в МО «Ленский муниципальный район» | Отдел образования Администрации МО «Ленский муниципальный район | 952,7 | 533,5 | | 0 | 0 | 952,7 | 952,7 | 533,5 | | 0 | 0 | 0 | | | 0 | | | Компенсация затрат по проезду обучающихся муниципальных бюджетных образовательных учреждений к месту учебы и обратно на общественном транспорте по МБОУ "Урдомская СШ" будет осуществлена в течение года. | |
| 2.15 На устранение предписаний Госпожнадзора и Роспотребнадзора | Отдел образования Администрации МО «Ленский муниципальный район | 1353,7 | 0 | | 0 | 0 | 1353,7 | 1353,7 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | | 0 | | | На устранение предписаний в МБОУ ДО «ДШИ по Ленскому району» | |
| **ИТОГО по задаче № 2** |  | **18676,4** | **8151,5** | | **8169,3** | **5010,3** | **8065,8** | **8065,8** | **2346,7** | | **2441,3** | **794,5** | **0** | | | **0** | | |  | |
| *Задача 3. Обновление состава и компетенций педагогических кадров, создание механизмов мотивации педагогов к повышению качества работы и непрерывному профессиональному развитию.* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 Проведение районного конкурса и участие победителей в областных мероприятиях педагогов в том числе :  -учитель года, - воспитатель года, - педагог ДО. | Отдел образования Администрации МО «Ленский муниципальный район» | 0,0 | 0,0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | | Мероприятие запланировано в течение года. | |
| 3.2 Возмещение расходов по предоставлению мер социальной поддержки по предоставлению компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам образовательных учреждений в сельской местности, рабочих поселках (поселках городского типа) | Министерство образования и науки Архангельской области и Отдел образования Администрации МО «Ленский муниципальный район | 12849,6 | 11292,2 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 12849,6 | 11292,2 | | 0 | | 0 | | | Меры социальной поддержки выплачены 318 пед. работникам, из них 115 пенсионерам. | |
| 3.3 Возмещение расходов по предоставлению мер социальной поддержки по предоставлению компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения квалифицированных специалистов учреждений культуры и образовательных учреждений в сельской местности, рабочих поселках (поселках городского типа) | Министерство образования и науки Архангельской области и Отдел образования Администрации МО «Ленский муниципальный район | 44,0 | 25,4 | | 0 | 0 | 44,0 | 44,0 | 25,4 | | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | | Выплачены расходы 1 квалифицированному специалисту  (пенсионеру) | |
| 3.4 Прохождение медицинских осмотров работниками образовательных учреждений на базе медицинских учреждений в том числе:  - школы и  -учреждения дополнитель-ного образования , оснащение медицинских кабинетов общеобразовательных учреждений современным медицинским оборудованием | Отдел образования Администрации МО «Ленский муниципальный район | 1894,6 | 577,6 | | 0 | 0 | 1894,6 | 1894,6 | 577,6 | | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | | По графику прошли медосмотр- 214 работников школ и учреждений дополнительного образования. | |
| 3.5 Приобретение служебного жилого помещения для педагогических работников | Отдел образования Администрации МО «Ленский муниципальный район» | 250,0 | 250,0 | | 0 | 0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | | Денежные средства израсходованы на приобретение служебного жилья для педагога МБОУ «Ленская СОШ» | |
| 3.6 Оплата проезда к месту отдыха и обратно работникам образовательных учреждений. | Отдел образования Администрации МО «Ленский муниципальный район» | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | | Мероприятие запланировано в течение года. | |
| **ИТОГО по задаче№3** |  | **15038,2** | **12145,2** | | **0** | **0** | **2188,6** | **2188,6** | **853,0** | | **12849,6** | **11292,2** | | **0** | | **0** | | |  | |
| ***Задача 4. Совершенствование системы выявления и развития талантов детей*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1 Организация и обеспечение условий проведения комплекса районных локальных воспитательно -образова-тельных мероприятий патриотического, граждан-ско-правового, краеведчес-кого, экологического направления и т.д. на базе учреждений дополнительного образования детей :  олимпиады конференции конкурсы соревнования слеты  сборы | Отдел образования Администрации МО «Ленский муниципальный район» | 200,0 | 138,9 | | 0 | 0 | 200,0 | 200,0 | 138,9 | | 0 | 0 | 0 | | | 0 | | | Израсходованы средства на приобретение подарков и сувенирной продукции для награждения победителей районных конкурсов. | |
| 4.2 Участие в областных мероприятиях, обеспечи-вающих выявление и поддержку одаренных и талантливых детей: олимпиады,  конференции, конкурсы,  соревнования слеты | Отдел образования Администрации МО «Ленский муниципальный район» | 150,0 | 150,0 | | 0 | 0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | | 0 | 0 | 0 | | | 0 | | | Израсходованы средства на оплату проезда на областные олимпиады школьников. | |
| **ИТОГО по задаче № 4** |  | **350,0** | **288,9** | | **0** | **0** | **350,0** | **350,0** | **288,9** | | **0** | **0** | **0** | | | **0** | | |  | |
| ***Задача 5. Увеличение количества детей, обеспеченных услугами по организации отдыха и оздоровления*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1Организация отдыха и оздоровление детей , организация временного трудоустройства подростков и молодеди | Министерство образования и науки Архангельской области и Отдел образования Администрации МО «Ленский муниципальный район» | 1902,0 | **986,7** | | **0** | **0** | **400,0** | **400,0** | **158,8** | | **1502,0** | **827,9** | **0** | | | **0** | | | Организован отдых и оздоровление детей в количестве 294 человека | |
| **ИТОГО по задаче № 5** |  | **1902,0** | **986,7** | | **0** | **0** | **400,0** | **400,0** | **158,8** | | **1502,0** | **827,9** | **0** | | | **0** | | |  | |
| ***Задача № 6 Обеспечение функционирования системы персонифицированного финансирования, обеспечивающей свободу выбора образовательных программ, равенство доступа к дополнительному образованию за счет средств бюджетов бюджетной системы, легкость и оперативность смены осваиваемых образовательных программ*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.1 Обеспечение функционирования системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей;  - внедрение и обеспечение функционирования системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей, подразумевающей предоставление детям сертификатов дополнительного образования с возможностью использования в рамках системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей | МБОУ ДОД КЦДО, Отдел образования Администрации МО "Ленский муниципальный район" | 4944,8 | 968,4 | |  |  | 4944,8 | 4944,8 | 968,4 | |  |  | |  | |  | | | Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет, имеющих право на получение дополнительного образования в рамках системы персонифицированного финансирования – не менее 25% | |
| **ИТОГО по задаче №6** |  | **4944,8** | **968,4** | | **0** | **0** | **4944,8** | **4944,8** | **968,4** | | **0** | **0** | | **0** | | **0** | | |  | |
| **Итого по подпрограмме №2** |  | **400236,8** | **241373,8** | | **23939,8** | **16590,6** | **143268,0** | **143268,0** | **74485,5** | | **233029,0** | **150297,7** | | **0** | | **0** | | |  | |
| **Подпрограмма № 3 «Обеспечение деятельности Отдела образования Администрации МО « Ленский муниципальный район»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ***Задача 1. Повышение эффективности деятельности Отдела образования Администрации МО «Ленский муниципальный* *район».*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 Обеспечение деятельности Отдела образования МО «Ленский муниципальный район», софинансирование части дополнительных расходов на повышение минимального размера оплаты труда | Отдел образования Администрации МО «Ленский муниципальный район» | 7844,5 | 3864,7 | | 0 | 0 | 7844,5 | 7844,5 | 3864,7 | | 0 | 0 | 0 | | | 0 | | | Содержание отдела образования Администрации МО «Ленский муниципальный район» | |
| 1.2 Укрепление материально-технической базы учреждения | Отдел образования Администрации МО «Ленский муниципальный район» | 0,0 | 0,0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | | 0 | | | Исполнение данного мероприятия не планируется в виду отсутствия финансирования | |
| **ИТОГО по задаче №1** |  | **7844,5** | **3864,7** | | **0** | **0** | **7844,5** | **7844,5** | **3864,7** | | **0** | **0,0** | **0,0** | | | **0,0** | | |  | |
| ***Задача 2. Развитие информационно-коммуникационной инфраструктуры Отдела образования Администрации МО «Ленский муниципальный район», обеспечение максимально доступа населения к информации.*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 Повышение квалификации муниципальных служащих Отдела образования для работы на сайтах. | Отдел образования Администрации МО «Ленский муниципальный район» | 0,0 | 0,0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | | 0 | | | Исполнение данного мероприятия не планируется в виду отсутствия финансирования | |
| **ИТОГО по задаче № 2** |  | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | | |  | |
| ***Задача 3. Повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг на территории МО «Ленский муниципальный район».*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 Проведение анализа специалистами Отдела образования, удовлетворенности населения качеством и доступностью предоставляемых государственных и муниципальных услуг . | Отдел образования Администрации МО «Ленский муниципальный район» | 0,0 | 0,0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | Проводится анализ специалистами Отдела образования удовлетворенности населения качеством и доступностью предоставляемых государственных и муниципальных  услуг | |
| **ИТОГО по задаче**  **№ 3** |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | |  | |
| **Итого по подпрограмме №3** |  | **7844,5** | **3864,7** | **0** | | **0** | **7844,5** | **7844,5** | **3864,7** | | **0** | **0** | **0** | | **0** | | |  | |
| **Итого по  Программе** |  | **547481,9** | **325951,3** | **23939,8** | | **16590,6** | **199135,2** | **199135,2** | **102452,0** | | **324406,9** | **206908,7** | **0,0** | | **0,0** | | |  | |

**"Развитие сферы культуры МО «Ленский муниципальный район» на 2018-2023годы"**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер и наименование мероприятия Программы | | Ответственный исполнитель  соисполнитель | Объемы финансирования (тыс. руб.) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Фактический  результат  выполнения  мероприятия  с указанием  причин  невыполнения | |
| всего | | | федеральный бюджет | | | | | бюджет МО «Ленский муниципальный район» | | | | | | | | | Бюджеты поселений | | | | | | | областной  бюджет | | | | | | | | внебюджетные источники | | | | |
| План | | Факт | | план | | | факт | | предусмотрено  постановлением о  Программе | | утверждено решением о бюджете  на 2021 год | | | фактически  профинансировано | | план | | | | факт | | | план | | | факт | | | | | план | | Факт | | | | |  |
| 1 | | 2 | 3 | | 4 | | 5 | | | 6 | | 7 | | 8 | | | 9 | | 10 | | | | 11 | | | 12 | | | 13 | | | | | 14 | | 15 | | | | | 16 |
| **Подпрограмма №1 «Библиотечное обслуживание населения»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 Библиотечное обслуживание населения | | Отдел по вопросам молодёжи, спорта, НКО, культуры и туризма администрации МО «Ленский муниципальный район»  МБУК ЛМПБ | 16753,0 | | 8424,60 | | 0 | | 0 | | | 16653,0 | | 16653,0 | 8409,80 | | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | | | | | | 0 | | 100,0 | | 14,80 | | | Создание условий для обеспечения открытости, доступности библиотек, внедрения современных форм предоставления библиотечных услуг, увеличение посещаемости к 2023 году на 10% от уровня 2017 г. | | |
| 1.2 Компенсация расходов на оплату стоимости проезда к месту использования отпуска и обратно для работников учреждений культуры. | | Отдел по вопросам молодёжи, спорта, НКО, культуры и туризма администрации МО «Ленский муниципальный район»  МБУК ЛМПБ | 0,0 | | 0,0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | | | | | | 0 | | 0,0 | | 0,0 | | | Оплата стоимости проезда к месту отдыха и обратно для работников учреждений культуры запланирована в течение года. | | |
| 2.1 Проведение ремонта здания муниципального учреждения культуры. Проведение государственной экспертизы ПСД. | | Отдел по вопросам молодёжи, спорта, НКО, культуры и туризма администрации МО «Ленский муниципальный район»  МБУК» ЛМПБ» | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | Проведение ПСД, ремонт здания МБУК «ЛМПБ» проведен в 2019 году. | | |
| 2.2 Приобретение мебели для библиотеки | | Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма,  администрации МО «Ленский муниципальный район»  МБУК «ЛМПБ» | 0,0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | 0,0 | | 0,0 | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | Мероприятие запланировано на 3 квартал 2021г. | | |
| 2.3 Приобретение выставочных витрин для библиотеки, изготовление подвесной системы для художественной галереи | | Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма,  администрации МО «Ленский муниципальный район»  МБУК «ЛМПБ» | 0,0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | 0,0 | | 0,0 | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | Подвесная система для художественной галереи изготовлена в 2020г. Мероприятие перенесено на 3 квартал 2021 г. | | |
| 2.4 Комплектование библиотечных фондов | | Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма,  администрации МО «Ленский муниципальный район»  МБУК «ЛМПБ» | 302,1 | | 302,1 | | 0,0 | | 0 | | | 167,0 | | 167,0 | 167,00 | | | | 0 | | | | 0 | | | 133,6 | | | | | | 133,60 | | 1,5 | | 1,5 | | | Оформлена подписка на 1 год на издания: АИФ, ЗОЖ, Правда Севера и детские журналы. Оформлена подписка на районную газету «Маяк» на 1 год. Приобретение художественной литературы. Оформлена подписка на детские журналы. | | |
| 2.5 Исполнение требований пожарной безопасности учреждениями культуры | | Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма,  администрации МО «Ленский муниципальный район»  МБУК «ЛМПБ» | 9,4 | | 4,7 | | 0 | | 0 | | | 0,0 | | 0,0 | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | | | | | | 0 | | 9,4 | | 4,7 | | | В библиотеках проведены проверки работоспособности средств пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре. Заключен договор с ООО «Мироден» с. Яренск. | | |
| 2.6 Приобретение огнетушителей для библиотеки | | Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма,  администрации МО «Ленский муниципальный район»  МБУК «ЛМПБ» | 0,0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | 0,0 | | 0,0 | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | В 2020 г. приобретены огнетушители-17 шт., проведено освидетельствование имеющихся в 1 квартале 2021г. | | |
| 2.7 Замеры электрического сопротивления в библиотеках МБУК ЛМПБ | | Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма,  администрации МО «Ленский муниципальный район»  МБУК «ЛМПБ» | 0,0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | 0,0 | | 0,0 | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | Замеры электрического сопротивления проведены в 2019 году. | | |
| 2.8 Обеспечение доступной среды для людей с ограниченными возможностями | | Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма,  администрации МО «Ленский муниципальный район»  МБУК «ЛМПБ» | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | Производится библиотечное обслуживание на дому людей с ограниченными возможностями здоровья. | | |
| 2.9 Участие в конкурсе на предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований по проведению общественно значимых культурных мероприятий в рамках проекта "ЛЮБО-ДОРОГО" | | Отдел по вопросам молодёжи, спорта, НКО, культуры и туризма администрации МО «Ленский муниципальный район»  МБУК «ЛМПБ» | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | Участвовали в конкурсе на предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований по проведению общественно значимых культурных мероприятий в рамках проекта "ЛЮБО-ДОРОГО". Конкурсный отбор не прошли. | | |
| 3.1Ретро-конверсия карточного каталога | | Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма,  администрации МО «Ленский муниципальный район»  МБУК «ЛМПБ» | 0,0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | 0,0 | | 0,0 | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | Мероприятие выполняется, карточки читателей заносятся в программу «Ирбис» | | |
| 3.2 Приобретение МФУ А3 для Яренской библиотеки | | Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма,  администрации МО «Ленский муниципальный район»  МБУК «ЛМПБ» | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | Приобретён сканер А-3 для Яренской библиотеки. | | |
| 3.3 Подключение общедоступных библиотек Российской Федерации к сети «Интернет» и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки | | Отдел по вопросам молодёжи, спорта, НКО, культуры и туризма администрации МО «Ленский муниципальный район»  МБУК « ЛМПБ» | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | Все библиотеки района подключены к сети «Интернет». | | |
| 4.1 Курсы повышения квалификации для работников библиотеки, подготовка по пожарной безопасности, проведение обучающих семинаров | | Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма,  администрации МО «Ленский муниципальный район»  МБУК «ЛМПБ» | 0,0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | 0,0 | | 0,0 | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | Курсы повышения квалификации запланированы на 3 квартал 2021г. | | |
| 4.2 Ежегодный районный конкурс «Лучший работник культуры» (библиотеки) | | Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма,  администрации МО «Ленский муниципальный район»  МБУК «ЛМПБ» | 0,0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | | | | | | 0 | | 0,0 | | 0 | | | Мероприятие запланировано на 3 квартал 2021г. | | |
| 4.3 Аттестация рабочих мест в МБУК «ЛМПБ» | | Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма,  администрации МО «Ленский муниципальный район»  МБУК «ЛМПБ» | 0,0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | 0,0 | | 0,0 | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | Мероприятие запланировано на 3 квартал. | | |
| 4.4 Частичное возмещение расходов по предоставлению мер социальной поддержки квалифицированным специалистам учреждений культуры | | Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма,  администрации МО «Ленский муниципальный район»  МБУК «ЛМПБ» | 146,8 | | 120,0 | | 0 | | 0 | | | 140,0 | | 140,0 | 120,0 | | | | 0 | | | | 0 | | | 6,8 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | Меры социальной поддержки неработающим квалифицированным специалистам учреждений культуры во 2 квартале 2021 г. выплачены-2 чел. | | |
| 4.5 Государственная поддержка  лучших работников муниципальных учреждений культуры находящихся на территории сельских поселений. | | Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма,  администрации МО «Ленский муниципальный район»  МБУК «ЛМПБ» | 61,1 | | 61,1 | | 50,0 | | 50,0 | | | 5,5 | | 5,5 | 5,5 | | | | 0 | | | | 0 | | | 5,6 | | | | | | 5,6 | | 0 | | 0 | | | В январе 2021г. приняли участие в конкурсе. Поторий Т.А.. стала победителем конкурса. | | |
| 4.6 Государственная поддержка муниципальных учреждений культуры. | | Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма,  администрации МО «Ленский муниципальный район»  МБУК «ЛМПБ» | 3,1 | | 0 | | 0 | | 0 | | | 3,1 | | 3,1 | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | 0,0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | В январе 2021 г. приняли участие в конкурсе. Конкурсный отбор не прошли. | | |
| 5.1 Повышение средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры в целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» | | Администрация МО «Ленский муниципальный район»  МБУК «ЛМПБ» | 438,0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | 39,4 | | 39,4 | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | 398,4 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | За 1 квартал 2021 г. средняя заработной плата работников муниципального учреждения культуры выдержана (план не менее 43543,73 руб.), во втором квартале 2021г. средняя заработная плата работников муниципального учреждения культуры выдержана ( план не менее 44712,64 руб) | | |
| **Итого по подпрограмме № 1** | |  | **17713,5** | | **8912,5** | | **50,0** | | **50,0** | | | **17008,0** | | **17008,0** | **8702,3** | | | | **0** | | | | **0** | | | **544,6** | | | | | | **139,2** | | **110,9** | | **21,0** | | |  | | |
| **Подпрограмма №2 « Организация досуга, туристских и культурно-развлекательных программ»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1Организация туристских и культурно - развлекательных программ | Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма,  администрации МО «Ленский муниципальный район»  МБУК «ЦНКТ» | | | 29538,0 | 15714,50 | | 0 | | 0 | | | 28038,0 | | 28038,0 | | | 15323,6 | | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | | 1500,0 | | | | | 390,9 | | | Организация досуга населения. Создание условий для туристской привлекательности Ленского района, увеличение посещаемости к 2023 году на 13% от уровня 2017 года. | |
| 1.2 Строительство нового клуба в п. Сойга | Администрация МО «Ленский муниципальный район»  МБУК « ЦНКТ» | | | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | | 0 | | | | | 0 | | | Подготовлена площадка под строительство клуба в 2018 году. | |
| 1.3 Развитие и укрепление материально-технической базы МБУК «Центр народной культуры и туризма» | Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма,  администрации МО «Ленский муниципальный район»  МБУК «ЦНКТ» | | | 0 | 93,9 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | | 0 | | | | | 93,9 | | | В 1 квартале 2021 г. приобрели:  Ткани для пошива костюмов, ремонт принтера, МФУ, флешка, источник бесперебойного питания. | |
| 1.4 Приобретение мебели | администрации МО «Ленский муниципальный район»  МБУК «ЦНКТ» | | | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | | | 0,0 | | 0,0 | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | | 0 | | | | | 0 | | | За отчетный период мебель не приобреталась. | |
| 1.5 Исполнение требований пожарной безопасности учреждениями культуры | Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма,  администрации МО «Ленский муниципальный район»  МБУК «ЦНКТ» | | | 26,0 | 18,0 | | 0 | | 0 | | | 0,0 | | 0,0 | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | | 26,0 | | | | | 18,0 | | | Заключен договор на обслуживание пожарной сигнализации ООО «Мироден». Проведены проверки работоспособности средств пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре. | |
| 1.6 Приобретение огнетушителей для ЦНКТ | Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма,  администрации МО «Ленский муниципальный район»  МБУК «ЦНКТ» | | | 0 | 4,9 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | | 0 | | | | | 4,9 | | | За отчетный период. огнетушители не приобретались. Огнетушители проверены. Проведено освидетельствование огнетушителей «Архангельским областным отделением Всероссийского пожарного общества » | |
| 1.7 Замеры электрического сопротивления в МБУК ЦНКТ | администрации МО «Ленский муниципальный район»  МБУК «ЦНКТ» | | | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | | 0 | | | | | 0 | | | Произведены замеры электрического сопротивления в МБУК «ЦНКТ» фирмой ООО «РИМ» в 2019г. | |
| 1.8 Компенсация расходов на оплату стоимости проезда к месту использования отпуска и обратно для работников учреждений культуры. | Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма,  администрации МО «Ленский муниципальный район»  МБУК «ЦНКТ» | | | 0,0 | 0,0 | | 0 | | 0 | | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | Компенсация расходов на оплату стоимости проезда к месту использования отпуска и обратно запланирована в течение года. | |
| 2. 1 Межрегиональное мероприятие «Ивановская ярмарка» | Отдел по вопросам молодёжи, спорта, НКО, культуры и туризма администрации МО «Ленский муниципальный район»  МБУК « ЦНКТ» | | | 30,0 | 0 | | 0 | | 0 | | | 0,0 | | 0,0 | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | | 30,0 | | | | | 0,0 | | | Мероприятие запланировано на 3 квартал 2021 г. | |
| 2.2 Участие в конкурсе на предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований по проведению общественно значимых культурных мероприятий в рамках проекта "ЛЮБО-ДОРОГО" | Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма,  администрации МО «Ленский муниципальный район»  МБУК «ЦНКТ» | | | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | | 0 | | | | | 0,0 | | | Участвовали в конкурсе на предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований по проведению общественно значимых культурных мероприятий в рамках проекта "ЛЮБО-ДОРОГО". Конкурсный отбор не прошли. | |
| 2.3 Открытый районный фестиваль ветеранской песни «Поёт душа ветерана» им. Е.В. Петровой | Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма,  администрации МО «Ленский муниципальный район»  МБУК «ЦНКТ» | | | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | | 0 | | | | | 0 | | | Мероприятие запланировано на 3 квартал 2021г. | |
| 2.4 Районный праздник песни, музыки и танца | Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма,  администрации МО «Ленский муниципальный район»  МБУК «ЦНКТ» | | | 2,0 | 2,0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | | 2,0 | | | | | 2,0 | | | 12.06.2021г. Праздник песни музыки и танца. Приняли участие 3 МО, приглашенные коллективы из Республики Коми. Участники награждены дипломами. | |
| 2.5 Празднование Дня Победы в Великой Отечественной войне  1941-1945 годов | Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма,  администрации МО «Ленский муниципальный район»  МБУК «ЦНКТ» | | | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | | 0 | | | | | 0 | | | 9 мая 2021г. состоялся праздничный концерт ( кол-во участников 90 чел) | |
| 2.6 Районный конкурс детского творчества «Очаровашка» | Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма,  администрации МО «Ленский муниципальный район»  МБУК «ЦНКТ» | | | 5,0 | 5,0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | | 5,0 | | | | | 5,0 | | | 6 июня состоялся конкурс детского творчества «Очаровашка» , приняли участие 5 детей из МО Ленского района. Все участники награждены дипломами и памятными призами. | |
| 3.1 Курсы повышения квалификации для работников, подготовка по пожарной безопасности, проведение обучающих семинаров | Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма,  администрации МО «Ленский муниципальный район»  МБУК «ЦНКТ» | | | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | | | 0,0 | | 0,0 | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | | 0 | | | | | 0 | | | Мероприятие запланировано на 3 квартал 2021 г. | |
| 3.2 Ежегодный районный конкурс «Лучший работник культуры» (МБУК «ЦНКТ») | Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма,  администрации МО «Ленский муниципальный район»  МБУК «ЦНКТ» | | | 10,0 | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | | 10,0 | | | | | 0 | | | Мероприятие запланировано на 3 квартал 2021г. | |
| 3.3 Аттестация рабочих мест в МБУК «ЦНКТ» | Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма,  администрации МО «Ленский муниципальный район»  МБУК «ЦНКТ» | | | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | | 0 | | | | | 0 | | | Мероприятие выполнено в 2020г. | |
| 3.4 Государственная поддержка  лучших работников муниципальных учреждений культуры находящихся на территории сельских поселений. | Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма,  администрации МО «Ленский муниципальный район»  МБУК «ЦНКТ» | | | 61,0 | 61,0 | | 50,0 | | 50,0 | | | 5,5 | | 5,5 | | | 5,5 | | | | 0 | | | 0 | | | | 5,5 | | | 5,5 | | 0 | | | | | 0 | | | В январе 2021г. приняли участие в конкурсе. Коржакова Л.Н. стала победителем конкурса. | |
| 3.5 Государственная поддержка муниципальных учреждений культуры. | Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма,  администрации МО «Ленский муниципальный район»  МБУК «ЦНКТ» | | | 3,1 | 0 | | 0 | | 0 | | | 3,1 | | 3,1 | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | | 0 | | | | | 0 | | | В январе 2021 г. приняли участие в конкурсе. Конкурсный отбор не прошли. | |
| 3.6 Частичное возмещение расходов по предоставлению мер социальной поддержки квалифицированным специалистам учреждений культуры | Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма,  администрации МО «Ленский муниципальный район»  МБУК «ЦНКТ» | | | 75,5 | 4,8 | | 0 | | 0 | | | 75,5 | | 75,5 | | | 4,8 | | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | | 0 | | | | | 0 | | | Меры социальной поддержки неработающим квалифицированным специалистам учреждений культуры во 2 квартале 2021 г. – оплачены 2 специалисту. | |
| 4.1 Повышение средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры в целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» | Администрация МО «Ленский муниципальный район»  МБУК «ЦНКТ» | | | **839,2** | **0** | | **0** | | **0** | | | **75,6** | | **75,6** | | | **0** | | | | 0 | | | 0 | | | | **763,6** | | | **0** | | **0** | | | | | **0** | | | За 1 квартал 2021 г. средняя заработной плата работников муниципального учреждения культуры выдержана (план не менее 43543,73 руб. ), во втором квартале 2021 г. средняя заработная плата работников муниципального учреждения культуры выдержана ( план не менее 44712,64 руб) | |
| 4.2 Субсидия на повышение средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры в целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» | Администрация МО «Урдомское»  Финансовый отдел Администрации МО «Ленский муниципальный район»  МБУ «Центр культуры и досуга» МО «Урдомское» | | | **0** | **0** | | **0** | | **0** | | | **0** | | **0** | | | **0** | | | | 0 | | | 0 | | | | **0** | | | **0** | | **0** | | | | | **0** | | | За 1 квартал 2021 г. средняя заработной плата работников муниципального учреждения культуры выдержана (план не менее 43543,73 руб.), во втором квартале 2021 г. средняя заработная плата работников муниципального учреждения культуры выдержана ( план не менее 44712,64 руб) | |
| **Итого по подпрограмме № 2** |  | | | **30589,8** | **15904,1** | | **50,0** | | **50,0** | | | **28197,7** | | **28197,7** | | | **15333,9** | | | | **0** | | | **0** | | | | **769,1** | | | **5,5** | | **1573,0** | | | | | **514,7** | | |  | |
| **Подпрограмма №3 «Организация музейной деятельности»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1Организация музейной деятельности | Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма,  администрации МО «Ленский муниципальный район»  МБУК «Яренский краеведческий музей» | | | 8098,6 | 4246,3 | 0 | | 0 | | | 7898,6 | | 7898,6 | | | 4184,6 | | 0 | | | | 0 | | | 0 | | | | | 0 | | | 200,0 | | | | 61,70 | | | Создание условий для обеспечения сохранности фондов музея и доступности их для населения, увеличение посещаемости к 2023 году на 10 % от уровня 2017 года. | |
| 1.2 Приобретение витрин в экспозицию | Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма,  администрации МО «Ленский муниципальный район»  МБУК «Яренский краеведческий музей» | | | 2,0 | 13,0 | 0 | | 0 | | | 0,0 | | 0,0 | | | 0 | | 0 | | | | 0 | | | 0 | | | | | 0 | | | 2,0 | | | | 13,0 | | | Приобретены 3 витрины для оформления лавки купца Осколкова. | |
| 1.3 Реконструкция ограждения вокруг здания МБУК «Яренский краеведческий музей», ремонт выставочного зала, подсобного помещения и крыльца | Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма,  администрации МО «Ленский муниципальный район»  МБУК «Яренский краеведческий музей» | | | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | | | 0 | | | 0 | | | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | | Проведены работы по ремонту выставочного зала, подсобного помещения и крыльца в 2019 году. | |
| 1.4 Компенсация расходов на оплату стоимости проезда к месту использования отпуска и обратно для работников учреждений культуры. | Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма,  администрации МО «Ленский муниципальный район»  МБУК «Яренский краеведческий музей» | | | 0,0 | 0,0 | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | | | 0 | | | 0 | | | | | 0 | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | Компенсация расходов на оплату стоимости проезда к месту использования отпуска и обратно для работников учреждений культуры запланированы в течение года. | |
| 2.1 Приобретение  компьютерного и телекоммуникационного оборудования | Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма,  администрации МО «Ленский муниципальный район»  МБУК «Яренский краеведческий музей» | | | 1,5 | 0 | 0 | | 0 | | | 0,0 | | 0,0 | | | 0 | | 0 | | | | 0 | | | 0 | | | | | 0 | | | 1,5 | | | | 0 | | | Мероприятие запланировано в течение года. | |
| 2.2 Комплектование музейных фондов | Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма,  администрации МО «Ленский муниципальный район»  МБУК «Яренский краеведческий музей» | | | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | 0,0 | | 0,0 | | | 0 | | 0 | | | | 0 | | | 0 | | | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | | За отчетный период поступило 245 экспоната в музейные фонды. | |
| 2.3Исполнение требований пожарной безопасности учреждениями культуры (ТО сигнализации и огнетушителей, пропитка чердачных конструкций) | Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма,  администрации МО «Ленский муниципальный район»  МБУК «Яренский краеведческий музей» | | | 3,0 | 0 | 0 | | 0 | | | 0,0 | | 0,0 | | | 0 | | 0 | | | | 0 | | | 0 | | | | | 0 | | | 3,0 | | | | 0 | | | За 1 квартал 2021г. проведена ТО пожарной охраны и охранной системы, обслуживание пожарной сигнализации ООО «Миро Ден». | |
| 2.4 Составление энергетического паспорта на 2018 – 2023 г.г | Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма,  администрации МО «Ленский муниципальный район»  МБУК «Яренский краеведческий музей» | | | 0,0 | 0 | 0 | | 0 | | | 0,0 | | 0,0 | | | 0 | | 0 | | | | 0 | | | 0 | | | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | | Учреждением ежегодно составляется Энергетическая декларация, размещаемая в Государственной информационной системе в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности (ГИС «Энергоэффективность»). (В соответствии со ст. 16 часть 1.1 ФЗ №261 «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности» учреждение имеет право выбора — оформлять энергодекларацию или проводить энергетическое обследование и оформлять энергопаспорт) | |
| 2.5 Замеры электрического сопротивления | Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма,  администрации МО «Ленский муниципальный район»  МБУК «Яренский краеведческий музей» | | | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | | | 0 | | | 0 | | | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | | Мероприятие исполнено в 2019г. фирмой ООО «РИМ» | |
| 2.6 . Проведение работ по реставрации коллекций икон XVIII в. находящиеся на хранении в МБУК «Яренский краеведческий музей»  (оплата проживания, проезда 2 реставраторов) | Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма,  администрации МО «Ленский муниципальный район»  МБУК «Яренский краеведческий музей» | | | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | | | 0 | | | 0 | | | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | | Мероприятие частично проведено в 2016 году.(за счет внебюджетных средств) В 1 квартале 2021г. проведена реставрация предметов этнографии -2 ед. в ВХНРЦ им. Академика И.Э. Грабаря г. Архангельск | |
| 2.7 Обеспечение доступной среды для людей с ограниченными возможностями в рамках реализации государственной программы Архангельской области «Социальная поддержка граждан в Архангельской области (2013-2020 годы)». | Отдел по вопросам молодёжи, спорта, НКО, культуры и туризма администрации МО «Ленский муниципальный район»  МБУК «Яренский краеведческий музей» | | | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | | | 0 | | | 0 | | | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | | На официальном сайте МБУК «Яренский краеведческий музей» создана версия для слабовидящих. | |
| 3.1 Курсы повышения квалификации работников музея,  обучение пожарно – техническому минимуму, охране труда | Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма,  администрации МО «Ленский муниципальный район»  МБУК «Яренский краеведческий музей» | | | 0,0 | 0 | 0 | | 0 | | | 0,0 | | 0,0 | | | 0 | | 0 | | | | 0 | | | 0 | | | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | | Обучение пожарно – техническому минимуму, охране труда прошел-1 человек. | |
| 3.2 Частичное возмещение расходов по предоставлению мер социальной поддержки неработающим квалифицированным специалистам учреждений культуры | Частичное возмещение расходов по предоставлению мер социальной поддержки неработающим квалифицированным специалистам учреждений культуры | | | 10,4 | 0 | 0 | | 0 | | | 10,4 | | 10,4 | | | 0 | | 0 | | | | 0 | | | 0 | | | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | | Меры социальной поддержки неработающим квалифицированным специалистам учреждений за отчетный период не предоставлялись. | |
| 3.3 Государственная поддержка муниципальных учреждений культуры. | Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма,  администрации МО «Ленский муниципальный район»  МБУК «Яренский краеведческий музей» | | | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | | | 0 | | | 0 | | | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | | В 2021году в конкурсе по государственной поддержке муниципальных учреждений культуры приняли участие. Конкурсный отбор не прошли. | |
| **3.4** Государственная поддержка  лучших работников муниципальных учреждений культуры находящихся на территории сельских поселений. | Администрация МО «Ленский муниципальный район»  МБУК «Яренский краеведческий музей» | | | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | | | 0 | | | 0 | | | | | 0 | | | **0** | | | | **0** | | | В 2021 году приняли участие в конкурсе. Конкурсный отбор не прошли. | |
| 3.5.Участие в конкурсе на предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований по проведению общественно значимых культурных мероприятий в рамках проекта "ЛЮБО-ДОРОГО" | Отдел по вопросам молодёжи, спорта, НКО, культуры и туризма администрации МО «Ленский муниципальный район»  МБУК «Яренский краеведческий музей» | | | **0** | **0** | 0 | | 0 | | | **0** | | **0** | | | **0** | | 0 | | | | 0 | | | 0 | | | | | 0 | | | **0** | | | | **0** | | | Участвовали в конкурсе на предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований по проведению общественно значимых культурных мероприятий в рамках проекта "ЛЮБО-ДОРОГО". Конкурсный отбор не прошли. | |
| 4.1 Повышение средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры в целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» | Администрация МО «Ленский муниципальный район»  МБУК «Яренский краеведческий музей» | | | **102,6** | **0** | 0 | | 0 | | | **9,2** | | **9,2** | | | **0** | | 0 | | | | 0 | | | **93,4** | | | | | 0 | | | **0** | | | | **0** | | | За 1 квартал 2021 г. средняя заработная плата работников муниципального учреждения культуры выдержана (план не менее 43543,73руб.)во втором квартале 2021 г. средняя заработная плата работников муниципального учреждения культуры выдержана (план не менее 44712,64 руб.) | |
| **Итого по подпрограмме №3** |  | | | **8218,1** | **4259,3** | **0** | | **0** | | | **7918,2** | | **7918,2** | | | **4184,6** | | **0** | | | | **0** | | | **93,4** | | | | | **0** | | | **206,5** | | | | **74,7** | | |  | |
| **Итого по  Программе** |  | | | **56521,4** | **29075,9** | **100,0** | | **100,0** | | | **53123,9** | | **53123,9** | | | **28220,8** | | **0** | | | | **0** | | | **1407,1** | | | | | **144,7** | | | **1890,4** | | | | **610,4** | | |  | |

**«Совершенствование муниципального управления в МО «Ленский муниципальный район» на 2018–2023 годы**»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер и наименование мероприятия Программы | Ответственный исполнитель  соисполнитель |  | |  | | | Объемы финансирования (тыс. руб.) | | | | | | | | | Фактический  результат  выполнения  мероприятия  с указанием  причин  невыполнения |
| всего | | федеральный бюджет | | | бюджет МО «Ленский муниципальный район» | | | Бюджеты поселений | | областной  бюджет | | внебюджетные источники | |
| План | Факт | план | факт | | предусмотрено  постановлением о  Программе | утверждено решением о бюджете  на 2021 год | факти- чески  профи- нанси- ровано | план | факт | план | факт | план | Факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1. Подпрограмма №1 «Обеспечение деятельности Администрации МО «Ленский муниципальный район» | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.Обеспечение выполнения функций и задач Администрации МО «Ленский муниципальный район», софинансирование части дополнительных расходов по повышению минимального размера оклада труда | Отделы Администрации | 37132,8 | 17282,3 | 0 | 0 | 37132,8 | | 37132,8 | 17282,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Финансирование функций и задач, поставленных перед Администрацией |
| 2.1. Укрепление материально-технической базы | Отдел бухгалтерского учёта и отчётности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Мероприятие выполнено, ремонт здания Администрации проведен. |
| 3.1.Проведение специальной оценки условий труда в Администрации | Отдел бухгалтерского учёта и отчётности,  МКУ «Эксплуатационная служба» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Нет исполнения из-за отсутствия финансирования |
| 4.1.МКУ «Эксплуатационная служба», софинансирование части дополнительных расходов по повышению минимального размера оклада труда. | Подведомственное учреждение | 10375,9 | 5406,8 | 0 | 0 | 10375,9 | | 10375,9 | 5406,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Финансирование обеспечения деятельности  МКУ«Эксплуатационная служба» |
| 5.1.Приобретение транспортных средств | Подведомственное учреждение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Автомобиль Hyundai Creta приобретен в 2019г. |
| 6.1.Обеспечение выполнение функций и задач на проведение Всероссийской переписи населения 2020 | Подведомственное учреждение | 160,6 | 0 | 160,6 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Итого по подпрограмме №1 |  | **47669,3** | **22689,1** | **160,6** | **0** | **47508,7** | | **47508,7** | **22689,1** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |  |
| **Подпрограмма №2 «Совершенствование системы муниципальной службы в муниципальном образовании «Ленский муниципальный район»** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2. Проведение мониторинга и экспертизы муниципальных правовых актов по вопросам кадровой политики и муниципальной службы | - отдел юридический | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Не проводилась из-за отсутствия необходимости. |
| 2.2.Проведение мониторинга кадрового состава в органах МСУ муниципального района для выработки предложений по реализации кадровой политики в районе | - общий отдел | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Мероприятия не проводились. |
| 3.2. Разработка и принятие обновленных муниципальных правовых актов по вопросам муниципальной службы и  кадровому делопроизводству | - отдел юридический;  - общий отдел | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Проведен мониторинг правовых актов в сфере коррупции с целью внесения изменений в девствующие нормативно-правовые акты. Разработаны и утверждены нормативно-правовые акты по муниципальной службе-5 шт. |
| 4.2.Проведение и участие муниципальных служащих в семинарах, круглых столах, в том числе в режиме видеоконференцсвязи, проведение консультаций по вопросам развития системы муниципальной службы | - общий отдел;  - отдел юридический; | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | За 1 квартал приняли участие в круглых столах, обучающихся семинарах, совещаниях-22чел, в т.ч. в ВКС- 18 чел., проведены 64 консультации по заполнению сведений о доходах и расходах. |
| 5.2. Совершенствование системы конкурсного замещения вакантных должностей муниципальной службы, и замещение должностей муниципальной службы из кадрового резерва | - общий отдел | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Мероприятия не проводились. |
| 6.2.Разработка профессиональных тестов и практических заданий по оценке профессионального потенциала муниципальных служащих | общий отдел | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Мероприятия не проводились в связи с отсутствием вакансий. |
| 7.2.Приведение должностных инструкций муниципальных служащих  в соответствие с установленными требованиями | общий отдел | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Корректировка должностных инструкций проводится по мере необходимости. |
| 8.2.Ведение на официальном сайте Администрации раздела по вопросам организации и прохождения муниципальной службы в органах местного самоуправления (постоянно | общий отдел | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Раздел ведется на официальном сайте Администрации и обновляется по мере необходимости. |
| 9.2. Повышение квалификации и профессиональная переподготовка муниципальных служащих в том числе с использованием дистанционных технологий обучения | Общий отдел,  Отдел бухгалтерского учёта и отчетности | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | За 1 квартал 2021 г. курсовую подготовку прошли -2 чел. |
| 10.2. Организация поступления на муниципальную службу на конкурсной основе | Общий отдел | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | За 1 квартал 2021г. года конкурс не проводился в связи с отсутствием вакансий. |
| 11.2. Организация прохождения практики студентами высших учебных заведений в Администрации и ее структурных подразделениях | Общий отдел | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | За 1 квартал 2021года заявлений на прохождение практики не поступало |
| 12.2.Организация и проведение аттестации муниципальных служащих | Общий отдел | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Аттестация муниципальных служащих запланирована на 4 квартал 2021г. |
| 13.2.Оказание органам местного самоуправления сельских поселений практической помощи:  - в организации проведения аттестаций,  муниципальных служащих;  - в организации проведения, оформления заседаний комиссий по урегулированию конфликта интересов на муниципальной службе в разработке проектов муниципальных правовых актов | Общий отдел | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Оказывается по мере необходимости |
| 14.2. Ведение реестра кадрового резерва на должности муниципальной службы | Общий отдел | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реестр ведется, актуализируется по мере необходимости |
| 15. 2. Организация и проведение конкурса «Лучший муниципальный служащий года» | Общий отдел | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Нет исполнения из-за отсутствия финансирования |
| 16.2.Установление и выплата ежемесячной доплаты к государственной пенсии за выслугу лет на муниципальной службе | Общий отдел,  Отдел бухгалтерского учёта и отчетности | 2882,9 | 1086,2 | 0 | 0 | | 2882,9 | 2882,9 | 1086,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Выплата ежемесячной доплаты к государственной пенсии за выслугу лет на муниципальной службе осуществляется согласно положению. |
| 17.2.Выплата единовременного поощрения за выслугу лет в связи с выходом на пенсию | Отдел бухгалтерского учета и отчетности | 0 | 119,0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 119,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Проект решения был подготовлен в июнь 2021г. Лимиты утверждены сессией районных депутатов от 02.07.2021г. |
| 18.2.Расширение практики использования испытательного срока при приеме на работу в органы МСУ | Общий отдел | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | При приеме на работу испытательный срок устанавливается в соответствии с действующим законодательством |
| 19.2.Проведение комплекса мероприятий, проводимых с целью сохранения и укрепления физического и психического здоровья, а также определения рисков развития заболеваний, муниципального служащего (диспансеризация – раз в год) | Общий отдел | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Мероприятие запланировано в течение года. |
| 20.2.Внедрение информационных технологий в систему управления кадровыми ресурсами и в кадровое делопроизводство | Общий отдел,  Отдел информационных технологий. | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Мероприятия не проводились |
| **Итого по подпрограмме** |  | **2882,9** | **1205,2** | **0** | **0** | | **2882,9** | **2882,9** | **1205,20** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |  |
| **Подпрограмма №3 «Обеспечение доступности и качества предоставления государственных и муниципальных услуг»** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.3. Своевременная разработка и утверждение административных регламентов предоставления государственных и муниципальных услуг и размещение их на соответствующих сайтах | специалисты Администрации оказывающие услуги,  - отдел юридический | 0 |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Все регламенты разработаны и размещены на сайте Администрации МО «Ленский муниципальный район» |
| 2.3. Внесение изменений в административные регламенты муниципальных услуг | отдел юридической поддержки;  - специалисты Администрации, оказывающие услуги, | 0 |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | За 1 квартал внесены изменения в 6 административных регламентов. |
| 3.3. Разработка необходимых нормативных документов регламентирующих предоставление государственных и муниципальных услуг, размещение их, иной информации об оказании услуг на сайте Администрации | - специалисты Администрации, - отдел информационных технологий;  - отдел юридический | 0 |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Разработан и утвержден Порядок формирования и ведения реестра муниципальных услуг. Необходимые НПА разработаны ранее. |
| 4.3.Внесение и корректировка информации об услугах на портале государственных и муниципальных услуг | - специалисты Администрации, - отдел информационных технологий;  - отдел юридический | 0 |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Информация вносится и корректируется в РГУ АО. На 01.01.2021г. на сайте gosuslugi29.ru  опубликовано 25 муниципальных услуг. |
| 5.3.Формирование и актуализация перечней услуг, предоставляемых Администрацией района, | Отдел юридической поддержки | 0 |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Перечень услуг сформирован и актуализирован. |
| 6.3. Проведение мониторинга качества и доступности предоставляемых услуг (в т.ч. по принципу «одного окна») | - отдел юридической поддержки | 0 |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Мониторинг проводится ежемесячно через систему КИАС |
| 7.3. Проведение обучающих семинаров, консультаций для специалистов предоставляющих услуги | - отдел юридический  - отдел информационных технологий | 0 |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Проводились консультации. |
| 8.3.Подготовка и размещение информации в СМИ (печатные СМИ, электронные СМИ и интернет, радио и телевидение) | - отдел юридический | 0 |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Информация размещена на официальном сайте Администрации. |
| Итого по подпрограмме |  | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| **Подпрограмма №4 «Информатизация органов местного самоуправления Муниципального образования «Ленский муниципальный район»** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. Переход на современные технологии ВОЛС (оптоволокно) с большей скоростью Интернета | Отдел информационных технологий | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Осуществлен переход на современные технологии оптоволокно с 22.03.2018г. |
| 1.2. Закупка МФУ для рабочих мест где предоставляются услуги (для сканирования входящих документов и внесения их в систему исполнения регламентов) | Отдел информационных технологий | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Нет исполнения из-за отсутствия финансирования |
| 2.1 Приобретение и установка VIPNet координатора, настройка сетевого оборудования и настройка рабочих мест | - отдел информационных технологий;  - отдел бухгалтерского учёта и отчётности | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Нет исполнения из-за отсутствия финансирования |
| 2.2. Покупка и установка программного обеспечения (программный firewall), предназначенного для организации безопасного доступа в Интернет, защиты сети, фильтрации сайтов и учета трафика | Отдел информационных технологий | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Нет исполнения из-за отсутствия финансирования |
| 2.3. Антивирусное подпрограммное обеспечение (ежегодное продление антивируса Касперского) | Отдел информационных технологий | 38,0 | 0 | 0 | 0 | | 38,0 | 38,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ежегодное продление антивируса Касперского |
| 3.1. Мероприятия по переводу приема заявлений на муниципальные услуги через МФЦ | Отдел информационных технологий | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отделом архитектуры , строительства и капитальных ремонтов разработана ТС по выдаче градостроительных планов. Ведется тестирование типовых услуг. На 01.01.2021г. протестирована и переведена на боевой портал одна услуга. |
| 3.2. Мероприятия по организации информационного обмена между участниками межведомственного взаимодействия | Отдел информационных технологий | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Организовано взаимодействие между архивным отделом и ПФР. |
| 4.1. Покупка ИБП для коммутаторов и свитчей локальной сети | Отдел информационных технологий | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Нет исполнения из-за отсутствия финансирования |
| 4.2. Покупка и установка ИБП для серверов | Отдел информационных технологий | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Мероприятие исполнено. |
| 4.3. Покупка и установка средств резервного копирования информации | Отдел информационных технологий | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Нет исполнения из-за отсутствия финансирования |
| 4.4. Покупка и установка дополнительного сервера локальной сети Администрации с ОС | Отдел информационных технологий | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Нет исполнения из-за отсутствия финансирования |
| 4.5. покупка и установка кондиционера в серверную | Отдел информационных технологий | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Мероприятие выполнено в 2020г. |
| 5.1. Ежегодное продление программы для управления официальным сайтом Администрации МО «Ленский муниципальный район» «1 С -Битрикс: Управление сайтом». | Отдел информационных технологий | 35,3 | 0 | 0 | 0 | | 35,3 | 35,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ежегодное продление программы для управления официальным сайтом Администрации |
| 5.2 Обслуживание сайта Администрации | Отдел информационных технологий | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ведется на постоянной основе. |
| 6.1. Автоматизация деятельности некоторых подразделений Администрации МО «Ленский муниципальный район» (внедрение новых информационных систем в деятельность подразделений Администрации МО «Ленский муниципальный район») | Отдел информационных технологий | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Мероприятие проводится в течение года |
| 6.2. Приобретение дополнительных баз для информационно-правовой системы «Консультант +» (Эксперт приложение, Комментарии законодательства, Судебная практика) | Отдел информационных технологий | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Мероприятие запланировано в течение года |
| 6.3. Приобретение средств вычислительной техники | Отдел информационных технологий | 106,7 | 37,8 | 0 | 0 | | 106,7 | 106,7 | 37,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Мероприятие запланировано в течение года. |
| 6.4. Оснащение зала заседаний Администрации презентационным оборудованием. | Отдел информационных технологий | 120,0 | 0 | 0 | 0 | | 120,0 | 120,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Мероприятие запланировано в течение года. |
| 7.1. Покупка и внедрение подпрограммы «Дело». Необходимо докупить дополнительный модуль для реализации 210-ФЗ | Отдел информационных технологий | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Мероприятие исполнено. |
| 8.1. Разработка нормативно-распорядительной документации, закупка необходимых программных и аппаратных средств и аттестация информационных систем обработки персональных данных в соответствии с требованиями 152-ФЗ | Отдел информационных технологий | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Нет исполнения из-за отсутствия финансирования |
| Итого по подпрограмме |  | **300,0** | **37,8** | **0** | **0** | | **300,0** | **300,0** | **37,8** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |  |
| **Итого по  Программе** |  | **50852,2** | **23932,1** | **160,6** | **0** | | **50691,6** | **50691,6** | **23932,1** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |  |

**«Управление муниципальными финансами МО «Ленский муниципальный район» на 2018-2023 годы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер и наименование мероприятия Программы | Ответственный исполнитель  соисполнитель | | Объемы финансирования (тыс. руб.) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Фактический  результат  выполнения  мероприятия  с указанием  причин  невыполнения |
| всего | | | федеральный бюджет | | | | | | бюджет МО «Ленский муниципальный район» | | | | Бюджеты поселений | | | | | областной  бюджет | | | | | | внебюджетные источники | | | | |
| План | Факт | | план | | | | факт | | предусмотрено  постановлением о  Программе | утверждено решением о бюджете  на 2021 год | | факти- чески  профи- нанси- ровано | план | факт | | | | план | | | факт | | | план | | | | Факт |  |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | | 5 | | | | 6 | | 7 | 8 | | 9 | 10 | 11 | | | | 12 | | | 13 | | | 14 | | | | 15 | 16 |
| **Подпрограмма №1"Организация и обеспечение бюджетного процесса и развитие информационных систем управления финансами в МО «Ленский муниципальный район»"** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 Нормативное правовое регулирование в сфере бюджетного законодательства | Финансовый отдел Администрации МО «Ленский муниципальный район» (далее- Финансовый отдел | | 0 | - | | - | | | | - | | - | - | | - | - | - | | | - | | | - | | | - | | | | - | | Проведена ревизия бюджетного законодательства МО «Ленский муниципальный район», внесены изменения в утвержденные НПА. |
| 1.2 Организация процесса планирования районного бюджета | Финансовый отдел | | 0 | - | | - | | | | - | | - | - | | - | - | - | | | - | | | - | | | - | | | | - | | Проект решения Собрания депутатов «О бюджете на 2021 год» составлен в порядке и в сроки, предусмотренные бюджетным законодательством |
| 1.3 Организация исполнения районного бюджета и формирования бюджетной отчетности | Финансовый отдел | | 0 | - | | - | | | | - | | - | - | | - | - | - | | | - | | | - | | | - | | | | - | | Годовой отчет об исполнении бюджета за 2020 год сформирован и сдан в Министерство финансов, в контрольно - счетную комиссию, в Собрание депутатов МО «Ленский муниципальный район » в порядке и в сроки, предусмотренные бюджетным законодательством. |
| 2.1 Обеспечение наличия и доступности информации о формировании и исполнении районного бюджета | Финансовый отдел | | 0 | - | | - | | | | - | | - | - | | - | - | - | | | - | | | - | | | - | | | | - | | Публикуется информация о формировании и исполнении районного бюджета на официальном сайте МО «Ленский муниципальный район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сеть «Интернет») не реже 1 раза в квартал |
| 3.1 Обеспечение деятельности Финансового отдела как ответственного исполнителя муниципальной программы | Финансовый отдел | | 6655,1 | 3224,2 | | 6,8 | | | | 2,7 | | 6648,3 | 6648,3 | | 3221,5 | 0 | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | Создаются условия для деятельности Финансового отдела по реализации муниципальной программы |
| 3.2 Обеспечение деятельности Финансового отдела как главного распорядителя средств бюджета МО «Ленский муниципальный район» | Финансовый отдел | | 0 | 0 | | 0 | | | | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | На 2021 год расходы бюджета МО Финансовому отделу по данному мероприятию не запланированы. |
| Всего по подпрограмме N 1 | Финансовый отдел | | **6655,1** | **3224,2** | | **6,8** | | | | **2,7** | | **6648,3** | **6648,3** | | **3221,5** | **0** | **0** | | | **0** | | | **0** | | | **0** | | | | **0** | |  |
| **Подпрограмма N 2 "Управление муниципальным долгом МО «Ленский муниципальный район»"** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. Совершенствование планирования объема  и структуры муниципального долга МО «Ленский муниципальный район» | | Финансовый отдел | 0 | 0 | | 0 | | | | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | Подготовлена документация для проведения аукциона на открытие возобновляемой кредитной линии для покрытия дефицита бюджет МО «Ленский муниципальный район». В настоящее время действуют 2 контракта на пользование кредитными средствами в объеме 21,0 млн. руб. и 7 млн. руб. |
| 1.2. Своевременное погашение долговых обязательств МО «Ленский муниципальный район» и исполнение обязательств по обслуживанию муниципального внутреннего долга МО «Ленский муниципальный район | | Финансовый отдел | 2317,2 | 239,1 | | 0 | | | | 0 | | 2317,2 | 2317,2 | 239,1 | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | Обеспечено отсутствие просроченных платежей по погашению долговых обязательств МО «Ленский муниципальный район» и обязательств по обслуживанию муниципального долга МО «Ленский муниципальный район» |
| 2.1 Проведение операций по управлению муниципальным долгом МО «Ленский муниципальный район», направленных на оптимизацию его структуры | | Финансовый отдел | 0 | 0 | | 0 | | | | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | Обеспечено эффективное управление муниципальным долгом и поддержание его в рамках законодательно установленных ограничений  Проведена работа с Управлением федерального казначейства по Архангельской области и НАО и с министерством финансов Архангельской области о получении бюджетного кредита в 2021 году в сумме 12018,6тыс. рублей. Заявка Администрации МО «Ленский муниципальный район» отклонена Министерством финансов АО в связи с сокращением лимитов бюджетных кредитов для Архангельской области на 2021 год. |
| 2.2 Осуществление муниципальных заимствований МО «Ленский муниципальный район» с учетом планируемых кассовых разрывов в условиях максимального благоприятствования | | Финансовый отдел | 0 | 0 | | 0 | | | | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | При проведение аукциона по открытию невозобновляемой кредитной линии учитываются планируемые кассовые разрывы. |
| Итого по  подпрограмме №2 | |  | **2317,2** | **239,1** | | **0** | | | | **0** | | **2317,2** | **2317,2** | **239,1** | | **0** | | | **0** | | | **0** | | | **0** | | | **0** | | | **0** |  |
| **Подпрограмма №3 "Поддержание устойчивого исполнения бюджетов муниципальных образований Ленского района»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.Осуществление расчетов (определение) объемов межбюджетных трансфертов,  предоставляемых бюджетам муниципальных образований Ленского района | | Финансовый отдел | 0 | |  |  | | | |  | |  |  | |  |  | | |  | | |  | | |  | | | |  | |  | Объемы межбюджетных трансфертов уточняются в соответствии с решением о бюджете МО «Ленский муниципальный район» и уведомления о бюджетных ассигнованиях из бюджетов других уровней |
| 2.1.Перечисление сумм межбюджетных трансфертов в целях поддержания устойчивого исполнения бюджетов муниципальных образований Ленского района | | Финансовый отдел | 11212,5 | | 4690,3 | 1107,7 | | | | 553,8 | | 7142,6 | 7142,6 | | 2655,2 | 0 | | | 0 | | | 2962,2 | | | 1481,3 | | | | 0 | | 0 | Проводится полное и своевременное перечисление в соответствие с кассовым планом и решением о бюджете МО |
| Всего по подпрограмме №3 | |  | **11212,5** | | **4690,3** | **1107,7** | | | | **553,8** | | **7142,6** | **7142,6** | | **2655,2** | **0** | | | **0** | | | **2962,2** | | | **1481,3** | | | | **0** | | **0** |  |
| **Подпрограмма N 4 "Осуществление внутреннего муниципального финансового контроля"** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. Проведение ревизий и проверок правомерности использования средств бюджета МО «Ленский муниципальный район» | | Отдел контрольно-ревизионной работы и отделы Администрации МО «Ленский муниципальный район» | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | 0 | Плановых проверок  финансово-хозяйственной деятельности бюджетных учреждений МО «Ленский муниципальный район» в  2 квартале проведено -1, внеплановая-3 |
| 2.1. Проведение проверок в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд Ленского района, нужд муниципальных бюджетных учреждений Ленского района | | Отдел контрольно-ревизионной работы Администрации МО «Ленский муниципальный район» | 0 | | 0 | | | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | - | Плановых проверок в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд Ленского района, нужд муниципальных бюджетных учреждений Ленского района в во 2 квартале не проводилось |
| 2.2. Согласование заключения муниципальными заказчиками Ленского района при осуществлении закупок для обеспечения муниципальных нужд Ленского района контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) | | Отдел контрольно-ревизионной работы Администрации МО «Ленский муниципальный район» | 0 | | 0 | | | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | |  | Согласование  заключения муниципальными заказчиками Ленского района при осуществлении закупок для обеспечения муниципальных нужд Ленского района контракта с единственным поставщиком во 2 квартале не проводилось. |
| Всего по подпрограмме №4 | |  | 0 | | 0 | | | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | 0 |  |
| **Итого по  Программе** | |  | **20184,8** | | **8153,6** | | | **1114,5** | **556,5** | | **16108,1** | | **16108,1** | | **6115,8** | **0** | | **0** | | | | **2962,2** | | | **1481,3** | | | | **0** | | **0** |  |

**"Охрана здоровья граждан Ленского района на 2020-2024 годы"**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер и наименование мероприятия Программы | Исполнитель | Объемы финансирования (тыс. руб.) | | | | | | | | | | | Фактический  результат  выполнения  мероприятия  с указанием  причин  невыполнения |
| всего | | федеральный бюджет | | бюджет МО «Ленский муниципальный район» | | | областной  бюджет | | внебюджетные источники | |
| План | Факт | план | факт | предусмотрено  постановлением о  Программе | утверждено решением о бюджете  на 2021год | факти- чески  профи- нанси- ровано | план | факт | план | Факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1.1. Приобретение служебного жилья для врачей ГБУЗ «Яренская ЦРБ» | Администрация МО «Ленский муниципальный район» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | На 2021 год не запланировано в связи с отсутствием финансирования. |
| 1.2. Мероприятия по повышению престижа профессии медицинского работника | отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма | 1,5 | 1,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,5 | 1,5 | Запланировано в течение года. |
| 2.1. Капитальный ремонт, реконструкция и ремонт зданий и помещений учреждений здравоохранения | отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма Администрации МО «Ленский муниципальный район»  ГБУЗ АО «Яренская ЦРБ» | 200,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200,0 | 0 | Запланировано в течение года. |
| 2.2. Получение технических условий для строительства больницы на 16 стационарных коек и 7 коек дневного стационара в п.Урдома | Администрация МО «Ленский муниципальный район» | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | Сформировано медико-техническое задание на разработку ПСД, заключен государственный контракт на проектирование объекта больницы на 16 стационарных коек и 7 коек дневного стационара в п. Урдома, получено разрешение на строительство, объявлен аукцион по определению застройщика. |
| 3.1. Оплата проезда онкологических больных в онкологический диспансер 2 раза в год | отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма Администрации МО «Ленский муниципальный район» | 237,0 | 48,5 | 0 | 0 | 237,0 | 237,0 | 48,5 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | За отчетный период оплачен проезд 13 онкологическим больным. |
| 4.1. Организация и проведение мероприятий по профилактике заболеваний и пропаганде здорового образа жизни | отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма Администрации МО «Ленский муниципальный район» | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,0 | 0 | В 1 квартале 2021г. вакцинация от COVID-19, сделали прививки - 163 человека двумя компонентами, 289 человек прошли первый этап вакцинирования. Ведутся проф.беседы врачами общей практики, фельдшерами скорой медицинской помощи и ФАП, ежемесячно "телефон здоровья ".  15-26.03.2021г. проводился первый этап общероссийской акции "Сообщи, где торгуют смертью".  Во втором квартале вакцинировалось от COVID-19 -1160 человек, от клещей - 109, в том числе 30 детей, ревокцинацию прошли 747 человек, в том числе 71 ребенок. Проведено анкетирование населения, оформлен стенд по профилактике ЗОЖ. |
| 4.2. Информирование населения о факторах риска развития заболеваний и необходимости своевременного обращения за медицинской помощью | отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма Администрации МО «Ленский муниципальный район» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Материалы на сайтах – учреждения ЦРБ - 1  «Маяк» - 6  размещение в районной газете «Маяк» -4  информация о диспансеризации населения, о заболевании гриппом, ОРВИ, коронавирусной инфекцией. |
| **Итого по Программе** |  | **439,5** | **50,0** | **0** | **0** | **237,0** | **237,0** | **48,5** | **0** | **0** | **202,5** | **1,5** |  |

**«Развитие физической культуры, спорта, туризма, повышение эффективности реализации молодёжной и семейной политики в МО «Ленский муниципальный район» 2020-2024годы»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер и наименование мероприятия Программы | | Исполнитель | | Объемы финансирования (тыс. руб.) | | | | | | | | | | | | | | | Фактический  результат  выполнения  мероприятия  с указанием  причин  невыполнения | |
| всего | | федеральный бюджет | | | бюджет МО «Ленский муниципальный район» | | | областной  бюджет | | | внебюджетные источники /бюджет поселений | | | |
| План | Факт | план | | факт | преду-  смотрено  постанов- лением о  Программе | утверждено решением о бюджете  на 2021 год | факти- чески  профи- нанси- ровано | план | факт | | план | | | Факт |
| 1 | | 2 | | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | 12 | | | 13 | 14 | |
| **Подпрограмма № 1** **«Развитие физической культуры и спорта в МО «Ленский муниципальный район» (2020-2024 годы)»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 Организация и проведение районных, межрайонных, межрегиональных спортивно-массовых, физкультурных мероприятий. | Отдел по вопросам молодёжи, спорта, НКО, культуры и туризма Администрации МО «Ленский муниципальный район» | | 130,0 | | 25,0 | 0,0 | | 0,0 | 100,0 | 100,0 | 25,0 | 0,0 | 0,0 | | | 30,0 | 0,0 | | | За отчетный период проведено:  23 соревнований,  участников- 487 чел.  Н/теннис 2/32уч.  Футзал 10/216уч.  Бильярд 4/34уч.  Л/гонки 2/87уч.  Волейбол 3/80уч.  Хоккей2/38уч. |
| 1.2 Организация и проведение мероприятий по реализации ВФСК ГТО | Отдел по вопросам молодёжи, спорта, НКО, культуры и туризма Администрации МО «Ленский муниципальный район», Отдел образования Администрации МО «Ленский муниципальный район» | | 20,0 | | 10,0 | 0,0 | | 0,0 | 20,0 | 20,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | | Организация и проведение зимнего фестиваля ГТО. |
| 1.3 Организация участия представителей, сборных команд района в областных, межрегиональных и межрайонных соревнованиях | Отдел по вопросам молодёжи, спорта, НКО, культуры и туризма Администрации МО «Ленский муниципальный район» | | 60,0 | | 5,0 | 0,0 | | 0,0 | 40,0 | 40,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | | | 20,0 | 0,0 | | | Сборные команды района приняли участие:  - в первенстве по хоккею- 1/19 уч. (Республика Коми)  - в зональных соревнованиях среди мужчин «55-Беломорских игр» по баскетболу -1/8 уч. (Устьянский район)  -Футзал - 1 /16 (Республика Коми) |
| 1.4 Обеспечение условий для развития физической культуры, школьного спорта и массового спорта, организации проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на территории поселения муниципального образования «Сафроновское» | Отдел образования Администрации МО «Ленский муниципальный район», Администрация МО «Сафроновское» | | 603,0 | | 168,8 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | 3,0/  600,0 | 0,0/ 168,8 | | | Обеспечение условий для развития физической культуры, школьного спорта и массового спорта, организации проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на территории поселения муниципального образования «Сафроновское» |
| 1.5 Обеспечение условий для развития физической культуры, школьного спорта и массового спорта, организации проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на территории поселения муниципального образования «Козьминское» | Отдел образования Администрации МО «Ленский муниципальный район»,  Администрация МО «Козьминское» | | 623,0 | | 300,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | 3,0/  620,0 | 0,0/  300,0 | | | Обеспечение условий для развития физической культуры, школьного спорта и массового спорта, организации проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на территории поселения муниципального образования «Козьминское». |
| 2.1 Приобретение спортивного инвентаря для проведения мероприятий, ремонт тренажеров для тренажерного зала | Отдел по вопросам молодёжи, спорта, НКО, культуры и туризма Администрации МО «Ленский муниципальный район», Отдел образования Администрации МО «Ленский муниципальный район» | | 92,0 | | 0 | 0,0 | | 0,0 | 80,0 | 80,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | | | 12,0/0 | 0,0/0,0 | | | Запланировано в течении года |
| 2. 2 Текущий ремонт спортсооружений | Отдел по вопросам молодёжи, спорта, НКО, культуры и туризма Администрации МО «Ленский муниципальный район»,  Отдел образования Администрации МО «Ленский муниципальный район» | | 12,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | 12,0/0 | 0,0/0,0 | | | Запланировано на 3 квартал |
| 2. 3 Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в селе Яренск | Отдел архитектуры, строительства и капитальных ремонтов Администрации МО «Ленский муниципальный район» | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | 0,0/0,0 | 0,0/0,0 | | | Проведены кадастровые работы по межеванию земельного участка под строительство ФОКа в с. Яренск. |
| **Итого по подпрограмме № 1** |  | | **1540,0** | | **508,8** | **0,0** | | **0,0** | **240,0** | **240,0** | **40,0** | **0** | **0,0** | | | **80,0/**  **1220,0** | **0,0/**  **468,8** | | |  |
| **Подпрограмма №2**  **«Развитие туризма в МО «Ленский муниципальный район» (2020-2024 годы)»годы».** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 Участие в областных, межмуниципальных, межрегиональных и федеральных конкурсах проектов в сфере туризма | | Отдел по вопросам молодёжи, спорта, НКО, культуры и туризма Администрации МО «Ленский муниципальный район» | | 575,0 | 575,0 | 0,0, | | 55,0 | 55,0 | 55,0 | 500,0 | 500,0 | 20,0 | | 20,0/0 | | | 20,0/0 | Написание проектов на:- конкурс на предоставление  субсидии бюджетам муниципальных  образований АО  на реализацию приоритетных  проектов в сфере туризма, проект «Сказки уездного города» | |
| 2.1 Организация участия в совместных мероприятиях по продвижению турпродукта Юго-Восточного туристского кластера Архангельской области | | Отдел по вопросам молодёжи, спорта, НКО, культуры и туризма Администрации МО «Ленский муниципальный район» | | 10,0 | 7,5 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 10,0/0 | | | 7,5/0 | 11.03.2021г. приняли участие в первом туристическом конгрессе регионов Севера | |
| 2.2 Разработка и реализация событийных туров, туров выходного дня | | Отдел по вопросам молодёжи, спорта, НКО, культуры и туризма Администрации МО «Ленский муниципальный район» | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0/0,0 | | | 0,0/0,00/0 | Мероприятие запланировано в течение года. | |
| 3.1 Размещение пресс-релизов на официальном туристском портале Архангельской области [www.pomorland.travel](http://www.pomorland.travel)» | | Отдел по вопросам молодёжи, спорта, НКО, культуры и туризма Администрации МО «Ленский муниципальный район» | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0/0 | | | 0,0/0,0 | Актуальная информация размещается по мере необходимости. | |
| 3.2 Размещение информации о мероприятиях туристической направленности в специализированном разделе «Культура и туризм» на официальном сайте муниципального образования «Ленский муниципальный район», СМИ, прочих интернет-ресурсах. | | Отдел по вопросам молодёжи, спорта, НКО, культуры и туризма Администрации МО «Ленский муниципальный район» | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0/0 | | | 0,0/0,0 | Размещена информация о мероприятиях в газете «Маяк» -10 статей, информация в группе в VK «Матушка Зима» -15 публикаций, в ТИЦ – 20 публикаций. | |
| 3.3 Организация участия в областных, межмуниципальных, межрегиональных мероприятиях туристской направленности. | | Отдел по вопросам молодёжи, спорта, НКО, культуры и туризма Администрации МО «Ленский муниципальный район» | | 30,0 | 0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 30,0/0,0 | | | 0,0/0,0 | 11.03.2021г. приняли участие в первом туристическом конгрессе регионов Севера. | |
| 4.1 Организация и проведение мастер-классов по народным промыслам и ремёслам» | | Отдел по вопросам молодёжи, спорта, НКО, культуры и туризма Администрации МО «Ленский муниципальный район» | | 10,0 | 5,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 10,0/0 | | | 5,0/0,0 | За отчетный период всего проведено 22 мастер- классов. | |
| 4.2 Участие в областных, межрегиональных мероприятиях по сохранению и развитию традиционных народных промыслов | | Отдел по вопросам молодёжи, спорта, НКО, культуры и туризма Администрации МО «Ленский муниципальный район» | | 5,0 | 5,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 5,0/0 | | | 5,0/0,0 | Участие в онлайн -мероприятии международного конкурса декаративно-прикладного творчества в п. Шипицино (участие 2 мастеров) | |
| **Итого по подпрограмме**  **№ 2** | |  | | **630,0** | **592,5** | **0** | | **0** | **55,0** | **55,0** | **55,0** | **500,0** | **500,0** | | **75,0/0** | | | **37,5/0** |  | |
| **Подпрограмма №3 «Повышение эффективности реализации молодёжной политики в МО «Ленский муниципальный район» (2020-2024 годы)»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 Развитие молодёжного самоуправления в Ленском районе  Организация работы Молодёжного совета Ленского района | | Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма Администрации МО «Ленский муниципальный район» | | 3,0 | 1,7 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,00/0 | | | | 1,7/0 | Проведено 2 ежеквартальных заседание  Молодежного совета. | |
| 1.2 Организация работы Молодежного ресурсного центра | | Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма Администрации МО «Ленский муниципальный район» | | 20,0 | 2,4 | 0,0 | | 0,0 | 15,0 | 15,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0/0 | | | | 2,4/0 | 08.01.21г прошли новогодние викторины.  20.03.21г. прошло 2 мероприятия: показ фильма и игра «Яренский квиз».  21.03.21г. прошел день настольных игр. 24.04.21 Космический квиз (Библионочь) – 30 чел., 15.05.21г просмотр фильма Мастер и Маргарита (в день рождения Булгакова – 3 чел, 21.05.21г просмотр мультфильма «Дуща» - 8 чел. – 22.05.21 Киноквиз – 8 чел., 24.05.21г день славянской письменности, Уроки каллиграфии – 10 чел., 26.05.21г настольных игр – 7 чел. | |
| 1.3 Организация участия молодёжи района во всероссийских, областных, межрайонных молодёжных слётах, форумах, семинарах, фестивалях и конкурсах | | Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма Администрации МО «Ленский муниципальный район»,  Отдел образования Администрации МО «Ленский район» | | 28,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 25,0 | 25,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,0/0 | | | | 0,0/0 | Мероприятие запланировано в течение года. | |
| 2.1 Развитие (добровольческого) волонтерского движения | | Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма Администрации МО «Ленский муниципальный район» | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0/0 | | | | 0,0 | В 1 кв. - Волонтерское сопровождение спортивного мероприятия «Лыжные гонки»  В реестр включено -3 волонтера. Волонтерами оказывается адресная помощь пенсионерам.  Во 2 кв. – В реестр внесено 2 волонтерских книжки. Оказана адресная помощь 3 пенсионерам. Организованны субботники по уборке памятных мест. В мае прошли субботники по уборке у дома ветеранов. | |
| 2.2 Организация и проведение акций патриотической направленности, в том числе «Бессмертный полк» и «Солдатский привал» | | Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма Администрации МО «Ленский муниципальный район»,  Отдел образования Администрации МО «Ленский муниципальный район» | | 11,0 | 1,7 | 0,0 | | 0,0 | 8,0 | 8,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,0/0 | | | | 1,7/0 | Проведены акции «Блокадный хлеб» 23.02.2021 проведена акция к Дню защитника отечества , возложение цветов к мемориалу. К празднику 9 мая проведены акции - «Георгиевская ленточка» (кол-во участников 900 чел), «Бессмертный полк» онлайн, «Поем двором» , «Сад памяти», «Окна победы ( кол-во 70 чел и 11 учр). 22 июня к Дню памяти скорби состоялась минута молчания, возложение цветов к мемориалу, акция свеча памяти ( кол-во 15 чел.) | |
| 2.3 Организация и проведение районных, межрайонных, межрегиональных мероприятий для молодежи | | Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма Администрации МО «Ленский муниципальный район» | | 35,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 30,0 | 30,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0/0 | | | | 0,0/0 | Мероприятия запланированы в течение года. | |
| 3.1 Организация временного трудоустройства подростков и молодежи | | Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма Администрации МО«Ленский муниципальный район» | | 15,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 15,0 | 15,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0/0,0 | | | | 0,0/0 | Запланировано на  III кв. 2021 г. | |
| 3.2 Организация мероприятий в сфере профориентации молодежи | | Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма Администрации МО «Ленский муниципальный район» | | 15,0 | 8,5 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15,0/0 | | | | 8,5/0 | Размещены 4 публикации на сайте Районного Совета молодежи в соц. сети «Вконтакте» на тему профориентации и трудоустройства. 24.04.21г проведена выездная ярмарка учебных мест для обучающихся 9 классов МБОУ Яренская СШ, МБОУ Козьминская СШ в г. Сыктывкар республики Коми – 29 человек. 13.04.21г Проведен профтур по организациям в с. Яренск «Знакомство с профессией» для обучающихся МБОУ «Иртовская ООШ» - 5 чел. | |
| **Итого по подпрограмме № 3** | |  | | **127,0** | **14,30** | **0** | | **0** | **93,0** | **93,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **34,0/0** | | | | **14,30/0** |  | |
| **Подпрограмма № 4 «Реализация семейной политики в МО «Ленский муниципальный район (2020-2024 годы)»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 Проведение конференций, встреч, круглых столов, семинаров для специалистов и родителей по вопросам реализации семейной политики | | Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма, территориальный отдел по опеке и попечительству Администрации МО «Ленский муниципальный | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0/0 | | | 0,0 | | 12 .04.21г в режиме онлайн прошло совещание на тему «Организация взаимодействия с семьями, воспитывающих детей инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья» |
| 1.2 Публикация информационных материалов по вопросам семейной политики в СМИ, размещение на Интернет-ресурсах | | Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма, территориальный отдел по опеке и попечительству Администрации МО «Ленский муниципальный район» | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | Размещение информационных материалов в группе VK Администрация МО «Ленский муниципальный район»- 10, в группе «Маяк» Новости Ленского района Поморья – 13, районная газета «Маяк» - 4 . |
| 1.3 Организация прохождения психолого-медико-педагогической комиссии детьми из семей «группы риска» и семей, находящихся в социально опасном положении | | Территориальный отдел по опеке и попечительству Администрации МО «Ленский муниципальный район»» | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0/0 | | | 0,0 | | Мероприятия запланированы в течение года |
| 2.1 Организация индивидуального консультирования семей «группы риска» и семей, находящихся в социально опасном положении специалистами психологической службы | | Территориальный отдел по опеке и попечительству Администрации МО «Ленский муниципальный район» | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0/0 | | | 0,0 | | Мероприятия запланированы в течение года |
| 2.2 Осуществление государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству | | Территориальный отдел по опеке и попечительству  Администрации МО «Ленский муниципальный район» | | 2563,0 | 962,2 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2563,0 | 962,20 | | 0,0/0 | | | 0,0 | | Деятельность осуществляется в рабочем режиме |
| 2.3 Осуществление государственных полномочий по выплате вознаграждений профессиональным опекунам | | Территориальный отдел по опеке и попечительству  Администрации МО «Ленский муниципальный район» | | 100,0 | 0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0 | | 0,0/0 | | | 0,0/0 | | Деятельность осуществляется в рабочем режиме |
| 3.1 Организация и проведение районных мероприятий ко Дню семьи (15 мая), Дню семьи, любви и верности (8 июля), ко Дню матери, Дню отца, в том числе для замещающих семей | | Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма Администрации МО «Ленский муниципальный район», территориальный отдел по опеке и попечительству Администрации МО «Ленский муниципальный район» | | 6,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 6,0/0 | | | 0,0/0 | | В 1 квартале в область направлен пакет документов на поощрение специальным дипломом «Признательность» одной семьи с. Яренск. Во 2 квартале на «День семьи» награждена дипломом «Признательность» одна семья. Направлен пакет документов на награждение медалью «За любовь и верность» |
| 3.2 Участие в областных, межрайонных мероприятиях по поддержке семьи, в том числе замещающей | | Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма Администрации МО «Ленский муниципальный район», территориальный отдел по опеке и попечительству Администрации МО «Ленский муниципальный район» | | 5,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 5,0/0 | | | 0,0/0 | | 30.01.21г. приняли участие в онлайн-форуме «Семейный совет», первой сессии «Иммунитет семьи» . Во втором квартале три семьи Ленского района приняли участие в областной квест-игре «Неразлучники» от ГАУ АО «Центр поддержки молодой семьи» |
| **Итого по Подпрограмме №4** | |  | | **2674,0** | **962,2** | | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **2663,0** | **962,20** | | **11,0/0** | | | **0,0/0** | |  |
| **Итого по  Программе** | | | | **4971,0** | **2077,80** | | **0,0** | **0,0** | **388,0** | **388,0** | **95,0** | **3163,0** | **1462,20** | | **200,0/ 1220,0** | | | **51,80/468,80** | |  |

**«Обеспечение качественным, доступным**

**жильем и объектами жилищно-коммунального хозяйства**

**населения Ленского района на 2021 – 2025 годы»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер и наименование мероприятия Программы | Исполнитель | Объемы финансирования (тыс. руб.) | | | | | | | | | | | | | | Фактический  результат  выполнения  мероприятия  с указанием  причин  невыполнения |
| всего | | федеральный бюджет | | бюджет МО «Ленский муниципальный район» | | | | областной  бюджет | | | | внебюджетные источники/  фонд реформирования ЖКХ | |
| План | Факт | план | факт | Предусмотрено  постанов- лением о  Программе | утверждено решением о бюджете  на 2021 год | факти- чески  профи- нанси- ровано | | план | | факт | | план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | 13 | 14 |
| Задача 1. Повышение уровня доступности жилья и создание условий для развития индивидуального жилищного строительства  в Ленском районе. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.Обеспечение земельных участков, предоставляемых многодетным семьям для индивидуального жилищного строительства и ведения личного подсобного хозяйства, объектами инженерной и транспортной инфраструктуры (разработка проекта планировки и проекта межевания территории, проведение инженерных и экологических изысканий, разработка проектно-сметной документации (ПСД); проведение гос.экспертизы ПСД, строительство) | отдел архитектуры, строительства и капитальных ремонтов Администрации МО «Ленский муниципальный район», юридические и физические лица, определенные в соответствии с законодательством о размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд | 600,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 600,0 | 600,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Планируется проведение работ в течение года |
| 1.2.Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, в том числе установленных федеральным законодательством | отдел по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами Администрации МО «Ленский муниципальный район» | 7,0 | 7,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 7,0 | | 7,0 | 0,0 | 0,0 | Ведётся постановка на учёт граждан, желающих получить субсидию на выезд из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностям. |
| 1.3.Строительство инженерной и транспортной инфраструктуры  (устройство водоотводной канавы по ул. Кр.Партизан в с.Яренск; устройство канавы по ул. Радужная в с.Яренск) | отдел архитектуры, строительства и капитальных ремонтов Администрации МО «Ленский муниципальный район», юридические и физические лица, определенные в соответствии с законодательством о размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд | 1375,3 | 0,0 | 0 | 0 | 1375,3 | 1375,3 | | 0 | | 0,0 | | 0,0 | 0 | 0 | Планируется проведение работ в течение года |
| Задача 2. Сокращение аварийного жилищного фонда и повышение качества жилищного обеспечения населения. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1.Строительство жилья для переселения из аварийного жилищного фонда (строительство пож.водоема; вынос ВЛ-0,4 кВт; обоснование инвестиций; технологический и ценовой аудит; снос аварийного жилья) | отдел по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами Администрации МО «Ленский муниципальный район», отдел архитектуры, строительства и капитальных ремонтов Администрации МО «Ленский муниципальный район», юридические и физические лица, определенные в соответствии с законодательством о размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд | 1569,8 | 1,4 | 0 | 0 | 1569,8 | 1569,8 | 1,4 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | Денежные средства израсходованы на оплату технических условий. Разработана ПСД, проводится государственная экспертиза. |
| 2.2. Предоставление возмещения лицам, в чьей собственности находятся жилые помещения, входящие в аварийный жилищный фонд, в соответствии со статьёй 32 Жилищного кодекса Российской Федерации | отдел по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами Администрации МО «Ленский муниципальный район», отдел архитектуры, строительства и капитальных ремонтов Администрации МО «Ленский муниципальный район» | 2450,0 | 245,00 | 0 | 0 | 2450,0 | 2450,0 | 2450,0 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | Денежные средства израсходованы на предоставление возмещения лицам, в чьей собственности находятся жилые помещения. |
| 2.3.Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах | отдел архитектуры, строительства и капитальных ремонтов Администрации МО «Ленский муниципальный район», юридические и физические лица, определенные в соответствии с законодательством о размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд; управляющие организации, товарищества собственников жилья, собственники помещений в многоквартирных домах | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | Планируется в течение 2021 года за счет средств фонда капремонта. |
| **Итого по  Программе** |  | **6002,1** | **2458,4** | **0** | **0** | **5995,1** | **5995,1** | **2451,4** | | **7,0** | | **7,0** | | **0** | **0** |  |

**"Комплексное развитие сельских территорий МО «Ленский муниципальный район» на 2020-2025 годы"**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер и наименование мероприятия Программы | Исполнитель | Объемы финансирования (тыс. руб.) | | | | | | | | | | | Фактический  результат  выполнения  мероприятия  с указанием  причин  невыполнения |
| всего | | федеральный бюджет | | бюджет МО «Ленский муниципальный район» | | | областной  бюджет | | внебюджетные источники | |
| План | Факт | план | факт | преду-  смотрено  постановлением о  Программе | утверждено решением о бюджете  на 2021 год | факти- чески  профи- нанси- ровано | план | факт | план | Факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| **Подпрограмма №1 «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения»** | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности  **МО «Сафроновское»** | Администрация МО «Ленский муниципальный район» / отдел по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами | 2576,5 | 0 | 890,6 | 0 | 250,0 | 250,0 | 0 | 207,4 | 0 | 1228,5 | 0 | Планируется улучшить жилищные условия 2 семей граждан |
| 1.2. Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности  **МО «Сойгинское»** | Администрация МО «Ленский муниципальный район» / отдел по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Мероприятие не запланировано |
| 1.3. Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности  **МО «Козьминское** | Администрация МО «Ленский муниципальный район» / отдел по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Мероприятие не запланировано |
| 1.4. Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности  **МО «Урдомское** | Администрация МО «Ленский муниципальный район» / отдел по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Мероприятие не запланировано |
| **Итого по подпрограмме №1** |  | **2576,5** | **0** | **890,6** | **0** | **250,0** | **250,0** | **0** | **207,4** | **0** | **1228,5** | **0** |  |
| **Подпрограмма № 2 «Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях»** | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. Разработка ПСД, строительство КОС, с.Козьмино | Отдел производственной сферы, ЖКХ и сельского хозяйства, Отдел архитектуры, строительства и капитальных ремонтов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Планируется ввод в эксплуатацию КОС в с. Козьмино  в 2022 году |
| 1.2. Разработка ПСД, строительство водоочистной станции в с. Козьмино | Отдел производственной сферы, ЖКХ и сельского хозяйства, Отдел архитектуры, строительства и капитальных ремонтов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Планируется ввод в эксплуатацию водоочистной станции в с. Козьмино в 2023году |
| 1.3. Разработка ПСД, реконструкция сетей водоотведения  в с. Яренск | Отдел производственной сферы, ЖКХ и сельского хозяйства, Отдел архитектуры, строительства и капитальных ремонтов | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | Планируется ввод в эксплуатацию сетей водоотведения в с. Яренск в 2024 году - 32 км |
| 1.4. Строительство улично-дорожной сети в с. Яренск протяженностью 2 км. | Отдел производственной сферы, ЖКХ и сельского хозяйства, Отдел архитектуры, строительства и капитальных ремонтов | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | Планируется ввод в эксплуатацию улично-дорожной сети в с. Яренск протяженностью 2 км в 2021 году |
| 1.5. Количество реализованных проектов по благоустройству сельских территорий | Отдел производственной сферы, ЖКХ и сельского хозяйства | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | Мероприятие на 2021г. не запланировано. |
| **Итого по подпрограмме № 2** |  | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |  |
| **Итого по ПРОГРАММЕ** |  | **2576,5** | **0** | **890,6** | **0** | **250,0** | **250,0** | **0** | **207,4** | **0** | **1228,5** | **0** |  |

**«Профилактика правонарушений на территории МО «Ленский муниципальный район» на 2020-2024 годы»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер и наименование мероприятия Программы | Исполнитель | Объемы финансирования (тыс. руб.) | | | | | | | | | | | Фактический  результат  выполнения  мероприятия  с указанием  причин  невыполнения |
| всего | | федеральный бюджет | | бюджет МО «Ленский муниципальный район» | | | областной  бюджет | | внебюджетные источники | |
| План | Факт | план | факт | предусмотрено  постановлением о  Программе | утверждено решением о бюджете  на 2021 год | факти- чески  профи- нанси- ровано | план | факт | план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1.1.1 Проведение ежеквартальных заседаний межведомственной комиссии по профилактике правонарушений в муниципальном образовании «Ленский муниципальный район» | МВКПП | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В отчетном периоде заседания межведомственной комиссии по профилактике правонарушений в муниципальном образовании «Ленский муниципальный район» не проводилось, в частности вследствие введения ограничений в связи с угрозой распространения на территории Архангельской области новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV). |
| 1.1.2 Создание на территории района общественных формирований правоохранительной направленности для охраны общественного порядка | администрации поселений, ОМВД России по Ленскому району | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | На территории Ленского района действует одно общественное формирование правоохранительной направленности - народная дружина «Факел», в составе 10 членов на территории МО «Козьминское», которая внесена в региональный реестр народных дружин 21 октября 2015 года за № 27. Проводится работа по отбору кандидатов в ДНД на территории МО «Сафроновское». |
| 1.1.3 Организация и проведение совместных рейдов по проверке содержания территорий и соблюдения противопожарного режима в населенных пунктах в пожароопасный период (сжигания сухой травы и т.п.), проверке жилого фонда в зимний период времени | ОГПН, ОМВД России по Ленскому району, администрации поселений | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | За 6 месяцев 2021 года проведено 8 рейдов по проверке содержания территорий и соблюдения противопожарного режима в населенных пунктах, выдано 1 предостережение. |
| 1.2.1.1 Ежегодный анализ деятельности религиозных, молодежных, общественных и политических организаций и объединений граждан в целях выявления и пресечения экстремистских проявлений с их стороны и недопущения совершения преступлений и правонарушений на национальной почве | ОМВД России по Ленскому району | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В истекший период на территории Ленского района экстремистских проявлений, преступлений и правонарушений на национальной почве зарегистрировано не было. |
| 1.2.1.2 Ежегодное проведение комплексных проверок состояния антитеррористической защищенности социальных муниципальных объектов не менее 20% | ГО и ЧС, ОМВД России по Ленскому району, администрации МО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | За 6 месяцев 2021 года представителями ГО и ЧС проведено 4 совместных комплексных проверки состояния антитеррористической защищенности социальных муниципальных объектов. |
| 1.2.1.3 Ежегодное проведение совместных тренировок на территории района:  - по вопросам профилактики терроризма и проведению антитеррористических мероприятий;  - по охране и обороне важных государственных объектов и объектов жизнеобеспечения. | ОМВД России по Ленскому району, ГО и ЧС, ПЧ-25 ОНД,  руководители объектов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | За 6 месяцев 2021 года проведена 1 тренировка по охране и обороне важных государственных объектов жизнеобеспечения под руководством оперативного штаба. |
| 1.2.1.4 Освещение на интернет сайте Администрации МО «Ленский муниципальный район» информации результатов деятельности органов местного самоуправления, правоохранительных органов и общественных объединений по вопросам профилактики терроризма и экстремизма (не менее 2-х раз в год) | Отел ГО и ЧС ОМВД России по Ленскому району | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Информация регулярно размещается на сайте Администрации (http://www.yarensk.ru/about/defence/prof\_ekstremizma\_terorizma.php) |
| 1.2.1.5 Проведение систематического мониторинга правоприменительной практики в сфере противодействия экстремизму | ОМВД России по Ленскому району,  Юридический отдел Администрации МО «Ленский муниципальный район» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Мониторинг правоприменительной практики в сфере противодействия экстремизму проводится на постоянной основе. |
| 1.2.1.6 Осуществление мониторинга средств массовой информации и информационно- телекоммуникационных сетей, включая сеть «Интернет», в целях выявления фактов распространения идеологии экстремизма, экстремистских материалов | ОМВД России по Ленскому району, отдел мобилизационной работы , гражданской обороны и вопросов общественной безопасности Администрации МО «Ленский муниципальный район» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Мониторинг средств массовой информации и информационно- телекоммуникационных сетей, включая сеть «Интернет», в целях выявления фактов распространения идеологии экстремизма, экстремистских материалов проводится на постоянной основе. |
| 1.2.1.7 Организация и проведение совещательных мероприятий, круглых столов, на тему «проведение публичных и массовых мероприятий, обеспечение безопасности в ходе их проведения» | ОМВД России по Ленскому району, отдел мобилизационной работы, гражданской обороны и вопросов общественной безопасности Администрации МО «Ленский муниципальный район» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | За 6 месяцев 2021 года проведено 3 совещания- круглых стола на тему «Проведение публичных и массовых мероприятий, обеспечение безопасности в ходе их проведения». |
| 1.2.2.1 Организация и ежеквартальное проведение рейдов в муниципальных образованиях района с целью профилактики правонарушений совершаемых в общественных местах. | ОМВД России по Ленскому району,  Администрации поселений | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | За 6 месяцев 2021 года с целью профилактики правонарушений совершаемых в общественных местах, проведено 35 рейдов, в ходе которых выявлено 48 административных правонарушений, в том числе:  предусмотренных ст. 20.21 КоАП РФ - 22, ст. 20.20 – 16, по ст. 20.1 КоАП РФ – 10. |
| 1.2.2.2 Размещение в средствах массовой информации публикаций, направленных на предупреждение правонарушений и преступлений | ОМВД России по Ленскому району,  Администрации МО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | За 6 месяцев 2021 года ОМВД России по Ленскому району в средствах массовой информации опубликовано 7 материалов, направленных на предупреждение правонарушений и преступлений. |
| 1.2.3.1 Проведение корректировки банков данных семей, находящихся в социально опасном положении, детей школьного возраста, не посещающих по неуважительным причинам учебные заведения, помещенных в воспитательные учреждения, находящихся в розыске | Отдел опеки и попечительства, ТКДН, Отдел образования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Список семей, состоящих на межведомственном профилактическом учете в органах системы профилактики обновляется на постоянной основе. На конец отчетного периода на учете состоит 19 семей категории СОП, с общим количеством детей в них – 33 чел. На персонифицированном учете состоит 44 подростка. Списки несовершеннолетних, непосещающих по неуважительным причинам образовательные учреждения направляются с отдела образования регулярно (1 раз в два месяца), родители подростков привлекаются к административной ответственности по ст. 5.35 КоАП РФ. В СУВУЗТ в отчетном периоде несовершеннолетние не направлялись, в розыске находится один подросток. |
| 1.2.3.2 Ежеквартальное проведение комплексных профилактических мероприятий по выявлению семей, находящихся в социально опасном положении, а также детей, занимающихся попрошайничеством и бродяжничеством, детей, систематически пропускающих занятия и допускающих самовольные уходы из государственных учреждений | Отдел опеки и попечительства, ТКДН, Отдел образования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Для обеспечения межведомственного взаимодействия со специалистами органов профилактики Отдел образования и (или) образовательные учреждения ежемесячно в течение отчетного периода 2021 года информировал ТКДН и ЗП Администрации МО «Ленский муниципальный район», ОМВД России по Ленскому району о детях, систематически пропускающих занятия в образовательных учреждениях по неуважительной причине, для привлечения к ответственности родителей (законных представителей) этих несовершеннолетних. За истекший период 2021 года проведены следующие межведомственные мероприятия: ОМП: «Твой выбор», «Защита», «Безопасные каникулы», «Дети России-2021», «Держи ребенка за руку!» а так же с 15 по 26 марта 2021 года первый этап Общероссийской акции «Сообщи где торгуют смертью».Так же проведено 2 этапа межведомственного оперативно-профилактического мероприятии «Подросток-21»: 1 этап-Подросток-Гуппа» с 24 мая по 02 июня 2021 года; 2 этап-«белые ночи» с 21 по 30 июня 2021 года. |
| 1.2.3.3 Проведение не реже 2-х раз в год цикла лекций и бесед тематической направленности, а также по разъяснению норм федерального и областного законодательства среди обучающихся общеобразовательных учреждений | Отдел образования Отдел опеки и попечительства, ТКДН, | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | В соответствии со статьей 14. ФЗ № 120-ФЗ Отдел образования внедряет в практику работы образовательных учреждений программы и методики, направленные на формирование законопослушного поведения несовершеннолетних. Вобразовательных учреждениях внедряются программы и методики, направленные на формирование законопослушного поведения. |
| 1.2.3.4 Ежеквартальное проведение районных соревнований обучающихся по игровым видам спорта, вовлечение в кружки и секции | Отдел образования, Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | За 6 месяцев 2021 год на территории района проведено 40 спортивных мероприятий:  - 11 турниров по футзалу / 232 чел.;  - 6 турнира по настольному теннису / 66 чел.  - 2 лыжные гонки, в том числе: «Лыжня России», открытие лыжного сезона / 87 чел.  - 9 турниров по бильярду /62 чел.  - 3 турнира по хоккею/57  -1 турнир по шахматам/9 чел.  -«Веселые старты»/12 чел.  - 4 турнира по волейболу/90 чел.  -1 легкоатлетическая эстафета/8 чел.  -1 турнир по футболу/12 чел.  -1 турнир по амреслингу /12 чел  Общее кол-во участников - 647 чел., |
| 1.2.3.5 Привлечение к занятиям физической культурой и спортом несовершеннолетних, состоящих на учете в полиции | Отдел образования, Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма, ТКДН | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | Образовательные учреждения обеспечивают организацию в образовательных учреждениях общедоступных спортивных секций, технических и иных кружков, клубов с привлечением несовершеннолетних, состоящих на учетах профилактики. Всего на учете состоят 44 несовершеннолетних. |
| 1.2.4.1 Поощрение членов общественных формирований правоохранительной направленности, внештатных сотрудников милиции, добровольных народных дружин, а также отдельных граждан, отличившихся в охране правопорядка, приобретение удостоверений и нарукавных повязок | ОМВД России по Ленскому району, Администрация МО «Ленский район» | **6,3** | **0** | **0** | **0** | **6,3** | **6,3** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | В 6 месяцев 2021 г. поощрение граждан и членов общественных формирований не производилось. |
| 1.2.5.1 Оборудование служебных помещений для работы участковых уполномоченных полиции на административных участках: МО «Сафроновское», МО «Козьминское», МО «Сойгинское», приобретение наглядной агитации. | ОМВД России по Ленскому району, Администрация МО «Ленский район» | **0,0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | В 6 месяцев 2021г. оборудование служебных помещений не производилось. |
| 2.1.1Проведение цикла лекций и бесед тематической направленности, а также по разъяснению норм федерального и областного законодательства среди обучающихся образовательных учреждений | Отдел образования, отдел опеки и попечительства, муниципальная комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав Администрации МО «Ленский муниципальный район» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | В соответствии со статьей 14 ФЗ № 120-ФЗ Отдел образования внедряет в практику работы образовательных учреждений программы и методики, направленные на формирование законопослушного поведения несовершеннолетних. Вобразовательных учреждениях внедряются программы и методики, направленные на формирование законопослушного поведения. |
| 2.1.2 Организация районных соревнований обучающихся по игровым видам спорта, вовлечение в кружки и секции. | Отдел образования, отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма Администрации МО «Ленский муниципальный район» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | За отчетный период на территории района проведено 40 спортивных мероприятий:  - 11 турниров по футзалу / 232 чел.;  - 6 турнира по настольному теннису / 66 чел.  - 2 лыжные гонки, в том числе: «Лыжня России», открытие лыжного сезона / 87 чел.  - 9 турниров по бильярду /62 чел.  - 3 турнира по хоккею/57  -1 турнир по шахматам/9 чел.  -«Веселые старты»/12 чел.  - 4 турнира по волейболу/90 чел.  -1 легкоатлетическая эстафета/8 чел.  -1 турнир по футболу/12 чел.  -1 турнир по амреслингу /12 чел  Общее кол-во участников - 647 чел., |
| 3.1.1 Обеспечение контроля за выявлением противоправных намерений лиц, освободившихся из мест лишения свобод | ОМВД России по Ленскому району | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | Осуществляется постоянный контроль за выявлением противоправных намерений лиц, освободившихся из мест лишения свобод со стороны участковых уполномоченных полиции. |
| 3.1.2 Организация индивидуальных консультаций по вопросам профессиональной ориентации для лиц, освободившихся из мест лишения свободы с целью содействия их трудоустройству. | ЦЗН, администрации поселений, ОМВД России по Ленскому району, Филиал по Ленскому району ФКУ УИИ УФСИН | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | За 6 месяцев 2021г проведено 12 консультации по вопросам профессиональной ориентации для лиц, освободившихся из мест лишения свободы с целью содействия их трудоустройства. |
| 3.1.3 Информирование органов местного самоуправления о лицах, освобождающихся из учреждений исполнения наказаний. | ОМВД России по Ленскому району, Филиал по Ленскому району ФКУ УИИ УФСИН | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | Информирование органов местного самоуправления о лицах, освобождающихся из учреждений исполнения наказаний происходит на постоянной основе. Обмен информации происходит между учреждениями и администрациями поселений. |
| 3.1.4 Анализ состояния работы по постановке на учет лиц, освободившихся из мест лишения свободы по концу срока или условно-досрочно. Обеспечение в отношении их действенного оперативного контроля и профилактической работы | ОМВД России по Ленскому району, администрации поселений | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | За 6 месяцев из мест лишения свободы освободилось 7 человек отбывшие наказание, в том числе освобожденные условно - досрочно не возвращались.  В ОМВД установлен административный надзор в отношении 17 ранее судимых лиц. |
| 3.1.5 Реализация совместных мероприятий по предупреждению и пресечению правонарушений со стороны осужденных к мерам наказания, не связанным с лишением свободы. | ОМВД России по Ленскому району, Филиал по Ленскому району ФКУ УИИ УФСИН | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | На учете в УИИ состоит 47 человека, осужденных к мерам наказанием не связанных с лишением свободы. Данные лица состоят на профилактическом учете у участковых уполномоченных полиции. Все данные лица проверены по месту проживания, с ними проведены профилактические беседы по недопущению совершения преступлений и правонарушений |
| 4.1.1 Осуществить подготовку материалов в СМИ по вопросам безопасности дорожного движения, направленных на формирование общественного правосознания и пропаганды правомерного поведения на дорогах, ориентированной на различные возрастные и социальные категории участников дорожного движения. | ОГИБДД | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | Регулярно в СМИ и сети интернет освящаются вопросы безопасности дорожного движения. За 6 месяцев опубликован 148 материалов по вопросам безопасности дорожного движения, направленных на формирование общественного правосознания и пропаганды правомерного поведения на дорогах. 13 материалов опубликовано в районной газете «МАЯК» |
| 4.1.2 Совместно с заинтересованными ведомствами провести комплексную проверку улично-дорожной сети на территории района, о результатах проинформировать органы исполнительной власти. | Администрации МО, ОГИБДД | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | За 6 месяцев осуществлено 6 проверк улично-дорожной сети на территории района. По результатам проверок выдано 6 предписания.  За неудовлетворительное содержание УДС и иные нарушения КоАП РФ административные протокола не составлялись. |
| 4.1.3 Осуществление постоянного контроля за открытием, содержанием, эксплуатацией и закрытием ледовых переправ, находящихся на территории района, и проездом транспорта, передвигающегося по ним. | ОГИБДД, ДРСУ,  Администрации МО | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | На территории района в осенне-зимний период 2020-2021 гг. было оборудовано 2 переправы в районе д. Паламыш (понтонная) и ледовая переправа в районе п. Литвино. |
| 4.1.4 организация обучения детей и подростков основам безопасности дорожного движения. | ОГИБДД | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | С обучающимися основных и средних образовательных учреждений за шесть месяцев проведено 68 бесед, с воспитанниками дошкольных учреждений 39 бесед по основам безопасности дорожного движения. |
| **Итого по  Программе** |  | **6,3** | **0** | **0** | **0** | **6,3** | **6,3** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |  |

**"Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на территории МО «Ленский муниципальный район» на 2020-2024 годы»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер и наименование  мероприятия  (объекта) | Исполнители | Объемы финансирования (тыс. руб.) | | | | | | | | | | | | Фактический результат  выполнения мероприятия  с указанием причин  невыполнения |
| всего | | Федераль  ный  бюджет | | Бюджет МО «Ленский муниципальный район» | | | областной  бюджет | | внебюджетные  источники | | |
| план | факт | план | факт | Предусм.  постан. о Программе | Утверж  дено решен о бюд. на 2021 год | Фактически профинансировано | план | факт | план | факт | |
| 1.1. Обеспечение межведомственного взаимодействия органов и учреждений системы профилактики через проведение совместных совещаний, научно – практических семинаров, конференций, «круглых столов» по вопросам профилактики безнадзорности и правонарушений | МКДН и ЗП, Органы  системы профилактики | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | В целях разработки эффективных форм работы, устранения выявленных недостатков в работе за первое полугодие 2021 года на заседаниях ТКДН и ЗП было рассмотрено 7 плановых вопроса и 5 внеплановых вопроса, касающихся безнадзорности, беспризорности, правонарушений несовершеннолетних, жестокого обращения с детьми с постановкой конкретных задач органам системы профилактики и сроков их исполнения. |
| 1.2. Развитие форм социально – психологической поддержки семьи и детей:  - привлечение специалистов области для оказания квалифицированной психологической помощи родителям;  - оказание материальной помощи малоимущим семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации | Органы  системы профилактики  ОСЗН | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | В соответствии с заключенным договором о сотрудничестве с ГБУ АО «Центр «Надежда» специалистами центра в период с 11 по 13 февраля 2021 года были проведены тренинги, семинары, родительские собрания, профилактические занятия, индивидуальные консультации на базе МБОУ «Урдомская СШ», МБОУ «Сойгинская».  За первое полугодие 2021 выездов в школы не было в связи с введенными ограничениями из-за распространения новой короновирусной инфекции. Онлайн-мероприятия проводятся по заявкам. |
| 1.3. Участие органов и учреждений системы профилактики в родительских собраниях, проведение семинаров для родителей по вопросам профилактики правонарушений и преступлений несовершеннолетними | Отдел образования, органы системы профи-  лактики | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | Проведение мероприятий запланировано в рамках профилактических мероприятий «Единая декада профилактики», «Неделя правовой грамотности» в 3-4 кварталах 2021г. |
| 1.4. Осуществление государственных полномочий по созданию комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав | ТКДНи ЗП | 1464,5 | 576,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1464,5 | 576,8 | 0 | 0 | | Государственные полномочия по созданию и обеспечению деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав исполняются. |
| 2.1.Участие в межведомственной комплексной оперативно - профилактической операции «Подпросток» | Органы  системы профи-лактики | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | Проведение мероприятия запланировано на май - сентябрь 2021 года |
| 2.2. Организация и проведение районного конкурса среди школьников «Безопасное колесо»;  Участие в областном конкурсе среди школьников «Бесзопасное колесо» | ОП (ГИБДД) Отд.обр. и ОУ | 10,0  30,0 | 9,8  0 | 0  0 | 0  0 | 10,0  30,0 | 10,0  30,0 | 9,8  0 | 0  0 | 0  0 | 0  0 | 0  0 | | Районный конкурс среди образовательных учреждений района проведен 27 января 2021 года. Из 3 участвующих команд победителем была признана МБОУ «Урдомская СШ». В феврале 2021 года победитель районного этапа конкурса принял участие в областном конкурсе в режиме онлайн. |
| 2.3. Участие в проведении районных конкурсов среди учащихся образовательных учреждений района | Органы  системы профи-лактики | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | Мероприятия проводятся  по отдельным графикам в течение учебного года. |
| 2.4. Организация занятости детей, состоящих на учетах профилактики, подростков из семей,  находящихся в социально опасном положении, во внеурочное время, в каникулы:  - Проведение акций по вовлечению несовершеннолетних, состоящих на учете в органах системы профилактики в спортивную, творческую, интеллектуальную деятельность («Выходи играть во двор», «Чемпионы с улицы», «Чистота моего двора»…)  - Проведение мероприятий спортивной, творческой и интеллектуальной направленности для несовершеннолетних, состоящих на учетах в органах системы профилактики | Органы  системы профилактики, НКО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | Списки несовершеннолетних, состоящих на всех видах профилактических учетов, с которыми необходимо организовать и проводить работу направлены во все учреждения культуры, спорта, учреждения дополнительного образования района. |
| 2.5.Организация трудоустройства (временное, постоянное) несовершеннолетних, состоящих на профилактических учетах | Органы  системы профи-лактики  ЦЗН | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Все основные мероприятия запланированы на летний период. За 6 месяцев 2021 года временно трудоустроено 37 подростков, из них состоящих на проф. учете 2. | |
| 3.1.Освещение в средствах массовой информации, размещение на сайте Администрации МО «Ленский муниципальный район» материалов по проблемам семьи, подростков и молодежи для привлечения внимания общественности. | Органы  системы профи-лактики | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | За 6 месяцев 2021 года подготовлена и размещена различная информация о деятельности органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в сети Интернет: на сайте Администрации МО «Ленский муниципальный район» в разделе МКДН, в группе МКДН и ЗП, ОМВД России по Ленскому району в «ВКонтакте», в СМИ (районная газета «Маяк»); путем распространения листовок, буклетов. | |
| 3.2 Привлечение к проведению мероприятий с подростками представителей НКО (Совет молодёжи, Совет отцов, районный  Совет женщин) | Органы  системы профи-лактики,  НКО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Представителями Совета молодежи, Совета отцов района проводились мероприятия с подростками в онлайн-режиме в связи со сложной эпидемиологической ситуацией из-за распространения новой коронавирусной инфекции. | |
| **Итого по  Программе** |  | **1504,5** | **586,6** | **0** | **0** | **40,0** | **40,0** | **9,8** | **1464,5** | **576,8** | **0** | **0** |  | |

**" Противодействие коррупции в МО «Ленский муниципальный район на 2018– 2023 годы "**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер и наименование мероприятия Программы | Исполнитель | Объемы финансирования (тыс. руб.) | | | | | | | | | | | Фактический  результат  выполнения  мероприятия  с указанием  причин  невыполнения |
| всего | | федеральный бюджет | | бюджет МО «Ленский муниципальный район» | | | областной  бюджет | | внебюджетные источники | |
| План | Факт | план | Факт | преду-  смотрено  постанов- лением о  Программе | утверждено решением о бюджете  на 2021год | факти- чески  профи- нанси- ровано | план | факт | план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1.1. Разработка и принятие нормативно-правовых актов антикоррупционной направленности | Общий отдел | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В связи с изменением законодательства, вносятся изменения в действующие акты. |
| 1.2. Организация и проведение антикоррупционной экспертизы проектов муниципальных правовых актов. Ревизия действующих нормативных правовых актов | Юридический отдел | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Антикоррупционная экспертиза проводится в соответствии с решением Собранием депутатов № 40-н от 18.06.2014 г. |
| 1.3. Публикация на официальных сайтах администрации и в СМИ:  - перечня разрабатываемых нормативно-правовых актов;  - проектов нормативно-правовых актов;  - информации антикоррупционной пропаганды с целью формирования нетерпимого отношения к проявлениям коррупции | Общий отдел | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Все НПА размещаются на сайте Администрации МО «Ленский муниципальный район» и в газете «Маяк».  Коррупционные факторы за 2 квартал 2021 г. не выявлены |
| 1.4.Осуществление анализа динамики правонарушений коррупционной направленности в органах местного самоуправления района | Совет по противодействию коррупции  Общий отдел  Юридический отдел | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Правонарушений за 2 квартал 2021 года не выявлено. |
| 1.5. Проведение анализа итогов, эффективности размещения муниципального заказа | заместитель главы администрации по вопросам экономики и инфраструктурного развития | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | За 2 квартала 2021 г проведено конкурсных процедур в количестве 44шт.  Экономия бюджетных средств составила 1320,6 тыс. руб., |
| 1.6. Осуществление контроля, выявление и пресечение коррупционных нарушений в ходе процессов, связанных с предоставлением земельных участков, реализацией недвижимого муниципального имущества, сдачей помещений в аренду | Отдел КРР Юридический отдел | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | За 2 квартала 2021 года коррупционных нарушений в ходе процессов, связанных с предоставлением земельных участков, реализацией недвижимого муниципального имущества, сдачей помещений в аренду не выявлено. |
| 1.7. Анализ проведения конкурсов и аукционов по продаже объектов муниципальной собственности с целью выявления фактов занижения реальной их стоимости и случаев злоупотребления | Отдел ККР Юридический отдел | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | За 2 квартала 2021 года аукционов по продаже объектов муниципальной собственности не проводилось. |
| 1.8. Размещение информации в СМИ и на официальном сайте Администрации МО «Ленский муниципальный район:  - о возможности заключения договоров аренды муниципального недвижимого имущества, земельных участков;  - о результатах приватизации муниципального имущества;  - о предстоящих торгах по продаже, представлению в аренду муниципального имущества и результатах проведенных торгов | заместитель главы администрации по вопросам экономики и инфраструктурного развития | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Информация регулярно размещается в СМИ и на сайте Администрации, в социальной сети «ВКонтакте» |
| 1.9. Проведение плановых проверок:  а) расходования бюджетных средств, выделяемых на реализацию приоритетных программ, проведение мероприятий, связанных с отопительным сезоном и иными сезонными работами;  б) соответствия заключаемых органами местного самоуправления договоров и контрактов на поставку товаров, проведение работ, оказание услуг федеральному законодательству;  в) правомерности передачи муниципального имущества в собственность или аренду коммерческим структурам;  г) соблюдения законодательства при реализации разрешительных и согласовательных процедур. | Отдел КРР | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Проверки проводятся в соответствие с планом. За 2 квартала 2021г. проведена 1 плановая проверка и 1 внеплановая проверка ФХД бюджетных учреждений МО «Ленский муниципальный район». |
| 1.10. Организация и проведение заседаний с участием представителей органов местного самоуправления, правоохранительных органов и предпринимателей с целью предупреждения и исключения фактов коррупции, выработки согласованных мер по снижению административных  барьеров | Отдел экономики и прогнозирования  Отдел архитектуры, строительства и капитальных ремонтовОтдел по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Рассмотрение данных вопросов запланировано на 3-4 квартал 2021 г. Проведено 1 заседание Совета МО Ленского района. |
| 1.11. Размещение на официальном Интернет - сайте Администрации МО «Ленский муниципальный район» информации о деятельности органов местного самоуправления в области противодействия коррупции, в том числе нормативных правовых актов. | Общий отдел  Юридический отдел | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Информация размещена на сайте Администрации МО «Ленский муниципальный район» |
| 1.12. Функционирование телефона доверия для приема сообщений о фактах коррупции, определение порядка обработки поступающих сообщений о коррупционных проявлениях | Общий отдел | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Телефон доверия действует  «Телефон доверия»  (81859) 5-37-21  сообщений о коррупционных проявлениях не зарегистрировано |
| 1.13. Проведение анализа жалоб и обращений граждан на наличие сведений о фактах коррупции и проверки наличия фактов, указанных в обращениях | Общий отдел | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | За 2 квартала 2021 года обращений не поступало |
| 1.14. Организация информационного взаимодействия органов местного самоуправления с подразделениями правоохранительных органов, занимающихся вопросами противодействия коррупции | Общий отдел  Юридический отдел | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Организовано информационное взаимодействие органов местного самоуправления с ОП МВД России по Ленскому району, Прокуратурой Ленского района, Следственным комитетом, Управлением по вопросам противодействия коррупции Администрации Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области, Собранием депутатов МО «Ленский муниципальный район», Советами депутатов поселений Ленского района. |
| 1.15. Организация среди учащихся образовательных учреждений района конкурсов плакатов, рефератов, сочинений по антикоррупционной тематике | Отдел Образования | 2,5 | 0 | 0 | 0 | 2,5 | 2,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Запланированы в декабре 2021 г мероприятия, приуроченные к международному Дню борьбы с коррупцией. |
| 2.1. Формирование кадрового резерва для замещения вакантных должностей муниципальной службы | Общий отдел | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Кадровый резерв сформирован распоряжением Администрации от 18.01.2013 г. № 7 |
| 2.2. Проведение работы с вновь принятыми муниципальными служащими по вопросам прохождения муниципальной службы, соблюдения требований, предъявляемых к служебному поведению, их правам и обязанностям, ограничениям и запретам, связанным с муниципальной службой, этике поведения муниципального служащего, предотвращения конфликта интересов, ответственности за совершение должностных правонарушений | Общий отдел | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Проводится работа с вновь принятыми муниципальными служащими по соответствующим вопросам. За отчетный период проведено 8 бесед. |
| 2.3. Проведение семинаров с муниципальными служащими по разъяснению требований Федерального закона «О муниципальной службе в Российской Федерации», Федерального закона «О противодействии коррупции», Закона Архангельской области «О противодействии коррупции в Архангельской области» и др. | Общий отдел  Юридический отдел | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В отчетный период 8 муниципальный служащий прошли повышение квалификации по дополнительной профессиональной программе «Профилактика и противодействие коррупции на муниципальной службе», доведена информация по заполнению сведений о доходах и расходах за 2020год с депутатами Собрания депутатов МО «Ленский муниципальный район» . |
| 2.4. Проведение проверок по соблюдению требований к служебному поведению муниципальными служащими | Общий отдел | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Нарушение требований к служебному поведению муниципальными служащими не зарегистрировано. |
| 2.5. Обеспечение функционирования комиссии по соблюдению требований к служебному проведению и урегулированию конфликтов интересов в МО «Ленский муниципальный район» | Общий отдел | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | За отчетный период проведено 1 заседание комиссии по соблюдению требований к служебному проведению и урегулированию конфликтов в МО «Ленский муниципальный район». |
| 2.6. Проверка своевременности представления справок о доходах, расходах муниципальными служащими | Общий отдел | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Проводиться проверка своевременности предоставления справок о доходах, расходах муниципальными служащими, нарушений не выявлено. |
| 2.7. Размещение сведений о доходах, расходах об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих муниципальные должности, муниципальных служащих и членов их семей и руководителей муниципальных учреждений на официальном сайте | Общий отдел | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Сведения о доходах за 2020 год планируется разместить по окончанию декларационной кампании на сайте Администрации МО в разделе «Противодействие коррупции» в установленные законом сроки . |
| 2.8. Проверка деятельности муниципальных служащих с целью установления фактов занятия деятельностью, не предусмотренной законодательством о муниципальной службе (в части соблюдения ограничений и запретов) | Общий отдел | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Заявлений не поступало.  Нарушений ограничения и запретов не зарегистрировано. |
| 2.9. Анализ исполнения должностных обязанностей муниципальными служащими органов местного самоуправления, возникновения ситуаций, в которых возможен конфликтный интерес | Общий отдел | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Конфликт интересов не выявлен. |
| 2.10. Организация системы поощрений, при которой чиновнику было бы выгодно и в материальном, и в моральном планах вести себя честно и эффективно | Общий отдел | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Система поощрения не разработана из-за отсутствия финансовых средств |
| 2.11. Анализ действия механизма стимулирования муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений к исполнению должностных обязанностей на высоком профессиональном уровне, в том числе на должности, исполнение обязанностей по которым подвержено риску коррупционных проявлений | Общий отдел | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Механизм стимулирования не разработан из-за отсутствия финансовых средств |
| **Итого по  Программе** |  | **2,5** | **0,0** | **0,0** | **0** | **2,5** | **2,5** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |  |

**«Развитие местного самоуправления в МО «Ленский муниципальный район» и поддержка социально ориентированных некоммерческих**

**организации (2020-2024 годы)»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер и наименование мероприятия Программы | Исполнитель | Объемы финансирования (тыс. руб.) | | | | | | | | | | | | | | | Фактический  результат  выполнения  мероприятия  с указанием  причин  невыполнения |
| всего | | | | федеральный бюджет | | | бюджет МО «Ленский муниципальный район» | | | областной  бюджет | | | внебюджетные источники/бюджеты поселений | |
| План | | Факт | | план | | факт | предусмотрено  постановлением о  Программе | утверждено решением о бюджете  на 2021 год | факти- чески  профи- нанси- ровано | план | | факт | план | Факт |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | 11 | 12 | 13 | 14 |
| **Подпрограмма №1**  **«Развитие территориального общественного самоуправления на территории МО «Ленский муниципальный район» на 2020 – 2024 годы»** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 Размещение информационных материалов и освещение работы органов ТОС в средствах массовой информации и на информационных стендах. | Администрация МО «Ленский муниципальный район»/ Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма  ТОС | 0,0 | 0 | | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | Информация о конкурсе ТОС «Местное развитие-2021» размещена на сайте Администрации МО «Ленский муниципальный район» и в районной газете «Маяк» от 19.03.2021г. , 06.05.2021 г., 18.06.2021 о реализации проекта ТОС «А у нас во дворе». |
| 2.1 Создание органов ТОС и привлечение населения Ленского района к деятельности территориального общественного самоуправления | Администрация МО «Ленский муниципальный район»/ Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма | 0,0 | 0 | | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | В 1 квартале 2021г. создан ТОС «Дружба» в с. Яренск, ТОС «Улица Покровская» в с. Яренск. |
| 2.2 Информирование населения о деятельности ТОС на сходах граждан и встречах органов власти с населением. | Администрация МО «Ленский муниципальный район»/ Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма | 0,0 | 0 | | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | В 1 квартале 2021г. проведена встреча с представителями ТОС с Главой МО «Сафроновское» по вопросам создания ТОС. |
| 3.1 Совещания с председателями ТОС и заинтересованными должностными лицами | Администрация МО «Ленский муниципальный район»/ Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма,  ТОС | 0 | 0 | | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 июня принято участие в Общем Собрании членов Ассоциации «Архангельская региональная ассоциация территориального общественного самоуправления» (конференция: Zoom.) |
| 3.2 Организация работы координационного Совета руководителей органов ТОС. | Администрация МО «Ленский муниципальный район»/ Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма,  ТОС | 0 | 0 | | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 09.03.2021г. проведен дистанционно Координационный совет руководителей органов ТОС. |
| 4.1 Участие в областном конкурсе социальных проектов «Местное развитие». | Администрация МО «Ленский муниципальный район»/ Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма,  ТОС | 1383.8 | 1289.0 | | | 0 | | 0 | 384,5 | 384,5 | 289,7 | | 869,3 | 869,3 | 130,0/0 | 130,0/0 | На конкурс социальных проектов «Местное развитие-2021» , поступило 16 проектов, 12 проектам оказана финансовая поддержка |
| 5.1 Участие органов ТОС и активистов ТОС в конкурсах «Лучший ТОС Архангельской области», «Лучший активист Архангельской области» | Администрация МО «Ленский муниципальный район»/ Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма,  ТОС | 0 | 0 | | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | Мероприятие запланировано на 4 квартал 2021г. |
| **ВСЕГО по подпрограмме № 1** |  | **1383,8** | **1289,0** | | | **0** | | **0** | **384,5** | **384,5** | **289,7** | | **869,3** | **869,3** | **130,0** | **130,0** |  |
| **Подпрограмма № 2 «Содействие развитию социально ориентированных некоммерческих организаций в Ленском районе на 2020 – 2024 годы»** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. Организация и проведение обучающих семинаров, участие в областных обучающих семинарах представителей СО НКО | Администрация МО «Ленский муниципальный район»/ Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма | 0 | | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 12.04.2021г участие в Совещании в режиме видео -конференции «Вопросы организации взаимодействия с семьями, воспитывающих детей- инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья»; участие в обучающем семинаре АНО «Губернаторский центр» по направлению «Конкурс грантов Губернатора Арх. обл. |
| 1.2. Консультационная поддержка СО НКО | Администрация МО «Ленский муниципальный район» | 0 | | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | Консультационная поддержка СО НКО проводится регулярно.  В 1 кв. состоялось отчетно выборная конференция РО ВОИ, во 2 кв. объявлен конкурс проектов СО НКО. |
| 1.3. Организация и проведение районного спортивного праздника для людей с ограниченными возможностями «Надежда». | Администрация МО «Ленский муниципальный район»/ Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма, | 5,0 | | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 5,0 | 0 | Мероприятие запланировано на 4 квартал 2021г. |
| 1.4. Организация и проведение районного туристического слета для людей с ограниченными возможностями. | Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма  СО НКО | 7,0 | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 7,0 | 0,0 | Мероприятие запланировано в 3 квартале 2021г. |
| 1.5. Организация и проведение межмуниципального Фестиваля творчества «Все в наших руках» для людей с ограниченными возможностями в рамках декады инвалидов. | Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма  СО НКО | 23,5 | | | 9,4 | | 0,0 | 0,0 | 18,5 | 18,5 | 9,4 | | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 0,0 | Мероприятие запланировано на 4 квартал 2021г. |
| 1.6. Организация и проведение мероприятий ко Дню пожилого человека. | Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма  СО НКО  администрации поселений | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Мероприятие запланировано на 4 квартал 2021 года. |
| 1.7. Выставка-продажа изделий жителей района (пенсионеров, инвалидов). | Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма  СО НКО | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Мероприятие запланировано на 2 квартал 2021 года. |
| 1.8. Участие во всероссийских, областных, межрайонных мероприятиях представителей СО НКО. | Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма  СО НКО | 22,0 | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 22,0 | 22,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Во 2 квартале 2 представителя от Ленского РО ВОИ участвовали в XXXII областных летних играх в г. Северодвинске с 30.04-03.05 2021г. |
| 1.9. Организация и проведение районных мероприятий совместно с общественными объединениями, в том числе с Ленской РООПВ районного фестиваля ветеранской песни «Поет душа ветерана им. Е.В. Петровой. | Отдел по вопросам молодежи, спорта, культуры и туризма  СО НКО | 33,0 | | | 1,0 | | 0,0 | 0,0 | 30,0 | 30,0 | 0 | | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 1,0 | 15.02.21состоялось возложение цветов у Памятного камня войнам – интернационалистам, участникам локальных войн и военных конфликтов. Мероприятие "Поет душа ветерана"перенесено на четвертый квартал в связи с ограничительными мерами в первом квартале 2021г. |
| 2.1. Проведение районного конкурса проектов среди СО НКО. | Отдел по вопросам молодежи, спорта, культуры и туризма | 25,0 | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 25,0 | 25,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | В 1 квартале 2021г. подготовлена заявка на участие в областном конкурсе по предоставлению субсидий СО НКО, во 2 квартале объявлено Постановление № 206 об организации и проведении конкурса проектов СО НКО |
| 3.1.Информирование населения о деятельности СО НКО в СМИ и Интернет-сайтах. | Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма  СО НКО | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Во 2 квартале 2021 года размещено -5 публикаций в газете «Маяк», интернет-сайтах – группа маяк – 7, Администрации – 4. |
| 4.1. Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта для категорий граждан, установленных ст. 2.4. ФЗ от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах». | Администрации МО «Ленский муниципальный район» | 18,3 | | | 5,7 | | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 18,3 | | 5,7 | 0,0 | 0,0 | Оказана услуга 4 гражданам |
| 4.2. Оказание материальной помощи малообеспеченным слоям населения, гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. | Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Во 2 квартале 2021 года материальная помощь оказана по1 заявлению. |
| 4.3. Проведение благотворительных акций по поддержке отдельных категорий граждан. | Администрации МО «Ленский муниципальный район» | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Мероприятие запланировано в течение года. |
| **ВСЕГО по подпрограмме №2:** |  | 133,8 | | | 16,1 | | 0 | 0 | 95,0 | 95,0 | 9,4 | 18,3 | | 5,7 | 20,0 | 1,0 |  |
| **Итого по Программе** |  | **1517,6** | | | **1305,1** | | **0,0** | **0,0** | **480,0** | **480,0** | **299,1** | **887,6** | | **875,0** | **150,0** | **131,0** |  |

" **Развитие имущественно – земельных отношений в МО «Ленский муниципальный район» на 2019 – 2023 годы** "

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер и наименование мероприятия Программы | Ответственный исполнитель  соисполнитель | Объемы финансирования (тыс. руб.) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Фактический  результат  выполнения  мероприятия с указанием  причин  невыполнения | | | |
| всего | | | | | федеральный бюджет | | | | | | | | бюджет МО «Ленский муниципальный район» | | | | | | | | | | | Бюджеты поселений | | | | | | | | областной  бюджет | | | | | внебюджетные источники | | | | | | | | | |  | | | |
| План | | | Факт | | план | | | факт | | | | | Предусмотрено  постановлением о  Программе | | | | Утверждено решением о бюджете на  2021 год | | | | фактически  профи- нансировано | | | план | | | | | факт | | | план | факт | | | | | | план | | | Факт | | | | | |  | | | |
| 1 | 2 | 3 | | | 4 | | 5 | | | 6 | | | | | 7 | | | | 8 | | | | 9 | | | 10 | | | | | 11 | | | 12 | 13 | | | | | | 14 | | | 15 | | | | | | 16 | | | |
| **Подпрограмма №1 «Эффективное управление муниципальным имуществом на территории МО «Ленский муниципальный район» на 2019 – 2023 годы»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 Перечисление взносов региональному оператору для проведения капитального ремонта общего муниципального имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ленского района | Отдел по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами | 1881,5 | | | 0 | | 0 | | | | 0 | | | | | 1881,5 | | | | 1881,5 | | | | 0 | | | | | 0 | | 0 | | | 0 | 0 | | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | За 2квартала 2021 г. проведена сверка с фондом капитального ремонта, текущие счета не оплачивались. | | | |
| 1.2 Содержание, текущий и капитальный ремонт муниципального имущества | Отдел по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами | 1996,8 | | | 370,0 | | 0 | | | | 0 | | | | | 1996,8 | | | | 1996,8 | | | | 370,0 | | | | | 0 | | 0 | | | 0 | 0 | | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | Оплата за потери по электроэнергии:  По бюджетным учреждениям, МБОУ «Урдомская СШ», МБДОУ д/с №1 «Незабудка», полигон ТБО п.Урдома. | | | |
| 1.3 Содержание мест захоронения | Отдел по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами | 257,8 | | | 0 | | 0 | | | | 0 | | | | | 257,8 | | | | 257,8 | | | | 0 | | | | | 0 | | 0 | | | 0 | 0 | | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | Вывоз мусора по МО «Сафроновское», МО «Козьминское», «Сойгинское» не производился. | | | |
| 1.4 Уплата транспортного и земельного налогов | Отдел по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами | 132,8 | | | 64,3 | | 0 | | | | 0 | | | | | 132,8 | | | | 132,8 | | | | 64,3 | | | | | 0 | | 0 | | | 0 | 0 | | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | Начислен и частично переведен налог на муниципальное имущество и земельный налог за 6 месяцев 2021 года | | | |
| 1.5. Приобретение имущества для муниципальных нужд | Отдел по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами | 0 | | | 0 | | 0 | | | | 0 | | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | | 0 | | 0 | | | 0 | 0 | | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | В 1 квартале 2021г. имущество не приобреталось. | | | |
| 1.6. Демонтаж зданий, находящихся в муниципальной собственности | Отдел по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами | 1587,3 | | | 0 | | 0 | | | | 0 | | | | | 1587,3 | | | | 1587,3 | | | | 0 | | | | | 0 | | 0 | | | 0 | 0 | | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | Работы запланированы в течение года. | | | |
| 1.7 Доставка счетов – квитанций на территории Ленского района, оплата почтовых и банковских услуг. | Отдел по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами | 475,0 | | | 162,6 | | 0 | | | | 0 | | | | | 475,0 | | | | 475,0 | | | | 162,6 | | | | | 0 | | 0 | | | 0 | 0 | | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | Израсходовано на доставку счетов – квитанций ФГУП «Почта РОССИИ», а также за прием платежей за найм согласно выставленным счетам | | | |
| 2.1 Оценка рыночной стоимости муниципального имущества с целью заключения договоров на право аренды либо договоров купли-продажи | Отдел по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами | 88,0 | | | 20,3 | | | 0 | | | 0 | | | | | 88,0 | | | | 88,0 | | | | 20,3 | | | | | 0 | | 0 | | | 0 | 0 | | | | 0 | | | | | | | 0 | | | Проведены мероприятия по оценке рыночной стоимости муниципального имущества | | | |
| 2.2. Изготовление технической документации и (или) проведение кадастровых работ в отношении муниципального имущества | Отдел по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами | 435,0 | | | 215,3 | | 0 | | | | 0 | | | | | 435,0 | | | | 435,0 | | | | 215,3 | | | | 0 | | | | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | | | | | | | 0 | | | | Изготовление технического плана по разделу нежилого помещения п. Урдома, ул. Вычегодская, д.43 | |
| 2.3. Выдача архивных справок | Отдел по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами | 0 | | | | 0 | | 0 | | | 0 | | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | | | | | 0 | | 0 | 0 | | | 0 | | | | | | | | 0 | | | Нет выполнения в связи с отсутствием финансирования | | | |
| 2.4. Изготовление технических заключений в форме технических отчетов | Отдел по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами | 150,0 | | | | 63,3 | | 0 | | | 0 | | | | | 150,0 | | | | 150,0 | | | | 0 | | | 0 | | | | | 0 | | 0 | 0 | | | 0 | | | | | | | | 0 | | | Изготовление технического заключения в отношении здания начальной школы с. Яренск | | | |
| 2.5.Привлечение в муниципальную собственность бесхозяйного имущества | Отдел по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами | 131,3 | | | | 0 | | 0 | | | 0 | | | | | 131,3 | | | | 131,3 | | | | 0 | | | 0 | | | | | 0 | | 0 | 0 | | | 0 | | | | | | | | 0 | | | Работы запланированы в течение года | | | |
| 2.6.Совершенствование системы учета муниципального имущества | Отдел по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами | Без финансирования | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | В течение 1 квартала 2021 года внесены сведения о новых объектах, а также о выбывших объектах | | | |
| 3.1 Проведение проверок эффективности использования муниципального имущества, закрепленного на праве хозяйственного ведения за муниципальными унитарными предприятиями, на праве оперативного управления за муниципальными учреждениями, переданного по договорам аренды | Отдел по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами | Без финансирования | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Инвентаризация не проводилась. | | | |
| 3.2 Проведение претензионной работы | Отдел по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Ежемесячно на заседание межведомственной комиссии по обеспечению своевременного поступления налогов и сборов в бюджеты всех уровней и легализации заработной платы подаются ходатайства о рассмотрении задолженности по аренде муниципального имущества и плате за найм. | | | |
| Заключение договоров аренды в отношении имущества, находящегося в оперативном управлении муниципального района (за исключения имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | Отдел по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами | Без финансирования | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | За отчетный период 2021 г. новых договоров не заключалось. | | | |
| Итого по подпрограмме 1 |  | 7231,7 | | 333,6 | | | | 0 | | | | | 0 | | 7231,7 | | | | 7231,7 | | | | 333,6 | | | | 0 | | | | | | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | | |  | | | |
| **Подпрограмма № 2**  **«Эффективное управление земельными ресурсами на территории МО «Ленский муниципальный район» на 2019 – 2023 годы»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 Проведение работ по государственному кадастровому учету земельных участков под многоквартирными домами | Отдел по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами | 1366,0 | | 0 | | | | | 0 | | | 0 | | 122,9 | | | | 122,9 | | | | 0 | | | | | | | | 0 | | | 1243,1 | 0 | 0 | | | | | 0 | | 0 | | | | | | | Заключен муниципальный контракт на проведение комплексных кадастровых работ. | | | |
| 1.2 Проведение работ по государственному кадастровому учету земельных участков под объектами муниципальной собственности | Отдел по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами | 205 | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | 205,0 | | | | 205,0 | | | | 0 | | | | | | | | 0 | | | 0 | 0 | 0 | | | 0 | | | | 0 | | | | | | | Муниципальные контракты в 1 квартале 2021г. не заключались. | | | |
| 2.1 Проведение работ по государственному кадастровому учету земельных участков для предоставления физическим и юридическим лицам для строительства и иных целей | Отдел по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами | 45,0 | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | 45,0 | | | | 45,0 | | | | 0 | | | | | | | | 0 | | | 0 | 0 | 0 | | | 0 | | | | 0 | | | | | | | Работы запланированы в течение года | | | |
| 2.2 Организация и проведение аукционов по продаже земельных участков и по продаже права аренды земельных участков (в том числе услуги по проведению оценки и публикации в общественно-политической газете Ленского района «Маяк») | Отдел по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами | 60,0 | | 15,4 | | | | 0 | | | | 0 | | 60,0 | | | | 60,0 | | | | 15,4 | | | | | | | | 0 | | | 0 | 0 | 0 | | | 0 | | | | 0 | | | | | | | Проведена оценка рыночной стоимости земельного участка, опубликовано в газете «Маяк» | | | |
| 3.1 Проведение работ по государственному кадастровому учету земельных участков для многодетных семей | Отдел по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами | 200,0 | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | 200,0 | | | | 200,0 | | | | 0 | | | | | | | | 0 | | | 0 | 0 | 0 | | | 0 | | | | 0 | | | | | | | Мероприятие запланировано в течение года | | | |
|  |  | 1876,0 | | 15,4 | | | | 0 | | | | 0 | | 632,9 | | | | 632,9 | | | | 15,4 | | | | | | | | 0 | | | 0 | 1243,1 | 0 | | | 0 | | | | 0 | | | | | | |  | | | |
| **Подпрограмма № 3**  **«Имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства на территории МО «Ленский муниципальный район» на 2019 – 2023 годы»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ***Задача № 1:Обеспечение увеличения количества объектов муниципального имущества в перечне имущества, предназначенного для предоставления субъектам малого и среднего предпринимательства*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.Проведение работы по ежегодному дополнению Перечня новыми объектами муниципального имущества | Отдел по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами | Без финансирования | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | В 1 квартале 2021 года дополнение Перечня объектами недвижимости с целью замещения имущества, в отношении которого реализовано преимущественное право субъектов МСП на выкуп арендуемого муниципального имущества, не проводилось. | | | |
| ***Задача № 2:Совершенствование льготного порядка предоставления имущества в аренду*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| * 1. Проведение работы по реализации льготного порядка предоставления имущества в аренду. | Отдел по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами | Без финансирования | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | работа по реализации льготного порядка предоставления имущества в аренду проведена в полном объеме | | | |
| ***Задача № 3:Упрощение и повышение прозрачности процедур предоставления имущества во владение (пользование)*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.Совершенствование работы по предоставлению муниципального имущества во владение (пользование) | Отдел по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами | Без финансирования | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Ведется разработка и предоставление субъектам МСП методических материалов по участию в торгах и процедурах предоставления имущества без проведения торгов, размещение информации на сайте МО «Ленский муниципальный район» | | | |
| **Итого по программе** |  | **9011,5** | **911,2** | | | | | **0** | | | | **0** | | **7768,4** | | | **7768,4** | | | | **911,2** | | | | **0** | | | | | | **0** | | | **1243,1** | | **0** | | **0** | | | | **0** | | | | | | |  | | | |

**«Улучшение условий и охраны труда в МО «Ленский муниципальный район» на 2020-2024 годы"**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер и наименование мероприятия Программы | Исполнитель | Объемы финансирования (тыс. руб.) | | | | | | | | | | | Фактический  результат  выполнения  мероприятия  с указанием  причин  невыполнения |
| всего | | федеральный бюджет | | бюджет МО «Ленский муниципальный район» | | | областной  бюджет | | внебюджетные источники | |
| План | Факт | план | факт | Предусмотрено постановлением Программы | утверждено решением о бюджете  на 2021год | Фактич. профи- нанси- ровано | план | факт | план | Факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. Оказание практической и методической помощи работодателям, осуществляющим деятельность на территории МО «Ленский муниципальный район» районе по внедрению системы управления профессиональными рисками | Администрация МО «Ленский муниципальный район», Отдел ПС, ЖК и СХ | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Оказывается практическая и методическая помощь работодателям. За первое полугодие 2021г. дана 21 консультация. |
| 2.Проведение разъяснительной работы о финансировании предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными производственными факторами | Администрация МО «Ленский муниципальный район», Отдел ПС, ЖК и СХ | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Мероприятие запланировано на 3 квартал 2021г. |
| 3. Проведение мониторинга условий и охраны труда у работодателей осуществляющих деятельность на территории МО «Ленский муниципальный район» | Администрация МО «Ленский муниципальный район»; Отдел ПС, ЖК и СХ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Проведение мониторинга запланировано на 3 квартал 2021 года. |
| 4. Проведение анализа производственного травматизма и профессиональной заболеваемости у работодателей, осуществляющих деятельность на территории МО «Ленский муниципальный район» | Администрации МО «Ленский муниципальный район», Отдел ПС, ЖК и СХ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Мероприятие запланировано на 3 квартал 2021 года. |
| 5. Осуществление переданных полномочий в сфере охраны труда | Администрация МО «Ленский муниципальный район», Отдел ПС, ЖК и СХ | 366,1 | 142,8 | - | - | - | - | - | 366,1 | 142,8 | - | - | Обеспечение реализации основных направлений государственной политики в сфере охраны труда в пределах переданных полномочий |
| 6. Обеспечение организации работы координационного совета по охране труда при Администрации МО «Ленский муниципальный район» | Администрация МО «Ленский муниципальный район» Отдел ПС, ЖК и СХ | 0,0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Координационный совет по охране труда проведен 16.03.21г. |
| 7. Содействие работодателям в организации обучения по охране труда и проверке знаний требований охраны труда в установленном порядке | Администрация МО «Ленский муниципальный район» Отдел ПС, ЖК и СХ | 0,0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Не проводилось. |
| 8. Проведение мониторинга обучения по охране труда руководителей и специалистов, других категорий, работающих у работодателей, расположенных на территории МО «Ленский муниципальный район» | Администрация МО «Ленский муниципальный район» Отдел ПС, ЖК и СХ | 0,0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Мониторинг обучения по охране труда руководителей и специалистов, других категорий, работающих у работодателей запланирован на 3 квартал 2021г. |
| 9. Организация и проведение семинаров совещаний, рабочих встреч по вопросам охраны труда на территории Ленского района | Администрация МО «Ленский муниципальный район» Отдел ПС, ЖК и СХ | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | Мероприятие запланировано на 3,4 квартала 2021г. |
| 10. проведение муниципальных мероприятий по охране труда, вт.ч. организация и проведение ежегодного смотра-конкурса на лучшее состояние условий и охраны труда у работодателей, осуществляющих деятельность на территории МО «Ленский муниципальный район» | Администрация МО «Ленский муниципальный район» Отдел ПС, ЖК и СХ | 6,5 | 0 | - | - | 6,5 | 6,5 | - | - | - | 0 | 0 | Разработано положение о смотр-конкурсе , объявлен конкурс. |
| 11. Разработка методических рекомендаций для работодателей по вопросам охраны труда, информирование населения, работодателей о проведении районных мероприятий по охране труда, о состоянии условий и охраны труда через газету, официальный сайт, индивидуально | Администрация МО «Ленский муниципальный район» Отдел ПС, ЖК и СХ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Разработаны, размещены на сайте |
| 12. Участие в межмуниципальных мероприятиях по вопросам охраны труда. | Администрация МО «Ленский муниципальный район» Отдел ПС, ЖК и СХ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Мероприятие запланировано в течение года. |
| 13.Оказание практической и методической помощи работодателям по внедрению программ «нулевого травматизма» | Администрация МО «Ленский муниципальный район» Отдел ПС, ЖК и СХ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Оказание практической и методической помощи работодателям по внедрению программ «нулевого травматизма» |
| **Итого по  Программе** |  | **372,6** | **142,8** | **0,0** | **0,0** | **6,5** | **6,5** | **0,0** | **366,1** | **142,8** | **0** | **0** |  |

**«Охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности в МО «Ленский муниципальный район» на 2019-2024 годы»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер и наименование мероприятия Программы | Исполнитель | Объемы финансирования (тыс. руб.) | | | | | | | | | | | Фактический  результат  выполнения  мероприятия  с указанием  причин  невыполнения |
| Всего | | федеральный бюджет | | бюджет МО «Ленский муниципальный район» | | | областной  бюджет | | внебюджетные источники/бюджеты поселений | |
| План | Факт | план | факт | преду-  смотрено  постанов- лением о  Программе | утверждено решением о бюджете  на 2021 год | факти- чески  профи- нанси- ровано | план | факт | план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| **Подпрограмма №1 «Обеспечение экологической безопасности в МО «Ленский муниципальный район»** | | | | | | | | | | | | | |
| 1.Разработка сметной документации с получением заключения о достоверности сметной стоимости по созданию мест (площадок) накопления (в том числе раздельного накопления) твердых коммунальных отходов и крупногабаритных отходов на территории МО «Ленский муниципальный район». Создание Площадок.  Содержание Площадок.  Приобретение (поставка) контейнеров (бункеров) для накопления твердых коммунальных отходов. | Администрация МО «Ленский муниципальный район, муниципальные образования поселений, отдел ПС, ЖК и СХ | 1656,1 | 339,9 | 0 | 0 | 1656,1 | 1656,1 | 339,9 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | Утвержден реестр контейнерных .Приобретено 27 контейнеров для накопления ТКО. Содержание 36 контейнерных площадок в МО «Сафроновское». |
| 1.2.Ведение реестра производственных мощностей в области обращения с отходами. | Администрация МО «Ленский муниципальный район, отдел ПС, ЖК и СХ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Утвержден и ведется реестр мест (площадок) накопления (в том числе раздельного накопления) твердых коммунальных отходов и крупногабаритных отходов. |
| 1.3.Содействие внедрению системы сбора ртутьсодержащих отходов, отработанных источников малого тока (батареек) у населения | Администрация МО «Ленский муниципальный район, отдел ПС, ЖК и СХ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Разосланы письма в управляющие компании. |
| 1.4.Проведение обследований объектов размещения ТКО действующих и после завершения их эксплуатации. | Администрация МО «Ленский муниципальный район, отдел ПС, ЖК и СХ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Обследование объектов размещения ТКО действующих и после завершения их эксплуатации планируется во 3 квартале 2021г. |
| 1.5. Проведение лабораторных исследований качества воды водозаборных сооружений и устройств нецентрализованного водоснабжения.  Проведение санитарно-эпидемиологической экспертизы проектной документации «Проект организации зон санитарной охраны водозаборных скважин, расположенных в п. Сойга и п. Литвино Ленского района Архангельской области. | Администрация МО «Ленский муниципальный район, отдел ПС, ЖК и СХ | 208,4 | 17,1 | 0 | 0 | 208,4 | 208,4 | 17,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Проведены лабораторные исследования питьевой воды в источниках нецентрализованного водоснабжения – 12 проб. |
| 1.6. Проведение обследований территорий в целях выявления несанкционированного размещения отходов. | Администрация МО «Ленский муниципальный район, отдел ПС, ЖК и СХ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Проведено одно обследование территорий в целях выявления несанкционированного размещения отходов. |
| **Итого по задаче 1** |  | **1864,5** | **357,0** | **0** | **0** | **1864,5** | **1864,5** | **357,0** | **0** | **0** | **0** | 0 |  |
| Задача № 2- Повышение уровня экологического образования, просвещения и формирование экологической культуры населения к окружающей среде. | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. Организация информирования населения по вопросам экологической направленности в средствах массовой информации. | Администрация МО «Ленский  муниципальный  район», Управляющие компании | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | На сайте Администрации информация размещается по мере необходимости. |
| 2.2. Изготовление рекламной продукции экологической направленности (кроме СМИ). | Администрация  МО «Ленский  муниципальный  район», отдел ПС, ЖК и СХ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Мероприятие не запланировано в течение года. |
| 2.3. Проведение эколого-практических и эколого-просветительских мероприятий ежегодно | Администрация МО «Ленский  муниципальный  район», отел ПС, ЖК и СХ | 11,3 | 0 | 0 | 0 | 11,3 | 11,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Постановлением Администрации № 30 от 25.01.2021 г. утвержден План проведения мероприятий.  Проведены мероприятия согласно утвержденному плану. |
| **Итого по задаче № 2** |  | 11,3 | 0 | 0 | 0 | 11,3 | 11,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| **Итого по  Программе №1** |  | **1875,8** | **357,0** | **0** | **0** | **1875,8** | **1875,8** | **357,0** | **0** | **0** | **0** | **0** |  |
| **Подпрограмма № 2 «Чистая вода на 2019-2024 года»** | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. Разработка проектно-сметной документации на установку и подключение блочно-модульной водо-очистной станции с. Козьмино | Администрация МО «Ленский  муниципальный  район», отел архитектуры, строительства и капитальных ремонтов | 2262,3 | 0 | 0 | 0 | 431,1 | 431,1 | 0 | 1831,2 | 0 | 0 | 0 | Разработка ПСД на строительство блочно-модульной водоочистной станции с. Козьмино запланировано в течение года. Объявлен электронный конкурс в соответствии с 44- ФЗ на определение подрядчика. |
| 1.2. Установка и подключение блочно-модульной водо-очистной станции с. Козьмино | Администрация МО «Ленский  муниципальный  район», отел архитектуры, строительства и капитальных ремонтов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Мероприятие запланировано на 2024 год. |
| 1.3. Разработка проектно-сметной документации на строительство водозабора, станции водоочистки с. Яренск | Администрация МО «Ленский  муниципальный  район», отел архитектуры, строительства и капитальных ремонтов | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | Разработка ПСД на строительство водозабора, станции водоочистки с. Яренск запланировано на 2022 год. |
| 1.4. Строительство водозабора, станции водоочистки с. Яренск | Администрация МО «Ленский  муниципальный  район», отел архитектуры, строительства и капитальных ремонтов | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | Мероприятие запланировано на 2022 год. |
| 1.5.Разработка проектно-сметной документации реконструкции сетей водоснабжения с. Яренск | Администрация МО «Ленский  муниципальный  район», отел архитектуры, строительства и капитальных ремонтов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ПСД реконструкции сетей водоснабжения с. Яренск разработана за счет средств инвестора. Проводится государственная экспертиза ПСД, получено положительное заключение. |
| 1.6. Реконструкция сетей водоснабжения с. Яренск | Администрация МО «Ленский  муниципальный  район», отел архитектуры, строительства и капитальных ремонтов | 155047,8 | 46623,3 | 154892,9 | 46468,4 | 154,9 | 154,9 | 154,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | Заключено 1 концессионное соглашение в отношении объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения, расположенных на территории МО «Сафроновское» Ленского муниципального района Архангельской области от 18.12.2020г. Выполнена реконструкция (модернизация) 13 км. сетей в с. Яренск. |
| **Итого по  Программе №2** |  | **157310,1** | **46623,3** | 154892,9 | 46468,4 | **586,0** | **586,0** | **154,9** | **1831,2** | **0** | **0** | **0** |  |
| **Всего по программе** |  | **159185,9** | **46980,3** | 154892,9 | 46468,4 | **2461,8** | **2461,8** | **511,9** | **1831,2** | **0** | **0** | **0** |  |

**«Формирование современной городской среды на территории МО « Ленский муниципальный район» на 2018-2024 годы»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия Программы | Ответственный исполнитель  соисполнитель | Объемы финансирования (тыс. руб.) | | | | | | | | | | | | | Фактический  результат  выполнения  мероприятия с указанием  причин  невыполнения |
| всего | | федеральный бюджет | | бюджет МО «Ленский муниципальный район» | | | Бюджеты поселений | | областной  бюджет | | внебюджетные источники | |
| План | Факт | план | факт | Предусмотрено  постановлением о  Программе | Утверждено решением о бюджете на  2021  год | фактически  профи- нансировано | план | факт | план | факт | план | Факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1.1. Мероприятия по повышению квалификации муниципальных служащих МО «Ленский муниципальный район», отвечающих за реализацию мероприятий по благоустройству территорий | Администрация МО «Урдомское», МО  «Сафроновское» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Мероприятия по повышению квалификации муниципальный служащих, отвечающих за реализацию мероприятий по благоустройству территорий проходят еженедельно в рамках ВКС. |
| 1.2. Мероприятия по проведению инвентаризации дворовых и общественных территорий, территорий индивидуальной жилой застройки и территорий в ведении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей | Администрация МО «Урдомское», МО  «Сафроновское» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Мероприятия по проведению инвентаризации дворовых и общественных территорий и оценки их состояния. |
| **2.1.Мероприятия по благоустройству дворовых и общественных территорий МО**  **« Ленский муниципальный район»:** | Отдел ПС, ЖК и СХ Администрации МО « Ленский муниципальный район», МО « Урдомское» , МО « Сафроновское» | 2262,2 | 1054,6 | 2024,9 | 963,7 | 0 | 0 | 0 | 196,0 | 71,2 | 41,3 | 19,7 | 0 | 0 |  |
| -общественная территория :  рп.Урдома ул.Мира д.11А | Администрация МО « Урдомское» | 1207,6 | 0 | 1061,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124,8 | 0 | 21,6 | 0 | 0 | 0 | Заключены контракты : Муниципальный контракт № 22/20 от 09.09.2020 года на сумму 910,3 т.р.; Муниципальный контракт № 29/20 от25.11.2020 года на сумму 297,3т.р. |
| Общественные территории : модернизация уличного освещения :  пер.Полевой, ул.Строителей, ул.Урицкого,  ул.Вычегодская,  пер.Фофановский,  ул.Тенистая  ул.Виолетты Южаниной,  пер.Бориса Торкова, пер.Гаражный , пер.Сосновый | Администрация МО «Сафроновское» | 1054,6 | 1054,6 | 963,7 | 963,7 | 0 | 0 | 0 | 71,2 | 71,2 | 19,7 | 19,7 | 0 | 0 | Заключён муниципальный контракт № 0124300003820000002 от 09.10.2020 на сумму 1054,6 тыс. руб.. Работы выполнены в полном объеме по модернизации уличного освещения:  пер.Полевой, ул.Строителей ,ул.Урицкого,  ул.Вычегодская,  пер.Фофановский,  ул.Тенистая  ул.Виолетты Южаниной,  пер.Бориса Торкова, пер.Гаражный , пер.Сосновый |
| **3.1.Мероприятия по информированию заинтересованных граждан , организаций по реализации мероприятий по благоустройству территорий** | Администрации МО « Ленский муниципальный район» , «Сафроновское» , «Урдомское» | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | На официальных сайтах администраций размещается информация о ходе реализации мероприятий |
| **3.2.Мероприятия по повышению уровня вовлеченности заинтересованных граждан и организаций в проведении публичных обсуждений проектов по благоустройству территорий МО « Ленский муниципальный район»** | Администрации МО « Ленский муниципальный район», «Сафроновское» , «Урдомское» | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | Мероприятия выполняются (проведение круглых столов, собраний) |
| **Итого по программе** |  | **2262,2** | **1054,6** | **2024,9** | **963,7** | **0** | **0** | **0** | **196,0** | **71,2** | **41,3** | **19,7** | **0** | **0** |  |