**АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ**

**«ЛЕНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»**

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

от 26 сентября 2022 года № 534

с. Яренск

**Об утверждении проекта повышения мест естественнонаучной направленности дополнительного образования на территории**

**МО «Ленский муниципальный район» на 2022-2023 учебный год**

# В целях реализации Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», национального проекта «Образование», руководствуясь Уставом МО «Ленский муниципальный район», Администрация МО «Ленский муниципальный район» постановляет:

1. Утвердить прилагаемый проект повышения мест естественнонаучной направленности дополнительного образования на территории МО «Ленский муниципальный район» на 2022-2023 учебный год.
2. Опубликовать настоящее постановление в установленном порядке.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заведующего Отделом образования Администрации МО «Ленский муниципальный район» Ажгибкову М.А.

Глава МО «Ленский муниципальный район» А.Г. Торков

Утвержден

постановлением Администрации

МО «Ленский муниципальный район»

от 26 сентября 2022 года № 534

**Проект**

**повышения мест естественнонаучной направленности**

**дополнительного образования на территории**

**МО «Ленский муниципальный район» на 2022-2023 учебный год**

1. Название проекта: «Маленькими шагами в большую науку»
2. Команда

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Функция | Специалист |
| 1 | Общее руководство и контроль | Заведующий Отделом образования Администрации МО «Ленский муниципальный район» Ажгибкова М.А. |
| 2 | Разработчик проекта | Руководитель Муниципального опорного Центра в Ленском районе Самсонова А.С. |
| 3 | Заключение трудового договора с педагогом дополнительного образования, распределение нагрузки. | Директор МБОУ ДОД КЦДО Коржаков С.В. |
| 4 | Подбор курсов повышения квалификации для педагога естественнонаучной направленности, осуществление контроля за работу в ГИС НАВИГАТОР. | Методист Отдела образования Администрации МО «Ленский муниципальный район» Селиванова А.А. |
| 5 | Разрабатывает и реализует программу. | Педагог дополнительного образования МБОУ ДОД КЦДО |

3. Цель – разработка и реализация дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы естественнонаучной направленности в сетевой форме с использованием ресурсов образовательных учреждений разного типа, вида и форм.

4. Актуальность

В настоящее время школы Ленского района начали оснащать современным оборудованием естественнонаучной направленности.   
К сожалению, не во всех учреждениях общего образования имеются педагогические ресурсы для реализации дополнительных общеобразовательных программ естественнонаучной направленности, что может привести к тому, что обучающиеся недополучат определенных знаний и будут лишены дополнительных возможностей заниматься на современном оборудовании. Поэтому считаем необходимым разработать и в дальнейшем реализовать программы дополнительного образования естественнонаучного направления в сетевой форме, используя кадровый потенциал МБОУ ДОД КЦДО   
и материально-техническое оснащение МБОУ «Урдомская СШ», что позволит развить интерес обучающихся к естественнонаучному направлению и увеличить охват обучающихся дополнительным образованием.

5. Итоги / Итоговые показатели

- Разработана и реализуется дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа в сетевой форме естественнонаучной направленности.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | показатели | Кол-во план | Кол-во факт |
| 1 | Объединения естественнонаучной направленности | 2 шт. |  |
| 2 | Охват обучающихся дополнительным образованием естественнонаучной направленности | 28 человек |  |
| 3 | Количество педагогов дополнительного образования, работающих по дополнительным общеобразовательным программам естественнонаучной направленности | 2 человека |  |
| 4 | Обучение на курсах повышения квалификации педагога дополнительного образования по направлению | 1 человек |  |

6. Мониторинг результатов

Мониторинг результатов будем отслеживать через ГИС АО «Навигатор»:

- по количеству детей, записавшихся в 2022/2023 учебном году   
на программы естественнонаучной направленности (должно увеличиться   
с 13 до 28);

- по количеству детей 5-18 лет, охваченных дополнительным образованием (должно увеличиться с 61 % до 75 %).

7. Основные механизмы достижения цели:

- разработка и защита проекта;

- повышение квалификации педагога дополнительного образования;

- разработка дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ в сетевой форме;

- заключение договора о сетевом взаимодействии МБОУ ДОД КЦДО   
и МБОУ «Урдомская СШ».

7.1. Основные задачи функционирования:

- обучить на курсах повышения квалификации педагога дополнительного образования естественнонаучной направленности;

- разработать дополнительную общеобразовательную общеразвивающую программу естественнонаучной направленности;

- оборудовать кабинет для реализации программы естественнонаучной направленности в МБОУ «Урдомская СШ».

7.2. Основные задачи развития:

Разработать и реализовать дополнительную общеобразовательную общеразвивающую программу естественнонаучной направленности и перевести её на ПФ ДОД.

8. Результаты / показатели результативности

- разработаны локальные нормативные акты, регламентирующие отношения образовательных учреждений при сетевом взаимодействии;

- разработана и реализуется дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа естественнонаучной направленности;

- увеличено количе6ство объединений, работающих по дополнительным общеобразовательным программам естественнонаучной направленности;

- увеличен охват обучающихся дополнительным образованием.

9. Целевые группы – педагог муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей «Комплексный Центр дополнительного образования», реализующий программу естественнонаучной направленности, и обучающиеся муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Урдомская средняя школа».

10. Благополучатели – обучающиеся МБОУ «Урдомская СШ», родители, законные представители обучающихся.