АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ

МО «ЛЕНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»

**Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е**

с. Яренск

от 22 апреля 2022 года № -ОД

**Об утверждении Плана мероприятий («дорожная карта») по введению обновлённых ФГОС НОО и ФГОС ООО в образовательный процесс общеобразовательных учреждений МО «Ленский муниципальный район»**

 Во исполнение приказов Министерства просвещения Российской Федерации от 31 мая 2021 года № 286 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования", от 31 мая 2021 года № 287 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования», распоряжения Архангельского областного института открытого образования от 25 января 2022 года «Об утверждении плана научно-методического сопровождения введения обновленных федеральных государственных образовательных стандартов начального общего и основного общего образования на 2022 год», с целью подготовки общеобразовательных учреждений МО «Ленский муниципальный район» к поэтапному переходу с 1 сентября 2022 года на обучение по обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО»:

1. Утвердить прилагаемый План мероприятий («дорожная карта») по введению обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО в образовательный процесс общеобразовательных учреждений МО «Ленский муниципальный район».
2. Контроль над исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Заведующий Отделом образования Администрации

МО «Ленский муниципальный район» М.А. Ажгибкова

**Приложение**

к Распоряжению Отдела образования Администрации

МО «Ленский муниципальный район»

от 22 апреля 2022 года № -ОД

**План мероприятий («дорожная карта»)**

**по введению обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО**

**в образовательный процесс общеобразовательных учреждений**

**МО «Ленский муниципальный район»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Мероприятие** | **Срок** | **Ответственные** | **Документы по результатам мероприятий** |
| **1. Организационное обеспечение постепенного перехода на обучение по обновленнымФГОС НОО и ФГОС ООО** |
| 1.1. | Анализ имеющихся в ОУ условий иресурсногообеспеченияреализацииобразовательныхпрограмм НОО и ОООв соответствии стребованиями обновленныхФГОС НОО и ООО | до августа 2022 г. | Заведующий Отделом образования,руководители ОУ | Оценкаусловий ОУ сучетом требований обновленных ФГОС НОО иФГОС ООО |
| 1.2. | Анализ соответствияматериально-техническойбазы ОУ дляреализации ООП НООи ООО действующимсанитарным ипротивопожарнымнормам, нормамохраны труда | до августа 2022 г. | Заведующий Отделом образования,руководители ОУ | Оценкаматериально-технической базыреализации ООП НОО и ООП ООО, приведение ее в соответствие стребованиями обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО |
| 1.3. | Анализ соответствия электронной образовательной среды, доступности информационно-образовательной среды (ИОС) требованиям ФГОС | Апрель-май 2022 г. | Заведующий Отделом образования,руководители ОУ | Аналитическая справка |
| 1.4. | Принятие решения ОУ о введении обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО | Апрель2022 г. | Руководители ОУ | Приказ руководителя ОУ |
| 1.5. | Создание в ОУ рабочих групп по обеспечению перехода на обучение по обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО (по разработке ООП НОО И ООО; по разработке рабочих программ педагогов по учебным предметам и курсам; по разработке учебного плана 1,2,5,6 классов на 2022-2023 уч.г. и др.) | Апрель-август 2022 г. | Руководители ОУ | Приказы о создании рабочих групп |
| 1.6. | Информирование родителей (законных представителей) о введении обновленных ФГОС общего образования | май 2022 г. | Администрация ОУ | Протоколы родительских собраний |
| 1.7. | Комплектованиебиблиотеки УМК повсем предметамучебных планов дляреализации обновленныхФГОС НОО и ООО всоответствии сФедеральнымперечнем учебников | до 01 сентября 2022 г. | Руководители ОУ | Приобретение учебников и учебных пособий |
| 1.8. | Мониторинг образовательных потребностей (запросов) обучающихся и родителей (законных представителей) для проектирования учебных планов НОО и ООО в части, формируемой участниками образовательных отношений, и планов внеурочной деятельности НОО и ООО | Апрель-май 2022 г. | Руководители ОУ, заместители директоров  | Проекты учебных планов НОО и ООО |
| **2. Нормативное обеспечение постепенного перехода на обучение** **по обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО** |
| 2.1. | Формирование банканормативно-правовых документовфедерального,регионального,муниципальногоуровней,обеспечивающихпереход на обновленныеФГОС НОО и ФГОСООО | В течение 2022 г. | Отдел образования, администрация ОУ | Банк нормативно-правовыхдокументов федерального,регионального, муниципального уровней,обеспечивающих реализацию ФГОСНОО и ФГОС ООО |
| 2.2. | Изучение документовфедерального,регионального уровня,регламентирующихвведение обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО | В течение 2022 г. | Отдел образования, администрация ОУ | Мероприятия различного уровня |
| 2.3. | Внесение изменений впрограмму развитияобразовательного учреждения | Сентябрь 2022 г. | Руководители ОУ | Приказ о внесении изменений впрограмму развития образовательного учреждения |
| 2.4. | Внесение изменений идополнений в Уставобразовательного учреждения (принеобходимости) | До 01 сентября 2022 г. | Отдел образования, руководители ОУ | Устав ОУ |
| 2.5. | Разработка приказов,локальных актов,регламентирующихвведение обновленных ФГОС НОО иФГОС ООО |  До сентября 2022г. | Отдел образования, администрация ОУ | Приказы, локальные акты,регламентирующие переход ОУ на обновленныеФГОС НОО и ФГОС ООО |
| 2.6. | Приведение всоответствие стребованиями обновленныхФГОС НОО и ОООдолжностныхинструкцийработников ОУ | До 01 сентября 2022 г. | Руководители ОУ | Должностные инструкции |
| 2.7. | Анализ необходимости доработки программы формирования универсальных учебных действий, включая вопросы функциональной грамотности и иные изменения ФГОС | Апрель-август 2022 г. | Администрация ОУ | Программа формирования УУД |
| 2.8. | Разработка ООП НОО, в томчисле рабочейпрограммывоспитания,календарного планавоспитательнойработы, программыформирования УУД, всоответствии стребованиями обновленных ФГОС НОО  | До 15 августа  2022 г. | Администрация ОУ, рабочие группы ОУ | Протоколы заседаний рабочих групп ОУ поразработке ООО НОО |
| 2.9. | Разработка ООП ООО, в томчисле рабочейпрограммывоспитания,календарного планавоспитательнойработы, программыформирования УУД, всоответствии стребованиями обновленных ФГОС ООО | До 15 августа  2022 г. | Администрация ОУ,рабочие группы ОУ | Протоколы заседаний рабочих групп ОУ поразработке ООП ООО |
| 2.10. | Экспертиза основной образовательной программы начального общего образования | Август2022 г. | Отдел образования, рабочая группа | Экспертные листы |
| 2.11. | Экспертиза основной образовательной программы основного общего образования | Август2022 г. | Отдел образования, рабочая группа | Экспертные листы |
| 2.12. | Разработка проектов учебныхпланов, плановвнеурочнойдеятельности пообновленным ФГОС НОО иФГОС ООО на 2022-2023учебный год | До 01 июня 2022г. | Администрация ОУ | Проекты учебных планов по обновленным ФГОС НОО, ФГОС ООО на 2022-2023 учебный год |
| 2.13. | Экспертиза проектов учебныхпланов, плановвнеурочнойдеятельности пообновленным ФГОС НОО иФГОС ООО на 2022-2023учебный год | До 01 июня 2022г. | Отдел образования | Анализ проектов учебных планов ОУ |
| 2.14. | Разработка иутверждение рабочихпрограмм педагогов поучебным предметам,учебным курсам (в томчисле и внеурочнойдеятельности) иучебным модулямучебного плана в соответствии стребованиями обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО | До 31 августа 2022 г. | Администрация ОУ | Приказы в ОУ об утверждении рабочих программ педагогов поучебным предметам, учебным курсам (втом числе и внеурочной деятельности) иучебным модулям учебного плана по обновленным ФГОС НОО, ФГОС ООО |
| 2.15. | Внесение изменений в«Положение о формах,периодичности,порядке текущегоконтроля успеваемостии промежуточнойаттестацииобучающихся» в частивведения комплексногоподхода к оценкерезультатовобразования:предметных,метапредметных,личностных всоответствии с обновленнымиФГОС НОО и ФГОС ООО | До 01 сентября 2022 г. | Руководители ОУ | Приказ об утверждении изменений в«Положение о формах, периодичности,порядке текущего контроля успеваемостии промежуточной аттестацииобучающихся» в части введения комплексного подхода к оценкерезультатов образования: предметных,метапредметных, личностных всоответствии с обновленными ФГОС НОО иФГОС ООО |
| **3. Методическое обеспечение постепенного перехода на обучение по обновленным** **ФГОС НОО и ФГОС ООО** |
| 3.1. | Корректировка планаметодическихсеминаров, повышенияквалификациипедагогическихработников ОУ сориентацией напроблемы перехода наобновленные ФГОС НОО и ФГОС ООО | До 01 сентября 2022 г., в течение 2022-2023 уч.г. | Заместитель заведующего ОО, методисты Отдела образования | План методических семинаров повышения квалификациипедагогических работников ОУ Ленского района |
| 3.2. | Изучение нормативныхдокументов попереходу на обновленные ФГОС НОО и ФГОСООО педагогическимиколлективами ОУ | До 01 сентября 2022г., в течение 2022 г. | Администрация ОУ,методисты ОО | Планы работы ШМО и РМО |
| **4. Кадровое обеспечение постепенного перехода на обучение** **по обновленным ФГОС НОО, ФГОС ООО** |
| 4.1. |  |  |  |  |
| 4.2. | Внесение корректив в план методической работы ОУ при переходе на обновлённые ФГОС НОО, ФГОС ООО | До 01 сентября2022г. | Администрация ОУ | Изменения в план методической работы |
| 4.1. | Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогических работников школы в условиях постепенного перехода на обучение по обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО | Сентябрь2022г. | Методисты ОО, руководители ШМО, заместители директоров ОУ | Анализ профессиональных дефицитов педагогов |
| 4.2. | Прохождение педагогическими работниками и управленческими командами курсов повышения квалификации по обновленным ФГОС НОО, ФГОС ООО | До 01 сентября 2022 г. | Заместитель заведующего ОО,администрация ОУ | Отчеты о прохождении курсов повышения квалификации по обновленным ФГОС,график повышения квалификации в ОО |
| 4.3. | Участие педагогов в разработке разделов ООП НОО, ООП ООО, проведении методических семинаров, конференций, круглых столов, «открытых» уроков, мастер-классов, внеурочных занятий и мероприятий по введению обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО | В течение 2022-2023 уч. г. | Администрация ОУ, методисты ОО | Повышение методического уровня педагогов в вопросах введения обновленных стандартов |
| **5. Информационно-консультационное обеспечение постепенного перехода на** **обновленные ФГОС НОО, ФГОС ООО** |
| 5.1. | Размещение и актуализация нормативной и методической информации на сайте Отдела образования, сайтах ОУ о постепенном переходе на обучение по обновленным ФГОС НОО, ФГОС ООО | В течение 2022-2023 уч.г. | Методисты ОО, администрация ОУ | Методические материалы на сайте Отдела образования, сайтах ОУ |
| 5.2. | Обеспечениеконсультационнойметодическойподдержкипедагогов по вопросамреализации ООП НООи ООО по обновленнымФГОС НОО и ООО | В течение 2022г. в соответствии с планами РМО, творческих групп | Руководители РМО, методисты ОО  | По планам работы РМО, планам методической работы ОО |