## ОТЧЕТ

## о ходе реализации муниципальных  программ

## за 9 месяцев 2014 года

## «Молодежь Ленского района на 2014-2016 годы»

| Номер и наименование мероприятия Программы | Исполнитель | Объемы финансирования (тыс. руб.) | Фактический результат выполнения мероприятия с указанием причин невыполнения |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | федеральный бюджет | бюджет МО «Ленский муниципальный район» | областной бюджет | внебюджетные источники |  |
|  |  | План | Факт | план | факт | преду- смотрено постановлением о Программе | утверждено решением о бюджете на 2014 год | факти- чески профи- нанси- ровано | план | факт | план | Факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. «Здоровое поколение» |
| 1.1Реализация проектов, направленных на пропаганду здорового образа жизни, организацию отдыха и досуга молодёжи (на конкурсной основе) | Отдел социального развития администрации МО «Ленский муниципальный район», Молодёжный совет Ленского района | 55,0 | 26,1 |  |  | 0 | 0 |  | 50,0 | 0 | 0/5,0 | 0/26,1 | 3 проекта направлено в на конкурс в сфере государственной молодежной политики, выиграл проект «Летнее чтение под зонтиком позитива» (Ленская межпоселенческая библиотека) |
| 1.2.Районный молодёжный спортивно-туристический лагерь «Робинзонада» | Отдел социального развития администрации МО «Ленский муниципальный район», Молодёжный совет Ленского района РЦДО Яренская ЦРБ | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  | Нет выполнения |
| 1.3.Районный туристический слёт для работающей молодёжи | Отдел социального развития администрации МО «Ленский муниципальный район», Молодёжный совет Ленского района Яренская ЦРБ | 5,0 | 6,6 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 5,0 | 3,6 (резер. фонд Адм.)/3,0 | Турслет прошел 21.06, участвовало 6 команд (110 человек) |
| II. «Я – гражданин России» |
| 2.1.Легкоатлетический кросс им. С. Кривошеина | Отдел социального развития администрации МО «Ленский муниципальный район», Молодёжный совет Ленского района | 2,0 | 8,48 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 2,0 | 4,48 (резер. фонд Адм.)/4,0 | 34 человека заняли призовые места, в Первомайской эстафете участвовало 5 команд |
| 2.2. Развитие молодёжного самоуправления в Ленском районе: Районная молодёжная конференция «Молодость Ленского района» Организация работы Молодёжного совета Ленского района | Отдел социального развития администрации МО «Ленский муниципальный район», Молодёжный совет Ленского района | 2,0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 2,0 | 0 | создан координационный совет по делам молодежи при Главе МО, проведено 3 заседания. |
| 2.3. Участие молодёжи Ленского района в областных молодёжных слётах, форумах, фестивалях | Отдел социального развития администрации МО «Ленский муниципальный район» | 4,0 | /11,0 |  |  | 0 | 0 |  | 4,0 | 0 |  | 0/11,0 | Областной молодежный форум «Команда 29» приняло участие 5 человек |
| 2.4.Поддержкадеятельности детских и молодёжных общественных объединений Районный конкурс «Лидер XXI века», участие в областном конкурсе «Лидер XXI века» Слёты «Лидеры XXI века» и «Команда XXI века» | Отдел социального развития администрации МО «Ленский муниципальный район» | 4,0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 4,0 | 0 |  |  | Нет выполнения, запланировано на 4 квартал |
| 2.5.Семинары, круглые столы по проблемам развития молодёжных СМИ Конкурс на лучшую публикацию о молодёжи | Отдел социального развития администрации МО «Ленский муниципальный район» Молодёжный совет Ленского района | 1,0 | 4,2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 1,0 | 0/4,2 | Участие в стратегической мастерской г.Архангельск |
| 2.6. День Российской молодёжи – фестиваль молодёжного творчества «РИТМ» | Отдел социального развития администрации МО «Ленский муниципальный район» Молодёжный совет Ленского района | 35,0 | 10,1 |  |  | 0 | 0 |  | 20,0 |  | 5,0/ 10,0 | 5,0 (резер фонд Адм)/5,1 | 28.06 фестиваль «Ритм», приняло участие 25 человек, выставка молодежных работ, конкурс рисунка и плаката «За здоровый образ жизни» |
| 2.7.Организация акции «Бессмертный полк» и «Солдатский привал» (к Дню Победы) | Отдел социального развития администрации МО «Ленский муниципальный район», Отдел образования администрации МО «Ленский район» Молодёжный совет Ленского района | 3,0 | 2,5 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 2,0/1,0 | 1,5(резер фонд)/1,0 | Акция «Бессмертный полк» проведена в 5 населенных пунктах Ленского района, участвовало 190 человек. «Солдатский привал» прошел 9 мая |
| III. «Молодая семья» |
| 3.1.Проведение районных семейных конкурсов, фестивалей и участие в областных конкурсах, фестивалях, семинарах | Отдел социального развития администрации МО «Ленский муниципальный район», Молодёжный совет Ленского района, Учреждения культуры района | 6,0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 4,0 | 0 | 2,0 | 0 | Участие в районной игре КВН (13.04.2014) |
| 3.2.Молодёжные акции, посвящённые Международному Дню матери, Международному дню семьи, Дню защиты детей (районный конкурс «Очаровашка») | Отдел социального развития администрации МО «Ленский муниципальный район», Молодёжный совет Ленского района | 8,0 | 7,2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 4,0/4,0 | 5,0 (резер.фонд Адм)/2,2 | Районный праздник День защиты детей, районный конкурс «Очаровашка» (01.06.2014) |
| 3.3.Поддержка клубов молодых семей | Отдел социального развития администрации МО «Ленский муниципальный район», Молодёжный совет Ленского района, | 2,0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 2,0 | 0 | Нет выполнения, запланировано на 4 квартал |
| 3.4.Районный конкурс «Молодежное подворье» | Отдел социального развития администрации МО «Ленский муниципальный район» | 5,0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 5,0 | 0 | В Рамках Ивановской ярмарки конкурс «Северная усадьба», участвовала 1 молодая семья |
| 3.5.Районный конкурс «Молодые мастера народных промыслов и ремесел» | Отдел социального развития администрации МО «Ленский муниципальный район» | 2,0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 2,0 | 0 | В рамках празднования Дня молодежи проведена выставка молодежных работ, принято участие 7 человек |
| IV. «Профессионализм молодых» |
| 4.1. Участие в конкурсе «Молодой предприниматель» Участие в областном конкурсе «Молодой директор года» | Отдел социального развития администрации МО «Ленский муниципальный район», Финансово-экономический отдел администрации МО «Ленский район» | 4,0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 2,0 | 0 | 2,0 | 0 | Нет выполнения, запланировано на 4 квартал |
| 4.2. День дублёра в Администрации МО «Ленский муниципальный район» | Отдел социального развития администрации МО «Ленский муниципальный район», ГУ ЦЗН по Ленскому району | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  | Нет выполнения, запланировано на 4 квартал |
| 4.3. Создание временных сезонных рабочих мест для молодёжи | Отдел социального развития администрации МО «Ленский муниципальный район» | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  | Нет выполнения, запланировано на 4 квартал |
| 4.4.Районный фестиваль интеллектуальных игр «Ленские магистры» | Отдел социального развития администрации МО «Ленский муниципальный район» Яренская библиотека | 5,0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 5,0 | 0 | 15.02- выездной фестиваль в п.Урдома |
| V. «Творчество молодых» |
| 5.1. Участие молодёжи в областных творческих фестивалях и конкурсах («Северная звезда», КВН и др.) | Отдел социального развития администрации МО «Ленский муниципальный район» Культурно-досуговые учреждения района | 5,0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 2,0 | 0 | 3,0 | 0 | Нет выполнения из-за отсутствия финансирования |
| 5.2. Конкурс проектов по организации празднования Дня молодёжи | Отдел социального развития администрации МО «Ленский муниципальный район» Молодёжный совет Ленского района | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  | Нет выполнения, запланировано на 4 квартал |
| VI. «Молодёжь в трудной жизненной ситуации» |
| 6.1. Акция «Подарок от Деда Мороза» для детей из многодетных малообеспеченных семей, семей безработных и семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации | Отдел социального развития администрации МО «Ленский муниципальный район» Молодёжный совет Ленского района, ГУ ОСЗН ГУ ЦЗН | 4,0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 2,0/2,0 | 0 | Запланировано на 4 квартал |
| Итого по Программе |  | 152,0 | 76,18 |  |  | 0 | 0 |  | 86,0 |  | 49,0/ 17,0 | 19,58 (резер фон Адм) /56,6 (бюджет поселения) |  |

## " Развитие территориального общественного  самоуправления на  территории МО «Ленский муниципальный район» на 2014-2016 годы»

| Номер и наименование мероприятия Программы | Исполнитель | Объемы финансирования (тыс. руб.) | Фактический результат выполнения мероприятия с указанием причин невыполнения |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | федеральный бюджет | бюджет МО «Ленский муниципальный район» | областной бюджет | внебюджетные источники |  |
|  |  | План | Факт | план | факт | преду- смотрено постановлением о Программе | утверждено решением о бюджете на 2014 год | факти- чески профи- нанси- ровано | план | факт | план | Факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. Организационные мероприятия, методическое и информационное обеспечение |
| 1.1. Размещение информационных материалов и освещение работы органов ТОС в средствах массовой информации | Спец.по вопросам МСУ | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | «Маяк» № 13 от 14.02.2014 Постановление о конкурсе проектов ТОС, «Маяк» от 26.02.2014 №16 «Проектами не ограничиваются»; «Маяк» от 21.03.2014 № 23 «От водоема до эстрады»; «Маяк» от 02.04.2014 №26 о подведении итогов конкурса проектов ТОС. |
| 1.2. Издательская деятельность в системе информационного обеспечения развития ТОС и местного развития: - брошюра «Опыт развития ТОС в Ленском районе» (в качестве методического пособия для желающих участвовать в ТОС). | Спец.по вопросам МСУ | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Нет выполнения, запланировано на 4 квартал |
| 1.3. Организация работы представителей органа ТОС: - совещания с председателями ТОС и заинтересованными должностными лицами; -Организация и проведение семинаров и тренингов с целью обучения представителей органа ТОС, потенциальных участников ТОС | Спец.по вопросам МСУ | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14.02.2014 состоялся Координационный совет ТОС; 21,22 февраля – обучение активистов ТОС в г.Архангельске 1 модуль, 27-29 марта – обучение активистов ТОС в г.Архангельске 2 модуль. 20.21 мая- обучение активистов ТОС в г.Архангельске 3 модуль, 12.09.2014 – семинар «Социальное проектирование», 16-17.09.2014 семинар активистов ТОС в г.Архангельске 4 модуль |
| 1.5. Мониторинг, анкетирование по ТОСам среди населения (вопросы по развитию ТОСов) | Спец.по вопросам МСУ | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Нет выполнения, запланировано на 4 квартал |
| 1.6. Информирование населения по ТОСам и местному самоуправлению на Интернет-сайте | Спец.по вопросам МСУ | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14.02.2014- опубликовано постановление о конкурсе проектов ТОС, 08.04.2014 – итоги конкурса проектов ТОС |
| 1.7. Прямая линия по вопросам территориального общественного самоуправления с зам. главы Администрации, с отделом юридической поддержки и вопросов местного самоуправления | Спец.по вопросам МСУ | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Запланировано на 4 квартал |
| 2. Содействие в развитии системы территориального общественного самоуправления в Ленском районе |
| 2.1. Организация обмена опытом по вопросам развития ТОС с другими районами | Спец.по вопросам МСУ | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25-26 марта – семинар для специалистов по работе с ТОС в г.Архангельск |
| 2.2. Организация районного конкурса социальных проектов «Местное развитие» для инициативных групп | Спец.по вопросам МСУ | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Нет выполнения, из-за недостаточного финансирования |
| 2.3.Софинансирование областного конкурса социальных проектов «Местное развитие» | Спец.по вопросам МСУ | 662,9 | 626,4 |  |  | 121,9 | 121,9 | 96,9 | 351,0 | 324,9 | 130,0 / 60,0 | 172,6/32,0 | На конкурсе «Местное развитие-2014» поступило 5 проектов ТОС, 4 из них стали победителями: ТОС «Преображенский парк» 138,9 т.р. (из обл.бюджета 100,0 т.р. из районного – 38,9 т.р.), ТОС Надежда» 100,0 т.р.(из обл.бюджета 75,0т.р., из районного 25,0 т.р.), ТОС «Счастливое детство» 133,0 т.р. (из обл.бюджета 100,0 т.р. , из районного 33,0 т.р.), ТОС «Белопашино» 101,0 (из обл.бюджета 76,0 т.р. из районного 25,0 т.р.) |
| 2.4. Организация конкурса «Лучший орган ТОС Ленского района» | Спец.по вопросам МСУ | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Нет выполнения, запланировано на 4 квартал |
| 2.5.Участие органов ТОС и активистов ТОС в конкурсах «Лучший ТОС Архангельской области», «Лучший активист Архангельской области» | Спец.по вопросам МСУ | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Нет выполнения, запланировано на 4 квартал |
| Итого по Программе |  | 662,9 | 626,4 |  |  | 121,9 | 121,9 | 96,9 | 351,0 | 324,9 | 130,0 / 60,0 | 172,6/32,0 |  |

«Содействие развитию социально ориентированных некоммерческих организаций в Ленском районе на 2014 – 2016 годы»

| Номер и наименование мероприятия Программы | Исполнитель | Объемы финансирования (тыс. руб.) | Фактический результат выполнения мероприятия с указанием причин невыполнения |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | федеральный бюджет | бюджет МО «Ленский муниципальный район» | областной бюджет | внебюджетные источники |  |
|  |  | План | Факт | план | факт | преду- смотрено постанов- лением о Программе | утверждено решением о бюджете на 2014 год | факти- чески профи- нанси- ровано | план | факт | план | Факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Раздел 1. Содействие развитию социально ориентированных некоммерческих организаций |
| 1.1. Проведение районного конкурса проектов СО НКО | Администрация МО «Ленский муниципальный район», СО НКО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Нет выполнения из-за отсутствия финансирования |
| 1.2. Организация и проведение обучающих семинаров, участие в областных обучающих семинарах представителей СО НКО | Отдел социального развития, СО НКО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Председатель Ленской РО ВОИ прошла обучение на семинаре «Школа лидера» с февраля по май. 13.05 обучающий семинар по проектной деятельности специалистами Министерства по развитию местного самоуправления. 12.09.2014 обучающий семинар «Социальное проектирование», ЦСТ «Гарант» |
| 1.3. Организация встреч СО НКО с представителями власти всех уровней. | Отдел социального развития , СО НКО |  | 24,52 |  |  |  |  |  |  |  |  | Рез.ф. 24,52 | Проводится ежемесячно. 14.02. встреча Главы с войнами – афганцами, на мероприятие выделены средства из Рез.ф. в сумме 24,52. 13.05 областная акция «Большой круг» |
| 1.4. Участие СО НКО в областных конкурсах проектов. | Отдел социального развития, СО НКО | 70,0 |  |  |  |  |  |  | 70,0 |  |  |  | На конкурс «Активное поколение» направлено 2 проекта, не прошли конкурсный отбор. На конкупс СО НКО направлено 2 проекта, не прошли конкурсный отбор. На конкурс СО НКО (2 этап) направлено 2 проекта |
| 1.5. Приобретение оргтехники, оборудования, мебели для организации работы СО НКО | СО НКО | 10,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,0 |  | В кабинете Ленской РО ВОИ установлен телефон, благодаря чему работает «Телефон общения» для инвалидов. |
| 1.6. Консультационная поддержка СО НКО. | Администрация МО «Ленский муниципальный район» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Проводится регулярно |
| 1.7. Поощрение активных членов СО НКО | Администрация МО «Ленский муниципальный район» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Награждение ветеранов дипломами за активное участие в Фестивале. Благодарственными письмами Главы отмечены победители XXVI областных спортивных игр среди инвалидов, председатель Ленского РО ВОИ |
| 1.8. Информирование населения о деятельности СО НКО на интернет-сайте, в СМИ. | СО НКО, отдел социального развития |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22 публикаций |
| 1.9. Организация и проведение районного спортивного праздника для людей с ограниченными возможностями «Надежда» | СО НКО , отдел социального развития | 5,0 | 15,0/рез.фонд 4,6 |  |  |  |  |  |  |  | 5,0 | 15,0/рез фонд 4,6 | Проведен 20.06.2014, 5.06.2014 открыт спортивно-оздоровительный клуб «Олимп» при КЦДО в с.Яренск. 06.09.2014 проведены межмуниципальные спортивные игры для людей с ограниченными возможностями «Мы вместе» в п.Урдома |
| 1.10. Организация и проведение районного туристического слета для людей с ограниченными возможностями | СО НКО , отдел социального развития | 5,0 | 5,0 |  |  |  |  |  |  |  | 5,0 | 5,0 | Проведены туристические походы в первичных организациях ВОИ, 6-7.09 областной туристический слет (3 место) |
| 1.11. Организация и проведение межмуниципального Фестиваля творчества «Все в наших руках» для людей с ограниченными возможностями в рамках декады инвалидов | СО НКО , отдел социального развития |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Фестиваль будет проводится в 2015 году |
| 1.12. Организация и проведение межмуниципального Фестиваля творчества «Как прекрасен этот мир» для детей и молодежи с ограниченными возможностями в рамках декады инвалидов | СО НКО , отдел социального развития | 15,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 15,0 |  | Запланирован как районное мероприятие на октябрь |
| 1.13. Организация и проведение мероприятий к Дню пожилого человека | СО НКО , отдел социального развития |  | 11,13 |  |  |  |  |  |  |  |  | Резер.фонд 11,13 | На День победы УВОв получили подарки, вдовы УВОв открытки, из рез ф. выделены средства в сумме 11,13, |
| 1.14. Выставка – продажа изделий жителей района (пенсионеров, инвалидов) | СО НКО, отдел социального развития |  | 2,22 |  |  |  |  |  |  |  |  | Рез.ф. 2,22 | 22.03. проведена выставка в рамках фестиваля «Поет душа ветерана», для награждения участников выделено 2,22 из резервного фонда Администрации. |
| 1.15. Праздник для детей-инвалидов «Чудеса под Новый год» | СО НКО, отдел социального развития | 10,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,0 |  | Запланирован на декабрь |
| 1.16. Участие в областных, межрайонных мероприятиях представителей СО НКО | СО НКО, отдел социального развития |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17-18 мая «Жаркий старт» г.Котлас 30.05-2.06 XXVI Областные летние спортивные игры для людей с ограниченными возможностями |
| Раздел 2.Социальная поддержка и защита законных прав СО НКО и социально незащищенных слоев населения. |
| 2.1. Формирование доступной среды: обеспечение доступности зданий и сооружений (приспособление входных групп, пандусных съездов, оснащение подъемно-транспортным устройством, путей движения внутри зданий, зон оказания услуг, санитарно-гигиенических помещений, прилегающих территорий) | Администрации МО «Ленский муниципальный район | 44,0 |  |  |  | 22,0 | 22,0 |  | 22,0 |  |  |  | Запланирована установка пандусов в ДШИ |
| 2.2. Организация и проведение конференций, семинаров, встреч, круглых столов. | Отдел социального развития, СО НКО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24.02. оргкомитет по проведению Фестиваля «Поет душа ветерана», 23.04 «Горячая линия» для инвалидов и пенсионеров, 28.04 встреча с отцами. Создан Совет отцов Ленского района |
| 2.3. Оказание материальной помощи малообеспеченным слоям населения, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. | Администрации МО «Ленский муниципальный район» |  | 30,5 |  |  |  |  |  |  |  |  | Рез.ф. 30,5 | Из резервного фонда выделены средства 8 гражданам в сумме 30,5 в связи с пожаром |
| 2.4. Проведение благотворительной акции по поддержке семей с детьми - инвалидами | Отдел социального развития Администрации МО «Ленский муниципальный район», СО НКО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Запланирована на октябрь |
| 2,5 Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта для категорий граждан установленных ст.2.4.ФЗ от12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах» | Администрации МО «Ленский муниципальный район» | 80,4 | 52,9 |  |  |  |  |  | 80,4 | 52,9 |  |  | 64 человек –387 поездок |
| Итого по Программе |  | 239,4 | 145,8 |  |  | 22,0 | 22,0 |  | 172,4 | 52,9 | 45,0 | 20,0/Рез.ф 72,9 |  |

"Охрана здоровья граждан Ленского района на 2014-2016 годы"

| Номер и наименование мероприятия Программы | Исполнитель | Объемы финансирования (тыс. руб.) | Фактический результат выполнения мероприятия с указанием причин невыполнения |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | федеральный бюджет | бюджет МО «Ленский муниципальный район» | областной бюджет | внебюджетные источники |  |
|  |  | План | Факт | план | факт | преду- смотрено постановлением о Программе | утверждено решением о бюджете на 2014 год | факти- чески профи- нанси- ровано | план | факт | план | Факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Раздел 1. «Кадровая политика» |
| 1.1. Приобретение служебного жилья для медицинских работников | Администрация МО «Ленский муниципальный район» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | В 2014 году 2 квартиры предоставлены ГБУЗ АО «Яренская ЦРБ» для медицинских работников |
| 1.2. Единовременные денежные выплаты молодым специалистам, трудоустроившимся в ГБУЗ АО «Яренская ЦРБ» | Администрация МО «Ленский муниципальный район» | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Нет выполнения из-за отсутствия финансирования |
| 1.3. Выплата студентам государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Северный государственный медицинский университет», обучающимся на условиях целевой контрактной подготовки | Администрация МО «Ленский муниципальный район» | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Нет выполнения из-за отсутствия финансирования |
| 1.4. Мероприятия по повышению престижа профессии, в том числе проведение конкурсов профессионального мастерства | Администрация МО «Ленский муниципальный район» ГБУЗ АО «Яренская ЦРБ» | 5,0 |  |  |  |  |  |  | 5,0 |  |  |  | Нет выполнения, запланировано на 4 квартал |
| Раздел 2. «Укрепление материально-технической базы ЛПУ» |
| 2.1. Капитальный ремонт, реконструкция и ремонт зданий и помещений | Администрация МО «Ленский муниципальный район» ГБУЗ АО «Яренская ЦРБ» | 1990,0 | 536,9 |  |  |  |  |  | 1990,0 | 536,9 |  |  | Проведен ремонт печей ФАП Лена. В ЦРБ – ремонт крыши и замена окон на прачечной, ремонт системы отопления т.о. |
| Раздел 3. «Повышение качества медицинской помощи больным социально значимыми заболеваниями» |
| 3.1. Оплата проезда онкологических больных в онкологический диспансер 2 раза в год | Администрация МО «Ленский муниципальный район» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Нет выполнения из-за отсутствия финансирования |
| Раздел 4. «Детям-здоровое будущее» |
| 4.1. Привлечение узких специалистов с целью диагностики и обследования детского населения | Администрация МО «Ленский муниципальный район» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Выезд специалистов областных учреждений (платный прием) – август, октябрь |
| Раздел 5. «Формирование здорового образа жизни населения» |
| 5.1. Организация и проведение акций к Всемирному Дню здоровья, Всемирному дню сердца, конференций по актуальным темам здоровья | Администрация МО «Ленский муниципальный район» ГБУЗ АО «Яренская ЦРБ» | 5,0 | 2,0 |  |  |  |  |  |  |  | 5,0 | 2,0 | С 17 по 28.03 акция «Сообщи, где торгуют смертью», 11.05 встреча с донорами к Всемирному Дню донора крови, 28.06 акция «Стань донором», 15-25.09 проведена операция «Дети России» |
| 5.2. Привлечение специалистов в район по обучению навыкам здорового образа жизни | Администрация МО «Ленский муниципальный район» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Нет выполнения |
| 5.3. Санитарно-гигиеническое просвещение населения через СМИ, приобретение и изготовление информационных и методических материалов по пропаганде здорового образа жизни | Администрация МО «Ленский муниципальный район» ГБУЗ АО «Яренская ЦРБ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Информация по клещевому энцефалиту, по донорству, по телефонам доверия наркологических служб, по гриппу |
| Итого по Программе |  | 2000,0 | 538,9 |  |  |  |  |  | 1995,0 | 536,9 | 5,0 | 2,0 |  |

«Создание условий для развития сельского хозяйства в МО «Ленский муниципальный район на 2014 – 2016 годы»

| Номер и наименование мероприятия Программы | Исполнитель | Объемы финансирования (тыс. руб.) | Фактический результат выполнения мероприятия с указанием причин невыполнения |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | федеральный бюджет | бюджет МО «Ленский муниципальный район» | областной бюджет | внебюджетные источники |  |
|  |  | План | Факт | план | факт | преду- смотрено постанов- лением о Программе | утверждено решением о бюджете на 2014 год | факти- чески профи- нанси- ровано | план | факт | план | Факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1.Обеспечение роста объемов сельскохозяйственного производства и финансовой устойчивости сельского хозяйства | Администрация МО «Ленский муниципальный район/отдел производствен ной сферы и сельского хозяйства | 471,3 |  | 53,3 |  | 100 | 100 |  | 318 |  |  |  | Заключены Соглашения с ИП Шумихина, ИП Плахотный, ИП Векшин. |
| 2.Модернизация, реконструкция и техническое перевооружение производства | И.п.Доника И.п.Векшин И.п.Морозов | 300 500 600 | 45 |  |  |  |  |  |  |  | 300 500 600 | 45 | ИП Векшин – 45 тыс.рублей (ремонт полов-30 тыс.руб., освещение – 15 тыс. руб) |
| 3.Обеспечение продвижения продукции АПК на рынках района и в бюджетную сферу | Администрация МО «Ленский муниципальный район»/коллективные хозяйства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ИП Векшин В.И. -получена декларация соответствия на мясо говядина и телятина |
| 4.Осуществление информационно-консультационной помощи сельхозпроизводителям всех форм собственности | Администрация МО «Ленский муниципальный район/отдел производствен ной сферы и сельского хозяйства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Оказывается консультационная помощь. |
| 5.Содействие в получении кредитов сельхозпроизводителям, личным подсобным хозяйствам граждан для расширения производства продукции и улучшения материально-технической базы. | Администрация МО «Ленский муниципальный район/отдел производствен ной сферы и сельского хозяйства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Оказывается консультационная помощь. |
| 6.Создание условий для реализации излишков сельскохозяйственной продукции, производимой в личных подсобных хозяйствах. | Администрация МО «Ленский муниципальный район/отдел производствен ной сферы и сельского хозяйства | 180 |  |  |  |  |  |  | 180 |  |  |  | Участие в сельскохозяйственных ярмарках «Усадьба-2014», «Яренская осень-2014». Предоставление услуг по забою животных на убойной площадке, торговых мест на рынке |
| 7. Возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным гражданами, ведущими личное подсобное хозяйство | Администрация МО «Ленский муниципальный район/отдел производствен ной сферы и сельского хозяйства | 27,4 | 0,5 | 26,0 |  |  |  |  | 1,4 | 0,5 |  |  | Выплата субсидий на уплату процентов по кредитам, полученным гражданами, ведущими личное подсобное хозяйство: Харитонов В.Н. 208,41 рублей, Тропников А.И. 291,59 рублей |
| Итого по Программе |  | 2078,7 | 45,5 | 79,3 |  | 100 | 100 |  | 499,4 | 0,5 | 1400 | 45,0 |  |

«Ремонт и содержание сети автомобильных дорог, находящихся в собственности МО «Ленский муниципальный район» на 2014–2016 годы»

|  |  | Исполнитель | план | факт | план | факт | Предусмотрено распоряжением о программе | утверждено решением о бюджете МО «Ленский район» на 2014 год | предусмотрено уточненной бюджетной росписью на 2014 год | Исполнено (кассовые расходы) | план | факт | план | факт | Фактический результат выполнения мероприятия с указанием причин невыполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | Содержание а/дорог в зимний период | Администрация МО «Ленский муниципальный район» | 1500 | 1435,8 |  |  | 1500 | 1500 | 1500 | 1435,8 |  |  |  |  | Заключены контракты по содержанию автомобильных дорог в зимний период, работы проводятся |
| 2 | Содержание а/дорог в летний период | Администрация МО «Ленский муниципальный район» | 1134 | 0 |  |  | 1134 | 1134 | 1134 |  |  |  |  |  | Запланирована оплата в 4 квартал |
| 3 | Ремонт а\дороги подъездная автодорога от примыкания на км 22 автодороги «Урдома-Витюнино» к п.Лупья | Администрация МО «Ленский муниципальный район» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Финансирование не запланировано |
| 4 | Ремонт (оканавливание) автодороги «п.Урдома п.Тыва» | Администрация МО «Ленский муниципальный район» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Финансирование не запланировано |
| 5 | Ремонт а\дороги «Автодорожный подъезд от п.Запань Лупья до ст.Светик» | Администрация МО «Ленский муниципальный район» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Финансирование не запланировано |
| Всего по программе |  | 2634 | 1435,8 |  |  | 2634 | 2634 | 2634 | 1435,8 |  |  |  |  |  |

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования Ленский муниципальный район» на 2014 – 2020 годы»

| Номер меропри-ятия про-грам-мы | Наименование мероприятия (объекта) | Глава, раздел (подраздел), целевая статья, вид расходов бюджетной классификации | Объемы финансирования (тыс. руб.) | Фактический результат выполнения мероприятия с указанием причин невыполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | областной бюджет | Бюджет МО «Ленский район» | Бюджеты поселений | внебюджетные источники |  |
|  |  |  | план | факт | план | факт | Предусмотрено распоряжением о программе | утверждено решением о бюджете МО «Ленский район» на 2014 год | предусмотрено уточненной бюджетной росписью на 2014 год | Исполнено (кассовые расходы) | план | факт | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 17 |
| 1 | Установка приборов учета тепловой энергии |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Запланировано на 4 квартал |
| 2 | Установка приборов учета воды |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Запланировано на 4 квартал |
| 3 | Мероприятия по экономии электроэнергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Запланировано на 4 квартал |
| 4 | Установка общедомовых приборов учета тепловой энергии |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Нет выполнения |
| 5 | Установка общедомовых приборов учета воды |  | 250 | 250 |  |  |  |  |  |  |  |  | 250 | 250 | Установлено 25 приборов |
| 6 | Установка общедомовых приборов учета электроэнергии |  | 700 | 700 |  |  |  |  |  |  |  |  | 700 | 700 | Установлено 25 приборов |
| 7 | Мероприятия по снижению теплопотерь здания |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Запланировано на 4 квартал |
| 8 | Техническая инвентаризация и паспортизация сетей наружного освещения |  | 20 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 | 20 | проведена |
| 9 | Мероприятия по модернизации тепловых вводов и экономии теплоэнергии |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Нет выполнения |
| 10 | Капитальный ремонт участков теплосетей к жилфонду МО «Урдомское» |  | 1609,0 | 1206,20 | 1175,8 | 773,0 |  |  |  |  | 433,2 | 433,2 |  |  | Снижение цены контракта во время торгов |
| 11 | Капитальный ремонт котельной №2 (демонтаж) п. Сойга |  | 85,6 | 0 | 68,5 | 0 |  |  |  |  | 17,1 | 0 |  |  | Отсутствие источников финансирования в бюджете МО «Сойгинское» |
| 12 | Капитальный ремонт теплотрассы п. Сойга (замена участков теплотрассы) |  | 2633,7 | 0 | 2106,9 | 0 |  |  |  |  | 526,7 | 0 |  |  | Отсутствие источников финансирования в бюджете МО «Сойгинское» |
| 13 | Капитальный ремонт теплотрассы п. Литвиново (замена участков теплотрассы) |  | 2415,9 | 0 | 1932,,7 | 0 |  |  |  |  | 483,1 | 0 |  |  | Отсутствие источников финансирования в бюджете МО «Сойгинское» |
| 14 | Капитальный ремонт котельной «ОРС» с.Яренск (замена котла, установка преобразователя, установка золоуловителя и дымососа, замена дымовой трубы.) |  | 1277,3 | 257,3 | 1020,0 | 0 |  |  |  |  | 257,3 | 257,3 |  |  | выполнено |
| 15 | Капитальный ремонт котельной «ЦРБ» с.Яренск (замена центробежного насоса, запорной арматуры. |  | 188,1 | 188,1 | 150,0 | 150,0 |  |  |  |  | 38,1 | 38,1 |  |  | выполнено |
| 16 | Капитальный ремонт котельной «Детский дом» с.Яренск (замена центробежного насоса, замена запорной арматуры |  | 188,1 | 188,1 | 150,0 | 150,0 |  |  |  |  | 38,1 | 38,1 |  |  | выполнено |
| 17 | Капитальный ремонт здания водонапорной башни (восстановительные работы после пожара и электромонтажные работы) в МО «Урдомское» |  | 2244,0 | 0 | 1795 | 0 |  |  |  |  | 448,9 |  |  |  | Запланировано на 4 квартал |
|  | Мероприятия по снижению теплопотерь здания |  | 3823,3 | 0 |  |  | 3823,3 | 3823,3 |  |  |  |  |  |  | Запланировано на 4 квартал |
|  | Мероприятия по модернизации тепловых вводов и экономии теплоэнергии |  | 718,7 | 0 |  |  | 718,7 | 718,7 |  |  |  |  |  |  | Запланировано на 4 квартал |
| Всего по программе |  | 16153,7 | 2809,8 | 8398,9(обл бюд) | 1073,0 | 4542,0 | 4542,0 |  |  | 2242,8 | 766,8 | 970,0 | 970,0 |  |

## "Улучшение условий и охраны труда в МО «Ленский муниципальный район» на 2014-2016 годы"

| Номер и наименование мероприятия Программы | Исполнитель | Объемы финансирования (тыс. руб.) | Фактический результат выполнения мероприятия с указанием причин невыполнения |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | федеральный бюджет | бюджет МО «Ленский муниципальный район» | областной бюджет | внебюджетные источники |  |
|  |  | План | Факт | план | факт | Предусмотрено постановлением Программы | утверждено решением о бюджете на 2014 год | фактич профи- нанси- ровано | план | факт | план | Факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1.Внедрение механизмов управления профессиональными рисками в системы управления охраной труда в организациях, расположенных на территории МО «Ленский муниципальный район» |
| 1.1. Оказание практической и методической помощи работодателям по внедрению системы управления профессиональными рисками | Администрация МО «Ленский муниципальный район» | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Оказана помощь муниципальным учреждениям |
| 1.2. Проведение разъяснительной работы о финансировании предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными производственными факторами | Администрация МО «Ленский муниципальный район» | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Работа проведена в июне |
| 1.3. Проведение специальной оценки условий труда, в т. ч. муниципальные бюджетные организации: Администрация МО «Ленский муниципальный район»; -Отдел образования Администрации МО «Ленский муниципальный район»; прочие организации района и индивидуальные предприниматели | Администрация МО «Ленский муниципальный район»; Отдел образования; Работодатели района | 150,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 150,0 | - | Планируется проведение в 4 квартале |
| 2. Совершенствование системы управления охраной труда и методическое обеспечение охраны труда |
| 2.1. Организация и проведение заседаний координационного совета по охране труда при Администрации МО «Ленский муниципальный район» | Администрации МО «Ленский муниципальный район» | 3 | 0,5 | - | - |  | - | - | - | - | 3 | 1,2 | Проведены заседания 14.02.2014 года и 16.07.2014 года |
| 2.2. Пополнение базы данных о наличии в организациях района служб охраны труда, специалистов, проведение аттестации по охране труда | Администрация МО «Ленский муниципальный район» | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Пополняется по мере надобности |
| 2.3. Проведение мониторинга условий и охраны труда, включающего оценку условий и охраны труда, аттестацию рабочих мест по условиям труда | Администрация МО «Ленский муниципальный район» | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Проведено в июле 2014 года |
| 2.4. Методическое обеспечение организаций рекомендациями по обеспечению безопасности труда на рабочих местах и проведению аттестации рабочих мест по условиям труда | Администрация МО «Ленский муниципальный район» | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Разосланы материалы в муниципальные учреждения |
| 2.5. Проведение анализа производственного травматизма и профессиональной заболеваемости в организациях района | Администрация МО «Ленский муниципальный район» | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Отчет за 2013 год, январь 2014 года, за 1 полугодие 2014 года подготовлен анализ в июле 2014 |
| 2.6. Осуществление государственных полномочий в сфере охраны труда | Министерство труда, занятости и социального развития | 241,20 | 102,14 | - | - | - | - | - | 241,20 | 158,5 | - | - | Обеспечение реализации основных направлений государственной политики в сфере охраны труда в пределах своих полномочий |
| 3. Непрерывная подготовка работников по охране труда |
| 3.1. Содействие работодателям в организации обучения и проверки знаний по охране труда работников организаций района | Администрация МО «Ленский муниципальный район» | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Оказана помощь ИП Байдин С.В., ИП Байдина В.А., МБОУ Яренский центр культуры, МБУК «Ленская межпоселенческая библиотека» |
| 3.2. Организация и проведение семинаров по охране труда | Администрация МО «Ленский муниципальный район» | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,0 |  | Планируется провести в 4 квартале 2014 года |
| 4. Информационное обеспечение и пропаганда передового опыта охраны труда |
| 4.1. Формирования электронной библиотеки нормативных правовых актов в сфере охраны труда | Администрация МО «Ленский муниципальный район» | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Создана информационная база по вопросам охраны труда |
| 4.2. Обеспечение информирования организаций по вопросам охраны труда через печатные и электронные средства массовой информации, официальный сайт Администрации МО «Ленский муниципальный район» | Администрация МО «Ленский муниципальный район» | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Статьи в газете «Маяк» 12.02.2014, 05.03.2014, 09.04.2014, 11.04.2014, 30.04.2014, 21.05.2014 на сайте Администрации 20.02.2014 |
| 4.3. Информационная поддержка малых предприятий в сфере обеспечения охраны труда через систему информационного обеспечения, информационного консультационного опорного пункта | Администрация МО «Ленский муниципальный район» | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | По мере надобности |
| 4.4. Разработка и проведение мероприятий в рамках Всемирного дня охраны труда (ежегодно) | Администрация МО «Ленский муниципальный район» | 2,0 | 2,0 | - | - | - | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 | Постановлением Администрации №219 от 02.04.2014 утвержден план мероприятий. Проведены в период с 21 по 30 апреля |
| 4.5. Организация и проведение ежегодного смотра-конкурса на лучшее состояние условий и охраны труда в организациях, расположенных территории МО «Ленский муниципальный район» | Администрация МО «Ленский муниципальный район» | 4,0 | -- | - | - | - | - | - | - | - | 4,0 | - | Постановлением Администрации №220 от 02.04.2014 утверждено положение смотра-конкурса |
| Итого по Программе | - | 401,2 | 161,7 | - | - | - | - | - | 241,20 | 158,5 | 160,0 | 3,2 |  |

«Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства

на территории МО «Ленский муниципальный район» 2014-2016 годы»

| Номер и наименование мероприятия Программы | Исполнитель | Объемы финансирования (тыс. руб.) | Фактический результат выполнения мероприятия с указанием причин невыполнения |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | федеральный бюджет | бюджет МО «Ленский муниципальный район» | областной бюджет | внебюджетные источники |  |
|  |  | План | Факт | план | факт | преду- смотрено постанов- лением о Программе | утверждено решением о бюджете на 2014 год | факти- чески профи- нанси- ровано | план | факт | план | Факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. Финансовая и имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства |
| 1.1 Участие субъектов предпринимательства на конкурсной основе по субсидированию процентных ставок по привлеченным кредитам в российских кредитных организациях и части лизинговых платежей по договорам лизинга. | Администрация МО «Ленский муниципальный район» | 100 |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  | Заявлено на участие в областном конкурсе ЗАО «Ленскгазэнерго», оказана консультационная помощь в подготовке документов |
| 1.2 Субсидирование части затрат субъектам малого и среднего предпринимательства связанных с реализацией программ по энергосбережению, включая затраты на приобретение и внедрение инновационных технологий и оборудования, а также затрат на присоединение к объектам электросетевого хозяйства до 100 кВт: | Администрация МО «Ленский муниципальный район» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Не выполнено в связи с отсутствием финансирования |
| 1.3 Формирование и ведение администрацией МО «Ленский муниципальный район» перечня муниципального имущества для предоставления субъектам предпринимательства, в том числе земельных участков, зданий, строений, сооружений, нежилых помещений, оборудования, инвентаря. | Администрация МО «Ленский муниципальный район» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Сформирован перечень муниципального имущества для предоставления субъектам предпринимательства, в том числе земельных участков, зданий, строений, сооружений, нежилых помещений, оборудования, инвентаря |
| 1.4 Предоставление на конкурсной основе субсидий начинающим предпринимателям на создание собственного бизнеса | Администрация МО «Ленский муниципальный район» | 1300 |  |  |  | 100 | 100 |  | 900 |  | 300 |  | По результатам областного конкурса Администрация МО «Ленский муниципальный район» выиграла финансирование субсидий начинающим предпринимателям на создание собственного бизнеса |
| 2 Информационная и консультационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства |
| 2.1 Организация проведения конференций, семинаров, деловых встреч и круглых столов с предпринимателями | Администрация МО «Ленский муниципальный район», Совет малому по предпринимательству при Главе МО «Ленский муниципальный район» | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  | Проведен «круглый стол» по защите прав потребителей по предоставлению услуг мобильной связи Проведено заседание Совета по малому предпринимательству при Главе МО «Ленский муниципальный район» 19.06.2014 года |
| 2.2 Работа информационно-консультационного опорного пункта | Администрация МО «Ленский муниципальный район», МУК Яренская межпоселенческая библиотека |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Работает на базе Ленской межпоселенческой библиотеки. |
| 2.3 Освещение вопросов развития малого и среднего предпринимательства в средствах массовой информации и на официальном сайте Администрации МО «Ленский муниципальный район» | Администрация МО «Ленский муниципальный район» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Информация размещается и обновляется постоянно в газете «Маяк» и на сайте Администрации МО «Ленский муниципальный район» |
| 3. Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в сфере подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров |
| 3.1 Организация проведения обучающих семинаров и деловых встреч по основам предпринимательской деятельности | Администрация МО «Ленский муниципальный район» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Проводятся обучающие семинары в Центре занятости. Выезд в район запланирован на 4 квартал 2014 года |
| 3.2 Оказание содействия субъектам малого и среднего предпринимательства по подготовке кадров | ОГУ «Центр занятости населения Ленского района» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Подготовлен прогноз потребности в кадрах до 2016 года и направлен в Министерство труда, занятости и социального развития |
| 3.3. Организация и проведение конкурсов профессионального мастерства | Администрация МО «Ленский муниципальный район» | 8,0 | 8,0 |  |  |  |  |  |  |  | 8,0 | 8,0 | В рамках Ивановской ярмарки проведен конкурс профессионального мастерства услуг общественного питания «Праздник шашлыка» |
| 4. Поддержка приоритетных направлений развития субъектов малого и среднего предпринимательства |
| 4.1 Проведение отборочных туров областных конкурсов | Администрация МО «Ленский муниципальный район», Совет по малому предпринимательству при Главе Мо «Ленский муниципальный район» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Информация размещается на официальной сайте Администрации МО «Ленский муниципальный район» |
| 4.2 Проведение ярмарок и оказание помощи в проведении ярмарок в поселениях, участие в областных и межрайонных выставках, ярмарках | Администрация МО «Ленский муниципальный район», Совет по малому предпринимательству при Главе Мо «Ленский муниципальный район» | 50,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 50,0 |  | 16.05.2014 проведена ярмарка «Усадьба-2014» по продаже сельхоз продукции и товаров для ведения личного подсобного хозяйства, организовано 25 торговых мест. 5.07.2014 проведена Ивановская ярмарка, организовано 102 торговых места 26.09.2014 проведена ярмарка «Яренская осень 2014» по продаже сельхоз продукции, дикорастущей продукции и товаров для ведения личного подсобного хозяйства, организовано более 30 торговых мест. |
| 5. Административно-организационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства |
| 5.1 Формирование и ведение реестра субъектов малого и среднего предпринимательства на территории Ленского района | Администрация МО «Ленский муниципальный район» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Реестр субъектов малого и среднего предпринимательства на территории Ленского района сформирован и ведется постоянно |
| ИТОГО |  | 1463,0 | 8,0 |  |  | 100,0 | 100,0 |  | 1000,0 |  | 363,0 | 8,0 |  |

### «Поддержка семьи  в Ленском районе на 2014-2016 годы»

| Номер и наименование мероприятия Программы | Исполнитель | Объемы финансирования (тыс. руб.) | Фактический результат выполнения мероприятия с указанием причин невыполнения |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | федеральный бюджет | бюджет МО «Ленский муниципальный район» | областной бюджет | внебюджетные источники |  |
|  |  | План | Факт | план | факт | предусмотрено постановлением о Программе | утверждено решением о бюджете на 2014 год | факти- чески профи- нанси- ровано | план | факт | план | Факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Раздел 1. «Развитие системы социального обслуживания в районе» |
| 1.1. Содействие в открытии комплексного центра социального обслуживания (дополнительных отделений) на территории района | Администрация МО «Ленский муниципальный район» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Открыто с 2014 года отделение профилактики безнадзорности детей |
| Раздел 2. «Совершенствование правовой, информационной и методической поддержки семьи» |
| 2.1. Проведение конференций, встреч, круглых столов, семинаров для специалистов по вопросам реализации семейной политики | Администрация МО «Ленский муниципальный район» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14.04.2014 проведено совещание с представителями ГБОУ «Яренкий детский дом», представителями филиала в с.Яренск Шипицынского АПЛ, ТКДН и ЗП по вопросу межведомственного взаимодействия по вопросам обучения детей-сирот |
| 2.2. Подготовка и публикация в средствах массовой информации, на интернет-сайте материалов по вопросам семьи и детей | Администрация МО «Ленский муниципальный район» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Информация по участию в конкурсе «Лучшая семья Архангельской области», по созданию в районе Совета отцов, о проведении районных конкурсов «Я и мой папа», «Отец -ответственная должность» |
| Раздел 3. «Профилактика социального сиротства и семейного неблагополучия, содействие семейному устройству детей-сирот» |
| 3.1. Организация индивидуального консультирования семей «группы риска» специалистами психологической службы | Администрация МО «Ленский муниципальный район» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Проконсультирована 1 семья группы риска (психологом Коми республиканского центра помощи семь и детям) в августе 2014 года |
| 3.2. Издание буклетов для распространения органом опеки и попечительства Администрации МО «Ленский муниципальный район» по семейным формам устройства детей-сирот | Администрация МО «Ленский муниципальный район» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На 4 квартал |
| 3.3. Обследование детей из семей, находящихся в социально-опасном положении, имеющих патологии развития, психолого-медико-педагогической комиссией | Администрация МО «Ленский муниципальный район» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Дети данной категории не выявлены |
| 3.4. Проведение круглого стола с представителями замещающих семей | Администрация МО «Ленский муниципальный район» | 1,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,0 |  | Проведено 16.05.2014 года |
| 3.5. Осуществление гос. полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству | Администрация МО «Ленский муниципальный район» | 1446,6 | 867,9 |  |  |  |  |  | 1446,6 | 867,9 |  |  | ТО по опеке и попечительству укомплектован |
| 3.6. Осуществление гос.полномочий по выплате вознаграждений профессиональным опекунам | Администрация МО «Ленский муниципальный район» | 365,2 | 152,1 |  |  |  |  |  | 365,2 | 152,1 |  |  | Выплаты 4 опекунам |
| Раздел 4. «Повышение эффективности мер по формированию и укреплению нравственных, семейных ценностей, в том числе представлений о социальной привлекательности многодетной семьи» |
| 4.1. Организация и проведение мероприятий к Дню семьи (15 мая) | Администрация МО «Ленский муниципальный район» | 1,0 | 2,5 |  |  |  |  |  |  |  | 1,0 | 2,5 | Начата подготовка к выставке фотографий . Чествование новорожденных 15 мая. Всем новорожденным с 15.05.2014 года вручается поздравительное письмо от Главы МО. Проведен конкурс фотографий «Я и мой папа», приняли участие 22 участника. Установка детской площадки у ДК Советом отцов. Проведена встреча с опекунами (20 участников) |
| 4.2. Организация и проведение мероприятий к Дню семьи, любви и верности (8 июля) | Администрация МО «Ленский муниципальный район» | 3,0 | 2,1 |  |  |  |  |  |  |  | 3,0 | 2,1 | 5.07.2014 награждение 2 многодетных семей дипломом «Признательность», 3 семей медалью «За любовь и верность», 2 семей дипломом за участие в областном конкурсе «Лучшая семья Архангельской области» |
| 4.3. Организация и проведение мероприятий к Дню матери, Дню отца | Администрация МО «Ленский муниципальный район» | 2,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,0 |  | На 4 квартал |
| 4.4. Чествование семей, награжденных дипломом «Признательность», медалью «За любовь и верность» и др. | Администрация МО «Ленский муниципальный район» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Чествование семей состоялось на Ивановской ярмарке 5.07.2014.В сентябре направлен пакет документов на награждение семьи Наседкиных медалью ордена «Родительская слава» |
| 4.5. Организация и проведение мероприятий для замещающих семей, награждение дипломом «Сердце отдаю детям» | Администрация МО «Ленский муниципальный район» | 1,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,0 |  | Награждение опекунов и приемных родителей грамотами отдела опеки и попечительства и благодарностями Главы МО «Ленский муниципальный район» 16.05.2014 награждено 8 опекунов |
| 4.6. Участие в федеральных, областных, межрайонных мероприятиях по поддержке семьи | Администрация МО «Ленский муниципальный район» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | В областном конкурсе «Лучшая семья Архангельской области» приняли участие 2 семьи. Семья Стениных (Урдома) участвовала в областном мероприятии к Дню семьи, любви и верности (5 июля) |
| 4.7. Проведение конкурса проектов по поддержке семьи и пропаганде здорового образа жизни | Администрация МО «Ленский муниципальный район» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Нет выполнения из-за отсутствия финансирования |
| 4.8. Организация работы семейных клубов | Администрация МО «Ленский муниципальный район» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Работает с марта семейный клуб «Домашний очаг» в Козьминской библиотеке |
| Итого по Программе |  | 1819,8 | 1024,6 |  |  |  |  |  | 1811,8 | 1020,0 | 8,0 | 4,6 |  |

«Развитие торговли на территории МО «Ленский муниципальный район» на 2014-2016 годы»

| Номер и наименование мероприятия Программы | Исполнитель | Объемы финансирования (тыс. руб.) | Фактический результат выполнения мероприятия с указанием причин невыполнения |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | федеральный бюджет | бюджет МО «Ленский муниципальный район» | областной бюджет | внебюджетные источники |  |
|  |  | План | Факт | план | факт | предусмотрено постановлением о Программе | утверждено решением о бюджете на 2014 год | факти чески профи нанси ровано | план | факт | план | Факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Задача № 1 Совершенствование форм и методов государственно-правового регулирования в торговой сфере |
| 1.1 Обеспечение реализации государственной политики в сфере торговли в Архангельской области в рамках Федерального закона от 28 декабря 2009 года № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации» | Администрация МО «Ленский муниципальный район» Министерство сельского хозяйства Архангельской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Рост товарооборота засчет вновь открывающихся объектов торговли |
| 1.2 Формирование торгового реестра, включающего в себя сведения о хозяйствующих субъектах, осуществляющих торговую деятельность, принадлежащих им объектах и о состоянии торговли на территории МО «Ленский муниципальный район» населению района | Администрация МО «Ленский муниципальный район» | 25,0 |  |  |  |  |  |  | 25,0 |  |  |  | Реестр сформирован и обновляется |
| 1.3 Разработка и утверждение на муниципальном уровне схем размещения нестационарных торговых объектов с учетом нормативов минимальной обеспеченности населения площадью торговых объектов | Администрация МО «Ленский муниципальный район» Администрации поселений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внесены дополнения в постановление Администрации МО «Ленский муниципальный район». Рекомендовано Главам поселений при размещении в нестационарной торговой сети учитывать данное постановление. |
| Задача № 2. Повышение инвестиционной активности в торговой сфере. |  |
| 2.1 Проведение ежегодного мониторинга и анализа обеспеченности населения площадью торговых объектов с учетом спроса на потребительские товары | Администрация МО «Ленский муниципальный район» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Подготовлен мониторинг и анализ за 2013 год. Обеспеченность населения площадью торговых объектов выше утвержденных норм. |
| 2.2 Содействие открытию новых торговых объектов, относящихся к современным форматам торговли | Администрация МО «Ленский муниципальный район» Администрации поселений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Проводится консультационная работа. На территории МО «Сафроновское» открыты магазины «Строймаг», «Магнитик», Идет реконструкция объектов ООО «Северные зори», ИП Сидорова. |
| Задача № 3. Повышение экономической доступности товаров для населения в целях реализации социальной политики |
| 3.1 Проведение мониторинга цен на отдельные виды социально значимых продовольственных товаров | Администрация МО «Ленский муниципальный район» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Мониторинг цен на 40 наименований продовольственных товаров в магазинах локальных сетей и несетевых магазинах проводится ежедневно |
| 3.2 Создание условий по обеспечению товарами первой необходимости жителей, проживающих в труднодоступных и малонаселенных пунктах Ленского района | Администрация МО «Ленский муниципальный район» Администрации поселений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Для софинансирования средства в бюджете МО «Ленский муниципальный район» на 2014 год не запланированы |
| 3.3 Предоставление субсидий юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам по доставке муки и лекарственных средств в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности с ограниченными сроками завоза грузов | Финансовый отдел Администрации МО «Ленский муниципальный район» | 295,0 | 147,0 |  |  |  |  |  | 295,0 | 147,0 |  |  | Заключены соглашения на предоставление субсидий в 2014 году. Перечислено 147 тыс. рублей, в т.ч. по доставке лекарственных средств 21,0 тыс. рублей, по доставке муки для хлебопечения 126,0 тыс. рублей |
| Задача № 4. Повышение уровня кадрового обеспечения торговой сферы |
| 4.1 Проведение комплексного исследования с целью выявления потребностей организаций торговли в квалифицированных кадрах. | Администрация МО «Ленский муниципальный район» ГУ«Центр занятости населения Ленского района» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Проведен мониторинг потребности в кадрах |
| 4.2 Проведение мероприятий по повышению престижа торговых профессий и пропаганде достижений торговой отрасли | Администрация МО «Ленский муниципальный район» ГУ«Центр занятости населения Ленского района» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | В январе подведены итоги конкурса по оформлению торговых объектов, проведенного Администраций МО «Ленский муниципальный район» |
| Задача № 5. Стимулирование деловой активности и повышение конкуренции в сфере торговой деятельности |
| 5.1 Организация выставочно-ярмарочной деятельности на территории Ленского района | Администрация МО «Ленский муниципальный район» Администрации поселений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16.05.2014 проведена ярмарка «Усадьба-2014» по продаже сельхоз продукции и товаров для ведения личного подсобного хозяйства, организовано 25 торговых мест. 5.07.2014 проведена Ивановская ярмарка, организовано 102 торговых места 26.09.2014 проведена ярмарка «Яренская осень 2014» по продаже сельхоз продукции, дикорастущей продукции и товаров для ведения личного подсобного хозяйства, организовано более 30 торговых мест. |
| 5.2 Проведение форумов, конференций, круглых столов, презентаций, направленных на обмен опытом в создании конкурентных преимуществ в торговой сфере | Администрация МО «Ленский муниципальный район» Министерство сельского хозяйства Архангельской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Участие в конференции «Инновации в потребительской кооперации» в марте 2014 года. Планируется участие в региональном Торговом форуме 10-11 ноября. |
| Итого по Программе |  | 320,0 | 147,0 |  |  |  |  |  | 320,0 | 147,0 |  |  |  |

"Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних

на территории МО «Ленский муниципальный район»

## на 2014-2016 годы»

| № | Наименование мероприятия (объекта) | Исполнители | Объемы финансирования (тыс. руб.) | Фактический результат выполнения мероприятия с указанием причин невыполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | Федераль ный бюджет | Бюджет МО «Ленский муниципальный район» | областной бюджет | внебюджетные источники |  |
|  |  |  | план | факт | план | факт | Предусмотрено постановлением. о Программе | Утверждено решен о бюджете на 2014 | Фактически профинансировано | план | факт | план | факт |  |
| 1.Методическое и информационное обеспечение учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. |
| 1.1. | Обеспечение межведомственного взаимодействия органов и учреждений системы профилактики через: - проведение совместных совещаний, научно– практических семинаров, конференций, «круглых столов», встреч с общественностью по вопросам профилактики безнадзорности и правонарушений; - привлечение специалистов областных учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних для проведения обучающих семинаров-тренингов для педагогов образовательных учреждений по организации воспитательной работы с несовершеннолетними, имеющими девиантные проявления в поведении. | ТКДН ООП ОСЗН Отдел образования | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Обобщая опыт работы в целях разработки эффективных форм работы по вопросам профилактики проведено 3 совещания с представителями органов профилактики, в то числе принято участие в 1 совещании отдела образования с вопросом по межведомственному взаимодействию ТКДН и ЗП и образовательных учреждений. |
| 1.2 | Освещение в средствах массовой информации вопросов, связанных с профилактикой безнадзорности и преступности несовершеннолетних, с антинаркотической и антиалкогольной пропагандой | Все органы и учреждения системы профилактики | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | В целях профилактики детской преступности, наркомании, алкоголизма, повышения уровня правосознания населения в газете «Маяк» напечатана 1 статья. |
| 1.3 | Осуществление государственных полномочий по созданию комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав | ТКДН | 964,4 | 639,8 |  |  |  |  |  | 964,4 | 639,8 |  |  | Обеспечивается обеспечение государственных полномочий по созданию комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав |
| 2.Мероприятия по предупреждению безнадзорности, правонарушений и антиобщественных действий несовершеннолетних |
| 2.1 | Участие в межведомственной комплексной оперативно- профилактической операции «Подросток» | Органы системы профилактики | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Эффективность принятия мер, направленных на выполнение задач операции «Подросток». Активизация работы органов и учреждений системы профилактики |
| 2.2. | Развитие форм социально – психологической поддержки семьи и детей: - привлечение специалистов области для оказания квалифицированной психологической помощи родителям; - оказание материальной помощи малоимущим семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, по ходатайствам ТКДН и ЗП | ТКДН ОСЗН | 400 | 508,5 |  |  |  |  |  | 400 | 508,5 |  |  | В целях оздоровления обстановки в семьях оказана материальная помощь 144 малоимущим семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, по ходатайствам ТКДН и ЗП. |
| 2.3. | Организация и проведение районного конкурса среди школьников «Безопасное колесо»; Участие в областном конкурсе среди школьников «Безопасное колесо» | ОП (ГИБДД) Отд.обр. и ОУ | 0 | 19,950 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 3,85 16,1 (рез фонд Адм) | В целях предупреждения дорожного травматизма среди несовершеннолетних, повышения престижа Ленского района на уровне области приняли участие в районном и областном конкурсах «Безопасное колесо» 07.02.14 – приняли участие 6 школ района, победила Сойгинская школа и с 27.02.14 по 01.03.14 победители (4 учащихся Сойгинской школы) выезжали в Архангельск, заняли 16 место Денежные средства были выделены из резервного фонда Главы Ленского района по ходатайству ТКДН и ЗП. |
| 2.4. | Организация занятости детей, состоящих на учетах профилактики, подростков из семей, находящихся в социально опасном положении, во внеурочное время, в каникулы (поездки в театр, бассейн, экскурсии в музей) | УК, ОУ | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | В целях предупреждения совершения преступлений, общественно-опасных деяний подростками проведена работа по сбору информации о потребностях детей-учетников по их занятости. В целях принятия адекватных мер воздействия к несовершеннолетним, совершившим правонарушения проведен сбор информации об организованной занятости детей детского дома. По инициативе ТКДН и ЗП проведена проверка детского дома на предмет контроля за организованной занятостью детей. |
| 2.5. | Организация в летний период водного похода «Стрижи» с круглосуточным пребыванием для несовершеннолетних, состоящих на учете в отделе полиции, ТКДН, а также подростков, наход ящихся в социально опасном положении. | ТКДН, Отд. обр. | 20 | 20 |  |  | 20 | 20 | 20 |  |  |  |  | В целях обеспечение занятости подростков в летний период проводится работа по вовлечению детей-учетников в участие водного похода «Стрижи» с круглосуточным пребыванием. |
| 2.6. | Организация и проведение районных конкурсов среди учащихся образовательных учреждений района, в т.ч. для детей группы риска: - «Знатоки права»; - «Дворовая игра» - День здоровья. | Отд.обр ТКДН ОКППН УК ТОС ОП ОУ | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | В целях предупреждения правонарушений, безнадзорности несовершеннолетних сотрудником отдела полиции проводятся мероприятия в рамках конкурса «Знатоки права»; |
| 3.Мероприятия по защите прав несовершеннолетних в сфере образования, труда, досуга. |
| 3.1 | Организация трудоустройства(временное, постоянное) несовершеннолетних, состоящих на учете ТКДН, ОП, проживающих в семьях СОП. | ЦЗН ОП ТКДН | 90 | 41,5 |  |  | 60 | 60 | 41,5 | 30 | 0 |  |  | Обеспечение трудовой занятости н/летних на стадии подготовки: директор ЦЗН подготовил ряд учреждений, готовых трудоустроить детей в летний период. ТКДН и ЗП готовит проекты распоряжений Главы о распределении денежных средств по вышеуказанным учреждениям. ТКДН и ЗП проводит работу по вовлечению детей-учетников в трудовую занятость в летний период. |
| 3.2 | Оснащение игровым и спортивным оборудованием общеобразовательных учреждений района, РЦДО, в том числе приобретение мобильных автогородков для дошкольных и общеобразовательных учреждений района | ОУ, ЦЗН Отд. обр. | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | нет исполнения в связи с отсутствием финансирования. |
|  | ИТОГО |  | 1474,4 | 1229,7 |  |  | 80 | 80 | 61,5 | 1394,4 | 1148,3 |  | 19,9 Рез.ф. Гл. |  |

## " Развитие муниципальной системы  общего и дополнительного образования  МО «Ленский муниципальный район»  на  2014 - 2016 годы»

| Номер и наименование мероприятия Программы | Исполнитель | Объемы финансирования (тыс. руб.) | Фактический результат выполнения мероприятия с указанием причин невыполнения |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | федеральный бюджет | бюджет МО «Ленский муниципальный район» | областной бюджет | внебюджетные источники |  |
|  |  | План | Факт | план | факт | преду- смотрено постанов- лением о Программе | утверждено решением о бюджете на 2014 год | факти- чески профи- нанси- ровано | план | факт | план | Факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1.Укрепление материально-технической и учебной базы |
| 1.1.Обеспечение общеобразовательных учреждений образования школьными автобусами, в том числе: МБОУ «Козьминская СОШ» МБОУ «Яренская СОШ» | Министерство образования и науки Архангельской области и Отдел образования Администрации МО «Ленский муниципальный район» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Планируется закупка школьных автобусов в 2015 и 2016 годах |
| 1. 2. Оснащение общеобразовательных учреждений современными учебными кабинетами, в том числе: МБОУ «Козьминская СОШ» МБОУ «Сойгинская СОШ» | Министерство образования и науки Архангельской области и Отдел образования Администрации МО «Ленский муниципальный район» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Планируется закупка учебных кабинетов в 2015 и 2016 годах |
| 1.3. Оснащение материальной базы школ и учреждений дополнительного образования в том числе : -приобретение спортивного инвентаря и оборудования по физической культуре -оборудование спортивных площадок | Министерство образования и науки Архангельской области и Отдел образования Администрации МО «Ленский муниципальный район» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства на 2014 не запланированы |
| 1.4. Проведение капитального и текущего ремонта в том числе: -зданий образовательных учреждений -ограждение территории образовательных учреждений | Министерство образования и науки Архангельской области и Отдел образования Администрации МО «Ленский муниципальный район» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства на проведение капитального ремонта и ограждение территории школ на 2014 год не запланированы |
| 1.5. Обеспечение образовательных учреждений - художественной литературой и бланочной продукцией (аттестаты, похвальные листы и грамоты) -приобретение материалов и оборудования для работы детских объединений | Отдел образования Администрации МО «Ленский муниципальный район» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | средства на приобретение художественной литературы и приобретение материалов для работы объединений в 2014 году не планируются |
| 1.6.Оснащение общеобразовательных учреждений кнопками тревожной сигнализации на каждое учебное здание: -МБОУ «Яренская СОШ» | Отдел образования Администрации МО «Ленский муниципальный район» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Из-за отсутствия средств в местном бюджете данные расходы на 2014 годы не запланированы |
| 1.7. Строительство Урдомской муниципальной средней общеобразовательной школы на 860 места | Отдел образования Администрации МО «Ленский муниципальный район» Министерство образования и науки Архангельской области | 78767,2 | 112706,5 |  |  | 68767,2 | 68767,2 | 102706,5 | 10000,0 | 10000,0 |  |  | Ведутся работы по строительству Урдомской муниципальной средней школы на 864 места |
| 1.8. Подготовка проектно-сметной документации по строительству начальной школы МБОУ «Яренская СОШ» и осуществление привязки к местности здания начальной школы | Отдел образования Администрации МО «Ленский муниципальный район» Министерство образования и науки Архангельской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Подготовка проектно-сметной документации планируется в 2015 и 2016 годах |
| 1.9. Оснащение общеобразовательных учреждений компьютерной техникой в том числе: -приобретение интерактивной доски -приобретение мультимедийнных проекторов для 1-го класса обучающихся по ФГОС -приобретение ноутбуков или планшетов для создания программы «Электронный дневник» -приобретение компьютерного класса | Министерство образования и науки Архангельской области и Отдел образования Администрации МО «Ленский муниципальный район» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Из-за отсутствия средств в местном бюджете данные расходы на 2014 годы не запланированы |
| 1.10.Осуществление мер направленных на энергосбережение в системе общего образования: -установка счетчиков тепла -замена оконных рам на стеклопакеты –замена дверных блоков -электроизмерение в электроустановках зданий и сооружений (осуществляемое 1 раз в 3 года) | Министерство образования и науки Архангельской области и Отдел образования Администрации МО «Ленский муниципальный район» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Из-за отсутствия средств в местном бюджете данные расходы на 2014 годы не запланированы |
| 1.11Обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшихся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений | Министерство образования и науки Архангельской области и отдел опеки и попечительства Администрации МО «Ленский муниципальный район» | 6813,6 | 2900,0 | 1492,0 |  |  |  |  | 5321,6 | 2900,0 |  |  | Данные средства перечислены по сельским администрациям и планируется приобрести 3 квартиры, 1квартира приобретена за 800,0 т.руб. для детей сирот, по федеральному бюджету средства не поступали |
| 1.12 Осуществление мер направленных на обеспечение антитеррористической безопасности -оборудование зданий образовательных учреждений системой видеонаблюдения -МБОУ «Яренская СОШ» -МБОУ «Козьмиская СОШ» -МБОУ «Ленская СОШ» -МБОУ «Сойгинская СОШ» |  | 130,0 |  |  |  | 130,0 |  |  |  |  |  |  | Нет выполнения |
| 2. Повышение качества образовательных услуг. |
| 2.1.Проведение Единого Государственного экзамена в 11 классах и государственной итоговой аттестации выпускников 9-х классов. В том числе: -оснащение пунктов проведения ЕГЭ и ГИА компьютерной техникой | Отдел образования Администрации МО «Ленский муниципальный район» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства областного бюджета за счет проведения модернизации общего образования запланированы на 2015 и 2016 годы |
| 2.2.Проведение районного конкурса и участие победителей в областных мероприятиях педагогов в том числе : -учитель года -воспитатель года - педагог ДО | Отдел образования Администрации МО «Ленский муниципальный район» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Мероприятия будут проводится в 2015 и 2016 году |
| 2.3. Создание условий для роста профессиональной компетенции педагогов: -курсовая подготовка педагогических работников 1 раз в 3 года ; -подготовка руководителей по программе «Менеджмент». | Отдел образования Администрации МО «Ленский муниципальный район» | 400,0 | 132,9 |  |  | 400,0 | 400,0 | 132,9 |  |  |  |  | Прошли обучение по ФГОС 4 педагога, предметные курсы 6 учителей |
| Стимулирование труда педагогов подготовивших победителей и призеров олимпиад, конкурсов, соревнований и педагогов внедряющих инновационные и экспериментальные программы. | Отдел образования Администрации МО «Ленский муниципальный район» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Из-за отсутствия средств в местном бюджете средства на данные мероприятия в 2014 году не запланированы |
| 2.5 Проведение военно-полевых сборов со школьниками : | Отдел образования Администрации МО «Ленский муниципальный район» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Пятидневные военно-полевые сборы будут проведены с 10 классами без выделения дополнительных средств в средних школах |
| 2.6 Возмещение расходов по предоставлению мер социальной поддержки по предоставлению компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам образовательных учреждений в сельской местности, рабочих поселках (поселках городского типа) | Министерство образования и науки Архангельской области и Отдел образования Администрации МО «Ленский муниципальный район» | 5304,8 | 6637,3 |  |  |  |  |  | 5304,8 | 6637,3 |  |  | Мерами социальной поддержки пользуются 290 работающих педагогических работников и 120 неработающих педагогических работника (пенсионеры) |
| 3. Поддержка инновационной деятельности образовательных учреждений и одарённых детей. |
| 3.1. Поддержка одаренных детей: -победители и призеры олимпиад, конкурсов, соревнований -медалисты -отличники учебы | Отдел образования Администрации МО «Ленский муниципальный район» | 12,0 | 12,0 |  |  | 12,0 | 12,0 | 12,0 |  |  |  |  | Результат выполнения мероприятия: 2 золотые медали 3 серебряные медали |
| 3.2 Поддержка образовательных учреждений, реализующих инновационные и экспериментальные программы. | Отдел образования Администрации МО «Ленский муниципальный район» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Из-за отсутствия средств в местном бюджете средства на данные мероприятия в 2014 году не запланированы |
| 4. Организация участия в районных и областных мероприятиях обучающихся муниципальных образовательных учреждений |
| 4.1 Проведение комплекса районных локальных воспитательно-образовательных мероприятий патриотического, гражданско-правового, краеведческого, экологического направления и т.д. на базе учреждений дополнительного образования детей : олимпиады конференции конкурсы соревнования слеты сборы | Отдел образования Администрации МО «Ленский муниципальный район» | 220,0 | 188,0 |  |  | 220,0 | 220,0 | 188,0 |  |  |  |  | Проведены районные мероприятия в т.ч. -пулевая стрельба; -мини-футбол; -лыжные гонки; -легкая атлетика; -фестиваль детского тв-ва «Радуга; -«Юные исследователи» -«Шаги в науку»; - районная «Зарничка»; -районные и заочные олимпиады школьников фестивали «Старые праздники моего села» и «Мир физики в проекте» , легкоатлетическое многоборье, слет за здоровый образ жизни |
| 4.2Участие в областных мероприятиях, обеспечивающих выявление и поддержку одаренных и талантливых детей: олимпиады конференции конкурсы соревнования слеты | Отдел образования Администрации МО «Ленский муниципальный район» | 48,0 | 48,0 |  |  | 48,0 | 48,0 | 48,0 |  |  |  |  | Приняли участие в -областной олимпиаде школьников -конкурсе «Юность Поморья» -областном шахматном турнире |
| 5. Организация отдыха, оздоровления и занятости детей МО «Ленский муниципальный район» |
| 5.1.Организация отдыха и оздоровления детей | Министерство образования и отдел образования Администрации МО «Ленский муниципальный район» | 2513,1 | 2472,0 |  |  | 180,0 | 180,0 | 164,4 | 2333,1 | 2307,6 |  |  | В весенние (в марте) каникулы были вывезены 24 учащихся МБОУ « Урдомская СОШ» в оздоровительный лагерь «Ватса-парк» . В дневных оздоровительных лагерях отдохнуло 629 детей, в пределах Архангельской области-52детей, в палаточном лагере п.Урдома -50 детей и в передвижном лагере (турист.поход)-18 детей. В южных лагерях отдохнуло 16 детей |
| 6.Организация питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях МО «Ленский муниципальный район» |
| 6.1.Приобретение технологического оборудования для организации горячего питания в образовательных учреждениях | Министерство образования и отдел образования Администрации МО «Ленский муниципальный район» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства за счет модернизации общего образования запланированы на 2015-2016 годы |
| 6.2. Приобретение комплекта столовой мебели (обеденные столы, стулья) для образовательных учреждений | Отдел образования Администрации МО «Ленский муниципальный район» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства за счет модернизации общего образования запланированы на 2015-2016 годы |
| 6.3. Обеспечение бесплатным питанием (приложение № 1и № 2) в том числе: -обеспечение питанием детей из малоимущих и малообеспеченных семей по соглашению с АРО ООО «Российский красный крест» (50% на 50%) - обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и дети-инвалиды (приложение № 1); -дети проживающие в интернате при школе | Отдел образования Администрации МО «Ленский муниципальный район» | 927,5 | 558,5 |  |  | 927,5 в т.ч. 386,5 453,0 88,0 | 927,5 | 558,5 206,3 305,6 46,6 |  |  |  |  | По интернату питается 3 воспитанника, по коррекционным классам- 46 учащихся , по детям-инвалидам в школах - 22 ребенка, перечислены средства на софинансирование с ООО «Российский красный крест» на 140 детей, которые осуществляли питание по май 2014 года |
| 6.4. Приобретение технологического оборудования для организации питьевого режима: вода фильтры | Отдел образования Администрации МО «Ленский муниципальный район» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства за счет модернизации общего образования запланированы на 2015-2016 годы |
| 6.5.Содержание специалиста технолога по питанию по гражданско-правовому договору: ( 0,5 ставки технолога 7680,00руб. х 1,302 = 10000,00 х9 м-в) | Отдел образования Администрации МО «Ленский муниципальный район» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На данные мероприятия средства запланированы на 2015-2016 годы |
| 6.6. Развитие системы мониторинга питания обучающихся | Отдел образования Администрации МО «Ленский муниципальный район» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | В 1 квартале и в мае проведены плановые проверки специалистами Отдела образования МО «Ленский муниципальный район» по организации питания в школах. Результаты проверок рассмотрены на заседании аппаратной комиссии |
| 6.7. Обобщение и распространение положительного опыта организации качественного и правильного питания обучающихся и воспитанников в образовательных учреждениях (проведение районного смотра-конкурса на лучшую столовую. Девиз «Каждому образовательному учреждению – образцовую столовую») | Отдел образования Администрации МО «Ленский муниципальный район» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | В январе 2014 года проведен семинар с руководителями школ и ответственными за организацию питания по организации и заполнению документации по питанию в школах на базе МБОУ «Яренская СОШ» |
| 6.8. Проведение акции среди обучающихся «Мы за здоровое питание» (изготовление листовок, плакатов, конкурс сочинений) | Отдел образования Администрации МО «Ленский муниципальный район» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Формирование культуры питания, привитие навыков здорового питания и проведение акции в школах планируется в октябре-ноябре 2014 года. |
| 6.9. Укомплектование высококвалифицированными кадрами поваров столовых образовательных учреждений (повышение квалификации школьных поваров) | Отдел образования Администрации МО «Ленский муниципальный район» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Улучшение профессиональной подготовки работников столовых (буфетов) образовательных учреждений, расходы планируются в 2015-2016 годы |
| 7.Расходы по оснащению медицинских кабинетов и прохождение медосмотров в образовательных учреждениях |
| 7.1. Прохождение медицинских осмотров работниками образовательных учреждений на базе медицинских учреждений в том числе: -школы( 450 работн.х956,00 руб) -учреждения дополнительного .образования (40работн.х956,00руб.) | Отдел образования Администрации МО «Ленский муниципальный район» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Прохождение медицинских осмотров работниками образовательных учреждений на базе медицинских учреждений будут проводится по графику, оплата по мере поступления учреждениям средств из местного бюджета. |
| 7.2.Оснащение медицинских кабинетов общеобразовательных учреждений современным медицинским оборудованием | Отдел образования Администрации МО «Ленский муниципальный район» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства за счет модернизации общего образования запланированы на 2015-2016 годы |
| ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ |  | 95136,2 | 125655,2 | 1492,0 | 0 | 70684,7 | 70554,1 | 103810,3 | 22959,5 | 21844,9 |  |  |  |

## " Развитие  муниципальной системы дошкольного образования  МО «Ленский муниципальный район»  на  2014 - 2016 годы»

| омер и наименование мероприятия Программы | Исполнитель | Объемы финансирования (тыс. руб.) | Фактический результат выполнения мероприятия с указанием причин невыполнения |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | федеральный бюджет | бюджет МО «Ленский муниципальный район» | областной бюджет | внебюджетные источники |  |
|  |  | План | Факт | план | факт | преду- смотрено постановлением о Программе | утверждено решением о бюджете на 2014 год | фактически профинансировано | план | факт | план | Факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. Сохранение и развитие сети различных видов дошкольных учреждений с учетом потребностей населения |
| Строительство детских садов: - строительство детского сада на 220 мест в с. Яренск - строительство детского сада на 220 мест в п. Урдома | Администрация МО «Ленский муниципальный район» Дошкольные учреждения МО «Ленский муниципальный район» | 25862,0 | 11083,3 |  |  | 200,0 | 200,0 | 0,0 | 25662,0 | 11083,3 |  |  | Строительство д/с в с.Яренске начато в 2014 году, а д/с п.Урдома планируется в 2015-2016 годы |
| 1.2. Капитальный ремонт зданий учреждений дошкольного образования: | Администрация МО «Ленский муниципальный район» Дошкольные учреждения МО «Ленский муниципальный район» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Из-за отсутствия средств в местном бюджете средства на 2014 год не запланированы |
| 1.3.Привязка плана местности по строительству детского сада на 220 мест с.Яренск и п.Урдома | Администрация МО «Ленский муниципальный район» Дошкольные учреждения МО «Ленский муниципальный район» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Привязка плана местности под строительство д/сада в с.Яренске проведена в 2013 году, по д/саду п.Урдома планируется в 2015 году |
| 1.4 Благоустройство территории и игровых площадок | Администрация МО «Ленский муниципальный район» Дошкольные учреждения МО «Ленский муниципальный район» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Из-за отсутствия средств в местном бюджете средства на 2014 год не запланированы |
| 1.5.Осуществление мер направленных на энергосбережение в системе дошкольного образования: - установка и замена теплосчётчиков; - замена оконных блоков на пластиковые окна и переустановка дверей; - электроизмерение и электроустановка зданий и сооружений | Администрация МО «Ленский муниципальный район» Дошкольные учреждения МО «Ленский муниципальный район» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Из-за отсутствия средств в местном бюджете средства на 2014 год не запланированы |
| 1.6. Приобретение оборудования и инвентаря для учреждений дошкольного образования. | Администрация МО «Ленский муниципальный район» Дошкольные учреждения МО «Ленский муниципальный район» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства на модернизацию дошкольного образования по Архангельской области на 2014 год не выделены |
| 2. Развитие системы обеспечения качества образовательных услуг |
| 2.1. Обеспечение дошкольных учреждений программно-методическими материалами, художественной литературой, детской мебелью, физкультурным оборудованием, играми и игрушками (приобретение музыкальных пособий , комплекта костюмов для театрализованной деятельности, комплект развивающих игр) | Администрация МО «Ленский муниципальный район» Дошкольные учреждения МО «Ленский муниципальный район» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства на модернизацию дошкольного образования по Архангельской области на 2014 год не выделены |
| 2.2 Сопровождение детей с ОВЗ, детей-инвалидов, в т.ч.: - тьюторское сопровождение детей с ОВЗ и детей-инвалидов - присмотр и уход за детьми с ОВЗ и детьми-инвалидами (Приложение 1) | Администрация МО «Ленский муниципальный район» Дошкольные учреждения МО «Ленский муниципальный район» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства запланированы на содержание тьютера за счет средств областной субвенции на 2014 год по д/саду «Ласточка» |
| 2.3 Прохождение медосмотров работников дошкольных организаций (Приложение 2) | Администрация МО «Ленский муниципальный район» Дошкольные учреждения МО «Ленский муниципальный район» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Прохождение медицинских осмотров работниками образовательных учреждений на базе медицинских учреждений будут проводится по графику, оплата по мере поступления учреждениям средств из местного бюджета. |
| 3.Совершенствование качества и технологии образования |
| 3.1 Организация работы опытно-экспериментальных площадок на базе ДОУ | Администрация МО «Ленский муниципальный район» Дошкольные учреждения МО «Ленский муниципальный район» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | В 2014 году начала работать экспериментальная пилотная площадка в МБДОУ д/с «Теремок» |
| 3.2 Осуществление деятельности дошкольных учреждений в инновационном режиме | Администрация МО «Ленский муниципальный район» Дошкольные учреждения МО «Ленский муниципальный район» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | В 3-х МБДОУ начали работу по внедрению ФГОС. |
| 3.3 Организация кружковой работы в ДОУ и учреждениях дополнительного образования для детей дошкольного возраста | Администрация МО «Ленский муниципальный район» Дошкольные учреждения МО «Ленский муниципальный район» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | В 3-х МБДОУ работают 21 кружок в которых занимаются 250 детей. |
| 4. Повышение эффективности управления системы дошкольного образования |
| 4.1 Повышение квалификации руководящих и педагогических работников системы дошкольного образования | Отдел образования Администрации МО «Ленский муниципальный район» | 80,0 | 34,4 |  |  | 80,0 | 80,0 | 34,4 |  |  |  |  | Прошли обучение 4 воспитателя |
| 4.2 Создание муниципального банка данных по передовому педагогическому опыту дошкольных работников | Администрация МО «Ленский муниципальный район» Дошкольные учреждения МО «Ленский муниципальный район» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Муниципальный банк данных по передовому педагогическому опыту в районе создан в 2013 году и используется в работе |
| 4.3 Проведение конкурсов профессионального мастерства | Администрация МО «Ленский муниципальный район» Дошкольные учреждения МО «Ленский муниципальный район» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Конкурс «Воспитатель года» проводился в 2013 году, следующий состоится в 2015 году. |
| 4.4. Издание информационно-методического сборника по дошкольному образованию | Администрация МО «Ленский муниципальный район» Дошкольные учреждения МО «Ленский муниципальный район» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Информационно-методический сборник по дошкольному образованию издается в отделе в 2 раза в год, выход планируется в 4 квартале 2014 года. |
| 4.5.Компенсация части родительской платы за присмотр и уход за ребенком в государственных и муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования | Администрация МО «Ленский муниципальный район» Дошкольные учреждения МО «Ленский муниципальный район» | 4126,7 | 2133,8 |  |  |  |  |  | 4126,7 | 2133,8 |  |  | Получили компенсацию части родительской платы всего с начала года –на 926 детей, в т.ч. на 1-го ребенка-435,на 2-го-379,на 3-го и последующих-112 |
| 4.6. Возмещение расходов по предоставлению мер социальной поддержки по предоставлению компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам образовательных учреждений в сельской местности, рабочих поселках (поселках городского типа) | Администрация МО «Ленский муниципальный район» Дошкольные учреждения МО «Ленский муниципальный район» | 2731,2 | 2971,8 |  |  |  |  |  | 2731,2 | 2971,2 |  |  | Мерами социальной поддержки пользуются 89 работающих педагогических работников и 22 неработающих педагогических работника (пенсионеры) |
| 5. Повышение социально-экономической эффективности функционирования системы дошкольного образования |
| 5.1 Оснащение ДОУ современной оргтехникой (приобретение в комплекте мультимедийных проекторов (диапроектор, ноутбук, экран), брошюровальный аппарат и электроламинаторы | Администрация МО «Ленский муниципальный район» Дошкольные учреждения МО «Ленский муниципальный район» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства на модернизацию дошкольного образования по Архангельской области на 2014 год не выделены |
| 5.2 Установка, замена и ремонт автоматической противопожарной системы (АПС) | Администрация МО «Ленский муниципальный район» Дошкольные учреждения МО «Ленский муниципальный район» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | на отчетный период все учреждения обеспечены пожарной сигнализацией, замена планируется в 2015-2016 годах |
| 5.3 Оснащение дошкольных образовательных учреждений кнопками тревожной сигнализации: | Администрация МО «Ленский муниципальный район» Дошкольные учреждения МО «Ленский муниципальный район» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | установка планируется в 2015 году |
| 5.4 Оснащение медицинских кабинетов дошкольных учреждений современным медицинским оборудованием | Администрация МО «Ленский муниципальный район» Дошкольные учреждения МО «Ленский муниципальный район» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства на модернизацию дошкольного образования по Архангельской области на 2014 год не выделены |
| 6. Организация питания обучающихся в дошкольных организациях |
| 6.1 Приобретение холодильного, технологического, теплового оборудования для организации горячего питания в дошкольных учреждениях | Администрация МО «Ленский муниципальный район» Дошкольные учреждения МО «Ленский муниципальный район» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства на модернизацию дошкольного образования по Архангельской области на 2014 год не выделены |
| 6.2 Приобретение и замена мебели и посуды для пищеблоков | Администрация МО «Ленский муниципальный район» Дошкольные учреждения МО «Ленский муниципальный район» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства на модернизацию дошкольного образования по Архангельской области на 2014 год не выделены |
| 6.3 Организация питания детей в дошкольных учреждениях льготных категорий со скидкой 50 и 100%: - дети с ОВЗ и дети-инвалиды - дети родителей-инвалидов I и II группы -дети из многодетных семей - дети из неполных семей (Приложение 3) | Администрация МО «Ленский муниципальный район» Дошкольные учреждения МО «Ленский муниципальный район» | 485,5 | 397,2 |  |  | 485,5 | 485,5 | 397,2 |  |  |  |  | Со скидкой 100% питается 10 детей-инвалидов и со скидкой 50% 157 детей. |
| 6.4 Повышение квалификации поваров дошкольных учреждений | Администрация МО «Ленский муниципальный район» Дошкольные учреждения МО «Ленский муниципальный район» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | повышение квалификации планируется в 2015-2016 годах |
| ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ |  | 33285,4 | 16620,5 |  |  | 765,5 | 765,5 | 431,6 | 32519,9 | 16188,9 |  |  |  |

«Обеспечение качественным, доступным жильем и объектами жилищно-коммунального хозяйства

населения Ленского района на 2014 – 2020 годы»

| Номер и наименование мероприятия Программы | Исполнитель | Объемы финансирования (тыс. руб.) | Фактический результат выполнения мероприятия с указанием причин невыполнения |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | федеральный бюджет | бюджет МО «Ленский муниципальный район» | областной бюджет | внебюджетные источники |  |
|  |  | План | Факт | план | факт | Предусмотрено постанов- лением о Программе | утверждено решением о бюджете на 2014 год | факти- чески профи- нанси- ровано | план | факт | план | Факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Подпрограмма № 1 «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем жителей Ленского района» |
| 1.1. Развитие некоммерческого жилищного фонда, в том числе для граждан, имеющих невысокий уровень дохода, включая строительство служебного жилья | отдел градостроительства, земельных и имущественных отношений Администрации МО «Ленский муниципальный район» | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | нет выполнения в связи с отсутствием финансовых средств |
| 1.2.Предоставление доступного и комфортного жилья семьям, проживающим в Ленском районе и желающим улучшить свои жилищные условия | отдел градостроительства, земельных и имущественных отношений Администрации МО «Ленский муниципальный район» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | нет выполнения в связи с отсутствием финансовых средств |
| 1.3. Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, в том числе установленных федеральным законодательством | отдел градостроительства, земельных и имущественных отношений Администрации МО «Ленский муниципальный район» | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ведётся постановка на учёт граждан, желающих получить субсидию на выезд из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностям |
| 1.4. Обеспечение проведения кадастровых работ в отношении земельных участков, предоставляемых многодетным семьям | отдел градостроительства, земельных и имущественных отношений Администрации МО «Ленский муниципальный район» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | нет выполнения в связи с отсутствием финансовых средств |
| 1.5.Обеспечение земельных участков, предоставляемых многодетным семьям для индивидуального жилищного строительства и ведения личного подсобного хозяйства, объектами коммунальной и инженерной инфраструктуры | отдел градостроительства, земельных и имущественных отношений Администрации МО «Ленский муниципальный район» | 11533,0 | 8873,3 | 0,0 | 0,0 | 533,0 | 533,0 | 18,0 | 11000,0 | 8855,3 | 0,0 | 0,0 | Подготовлена и направлена аукционная документация в контрактное агентство для размещения аукциона |
| 1.6.Оказание финансовой поддержки гражданам в целях осуществления индивидуального жилищного строительства | отдел градостроительства, земельных и имущественных отношений Администрации МО «Ленский муниципальный район» | 987,8 | 751,9 | 0,0 | 0,0 | 335,9 | 100,0 | 100,0 | 651,9 | 651,9 | 0,0 | 0,0 | Подготовлены соглашения с гражданами, отданы в отдел бух.учета для оплаты, частично оказана финансовая поддержка |
| 1.7.Разработка генеральных планов и правил землепользования и застройки поселений | отдел градостроительства, земельных и имущественных отношений Администрации МО «Ленский муниципальный район» | 562,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 562,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | проходит согласование генеральных планов с Агентством архитектуры и градостроительства АО |
| 1.8.Модернизация объектов водоснабжения на территории Ленского района | отдел градостроительства, земельных и имущественных отношений Администрации МО «Ленский муниципальный район» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | нет выполнения в связи с отсутствием финансовых средств |
| 1.9. Софинансирование строительства жилья для переселения из ветхого жилого фонда | отдел градостроительства, земельных и имущественных отношений Администрации МО «Ленский муниципальный район» | 37651,1 | 37651,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2541,1 | 2541,1 | 35110,0 (фонд рефор-миро-вания ЖКХ) | 35110,0 (фонд рефор-мирования ЖКХ) | софинансирование строительства жилья для переселения из ветхого жилого фонда в поселениях |
| 1.10. Проектирование, строительство, реконструкция газораспределительных сетей, включая газоснабжение жилых домов | отдел градостроительства, земельных и имущественных отношений Администрации МО «Ленский муниципальный район» | 700,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 600,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Выполнены работы по врезке и пусконаладочные работы в 8 многоквартирных жилых домах (116 кв.) |
| 1.11. Проектирование, реконструкция действующих и строительство новых котельных для использования природного газа как вида топлива, в том числе строительство разводящих сетей газоснабжения, реконструкция тепловых сетей | отдел градостроительства, земельных и имущественных отношений Администрации МО «Ленский муниципальный район» | 122000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 122000,0 (средства инвестора) | 0,0 | нет выполнения в связи с отсутствием финансовых средств |
| 1.12 Осуществление строительного контроля за выполнением строительно-монтажных работ по расширению распределительных газопроводов и газоснабжению жилых домов | отдел градостроительства, земельных и имущественных отношений Администрации МО «Ленский муниципальный район» | 24,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 24,6 | 24,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Контроль осуществляется |
| Итого по подпрограмме |  | 173464,1 | 47276,3 | 0 | 0 | 993,5 | 733,9 | 118,0 | 15360,6 | 12048,3 | 157110,0 (122000 инвестор/35110 фонд реформирования ЖКХ) | 35110,0 фонд реформирования ЖКХ) |  |
| «Обеспечение жильем молодых семей» муниципальной программы «Обеспечение качественным, доступным жильем и объектами жилищно-коммунального хозяйства населения Ленского района на 2014-2020 годы». |
| 1.1. Предоставление социальных выплат молодым семьям, участницам подпрограммы | Отдел градостроительства, земельных и имущественных отношений | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Нет софинансирования из местного бюджета |
| 1.2. Предоставление социальных выплат молодым семьям, участницам подпрограммы | Отдел градостроительства, земельных и имущественных отношений | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Нет софинансирования из местного бюджета |
| Итого по подпрограмме |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Итого по программе |  | 173464,1 | 47276,3 | 0 | 0 | 993,5 | 733,9 | 118,0 | 15360,6 | 12048,3 | 157110,0 (122000 инвестор/35110 фонд реформирования ЖКХ) | 35110,0 фонд реформирования ЖКХ) |  |

## "Устойчивое развитие сельских территорий МО «Ленский муниципальный район» на 2014-2016 годы"

| Номер и наименование мероприятия Программы | Исполнитель | Объемы финансирования (тыс. руб.) | Фактический результат выполнения мероприятия с указанием причин невыполнения |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | федеральный бюджет | бюджет МО «Ленский муниципальный район» | областной бюджет | внебюджетные источники |  |
|  |  | План | Факт | план | факт | преду- смотрено постановлением о Программе | утверждено решением о бюджете на 2014 год | факти- чески профи- нанси- ровано | план | факт | план | Факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1.1. Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности | Отдел градостроительства, земельных и имущественных отношений | 2377,6 | 0 | 900,4 | 0 | 108,2 | 108,2 | 0 | 621 | 0 | 748 | 0 | Подготовлены документы на 4 семьи граждан |
| 1.2. Обеспечение жильем молодых семей и молодых специалистов, проживающих в сельской местности | Отдел градостроительства, земельных и имущественных отношений | 1596,1 | 0 | 450,5 | 0 | 133,6 | 133,6 | 0 | 435 | 0 | 577 | 0 | Подготовлены документы на 2 молодые семьи |
| Итого по Программе |  | 3973,7 | 0 | 1350,9 | 0 | 241,8 | 241,8 | 0 | 1056 | 0 | 1325 | 0 |  |

## " Культура муниципального образования «Ленский муниципальный район»  на 2014–2016 годы»

| Номер и наименование мероприятия Программы | Исполнитель | Объемы финансирования (тыс. руб.) | Фактический результат выполнения мероприятия с указанием причин невыполнения |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | федеральный бюджет | бюджет МО «Ленский муниципальный район» | областной бюджет | внебюджетные источники |  |
|  |  | План | Факт | план | факт | преду- смотрено постанов- лением о Программе | утверждено решением о бюджете на 2014 год | факти- чески профи- нанси- ровано | план | факт | план | Факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1.Поддержка юных дарований, развитие детского творчества |
| 1.1 Участие в смотрах и конкурсах, выезды на региональные и межрегиональные фестивали детского творчества учащихся ДШИ | Отдел социального развития администрации МО «Ленский муниципальный район» ДШИ Ленского района | 10,0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,0 |  | Региональный конкурс «В ритмах танца»- март Конкурс «Факел»- 27.03.2014, Международный конкурс «Птицы поднебесья»-04.04.2014г. Белорецк Районный конкурс «Планета цветов»-21.04.2014 |
| 1.2 Проведение ежегодных отчётных концертов для населения района и выставок выпускников ДШИ | Отдел социального развития администрации МО «Ленский муниципальный район» ДШИ Ленского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отчетный концерт-29.05.2014, хоровой концентр-20.03.2014 |
| 1.3 Награждение учащихся ДШИ стипендиями Главы МО «Ленский муниципальный район» (3 ученика в полугодие). | Отдел социального развития администрации МО «Ленский муниципальный район» ДШИ Ленского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Нет выполнения в связи с отсутствием финансирования |
| 2. Развитие и укрепление материально-технической базы учреждений |
| 2.1Приобретение и доставка музыкальных инструментов для ДШИ | Отдел социального развития администрации МО «Ленский муниципальный район» ДШИ Ленского района | 216,0 | 216,0 | 216,0 | 216,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Приобретены музыкальные инструменты- 1 аккордеон, 1 балалайку, 3 домбры, 2 цифровых фортепьяно |
| 2.2Приобретение мебели для ДШИ | Отдел социального развития администрации МО «Ленский муниципальный район» ДШИ Ленского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Нет выполнения в связи с отсутствием финансирования |
| 2.3Приобретение муфельной печи в ДШИ | Отдел социального развития администрации МО «Ленский муниципальный район» ДШИ Ленского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Нет выполнения в связи с отсутствием финансирования |
| 2.4Ремонт системы водоснабжения, канализации и теплосети в здании Яренской библиотеки | Отдел социального развития администрации МО «Ленский муниципальный район» МБУК ЛМПБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Нет выполнения в связи с отсутствием финансирования |
| 2.5Ремонт пола в книгохранилище Яренской библиотеки | Отдел социального развития администрации МО «Ленский муниципальный район» МБУК ЛМПБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Нет выполнения в связи с отсутствием финансирования |
| 2.6Приобретение мебели для библиотеки | Отдел социального развития администрации МО «Ленский муниципальный район» МБУК ЛМПБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Нет выполнения в связи с отсутствием финансирования |
| 2.7Приобретение выставочных витрин для библиотеки | Отдел социального развития администрации МО «Ленский муниципальный район» МБУК ЛМПБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Нет выполнения в связи с отсутствием финансирования |
| 2.8Приобретение стеллажей для хранения икон и картин в музее | Отдел социального развития администрации МО «Ленский муниципальный район» МБУК «Яренский краеведческий музей» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Нет выполнения в связи с отсутствием финансирования |
| 2.9Ремонт крыльца перед входом в часовню | Отдел социального развития администрации МО «Ленский муниципальный район» МБУК «Яренский краеведческий музей» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Нет выполнения в связи с отсутствием финансирования |
| 2.10 Комплектование библиотечных фондов | Отдел социального развития администрации МО «Ленский муниципальный район» МБУК ЛМПБ | 140,0 | 70,0 | 70,0 |  | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Приобретение книг, подписки |
| 2.11 Ремонт ДШИ | Отдел социального развития администрации МО «Ленский муниципальный район» МБУК ЛМПБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Нет выполнения в связи с отсутствием финансирования |
| 2.12 Ремонт зрительного зала в МБУК «ЦНКТ» | тдел социального развития администрации МО «Ленский муниципальный район» МБУК «ЦНКТ» | 500,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500,0 | 0 | 0 | 0 | Ремонт запланирован на 4 квартал |
| III. Информатизация учреждений культуры |
| 3.1 Приобретение компьютера и монитора в экспозиционный зал для проведения виртуальных экскурсий в музее | Отдел социального развития администрации МО «Ленский муниципальный район» МБУК «Яренский краеведческий музей» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Нет выполнения в связи с отсутствием финансирования |
| 3.2Приобретение компьютеров, телевизора для ДШИ | Отдел социального развития администрации МО «Ленский муниципальный район» ДШИ Ленского района | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Приобрели – 4 стола, 4 стула, 2 ноутбука. |
| 3.3 Ретро-конверсия карточного каталога | Отдел социального развития администрации МО «Ленский муниципальный район» МБУК ЛМПБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Мероприятие выполнено, карточки читателей занесены в программу «Ирбис» |
| 3.4 Приобретение МФУ А3 для Яренской библиотеки | Отдел социального развития администрации МО «Ленский муниципальный район» МБУК ЛМПБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Нет выполнения в связи с отсутствием финансирования |
| IV. Обеспечение безопасности учреждений культуры |
| 4.1Исполнение требований пожарной безопасности учреждениями культуры | Отдел социального развития администрации МО «Ленский муниципальный район» Учреждения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Нет выполнения в связи с отсутствием финансирования |
| 4.2Приобретение огнетушителей для библиотеки | Отдел социального развития администрации МО «Ленский муниципальный район» МБУК ЛМПБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Нет выполнения в связи с отсутствием финансирования |
| 4.3Приобретение огнетушителей для ДШИ | Отдел социального развития администрации МО «Ленский муниципальный район» ДШИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Нет выполнения в связи с отсутствием финансирования |
| 4.4 Замеры электрического сопротивления в ДШИ | Отдел социального развития администрации МО «Ленский муниципальный район» ДШИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Нет выполнения в связи с отсутствием финансирования |
| 4.5Замеры электрического сопротивления в библиотеках МБУК ЛМПБ | Отдел социального развития администрации МО «Ленский муниципальный район» МБУК ЛМПБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Нет выполнения в связи с отсутствием финансирования |
| V. Совершенствование системы управления и развитие кадрового потенциала |
| 5.1Курсы повышения квалификации для работников ДШИ | Отдел социального развития администрации МО «Ленский муниципальный район» ДШИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Нет выполнения в связи с отсутствием финансирования |
| 5.2Курсы повышения квалификации для работников библиотеки, подготовка по пожарной безопасности, проведение обучающих семинаров | Отдел социального развития администрации МО «Ленский муниципальный район» МБУК ЛМПБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Курсы не проводились |
| 5.3Курсы повышения квалификации работников музея | Отдел социального развития администрации МО «Ленский муниципальный район» МБУК «Яренский краеведческий музей» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Нет выполнения в связи с отсутствием финансирования |
| 5.4Частичное возмещение расходов по предоставлению мер социальной поддержки отдельных категорий квалифицированных специалистов, работающих и проживающих в сельской местности, рабочих посёлках (посёлках городского типа) | Отдел социального развития администрации МО «Ленский муниципальный район» МБУК «Яренский краеведческий музей» МБУК ЛМПБ МБОУ ДОД ДШИ Ленского района | 110,0 | 110,0 | 0 | 0 | ,0 | 0 | 0 | 110,0 | 110,0 | 0 | 0 | Частичное возмещение расходов по предоставлению мер социальной поддержки отдельных категорий квалифицированных специалистов, работающих и проживающих в сельской местности, МБУК ЛМПБ |
| VI. Издательская деятельность |
| 6.1Издание районной энциклопедии «Ленский район (тир.1000 экз.) | Отдел социального развития администрации МО «Ленский муниципальный район» МБУК ЛМПБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Нет выполнения в связи с отсутствием финансирования |
| VII. Культурно-просветительская деятельность |
| 7.1Конкурс проектов среди учреждений культуры | Отдел социального развития администрации МО «Ленский муниципальный район» МБУК ЛМПБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Нет выполнения в связи с отсутствием финансирования |
| 7.2Ежегодный районный конкурс «Лучший работник культуры» (библиотеки, музея, ДШИ, КДУ) | Отдел социального развития администрации МО «Ленский муниципальный район» Учреждения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Проведен в 1 квартале |
| 7.3Стипендиаты (лауреаты премий) среди деятелей культуры и искусства и молодых талантливых авторов Ленского района | Отдел социального развития администрации МО «Ленский муниципальный район» Учреждения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Нет выполнения в связи с отсутствием финансирования |
| 7.4 Денежное поощрение лучших муниципальных учреждений культуры, их работников | Отдел социального развития администрации МО «Ленский муниципальный район» МБУК ЛМПБ | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Повышение профессионального мастерства работников учреждений культуры |
| VIII. Сохранение и развитие культурно-исторических традиций, традиционной народной культуры, народных промыслов и ремёсел |
| 8.1 Проведение межрегиональных научно-практических конференций | Отдел социального развития администрации МО «Ленский муниципальный район» Учреждения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Мероприятие запланировано на 2015 год |
| 8.2Ивановская ярмарка | Отдел социального развития администрации МО «Ленский муниципальный район» Учреждения | 0 | 150,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150,0 | Мероприятие выполнено на спонсорские средства 5.07.2014 |
| 8.3Реализация общественно значимых мероприятий в рамках проекта «Созвездие Северных фестивалей», проект «Сказки Ленского леса» | Отдел социального развития администрации МО «Ленский муниципальный район» Учреждения | 270,0 | 150,0 | 0 | 0 | 120,0 | 120,0 | 0 | 150,0 | 150,0 | 0 | 0 | Мероприятие запланировано на 4 квартал, 21.12.2014 года |
| IX. Проведение районных мероприятий |
| 9.1Открытый районный фестиваль ветеранской песни «Поёт душа ветерана» им. Е.В. Петровой | Отдел социального развития администрации МО «Ленский муниципальный район», КДУ | 0 | 5,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,0 | Мероприятие выполнено на спонсорские средства 22.03.2014 |
| 9.2Районный праздник песни, музыки и танца | Отдел социального развития администрации МО «Ленский муниципальный район», КДУ | 0 | 3,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,0 | Мероприятие выполнено 12.06.2014 на спонсорские средства |
| 9.3День Победы | Отдел социального развития администрации МО «Ленский муниципальный район» | 0 | 3,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | Мероприятие выполнено 09.05.2014 на спонсорские средства |
| X. Развитие бренда «Яренск – родина Зимы» |
| 10.1Фестиваль «Снежное кружево Зимы» (посв. Дню рождения Зимы) | Отдел социального развития администрации МО «Ленский муниципальный район» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Мероприятие запланировано на 4 квартал |
| 10.2Ткань и фурнитура для пошива костюмов свиты Зимы | Отдел социального развития администрации МО «Ленский муниципальный район», Центр народной культуры и туризма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Ткань предоставлена спонсором |
| 10.3Приобретение ростовых кукол | Отдел социального развития администрации МО «Ленский муниципальный район», Центр народной культуры и туризма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Нет выполнения в связи с отсутствием финансирования |
| Итого по программе: | 1396,0 | 857,0 | 436,0 | 366,0 | 190,0 | 190,0 | 70,0 | 760,0 | 260,0 | 10,0 | 161,0 (спонсорские) |  |

«Развитие туризма в  муниципальном образовании

«Ленский муниципальный район» на 2014–2016 годы»

| Номер и наименование мероприятия Программы | Исполнитель | Объемы финансирования (тыс. руб.) | Фактический результат выполнения мероприятия с указанием причин невыполнения |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | федеральный бюджет | бюджет МО «Ленский муниципальный район» | областной бюджет | внебюджетные источники |  |
|  |  | План | Факт | план | факт | преду- смотрено постанов- лением о Программе | утверждено решением о бюджете на 2014 год | факти- чески профи- нанси- ровано | план | факт | план | Факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1.Разработка туристских маршрутов (карты, схемы, фото) | Отдел социального развития | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ведется работа по разработке туристических маршрутов |
| 2.Участие в областных, межмуниципальных, межрегиональных мероприятиях туристской направленности (форумы, семинары, выставки) | Отдел социального развития | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Приняли участие в 1.Олимпиаде в г. Сочи в мероприятии «Матушка Зима на дне друзей у Деда мороза» 2.«Рождественский Благовест» г. Архангельск 3.»Всемирные сказочные игры на Вятке» г.Киров 4.международном проекте совета министра северных стран по обмену опытом – развитие сельского туризма – семинар в Норвегии- Исландии с 22.09.2014- 27.09.2014г. 5. фестивале Клюква 12.09.2014 в г.Котлас |
| 3.Издание информационных материалов туристской направленности | Отдел социального развития | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Мероприятие запланировано в течении года |
| 4.Определение гостевых хозяйств, готовых к приему туристов | Отдел социального развития | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ведется разъяснительная работа с населением, семинары по сельскому туризму 17,30,31 мая 2014 г |
| 5.Практическая помощь хозяевам гостевых домов, при регистрации в качестве предпринимателей | Отдел социального развития | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ведется разъяснительная работа с населением, семинары по сельскому туризму 17,30,31 мая 2014 г |
| 6.Создание «Поляны сказок» у Резиденции Матушки Зимы | Отдел социального развития, Центр народной культуры и туризма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Подана заявка в конкурс проектов «Культурная мозаика» |
| 7.Организация и проведение праздника «День рождения Матушки Зимы» | Отдел социального развития, Центр народной культуры и туризма | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |  | Мероприятие запланировано на декабрь 2014г. |
| 8.Проведение конкурсов на лучший туристский проект | Отдел социального развития | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Нет исполнения в связи с отсутствием финансирования |
| 9.Ремонт здания бывшего высшего начального училища для размещения Посольства Матушки Зимы | Отдел социального развития | 50,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 |  | Нет исполнения в связи с отсутствием финансирования |
| 10. Организация и проведение мастер-классов по народным ремеслам и изделиям сувенирной продукции | Отдел социального развития | 2,0 | 2,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,0 | 2,0 | Проведены мастер- классы: «птички-заклички», «кукла веснянка», «тетерки» |
| 11.Организация маршрутов «Тур выходного дня» | Отдел социального развития, краеведческий музей, Яренский центр культуры | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ведется работа по разработке тура |
| 12.Размещение информации о туристских услугах в районе на сайте МО «Ленский муниципальный район» и официальном туристическом портале Архангельской области | Отдел социального развития | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | По мере поступления, информация размещается на сайт |
| 13.Пошив костюмов к костюмированной экскурсии «Улицы древнего Яренска» | Отдел социального развития, Яренский центр культуры | 20,0 | 20,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,0 | 20,0 | Ткань для костюмов приобретена спонсором |
| 14.Ремонт и оформление гостевой комнаты для экскурсантов в Резиденции Зимы | Отдел социального развития | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ведется ремонт и оформление мастерских и гардеробной |
| Итого по программе: | 82,0 | 22,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82,0 | 22,0 |  |

«Информатизация органов местного самоуправления муниципального образования «Ленский муниципальный район» на 2014-2016 годы»

| Номер и наименование мероприятия Программы | Исполнитель | Объемы финансирования (тыс. руб.) | Фактический результат выполнения мероприятия с указанием причин невыполнения |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | федеральный бюджет | бюджет МО «Ленский муниципальный район» | областной бюджет | внебюджетные источники |  |
|  |  | План | Факт | план | факт | преду- смотрено постанов- лением о Программе | утверждено решением о бюджете на 2014 год | факти- чески профи- нанси- ровано | план | факт | план | Факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Задача 1. Обеспечение качественного предоставления государственных и муниципальных услуг на основе использования информационно-коммуникационных технологий |
| Закупка МФУ для рабочих мест, где предоставляются услуги (для сканирования входящих документов и внесения их в систему исполнения регламентов) | Администрация МО «Ленский муниципальный район» | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Запланировано на следующие годы. |
| Задача 2. Обеспечение защиты информации, содержащейся в информационных системах муниципального образования и передаваемой по каналам связи при предоставлении услуг; |
| Антивирусное программное обеспечение (ежегодное продление антивируса Касперского) | Администрация МО «Ленский муниципальный район» | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Запланировано на следующие годы. |
| Покупка и установка VIPNet координатора, настройка сетевого оборудования и настройка рабочих мест | Администрация МО «Ленский муниципальный район» | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Запланировано на следующие годы. |
| Разработка инструкций и проведение инструктажа по защите информации | Администрация МО «Ленский муниципальный район» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Разработаны некоторые НПА на стадии согласования |
| Обновление Lan2net Firewall (программный firewall, предназначенный для организации безопасного доступа в Интернет, защиты сети, фильтрации сайтов и учета трафика) | Администрация МО «Ленский муниципальный район» | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  | Профинансировано в декабре 2013 года |
| Задача 3. Создание и совершенствование условий для предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» |
| Организационные мероприятия по созданию МФЦ, установке инфоматов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Нет выполнения Запланировано на следующие годы |
| Мероприятия по организации информационного обмена между участниками межведомственного взаимодействия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Проведена актуализация информации о пользователях системы исполнения регламентов |
| Задача 4. Совершенствование информационно-технологической и телекоммуникационной инфраструктуры, обеспечивающей повышение уровня доступа к информационным и коммуникационным технологиям и обеспечивающей бесперебойность работы локальной сети |
| Покупка ИБП для коммутаторов и свитчей локальной сети | Администрация МО «Ленский муниципальный район» | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Запланировано на следующие годы. |
| Покупка и установка дополнительного сервера локальной сети Администрации | Администрация МО «Ленский муниципальный район» | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Запланировано на следующие годы. |
| покупка и установка кондиционера в серверную | Администрация МО «Ленский муниципальный район» | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Запланировано на следующие годы. |
| переход на тарифы интернета с большей скоростью при условии их наличия (Абонентская плата 5тыс.руб в месяц за точку) | Администрация МО «Ленский муниципальный район» | 0 | 22,7 |  |  | 0 | 0 | 22,7 (7552 х3= 22656) |  |  |  |  | Безлимитный интернет на 2 точки по 1Мбит/ (в пределах утвержденных лимитов бюджетных обязательств по смете) |
| организация интернета в Архивном отделе | Администрация МО «Ленский муниципальный район» | 0 | 7,5 |  |  | 0 | 0 | 7,5 (2478 х3= 7434) |  |  |  |  | Подключен безлимитный интернет 512 кбит/сек в пределах утвержденных лимитов бюджетных обязательств по смете |
| Задача 5. Повышение информационной грамотности и уровня квалификации в сфере использования информационных и коммуникационных технологий муниципальных служащих МО «Ленский муниципальный район» |
| прохождение курсов повышения квалификации в области информатизации; | Администрация МО «Ленский муниципальный район» | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Нет выполнения из-за отсутствия финансирования |
| Задача 6. Повышение открытости и качества предоставления информации о деятельности органов местного самоуправления |
| Вовлечение в работу сайта всё больше авторов за счет раздачи прав и проведение обучающих семинаров; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Запланировано на следующие годы. |
| Активизация дополнительныx сервисов сайта; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Запланировано на следующие годы. |
| Систематизировать работу по оптимизации контента сайта; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Запланировано на 4 квартал |
| Смена тарифного плана на VPS профи про битрикс; | Администрация МО «Ленский муниципальный район» | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  | Перешли на новый тарифный план «Сервер без забот» Старт |
| Прохождение курсов по «1С- битрикс» специалистом отдела информационных технологий; | Администрация МО «Ленский муниципальный район» | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  | Запланировано на следующие годы. |
| Задача 7. Повышение эффективности административно-управленческих процессов путем создания и совершенствования информационных систем муниципального образования |
| Автоматизация деятельности некоторых подразделений Администрации МО «Ленский муниципальный район» (внедрение новых информационных систем в деятельность подразделений Администрации МО «Ленский муниципальный район») | Администрация МО «Ленский муниципальный район» | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  | Запланировано на следующий квартал. |
| Приобретение дополнительных баз для информационно-правовой системы «Консультант +» (Эксперт приложение, Комментарии законодательства, Судебная практика) | Администрация МО «Ленский муниципальный район» | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  | Запланировано на следующие годы. |
| Приобретение средств вычислительной техники, печатного оборудования, аппаратных средств защиты (компьютеры, принтеры, копировальные аппараты, многофункциональные устройства, сканеры, источники бесперебойного питания, специальное оборудование) | Администрация МО «Ленский муниципальный район» | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  | Запланировано на следующие годы. |
| Обновление программного обеспечения в подразделениях Администрации |  | 0 | 98,4 |  |  | 0 | 0 | 98,4 |  |  |  |  | Проведено обновление АС Смета и АС Бюджет поселений ( в пределах утвержденных лимитов бюджетных обязательств по смете) |
| Оснащение зала заседаний Администрации презентационным оборудованием. | Администрация МО «Ленский муниципальный район» | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  | Запланировано на следующие годы. |
| Задача 8. Повышение эффективности административно-управленческих процессов путем введения электронного документооборота в работу органов местного самоуправления |
| Покупка и внедрение программы «Дело». В 2016 году необходимо докупить дополнительный модуль для реализации 210-ФЗ | Администрация МО «Ленский муниципальный район» | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  | Запланировано на следующие годы. |
| ИТОГО |  | 0 | 137,6 |  |  | 0 | 0 | 137,6 |  |  |  |  |  |

## " Противодействие коррупции в МО «Ленский муниципальный район на 2014 – 2015 годы "

| Номер и наименование мероприятия Программы | Исполнитель | Объемы финансирования (тыс. руб.) | Фактический результат выполнения мероприятия с указанием причин невыполнения |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | федеральный бюджет | бюджет МО «Ленский муниципальный район» | областной бюджет | внебюджетные источники |  |
|  |  | План | Факт | план | факт | преду- смотрено постанов- лением о Программе | утверждено решением о бюджете на 2014 год | факти- чески профи- нанси- ровано | план | факт | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1.1. Информирование население района о целях, задачах и мероприятиях программы в средствах массовой информации | Отдел юридической поддержки и вопросов местного самоуправления | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Информация размещена на сайте Администрации МО «Ленский муниципальный район» |
| 1.2. Разработка и принятие нормативно-правовых актов антикоррупционной направленности | Отдел юридической поддержки и вопросов местного самоуправления | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НПА разработаны В связи с изменением законодательства, вносятся изменения в действующие акты |
| 1.3. Изучение причин коррупции, анализ факторов, способствующих коррупционным проявлениям | Совет по противодействию коррупции | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.06.2014 года состоялось заседание Совета по противодействию коррупции, на котором рассматривались вопросы в соответствии с планом работы Совета |
| 2.1. Организация и проведение антикоррупционной экспертизы проектов муниципальных правовых актов. Ревизия действующих нормативных правовых актов | Отдел юридической поддержки и вопросов местного самоуправления | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Антикоррупционная экспертиза проводится в соответствии с решением Собранием депутатов на регулярной основе |
| 2.2. Анализ практики правоприменения муниципальных правовых актов, регулирующих земельные правоотношения, использованием муниципального имущества, исполнением разрешительных и контрольных полномочий | Отдел юридической поддержки и вопросов местного самоуправления | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Анализ за 9 месяцев не проводился |
| 2.3. Публикация на официальных сайтах администрации и в СМИ: - перечня разрабатываемых нормативно-правовых актов; - проектов нормативно-правовых актов | Отдел делопроизводства, кадров и спецработы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Все НПА размещаются на сайте Администрации МО «Ленский муниципальный район» |
| 2.4. Подготовка предложений и принятие решений по внедрению антикоррупционных механизмов в сферах деятельности органов местного самоуправления с повышенным риском коррупции. | Совет по противодействию коррупции, Отдел делопроизводства, кадров и спецработы, Отдел юридической поддержки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Не проводилось Планируется на 4 квартал |
| 3.1. Формирование кадрового резерва для замещения вакантных должностей муниципальной службы | Отдел делопроизводства, кадров и спецработы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Кадровый резерв сформирован |
| 3.2. Проведение работы с вновь принятыми муниципальными служащими по вопросам прохождения муниципальной службы, соблюдения требований, предъявляемых к служебному поведению, их правам и обязанностям, ограничениям и запретам, связанным с муниципальной службой, этике поведения муниципального служащего, предотвращения конфликта интересов, ответственности за совершение должностных правонарушений | Отдел делопроизводства, кадров и спецработы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Проводится работа с вновь принятыми муниципальными служащими по соответствующим вопросам. За 9 месяцев проведено 8 бесед с вновь принятыми работниками |
| 3.3. Проведение семинаров с муниципальными служащими по разъяснению требований Федерального закона «О муниципальной службе в Российской Федерации», Федерального закона «О противодействии коррупции», Закона Архангельской области «О противодействии коррупции в Архангельской области» и др. | Отдел делопроизводства, кадров и спецработы, Отдел юридической поддержки и вопросов местного самоуправления | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Семинары за 9 месяцев не проводились Планируются на 4 квартал |
| 3.4. Проведение проверок по соблюдению требований к служебному поведению муниципальными служащими | Отдел делопроизводства, кадров и спецработы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Заявлений не поступало |
| 3.5. Обеспечение функционирования комиссии по соблюдению требований к служебному проведению и урегулированию конфликтов интересов администрации района | Отдел делопроизводства, кадров и спецработы, Отдел юридической поддержки и вопросов местного самоуправления | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | За 9 месяцев проведено 1 заседание комиссии |
| 3.6. Проверка своевременности представления справок о доходах муниципальными служащими | Отдел делопроизводства, кадров и спецработы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Проведена проверка своевременности представления справок о доходах муниципальными служащими. Нарушений не установлено |
| 3.7. Размещение сведений о доходах, расходах об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих муниципальные должности, муниципальных служащих и членов их семей и руководителей муниципальных учреждений на официальном сайте | Отдел делопроизводства, кадров и спецработы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сведения о доходах, расходах об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих муниципальные должности, муниципальных служащих и членов их семей и руководителей муниципальных учреждений размещены на официальном сайте в установленные сроки |
| 3.8. Проверка деятельности муниципальных служащих с целью установления фактов занятия деятельностью, не предусмотренной законодательством о муниципальной службе (в части соблюдения ограничений и запретов) | Отдел делопроизводства, кадров и спецработы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Заявлений не поступало |
| 3.9. Анализ исполнения должностных обязанностей муниципальными служащими органов местного самоуправления, возникновения ситуаций, в которых возможен конфликтный интерес | Отдел делопроизводства, кадров и спецработы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Конфликт интересов не выявлен |
| 3.10. Осуществление анализа динамики правонарушений коррупционной направленности в органах местного самоуправления района | Совет по противодействию коррупции Отдел делопроизводства, кадров и спецработы, Отдел юридической поддержки и вопросов местного самоуправления | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Правонарушений не выявлено |
| 3.11. Организация системы поощрений, при которой чиновнику было бы выгодно и в материальном, и в моральном планах вести себя честно и эффективно | Отдел делопроизводства, кадров и спецработы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Система поощрения не разработана из-за отсутствия финансовых средств |
| 3.12. Анализ действия механизма стимулирования муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений к исполнению должностных обязанностей на высоком профессиональном уровне, в том числе на должности, исполнение обязанностей по которым подвержено риску коррупционных проявлений | Отдел делопроизводства, кадров и спецработы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Механизм стимулирования отсутствует разработана из-за отсутствия финансовых средств |
| 4.1. Проведение анализа итогов, эффективности размещения муниципального заказа | заместитель главы администрации по вопросам экономики и инфраструктурного развития | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Проведен анализ за 9 месяцев 2014 года. Экономия бюджетных средств составила 2499489,00 рублей |
| 4.2. Осуществление контроля, выявление и пресечение коррупционных нарушений в ходе процессов, связанных с предоставлением земельных участков, реализацией недвижимого муниципального имущества, сдачей помещений в аренду | Отдел градостроительства, земельных и имущественных отношений, Отдел юридической поддержки и вопросов местного самоуправления | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | За 9 месяцев не осуществлялся |
| 4.3. Анализ проведения конкурсов и аукционов по продаже объектов муниципальной собственности с целью выявления фактов занижения реальной их стоимости и случаев злоупотребления | Отдел градостроительства, земельных и имущественных отношений, Отдел юридической поддержки и вопросов местного самоуправления | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | За 9 месяцев 2014 года проведен 1 аукцион по продаже объектов муниципальной собственности (автомобиль УАЗ) факта занижения реальной цены не выявлено |
| 4.4. Размещение информации в СМИ и на официальном сайте Администрации МО «Ленский муниципальный район: - о возможности заключения договоров аренды муниципального недвижимого имущества, земельных участков; - о результатах приватизации муниципального имущества; - о предстоящих торгах по продаже, представлению в аренду муниципального имущества и результатах проведенных торгов | заместитель главы администрации по вопросам экономики и инфраструктурного развития | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Информация регулярно размещается в СМИ и на сайте Администрации |
| 4.5. Проведение плановых проверок: а) расходования бюджетных средств, выделяемых на реализацию приоритетных программ, проведение мероприятий, связанных с отопительным сезоном и иными сезонными работами; б) соответствия заключаемых органами местного самоуправления договоров и контрактов на поставку товаров, проведение работ, оказание услуг федеральному законодательству; в) правомерности передачи муниципального имущества в собственность или аренду коммерческим структурам; г) соблюдения законодательства при реализации разрешительных и согласовательных процедур. | Контрольно-счетная комиссия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Проверки проводятся в соответствии с планом |
| 4.6. Организация и проведение заседаний с участием представителей органов местного самоуправления, правоохранительных органов и предпринимателей с целью предупреждения и исключения фактов коррупции, выработки согласованных мер по снижению административных барьеров | Отдел экономики и прогнозирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Заседания за 9 месяцев не проводились. Планируются в 4 квартале |
| 5.1. Размещение на официальном Интернет - сайте Администрации МО «Ленский муниципальный район» информации о деятельности органов местного самоуправления в области противодействия коррупции, в том числе нормативных правовых актов. | Отдел делопроизводства, кадров и спецработы, отдел юридической поддержки и вопросов местного самоуправления | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Информация размещена на сайте Администрации МО «Ленский муниципальный район» |
| 5.2.Взаимодействие с городскими (сельскими) поселениями района в вопросах разработки и принятия муниципальных правовых актов по противодействию коррупции | Отдел делопроизводства, кадров и спецработы, отдел юридической поддержки и вопросов местного самоуправления | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Проводится работа с поселениями по вопросам разработки и принятия НПА по коррупции |
| 6.1. Функционирование телефона доверия для приема сообщений о фактах коррупции, определение порядка обработки поступающих сообщений о коррупционных проявлениях | Отдел делопроизводства, кадров и спецработы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Телефон доверия действует (881859) 5-37-21 |
| 6.2. Проведение анализа жалоб и обращений граждан на наличие сведений о фактах коррупции и проверки наличия фактов, указанных в обращениях | Отдел делопроизводства, кадров и спецработы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Обращений не поступало |
| 6.3. Организация информационного взаимодействия органов местного самоуправления с подразделениями правоохранительных органов, занимающихся вопросами противодействия коррупции | Отдел делопроизводства, кадров и спецработы, отдел юридической поддержки и вопросов местного самоуправления | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Организовано информационное взаимодействие органов местного самоуправления с ОП по Ленскому району |
| 6.4. Организация в средствах массовой информации антикоррупционной пропаганды с целью формирования нетерпимого отношения к проявлениям коррупции | Отдел делопроизводства, кадров и спецработы, отдел юридической поддержки и вопросов местного самоуправления | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Информация за 9 месяцев не размещалась Планируется на 4 квартал |
| 6.5. Организация среди учащихся образовательных учреждений района конкурсов плакатов, рефератов, сочинений по антикоррупционной тематике | Отдел образования, заместитель главы администрации по муниципальному управлению и социальным вопросам | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | За 9 месяцев мероприятия не проводились |
| Итого |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |

«Профилактика правонарушений на территории МО «Ленский муниципальный район» на 2014-2016 годы»

| Номер и наименование мероприятия Программы | Исполнитель | Объемы финансирования (тыс. руб.) | Фактический результат выполнения мероприятия с указанием причин невыполнения |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | федеральный бюджет | бюджет МО «Ленский муниципальный район» | областной бюджет | внебюджетные источники |  |
|  |  | План | Факт | план | факт | преду- смотрено постанов- лением о Программе | утверждено решением о бюджете на 2014 год | факти- чески профи- нанси- ровано | план | факт | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1.1. Проведение ежеквартальных заседаний межведомственной комиссии по профилактике правонарушений в муниципальном образовании «Ленский муниципальный район» | МВКПП | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | За 9 месяцев заседание проводилось 21 марта, рассмотрены вопросы: профилактика преступлений, совершаемых в общественных местах, в том числе и на улицах; о выделении помещений под участковые пункты полиции; 27 июня 2014 рассмотрены вопросы: подготовка празднованию дней Яренска и Урдомы, реализация ФЗ от 02.04.2014 № 44-ФЗ, организация работы по предотвращению преступлений, совершаемых в общественных местах, в том числе и на улицах 26.09.2014 рассмотрены вопросы о необходимости расширения программных мероприятий, в том числе объемов финансирования, реализация ФЗ от 02.04.2014 № 44-ФЗ, об оснащении на территории Ленского района мест с массовым пребыванием людей комплексами технических средств видеофиксации. |
| 1.2. Организация своевременного обмена информацией между органами системы профилактики правонарушений в Ленском районе | Администрация МО, МВКПП | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Обмен информацией между органами системы профилактики правонарушений в Ленском районе на постоянной основе |
| 1.3. Создание на территории района общественных формирований правоохранительной направленности для охраны общественного порядка | администрации МО, КДН и ЗП, ОП | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Общественных формирований правоохранительной направленности за 9 месяцев не создано. При МБОУ «Яренская СОШ» в 4-м квартале 2013 года создан Совет отцов в функциях, которого входит и поддержание правопорядка в школе |
| 1.4. Организация и проведение совместных рейдов по проверке содержания территорий и соблюдения противопожарного режима в населенных пунктах в пожароопасный период (сжигания сухой травы и т.п.), проверке жилого фонда в зимний период времени | ОГПН, ОП, администрации МО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | За 9 месяцев сотрудниками ОП совместно с представителями ОНД Ленского района проведено 23 рейда по проверке жилого фонда (особенно где проживают неблагополучные семьи) в весенний, осенний и зимний периоды с целью недопущения возникновения пожаров |
| 2.1.1. Анализ деятельности религиозных, молодежных, общественных и политических организаций и объединений граждан в целях выявления и пресечения экстремистских проявлений с их стороны и недопущения совершения преступлений и правонарушений на национальной почве | ОП | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | За 9 месяцев на территории Ленского района экстремистских проявлений, преступлений и правонарушений на национальной почве не зарегистрировано |
| 2.1.2. Проведение комплексных проверок состояния антитеррористической защищенности объектов, представляющих повышенную технологическую и экологическую опасность, определение дополнительных мер по устранению выявленных недостатков | ГО и ЧС, ОП, администрации МО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | За 9 месяцев проведено 8 комплексных проверок совместно с представителями прокуратуры района, ГО и ЧС на предмет состояния антитеррористической защищенности объектов, представляющих повышенную технологическую и экологическую опасность |
| 2.1.3. Проведение совместных тренировок на территории района: - по вопросам профилактики терроризма и проведению антитеррористических мероприятий; - по охране и обороне важных государственных объектов и объектов жизнеобеспечения. | ОП, ГО и ЧС ПЧ-25 ОНД, руководители объектов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | За 9 месяцев проведена совместная тренировка по отработке действий по захвату заложников на КС-13 Урдомского ЛПУМГ. 2 тренировки при обнаружении взрывного устройства в местах массового пребывания людей |
| 2.2.1. Реализация мер по социальной адаптации граждан, освободившихся из мест лишения свободы | ЦЗН, администрации МО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В истекшем периоде материальная помощь нуждающимся в ней лицам, освобожденным из мест лишения свободы, оказывалась отделением социальной защиты населения |
| 2.2.2. Организация индивидуальных консультаций по вопросам профессиональной ориентации для лиц, освободившихся из мест лишения свободы с целью содействия их трудоустройству. | ЦЗН, администрации МО, ОП | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | За 9 месяцев проведено 14 совместных индивидуальных консультаций по вопросам профессиональной ориентации для лиц, освободившихся из мест лишения свободы с целью содействия их трудоустройства |
| 2.2.3. Информирование органов местного самоуправления о лицах, освобождающихся из учреждений исполнения наказаний. | ОП, УФСИН | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | За отчетный период в ОП по Ленскому району поступило 25 уведомлений из мест лишения свободы, об освобождении отбывающих уголовное наказание, в связи, с чем письменно проинформированы Главы поселений, ГУ «ОСЗН по Ленскому району» с цель возможного оказания помощи данной категории лиц, в том числе и в трудоустройстве и обеспечении жильем |
| 2.2.4. Анализ состояния работы по постановке на учет лиц, освободившихся из мест лишения свободы по концу срока или условно-досрочно. Обеспечение в отношении их действенного оперативного контроля и профилактической работы | ОП, администрации МО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | За 9 месяцев из мест лишения свободы освободилось 9 лиц, ранее судимых в том числе и условно досрочно освобожденные, которые своевременно поставлены на профилактический учет в ОП. В отношении 5 лиц, ранее судимых установлен административный надзор |
| 2.2.5. Реализация совместных мероприятий по предупреждению и пресечению правонарушений со стороны осужденных к мерам наказания, не связанным с лишением свободы. | УИИ, ОП | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | На учете в УИИ состоит 26 человек, осужденных к мерам наказанием не связанных с лишением свободы. Данные лица состоят на профилактическом учете у участковых уполномоченных полиции. За 9 месяцев данные лица проверены по месту проживания, с ними проведены профилактические беседы по недопущению совершения преступлений и правонарушений |
| 2.3.1. Организация и проведение рейдов в муниципальных образованиях района с целью профилактики правонарушений совершаемых в общественных местах. | ОП, Администрация МО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | За 9 месяцев с целью профилактики правонарушений совершаемых в общественных местах, проведено 38 рейдов, в ходе которых выявлено 170 правонарушение, предусмотренное ст. 20.21 КоАП РФ, 23 правонарушение по ст. 20.1 КоАП РФ, 14 правонарушений по ст. 20.20 КоАП РФ, 8 правонарушений по ст. 20.22 КоАП РФ |
| 2.4.1. Осуществить подготовку материалов в СМИ по вопросам безопасности дорожного движения, направленных на формирование общественного правосознания и пропаганды правомерного поведения на дорогах, ориентированной на различные возрастные и социальные категории участников дорожного движения. | ОГИБДД, СМИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Регулярно в СМИ освящаются вопросы безопасности дорожного движения. За 9 месяцев опубликовано 26 материалов по вопросам безопасности дорожного движения |
| 2.4.2. Совместно с заинтересованными ведомствами провести комплексную проверку улично-дорожной сети на территории района, о результатах проинформировать органы исполнительной власти. | Администрации МО, ОГИБДД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | За 9 месяцев осуществлено 12 проверок улично-дорожной сети на территории района. По результатам проверок проинформированы Главы поселений. |
| 2.4.3. Осуществление постоянного контроля за открытием, содержанием, эксплуатацией и закрытием ледовых переправ, находящихся на территории района, и проездом транспорта, передвигающегося по ним. | ОГИБДД, ДРСУ, Администрации МО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | На территории района было оборудовано 1 понтонная и 1 ледовая переправа в районе д. Паламыш и ледовая переправа в районе п. Литвиново. В результате контроля за содержанием и эксплуатацией переправ, в адрес ООО «Ремстройсервис» вынесено 1 представление о выявленных нарушениях и Глава МО «Сойгинское» привлечен к административной ответственности по ст. 12.34 КоАП РФ |
| 2.5.1. Поощрение членов общественных формирований правоохранительной направленности, внештатных сотрудников милиции, добровольных народных дружин, а также отдельных граждан, отличившихся в охране правопорядка | ОП, администрация МО, УО, КДН и ЗП | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Поощрение за отчетный период не производилось из-за отсутствия финансовых средств |
| 3.1. Выделение и оборудование служебных помещений для работы участковых уполномоченных полиции на административных участках | администрации МО, ОМВД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | За отчетный период служебные помещения для работы участковых уполномоченных полиции на административных участках не выделялись и не оборудовались |
| Итого по Программе |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |

«Физическая культура и спорт на 2014-2016 годы»

| Номер и наименование мероприятия Программы | Исполнитель | Объемы финансирования (тыс. руб.) | Фактический результат выполнения мероприятия с указанием причин невыполнения |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | федеральный бюджет | бюджет МО «Ленский муниципальный район» | областной бюджет | внебюджетные источники |  |
|  |  | План | Факт | план | факт | преду- смотрено постанов- лением о Программе | утверждено решением о бюджете на 2014 год | факти- чески профи- нанси- ровано | план | факт | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1.Приобретение спортинвентаря для проведения мероприятий, приобретение тренажеров для оборудования тренажерного зала | Отдел социального развития, МБОУ ДОД «КЦДО» | 50,0 | 65,0 |  |  |  |  |  |  |  | 50,0/0 | 49,0/16,0 | Для оборудования тренажерного зала приобретены: беговая дорожка, велотренажер, силовой тренажер для ног, силовой тренажер для рук Теннисные ракетки, 2 мяча |
| 2.Участие в областных соревнованиях, проведение районных и совместных с республикой Коми и соседними районами Архангельской области | Отдел социального развития, МБОУ ДОД «КЦДО» | 110,0 | 58,5 |  |  | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |  | 10,0 | 5,2/3,3 (рез фонд Адм)0 | Соревнование по лыжным гонкам-4, соревнования по футболу (минифут., футзал) -9, соревнования по хоккею-4, соревнования по волейболу-6, соревнования по настольному теннису-3, соревнования по рыбой ловле-1, легкоатлетические соревнования-3, спортивный фестиваль «Надежда», соревнования по гиревому спорту -1, соревнования по стрельбе – 1, соревнования по Армспорту - 1 |
| 3.Реконструкция хоккейного корта в центр лыжного спорта и хоккея (оборудование освещенной лыжной трассы, приобретение лыжного инвентаря для проката, строительство раздевалки для лыжников) | Отдел социального развития, МБОУ ДОД «КЦДО» | 10,0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 10,0 | 0 | Нет выполнения |
| 4.Текущий ремонт и реконструкция спортсооружений | Отдел социального развития, МБОУ ДОД «КЦДО» | 420,0 | 200,0 |  |  | 400,0 | 400,0 | 200,0 |  |  | 20,0 |  | Заключены 2 мун.контракта на обследование и составление дефектной ведомости на ремонт здания ФОКа (п.Урдома) |
| 5. Осуществление полномочий по присвоению спортивных разрядов | Отдел образования, МБОУ ДОД «КЦДО» | 65,2 | 0 |  |  |  |  |  | 65,2 | 0 |  |  | Присвоено спортивных разрядов: 10 человек -лыжные гонки, 17 человек -шахматы |
| 6. Проведение физкультурно-оздоровительных-спортивных мероприятий и содержание спортивных сооружений на территории МО «Сафроновское» | МБОУ ДОД «КЦДО» | 500,0 | 408,3 |  |  |  |  |  |  |  | 0/500,0 | 0/408,3 | Денежные средства израсходованы на зар.плату, на оплату коммунальных услуг, начисление на ФОТ, содержание зданий и спортсооружений |
| Итого |  | 1155,2 | 731,8 |  |  | 450,0 | 450,0 | 250,0 | 115,2 |  | 90,/500 | 54,2/427,6 |  |

«Развитие общественного пассажирского транспорта муниципального образования

«Ленский муниципальный район» на  2014-2016 годы»

| Номер и наименование мероприятия Программы | Исполнитель | Объемы финансирования (тыс. руб.) | Фактический результат выполнения мероприятия с указанием причин невыполнения |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | федеральный бюджет | бюджет МО «Ленский муниципальный район» | областной бюджет | внебюджетные источники |  |
|  |  | План | Факт | план | факт | преду- смотрено постанов- лением о Программе | утверждено решением о бюджете на 2014 год | факти- чески профи- нанси- ровано | план | факт | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. Обновление парка автобусов муниципального унитарного предприятия «Ленское пассажирское автопредприятие» (4 автобуса «ПАЗ») и приобретение запасных частей | Администрация МО «Ленский муниципальный район», МУП «Ленское ПАП» | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Нет исполнения в связи отсутствием финансирования |
| 2. Закупка и установка специального оборудования на автобусы | Администрация МО «Ленский муниципальный район», МУП «Ленское ПАП» | 20,0 | 20,0 |  |  |  |  |  |  |  | 20,0 | 20,0 | Закуплен и установлен видиорегистратор |
| 3. Решение вопросов по сохранению социально-значимых автобусных маршрутов | Администрация МО «Ленский муниципальный район», МУП «Ленское ПАП» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Сохранены все действующие маршруты |
| 4. Ведение реестра перевозчиков Ленского района | Администрация МО «Ленский муниципальный район» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ведется |
| 5. Привлечение индивидуальных перевозчиков или иных субъектов малого предпринимательства к обслуживанию автобусных маршрутов района | Администрация МО «Ленский муниципальный район» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ИП Остапенко работает на маршруте «Гыжег-Яренск-Гыжег» |
| 6. Проведение мероприятий по повышению профессионального мастерства (ежегодно) | Перевозчики задействованные на маршрутах общего пользования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Проведено 20-ти часовое обучение по безопасности дорожного движения |
| ИТОГО |  | 20,0 | 20,0 |  |  |  |  |  |  |  | 20,0 | 20,0 |  |