**ОТЧЕТ**

**о ходе реализации муниципальных программ**

**за 9 месяцев 2017 год**

**«Создание условий для развития сельского хозяйства в МО «Ленский муниципальный район на 2017 – 2020 годы»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер и наименование мероприятия Программы | Исполнитель | Объемы финансирования (тыс. руб.) | | | | | | | | | | | Фактический  результат  выполнения  мероприятия  с указанием  причин  невыполнения |
| всего | | федеральный бюджет | | бюджет МО «Ленский муниципальный район» | | | областной  бюджет | | внебюджетные источники | |
| План | Факт | план | факт | преду-  смотрено  постанов- лением о  Программе | утверждено решением о бюджете  на 2017 год | факти- чески  профи- нанси- ровано | план | факт | план | Факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1.Обеспечение роста объемов сельскохозяйственного производства и финансовой устойчивости сельского хозяйства | Администрация  МО «Ленский  муниципальный  район/отдел  производствен  ной сферы, жилищно-коммунального и  сельского хозяйства, сельскохозяйственные организации | 261,0 | 36,7 | 31,0 | 12,6 | 20,0 | 20,0 | 0 | 210,0 | 24,1 | 0 | 0 | Заключено Соглашение с КФХ Шумихина С.А. Администрацией МО «Ленский муниципальный район» и Министерством АПК и торговли Арх.обл. |
| 2.Осуществление информационно-консультационной помощи сельхозпроизводителям всех форм собственности, гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство;  Содействие в участии в региональных программах | Администрация МО «Ленский муниципальный район»/ отдел производственной сферы, жилищно-коммунального и сельского хозяйства; | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Информационно-консультационная помощь оказывается. |
| 3.Создание условий для реализации сельскохозяйственной продукции, производимой в сельскохозяйственных организациях и личных подсобных хозяйствах граждан; | Администрация МО «Ленский муниципальный район»/ отдел производственной сферы, жилищно-коммунального и сельского хозяйства;  Организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие закупку сельскохозяйственной продукции | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Финансирование мероприятия Госпрограммы развития сельского хозяйства и регулирования рынков с\х продукции, сырья и продовольствия Архангельской области на 2013-2020г.- субсидия на закупку с\х продукции у населения, в областном бюджете на 2017 год не предусмотрено. |
| 4. Содействие в формировании объемов лесных  насаждений для обеспечения потребностей сельхозтоваропроизводителей в древесине для отопления, возведения объектов производственного и административного назначения и их ремонта | Администрация  МО «Ленский  муниципальный  район/ отдел производственной сферы, жилищно-коммунального и сельского хозяйства,  сельскохозяйственные организации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Объемы и заявки согласованы в Министерстве природресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области. |
| 5.Организация сельскохозяйственных ярмарок. | Администрация  МО «Ленский  муниципальный  район/ отдел производственной сферы, жилищно-коммунального и сельского хозяйства,  сельскохозяйственные организации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Проведены:  -весенняя с/х ярмарка 19.05.2017г.  - осенняя с/х ярмарка «Яренская осень» 10.09.2017г.  Приняли участие в Ивановской ярмарке. |
| **Итого по Программе** |  | **261,0** | 36,7 | **31,0** | 12,6 | **20,0** | **20,0** | 0 | **210,0** | 24,1 | **0** | 0 |  |

**«Развитие малого и среднего предпринимательства на территории МО «Ленский муниципальный район» 2017-2020 годы»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер и наименование мероприятия Программы | Исполнитель | Объемы финансирования (тыс. руб.) | | | | | | | | | | | Фактический  результат  выполнения  мероприятия  с указанием  причин  невыполнения |
| всего | | федеральный бюджет | | бюджет МО «Ленский муниципальный район» | | | областной  бюджет | | внебюджетные источники | |
| План | Факт | план | Факт | преду  смотрено  постановлением о  Программе | утверждено решением о бюджете  на 2017  год | факти чески  профи- нанси- ровано | план | факт | план | Факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1.1 Участие субъектов предпринимательства на конкурсной основе по субсидированию процентных ставок по привлеченным кредитам в российских кредитных организациях и части лизинговых платежей по договорам лизинга. | Администрация МО «Ленский муниципальный район» | 100,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,0 | 0 | 0 | 0 | Нет выполнения, субъекты МСП не принимали участия в областном конкурсе |
| 1.2 Формирование и ведение Администрацией МО «Ленский муниципальный район» перечня муниципального имущества для предоставления субъектам предпринимательства, в том числе земельных участков, зданий, строений, сооружений, нежилых помещений, оборудования, инвентаря. | Администрация МО «Ленский муниципальный район» | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | Проведен мониторинг оказания поддержки субъектам МСП, включая имущественную поддержку. Перечень получателей имущественной поддержки ведется в отделе по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами. |
| 1.3. Предоставление на конкурсной основе субсидий начинающим предпринимателям на создание собственного бизнеса | Администрация МО «Ленский муниципальный район» | 700,0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 400,0 |  | 300,0 |  | Конкурс не проведен. Отсутствует софинансирование областного бюджета. |
| 1.4. Формирование и ведение реестра субъектов малого и среднего предпринимательства, получателей поддержки, на территории Ленского района | Администрация МО «Ленский муниципальный район», Совет малому по предпринимательству при Главе МО «Ленский муниципальный район» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реестр субъектов малого и среднего предпринимательства, получателей поддержки, на территории Ленского района обновлен и размещении на официальном сайте Администрации МО «Ленский муниципальный район» |
| 2.1 Организация проведения конференций, семинаров, деловых встреч и круглых столов с предпринимателями | Администрация МО «Ленский муниципальный район», Совет малому по предпринимательству при Главе МО «Ленский муниципальный район» | 5,0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 5,0 | 0 | В январе, июне, августе 2017 года проведены семинары совместно с МИ ФНС №1 по Архангельской области и НАО по вопросам налогообложения и применения ККТ.  В марте 2017 года субъекты МСП принимали участие в семинаре по ЕГАИС. |
| 2.2 Работа информационно-консультационного опорного пункта | Администрация МО «Ленский муниципальный район», МУК Яренская межпоселенческая библиотека | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Подведены итоги работы информационно-консультационного опорного пункта за 2016 год.  Работа информационно-консультационного опорного пункта продолжается на базе МУК Яренская межпоселенческая библиотека. |
| 2.3 Освещение вопросов развития малого и среднего предпринимательства в средствах массовой информации и на официальном сайте Администрации МО «Ленский муниципальный район» | Администрация МО «Ленский муниципальный район» | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  | Освещение вопросов развития малого и среднего предпринимательства проводится в СМИ и на официальном сайте Администрации МО «Ленский муниципальный район». Размещаются нормативно правовые акты в сфере МСП, информационные материалы, проводимые мероприятия. |
| 3.1 Организация проведения обучающих семинаров и деловых встреч по основам предпринимательской деятельности | Администрация МО «Ленский муниципальный район» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Мероприятие по вопросу организации предпринимательской деятельности проводится индивидуально, с каждым обратившимся субъектом МСП. |
| 3.2 Оказание содействия субъектам малого и среднего предпринимательства по подготовке кадров | ОГУ «Центр занятости населения Ленского района» | 46,5 | 0 | 0 | 0 | 46,5 | 50,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Обучение профессиям в сфере бытового обслуживания. Подготовлено постановление Администрации по возмещению части затрат субъектам предпринимательства на подготовку, переподготовку, повышению квалификации кадров. Проведена ярмарка вакансий, по подбору кадров для торговой сети «Магнит». |
| 3.3. Организация и проведение конкурсов профессионального мастерства | Администрация МО «Ленский муниципальный район» | 5,0 | 5,0 |  |  | 5,0 | 5,0 | 5,0 |  |  |  |  | Проведен конкурс профессионального мастерства 8 июля 2017 года. Приняли участие субъекты МСП из Яренска и Урдомы. В соответствии с Положением, победители и лауреаты награждены дипломами и памятными подарками. |
| 3.4 Проведение отборочных туров областных конкурсов | Администрация МО «Ленский муниципальный район», Совет по малому предпринимательству при Главе Мо «Ленский муниципальный район» | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | До субъектов предпринимательства доведена информация по участию в региональном этапе конкурса «Архангельское качество -2017».  Документы на участие поданы ИП Фокиным. |
| 3.5 Проведение ярмарок и оказание помощи в проведении ярмарок в поселениях, участие в областных и межрайонных выставках, ярмарках | Администрация МО «Ленский муниципальный район», Совет по малому предпринимательству при Главе Мо «Ленский муниципальный район» | 3,5 | 0 |  |  | 3,5 | 0,0 | 0 |  |  |  |  | В мае 2017 года проведена весенняя сельскохозяйственная ярмарка «Усадьба-2017». Организовано 69 торговых мест, в том числе СМиСП-61 место.  8 июля 2017 г. проведена межмуниципальная Ивановская ярмарка. Организовано 136 торговых мест, в том числе мест субъектов МСП 92.  Ярмарка «Золотая белка» в п.Урдома проведена 22 июля 2017 г.  Сельскохозяйственная ярмарка «Яренская осень» прошла 10 сентября 2017 г., всего организовано мест 19, в т.ч. МСП 11.  Еженедельно в с.Яренск и п. Урдома универсальные проходят ярмарки. |
| **Итого по  Программе** |  | **860,0** | **5,0** | 0 | 0 | **55,0** | **55,0** | **5,0** | **500,0** | **0** | **305,0** | **0** |  |

**«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования Ленский муниципальный район» на 2014 – 2020 годы»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер  меропри-ятия  про-грам-мы  Наименование  мероприятия  (объекта) | Глава, раздел  (подраздел),  целевая  статья, вид  расходов  бюджетной  классификации | | Объемы финансирования (тыс. руб.) | | | | | | | | | | | | | Фактический  результат  выполнения  мероприятия  с указанием  причин  невыполнения |
| всего | | федеральный бюджет | | Бюджет МО «Ленский район» | | | Бюджеты поселений | | Областной  бюджет | | внебюджетные  источники | |
| план | факт | план | факт | Предусмотрено  распоряжением о программе | утверждено решением о бюджете МО «Ленский район» на 2017 год | Исполнено (кассовые расходы) | план | факт | план | факт | план | факт |  |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Бюджетные учреждения | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.Установка приборов учета тепловой энергии |  | | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Не планировалось |
| 2.Установка приборов учета воды |  | | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Не планировалось |
| 3.Мероприятия по снижению теплопотерь здания |  | | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Запланировано на 2018-20 г.г. |
| 4.Мероприятия по модернизации тепловых вводов и экономии теплоэнергии |  | | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Запланировано на 2018-20 г.г. |
| 5.Мероприятия по экономии электроэнергии |  | | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Запланировано на 2018-20 г.г. |
| Жилищный фонд | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.Установка общедомовых приборов учета тепловой энергии |  | | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Не планировалось |
| 2.Установка общедомовых приборов учета электроэнергии |  | | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Не планировалось |
| 3.Установка общедомовых приборов учета воды |  | | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Проведена в 2014-2015 гг. |
| Системы уличного освещения | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.Капитальный ремонт и модернизация сетей наружного освещения |  | | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Запланировано на 2018-20 г.г. |
| 2.Техническая инвентаризация и паспортизация сетей наружного освещения |  | | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Проведена в 2014 г.. |
| Объекты топливно-энергетического комплекса | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.Актуализация «Схем теплоснабжения» МО «Сафроновское» |  | 38,0 | | 30,0 |  |  | 38,0 | 38,0 | 30,0 |  |  |  |  |  |  | Исполнено в 3 квартале 2017 г. |
| Объекты жилищно-коммунального хозяйства | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.Актуализация «Схем водоснабжения и водоотведения» МО «Сафроновское» |  | 30,0 | | 36,0 |  |  | 30,0 | 30,0 | 36,0 |  |  |  |  |  |  | Проведена актуализация «Схем теплоснабжения» МО «Сафроновское». |
| 5.Капитальный ремонт сетей водопровода села Яренск |  | 2188,0 | | 2180,0 | 0 | 0 | 2188,0 | 2188,0 | 2180,0 |  |  |  |  |  |  | Проведено во 2,3 кварталах 2017 года. |
| 6.Ремонт станции КОС в с.Яренск |  | 216,8 | | 216,8 |  |  | 216,8 | 216,8 | 216,8 |  |  |  |  |  |  | Проведен в 3 квартале 2017 года. |
| Распространение социальной рекламы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.Изготовление стендов по тематике энергосбережения и повышения энергетической эффективности |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Запланировано на 2018-20 г.г. |
| 2.Изготовление презентации для размещения на сайте Администрации МО «Ленский муниципальный район» по тематике энергосбережения и повышения энергетической эффективности |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Запланировано на 2018г. |
| **Итого по  Программе** |  | 2472,8 | | 2462,8 | 0 | 0 | 2472,8 | 2472,8 | 2462,8 | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |  |

**«Развитие общественного пассажирского транспорта муниципального образования «Ленский муниципальный район» на 2017-2020 годы»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер и наименование мероприятия Программы | Исполнитель | Объемы финансирования (тыс. руб.) | | | | | | | | | | | Фактический  результат  выполнения  мероприятия  с указанием  причин  невыполнения |
| всего | | федеральный бюджет | | бюджет МО «Ленский муниципальный район» | | | областной  бюджет | | внебюджетные источники(средства предприятия) | |
| План | Факт | план | факт | преду-  смотрено  постанов- лением о  Программе | утверждено решением о бюджете  на 2017 год | факти- чески  профи- нанси- ровано | план | факт | план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Задача № 1 | | | | | | | | | | | | | |
| 1.Решение вопросов по сохранению социально-значимых автобусных маршрутов | Администрация МО «Ленский муниципальный район»  МУП «Ленское ПАП» | 0,0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | Сохранены регулярные автобусные маршруты. |
| 2. Ведение реестра перевозчиков Ленского района | Администрация МО «Ленский муниципальный район»  МУП «Ленское ПАП» | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | Реестр ведется. |
| 3. Привлечение индивидуальных перевозчиков или иных субъектов малого предпринимательства к обслуживанию автобусных маршрутов района | МУП «Ленское ПАП», индивидуальные перевозчики, Администрация МО «Ленский муниципальный район» | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ведётся работа по привлечению индивидуальных перевозчиков или иных субъектов малого предпринимательства к обслуживанию автобусных маршрутов района. |
| 4. Проведение мероприятий по повышению профессионального мастерства (ежегодно) | Администрация МО «Ленский муниципальный район» | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Мероприятие проведено 14-18.08.2017 г. |
| 5. Предоставление субсидии на выпадающие доходы при оказании услуг, связанных с осуществлением регулярных перевозок по регулируемым тарифам пассажиров и багажа по муниципальным маршрутам на территории Ленского муниципального района Архангельской области | Администрация МО «Ленский муниципальный район» | 594,5 | 416,6 |  |  | 594,5 | 594,5 | 416,6 |  |  |  |  | Субсидия предоставлена МУП «Ленское ПАП» |
| Задача №2 | | | | | | | | | | | | | |
| 6. Приобретение автобусов для осуществления регулярных пассажирских перевозок для МУП «Ленское ПАП» (2 автобуса «ПАЗ» и 2 автобуса «Газель») и приобретение запасных частей | Перевозчики задействованные на маршрутах общего пользования | 60,0 | 47,0 |  |  | 0,0 | 0,0 | 0 |  |  | 60,0 | 47,0 | Закуплены запасные части к автобусам |
| 7. Закупка и установка специального оборудования на автобусы | Администрация МО «Ленский муниципальный район» | 10,0 | 0 |  |  | 0,0 | 0,0 | 0 |  |  | 10,0 | 0 | Мероприятие запланировано в течение года. |
| **Итого по  Программе** |  | **664,5** | **463,6** | **0** | **0** | **594,5** | **594,5** | **416,6** | **0,0** | **0** | **70,0** | **47,0** |  |

**«Ремонт и содержание сети автомобильных дорог, находящихся в собственности МО «Ленский муниципальный район» на 2017–2020 годы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер и наименование мероприятия Программы | Исполнитель | Объемы финансирования (тыс. руб.) | | | | | | | | | | | Фактический  результат  выполнения  мероприятия  с указанием  причин  невыполнения |
| всего | | федеральный бюджет | | бюджет МО «Ленский муниципальный район» | | | областной  бюджет | | внебюджетные источники(средства предприятия) | |
| План | Факт | план | факт | преду-  смотрено  постанов- лением о  Программе | утверждено решением о бюджете  на 2017 год | факти- чески  профи- нанси- ровано | план | факт | план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Задача №1 | | | | | | | | | | | | | |
| 1.Ремонт автомобильных дорог находящихся в собственности МО «Ленский муниципальный район» | Администрация МО «Ленский муниципальный район» | 0,0 | 0 |  |  | 0,0 | 0,0 | 0 |  |  |  | 0 | Запланировано на 2018-2020 г.г. |
| 2.Выплаты по обязательствам органов самоуправления (исполнение решения суда) | Администрация МО «Ленский муниципальный район» | 540,5 | 540,48 |  |  | 540,5 | 540,5 | 540,48 |  |  |  |  | Выплачено по обязательствам органов самоуправления (исполнено по решению суда). |
| Задача №2 | | | | | | | | | | | | | |
| 1.Содержание автомобильных дорог находящихся в собственности МО «Ленский муниципальный район»  (профилирование дорожного полотна, расчистка автодорог от снега, вывоз снега с автодорог и тротуаров, намораживание и содержание ледовой переправы, чистка водоотводных канав, приобретение и установка дорожных знаков, обустройство тротуаров и мостовых переходов). Муниципальный дорожный фонд | Администрация МО «Ленский муниципальный район» | 4952,6 | 2319,29 |  |  | 4952,6 | 4952,6 | 2319,29 |  |  |  |  | Выплачено на содержание автомобильных дорог. |
| 2. Предоставление субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям) , индивидуальным предпринимателям, физическим лицам, осуществляющих перевозки на паромных переправах через реку Вычегда. | Администрация МО «Ленский муниципальный район» | 27,6 | 0 |  |  | 27,6 | 27,6 | 0 |  |  |  |  | Мероприятие запланировано в течение года. |
| Итого по программе |  | 5520,7 | 2859,79 |  |  | *5493,1-муниципальный дорожный фодн,*  *27,6-бюджет МО* | *5493,1- муниципальный дорожный фонд, бюджет МО-*  *27,6* | 2859,79 |  |  |  |  |  |

**«Развитие торговли на территории МО «Ленский муниципальный район» на 2017-2020 годы»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер и наименование мероприятия Программы | Исполнитель | Объемы финансирования (тыс. руб.) | | | | | | | | | | | | | | Фактический  результат  выполнения  мероприятия  с указанием  причин  невыполнения |
| всего | | федеральный бюджет | | бюджет МО «Ленский муниципальный район» | | | | | областной  бюджет | | внебюджетные источники | | |
| План | Факт | план | факт | предусмотрено  постановлением о  Программе | утверждено решением о бюджете  на 2017 год | | факти чески  профи нанси ровано | | план | факт | план | | Факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | 9 | | 10 | 11 | 12 | | 13 | 14 |
| 1.1 Обеспечение реализации государственной политики в сфере торговли в Архангельской области в рамках Федерального [закона](consultantplus://offline/ref=57A759E195635D61D34119B6575AB6773A2E5DCFBCE92F37B9FAB1E6F6n8u6E) от 28 декабря 2009 года № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации». | Администрация МО «Ленский муниципальный район»  Министерство сельского хозяйства Архангельской области | 0 | 0 |  |  |  | |  |  |  | |  | |  |  | Подведены итоги за 2016 год. |
| 1.2 Формирование торгового реестра, включающего в себя сведения о хозяйствующих субъектах, осуществляющих торговую деятельность, принадлежащих им объектах и о состоянии торговли на территории МО «Ленский муниципальный район» населению района. | Администрация МО «Ленский муниципальный район» | 25,0 | 0,0 |  |  |  | |  |  | 25,0 | | 0,0 | |  |  | За 9 месяцев 2017 г.  в реестр внесена информация об открытии и закрытии торговых объектов.  Расход средств планируется в 4 квартале 2017 г. |
| 2.1 Проведение ежегодного мониторинга и анализа обеспеченности населения площадью торговых объектов с учетом спроса на потребительские товары | Администрация МО «Ленский муниципальный район»  Администрации поселений | 0 |  |  |  |  | |  |  |  | |  | |  |  | Анализ обеспеченности населения площадью торговых объектов с учетом спроса на потребительские товары проведен в 1 квартале 2017г. |
| 2.2 Содействие открытию новых торговых объектов, относящихся  к современным форматам торговли | Администрация МО «Ленский муниципальный район» | 0 |  |  |  |  |  | |  |  | |  |  | |  | Во 2 квартале 2017 года переведен на самообслуживание 1 объект.  В 3 квартале 2017 г. открыто два объекта Федеральной сети «Магнит» и «Пятерочка» в п.Урдома. |
| 3.1 Проведение мониторинга цен на отдельные виды социально значимых продовольственных товаров. | Администрация МО «Ленский муниципальный район»  Администрации поселений | 0 |  |  |  |  |  | |  |  | |  |  | |  | Мониторинг проводится ежемесячно. Информация направляется в министерство АПК и Т, прокуратуру Ленского района. За 3 квартал 2017 г. подготовлен отчет с приложением аналитической записки. |
| 3.2 Создание условий по обеспечению товарами первой необходимости жителей, проживающих в труднодоступных и малонаселенных пунктах Ленского района. | Администрация МО «Ленский муниципальный район» | 18,1 | 0 |  |  |  |  | |  | 18,1 | | 0 |  | |  | Организация торгового обслуживания жителей отдаленных, труднодоступных и малонаселенных пунктов, осуществляется без возмещения части расходов из-за отсутствия софинансирования муниципального бюджета. |
| 3.3 Предоставление субсидий юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам по доставке муки и лекарственных средств в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности с ограниченными сроками завоза грузов | Финансовый отдел Администрации, Министерство финансов Архангельской области | 174,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 174,0 | | 0 | 0 | | 0 | В сентябре 2017 г. проведен конкурс по предоставлению субсидий.  Победителем признано предприятие хлебопечения ООО «Хлеб». Выплата будет произведена в 4 квартале 2017 года. |
| 4.1 Проведение комплексного исследования с целью выявления потребностей организаций торговли в квалифицированных кадрах. | Администрация МО «Ленский муниципальный район»  ГУ« Центр занятости населения Ленского района» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | |  | 0 | | 0 | Комплексное исследование потребности в кадрах проведено в январе.  В ГУ «Центр занятости населения Ленского района» проведена ярмарка вакансий для торговой сети «Магнит». |
| 4.2 Проведение мероприятий по повышению престижа торговых профессий и пропаганде достижений торговой отрасли, | Администрация МО «Ленский муниципальный район»  ГУ «Центр занятости населения Ленского района» | 0 |  |  |  |  |  | |  |  | |  |  | |  | В июне 2017 г. опубликован материал о работниках потребительской кооперации Ленского района в сфере торговой деятельности.  В июле 2017 г. подготовлена информация и поздравление в газету «Маяк» о работниках торговой отрасли к профессиональному празднику «День работников торговли». |
| 5.1 Организация выставочно-ярмарочной деятельности на территории Ленского района. | Администрация МО «Ленский муниципальный район»  Администрации поселений | 0 |  |  |  |  |  | |  |  | |  |  | |  | В рамках проведения районного мероприятия «Масленица 2017» 26 февраля 2017 г. организована праздничная торговля и конкурс «Лучший блин масленицы» с народным голосованием. Победители и участники награждены дипломами и подарками. Два раза в неделюпроводятся универсальные ярмарки в с. Яренск и п. Урдома.  В мае 2017 г. проведена сельскохозяйственная ярмарка «Усадьба 2017», организовано 69 торговых мест.  Проведена 8 июля межмуниципальная Ивановская ярмарка. Организовано 136 торговых мест, в том числе мест субъектов МСП- 92.  Ярмарка «Золотая белка» проведена в п.Урдома 22 июля.  Сельскохозяйственная ярмарка «Яренская осень» прошла 10 сентября, всего мест 19, в т.ч. МСП 11 |
| 5.2 Проведение форумов, конференций, круглых столов, презентаций, направленных  на обмен опытом в создании конкурентных преимуществ в торговой сфере. | Администрация МО «Ленский муниципальный район»  Министерство сельского хозяйства Архангельской области |  |  |  |  |  |  | |  |  | |  |  | |  | В январе и марте, июне 2017 г. проведены семинары для работников торговли по ЕГАИС и ККТ.  В деловой программе Маргаритинской ярмарки проведены мероприятия по обозначенной теме. Вся информация (Программа) о месте и датах проведения направлена руководителям предприятий торговли и индивидуальным предпринимателям. |
| **Итого по  Программе** |  | **217,1** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | | **0** | **217,1** | | 0 | 0 | | 0 |  |

**"Развитие образования Ленского муниципального района на 2015-2018 годы"**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Номер и наименование мероприятия Программы** | Ответственный исполнитель, соисполнитель | **Объемы финансирования (тыс.руб.)** | | | | | | | | | | | | | Фактический результат выполнения мероприятия с указанием причин не выполнения |
| **ВСЕГО** | | | федеральный бюджет | | бюджет МО "Ленский муниципальный район" | | | | областной бюджет | | внебюджетные источники | |
| **план** | | **факт** | план | факт | предусмотрено постановлением Программы | утверждено решением о бюджете на 2017 год | фактически профинансировано (кассовые расходы) | | план | факт | план | факт |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 12 | 13 | 14 | 15 |  |
| **Подпрограмма № 1 «Развитие муниципальной системы дошкольного образования МО «Ленский муниципальный район» на 2015-2018 годы».** | | | | | | | | | | | | | | | |
| ***Задача 1. Обеспечение доступности и качества дошкольного образования соответствующего потребностям населения, требованиям инновационного развития социально-экономического развития Ленского района.*** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 Финансовое обеспечение гарантий прав граждан на получение общедоступного бесплатного и качественного дошкольного образования в МО «Ленский муниципальный район» | МБДОУ, МБОУ Отдел образования Администрации МО «Ленский муниципальный район» | 75118,7 | | 58428,6 | 0 | 0 | 20465,9 | 20697,2 | 17093,6 | | 54652,8 | 41335,0 | 0 | 0 | Финансируется согласно месячного графика |
| **ИТОГО по задаче № 1** |  | **75118,7** | | **58428,6** | **0** | **0** | **20465,9** | **20697,2** | **17093,6** | | **54652,8** | **41335,0** | **0** | **0** |  |
| ***Задача 2 . Развитие сети и создание современных условий в дошкольных образовательных организациях.*** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 Строительство детских садов на 220 мест  (с.Яренск, п.Урдома) | Министерство образования и науки Архангельской области и Отдел образования Администрации МО «Ленский муниципальный район» | 50,0 | | 27,4 | 0 | 0 | 50,0 | 50,0 | 27,4 | | 0 | 0 | 0 | 0 | В 2016 г. закончено строительство детсада с. Яренск на 220 мест.  Проведена экспертиза ПДС на строительство детского сада в п.Урдома. |
| 2.1.1. Обеспечение нового здания МБДОУ Детский сад Незабудка ОРВ с. Яренск мягким инвентарем, жалюзи, игрушками, учебно-наглядными пособиями | Министерство образования и науки Архангельской области и Отдел образования Администрации МО «Ленский муниципальный район | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | При строительстве детского сада в 2015 году был закуплен мягкий инвентарь, кухонный инвентарь, жалюзи, игры и игрушки. |
| 2.2 Капитальный ремонт зданий учреждений дошкольного образования  (ремонт котельной Яреньгского детского сада) | Министерство образования и науки Архангельской области и Отдел образования Администрации МО «Ленский муниципальный район» | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | Капитальный ремонт котельной проведен в 2016 году |
| * 1. Проведение Государственной экспертизы ПСД д/с п.Урдома | Министерство образования и науки Архангельской области и Отдел образования Администрации МО «Ленский муниципальный район» | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | Планируется строительство детского сада в п. Урдома |
| 2.4 Благоустройство территории и игровых площадок | Отдел образования Администрации МО «Ленский муниципальный район» | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | Благоустройство территории и игровых площадок проведено силами работников учреждений и родителями детей в летний период |
| 2.5 Осуществление мер направленных на энергосбережение в системе дошкольного образования | Отдел образования Администрации МО «Ленский муниципальный район» | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | Руководителями учреждений проводятся работы по экономии энергоресурсов |
| 2.6 Компенсация части родительской платы за присмотр и уход за ребенком в государственных и муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования | Министерство образования и науки Архангельской области и Отдел образования Администрации МО «Ленский муниципальный район | 5078,8 | | 3221,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 5078,8 | 3221,5 | 0 | 0 | Компенсацию получили на :  - 1-го ребенка 378 , - 2-х -341, - 3-го и последующих - 104. |
| 2.7 Оснащение ДОУ современной оргтехникойприобретение в комплекте мультимедийных проекторов (диапроектор, ноутбук, экран), брошюровальный аппарат и электроламинаторы | Министерство образования и науки Архангельской области и Отдел образования Администрации МО «Ленский муниципальный район | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | Частично компьютерное оборудование будет приобретено за счет средств областной субвенции. |
| 2.8 Установка, замена и ремонт автоматической противопожарной системы (АПС) | Министерство образования и науки Архангельской области и Отдел образования Администрации МО «Ленский муниципальный район | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | Замена автоматической противопожарной системы не планируется, т.к. пока не вышел срок эксплуатации |
| 2.9 Осуществление мер направленных на обеспечение антитеррористической безопасности, оборудование зданий дошкольных учреждений системой видеонаблюдения | Министерство образования и науки Архангельской области и Отдел образования Администрации МО «Ленский муниципальный район | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | Исполнение данного мероприятия не планируется в виду отсутствия финансирования |
| 2.10 Оснащение медицинских кабинетов дошкольных учреждений современным медицинским оборудованием | Министерство образования и науки Архангельской области и Отдел образования Администрации МО «Ленский муниципальный район | 70,5 | | 57,1 |  |  | 70,5 | 70,5 | 57,1 | |  |  |  |  | Приобретено: бикс,секундомер, пакет охлаждающий, воздуховод полимерный,бандаж фиксирующий,корнсанг, динамометр,фанендоскоп,шина д/плечевого сустава,воротник ортопедический,гелевый пакет, водонагреватель. |
| 2.11 Приобретение холодильного, технологического, теплового оборудования для организации горячего питания в дошкольных учреждениях | Министерство образования и науки Архангельской области и Отдел образования Администрации МО «Ленский муниципальный район | 0,0 | | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |  |  |  |  | Исполнение данного мероприятия не планировалось в виду отсутствия финансирования |
| 2.12 Приобретение и замена мебели и посуды для пищеблоков | Отдел образования Администрации МО «Ленский муниципальный район» | 0,0 | | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |  |  |  |  | Исполнение данного мероприятия не планировалось в виду отсутствия финансирования |
| * 1. Организация питания детей в дошкольных учреждениях льготных категорий со скидкой 100%:   **- дети с ОВЗ и дети-инвалиды**  **- дети родителей-инвалидов I и II группы**  **-дети сироты и дети, находящиеся под опекой и попечительством** | Отдел образования Администрации МО «Ленский муниципальный район» | 215,3 | | 136,5 | 0 | 0 | 215,3 | 215,3 | 136,5 | | 0 | 0 | 0 | 0 | Питанием обеспечены за счет муниципального бюджета со скидкой 100% 20 детей (дети-инвалиды-9 чел., дети, находящиеся под опекой, и дети у которых один из родителей является инвалидом-11 чел.) |
| 2.14 Повышение квалификации поваров дошкольных учреждений | Отдел образования Администрации МО «Ленский муниципальный район» | 0,0 | | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |  |  |  |  | Исполнения не планировалось в виду отсутствия финансирования |
| 2.15 Устранение предписаний надзорных органов (Роспотребнадзор, Госпожнадзор) | Отдел образования Администрации МО «Ленский муниципальный район» | 128,3 | | 128,0 |  |  | 128,3 | 128,3 | 128,0 | |  |  |  |  | Устранено предписание  надзорных органов: д/с Ласточка (реконструкция пожарной сигнализации-88,3тысяч рублей, приобретен расширительный бак-39,7тысяч рублей) |
| **ИТОГО по задаче № 2** |  | 5542,9 | | 3570,5 | 0 | 0 | 464,1 | 464,1 | 349,0 | | 5078,8 | 3221,5 | 0 | 0 |  |
| ***Задача № 3 Обеспечение реализации федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования.*** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 Приобретение оборудования и инвентаря для учреждений дошкольного образования | Министерство образования и науки Архангельской области и Отдел образования Администрации МО «Ленский муниципальный район | 0,0 | | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |  |  |  |  | Исполнение данного мероприятия не планировалось в виду отсутствия финансирования |
| 3.2 Обеспечение дошкольных учреждений программно-методическими материалами, художественной литературой, детской мебелью, физкультурным оборудованием, играми и игрушками (приобретение музыкальных пособий , комплекта костюмов для театрализованной деятельности, комплект развивающих игр) | Министерство образования и науки Архангельской области и Отдел образования Администрации МО «Ленский муниципальный район | 0,0 | | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |  |  |  |  | Обеспечение ДОУ программно-методическими материалами, художественной литературой, детской мебелью, физкультурным оборудованием, играми и игрушками будет частично за счет средств областной субвенции |
| 3.3 Сопровождение детей с ОВЗ, детей-инвалидов, в т.ч.: - тьюторское сопровождение детей с ОВЗ и детей-инвалидов - присмотр и уход за детьми с ОВЗ и детьми-инвалидами | Министерство образования и науки Архангельской области и Отдел образования Администрации МО «Ленский муниципальный район» | 0,0 | | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |  |  |  |  | Запланированы средства по данному мероприятию за счет средств субвенции (По МБДОУ д /сад «Ласточка») |
| 3.4 Прохождение медосмотров работников дошкольных организаций | Отдел образования Администрации МО «Ленский муниципальный район» | 301,7 | | 227,1 | 0 | 0 | 301,7 | 301,7 | 227,1 | | 0 | 0 | 0 | 0 | Всего медосмотр за отчетный период прошли 97 работников дошкольных учреждений в соответствии с графиком |
| 3.5 Организация работы опытно-экспериментальных площадок на базе ДОУ | Отдел образования Администрации МО «Ленский муниципальный район» | 0 | | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | |  |  |  |  | Работают опытно-экспериментальные площадки на базе ДОУ |
| 3.6 Осуществление деятельности дошкольных учреждений в инновационном режиме | Отдел образования Администрации МО «Ленский муниципальный район» | 0 | | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | |  |  |  |  | Дошкольные учреждения продолжают работать в инновационном режиме (по ФГОС) |
| 3.7 Организация кружковой работы в ДОУ и учреждениях дополнительного образования для детей дошкольного возраста | Отдел образования Администрации МО «Ленский муниципальный район» | 0 | | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | |  |  |  |  | Кружковая работа в ДОУ и учреждениях  дополнительного образования для детей дошкольного возраста проводится  согласно плана работы учреждений. Работают 35 объединений (кружков) в 4 дошкольных учреждениях с численностью 415 воспитанников. |
| **ИТОГО по задаче № 3** |  | 301,7 | | 227,1 | **0** | 0 | 301,7 | 301,7 | 227,1 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| *Задача 4. Обновление состава и компетенций педагогических кадров системы дошкольного образования, повышения качества работы* | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1 Повышение квалификации руководящих и педагогических работников системы дошкольного образования | Министерство образования и науки Архангельской области и Отдел образования Администрации МО «Ленский муниципальный район | 0,0 | | 0,0 |  |  | 0 | 0 | 0 | |  |  |  |  | По плану съездило на курсы повышения квалификации 18 педагогических работников за счет субвенции |
| 4.2 Создание муниципального банка данных по передовому педагогическому опыту дошкольных работников | Отдел образования Администрации МО «Ленский муниципальный район» | 0,0 | | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |  |  |  |  | Муниципальный банк данных по передовому педагогическому опыту дошкольных работников создан. |
| 4.3 Проведение конкурсов профессионального мастерства | Отдел образования Администрации МО «Ленский муниципальный район» | 0,0 | | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |  |  |  |  | Проведен районный конкурс профессионального мастерства "Воспитатель-года" в мае 2017года за счет спонсорской помощи |
| 4.4 Издание информационно-методического сборника по дошкольному образованию | Отдел образования Администрации МО «Ленский муниципальный район» | 0,0 | | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |  |  |  |  | Информационно-методический сборника по дошкольному образованию издается ежеквартально силами работников ИМЦ |
| 4.5 Возмещение расходов по предоставлению мер социальной поддержки по предоставлению компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам образовательных учреждений в сельской местности, рабочих поселках (поселках городского типа) | Министерство образования и науки Архангельской области и Отдел образования Администрации МО «Ленский муниципальный район | 2749,9 | | 4231,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 2749,9 | 4231,4 | 0 | 0 | Мерами социальной поддержки пользуются:  91 педагогический работник, пенсионеров-31 человек |
| 4.6 Возмещение расходов по предоставлению мер социальной поддержки по предоставлению компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения квалифицированных специалистов учреждений культуры и образовательных учреждений в сельской местности, рабочих поселках (поселках городского типа) | Министерство образования и науки Архангельской области и Отдел образования Администрации МО «Ленский муниципальный район | 0 | |  |  |  |  |  | 0,0 | | 0,0 |  |  |  | Средства не запланированы из-за отсутствия квалифицированного специалиста вышедшего на пенсию по ДОУ |
| **ИТОГО по задаче № 4** |  | 2749,9 | | 4231,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 2749,9 | 4231,4 | 0 | 0,0 |  |
| **Всего по подпрограмме № 1** |  | **83713,2** | | **66457,6** | **0** | **0** | **21231,7** | **21463,0** | **17669,7** | | **62481,5** | **48787,9** | **0** | **0** |  |
| **Подпрограмма № 2 «Развитие муниципальной системы общего и дополнительного образования МО «Ленский муниципальный район» на 2015-2018 годы»** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Задача 1. Обеспечение реализации федеральных государственных образовательных стандартов общего образования. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 Финансовое обеспечение гарантий прав граждан на получение общедоступного бесплатного и качественного начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования в МО «Ленский муниципальный район» | МБОУ | 232832,8 | | 177006,7 | 0 | 0 | 63469,7 | 64069,7 | 47249,9 | 169363,1 | | 129756,8 | 0 | 0 | Данное мероприятие финансируется согласно графика |
| 1.2 Финансовое обеспечение гарантий прав граждан на получение общедоступного бесплатного и качественного дополнительного образования | МБОУ ДОД | 16138,7 | | 12838,7 | 0 | 0 | 16138,7 | 15255,4 | 12838,7 | 0 | | 0 | 0 | 0 | Данное мероприятие финансируется согласно графика |
| 1.3 Физкультурно-оздоровительная работа и спортивная работа. | МБОУ ДОД | 0 | | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | |  |  |  | Мероприятие проводится согласно графика |
| 1.4 Оказание информационно-методической поддержки в сфере образования | МБОУ ДОД | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |  |  |  | Мероприятие проводится согласно графика |
| 1.5 Субсидия на повышение средней заработной платы педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования в целях реализации Указа Президента РФ от 01.07.2012 г. №761 «О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы» | МБОУ ДОД | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 883,3 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | Доведение среднемесячной зарплаты педагогических работников учреждений дополнительного образования до 35622,90 рублей |
| **ИТОГО по задаче № 1** |  | **248971,5** | | **189845,4** | **0** | **0** | **79608,4** | **80208,4** | **60088,6** | **169363,1** | | **129756,8** | **0** | **0,0** |  |
| *Задача 2. Создание механизмов, обеспечивающих равный доступ к качественному общему и дополнительному образованию.* | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 Обеспечение общеобразовательных учреждений образования школьными автобусами. | Министерство образования и науки Архангельской области и Отдел образования Администрации МО «Ленский муниципальный район | 0,0 | | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |  |  |  |  | Исполнение данного мероприятия не планируется в виду отсутствия финансирования |
| 2.2 Оснащение общеобразовательных учреждений современными учебными кабинетами | Министерство образования и науки Архангельской области и Отдел образования Администрации МО «Ленский муниципальный район | 6474,2 | | 6462,1 |  |  | 6474,2 | 6474,2 | 6462,1 | |  |  |  |  | Приобретено в МБОУ «Урдомская СШ» оборудование в кабинет автодела. |
| 2.3 Оснащение материальной базы школ и учреждений дополнительного образования | Министерство образования и науки Архангельской области и Отдел образования Администрации МО «Ленский муниципальный район | 0,0 | | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |  |  |  |  | Исполнение данного мероприятия не планируется в виду отсутствия финансирования |
| 2.4 Проведение капитального и текущего ремонта зданий образовательных учреждений (ремонт котельных)  2.4.1 Приобретение циркулярного насоса для котельной Очейской школы филиала МБОУ «Ленская СШ», приобретение отопительного котла для МБОУ «Ошлапецкая ОШ» | Министерство образования и науки Архангельской области и Отдел образования Администрации МО «Ленский муниципальный район" | 0  212,0 | | 0  52,0 | 0  0 | 0  0 | 0  212,0 | 0  212,0 | 0  52,0 | | 0  0 | 0  0 |  |  | Частично будет проведен ремонт силами работников учреждений за счет общей сметы учреждения.  Приобретен циркулярный насос для котельной Очейской школы филиала МБОУ «Ленская СШ» -52,0 тысяч рублей. Планируется приобретение котла для Ошлапецкой ОШ – 160,0 тысяч рублей. |
| 2.4.2. Проведение капитального ремонта спортивных залов, расположенных в сельской местности для занятий физической культурой и спортом  МБОУ «Козьминская СШ» , МБОУ «Яренская СШ» ,  МБОУ «ЛенскаяСШ» , (софинансирование и экспертиза сметы) | Министерство образования и науки Архангельской области и Отдел образования Администрации МО «Ленский муниципальный район | 196,0 | | 1637,3 | 0 | 1082,2 | 196,0 | 196,0 | 196,0 | | 0 | 359,1 |  |  | Закончен капитальный ремонт спортивного зала в МБОУ "Ленская СШ". |
| 2.4.3. Проведение капитального ремонта по обустройству универсальной спортивной площадки для развития физической культуры и спорта обучающимися  МБОУ «Сойгинская СШ» , | Министерство образования и науки Архангельской области и Отдел образования Администрации МО «Ленский муниципальный район | 400,0 | | 400,0 |  |  | 150,0 | 150,0 | 150,0 | | 250,0 | 250,0 |  |  | Проведен капитальный ремонта по обустройству универсальной спортивной площадки для развития физической культуры и спорта обучающихся МБОУ "Сойгинская СШ" |
| 2.5 Обеспечение образовательных учреждений художественной литературой и бланочной продукцией (аттестаты, похвальные листы и грамоты) -приобретение материалов и оборудования для работы детских объединений | Отдел образования Администрации МО «Ленский муниципальный район» | 0,0 | | 0,0 |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | Расходы производятся за счет средств областной субвенции. |
| 2.6 Осуществление мер направленных на обеспечение антитеррористической безопасности, оборудование зданий образовательных учреждений системой видеонаблюдения | Министерство образования и науки Архангельской области и Отдел образования Администрации МО «Ленский муниципальный район" | 0,0 | | 0,0 |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | Исполнение данного мероприятия не планируется в виду отсутствия финансирования |
| 2.7 Строительство Урдомской муниципальной средней общеобразовательной школы на 860 мест  2.7.1 Оснащение нового здания МБОУ «Урдомская СШ» на 860 мест мягким инвентарем, хозяйственным инвентарем и столовой посудой | Министерство образования и науки Архангельской области и Отдел образования Администрации МО «Ленский муниципальный район | 0  517,6 | | 0  517,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0  517,6 | 0  517,6 | 0 | 0 | Работы по строительству школы на 860 мест п. Урдома завершены. Школа работает с 01.09.2016 г.  Приобретены мягкий инвентарь, хозяйственный инвентарь и столовая посуда в 2017 году. |
| 2.8 Подготовка проектно-сметной документации по строительству начальной школы МБОУ «Яренская СОШ» и осуществление привязки к местности здания начальной школы | Министерство образования и науки Архангельской области и Отдел образования Администрации МО «Ленский муниципальный район | 1000,0 | | 0,0 |  |  | 1000,0 | 1000,0 | 0 | |  |  |  |  | Планируется подготовка документов по строительству начальной школы МБОУ "Яренская СШ" |
| 2.9 Оснащение общеобразовательных учреждений компьютерной техникой | Министерство образования и науки Архангельской области и Отдел образования Администрации МО «Ленский муниципальный район | 0 | | 0 |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | Компьютерное оборудование будет приобретено за счет средств субвенции. |
| 2.10 Осуществление мер направленных на энергосбережение в системе общего образования | Министерство образования и науки Архангельской области и Отдел образования Администрации МО «Ленский муниципальный район» | 0,0 | | 0,0 |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | Руководителями учреждений проводятся работы по экономии энергоресурсов |
| 2.11 Обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшихся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений | Министерство образования и науки Архангельской области и Отдел образования Администрации МО «Ленский муниципальный район | 4418,6 | | 4029,3 | 2195,5 | 2239,5 | 0 | 0 | 0 | | 2223,1 | 1789,8 | 0 | 0 | Приобретено 4 квартиры для детей-сирот. |
| 2.12 Приобретение технологического оборудования для организации горячего питания в образовательных учреждениях | Министерство образования и отдел образования Администрации МО «Ленский муниципальный район» | 0,0 | | 0,0 |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | Исполнение данного мероприятия не планируется в виду отсутствия финансирования |
| 2.13 Приобретение комплекта столовой мебели (обеденные столы, стулья) для образовательных учреждений | Отдел образования Администрации МО «Ленский муниципальный район» | 0,0 | | 0,0 |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | Исполнение данного мероприятия не планируется в виду отсутствия финансирования |
| 2.14 Обеспечение бесплатным питанием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; -детей-инвалидов ; детей проживающих в интернате при школе | Отдел образования Администрации МО «Ленский муниципальный район» | 837,8 | | 554,9 | 0 | 0 | 837,8 | 837,8 | 554,9 | | 0 | 0 | 0 | 0 | Питанием обеспечены дети из коррекционных классов-34 ребенка, детей с ОВЗ и детей-инвалидов-49 детей, детей в интернате при школе нет |
| 2.15 Приобретение технологического оборудования для организации питьевого режима воды и фильтров (приобретение скважинного насоса для водоснабжения «Водомет» в МБОУ «Ленская СШ») | Отдел образования Администрации МО «Ленский муниципальный район» | 14,2 | | 14,2 |  |  | 14,2 | 14,2 | 14,2 | |  |  |  |  | Приобретён насос для перекачки воды из скважины для МБОУ «Ленской СШ» |
| 2.16 Содержание специалиста технолога по питанию по гражданско-правовому договору: ( 0,5 ставки технолога 7680,00руб. х 1,302 = 10000,00 х9 м-в) | Отдел образования Администрации МО «Ленский муниципальный район» | 0,0 | | 0,0 |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | Исполнение данного мероприятия не планируется в виду отсутствия финансирования |
| 2.17 Обобщение и распространение положительного опыта организации качественного и правильного питания обучающихся и воспитанников в образовательных учреждениях (проведение районного смотра-конкурса на лучшую столовую). Девиз «Каждому образовательному учреждению – образцовую столовую») | Отдел образования Администрации МО «Ленский муниципальный район» | 0,0 | | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |  |  |  |  | Обобщение и распространение положительного опыта организации качественного и правильного питания обучающихся и воспитанников в образовательных учреждениях проведена |
| 2.18 Укомплектование высококвалифицированными кадрами поваров столовых образовательных учреждений (повышение квалификации школьных поваров) | Отдел образования Администрации МО «Ленский муниципальный район | 0,0 | | 0,0 |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | Исполнение данного мероприятия не планируется в виду отсутствия финансирования |
| 2.19 Приобретение бензина на школьные автобусы для осуществления подвоза обучающихся и приобретение запасных частей для проведения ремонта школьных автобусов, обслуживание навигационной системы «ГЛОНАСС», калибровка Тахографа, замена СКЗИ-блока, приобретение карт Тахографа | Отдел образования Администрации МО «Ленский муниципальный район | 1200,0 | | 1060,7 | 0 | 0 | 1200,0 | 1200,0 | 1060,7 | | 0 | 0 | 0 | 0 | Осуществляется подвоз обучающихся по 6 школам |
| 2.19.1 Компенсация затрат по проезду обучающихся муниципальных бюджетных образовательных учреждений к месту учебы и обратно на транспорте, осуществляющем пассажирские перевозки на автобусных маршрутах общего пользования в МО «Ленский муниципальный район» | Отдел образования Администрации МО «Ленский муниципальный район | 512,0 | | 0,0 |  |  | 512,0 | 512,0 | 0,0 | |  |  |  |  | Компенсация затрат по проезду обучающихся муниципальных бюджетных образовательных учреждений к месту учебы и обратно на общественном транспорте по МБОУ "Урдомская СШ" будет осуществлена в течение года. |
| 2.20 На устранение предписаний Госпожнадзора и Роспотребнадзора | Отдел образования Администрации МО «Ленский муниципальный район | 316,2 | | 205,1 |  |  | 316,2 | 484,9 | 205,1 | |  |  |  |  | Приобретено:  - в Ленской школе проведена специальная оценка условий труда-28,8 тысяч рублей,  - в Ленском детском саду приобретен линолиум на ремонт полов и замена вводного кабеля -40,7 тысяч рублей;  произведена замена оконных рам в столовой и спортзале-73,5 тысяч рублей;  - в Ошлапецкой школе вывод пожарного сигнала на пульт ППЧ -46,1 тысяч рублей,  -в Литвиновской школе заменены светильники по предписаниям Роспотребнадзора-16,0 тысяч рублей.  Планируется :  - в Яренскую СШ приобретение и установка водосчетчика и теплосчетчика -24,1 тысяч рублей в здании гаража, установка фильтра очистки воды в пищеблоке, водонагревателя в мед.кабинете-32,1 тысяч рублей по предписанию Котласского отдела по государственному энергетическому надзору,установка прибора учета электроэнергии -25,0 тысяч рублей;  - в МБОУ ДО "ДШИ"-30,0 тысяч рублей вывод пожарного сигнала на пульт ППЧ . |
| 2.21 Проведение мероприятий по созданию условий обучения детей- инвалидов по государственной программе РФ «Доступная среда на 2011-2020 годы» | Отдел образования Администрации МО «Ленский муниципальный район | 514,6 | | 498,6 |  |  | 40,0 | 40,0 | 24,0 | | 474,6 | 474,6 |  |  | Проведены мероприятия по созданию условий обучения детей-инвалидов по государственной программе РФ "Доступная среда на 2011-2020 годы" по МБОУ "Яренская СШ" : отремонтирован класс под сенсорную комнату. |
| **ИТОГО по задаче№ 2** |  | **16613,2** | | **15431,8** | 2195,5 | **3321,7** | **10952,4** | **11121,1** | **8719,0** | | **3465,3** | **3391,1** | **0** | **0** |  |
| *Задача 3. Развитие инновационной инфраструктуры общего образования.* | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 Проведение Единого Государственного экзамена в 11 классах и государственной итоговой аттестации выпускников 9-х классов в том числе: -оснащение пунктов проведения ЕГЭ и ГИА компьютерной техникой | Министерство образования и науки Архангельской области и Отдел образования Администрации МО «Ленский муниципальный район | 0,0 | | 0,0 |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | Данные расходы будут оплачены через Министерство образования |
| **ИТОГО по задаче№ 3** |  | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| *Задача 4. Обновление состава и компетенций педагогических кадров, создание механизмов мотивации педагогов к повышению качества работы и непрерывному профессиональному развитию.* | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1 Проведение районного конкурса и участие победителей в областных мероприятиях педагогов в том числе :  -учитель года, - воспитатель года, - педагог ДО. | Отдел образования Администрации МО «Ленский муниципальный район» | 0,0 | | 0,0 |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | В мае 2017 г. проведен конкурс "Воспитатель года". |
| 4.2 Создание условий для роста профессиональной компетенции педагогов: -курсовая подготовка педагогических работников 1 раз в 3 года ,  -подготовка руководителей по программе «Менеджмент». | Министерство образования и науки Архангельской области и Отдел образования Администрации МО «Ленский муниципальный район | 0 | | 0 |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | Курсовую подготовку прошли 55педагогических работников, расходы проводятся за счет субвенции |
| 4.3 Стимулирование труда педагогов подготовивших победителей и призеров олимпиад, конкурсов, соревнований и педагогов внедряющих инновационные и экспериментальные программы. | Отдел образования Администрации МО «Ленский муниципальный район» | 0,0 | | 0,0 |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | Стимулирование труда данного мероприятия проводится руководителями образовательных учреждений за счет средств областной субвенции. |
| 4.4 Проведение военно-полевых сборов со школьниками | Отдел образования Администрации МО «Ленский муниципальный район» | 0,0 | | 0,0 |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | Расходы осуществлены за счет средств летней оздоровительной компании 2017 года совместно с Вилегодском районом, задействовано 24 старшеклассника. |
| 4.5 Возмещение расходов по предоставлению мер социальной поддержки по предоставлению компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам образовательных учреждений в сельской местности, рабочих поселках (поселках городского типа) | Министерство образования и науки Архангельской области и Отдел образования Администрации МО «Ленский муниципальный район | 9095,1 | | 12167,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 9095,1 | 12167,5 | 0 | 0 | Меры социальной поддержки выплачены 257 педагогическим работникам и 111 пенсионерам |
| 4.6 Возмещение расходов по предоставлению мер социальной поддержки по предоставлению компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения квалифицированных специалистов учреждений культуры и образовательных учреждений в сельской местности, рабочих поселках (поселках городского типа) | Министерство образования и науки Архангельской области и Отдел образования Администрации МО «Ленский муниципальный район | 28,2 | | 14,0 |  |  | 28,2 | 28,2 | 14,0 | |  |  |  |  | Выплачены расходы 1 квалифициранному специалисту, пенсионеру |
| 4.7 Прохождение медицинских осмотров работниками образовательных учреждений на базе медицинских учреждений в том числе:  - школы (450работн.x956,00 руб.)  -учреждения дополнитель-ного образования (40 работн. x956,0 руб.) | Отдел образования Администрации МО «Ленский муниципальный район | 988,2 | | 685,0 | 0 | 0 | 988,2 | 988,2 | 685,0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | По графику пройдено медосмотров 293 работниками школ и учреждений дополнительного образования |
| 4.8 Оснащение медицинских кабинетов общеобразовательных учреждений современным медицинским оборудованием | Отдел образования Администрации МО «Ленский муниципальный район» | 0,0 | | 0,0 |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | Исполнение данного мероприятия не планируется в виду отсутствия финансирования |
| 4.9 Оплата проезда к месту отдыха и обратно работникам образовательных учреждений. | Отдел образования Администрации МО «Ленский муниципальный район» | 0 | | 0 |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | Исполнение данного мероприятия не планируется в виду отсутствия финансирования |
| **ИТОГО по задаче№4** |  | **10111,5** | | **12866,5** | **0** | **0** | **1016,4** | **1016,4** | **699,0** | | 9095,1 | **12167,5** | 0 | 0 |  |
| ***Задача 5. Совершенствование системы выявления и развития талантов детей*** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1 Поддержка одаренных детей:  -победители и призеры конкурсов, соревнований - медалисты  -отличники учебы | Отдел образования Администрации МО «Ленский муниципальный район» | 0,0 | | 0,0 |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | Победителей и призеров различных конкурсов, соревнований награждают почетными грамотами и благодарностями |
| 5.2 Поддержка образовательных учреждений, реализующих инновационные и экспериментальные программы (Государственная поддержка лучших учреждений МБУДО «ДШИ»Ленского района).  5.2.1Государственная поддержка лучших работников муниципальных образовательных учреждений находящихся на территории сельских поселений (МБУ ДО «Детская школа искусств Ленского района») | Отдел образования Администрации МО «Ленский муниципальный район» | 0  52,7 | | 0  52,7 | 0  43,8 | 0  43,8 | 0  2,7 | 0  2,7 | 0  2,7 | | 0  6,2 | 0  6,2 |  |  | Исполнение не планируется в виду отсутствия финансирования  Получен гранд победителя, участвовавшего в конкурсе по МБОУ ДО «ДШИ». |
| 5.3 Проведение комплекса районных локальных воспитательно -образова-тельных мероприятий патриотического, граждан-ско-правового, краеведчес-кого, экологического напра-вления и т.д. на базе учреж-дений дополнительного образования детей :  олимпиады конференции конкурсы соревнования слеты  сборы | Отдел образования Администрации МО «Ленский муниципальный район» | 30,3 | | 15,4 | 0 | 0 | 30,3 | 70,3 | 15,4 | | 0 | 0 | 0 | 0 | Израсходовано  на проведение районных спортивных мероприятий "Лыжня России", "Коммунарские сборы", районный фестиваль "Радуга". Оплачен проезд на областной конкурс «Безопасное колесо» |
| 5.4 Участие в областных мероприятиях, обеспечи-вающих выявление и поддержку одаренных и талантливых детей: олимпиады,  конференции, конкурсы,  соревнования слеты | Отдел образования Администрации МО «Ленский муниципальный район» | 85,1 | | 84,6 |  |  | 85,1 | 85,1 | 84,6 | |  |  |  |  | Израсходованы средства на оплату проезда на областную олимпиаду |
| 5.5 Организация отдыха и оздоровления детей в том числе: | Министерство образования и отдел образования Администрации МО «Ленский муниципальный район» | 1798,4 | | 1643,5 | 0 | 0 | 150,0 | 150,0 | 74,7 | | 1648,4 | 1568,8 | 0 | 0 | В летних дневных оздоровительных лагерях за счет областного бюджета отдохнуло 705 детей. В весенние каникулы проведены районные коммунарские сборы, участие приняло 50 детей. В осенние каникулы планируется оздоровить 65 детей. |
| **ИТОГО по задаче № 5** |  | **1966,5** | | **1796,2** | **43,8** | **43,8** | **268,1** | **308,1** | **177,4** | | **1654,6** | **1575,0** | **0** | **0** |  |
| **Итого по подпрограмме №2** |  | **277662,7** | | **219939,9** | **2239,3** | **3365,5** | **91845,3** | **92654,0** | **69684,0** | | **183578,1** | **146890,4** | **0** | **0** |  |
| **Подпрограмма № 3 «Обеспечение деятельности Отдела образования Администрации МО « Ленский муниципальный район»** | | | | | | | | | | | | | | | |
| ***Задача 1. Повышение эффективности деятельности Отдела образования Администрации МО «Ленский муниципальный* *район».*** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 Обеспечение деятельности Отдела образования МО «Ленский муниципальный район» | Отдел образования Администрации МО «Ленский муниципальный район» | 6203,3 | | 5574,0 | 0 | 0 | 6203,3 | 6163,3 | 5574,0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | Расходы произведены в пределах месячного графика |
| 1.2 Укрепление материально-технической базы учреждения | Отдел образования Администрации МО «Ленский муниципальный район» | 0,0 | | 0,0 |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | Исполнение данного мероприятия не планируется в виду отсутствия финансирования |
| **ИТОГО по задаче №1** |  | **6203,3** | | **5574,0** | **0** | **0** | **6203,3** | **6163,3** | **5574,0** | | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |  |
| ***Задача 2. Развитие информационно-коммуникационной инфраструктуры Отдела образования Администрации МО «Ленский муниципальный район», обеспечение максимально доступа населения к информации.*** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 Повышение квалификации муниципальных служащих Отдела образования для работы на сайтах. | Отдел образования Администрации МО «Ленский муниципальный район» | 0,0 | | 0,0 |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | Исполнение данного мероприятия не планируется в виду отсутствия финансирования |
| **ИТОГО по задаче № 2** |  | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| ***Задача 3. Повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг на территории МО «Ленский муниципальный район».*** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 Проведение анализа специалистами Отдела образования, удовлетворенности населения качеством и доступностью предоставляемых государственных и муниципальных услуг . | Отдел образования Администрации МО «Ленский муниципальный район» | 0,0 | 0,0 | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | Проводится анализ специалистами Отдела образования удовлетворенности населения качеством и доступностью предоставляемых государственных и муниципальных  услуг |
| **ИТОГО по задаче**  **№ 3** |  | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| **Итого по подпрограмме №3** |  | **6203,3** | **5574,0** | | **0,0** | **0,0** | **6203,3** | **6163,3** | **5574,0** | | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |  |
| **Итого по  Программе** |  | **367579,2** | **291971,5** | | **2239,3** | **3365,5** | **119280,3** | **120280,3** | **92927,7** | | **246059,6** | **195678,3** | **0,0** | **0,0** |  |

**"Развитие сферы культуры МО «Ленский муниципальный район» на 2015-2017годы"**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер и наименование мероприятия Программы | Ответственный исполнитель  соисполнитель | Объемы финансирования (тыс. руб.) | | | | | | | | | | | | | | | Фактический  результат  выполнения  мероприятия  с указанием  причин  невыполнения | |
| всего | | федеральный бюджет | | | бюджет МО «Ленский муниципальный район» | | | Бюджеты поселений | | областной  бюджет | | внебюджетные источники | | |
| План | Факт | план | | факт | предусмотрено  постановлением о  Программе | утверждено решением о бюджете  на 2017год | фактически  профинансировано | план | факт | план | факт | план | Факт | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | | 16 | |
| **Подпрограмма №1 «Библиотечное обслуживание населения»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 Библиотечное обслуживание населения | Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма,  администрации МО «Ленский муниципальный район»  МБУК «ЛМПБ» | 8453,5 | 6231,9 | 0 | 0 | | 8403,5 | 8403,5 | 6009,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50,0 | 222,2 | | Создание условий для обеспечения открытости, доступности библиотек, внедрения современных форм предоставления библиотечных услуг, увеличение посещаемости к 2017 году на 20% от уровня 2012г | |
| 2.1 Ремонт системы водоснабжения, канализации и теплосети в здании Яренской библиотеки | Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма,  администрации МО «Ленский муниципальный район»  МБУК «ЛМПБ» | 0 | 300,0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300,0 | | Проведен ремонт системы водоснабжения, канализации и теплосети в здании Яренской библиотеки | |
| 2.2 Приобретение мебели для библиотеки | Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма,  администрации МО «Ленский муниципальный район»  МБУК «ЛМПБ» | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | Нет выполнения в связи с отсутствием финансирования | |
| 2.3 Приобретение выставочных витрин для библиотеки | Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма,  администрации МО «Ленский муниципальный район»  МБУК «ЛМПБ» | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | Пожертвованы 2 витрины ПО «Яренское». | |
| 2.4 Комплектование библиотечных фондов | Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма,  администрации МО «Ленский муниципальный район»  МБУК «ЛМПБ» | 60,1 | 62,1 | 7,6 | 7,6 | | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 0 | 0 | 2,5 | 2,5 | 0 | 2,0 | | Оформлена подписка на периодические издания «Маяк», «Непоседа», «Классная девчонка», «АиФ», «Чудеса и приключения», «Караван историй». Приобретены книги- 230 экземпляра. | |
| 2.5 Исполнение требований пожарной безопасности учреждениями культуры | Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма,  администрации МО «Ленский муниципальный район»  МБУК «ЛМПБ» | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | В пределах выделенных лимитов бюджетных обязательств осуществлено освидетельствование огнетушителей 17 шт. | |
| 2.6 Приобретение огнетушителей для библиотеки | Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма,  администрации МО «Ленский муниципальный район»  МБУК «ЛМПБ» | 0 | 1,9 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,9 | | Огнетушители не приобретены, но проведено освидетельствование уже имеющихся 17огнетушителей на 2017 год, освидетельствование проведено Котласским ВДПО. | |
| 2.7 Замеры электрического сопротивления в библиотеках МБУК ЛМПБ | Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма,  администрации МО «Ленский муниципальный район»  МБУК «ЛМПБ» | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | Нет выполнения в связи с отсутствием финансирования. | |
| 2.8 Обеспечение доступной среды для людей с ограниченными возможностями | Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма,  администрации МО «Ленский муниципальный район»  МБУК «ЛМПБ» | 103,3 | 79,3 | 0 | 45,3 | | 31,0 | 31,0 | 7,0 |  |  | 72,3 | 27,0 |  |  | | Производится библиотечное обслуживание на дому людей с ограниченными возможностями.  В 3 квартале 2017 г. стали победителями в конкурсе на предоставление  субсидий бюджетам муниципальных образований  Архангельской области на мероприятия по обеспечению  в муниципальных учреждениях культуры муниципальных  образований Архангельской области доступной среды для инвалидов | |
| 3.1Ретро-конверсия карточного каталога | Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма,  администрации МО «Ленский муниципальный район»  МБУК «ЛМПБ» | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | Мероприятие выполняется, карточки читателей заносятся в программу «Ирбис» | |
| 3.2 Приобретение МФУ А3 для Яренской библиотеки | Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма,  администрации МО «Ленский муниципальный район»  МБУК «ЛМПБ» | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | Пункт программы выполнен в мае 2016 года, приобретён сканер А-3 для Яренской библиотеки. | |
| 3.3 Подключение общедоступных библиотек Российской Федерации к сети «Интернет» и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки | Отдел по вопросам молодёжи, спорта, НКО, культуры и туризма администрации МО «Ленский муниципальный район»  МБУК « ЛМПБ» | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | Все библиотеки подключены к сети «Интернет». | |
| 4.1 Курсы повышения квалификации для работников библиотеки, подготовка по пожарной безопасности, проведение обучающих семинаров | Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма,  администрации МО «Ленский муниципальный район»  МБУК «ЛМПБ» | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | Прошли обучение по госзакупкам 3 человека. | |
| 4.2 Конкурс проектов среди учреждений культуры | Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма,  администрации МО «Ленский муниципальный район»  МБУК «ЛМПБ» | 0,0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | | Нет выполнения в связи с отсутствием финансирования | |
| 4.3 Ежегодный районный конкурс «Лучший работник культуры» (библиотеки) | Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма,  администрации МО «Ленский муниципальный район»  МБУК «ЛМПБ» | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | Нет выполнения в связи с отсутствием финансирования | |
| 4.4 Стипендиаты (лауреаты премий) среди деятелей культуры и искусства и молодых талантливых авторов Ленского района | Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма,  администрации МО «Ленский муниципальный район»  МБУК «ЛМПБ» | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | Нет выполнения в связи с отсутствием финансирования | |
| 4.5 Аттестация рабочих мест в МБУК «ЛМПБ» | Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма,  администрации МО «Ленский муниципальный район»  МБУК «ЛМПБ» | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | Мероприятие запланировано на 2018 год. | |
| 4.6 Частичное возмещение расходов по предоставлению мер социальной поддержки квалифицированным специалистам учреждений культуры | Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма,  администрации МО «Ленский муниципальный район»  МБУК «ЛМПБ» | 70,8 | 27,0 | 0 |  | | 62,7 | 62,7 | 18,9 | 0 | 0 | 8,1 | 8,1 | 0 | 0 | | Частично возмещены расходы по предоставлению мер социальной поддержки 5 квалифицированным специалистам учреждения культуры | |
| 4.7 Государственная поддержка  лучших работников муниципальных учреждений культуры находящихся на территории сельских поселений. | Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма,  администрации МО «Ленский муниципальный район»  МБУК «ЛМПБ» | 0 |  |  |  | | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | | Участвовали в конкурсе на получение гранта в феврале 2017 года. Конкурсный отбор не прошли. | |
| 4.8 Государственная поддержка муниципальных учреждений культуры. | Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма,  администрации МО «Ленский муниципальный район»  МБУК «ЛМПБ» | 0,3 | 0 |  |  | | 0,3 | 0,3 | 0,0 |  |  |  |  |  |  | | Участвовали в конкурсе на получение гранта в феврале 2017 года. Конкурсный отбор не прошли. | |
| 5.1 Повышение средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры в целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» | Администрация МО «Ленский муниципальный район»  МБУК ЛМПБ | 2630,2 | 1972,6 |  |  | | 26,3 | 26,3 | 19,7 |  |  | 2603,9 | 1952,9 |  |  | | Повышение средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры в 2017 г. до 30190,5 рублей. | |
| **Итого по подпрограмме № 1** |  | **11318,2** | **8674,9** | **7,6** | **52,9** | | **8573,8** | **8573,8** | **6105,3** | **0** | **0** | **2686,8** | **1990,5** | **50,0** | **526,1** | |  | |
| **Подпрограмма №2 « Организация досуга, туристских и культурно-развлекательных программ»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1Организация туристских и культурно - развлекательных программ | Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма,  администрации МО «Ленский муниципальный район»  МБУК «ЦНКТ» | 15800,4 | 11643,9 | 0 | 0 | | 14540,4 | 14540,4 | 10583,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1260,0 | 1060,8 | | Организация досуга населения. Создание условий для туристской привлекательности Ленского района, увеличение посещаемости к 2017 году на 20% от уровня 2012года. | |
| 1.2 Подключение к центральной канализации (Яренском ДК) | Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма,  администрации МО «Ленский муниципальный район»  МБУК «ЦНКТ» | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | Мероприятие было выполнено в 3 квартале 2016 года присоединение центральной канализации к МБУК ЦНКТ. | |
| 1.3 Развитие и укрепление материально-технической базы МБУК «Центр народной культуры и туризма» Приобретение музыкального и светового оборудования | Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма,  администрации МО «Ленский муниципальный район»  МБУК «ЦНКТ» | 273,7 | 366,3 | 149,1 | 149,1 | | 108,0 | 108,0 | 108,0 | 0 | 0 | 16,6 | 16,6 | 0 | 92,68 | | Приобретено: 2 ноутбука для центра народной культуры и туризма, микрофонная система, система видео наблюдения, коммутатор,  ретранслятор, сетевое хранилище, жесткий диск  перфоратор. | |
| 1.4 Приобретение мебели | администрации МО «Ленский муниципальный район»  МБУК «ЦНКТ» | 200,0 | 61,9 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200,0 | 61,9 | | Приобретено за 9 месяцев 2017 года : прилавок для лавки мастеров, лавки, скамейки, светильники, бра, камин для Резиденции Зимы, шкафы. | |
| 1.5 Приобретение и установка указателей к объектам культурного наследия и туристского показа | Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма,  администрации МО «Ленский муниципальный район»  МБУК «ЦНКТ» | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | В 2016 году  установлен знак туристкой навигации к Резиденции Матушки Зимы на автодороге регионального значения. | |
| 1.6 Исполнение требований пожарной безопасности учреждениями культуры | Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма,  администрации МО «Ленский муниципальный район»  МБУК «ЦНКТ» | 36,0 | 28,6 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36,0 | 28,6 | | За 9 месяцев 2017г. проведены :  -тех. обслуживание пожарной сигнализации,  -замена электропроводки в Резиденции Зимы. | |
| 1.7 Приобретение огнетушителей для ЦНКТ | администрации МО «Ленский муниципальный район»  МБУК «ЦНКТ» | 15,0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,0 | 0 | | Мероприятие запланировано на 4 квартал 2017 г. | |
| 1.8 Замеры электрического сопротивления в МБУК ЦНКТ | Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма,  администрации МО «Ленский муниципальный район»  МБУК «ЦНКТ» | 45,0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45,0 | 0 | | Мероприятие запланировано на 2018 год. | |
| 2.1 Курсы повышения квалификации для работников библиотеки, подготовка по пожарной безопасности, проведение обучающих семинаров | Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма,  администрации МО «Ленский муниципальный район»  МБУК «ЦНКТ» | 0 | 13,9 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,9 | | Прошли обучения 2 чел. по госзакупкам. | |
| 2.2 Конкурс проектов среди учреждений культуры | Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма,  администрации МО «Ленский муниципальный район»  МБУК «ЦНКТ» | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | | Мероприятие запланировано в течение года. | |
| 2.3Ежегодный районный конкурс «Лучший работник культуры» (МБУК «ЦНКТ») | Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма,  администрации МО «Ленский муниципальный район»  МБУК «ЦНКТ» | 15,0 | 15,0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,0 | 15,0 | | 25 марта 2017 года  состоялся конкурс профессионального мастерства «Звезда культуры», приняли участие 3 специалиста культурно- досуговой деятельности, они были награждены дипломами и памятными подарками. | |
| 2.4 Стипендиаты (лауреаты премий) среди деятелей культуры и искусства и молодых талантливых авторов Ленского района | Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма,  администрации МО «Ленский муниципальный район»  МБУК «ЦНКТ» | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | Нет выполнения в связи с отсутствием финансирования. | |
| 2.5Аттестация рабочих мест в МБУК «ЦНКТ» | Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма,  администрации МО «Ленский муниципальный район»  МБУК «ЦНКТ» | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | Мероприятие запланировано на 2018 год. | |
| 2.6 Государственная поддержка (Лучшее муниципальное учреждение культуры) | Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма,  администрации МО «Ленский муниципальный район»  МБУК «ЦНКТ» | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | Приняли участие в конкурсе заявок на лучшее муниципальное учреждение культуры в феврале 2017 года. | |
| 2.7 Частичное возмещение расходов по предоставлению мер социальной поддержки квалифицированным специалистам учреждений культуры | Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма,  администрации МО «Ленский муниципальный район»  МБУК «ЦНКТ» | 72,0 | 25,8 | 0 | 0 | | 72,0 | 72,0 | 25,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | Частично возмещены расходы по предоставлению мер социальной поддержки 2 квалифицированным специалистам учреждения культуры | |
| 3.1 Проведение межрегиональных научно-практических конференций | Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма,  администрации МО «Ленский муниципальный район»  МБУК «ЦНКТ» | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | Мероприятие проведено в 2015 г. | |
| 3.2 Ивановская ярмарка | Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма,  администрации МО «Ленский муниципальный район»  МБУК «ЦНКТ» | 50,0 | 55,0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50,0 | 55,0 | | 8 июля прошла Ивановская ярмарка.  На ярмарке проведены ежегодные конкурсы муниципальных образований Ленского района, «Северная усадьба», «Купальницкий торжок», «Ремесленная карусель», «Лучшее молодежное подворье», «Лучшее благоустройство территории предприятия, учреждения, дворовой территории жилого дома», конкурс народного костюма «Уездный город век назад».  В мероприятии приняло участие более 4000 чел. | |
| 3.3 Участие в конкурсе на предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований по проведению общественно значимых культурных мероприятий в рамках проекта "ЛЮБО-ДОРОГО" | Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма,  администрации МО «Ленский муниципальный район»  МБУК «ЦНКТ» | 50,0 | 0 | 0 | 0 | | 50,0 | 50,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | Мероприятие запланировано на 4 квартал 2017г. | |
| 3.4Открытый районный фестиваль ветеранской песни «Поёт душа ветерана» им. Е.В. Петровой | Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма,  администрации МО «Ленский муниципальный район»  МБУК «ЦНКТ» | 0 | 20,0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,0 | | 21 мая 2017 г. в Яренском доме культуры прошел 9-й фестиваль ветеранской песни «Поёт душа ветерана» им. Е.В. Петровой. В этом году тема фестиваля - «Север мой любимый» (посвящен юбилею Архангельской области).  В фестивале приняли участие более 100 человек из всех муниципальных образований Ленского района. В исполнении солистов и вокальных коллективов прозвучало более 30 песен. | |
| 3.5 Районный праздник песни, музыки и танца | Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма,  администрации МО «Ленский муниципальный район»  МБУК «ЦНКТ» | 2,0 | 5,0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,0 | 5,0 | | 12 июня 2017 состоялся 63 праздник песни музыки и танца, участвовали все учреждения культуры, 43 участника. | |
| 3.6 День Победы | Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма,  администрации МО «Ленский муниципальный район»  МБУК «ЦНКТ» | 0 | 35,0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35,0 | | 9 мая 2017 года проведены акции. «Георгиевская лента», «Солдатский привал», «Бессмертный полк». Состоялись праздничные концерты и вечерние программы - в концертах приняло участие более 300 человек, исполнено более 40 песен о войне, в домах культуры были организованы вечера отдыха для ветеранов. | |
| 3.7 Районный конкурс детского творчества «Очаровашка» | Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма,  администрации МО «Ленский муниципальный район»  МБУК «ЦНКТ» | 5,0 | 6,4 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,0 | 6,4 | | 4 июня 2017 года состоялся районный конкурс детского творчества «Очаровашка». 6 участников награждены памятными подарками. | |
| 3.7 Фестиваль «Снежное кружево Зимы» (посвященный Дню рождения Зимы) | Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма,  администрации МО «Ленский муниципальный район»  МБУК «ЦНКТ» | 50,0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50,0 | 0 | | Мероприятие запланировано на 4 квартал 2017 г. | |
| 3.8Ткань и фурнитура для пошива костюмов свиты Зимы | Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма,  администрации МО «Ленский муниципальный район»  МБУК «ЦНКТ» | 0 | 75,6 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75,6 | | Ткань и фурнитура приобретена за счет внебюджетных средств. | |
| 3.9 Приобретение ростовых кукол | Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма,  администрации МО «Ленский муниципальный район»  МБУК «ЦНКТ» | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | Мероприятие проведено в 2016 году. | |
| 4.0 Реконструкция памятника истории и культуры высшего начального училища | Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма,  администрации МО «Ленский муниципальный район»  МБУК «ЦНКТ» | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | Нет исполнения в связи с отсутствием финансирования. | |
| 4.1 Государственная поддержка лучших работников муниципальных учреждений культуры, находящихся на территории сельских поселений. | Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма,  администрации МО «Ленский муниципальный район»  МБУК «ЦНКТ» | 52,7 | 52,7 | 43,75 | 43,75 | | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 0 | 0 | 6,25 | 6,25 | 0 | 0 | | Приняли участие в конкурсе заявок для государственной поддержки лучших работников культуры.  Победитель -Роговская Т.Н. | |
| 4.1Повышение средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры в целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» | Администрация МО «Ленский муниципальный район»  МБУК « ЦНКТ» | 5849,6 | 4387,12 |  |  | | 58,6 | 58,6 | 43,95 |  |  | 5791,0 | 4343,17 |  |  | | Повышение средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры в 2017 г. до 30190,5 руб. | |
| 4.2 Субсидия на повышение средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры в целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» | Администрация МО «Урдомское»  Финансовый отдел Администрации МО «Ленский муниципальный район»  МБУ « Центр культуры и досуга» МО «Урдомское» | 2662,2 | 1996,7 |  |  | |  |  |  | 26,6 | 19,9 | 2635,6 | 1976,8 |  |  | | Повышение средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры в 2017 г. до 30190,5 руб. | |
| **Итого по подпрограмме № 2** |  | **25178,55** | **18788,9** | **192,85** | **192,85** | | **14831,7** | **14831,7** | **10763,53** | 26,6 | 19,9 | **8449,45** | **6342,8** | **1678,0** | **1469,8** | |  | |
| **Подпрограмма №3 «Организация музейной деятельности»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1Организация музейной деятельности | Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма,  администрации МО «Ленский муниципальный район»  МБУК «Яренский краеведческий музей» | 3814,2 | 2681,4 | 0 | 0 | | 3659,2 | 3659,2 | 2569,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155,0 | | 111,7 | | Создание условий для обеспечения сохранности фондов музея и доступности их для населения, увеличение посещаемости к 2017 году на 20 % от уровня 2012года. |
| 1.2 Подведение газа к МБУК «Яренский краеведческий музей» | Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма,  администрации МО «Ленский муниципальный район»  МБУК «Яренский краеведческий музей» | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | Здание музея подключено к централизованному таплоснабжению. |
| 1.3 Приобретение стеллажей для хранения икон и картин в музее | Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма,  администрации МО «Ленский муниципальный район»  МБУК «Яренский краеведческий музей» | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | Мероприятие исполнено в 2016 году (за счет внебюджетных средств). |
| 1.4 Ремонт здания музея и открытие новой экспозиции | Отдел по вопросам молодёжи, спорта, НКО, культуры и туризма администрации МО «Ленский муниципальный район»  МБУК «Яренский краеведческий музей» | 0 | 250,0 |  |  | |  |  |  |  |  |  |  | 0 | | 250,0 | | Из средств «Благотворительного фонда «Илим-Гарант» отремонтировано крыльцо, а также проведены работы по подсоединению к теплосетям, замене электропроводки. |
| 2.1Приобретение компьютера и монитора в экспозиционный зал для проведения виртуальных экскурсий в музее | Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма,  администрации МО «Ленский муниципальный район»  МБУК «Яренский краеведческий музей» | 0 | 6,0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 6,0 | | Приобретён принтер для Яренского краеведческого музея. |
| 2.2 Приобретение и установка указателей к объектам культурного наследия и туристского показа | Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма,  администрации МО «Ленский муниципальный район»  МБУК «Яренский краеведческий музей» | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | Нет исполнения в связи с отсутствием финансирования. |
| 2.3 Исполнение требований пожарной безопасности учреждениями культуры | Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма,  администрации МО «Ленский муниципальный район»  МБУК «Яренский краеведческий музей» | 0 | 5,4 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 5,4 | | Заключен договор на обслуживание охранно-пожарной сигнализации.  Обслуживание пожарно-охранной сигнализации. |
| 2.4 Приобретение огнетушителей | Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма,  администрации МО «Ленский муниципальный район»  МБУК «Яренский краеведческий музей» | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | Мероприятие запланировано в 4 квартале 2017 г. |
| 2.5 Проведение работ по реставрации коллекций икон XVIII в. находящиеся на хранении в МБУК «Яренский краеведческий музей» | Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма,  администрации МО «Ленский муниципальный район»  МБУК «Яренский краеведческий музей» | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | Мероприятие проведено в 2016 году(за счет внебюджетных средств). |
| 3.1 Курсы повышения квалификации работников музея | Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма,  администрации МО «Ленский муниципальный район»  МБУК «Яренский краеведческий музей» | 20,0 | 7,7 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,0 | | 7,7 | | Прошёл обучение 1 работник (по закупкам). |
| 3.2 Конкурс проектов среди учреждений культуры | Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма,  администрации МО «Ленский муниципальный район»  МБУК «Яренский краеведческий музей» | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | Нет выполнения в связи с отсутствием финансирования. |
| 3.3 Стипендиаты (лауреаты премий) среди деятелей культуры и искусства и молодых талантливых авторов Ленского района | Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма,  администрации МО «Ленский муниципальный район»  МБУК «Яренский краеведческий музей» | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | Нет выполнения в связи с отсутствием финансирования. |
| 3.4 Частичное возмещение расходов по предоставлению мер социальной поддержки квалифицированным специалистам учреждений культуры | Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма,  администрации МО «Ленский муниципальный район»  МБУК «Яренский краеведческий музей» | 8,6 | 8,6 | 0 | 0 | | 8,6 | 8,6 | 8,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | Частично возмещены расходы по предоставлению мер социальной поддержки 1 квалифицированному специалисту учреждения культуры |
| 3.5 Государственная поддержка муниципальных учреждений культуры. | Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма,  администрации МО «Ленский муниципальный район»  МБУК «Яренский краеведческий музей» | 115,3 | 105,3 | 87,5 | 87,5 | | 15,3 | 15,3 | 5,3 |  |  | 12,5 | 12,5 |  | |  | | Приняли участие в конкурсе заявок на лучшее учреждение культуры.  Стали победителями конкурса: Лучшее учреждение культуры. |
| **4.1** Повышение средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры в целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» | Администрация МО «Ленский муниципальный район»  МБУК «Яренский краеведческий музей» | 1433,9 | 1075,4 |  |  | | 14,3 | 14,3 | 10,7 |  |  | 1419,6 | 1064,7 |  | |  | | Повышение средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры в 2017 г. до 30190,5 руб. |
| **Итого по подпрограмме №3** |  | **5392,0** | **4139,8** | 87,5 | 87,5 | | **3697,4** | **3697,4** | **2594,3** | 0 | 0 | 1432,1 | 1077,2 | **175,0** | | **380,8** | |  |
| **Подпрограмма №4 «Предоставление дополнительного образования» финансирование осуществляется через МП «Развитие образования Ленского муниципального района на 2015-2018 годы»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Итого по  Программе** |  | **41888,8** | **31603,6** | **287,95** | 333,25 | | **27102,9** | **27102,99** | **19463,13** | 26,6 | 19,9 | **12568,35** | **9410,52** | **1903,0** | | **2376,7** | |  |

**«Совершенствование муниципального управления в МО «Ленский муниципальный район» на 2015–2017 годы**»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер и наименование мероприятия Программы | Ответственный исполнитель  соисполнитель |  | | |  | | Объемы финансирования (тыс. руб.) | | | | | | | | | Фактический  результат  выполнения  мероприятия  с указанием  причин  невыполнения |
| всего | | | федеральный бюджет | | бюджет МО «Ленский муниципальный район» | | | Бюджеты поселений | | областной  бюджет | | внебюджетные источники | |
| План | Факт | | план | факт | предусмотрено  постановлением о  Программе | утверждено решением о бюджете  на 2017 год | факти- чески  профи- нанси- ровано | план | факт | план | факт | план | Факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1. Подпрограмма №1 «Обеспечение деятельности Администрации МО «Ленский муниципальный район» | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.Обеспечение выполнения функций и задач Администрации МО «Ленский муниципальный район» | Отделы Администрации | 27625,0 | 20215,8 | | 0 | 0 | 27625,0 | 27448,29 | 20215,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Финансирование функций и задач, поставленных перед Администрацией |
| 2.1. Укрепление материально-технической базы | Отдел бухгалтерского учёта и отчётности | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  | Нет исполнения из-за отсутствия финансирования |
| 3.1.Проведение специальной оценки условий труда в Администрации | Отдел бухгалтерского учёта и отчётности,  МКУ «Эксплуатационная служба» | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  | Нет исполнения из-за отсутствия финансирования |
| 4.1.МКУ «Эксплуатационная служба» | Подведомственное учреждение | 3675,1 | 2791,2 | | 0 | 0 | 3675,1 | 3675,1 | 2791,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Финансирование обеспечения деятельности  МКУ |
| 5.1.Приобретение транспортных средств | Подведомственное учреждение | 0 |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Нет исполнения из-за отсутствия финансирования |
| Итого по подпрограмме |  | 31300,1 | 23007,0 | | 0 | 0 | 31300,1 | 31123,39 | 23007,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| **Подпрограмма №2 «Совершенствование системы муниципальной службы в муниципальном образовании «Ленский муниципальный район» на 2015 – 2017 годы»** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2. Проведение мониторинга и экспертизы муниципальных правовых актов по вопросам кадровой политики и муниципальной службы | - отдел юридический | 0 |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Не проводилась из-за отсутствия необходимости. |
| 2.2.Проведение мониторинга кадрового состава в органах МСУ муниципального района для выработки предложений по реализации кадровой политики в районе | - общий отдел | 0 |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | С целью реализации данной задачи проведена аттестация муниципальных служащих администрации, проанализированы результаты данной аттестации, принято решение о формировании резерва.  Для выработки предложений в связи с предстоящей оптимизацией расходов проведен анализ структур администраций сельских поселений. |
| 3.2.Проведение мониторинга общественного мнения об уровне престижности муниципальной службы муниципального образования муниципального района | - общий отдел | 0 |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | В связи с отсутствием финансирования мероприятия не проводились. |
| 4.2. Разработка и принятие обновленных муниципальных правовых актов по вопросам муниципальной службы и  кадровому делопроизводству | - отдел юридический;  - общий отдел | 0 |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Разработано 2 порядка.  Внесены изменения в 4 разработанных ранее положения, начата процедура по исключению одного регламента из перечня муниципальных услуг. |
| 5.2.Проведение и участие муниципальных служащих в семинарах, круглых столах, в том числе в режиме видеоконференцсвязи, проведение консультаций по вопросам развития системы муниципальной службы | - общий отдел;  - отдел юридический; | 0 |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Прошли курсовую подготовку 4 человека, участвовали в видеосеминарах- 8 человек. |
| 6.2.Разработка и внедрение современных методик подбора кадров | - общий отдел | 0 |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Мероприятия не проводились. |
| 7.2.Совершенствование системы конкурсного замещения вакантных должностей муниципальной службы, и замещение должностей муниципальной службы из кадрового резерва | общий отдел | 0 |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Мероприятия не проводились в связи с отсутствием вакансий. |
| 8.2.Разработка профессиональных тестов и практических заданий по оценке профессионального потенциала муниципальных служащих | общий отдел | 0 |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Своими силами разработаны тесты для проведения аттестации муниципальных служащих. |
| 9.2.Приведение должностных инструкций муниципальных служащих  в соответствие с установленными требованиями | общий отдел | 0 |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Мероприятия не осуществлялись в связи с отсутствием необходимости. |
| 10.2.Внедрение и формирование ежегодных отчетов муниципальных служащих  о своей профессиональной деятельности, выполненных заданиях и поручениях | общий отдел | 0 |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Отчеты входят в ежегодный отчет структурных подразделений, собраны и обобщены отчеты о работе структурных подразделений за 2016 год |
| 11.2.Ведение на официальном сайте Администрации раздела по вопросам организации и прохождения муниципальной службы в органах местного самоуправления | - общий отдел;  - отдел информационных технологий. | 0 |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Раздел на сайте создан и ведется |
| 12.2. Повышение квалификации и профессиональная переподготовка муниципальных служащих в том числе с использованием дистанционных технологий обучения | - общий отдел;  - отдел бухгалтерского учёта. | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  | Курсовую подготовку прошли 4 человека |
| 13.2. Организация поступления на муниципальную службу на конкурсной основе | - общий отдел | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  | Конкурс не проводился в связи с отсутствием вакансий |
| 14.2. Организация прохождения практики студентами высших учебных заведений в Администрации и ее структурных подразделениях | - общий отдел | 0 |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заявок на прохождение практики не поступало |
| 15.2.Разработка программ обучения кадрового резерва муниципальной службы | - общий отдел;  - руководители структурных подразделений | 0 |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Нет исполнения из-за отсутствия финансирования |
| 16.2.Разработка и внедрение эффективных механизмов ротации кадрового состава муниципальной службы | общий отдел | 0 |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Нет исполнения из-за отсутствия финансирования |
| 17.2.Организация и проведение аттестации муниципальных служащих | общий отдел | 0 |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Проведена аттестация муниципальных служащих Администрации, Отдела образования, Финансового отдела. |
| 18.2.Оказание органам местного самоуправления сельских поселений практической помощи:  - в организации проведения аттестаций, квалификационных экзаменов  муниципальных служащих;  - в организации проведения, оформления заседаний комиссий по урегулированию конфликта интересов на муниципальной службе в разработке проектов муниципальных правовых актов | - общий отдел;  - отдел юридический | 0 |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Консультирование осуществляется по мере необходимости. Достигнута договоренность об участии муниципальных служащих Администрации МО «Ленский муниципальный район» в работе аттестационных комиссий поселений |
| 19.2. Ведение реестра кадрового резерва на должности муниципальной службы | - общий отдел | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  | Разработан порядок ведения реестра. Осуществляется поиск программного продукта |
| 20.2.Организация применения различных форм и методов оценки профессиональных знаний и навыков граждан, поступающих на муниципальную службу | - общий отдел | 0 |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Мероприятия не проводились |
| 21.2.Внедрение механизма заключения договоров на обучение между гражданином и органом МСУ, с последующим замещением должности муниципальной службы в МО «Ленский муниципальный район» не менее 3 лет | - общий отдел;  - отдел юридический | 0 |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Мероприятия не проводились |
| 22. 2. Организация и проведение конкурса «Лучший муниципальный служащий года» | - общий отдел; | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  | Нет исполнения из-за отсутствия финансирования |
| 23.2.Установление и выплата ежемесячной доплаты к государственной пенсии за выслугу лет на муниципальной службе | - общий отдел  -отдел бухгалтерского учета и отчетности | 2216,0 | 2181,0 | 0 | | 0 | 2216,0 | 2216,0 | 2181,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ежемесячная выплата муниципальной пенсии осуществляется согласно положению. |
| 24.2.Выплата единовременного поощрения за выслугу лет в связи с выходом на пенсию | -отдел бухгалтерского учета и отчетности | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  | Осуществляется в соответствии с областным законом |
| 25.2.Формирование системы оплаты труда с учётом материальной и моральной мотивации, муниципальных служащих на основе оценки результативности профессиональной служебной деятельности | - общий отдел;  -отдел юридический | 0 |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Нет исполнения из-за отсутствия финансирования |
| 26.2.Организация социологических опросов на предмет оценки удовлетворенности муниципальных служащих условиями и результатами своей работы, морально-психологическим климатом в коллективе | - общий отдел | 0 |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Мероприятия не включены в план работы из-за отсутствия финансирования |
| 27.2.Разработка и внедрение системы мер по формированию позитивного общественного мнения о муниципальной службе  (публикации в средствах массовой информации, открытые уроки в школах и т.д.) | - общий отдел | 0 |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Нет исполнения из-за отсутствия финансирования |
| 28.2.Расширение практики использования испытательного срока при приеме на работу в органы МСУ | общий отдел | 0 |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Используется в соответствии с требованиями трудового законодательства |
| 29.2.Проведение комплекса мероприятий, проводимых с целью сохранения и укрепления физического и психического здоровья, а также определения рисков развития заболеваний, муниципального служащего (диспансеризация, санаторно-курортное лечение, страхование муниципальных служащих) | общий отдел | 0 |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Отсутствие финансирования |
| 30.2.Оформление подписки на литературу по муниципальной службе и управлению персоналом, | общий отдел | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  | Нет исполнения из-за отсутствия финансирования |
| 31.2.Внедрение информационных технологий в систему управления кадровыми ресурсами и в кадровое делопроизводство | общий отдел;  - отдел информационных технологий | 0 |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Нет исполнения из-за отсутствия финансирования |
| Итого по подпрограмме |  | 2216,0 | 2181,0 | 0 | | 0 | 2216,0 | 2216,0 | 2181,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| **Подпрограмма №3 «Обеспечение доступности и качества предоставления государственных и муниципальных услуг»** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.3. Своевременная разработка и утверждение административных регламентов предоставления государственных и муниципальных услуг и размещение их на соответствующих сайтах | - специалисты Администрации оказывающие услуги,  - отдел юридический | 0 |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Все регламенты разработаны и размещены на сайте Администрации МО «Ленский муниципальный район» |
| 2.3. Внесение изменений в административные регламенты муниципальных услуг | отдел юридической поддержки;  - специалисты Администрации, оказывающие услуги, | 0 |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Запланировано на 4 квартал 2017 года |
| 3.3. Разработка необходимых нормативных документов регламентирующих предоставление государственных и муниципальных услуг, размещение их, иной информации об оказании услуг на сайте Администрации | - специалисты Администрации, - отдел информационных технологий;  - отдел юридический | 0 |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Разработан и утвержден Порядок формирования и ведения реестра муниципальных услуг. Необходимые НПА разработаны ранее. |
| 4.3.Внесение и корректировка информации об услугах на портале государственных и муниципальных услуг | - специалисты Администрации, - отдел информационных технологий;  - отдел юридический | 0 |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Информация вносится и корректируется в РГУ АО. |
| 5.3.Формирование и актуализация перечней услуг, предоставляемых Администрацией района, | Отдел юридической поддержки | 0 |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Актуализировать нет необходимости. |
| 6.3. Проведение мониторинга качества и доступности предоставляемых услуг (в т.ч. по принципу «одного окна») | - отдел юридической поддержки | 0 |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | В связи с внесенными изменениями проводится ежемесячно через систему КИАС |
| 7.3. Проведение обучающих семинаров, консультаций для специалистов предоставляющих услуги | - отдел юридический  - отдел информационных технологий | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  | Проводились консультации. |
| 8.3.Изготовление информационных стендов | - отдел юридический  - МКУ «Эксплуатационная служба» | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  | Стенды изготовлены ранее. |
| 9.3.Подготовка и размещение информации в СМИ (печатные СМИ, электронные СМИ и интернет, радио и телевидение) | - отдел юридический | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  | Нет исполнения из-за отсутствия финансирования |
| 10.3. Участие в организационных мероприятиях по созданию МФЦ, установке инфоматов | - отдел юридический, отдел информационных технологий | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  | Подготовка соглашений по взаимодействию МФЦ и Администрацией по оказанию муниципальных услуг. |
| 11.3.Разработка ПСД и выполнение строительно-ремонтных работ здания (помещения) офиса МФЦ | Администрация МО | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  | МФЦ осуществляет свою деятельность. |
| Итого по подпрограмме |  | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| **Подпрограмма №4 «Информатизация органов местного самоуправления Муниципального образования «Ленский муниципальный район» на 2015-2017 годы»** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.4.Приобретение МФУ для рабочих мест, где предоставляются услуги (для сканирования входящих документов и внесения их в систему исполнения регламентов) | - отдел информационных технологий;  - отдел бухгалтерского учёта и отчётности | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  | Нет исполнения из-за отсутствия финансирования |
| 2.4.Проведение мероприятий по организации информационного обмена между участниками межведомственного взаимодействия | - отдел информационных технологий | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | Организован обмен информации между МФЦ и архивным отделом в рамках предоставления услуги, между МФЦ и Отделом по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами |
| 3.4.Приобретение и установка VIPNet координатора, настройка сетевого оборудования и настройка рабочих мест | - отдел информационных технологий;  - отдел бухгалтерского учёта и отчётности | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | Нет исполнения из-за отсутствия финансирования |
| 4.4.Разработка инструкций и проведение инструктажа по защите информации | - отдел информационных технологий | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | Проводилась разработка инструкций и проведение инструктажа. |
| 5.4.Проведение консультаций и мероприятий по установке инфоматов и размещению МФЦ | - отдел информационных технологий | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | Планируется проведение при возникновении необходимости |
| 6.4.Приобретение ИБП для коммутаторов и свитчей локальной сети | - отдел информационных технологий;  - отдел бухгалтерского учёта и отчётности | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | Нет исполнения из-за отсутствия финансирования |
| 7.4.Разработка и совершенствование нормативной базы Администрации в сфере ИКТ и информатизации*;* | - отдел информационных технологий; | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | Разработана новая редакция перечня информации о деятельности Администрации МО «Ленский муниципальный район» размещаемой на официальном Интернет-сайте муниципального образования «Ленский муниципальный район»;  -Разработано положение о муниципальных информационных системах;  -Разработан порядок формирования и ведения реестра муниципальных услуг, предоставляемых в МО «Ленский муниципальный район» |
| 8.4. Приобретение и установка дополнительного сервера локальной сети Администрации | - отдел информационных технологий;  - отдел бухгалтерского учёта и отчётности | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | Нет исполнения из-за отсутствия финансирования |
| 9.4. Приобретение и установка кондиционера в серверную | - отдел информационных технологий;  - отдел бухгалтерского учёта и отчётности | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  | Нет исполнения из-за отсутствия финансирования |
| 10.4. Прохождение курсов повышения квалификации в области информатизации (в т.ч. по «1С- битрикс») | Специалисты Администрации | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  | Нет исполнения из-за отсутствия финансирования |
| 11.4.Развитие технологии электронной подписи | - отдел информационных технологий;  - отдел бухгалтерского учёта и отчётности | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | Нет исполнения из-за отсутствия финансирования |
| 12.4.Организация работы сайта Администрации (привлечение новых авторов за счет раздачи прав и проведения обучающих семинаров) | - отдел информационных технологий;  - отдел бухгалтерского учёта и отчётности | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  | Планируется в 2018 году. |
| 13.4.Активизация дополнительныx сервисов сайта | - отдел информационных технологий | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | Активизирован сервис, почтовый сервер. |
| 14.4.Смена тарифного плана на «Сервер без забот-VPS 3.0» (2Гб память и 30Гб жесткий диск); | - отдел информационных технологий;  - отдел бухгалтерского учёта и отчётности | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  | Исполнено. |
| 15.4.Автоматизация деятельности некоторых подразделений Администрации МО «Ленский муниципальный район» (внедрение новых информационных систем в деятельность подразделений Администрации МО «Ленский муниципальный район») | - отдел информационных технологий | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  | Приобретено дополнительное рабочее место АС «Смета» для автоматизации работы отдела кадров. |
| 16.4.Приобретение дополнительных баз для информационно-правовой системы «Консультант +» (Эксперт приложение, Комментарии законодательства, Судебная практика) | - отдел бухгалтерского учёта и отчётности | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  | Нет исполнения из-за отсутствия финансирования |
| 17.4. Приобретение средств вычислительной техники, печатного оборудования, аппаратных средств защиты (компьютеры, принтеры, копировальные аппараты, многофункциональные устройства, сканеры, источники бесперебойного питания, специальное оборудование) | - отдел информационных технологий;  - отдел бухгалтерского учёта и отчётности | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  | Нет исполнения из-за отсутствия финансирования |
| 18.4.Оснащение зала заседаний Администрации презентационным оборудованием. | - отдел информационных технологий | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | Нет исполнения из-за отсутствия финансирования |
| 19.4.Приобретение и внедрение программы «Дело», дополнительного модуля для реализации 210-ФЗ | - отдел информационных технологий;  - отдел бухгалтерского учёта и отчётности  - общий отдел | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  | Нет исполнения из-за отсутствия финансирования |
| Итого по подпрограмме |  | **0** | **0** | **0** | | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |  |
| **Итого по  Программе** |  | **33516,1** | **25188,0** | **0** | | **0** | **33516,1** | **33339,3** | **25188,0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |  |

**«Управление муниципальными финансами МО «Ленский муниципальный район» на 2015-2017 годы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер и наименование мероприятия Программы | Ответственный исполнитель  соисполнитель | | Объемы финансирования (тыс. руб.) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Фактический  результат  выполнения  мероприятия  с указанием  причин  невыполнения | |
| всего | | | федеральный бюджет | | | | | | бюджет МО «Ленский муниципальный район» | | | Бюджеты поселений | | | | областной  бюджет | | | | | | | внебюджетные источники | | |
| План | | Факт | план | | | | факт | | предусмотрено  постановлением о  Программе | утверждено решением о бюджете  на 2017год | факти- чески  профи- нанси- ровано | план | факт | | | план | | | факт | | | | план | Факт | |  | |
| 1 | 2 | | 3 | | 4 | 5 | | | | 6 | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | | 12 | | | 13 | | | | 14 | 15 | | 16 | |
| **Подпрограмма №1"Организация и обеспечение бюджетного процесса и развитие информационных систем управления финансами в МО «Ленский муниципальный район»"** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 Нормативное правовое регулирование в сфере бюджетного законодательства | Финансовый отдел Администрации МО «Ленский муниципальный район» (далее- Финансовый отдел | | 0 | | - | - | | | | - | | - | - | - | - | - | | | - | | | - | | | | - | - | | Проведена ревизия бюджетного законодательства МО «Ленский муниципальный район». | |
| 1.2 Организация процесса планирования районного бюджета | Финансовый отдел | | 0 | | - | - | | | | - | | - | - | - | - | - | | | - | | | - | | | | - | - | | Проект решения Собрания депутатов «О бюджете на 2018 год» будет составлен в порядке и в сроки, предусмотренные бюджетным законодательством | |
| 1.3 Организация исполнения районного бюджета и формирования бюджетной отчетности | Финансовый отдел | | 0 | | - | - | | | | - | | - | - | - | - | - | | | - | | | - | | | | - | - | | Годовой отчет сформирован и сдан в Министерство финансов, в контрольно - счетную комиссию, в Собрание депутатов МО «Ленский муниципальный район » в порядке и в сроки, предусмотренные бюджетным законодательством | |
| 2.1 Обеспечение наличия и доступности информации о формировании и исполнении районного бюджета | Финансовый отдел | | 0 | | - | - | | | | - | | - | - | - | - | - | | | - | | | - | | | | - | - | | Публикуется информация о формировании и исполнении районного бюджета на официальном сайте МО «Ленский муниципальный район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сеть «Интернет») не реже 1 раза в квартал | |
| 3.1 Обеспечение деятельности Финансового отдела как ответственного исполнителя муниципальной программы | Финансовый отдел | | 4945,7 | | 3536,9 | 0 | | | | 0 | | 4945,7 | 4945,7 | 3536,9 | 0 | 0 | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | 0 | | Создаются условия для деятельности Финансового отдела по реализации муниципальной программы | |
| 3.2 Прочие выплаты по обязательствам органов местного самоуправления | Финансовый отдел | | 71,2 | | 0 |  | | | |  | | 71,2 | 71,2 | 0 |  |  | | |  | | |  | | | |  |  | | Документов для оплаты по обязатель-ствам ОМС не поступало. | |
| 3.3 Обеспечение деятельности Финансового отдела как главного администратора расходов районного бюджета | Финансовый отдел | | 0 | |  |  | | | |  | |  |  |  |  |  | | |  | | |  | | | |  |  | | Перечисление 100 процентов определенного размера расходов бюджета муниципального образования «Ленский муниципальный район» | |
| Всего по подпрограмме N 1 | Финансовый отдел | | 5016,9 | | 3536,9 | 0 | | | | 0 | | 5016,9 | 5016,9 | 3536,9 | 0 | 0 | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | 0 | |  | |
| **Подпрограмма N 2 "Управление муниципальным долгом МО «Ленский муниципальный район»"** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. Совершенствование планирования объема  и структуры муниципального долга МО «Ленский муниципальный район» | | Финансовый отдел | 0 | | 0 | 0 | | | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | 0 | 0 | | В апреле 2017 г. проведен аукцион на открытие невозобновляемой кредитной линии для покрытия дефицита бюджета МО «Ленский муниципальный район» в сумме 16144,1 тысяч рублей.  В июле 2017 г. проведен второй аукцион на открытие невозобновляемой кредитной линии для покрытия дефицита бюджета МО «Ленский муниципальный район» в сумме 8870,9 тысяч рублей.  По состоянию на 01.10.2017 г. по контрактам получено 18144,1 тысяч рублей (72,5% от годового плана). |
| 1.2. Своевременное погашение долговых обязательств МО «Ленский муниципальный район» и исполнение обязательств по обслуживанию муниципального внутреннего долга МО «Ленский муниципальный район | | Финансовый отдел | 2446,3 | | 1454,5 | 0 | | | | 0 | | 2446,3 | 2446,3 | 1454,5 | 0 | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | 0 | 0 | | Обеспечено отсутствие просроченных платежей по погашению долговых обязательств МО «Ленский муниципальный район» и обязательств по обслуживанию муниципального долга МО «Ленский муниципальный район» |
| 2.1 Проведение операций по управлению муниципальным долгом МО «Ленский муниципальный район», направленных на оптимизацию его структуры | | Финансовый отдел | 0 | | - | 0 | | | | - | | 0 | 0 | - | 0 | | | - | | | - | | | | - | | - | - | | Обеспечено эффективное управление муниципальным долгом и поддержание его в рамках законодательно установленных ограничений. В ходе проведения аукционов процентные ставки снижены по контракту, заключенному в августе 2017 года до 9,23 %(в апреле 2017 года до 11,3%). |
| 2.2 Осуществление муниципальных заимствований МО «Ленский муниципальный район» с учетом планируемых кассовых разрывов в условиях максимального благоприятствования | | Финансовый отдел | 0 | |  |  | | | |  | |  |  |  |  | | |  | | |  | | | |  | |  |  | | При проведении аукциона по открытию невозобновляемой кредитной линии учитываются планируемые кассовые разрывы. |
| Итого по  подпрограмме №2 | |  | 2446,3 | | 1454,5 | 0 | | | | 0 | | 2446,3 | 2446,3 | 1454,5 | 0 | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | 0 | 0 | |  |
| **Подпрограмма №3 "Поддержание устойчивого исполнения бюджетов муниципальных образований Ленского района»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.Подготовка предложений по совершенствованию методики распределения межбюджетных трансфертов | | Финансовый отдел | 0 | |  |  | | | |  | |  |  |  |  | | |  | | |  | | | |  | |  |  | Предложения по совершенствованию методик распределения межбюджетных трансфертов будут направлены в Министерство финансов в соответствии с графиком подготовки проекта областного бюджета на 2018 год. | |
| 1.2.Осуществление расчетов (определение) объемов межбюджетных трансфертов,  предоставляемых бюджетам муниципальных образований Ленского района | | Финансовый отдел | 0 | |  |  | | | |  | |  |  |  |  | | |  | | |  | | | |  | |  |  | Объемы межбюджетных трансфертов уточняются в соответствии с решением о бюджете МО «Ленский муниципальный район» | |
| 2.1.Перечисление сумм межбюджетных трансфертов в целях поддержания устойчивого исполнения бюджетов муниципальных образований Ленского района | | Финансовый отдел | 11903,2 | | 7459,8 | 2985,1 | | | | 534,9 | | 5762,3 | 5762,3 | 4859,7 | 0 | | | 0 | | | 3155,8 | | | | 2065,2 | | 0 | 0 | Проводится полное и своевременное перечисление в соответствие с кассовым планом и решением о бюджете МО | |
| Всего по подпрограмме №3 | |  | **11903,2** | | **7459,8** | **2985,1** | | | | **534,9** | | **5762,3** | **5762,3** | **4859,7** | **0** | | | **0** | | | 3155,8 | | | | **2065,2** | | 0 | 0 |  | |
| **Подпрограмма N 4 "Осуществление внутреннего муниципального финансового контроля"** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. Проведение ревизий и проверок правомерности использования средств районного бюджета | | КРО,специалисты отделов Администрации МО «Ленский муниципальный район» | 0 | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | 0 | Проведено 3 плановых проверки финансово-хозяйственной деятельности бюджетных учреждений МО «Ленский муниципальный район» | |
| 2.1. Проведение проверок в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд Ленского района, нужд муниципальных бюджетных учреждений Ленского района | | КРО,специалисты отделов Администрации МО «Ленский муниципальный район» | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | - | Проведено 4 плановых проверки в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд Ленского района, нужд муниципальных бюджетных учреждений Ленского района | |
| 2.2. Согласование заключения муниципальными заказчиками Ленского района при осуществлении закупок для обеспечения муниципальных нужд Ленского района контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) | | КРО,специалисты отделов Администрации МО «Ленский муниципальный район» | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | | 0 |  | Осуществлено1 согласование  заключения муниципальными заказчиками Ленского района при осуществлении закупок для обеспечения муниципальных нужд Ленского района контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) | |
| Всего по подпрограмме №4 | |  | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | 0 |  | |
| **Итого по  Программе** | |  | **19366,4** | **12451,2** | | | | **2985,11** | **534,9** | | **13225,5** | | **13225,5** | **9851,1** | **0** | | **0** | | | **3155,8** | | | **2065,2** | | | | **0** | **0** |  | |

**"Охрана здоровья граждан Ленского района на 2017-2019 годы"**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер и наименование мероприятия Программы | Исполнитель | Объемы финансирования (тыс. руб.) | | | | | | | | | | | Фактический  результат  выполнения  мероприятия  с указанием  причин  невыполнения |
| всего | | федеральный бюджет | | бюджет МО «Ленский муниципальный район» | | | областной  бюджет | | внебюджетные источники | |
| План | Факт | план | факт | предусмотрено  постановлением о  Программе | утверждено решением о бюджете  на 2017 год | факти- чески  профи- нанси- ровано | план | факт | план | Факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1.1. Приобретение служебного жилья для медицинских работников | отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма Администрации МО «Ленский муниципальный район» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | На 2017 год не запланировано. |
| 1.2. Предоставление жилых помещений специализированного жилого фонда МО «Ленский муниципальный район» медицинским работникам | отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма Администрации МО «Ленский муниципальный район» | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ранее предоставлены квартиры 4 врачам. |
| 1.3. Мероприятия по повышению престижа профессии медицинского работника, чествование медицинских работников по случаю юбилеев, профессиональных праздников | отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма Администрации МО «Ленский муниципальный район»  ГБУЗ АО «Яренская ЦРБ» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Распространены буклеты Котласского медучилища. Яренская ЦРБ приняла участие в месячнике по профориентации.  Награждены Почётной грамотой Администрации МО «Ленский муниципальный район» - 11 человек, благодарностью Администрации МО «Ленский муниципальный район» - 3 человека.  Медицинские работники награждены грамотами областного собрания депутатов и Министерства здравоохранения Архангельской области. |
| 2.1. Капитальный ремонт, реконструкция и ремонт зданий и помещений | отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма Администрации МО «Ленский муниципальный район»  ГБУЗ АО «Яренская ЦРБ» | 500,0 | 660,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500,0 | 0 | 0 | 660,0 | Произведен ремонт акушерского и детского отделений Яренской ЦРБ. Косметические ремонты на ФАП |
| 3.1. Оплата проезда онкологических больных в онкологический диспансер 2 раза в год | отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма Администрации МО «Ленский муниципальный район» | 210,0 | 145,1 | 0 | 0 | 210,0 | 210,0 | 145,1 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | Оплачен проезд 48 онкологическим больным |
| 4.1. Организация и проведение мероприятий по профилактике заболеваний и пропаганде здорового образа жизни | отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма Администрации МО «Ленский муниципальный район» | 5,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,0 | 0 | Направлены письма в организации по проведению профпрививок от клещевого энцефалита.  Проведена вакцинация против вируса гриппа в учреждениях и предприятиях Яренска. |
| 4.2. Привлечение специалистов в район по обучению навыкам здорового образа жизни | отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма Администрации МО «Ленский муниципальный район» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Нет выполнения из-за отсутствия финансирования |
| 4.3. Санитарно-гигиеническое просвещение населения через СМИ, интернет- сайт, приобретение и изготовление информационных и методических материалов по пропаганде здорового образа жизни | отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма Администрации МО «Ленский муниципальный район»  ГБУЗ АО «Яренская ЦРБ» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Пропаганда здорового образа жизни на сайте учреждения.  Размещена информация о совершенствовании оказания акушерско-гинекологической помощи на сайте администрации. |
| **Итого по Программе** |  | **715,0** | **805,1** | **0** | **0** | **210,0** | **210,0** | **145,1** | **500,0** | **0** | **5,0** | **660,0** |  |

**«Развитие физической культуры, спорта, туризма, повышение эффективности реализации молодёжной и семейной политики в МО «Ленский муниципальный район» 2017-2019 годы»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер и наименование мероприятия Программы | Исполнитель | Объемы финансирования (тыс. руб.) | | | | | | | | | | | Фактический  результат  выполнения  мероприятия  с указанием  причин  невыполнения |
| всего | | федеральный бюджет | | бюджет МО «Ленский муниципальный район» | | | областной  бюджет | | внебюджетные источники /бюджет поселений | |
| План | Факт | план | факт | преду-  смотрено  постанов- лением о  Программе | утверждено решением о бюджете  на 2017 год | факти- чески  профи- нанси- ровано | план | факт | план | Факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| **Подпрограмма № 1 «Развитие физической культуры и спорта»** | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 Приобретение спортинвентаря для проведения мероприятий, приобретение и ремонт тренажеров для тренажерного зала. | Отдел по вопросам молодёжи, спорта, НКО, культуры и туризма администрации МО «Ленский муниципальный район»,  МБОУ ДОД «КЦДО» | 43,0 | 3,2 |  |  | 33,0 | 33,0 | 0 |  |  | 10,0/0 | 3,2/0 | Приобретены : дартс, дротики, мячи для метания, коньки. |
| 1.2 Участие в областных соревнованиях, проведение районных и совместных с республикой Коми и соседними районами Архангельской области. | Отдел по вопросам молодёжи, спорта, НКО, культуры и туризма администрации МО «Ленский муниципальный район»,  МБОУ ДОД «КЦДО» | 80,0 | 48,5 |  |  | 60,0 | 60,0 | 18,5 |  |  | 20,0/0 | 30,0/0 | Проведено 29мероприятий, количество участников-888 человек:  Футзал-6 (178)  Н/теннис-2(32)  л/гонки –2 (135)  Хоккей-2 (72)  Бильярд -1 (11)  Л/атлетика-3(202)  Инвалид.спорт-5(88)  Мини-футбол-2(52)  Волейбол-2(20)  Туризм -1(42)  Гиревой спорт-1(16)  Армспорт-1(12)  Дартс-1(28) |
| 1.3.Обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных мероприятий на территории МО «Сафроновское» | МБОУ ДОД «КЦДО» | 400,0 | 283,4 |  |  |  |  |  |  |  | 0/400,0 | 43,4/  240,0 | 171,0 – з/плата,  52,2 – отчисления в фонды,  12,7 – обслуживание льда  За 9 месяцев 2017 г.: приобретены прожектора для ледового корта,  массовые катания проводились 4 раза в неделю.  Проведено 3 мероприятия, количество участников – 26 человек:  теннис-2 (18),  бильярд-1 (8). |
| 1.4 Обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных мероприятий на территории МО «Козьминское» | МБОУ ДОД «КЦДО» | 450,0 | 257,0 |  |  |  |  |  |  |  | 0/450,0 | 2,0/255,0 | Проведено 6 мероприятий, количество участников- 82 человек.  170,0 – з/плата,  49,2 – отчисления в фонды,  35804,53 – коммунальные услуги |
| 2.1 Ремонт хоккейного корта.  (Кровля) | Отдел по вопросам молодёжи, спорта, НКО, культуры и туризма администрации МО «Ленский муниципальный район»,  МБОУ ДОД «КЦДО» | 17,0 | 0,0 |  |  | 7,0 | 7,0 | 0,0 |  |  | 10,0/0 | 0 | Планируется в 4 квартале 2017 года |
| 2.2 Оборудование освещенной лыжной трассы. | Отдел по вопросам молодёжи, спорта, НКО, культуры и туризма администрации МО «Ленский муниципальный район»,  МБОУ ДОД «КЦДО» | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Нет исполнения из-за отсутствия финансирования. |
| 2.3 Текущий ремонт спортсооружений.  (ФОК-ремонт кровли) | Отдел по вопросам молодёжи, спорта, НКО, культуры и туризма администрации МО «Ленский муниципальный район»,  МБОУ ДОД «КЦДО» | 10,0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 10,0/0 |  | Планируется в 4 квартале 2017 года |
| **Итого по подпрограмме № 1** |  | **1000,0** | **592,1** |  |  | **100,0** | **100,0** | **18,5** |  |  | **50,0/850,0** | **78,6/495,0** |  |
| **Подпрограмма №2**  **«Развитие туризма на 2017-2019 годы».** | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 Участие в областных, межмуниципальных, межрегиональных мероприятиях туристской направленности (форумы, семинары, выставки) | Отдел по вопросам молодёжи, спорта, НКО, культуры и туризма администрации МО «Ленский муниципальный район»,  Центр народной культуры и туризма | 25,0 | 8,5 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 25,0/0 | 8,5/0 | С 11-12 июня приняли участие в конкурсе в рамках V Международного фестиваля народных художественных промыслов «Секреты мастеров»  Сувенир – Снежик Матушки Зимы |
| 1.2 Участие в областных, межмуниципальных, межрегиональных и федеральных конкурсах проектов в сфере туризма | Отдел по вопросам молодёжи, спорта, НКО, культуры и туризма администрации МО «Ленский муниципальный район»,МБУК «ЦНКТ»,МБУК «Яренский краеведческий музей»,МБУК «Ленская межпоселенческая библиотека». | 70,0 | 50,0 |  |  | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 0 |  | 20,0/0 | 0/0 | Мероприятие запланировано в течение года. |
| 2.1 Формирование точек туристической привлекательности района. | Отдел по вопросам молодёжи, спорта, НКО, культуры и туризма администрации МО «Ленский муниципальный район»,  МБУК «ЦНКТ» | 25,0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 25,0/0 | 0/0 | Готовится открытие деревенского музея и туристическая экскурсия по с.Ирта. |
| 2.2 Разработка туристских маршрутов (карты, схемы, фото), организация маршрутов «Тур выходного дня» | Отдел по вопросам молодёжи, спорта, НКО, культуры и туризма администрации МО «Ленский муниципальный район» | 0,0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Мероприятие запланировано на 4 квартал 2017 г. |
| 2.3 Организация и проведение Фестиваля «Сказки Ленского леса» | Отдел по вопросам молодёжи, спорта, НКО, культуры и туризма администрации МО «Ленский муниципальный район», МБУК «ЦНКТ» | 50,0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 50,0/0 |  | Мероприятие запланировано на 4 квартал 2017 г. |
| 2.4 Организация и проведение мастер-классов по народным ремёслам и изделиям сувенирной продукции. | Отдел по вопросам молодёжи, спорта, НКО, культуры и туризма администрации МО «Ленский муниципальный район», МБУК «ЦНКТ» | 10,0 | 5,0 |  |  |  |  |  |  |  | 10,0/0 | 5,0/0 | В Резиденции Зимы за 9 месяцев 2017 года проведено 46 мастер-классов. |
| 2.5 Пошив костюмов к зимней костюмированной экскурсии «Улицы древнего Яренска» | Отдел по вопросам молодёжи, спорта, НКО, культуры и туризма администрации МО «Ленский муниципальный район», МБУК «ЦНКТ» | 10,0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 10,0/0 |  | Мероприятие запланировано на 4 квартал 2017 г. |
| 3.1 Оформление рекламно-туристических баннеров при въезде в Яренск. | Отдел по вопросам молодёжи, спорта, НКО, культуры и туризма администрации МО «Ленский муниципальный район», МБУК «ЦНКТ» | 15,0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 15,0/0 |  | Мероприятие запланировано на 4 квартал 2017 г. |
| **Итого по подпрограмме № 2** |  | **205,0** | **63,5** |  |  | **50,0** | **50,0** | **50,0** | **0** |  | **155,0/0** | **13,5/0** |  |
| **Подпрограмма №3 «Повышение эффективности реализации молодёжной политики на 2017-2019 годы»** | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 Развитие молодёжного самоуправления в Ленском районе:  Районная молодёжная конференция «Молодость Ленского района»  Организация работы Молодёжного совета Ленского района. | Отдел по вопросам молодёжи, спорта, НКО, культуры и туризма Администрации МО «Ленский муниципальный район», Молодёжный совет Ленского района | 2,0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 2,0/0 |  | Проведено 3 ежеквартальных заседания Молодежного совета, введены в состав 2 человека. |
| 1.2 Участие молодёжи Ленского района в областных молодёжных слётах, форумах, фестивалях | Отдел по вопросам молодёжи, спорта, НКО, культуры и туризма Администрации МО «Ленский муниципальный район», Молодёжный совет Ленского района | 3,0 | 5,0 |  |  | 3,0 | 3,0 | 3,0 |  |  | 0,0 | 2,0 | 4 представителя района приняли участие в VI Форуме молодых политиков в г. Архангельске  6-7 мая 2017 г.  2 представителя района приняли участие в Форуме «Команда 29»  в г.Онеге |
| 1.3 Семинары, круглые столы по проблемам развития молодёжных СМИ  Конкурс на лучшую публикацию о молодёжи | Отдел по вопросам молодёжи, спорта, НКО, культуры и туризма Администрации МО «Ленский муниципальный район», Молодёжный совет Ленского района | 1,0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 1,0/0 |  | Запланировано на 4 квартал 2017 года. |
| 1.4 Организация акции «Бессмертный полк» и «Солдатский привал» (к Дню Победы) | Отдел по вопросам молодёжи, спорта, НКО, культуры и туризма Администрации МО «Ленский муниципальный район», Отдел образования администрации МО «Ленский район»  Молодёжный совет Ленского района | 2,0 | 6,2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 2,0/0 | 6,2/0 | Проведены акции:  «Бессмертный полк»,  «Солдатский привал». |
| 1.5 Районный конкурс «Молодежное подворье» | Отдел по вопросам молодёжи, спорта, НКО, культуры и туризма Администрации МО «Ленский муниципальный район» | 5,0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 5,0/0 | 0/0 | Заявок на участие в конкурсе не поступило |
| 1.6 Районный конкурс «Молодые мастера народных промыслов и ремесел» | Отдел по вопросам молодёжи, спорта, НКО, культуры и туризма Администрации МО «Ленский муниципальный район» | 2,0 | 1,0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 2,0/0 | 1,0/0 | Приняли участие 7 мастеров. Три призовых места |
| 1.7 Акция «Подарок от Деда Мороза» для детей из многодетных малообеспеченных семей, семей безработных и семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации | Молодёжный совет Ленского района,  ГУ ОСЗН по Ленскому району,  ГУ ЦЗН по Ленскому району | 2,0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 2,0/0 | 0/0 | Запланировано на  4 квартал 2017 . |
| 2.1 Реализация проектов, направленных на пропаганду здорового образа жизни, организацию отдыха и досуга молодёжи (на конкурсной основе) | Отдел по вопросам молодёжи, спорта, НКО, культуры и туризма Администрации МО «Ленский муниципальный район»,  Молодёжный совет Ленского района | 5,0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 5,0/0 | 0,0 | Запланировано на  4 квартал 2017 г. |
| 2.2 Районный молодёжный спортивно-туристический лагерь «Робинзонада» | Отдел по вопросам молодёжи, спорта, НКО, культуры и туризма Администрации МО «Ленский муниципальный район»,  Молодёжный совет Ленского района,  МБОУ ДОД  КЦДО,  Яренская ЦРБ. | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  | нет выполнения в связи с отсутствием финансирования |
| 2.3 Районный туристический слёт для работающей молодёжи «Белые ночи Себентия» | Отдел по вопросам молодёжи, спорта, НКО, культуры и туризма Администрации МО «Ленский муниципальный район», Молодёжный совет Ленского района,  Яренская ЦРБ. | 17,0 | 9,4 |  |  | 7,0 | 7,0 | 7,0 |  |  | 10,0/0 | 2,4/0 | Приняли участие 3 команды. Общее кол-во участников- 64 чел. |
| 2.4 Легкоатлетический кросс им. С. Кривошеина | Отдел по вопросам молодёжи, спорта, НКО, культуры и туризма Администрации МО «Ленский муниципальный район»,  Молодёжный совет Ленского района, МБДОУ ДОД КЦДО | 2,0 | 4,2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 2,0/0 | 4,2/0 | Кол-во участников- 264 чел. |
| 3.1День Российской молодёжи – фестиваль молодёжного творчества «РИТМ» | Отдел по вопросам молодёжи, спорта, НКО, культуры и туризма Администрации МО «Ленский муниципальный район»,  Молодёжный совет Ленского района | 5,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 5,0/0 | 0/0 | Запланировано на 4 квартал 2017 года. |
| 3.2 Создание временных сезонных рабочих мест для молодёжи | Отдел по вопросам молодёжи, спорта, НКО, культуры и туризма Администрации МО «Ленский муниципальный район»,  ГУ ЦЗН | 0,0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 работодателям Ленского района предоставлены средства областного бюджета в рамках государственной программы Архангельской области на создание временных рабочих мест для несовершеннолетних граждан 14-17 лет  в размере 30,0 тыс.рублей .  За летний период временно трудоустроено 14 несовершеннолетних. |
| 3.3 Районный фестиваль интеллектуальных игр «Ленские магистры» | Отдел по вопросам молодёжи, спорта, НКО, культуры и туризма Администрации МО «Ленский муниципальный район», МБУК «Ленская межпоселенческая библиотека» | 5,0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 5,0/0 | 0/0 | Запланировано на 4 квартал 2017 года. |
| 3.4 Организация мероприятий в сфере профориентации молодежи | Отдел по вопросам молодёжи, спорта, НКО, культуры и туризма Администрации МО «Ленский муниципальный район»,  ГУ ЦЗН по Ленскому району, учреждения образования Ленского района | 10,0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 10,0/0 | 0/0 | Запланировано на 4 квартал 2017 года. |
| 3.5 Развитие (добровольческого)  волонтерского движения. | Отдел по вопросам молодёжи, спорта, НКО, культуры и туризма Администрации МО «Ленский муниципальный район»,  Молодёжный совет  Ленского района, МБОУ ДОД  КЦДО, учреждения образования Ленского района | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Проведены 3 благотворительные акции по сбору средств нуждающимся.  Оказана волонтерская помощь в проведении 4 мероприятий («Лыжня России», «Лыжня на призы газеты «Маяк», кросс им.С.Кривошеина, Ивановская ярмарка)  Проведены акции :  1)по уборке памятных мест к 9 мая.  2)Молодежно-патриотический марафон «Мы помним».  3) «Вальс Победы».  4) «Выходи во двор играть»  5) «Безопасность на воде»  6)субботник к Дню России  7) «Неделя добра» к дню пожилого человека  Оказана помощь в проведении акций «Георгиевская ленточка», «Солдатский привал», «Свеча памяти».  Внесено в реестр 76 волонтеров.  Вручены 54 волонтерские книжки. |
| **Итого по подпрограмме № 3** |  | **61,0** | **25,8** |  |  | **10,0** | **10,0** | **10,0** |  |  | **51,0/0** | 15,8/0 |  |
| **Подпрограмма № 4 «**Повышение эффективности реализации семейной политики на 2017-2019 гг. в МО «Ленский муниципальный район» | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 Проведение конференций, встреч, круглых столов, семинаров для специалистов и родителей по вопросам реализации семейной политики | Отдел по вопросам молодёжи, спорта, НКО, культуры и туризма Администрации МО «Ленский муниципальный район», территориальный отдел по опеке и попечительству Администрации МО «Ленский муниципальный район» | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Проведен круглый стол для специалистов и родителей.  Участие специалистов территориального отдела по опеке и попечительству Администрации МО «Ленский муниципальный район» в собрании специалистов образовательных учреждений по профилактике социального сиротства.  18.08.17 организована и проведена информационная встреча с председателем автономной некоммерческой организации «Новый взгляд» г. Архангельск на тему «Папино дело: развитие направлений работы с отцами. Трудности и перспективы». |
| 1.2 Подготовка и публикация в средствах массовой информации, на интернет-сайте материалов по вопросам семьи и детей | Отдел по вопросам молодёжи, спорта, НКО, культуры и туризма Администрации МО «Ленский муниципальный район», территориальный отдел по опеке и попечительству Администрации МО «Ленский муниципальный район» | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Публикации на сайте Администрации и в районной газете «Маяк»:  1.информация о проведении конкурса по отбору организаций, ведущих сопровождение приемных семей и «Школу приемных родителей», информация о результатах конкурса (февраль, март 2017 г.)  2.Информация об областном конкурсе «Лучшая семья Архангельской области».  3.Информация о награждении дипломом «Признательность»  4.Публикации по оказанию консультативной помощи недееспособным гражданам.  5.Информация о проведении встречи «Папино дело: развитие направлений работы с отцами. Трудности и перспективы». |
| 2.1 Организация индивидуального консультирования семей «группы риска» специалистами психологической службы | территориальный отдел по опеке и попечительству Администрации МО «Ленский муниципальный район» | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  | Оказана консультация одной семье по вопросу получения квалифицированной помощи психолога, сопровождение в г.Сыктывкар в Центр социальной помощи семье и детям. |
| 2.2 Издание буклетов по семейным формам устройства детей-сирот | территориальный отдел по опеке и попечительству Администрации МО «Ленский муниципальный район» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Буклет по семейным формам устройства детей-сирот.  Буклет о жилищных правах детей – сирот.  Изданы буклеты по защите имущественных прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. |
| 2.3 Организация и проведение мероприятий для замещающих семей, награждение дипломом «Сердце отдаю детям» | территориальный отдел по опеке и попечительству Администрации МО «Ленский муниципальный район» | 2,0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 2,0/0 | 0/0 | 30 мая 2017 г. проведен круглый стол для замещающих родителей. |
| 2.4 Создание службы сопровождения замещающих семей и создание «Школы приемных родителей» | Яренский детский дом, территориальный отдел по опеке и попечительству Администрации МО «Ленский муниципальный район» | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  | Постановление Администрации МО «Ленский муниципальный район» от 28.03.2017 г. №218 «О передаче полномочий ГБОУ АО «Яренский детский дом». Договор о передаче полномочий органа опеки и попечительства от 30.03.2017 г. |
| 2.5 Осуществление государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству. | Территориальный отдел по опеке и попечительству  Администрации МО «Ленский муниципальный район» | 1687,7 | 1051,5 |  |  |  |  |  | 1687,7 | 1051,5 |  |  | Деятельность осуществляется в рабочем режиме. |
| 2.6 Осуществление государственных полномочий по выплате вознаграждений профессиональным опекунам. | Территориальный отдел по опеке и попечительству  Администрации МО «Ленский муниципальный район» | 91,3 | 60,9 |  |  |  |  |  | 91,3 | 60,9 |  |  | Деятельность осуществляется в рабочем режиме. |
| 3.1 Организация и проведение мероприятий к Дню семьи (15 мая), Дню семьи, любви и верности (8 июля), к Дню матери, Дню отца | Отдел по вопросам молодёжи, спорта, НКО, культуры и туризма Администрации МО «Ленский муниципальный район», территориальный отдел по опеке и попечительству Администрации МО «Ленский муниципальный район» | 5,0 | 0,5 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 5,0/0 | 0,5/0 | Направлено ходатайство на награждение:  2 семей дипломами «Признательность»,  3 семей медалью «За любовь и верность». |
| 3.2 Чествование семей | Отдел по вопросам молодёжи, спорта, НКО, культуры и туризма Администрации МО «Ленский муниципальный район», территориальный отдел по опеке и попечительству Администрации МО «Ленский муниципальный район» Администрация МО «Ленский муниципальный район» | 0 | 0,2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0,2/0 | Поздравление от Главы семье с рождением ребенка (первый ребенок года).  Награждение трех семей медалью «За любовь и верность», награждение двух семей дипломом «Признательность»,  награждение двух семей дипломом за участие в областном конкурсе «Лучшая семья Архангельской области»  Вручены две благодарности, одна грамота от главы МО «Ленский муниципальный район» замещающим родителям |
| 3.3Участие в районных, областных, межрайонных мероприятиях по поддержке семьи | Отдел по вопросам молодёжи, спорта, НКО, культуры и туризма Администрации МО «Ленский муниципальный район», территориальный отдел по опеке и попечительству Администрации МО «Ленский муниципальный район» | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  | Запланировано на 4 квартал 2017 г. |
| 3.4 Участие в областном форуме приемных семей  (г. Архангельск) | территориальный отдел по опеке и попечительству Администрации МО «Ленский муниципальный район» | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  | Запланировано на 4 квартал 2017 года. |
| 3.5 Проведение конкурса проектов по поддержке семьи и пропаганде здорового образа жизни | Отдел по вопросам молодёжи, спорта, НКО, культуры и туризма Администрации МО «Ленский муниципальный район», территориальный отдел по опеке и попечительству Администрации МО «Ленский муниципальный район» | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  | Нет выполнения из-за отсутствия финансирования. |
| 3.6 Организация работы семейных клубов | Отдел по вопросам молодёжи, спорта, НКО, культуры и туризма Администрации МО «Ленский муниципальный район», территориальный отдел по опеке и попечительству Администрации МО «Ленский муниципальный район» | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  | Работают семейные клубы в детских садах «Теремок», «Незабудка» |
| **Итого по Подпрограмме №4** |  | **1786,0** | **1113,1** |  |  | **0** | **0** |  | **1779,0** | **1112,4** | **7,0/0** | **0,7/0** |  |
| **Итого по  Программе** | | **3052,0** | **1794,5** | **0** | **0** | **160,0** | **160,0** | **78,5** | **1779,0** | **1112,4** | **263,0/ 850,0** | **108,6/ 495,0** |  |

**«Обеспечение качественным, доступным жильем и объектами жилищно-коммунального хозяйства**

**населения Ленского района на 2014 – 2020 годы»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер и наименование мероприятия Программы | Исполнитель | Объемы финансирования (тыс. руб.) | | | | | | | | | | | Фактический  результат  выполнения  мероприятия  с указанием  причин  невыполнения |
| всего | | федеральный бюджет | | бюджет МО «Ленский муниципальный район» | | | областной  бюджет | | внебюджетные источники | |
| План | Факт | план | факт | Предусмотрено  постанов- лением о  Программе | утверждено решением о бюджете  на 2017 год | факти- чески  профи- нанси- ровано | план | факт | план | Факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| **Подпрограмма № 1 «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем жителей Ленского района»** | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. Развитие некоммерческого жилищного фонда, в том числе для граждан,  имеющих невысокий уровень дохода, включая  строительство служебного жилья | отдел архитектуры, строительства и капитальных ремонтов Администрации МО «Ленский муниципальный район» | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Не запланировано в 2017 году. |
| 1.2.Предоставление доступного и комфортного жилья семьям, проживающим в Ленском районе и желающим улучшить свои жилищные условия | отдел архитектуры, строительства и капитальных ремонтов Администрации МО «Ленский муниципальный район» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Нет выполнения в связи с отсутствием финансовых средств. |
| 1.3. Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, в том числе установленных федеральным законодательством | отдел архитектуры, строительства и капитальных ремонтов Администрации МО «Ленский муниципальный район» | 5,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,0 | 0 | 0 | 0 | Ведётся постановка на учёт граждан, желающих получить субсидию на выезд из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностям. |
| 1.4. Обеспечение земельных участков, предоставляемых многодетным семьям для индивидуального жилищного строительства и ведения личного подсобного хозяйства, объектами коммунальной и инженерной инфраструктуры | отдел архитектуры, строительства и капитальных ремонтов Администрации МО «Ленский муниципальный район» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Нет выполнения в связи с отсутствием финансовых средств. |
| 1.5. Оказание финансовой поддержки гражданам в целях осуществления индивидуального жилищного строительства | отдел архитектуры, строительства и капитальных ремонтов Администрации МО «Ленский муниципальный район» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Нет выполнения в связи с отсутствием финансовых средств. |
| 1.6.Разработка генеральных планов и правил землепользования и застройки поселений | отдел архитектуры, строительства и капитальных ремонтов Администрации МО «Ленский муниципальный район» | 120,0 | 120,0 | 0 | 0 | 120,0 | 120,0 | 120,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Проводится утверждение по внесению изменений в Правила землепользования и застройки МО «Сафроновское». |
| 1.7.Модернизация объектов водоснабжения на территории Ленского района | отдел архитектуры, строительства и капитальных ремонтов Администрации МО «Ленский муниципальный район» | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Нет выполнения в связи с отсутствием финансовых средств. |
| 1.8. Софинансирование строительства жилья для  переселения из  ветхого жилого  фонда | отдел архитектуры, строительства и капитальных ремонтов Администрации МО «Ленский муниципальный район» | 0 | 0 |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Программа завершена в 2016 году. |
| 1.9. Проектирование, строительство, реконструкция газораспределительных сетей, включая газоснабжение жилых домов | отдел архитектуры, строительства и капитальных ремонтов Администрации МО «Ленский муниципальный район» | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Нет выполнения в связи с отсутствием финансовых средств. |
| 1.10. Проектирование, реконструкция действующих и строительство новых котельных для использования природного газа как вида топлива, в том числе строительство разводящих сетей газоснабжения, реконструкция тепловых сетей | отдел архитектуры, строительства и капитальных ремонтов Администрации МО «Ленский муниципальный район» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Перевод котельных на природный газ осуществлен в 2016 году. |
| 1.11 Осуществление строительного контроля за выполнением строительно-монтажных работ по расширению распределительных газопроводов и газоснабжению жилых домов | отдел архитектуры, строительства и капитальных ремонтов Администрации МО «Ленский муниципальный район» | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Нет выполнения в связи с отсутствием финансовых средств. |
| 1.12 Проектирование, строительство полигонов | отдел архитектуры, строительства и капитальных ремонтов Администрации МО «Ленский муниципальный район» | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Нет выполнения в связи с отсутствием финансовых средств. |
| 1.13 Проектирование, строительство КОС | отдел архитектуры, строительства и капитальных ремонтов Администрации МО «Ленский муниципальный район» | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Нет выполнения в связи с отсутствием финансовых средств. |
| 1.14 Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов |  | **0** | 0 |  |  |  |  |  | 0 | 0 | **0** | **0** | Планируется в течение 2017 года. |
| **Итого по  подпрограмме №1** |  | **125,0** | **120,0** | **0** | **0** | **120,0** | **120,0** | **120,0** | **5,0** | **0** | **0** | **0** |  |
| **Подпрограмма №2 «Обеспечение жильем молодых семей»** | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. Предоставление социальных выплат молодым семьям, участницам подпрограммы | отдел архитектуры, строительства и капитальных ремонтов Администрации МО «Ленский муниципальный район» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Нет выполнения в связи с отсутствием финансовых средств. |
| 1.2. Предоставление социальных выплат молодым семьям, участницам подпрограммы | отдел архитектуры, строительства и капитальных ремонтов Администрации МО «Ленский муниципальный район» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Нет выполнения в связи с отсутствием финансовых средств. |
| **Итого по  подпрограмме №2** |  | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |  |
| **Итого по  Программе** |  | **125,0** | **120,0** | **0** | **0** | **120,0** | **120,0** | **120,0** | **5,0** | **0** | **0** | **0** |  |

**"Устойчивое развитие сельских территорий МО «Ленский муниципальный район» на 2017-2020 годы"**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер и наименование мероприятия Программы | Исполнитель | Объемы финансирования (тыс. руб.) | | | | | | | | | | | Фактический  результат  выполнения  мероприятия  с указанием  причин  невыполнения |
| всего | | федеральный бюджет | | бюджет МО «Ленский муниципальный район» | | | областной  бюджет | | внебюджетные источники | |
| План | Факт | план | факт | преду-  смотрено  постановлением о  Программе | утверждено решением о бюджете  на 2017 год | факти- чески  профи- нанси- ровано | план | факт | план | Факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. Улучшение  жилищных  условий  граждан,  проживающих в  сельской  местности | Администрация МО «Ленский муниципальный район» / отдел производственной сферы и сельского хозяйства | 1138,3 | 0 | 201,3 | 0 | 50,0 | 50,0 | 0 | 722,0 | 0 | 165,0 | 0 | Планируется улучшить жилищные условия 1семьи граждан |
| 2. Обеспечение жильем  молодых семей  и молодых  специалистов,  проживающих в  сельской  местности | Администрация МО «Ленский муниципальный район» / отдел производственной сферы и сельского хозяйства | 1212,2 | 0 | 470,2 | 0 | 50,0 | 50,0 | 0 | 542,0 | 0 | 150,0 | 0 | Планируется улучшить жилищные условия 2 молодым семьям. |
| **Итого по  Программе** |  | **2350,5** | **0** | **671,5** | **0** | **100,0** | **100,0** | **0** | **1264,0** | **0** | **315,0** | **0** |  |

**«Профилактика правонарушений на территории МО «Ленский муниципальный район» на 2017-2019 годы»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер и наименование мероприятия Программы | Исполнитель | Объемы финансирования (тыс. руб.) | | | | | | | | | | | Фактический  результат  выполнения  мероприятия  с указанием  причин  невыполнения |
| всего | | федеральный бюджет | | бюджет МО «Ленский муниципальный район» | | | областной  бюджет | | внебюджетные источники | |
| План | Факт | план | факт | предусмотрено  постановлением о  Программе | утверждено решением о бюджете  на 2017 год | факти- чески  профи- нанси- ровано | план | факт | план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1.1.1 Проведение ежеквартальных заседаний межведомственной комиссии по профилактике правонарушений в муниципальном образовании «Ленский муниципальный район» | МВКПП | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | За 9 месяцев 2017 г. проведены 2 заседания комиссии 24 марта 2017 г. и 26.05.2017 г. по вопросам:  1.Подведения итогов по обеспечению правопорядка во время проведения массовых мероприятий, посвященных празднованию Нового года, рождества Христова и Крещения Господня, 23 февраля и 8 марта.  2. Об увеличении бюджетных ассигнований на материальное стимулирование и поощрение граждан и членов ДНД «Факел».  3. О принятии дополнительных мер по стабилизации обстановки и по профилактике преступлений, совершаемых в общественных местах, в том числе на улицах, несовершеннолетними, ранее совершавшими преступления, а также лицами в состоянии алкогольного опьянения.  4. Реализация ФЗ от 02.04.2014 № 44-ФЗ «Об участии граждан в охране общественного порядка», Областного закона от 26.09.2014 № 171-10-ОЗ «О поддержке граждан и их объединений, участвующих в охране общественного порядка на территории Архангельской области»; |
| 1.1.2 Организация своевременного обмена информацией между органами системы профилактики правонарушений в Ленском районе | Соисполнители программы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Обмен информацией между органами системы профилактики правонарушений в Ленском районе осуществляется своевременно на постоянной основе |
| 1.1.3 Создание на территории района общественных формирований правоохранительной направленности для охраны общественного порядка | администрации поселений, ОМВД России по Ленскому району | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | На территории Ленского района действует одно общественное формирование правоохранительной направленности - народная дружина «Факел», в составе 11 членов на территории МО «Козьминское», которая внесена в региональный реестр народных дружин 21 октября 2015 года за № 27. Проводится работа по отбору кандидатов в ДНД на территории МО «Сафроновское» |
| 1.1.4 Организация и проведение совместных рейдов по проверке содержания территорий и соблюдения противопожарного режима в населенных пунктах в пожароопасный период (сжигания сухой травы и т.п.), проверке жилого фонда в зимний период времени | ОГПН, ОМВД России по Ленскому району, администрации поселений | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | За 9 месяцев 2017 г. сотрудниками ОП совместно с представителями ОНД Ленского района проведено 8 рейдов по проверке жилого фонда (особенно где проживают неблагополучные семьи) в весенний, осенний и зимний период с целью недопущения возникновения пожаров. |
| 1.2.1.1 Анализ деятельности религиозных, молодежных, общественных и политических организаций и объединений граждан в целях выявления и пресечения экстремистских проявлений с их стороны и недопущения совершения преступлений и правонарушений на национальной почве | ОМВД России по Ленскому району | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В истекший период на территории Ленского района экстремистских проявлений, преступлений и правонарушений на национальной почве зарегистрировано не было. |
| 1.2.1.2 Проведение комплексных проверок состояния антитеррористической защищенности объектов, представляющих повышенную технологическую и экологическую опасность, определение дополнительных мер по устранению выявленных недостатков | ГО и ЧС, ОМВД России по Ленскому району, администрации МО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | За 9 месяцев 2017 г. проведено 12 комплексных проверок совместно с представителями ГО и ЧС на предмет антитеррористической защищенности объектов, представляющих повышенную технологическую и экологическую опасность.( 6 - мест с массовым пребыванием людей(территорий), 4- спортивных объекта, 2- объекта здравоохранения) |
| 1.2.1.3 Проведение совместных тренировок на территории района:  - по вопросам профилактики терроризма и проведению антитеррористических мероприятий;  - по охране и обороне важных государственных объектов и объектов жизнеобеспечения. | ОМВД России по Ленскому району, ГО и ЧС, ПЧ-25 ОНД,  руководители объектов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | За 9 месяцев 2017 г. осуществлены 2 совместные тренировки по охране и обороне важных государственных объектов жизнеобеспечения под руководством оперативного штаба. |
| 1.2.1.4 Освещение на интернет сайте Администрации МО «Ленский муниципальный район» информации результатов деятельности органов местного самоуправления, правоохранительных органов и общественных объединений по вопросам профилактики терроризма и экстремизма | Отел ГО и ЧС ОМВД России по Ленскому району | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Информация регулярно размещается на сайте Администрации (http://www.yarensk.ru/about/defence/prof\_ekstremizma\_terorizma.php) |
| 1.2.2.1 Организация и проведение рейдов в муниципальных образованиях района с целью профилактики правонарушений совершаемых в общественных местах. | ОМВД России по Ленскому району,  Администрации поселений | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | За 9 месяцев 2017 г. с целью профилактики правонарушений совершаемых в общественных местах, проведено 19 рейдов, в ходе которых выявлено 68 правонарушений, в том числе:, 7 правонарушений предусмотренных ст. 20.21 КоАП РФ, 10 правонарушений по ст. 20.1 КоАП РФ, 8 правонарушений, предусмотренных ст. 20.20 КоАП РФ, 1 правонарушение по ст. 20.22 КоАП РФ, 0 правонарушений по ст. 6.10 КоАП РФ., 2 правонарушения по ст. 6.9 КоАП РФ |
| 1.2.2.2 Размещение в средствах массовой информации публикаций, направленных на предупреждение правонарушений и преступлений | ОМВД России по Ленскому району,  Администрации МО | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | За 9 месяцев 2017 г. ОМВД России по Ленскому району размещено в сети интернет на сайтах Администрации МО «Ленский муниципальный район» и на сайте УМВД России по АО 14 материалов направленных на предупреждение правонарушений и преступлений |
| 1.2.3.1 Поощрение членов общественных формирований правоохранительной направленности, внештатных сотрудников милиции, добровольных народных дружин, а также отдельных граждан, отличившихся в охране правопорядка, приобретение удостоверений и нарукавных повязок | ОМВД России по Ленскому району, администрация МО,  КДН и ЗП | 5,0 | 0 | 0 | 0 | 5,0 | 5,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | За 9 месяцев 2017 года поощрение граждан и членов общественных формирований не производилось. |
| 1.2.4.1 Оборудование служебных помещений для работы участковых уполномоченных полиции на административных участках | Администрация МО «Ленский муниципальный район» ОМВД России по Ленскому району | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | За 9 месяцев 2017 г. оборудование служебных помещений не производилось из-за отсутствия необходимости. |
| 2.1.1 Проведение корректировки банков данных семей, находящихся в социально опасном положении, детей школьного возраста, не посещающих по неуважительным причинам учебные заведения, помещенных в воспитательные учреждения, находящихся в розыске | Отдел опеки и попечительства, ТКДН, Отдел образования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Проведена корректировка банков данных семей, находящихся социально опасном положении. Всего за 9 месяцев 2017 г. состоят на учете 40 семей, 14 семей снято с учета, 20- поставлено. Для корректировки банков образовательные учреждения ежеквартально направляют в Отдел образования сведения о постановке на ведомственный учет семей в СОП, а также ежемесячно – сведения о детях, не посещающих по неуважительным причинам учебные заведения.  Всего состоит на учете 41 ребенок. |
| 2.1.2 Проведение комплексных профилактических мероприятий по выявлению семей, находящихся в социально опасном положении, а также детей, занимающихся попрошайничеством и бродяжничеством, детей, систематически пропускающих занятия и допускающих самовольные уходы из государственных учреждений | Отдел опеки и попечительства, ТКДН, Отдел образования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Для обеспечения межведомственного взаимодействия со специалистами органов профилактики Отдел образования и (или) образовательные учреждения ежемесячно в течение всего учебного года информируют ТКДН и ЗП Администрации МО «Ленский муниципальный район», ОМВД России по Ленскому району о детях, систематически пропускающих занятия в образовательных учреждениях по неуважительной причине, для привлечения к ответственности родителей (законных представителей) этих несовершеннолетних |
| 2.1.3 Проведение цикла лекций и бесед тематической направленности, а также по разъяснению норм федерального и областного законодательства среди обучающихся общеобразовательных учреждений | Отдел образования Отдел опеки и попечительства, ТКДН, | **0** | **0** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | В соответствии со статьей 14 ФЗ № 120-ФЗ Отдел образования внедряет в практику работы образовательных учреждений программы и методики, направленные на формирование законопослушного поведения несовершеннолетних. Вобразовательных учреждениях внедряются программы и методики, направленные на формирование законопослушного поведения.  За 9 месяцев в старших классах учебных заведениях района проведена 41 беседа тематической направленности. |
| 2.1.4 Организация районных соревнований обучающихся по игровым видам спорта, вовлечение в кружки и секции | Отдел образования, Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма | **0** | **0** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Образовательные учреждения обеспечивают организацию в образовательных учреждениях общедоступных спортивных секций, технических и иных кружков, клубов и привлекают к участию в них несовершеннолетних.  За 9 месяцев 2017 г.проведено мероприятий -21, из них:  - 6 турниров по футзалу  -2 турнира по настольному теннису  - лыжные гонки «Лыжня России»  - лыжные гонки на приз газеты «Маяк»  - 2 хоккейных турнира  - весенний кросс им. С. Кривошеина  - турнир по волейболу  - спартакиада «Надежда»  - 1 турнир по гиревому спорту  - 1 турнир по АРМ спорту  - 1 турнир по бильярду  - 3 турнира по легкой атлетике  Кол-во участников- 778 чел. |
| 2.1.5 Привлечение к занятиям физической культурой и спортом несовершеннолетних, состоящих на учете в полиции | Отдел образования, Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма, ТКДН | **0** | **0** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Образовательные учреждения обеспечивают организацию в образовательных учреждениях общедоступных спортивных секций, технических и иных кружков, клубов и привлекают к участию в них несовершеннолетних, состоящих на учетах профилактики.  По данным девяти месяцев в спортивных секциях при учебных заведениях 20 несовершеннолетних состоящих на учете в полиции занимаются на постоянной основе. К участию в спортивных соревнованиях привлекались всего 37 трудных подростков. |
| 3.1.1 Обеспечение контроля за выявлением противоправных намерений лиц, освободившихся из мест лишения свобод | ОМВД России по Ленскому району | **0** | **0** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Осуществляется постоянный контроль за выявлением противоправных намерений лиц, освободившихся из мест лишения свобод со стороны участковых уполномоченных полиции. |
| 3.1.2 Организация индивидуальных консультаций по вопросам профессиональной ориентации для лиц, освободившихся из мест лишения свободы с целью содействия их трудоустройству. | ЦЗН, администрации поселений, ОМВД России по Ленскому району, Филиал по Ленскому району ФКУ УИИ УФСИН | **0** | **0** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | За 9 месяцев 2017 г. проведено 11 совместных индивидуальных консультации по вопросам профессиональной ориентации для лиц, освободившихся из мест лишения свободы с целью содействия их трудоустройства |
| 3.1.3 Информирование органов местного самоуправления о лицах, освобождающихся из учреждений исполнения наказаний. | ОМВД России по Ленскому району, Филиал по Ленскому району ФКУ УИИ УФСИН | **0** | **0** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Информирование органов местного самоуправления о лицах, освобождающихся из учреждений исполнения наказаний происходит на постоянной основе. Обмен информации происходит между учреждениями и администрациями поселений. |
| 3.1.4 Анализ состояния работы по постановке на учет лиц, освободившихся из мест лишения свободы по концу срока или условно-досрочно. Обеспечение в отношении их действенного оперативного контроля и профилактической работы | ОМВД России по Ленскому району, администрации поселений | **0** | **0** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | За 9 месяцев 2017 г. из мест лишения свободы освободилось 11 человек, ранее судимых, в том числе и условно-досрочно освобожденные, которые своевременно поставлены на профилактический учет в ОП.  В отношении 6 лиц, ранее судимых установлен административный надзор.  Всего административный надзор установлен в отношении 17 человек и 32 человека стоят на учете как формально попадающие под адмнадзор. |
| 3.1.5 Реализация совместных мероприятий по предупреждению и пресечению правонарушений со стороны осужденных к мерам наказания, не связанным с лишением свободы. | ОМВД России по Ленскому району, Филиал по Ленскому району ФКУ УИИ УФСИН | **0** | **0** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На учете в УИИ состоит 60 человек, осужденных к мерам наказания не связанных с лишением свободы. Данные лица состоят на профилактическом учете у участковых уполномоченных полиции. Все данные лица проверены по месту проживания, с ними проведены профилактические беседы по недопущению совершения преступлений и правонарушений |
| 4.1.1 Осуществить подготовку материалов в СМИ по вопросам безопасности дорожного движения, направленных на формирование общественного правосознания и пропаганды правомерного поведения на дорогах, ориентированной на различные возрастные и социальные категории участников дорожного движения. | ОГИБДД | **0** | **0** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Регулярно в СМИ освящаются вопросы безопасности дорожного движения. За 9 месяцев 2017 г. опубликовано 35 материал по вопросам безопасности дорожного движения, направленных на формирование общественного правосознания и пропаганды правомерного поведения на дорогах. |
| 4.1.2 Совместно с заинтересованными ведомствами провести комплексную проверку улично-дорожной сети на территории района, о результатах проинформировать органы исполнительной власти. | Администрации МО, ОГИБДД | **0** | **0** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | За 9 месяцев 2017 г. осуществлено 62 проверки улично-дорожной сети на территории района. По результатам проверок выдано 12 предписания и 1 представление.  3 юр. лицо привлечено к ответственности по ст.19.5 ч.1 КоАП Р ,6 должностных лиц привлечены к ответственности по ст.12.34 КоАП РФ и 2 должностных лица привлечены к ответственности по ст.11.21 ч.1 КоАП РФ |
| 4.1.3 Осуществление постоянного контроля за открытием, содержанием, эксплуатацией и закрытием ледовых переправ, находящихся на территории района, и проездом транспорта, передвигающегося по ним. | ОГИБДД, ДРСУ,  Администрации МО | **0** | **0** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На территории района в осенне-зимний период 2016-2017 годов было оборудовано 2 переправы в районе д. Паламыш (понтонная) и ледовая переправа в районе п. Литвиново. В настоящее время все переправы закрыты. |
| 4.1.4 организация обучения детей и подростков основам безопасности дорожного движения. | ОГИБДД | **0** | **0** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | С обучающимися образовательных учреждений за 9 месяцев 2017 г. проведено 64 беседы по основам безопасности дорожного движения |
| **Итого по  Программе** |  | **5,0** | **0** | **0** | **0** | **5,0** | **5,0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |  |

**"Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на территории МО «Ленский муниципальный район» на 2017-2019 годы»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер и наименование  мероприятия  (объекта) | Исполнители | Объемы финансирования (тыс. руб.) | | | | | | | | | | | | | | Фактический результат  выполнения мероприятия  с указанием причин  невыполнения |
| всего | | Федераль  ный  бюджет | | Бюджет МО «Ленский муниципальный район» | | | областной  бюджет | | | внебюджетные  источники | | | |
| план | факт | план | факт | Предусм.  постан. о Программе | Утверж  дено решен о бюд. на 2017 | Фактически профинансировано | план | факт | | план | | факт | |
| 1.1. Обеспечение межведомственного взаимодействия органов и учреждений системы профилактики через проведение совместных совещаний, научно – практических семинаров, конференций, «круглых столов» по вопросам профилактики безнадзорности и правонарушений | Органы  системы профи-лактики |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | | В целях разработки эффективных форм работы, устранения выявленных недостатков в работе по вопросам профилактики за 9 мес. 2017 года на заседаниях ТКДН и ЗП рассмотрено 10 плановых вопросов с постановкой конкретных задач органам системы профилактики и сроков их исполнения, проведен 1 круглый стол, принято участие в региональном семинаре и в региональной выставке-форуме. |
| 1.2. Развитие форм социально – психологической поддержки семьи и детей:  - привлечение специалистов области для оказания квалифицированной психологической помощи родителям;  - оказание материальной помощи малоимущим семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации | Органы  системы профи-лактики  ОСЗН | 0  100,0 | 0  36,0 |  |  | 0 | 0 |  | 100,0 | 36,0 | |  | |  | | В соответствии с заключенным соглашением о сотрудничестве с ГБУ АО «Центр «Надежда» в ноябре-декабре 2017 года на базе МБОУ «Яренская СШ», ГБУ АО «Яренский детский дом» запланировано проведение специалистами Центра семинаров, диагностики несовершеннолетних, практических занятий по практике медиации.  По состоянию на отчетную дату оказана материальная помощь 10 малоимущим семьям, состоящим на профилактическом учете |
| 1.3. Участие органов и учреждений системы профилактики в родительских собраниях, проведение семинаров для родителей по вопросам профилактики правонарушений и преступлений несовершеннолетними | Органы системы профи-  лактики | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | | Мероприятия проводились в рамках профилактических мероприятий «Единая декада профилактики», «Неделя правовой грамотности» в апреле, октябре 2017 года |
| 1.4. Осуществление государственных полномочий по созданию комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав | ТКДНи ЗП | 964,4 | 640,6 |  |  |  |  |  | 964,4 | 640,6 | |  | |  | | Государственные полномочия по созданию и обеспечению деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав исполняются |
| 2.1.Участие в межведомственной комплексной оперативно - профилактической операции «Лето Поморья» | Органы  системы профи-лактики | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | |  | |  | | В соответствии с утвержденным планом на территории района проведена межведомственная комплексная профилактическая операция «Подросток -2017» в 4 этапа:  1 этап - «Подросток-группа» с 22 по 31мая 2017г.; 2 этап – «Белые ночи» с 19-28 июня 2017 года; 3 этап – «Лето-Занятость» с 17-26 июля 2017г.; 4 этап – «Школа-Безопасность» с 28.08-06.09.2017г. |
| 2.2. Организация и проведение районного конкурса среди школьников «Безопасное колесо»;  Участие в областном конкурсе среди школьников «Безопасное колесо» | ОП (ГИБДД) Отд.обр. и ОУ | 0  5,0 | 0  0 |  | 0 | 0  0 | 0  0 |  |  |  | | 5,0 | | 0 | | Районный конкурс среди образовательных учреждениях района проведен в октябре 2017 года. Областной конкурс проводится по отдельному графику. |
| 2.3.Организация в летний период многодневного похода для несовершеннолетних, состоящих на учетах в органах системы профилактики | Органы  системы профи-лактики | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | |  | |  | | В связи с отсутствием финансирования ранее запланированный водный поход «Стрижи» с круглосуточным пребыванием несовершеннолетних в 2017 году не проводился. Мероприятие не выполнено. |
| 2.4. Участие в проведении районных конкурсов среди учащихся образовательных учреждений района | Органы  системы профи-лактики | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | |  | |  | | Мероприятие осуществляется в течение года |
| 2.5. Организация занятости детей, состоящих на учетах профилактики, подростков из семей,  находящихся в социально опасном положении, во внеурочное время, в каникулы:  - Проведение акций по вовлечению несовершеннолетних, состоящих на учете в органах системы профилактики в спортивную, творческую, интеллектуальную деятельность («Выходи играть во двор», «Чемпионы с улицы», «Чистота моего двора»…)  - Проведение мероприятий спортивной, творческой и интеллектуальной направленности для несовершеннолетних, состоящих на учетах в органах системы профилактики | Органы  системы профилактики, НКО | 0  0 |  |  |  | 0  0 | 0  0 |  |  |  | |  | |  | | В целях организации занятости детей и подростков во внеурочное время, в т.ч. для детей и подростков «группы риска» на территории района учреждениями культуры и образовательными учреждениями были организованы и проведены 6 массовых мероприятий с общим количеством участвовавших несовершеннолетних около 250 человек. |
| 2.6.Организация трудоустройства (временное, постоянное) несовершеннолетних, состоящих на профилактических учетах | Органы  системы профи-лактики  ЦЗН | 70,0 | 29,8 |  |  | 0 | 0 |  | 70,0 | 29,8 |  | |  | | За 9 мес. 2017 года было трудоустроено всего 55 несовершеннолетних, из них 6 человек состоят на межведомственном профилактическом учете. | |
| 3.1.Освещение в средствах массовой информации, размещение на сайте Администрации МО «Ленский муниципальный район» материалов по проблемам семьи, подростков и молодежи для привлечения внимания общественности. | Органы  системы профи-лактики | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | |  | | За 9 месяцев 2017 года органами системы профилактики размещено 6 материалов информационно-профилактического характера в печатных районных СМИ, подготовлено и размещено 8 материалов в сети Интернет. | |
| 3.2 Привлечение к проведению мероприятий с подростками представителей НКО (Совет молодёжи, Совет отцов, районный  Совет женщин) | Органы  системы профи-лактики,  НКО | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | | С представителями НКО района проведены рабочие встречи об их возможном вкладе в профилактическую работу, привлечению их к работе с ОКДН | |
| **Итого по  Программе** |  | **1139,4** | **706,4** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **1134,4** | **706,4** | **5,0** | | **0** | |  | |

**" Противодействие коррупции в МО «Ленский муниципальный район на 2016 – 2017 годы "**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер и наименование мероприятия Программы | Исполнитель | Объемы финансирования (тыс. руб.) | | | | | | | | | | | Фактический  результат  выполнения  мероприятия  с указанием  причин  невыполнения |
| всего | | федеральный бюджет | | бюджет МО «Ленский муниципальный район» | | | областной  бюджет | | внебюджетные источники | |
| План | Факт | план | Факт | преду-  смотрено  постанов- лением о  Программе | утверждено решением о бюджете  на 2017 год | факти- чески  профи- нанси- ровано | план | факт | план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1.1. Разработка и принятие нормативно-правовых актов антикоррупционной направленности | Общий отдел Юридический отдел | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Разработаны новые НПА, затрагивающие вопросы противодействия коррупции сельских территорий.  В связи с изменением законодательства, вносятся изменения в действующие акты. |
| 1.2. Организация и проведение антикоррупционной экспертизы проектов муниципальных правовых актов. Ревизия действующих нормативных правовых актов | Юридический отдел | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Антикоррупционная экспертиза проводится в соответствии с решением Собранием депутатов № 40-н от 18.06.2014 г. |
| 1.3. Публикация на официальных сайтах администрации и в СМИ:  - перечня разрабатываемых нормативно-правовых актов;  - проектов нормативно-правовых актов;  - информации антикоррупционной пропаганды с целью формирования нетерпимого отношения к проявлениям коррупции | Общий отдел | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Все НПА размещаются на сайте Администрации МО «Ленский муниципальный район» и в газете «Маяк».  Коррупционные факторы за 9 месяцев 2017 года не выявлены |
| 1.4.Осуществление анализа динамики правонарушений коррупционной направленности в органах местного самоуправления района | Совет по противодействию коррупции  Общий отдел  Юридический отдел | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Правонарушений за 9 месяцев 2017 года не выявлено. |
| 1.5. Проведение анализа итогов, эффективности размещения муниципального заказа | заместитель главы администрации по вопросам экономики и инфраструктурного развития | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Проведен анализ за 9 месяцев 2017 года. Экономия бюджетных средств составила 930,1 тыс. руб.  С 06.02.2017 по18.02.2017 31 специалист прошел курсы повышения квалификации в сфере закупок. |
| 1.6. Осуществление контроля, выявление и пресечение коррупционных нарушений в ходе процессов, связанных с предоставлением земельных участков, реализацией недвижимого муниципального имущества, сдачей помещений в аренду | Отдел по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами  Юридический отдел | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | За 9 месяцев 2017 года коррупционных нарушений в ходе процессов, связанных с предоставлением земельных участков, реализацией недвижимого муниципального имущества, сдачей помещений в аренду не выявлено. |
| 1.7. Анализ проведения конкурсов и аукционов по продаже объектов муниципальной собственности с целью выявления фактов занижения реальной их стоимости и случаев злоупотребления | Отдел по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами  Юридический отдел | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | За 9 месяцев 2017 года объявлено 3 аукциона по продаже объектов муниципальной собственности.  Аукционы не состоялись. |
| 1.8. Размещение информации в СМИ и на официальном сайте Администрации МО «Ленский муниципальный район:  - о возможности заключения договоров аренды муниципального недвижимого имущества, земельных участков;  - о результатах приватизации муниципального имущества;  - о предстоящих торгах по продаже, представлению в аренду муниципального имущества и результатах проведенных торгов | заместитель главы администрации по вопросам экономики и инфраструктурного развития | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Информация регулярно размещается в СМИ и на сайте Администрации |
| 1.9. Проведение плановых проверок:  а) расходования бюджетных средств, выделяемых на реализацию приоритетных программ, проведение мероприятий, связанных с отопительным сезоном и иными сезонными работами;  б) соответствия заключаемых органами местного самоуправления договоров и контрактов на поставку товаров, проведение работ, оказание услуг федеральному законодательству;  в) правомерности передачи муниципального имущества в собственность или аренду коммерческим структурам;  г) соблюдения законодательства при реализации разрешительных и согласовательных процедур. | Контрольно-счетная комиссия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Проверки проводятся в соответствие с планом |
| 1.10. Организация и проведение заседаний с участием представителей органов местного самоуправления, правоохранительных органов и предпринимателей с целью предупреждения и исключения фактов коррупции, выработки согласованных мер по снижению административных  барьеров | Отдел экономики и прогнозирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Данные вопросы рассматривались на заседаниях Совета по малому предпринимательству при Главе МО «Ленский муниципальный район» 30.01.2017 г. |
| 1.11. Размещение на официальном Интернет - сайте Администрации МО «Ленский муниципальный район» информации о деятельности органов местного самоуправления в области противодействия коррупции, в том числе нормативных правовых актов. | Общий отдел  Юридический отдел | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Информация размещена на сайте Администрации МО «Ленский муниципальный район» |
| 1.12. Функционирование телефона доверия для приема сообщений о фактах коррупции, определение порядка обработки поступающих сообщений о коррупционных проявлениях | Общий отдел | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Телефон доверия действует  «Телефон доверия»  (81859) 5-37-21  сообщений о коррупционных проявлениях не зарегистрировано |
| 1.13. Проведение анализа жалоб и обращений граждан на наличие сведений о фактах коррупции и проверки наличия фактов, указанных в обращениях | Общий отдел | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | За 9 месяцев 2017 года обращений не поступало |
| 1.14. Организация информационного взаимодействия органов местного самоуправления с подразделениями правоохранительных органов, занимающихся вопросами противодействия коррупции | Общий отдел  Юридический отдел | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Организовано информационное взаимодействие органов местного самоуправления с ОП МВД России по Ленскому району, Прокуратурой Ленского района, Следственным комитетом |
| 1.15. Организация среди учащихся образовательных учреждений района конкурсов плакатов, рефератов, сочинений по антикоррупционной тематике | Отдел Образования, заместитель главы администрации по социальным вопросам, заведующий отделом по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма | 2,0 | 0 | 0 | 0 | 2,0 | 2,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Запланированы в декабре 2017 г мероприятия, приуроченные к международному Дню борьбы с коррупцией 9.12.2017. |
| 2.1. Формирование кадрового резерва для замещения вакантных должностей муниципальной службы | Общий отдел | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Кадровый резерв сформирован распоряжением Администрации от 18.01.2013 г. № 7 |
| 2.2. Проведение работы с вновь принятыми муниципальными служащими по вопросам прохождения муниципальной службы, соблюдения требований, предъявляемых к служебному поведению, их правам и обязанностям, ограничениям и запретам, связанным с муниципальной службой, этике поведения муниципального служащего, предотвращения конфликта интересов, ответственности за совершение должностных правонарушений | Общий отдел | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Проводится работа с вновь принятыми муниципальными служащими по соответствующим вопросам. За 9 месяцев 2017 года проведено 4 беседы. |
| 2.3. Проведение семинаров с муниципальными служащими по разъяснению требований Федерального закона «О муниципальной службе в Российской Федерации», Федерального закона «О противодействии коррупции», Закона Архангельской области «О противодействии коррупции в Архангельской области» и др. | Общий отдел  Юридический отдел | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 марта 2017 года проведен обучающий семинар с муниципальными служащими Администрации по заполнению справок о доходах, расходах.  28 февраля 2017 года проведен семинар с депутатами МО «Сафроновское» по заполнению справок о доходах, расходах. |
| 2.4. Проведение проверок по соблюдению требований к служебному поведению муниципальными служащими | Общий отдел | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Нарушение требований к служебному поведению муниципальными служащими не зарегистрировано. |
| 2.5. Обеспечение функционирования комиссии по соблюдению требований к служебному проведению и урегулированию конфликтов интересов в МО «Ленский муниципальный район» | Общий отдел  Юридический отдел | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | За 9 месяцев 2017 года проведено заседание комиссии по вопросу предоставления справок о доходах муниципальных служащих. |
| 2.6. Проверка своевременности представления справок о доходах, расходах муниципальными служащими | Общий отдел | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Проведена проверка своевременности предоставления справок о доходах , расходах муниципальными служащими. |
| 2.7. Размещение сведений о доходах, расходах об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих муниципальные должности, муниципальных служащих и членов их семей и руководителей муниципальных учреждений на официальном сайте | Общий отдел | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Сведения размещены на сайте Администрации МО «Ленский муниципальный район». |
| 2.8. Проверка деятельности муниципальных служащих с целью установления фактов занятия деятельностью, не предусмотренной законодательством о муниципальной службе (в части соблюдения ограничений и запретов) | Общий отдел | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Заявлений не поступало.  Нарушений ограничения и запретов не зарегистрировано. |
| 2.9. Анализ исполнения должностных обязанностей муниципальными служащими органов местного самоуправления, возникновения ситуаций, в которых возможен конфликтный интерес | Общий отдел | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Конфликт интересов не выявлен |
| 2.10. Организация системы поощрений, при которой чиновнику было бы выгодно и в материальном, и в моральном планах вести себя честно и эффективно | Общий отдел | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Система поощрения не разработана из-за отсутствия финансовых средств |
| 2.11. Анализ действия механизма стимулирования муниципальных служа-  щих и работников муниципальных учреж-  дений к исполнению должностных обязан-ностей на высоком профессиональном уровне, в том числе на должности, исполне-ние обязанностей по которым подвержено риску коррупционных проявлений | Общий отдел | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Механизм стимулирования не разработан из-за отсутствия финансовых средств |
| **Итого по  Программе** |  | **2,0** | **0,0** | **0,0** | **0** | **2,0** | **2,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |  |

**«Развитие местного самоуправления в МО «Ленский муниципальный район» и поддержка социально ориентированных некоммерческих**

**организации (2017-2019 годы)»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер и наименование мероприятия Программы | Исполнитель | Объемы финансирования (тыс. руб.) | | | | | | | | | | | | | | Фактический  результат  выполнения  мероприятия  с указанием  причин  невыполнения |
| всего | | | | федеральный бюджет | | бюджет МО «Ленский муниципальный район» | | | областной  бюджет | | | внебюджетные источники/бюджеты поселений | |
| План | | Факт | | план | факт | предусмотрено  постановлением о  Программе | утверждено решением о бюджете  на 2017 год | факти- чески  профи- нанси- ровано | план | | факт | план | Факт |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | 11 | 12 | 13 | 14 |
| **Подпрограмма №1**  **«Развитие территориального общественного самоуправления на территории МО «Ленский муниципальный район» на 2017 – 2019 годы»** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 Размещение информационных материалов и освещение работы органов ТОС в средствах массовой информации и на информационных стендах. | Администрация МО «Ленский муниципальный район»/ Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма  ТОС | 0,0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | Информация о конкурсе ТОС «Местное развитие-2017» размещена на сайте Администрации МО «Ленский муниципальный район» и в районной газете «Маяк» от 10.03.2017г.  На сайте размещена информация об итогах конкурса. |
| 2.1 Создание органов ТОС и привлечение населения Ленского района к деятельности территориального общественного самоуправления | Администрация МО «Ленский муниципальный район»/ Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма | 0,0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | Мероприятия запланированы в течение года. |
| 2.2 Информирование населения о деятельности ТОС на сходах граждан и встречах органов власти с населением. | Администрация МО «Ленский муниципальный район»/ Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма | 0,0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | Мероприятия запланированы в течение года. |
| 3.1 Совещания с председателями ТОС и заинтересованными должностными лицами | Администрация МО «Ленский муниципальный район»/ Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма,  ТОС | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | Проведены встречи с председателями ТОС: «Очея», «Рассвет», «Энтуазисты», «Белопашино», «Возрождение». |
| 3.2 Организация и проведение семинаров и тренингов с целью обучения представителей органа ТОС, потенциальных участников ТОС | Администрация МО «Ленский муниципальный район»/ Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма,  ТОС | 0,5 | 4,0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0,5/0 | 4,0/0 | Участвовал в семинаре «10 шагов к успеху» в д.Морщихинская Каргопольского района один представитель ТОС Ленского района В.А.Краснобаева (ТОС «Возрождение» с.Козьмино»).  Два человека от МО Урдомское приняли частие в Фестивале «ТОСы Поморья» в д. Вершинино Плесецкого района 25-27 августа 2017 года. |
| 3.3 Организация работы координационного Совета руководителей органов ТОС | Администрация МО «Ленский муниципальный район»/ Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма,  ТОС | 0,0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | В 1 квартале 2017 года состоялся 1 координационный совет руководителей органов ТОС, в котором приняли участие 10 человек. |
| 4.1 Организация районного конкурса социальных проектов «Местное развитие» для инициативных групп | Администрация МО «Ленский муниципальный район»/ Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма,  ТОС | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | Нет выполнения из-за отсутствия финансирования. |
| 4.2 Софинансирование областного конкурса социальных проектов «Местное развитие» | Администрация МО «Ленский муниципальный район»/ Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма,  ТОС | 659,2 | 469,2 | | | 0 | 0 | 118,0 | 118,0 | 118,0 | | 351,2 | 351,2 | 130,0/ 60,0 | 0/0 | 01 апреля 2017 года состоялся конкурс «Местное развитие -2017», представлено 8 проектов, 6 из которых профинансированы в 2017 году. |
| 5.1 Участие органов ТОС и активистов ТОС в конкурсах «Лучший ТОС Архангельской области», «Лучший активист Архангельской области» | Администрация МО «Ленский муниципальный район»/ Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма,  ТОС | 0 |  | | |  |  | 0 | 0 |  | |  |  |  |  | Мероприятие запланировано на 4 квартал 2017 г. |
| **ВСЕГО по подпрограмме № 1** |  | 659,7 | 473,2 | | |  |  | 118,0 | 118,0 | 118,0 | | 351,2 | 351,2 | 130,5/ 60,0 | 4,0/0,0 |  |
| **Подпрограмма № 2 «Содействие развитию социально ориентированных некоммерческих организаций в Ленском районе на 2017 – 2019 годы»** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. Организация и проведение обучающих семинаров, участие в областных обучающих семинарах представителей СО НКО | Администрация МО «Ленский муниципальный район»/ Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | Мероприятия запланированы в течение года. |
| 1.2. Поощрение активных членов СО НКО | Администрация МО «Ленский муниципальный район» | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | На 30-летие Ленской РООПВ награждены Почетной грамотой-4 человека, благодарностью-15 человек. |
| 1.3. Организация встреч СО НКО с представителями власти всех уровней. | Администрация МО «Ленский муниципальный район»/ Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма, | 0,0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.02.2017 года проведена встреча воинов – афганцев с Главой района, руководителем ОСЗН. |
| 1.4. Консультационная поддержка СО НКО. | Администрация МО «Ленский муниципальный район» | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0/0 | 0 | Проводится регулярно. |
| 1.5. Организация и проведение районного спортивного праздника для людей с ограниченными возможностями «Надежда» | Администрация МО «Ленский муниципальный район»/ Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма | 5,0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 5,0/0 | 0/0 | Проведено 19 мая 2017 года. Количество участников -14 человек. |
| 1.6. Организация и проведение районного туристического слета для людей с ограниченными возможностями | Администрация МО «Ленский муниципальный район»/ Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма, | 5,0 | | | 7,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 5,0/0 | 7,0/0 | С 24 по 27 июля на базе отдыха и спорта "Соловушка" (д. Суходол) проведен 1-ый палаточный областной туристический слёт для людей с ограниченными возможностями под названием "МЫ ЕДИНЫ С ПРИРОДОЙ". Количество участников 38. |
| 1.7. Организация и проведение межмуниципального Фестиваля творчества «Все в наших руках» для людей с ограниченными возможностями в рамках декады инвалидов | Администрация МО «Ленский муниципальный район»/ Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма, | 15,0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 15,0/0 | 0 | Запланировано на октябрь 2017 года |
| 1.8. Организация и проведение мероприятий к Дню пожилого человека | Администрация МО «Ленский муниципальный район»/ Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма,  администрации поселений | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | Запланировано на октябрь 2017 года |
| 1.9. Выставка – продажа изделий жителей района (пенсионеров, инвалидов) | Администрация МО «Ленский муниципальный район»/ Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма, | 0,0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | Запланировано на октябрь 2017 года |
| 1.10. Участие во всероссийских, областных, межрайонных мероприятиях представителей СО НКО | Администрация МО «Ленский муниципальный район»/ Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма, | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | Участие Ленской РО ВОИ:  24-26.02.2017 года в областных соревнованиях по настольному теннису (5 участников/3 медали),  04.03.2017 года в областных соревнованиях по пауэрлифтингу(5 участников/3 медали),  05.03.2017г. в областном фестивале по силовым видам спорта (7 участников/14 медалей).  03-04.06.2017 в «29-х областных летних спортивных играх» среди людей с ограниченными возможностями здоровья (ПОДА). Количество участников – 5 человек. |
| 1.11. Организация и проведение районных мероприятий совместно с общественными объединениями, в том числе с Ленской РООПВ районного фестиваля ветеранской песни «Поет душа ветерана им. Е.В.Петровой | Администрация МО «Ленский муниципальный район»/ Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма, | 25,0 | | 22,0 | | 0 | 0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 0 | | 0 | 5,0/0 | 2,0/0 | Проведены мероприятия:  15.02.2017 г.- Митинг у памятного камня, мероприятия в Яренской библиотеке к 28-ой годовщине вывода Советских войск из Афганистана.  17.03.2017 г. районные соревнования по настольному теннису (25 участников).  22.06.2017 г. – « Свеча памяти».  Районный фестиваль ветеранской песни «Поет душа ветерана им. Е.В.Петровой проведен 21.05.2017 г. – тема «Север любимый» |
| 2.1. Проведение районного конкурса проектов среди СО НКО | Администрации МО «Ленский муниципальный район» | 2,0 | | 0 | | 0 | 0 | 2,0 | 2,0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | Будет проведён после подведения итогов областного конкурса муниципальных программ. |
| 2.2. Участие СО НКО в областных конкурсах проектов на получение гранта | Администрация МО «Ленский муниципальный район»/ Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма, | 310,0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300,0 | | 0 | 10,0/0 | 0 | Направлен проект «Культурный и православный мир Вычегодского края» на областной конкурс проектов СО НКО.  Направлен проект «Все в наших руках». Проект: мобильный класс «В ногу со временем». |
| 3.1. Информирование населения о деятельности СО НКО в СМИ и Интернет -сайтах | Администрация МО «Ленский муниципальный район»/ Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма, | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | За 9 месяцев 2017 года размещено 10 публикаций в газете «Маяк». |
| 4.1. Формирование доступной среды:  обеспечение доступности зданий и сооружений (приспособление входных групп, пандусных съездов, путей движения  внутри зданий, зон оказания  услуг,  санитарно-гигиенических  помещений, прилегающих  территорий) | Администрация МО «Ленский муниципальный район» | 0 | | 0 | |  |  | 0 | 0 |  | 0 | |  |  |  | Нет выполнения из-за отсутствия финансирования |
| 4.2 Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта для категорий граждан установленных ст.2.4.ФЗ от12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах» | Администрация МО «Ленский муниципальный район» | 40,1 | | 19,5 | |  |  |  |  |  | 40,1 | | 19,5 |  |  | 21 человек/ 176 поездок. |
| 4.3 Организация и проведение встреч, круглых столов, «горячей линии» для представителей СО НКО и социально незащищенных слоев населения. | Администрация МО «Ленский муниципальный район»/ Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма | 0 | |  | |  |  | 0 | 0 |  |  | |  |  |  | 27.02.2017 года проведена встреча с Ленской РООПВ с Главой района к 30-летию организации. |
| 4.4. Оказание материальной помощи малообеспеченным слоям населения, гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации | Администрация МО «Ленский муниципальный район» | 5,0 | | 5,0 | |  |  | 5,0 | 5,0 | 5,0 |  | |  |  |  | Оказана материальная помощь 1 семье в связи с пожаром. |
| 4.5 Проведение благотворительной акции по поддержке семей с детьми - инвалидами | Администрация МО «Ленский муниципальный район»/ Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма | 0 | |  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | Запланирована благотворительная акция по поддержке семей с детьми-инвалидами на декабрь 2017 года. |
| **ВСЕГО по подпрограмме 2:** |  | 407,1 | | 53,5 | |  |  | 27,0 | 27,0 | 25,0 | 340,1 | | 19,5 | 40,0/0 | 9,0/0,0 |  |
| **Итого по Программе** |  | **1066,8** | | **526,7** | | **0,0** | **0,0** | **145,0** | **145,0** | **143,0** | **691,3** | | **370,7** | **170,5/ 60,0** | **13,0/0,0** |  |

" **Развитие земельно – имущественных отношений на территории Ленского района на 2015 – 2018 годы** "

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер и наименование мероприятия Программы | Ответственный исполнитель  соисполнитель | Объемы финансирования (тыс. руб.) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Фактический  результат  выполнения  мероприятия с указанием  причин  невыполнения |
| всего | | | | федеральный бюджет | | | | | | | | | бюджет МО «Ленский муниципальный район» | | | | | | | | Бюджеты поселений | | | | областной  бюджет | | | | внебюджетные источники | | | | | |
| План | | Факт | | план | | | | факт | | | | | Предусмотрено  постановлением о  Программе | | Утверждено решением о бюджете на  2017год | | | | фактически  профи- нансировано | | план | | | факт | план | | факт | | план | | | Факт | | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | | 5 | | | | 6 | | | | | 7 | | 8 | | | | 9 | | 10 | | | 11 | 12 | | 13 | | 14 | | | 15 | | | 16 |
| **Подпрограмма №1 Использование, управление и распоряжение муниципальным имуществом на территории МО «Ленский муниципальный район»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 Заключение договоров аренды в отношении имущества, находящегося в оперативном управлении муниципального района (за исключения имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | Отдел по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами | Без финансирования | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | За 9 месяцев 2017 г. заключено 8 новых договоров аренды на сумму 412,3 тысяч рублей |
| 2.1 Перечисление взносов региональному оператору для проведения капитального ремонта общего муниципального имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ленского района | Отдел по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами | 825,8 | | | 835,6 | | | 0 | | | | | 0 | | 825,8 | | 825,8 | 835,6 | | | | | 0 | | | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | | За 9 месяцев 2017 г. проведена сверка с фондом капитального ремонта, выявлены квартиры, не принадлежащие МО «Ленский муниципальный район» ,сделан перерасчет. |
| 2.2 Содержание, текущий и капитальный ремонт муниципального имущества | Отдел по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами | 1962,8 | | | 1663,8 | | | 0 | | | | | 0 | | 1962,8 | | 2323,7 | 1663,8 | | | | | 0 | | | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | | переведено на содержание муниципального имущества:  -оплата электроэнергии Урдомской школы  1123,6 тыс. рублей,  – содержание скважин п.Литвино и п. Сойга  158,1 тыс. рублей, – на содержание колодцев с.Яренск 33,8 тыс. руб.,  -ремонт муниципального имущества 348,3 тыс.рублей. |
| 2.3 Содержание мест захоронения | Отдел по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами | 128,0 | | | 128,0 | | | 0 | | | | | 0 | | 128,0 | | 128,0 | 128,0 | | | | | 0 | | | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | | перечислены средства на содержание мест захоронения |
| 2.4 Транспортный и земельный налог | Отдел по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами | 88,2 | | | 47,9 | | | 0 | | | | | 0 | | 88,2 | | 88,2 | 47,9 | | | | | 0 | | | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | | Перечислен налог на муниципальное имущество и земельный налог |
| 2.5 Доставка счетов – квитанций на территории Ленского района, оплата почтовых и банковских услуг. | Отдел по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами | 97,0 | | | 32,3 | | |  | | | | |  | | 97,0 | | 146,5 | 32,3 | | | | |  | | |  |  | |  | |  | | |  | | | Израсходовано на доставку счетов – квитанций ФГУП «Почта РОССИИ» |
| 3.1 Приватизация имущества, находящегося в муниципальной собственности, в том числе: | Отдел по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами | 201,0 | | | 32,47 | | | | 0 | | 0 | | | | 201,0 | | 145,9 | | 32,47 | | | | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 | | | Оценка рыночной стоимости имущества проведена. Запущено 4 аукциона по продаже муниципального имущества, 3 из них признаны несостоявшимися по причине отсутствия заявок, 1 состоялся – 294 тыс. руб. |
| - оценка рыночной стоимости; | 141,0 | | | 32,47 | | | | 0 | | 0 | | | | 141,0 | | 141,0 | | 32,47 | | | | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| - проведение кадастровых работ в отношении земельных участков | 60 | | | 0 | | | | 0 | | 0 | | | | 60,0 | | 4,9 | | 0 | | | | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| 3.2 Распоряжение, формирование, управление  муниципальным имуществом (кроме земельных участков), их учет и  содержание | Отдел по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами | Без финансирования | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 3.3 Привлечение в муниципальную собственность бесхозяйного имущества: | Отдел по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами | 0 | | 0 | | | | | 0 | | 0 | | | | 0 | | 0 | | | | 0 | | | 0 | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 | | | Нет выполнения в связи с отсутствием запланированных финансовых средств на текущий год |
| - изготовление техпаспортов | 0 | | 0 | | | | | 0 | | 0 | | | | 0 | | 0 | | | | 0 | | | 0 | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| - проведение кадастровых работ | 0 | | 0 | | | | | 0 | | 0 | | | | 0 | | 0 | | | | 0 | | | 0 | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| 3.4 Проведение технической инвентаризации объектов недвижимости, регистрации прав собственности на них: | Отдел по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами | 108,1 | | 2,7 | | | | | 0 | | 0 | | | | 108,1 | | 108,1 | | | | 2,7 | | | 0 | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 | | | Заказаны 2 паспорта, изготовление запланировано на 4 квартал 2017 года |
| - изготовление техпаспортов | 100,0 | | 0 | | | | | 0 | | 0 | | | | 100,0 | | 100,0 | | | | 0 | | | 0 | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| - выдача архивных справок |  | 8,1 | | 2,7 | | | | |  | |  | | | | 8,1 | | 8,1 | | | | 2,7 | | |  | |  |  | | |  |  | | |  | | |
| 3.5 Оформление документации для организации и проведения аукционов по продаже права аренды муниципального имущества | Отдел по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами | 97,4 | | 34,9 | | | | | 0 | | 0 | | | | 97,4 | | 97,4 | | | | 34,9 | | | 0 | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 | | | Запущен 1 аукцион по продаже недвижимого имущества |
| - изготовление техпаспортов | 37,4 | | 0 | | | | | 0 | | 0 | | | | 37,4 | | 37,4 | | | | 0 | | | 0 | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| - оценка рыночной стоимости | 60 | | 34,9 | | | | | 0 | | 0 | | | | 60 | | 60 | | | | 34,9 | | | 0 | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| 3.6 Начисление арендной платы за пользование имуществом и учет арендных платежей | Отдел по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами | Без финансирования | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | За 9 месяцев 2017 г. начислено арендных платежей на сумму 1552,3 тыс. руб., по найму – 1810,9 тыс. руб. |
| 3.7 Работа с должниками |  | Без финансирования | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Подготовлено 60 претензионных писем по соц. найму. Подготовлено 2 претензионных письма по аренде |
| 4.1 Проведение проверок эффективности использования муниципального имущества, закрепленного на праве хозяйственного ведения за муниципальными унитарными предприятиями и на праве оперативного управления за муниципальными учреждениями | Отдел по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Проведена инвентаризация муниципального имущества в Козьминском МУПП ЖКХ |
| Итого по подпрограмме 1 |  | 3508,3 | | 2777,7 | | | | | 0 | | 0 | | | | 3508,3 | | 3863,6 | | | | 2777,7 | | | 0 | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 | | |  |
|  |  |  | |  | | | | |  | |  | | | |  | |  | | | |  | | |  | |  |  | | |  |  | | |  | | |  |
|  |  |  | |  | | | | |  | |  | | | |  | |  | | | |  | | |  | |  |  | | |  |  | | |  | | |  |
| **Подпрограмма № 2 Распоряжение земельными участками на территории МО «Ленский муниципальный район»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 Заключение договоров аренды и купли продажи на земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, также на земельные участки находящихся в собственности муниципальных районов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | Отдел по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами | Без финансирования | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Заключено 19 договоров аренды,  и 4 договора купли-продажи ЗУ |
| 2.1 Проведение работ по государственному кадастровому учету земельных участков: | Отдел по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами | 0 | | 0 | | | | | 0 | | 0 | | | | 0 | | 0 | | | | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | Работы по государственному кадастровому учету земельных участков проводились. 1 ЗУ под котельной 44 кв. дома |
| - проведение кадастровых работ для многоквартирных домов |  | | 0 | | | | | 0 | | 0 | | | | 0 | | 0 | | | | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 |
| - проведение кадастровых работ для многодетных семей | 0 | | 0 | | | | | 0 | | 0 | | | | 0 | | 0 | | | | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 |
| - проведение кадастровых работ для предоставления под ИЖС |  | | 0 | | | | | 0 | | 0 | | | | 0 | | 0 | | | | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 |
| - проведение кадастровых работ под муниципальными объектами |  | 0 | | 0 | | | | | 0 | | 0 | | | | 0 | | 0 | | | | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 |
| - проведение кадастровых работ под прочие объекты |  | 0 | | 0 | | | | | 0 | | 0 | | | | 0 | | 0 | | | | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 |
| 2.2 Оформление документации для организации и проведения аукционов по  продаже и по продаже права аренды земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена: | Отдел по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами | 0 | | 0 | | | | | 0 | | 0 | | | | 0 | | 0 | | | | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | Нет выполнения в связи с отсутствием финансовых средств |
| - оценка рыночной стоимости | 0 | | 0 | | | | | 0 | | 0 | | | | 0 | | 0 | | | | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 |
| 2.3 Начисление арендной платы и выкупа за земельные участки и учет платежей | Отдел по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами | Без финансирования | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | За 9 месяцев 2017 г. сделано 494 расчетов арендной платы. |
| 2.4 Подготовка расчетов выкупа за земельные участки и учет платежей за их выкуп | Отдел по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами | Без финансирования | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Подготовлено 7 расчета выкупа земельных участка на сумму 239,5 тысяч рублей. |
| 2.5 Работа с должниками | Отдел по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами | Без финансирования | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Подготовлено 26 претензионных писем |
| 2.6 Проведение работ по планировке территории и межеванию территории для установления границ земельных участков | ОУМИ и ЗР | 0 | 0 | | | | 0 | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | 0 | | | | 0 | | | 0 | | Запланировано в течение года. |
| 3.1 Проведение проверок эффективности использования земельных участков, переданных в аренду и в безвозмездное срочное пользование | Отдел по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Подготовлено 26 претензионных писем, подготовлены дела для отправки в суд. |
| Итого по подпрограмме 2 |  | 0 | | 0 | | | | | 0 | | 0 | | | | 0 | | 0 | | | | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 |  |
| **Подпрограмма № 3**  **Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов на территории МО «Ленский муниципальный район» на 2017 год** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.Мероприятия по благоустройству дворовых территорий МО « Ленский муниципальный район»:  - создание нормативно -правовой базы  - проведение общественных обсуждений  - формирование общественной комиссии  - организация сбора предложений граждан  - проведение ранжирования предложений граждан (комиссионное рассмотрение и оценка)  - формирование перечня | Отдел ПС, ЖК и СХ Администрации МО « Ленский муниципальный район» |  | |  | | | | |  | |  | | | |  | |  | | | |  |  | | | |  |  | | |  | | |  | | |  | Заключено соглашение № 203-ГС-15 о предоставлении субсидии бюджету МО « Ленский муниципальный район» |
| - объектов:  -дворовая территория МКД рп.Урдома ул.Карла Либкнехта д.38 и д.40 ;  -дворовая территория МКД рп.Урдома ул.Центральная д.15 и д.17 . | Администрация МО « Урдомское» | 808,9 | | 0 | | | | | 682,5 | | 0 | | | |  | |  | | | |  | 6,0 | | | | 0 | 120,4 | | | 0 | | |  | | |  | Мероприятия по благоустройству дворовых территорий выполнены в полном объеме, объекты сданы 20.09.2017 , подана заявка на финансирование |
| -дворовая территория МКД с.Яренск ул.Космонавтов д.46;  - дворовая территория МКД с.Яренск ул.Октябрьская д.11; | Администрация МО «Сафроновское» | 986,3 | | 0 | | | | | 832,1 | | 0 | | | |  | |  | | | |  | 7,3 | | | | 0 | 146,9 | | | 0 | | |  | | |  | Работы выполняются в соответствии с графиком выполнения работ : устройство бетонных покрытий , бордюрных камней, установка электроосвещения дворовой территории |
| Итого по подпрограмме 3 |  | 1795,2 | | 0 | | | | | 1514,6 | | 0 | | | |  | |  | | | |  | 13,3 | | | | 0 | 267,3 | | | 0 | | |  | | |  |  |
| **Подпрограмма № 4 Благоустройство территорий общего пользования на территории МО «Ленский муниципальный район» на 2017 год** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.Мероприятия по благоустройству территорий общего пользования МО « Ленский муниципальный район»:  - создание нормативно -правовой базы  - проведение общественных обсуждений  - формирование общественной комиссии  - организация сбора предложений граждан  - проведение ранжирования предложений граждан (комиссионное рассмотрение и оценка) | Отдел ПС, ЖК и СХ Администрации МО « Ленский муниципальный район» |  | |  | | | | |  | |  | | | |  | |  | | | |  |  | | | |  |  | | |  | | |  | | |  | Заключено соглашение № 203-ГС-15 о предоставлении субсидии бюджету МО « Ленский муниципальный район» |
| - формирование перечня объектов :  -территория около МБУ «ЦКД» Ленский район рп.Урдома ул.Мира д.11 ( строительство сцены); | Администрация  МО «Урдомское» | 404,4 | | 0 | | | | | 341,2 | | 0 | | | |  | |  | | | |  | 3,0 | | | | 0 | 60,2 | | | 0 | | |  | | |  | Мероприятия по благоустройству общественной территории выполнены в полном объеме, объект сдан 20.09.2017 , подана заявка на финансирование |
| -улица Володи Дубинина в с.Яренск Ленского района (вырубка сухостойных деревьев, ремонт уличного освещения) | Администрация МО «Сафроновское» | 493,2 | | 0 | | | | | 416,1 | | 0 | | | |  | |  | | | |  | 3,7 | | | | 0 | 73,4 | | | 0 | | |  | | |  | Капитальный ремонт уличного освещения выполнен в полном объеме , объект сдан 27.09.2017г.,  Частично произведена уборка сухостойных деревьев, срок исполнения контракта до 01.11.2017 года |
| **Итого по подпрограмме 4** |  | **897,6** | | **0** | | | | | **757,3** | | **0** | | | | **0** | | **0** | | | | **0** | **6,7** | | | | **0** | **133,6** | | | **0** | | | **0** | | | **0** |  |
| **Итого по  Программе** |  | **6201,1** | | **2777,7** | | | | | 2271,9 | | 0 | | | | **3508,3** | | **3863,6** | | | | **2777,7** | 20,0 | | | | 0 | 400,9 | | | 0 | | | 0 | | | 0 |  |

**«Улучшение условий и охраны труда в МО «Ленский муниципальный район» на 2017-2019 годы"**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер и наименование мероприятия Программы | Исполнитель | Объемы финансирования (тыс. руб.) | | | | | | | | | | | | Фактический  результат  выполнения  мероприятия  с указанием  причин  невыполнения |
| всего | | | федеральный бюджет | | бюджет МО «Ленский муниципальный район» | | | областной  бюджет | | внебюджетные источники | |
| План | Факт | | план | факт | Предусмотрено постановлением Программы | утверждено решением о бюджете  на 2017 год | Фактич. профи- нанси- ровано | план | факт | план | Факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. Оказание практической и методической помощи рабо-тодателям, осуществлящим деятельность на территории МО «Ленский муниципальный район» районе по внедрению системы управления профессиональными рисками | Администрация МО «Ленский муниципальный район» | 0,0 | - | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Оказывается практическая и методическая помощь работодателям. |
| 2.Проведение разъяснительной работы о финансировании предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными производственными факторами | Администрация МО «Ленский муниципальный район» | 0,0 | - | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28.02.2017 года проведено совещание с работниками профсоюзных организаций района по рассмотрению вопроса о финансировании предупредительных мер. |
| 3. Проведение мониторинга условий и охраны труда у работодателей осуществляющих деятельность на территории МО «Ленский муниципальный район» | Администрация МО «Ленский муниципальный район»; | 0 | 0 | |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | По предоставленным работодателями сведениям проведен мониторинг за 1 полугодие 2017 года. |
| 4. Проведение анализа производственного травматизма и профессиональной заболеваемости у работодателей, осуществляющих деятельность на территории МО «Ленский муниципальный район» | Администрации МО «Ленский муниципальный район» | 0 | 0 | |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | За отчетный период несчастные случаи на производстве и профессиональные заболевания не регистрировались. |
| 5. Осуществление переданных полномочий в сфере охраны труда | Администрация МО «Ленский муниципальный район» | 241,1 | 165,23 | | - | - | - | - | - | 241,1 | 165,23 | - | - | Обеспечение реализации основных направлений государственной политики в сфере охраны труда в пределах переданных полномочий |
| 6. Обеспечение организации работы координационного совета по охране труда при Администрации МО «Ленский муниципальный район» | Администрация МО «Ленский муниципальный район» | 0,0 | 0 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Координационный совет по охране труда проведен 06.03.2017 г. |
| 7. Содействие работодателям в организации обучения по охране труда и проверке знаний требований охраны труда в установленном порядке | Администрация МО «Ленский муниципальный район» | 0,0 | 0 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Оказана помощь МБОУ «Детская школа искусств». |
| 8. Проведение мониторинга обучения по охране труда руководителей и специалистов, других категорий, работающих у работодателей, расположенных на территории МО «Ленский муниципальный район» | Администрация МО «Ленский муниципальный район» | 0,0 | 0 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Мониторинг обучения по охране труда руководителей и специалистов, других категорий, работающих у работодателей проводится. |
| 9. Организация и проведение семинаров совещаний, рабочих встреч по вопросам охраны труда на территории Ленского района | Администрация МО «Ленский муниципальный район» | 0 | 0 | | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | 28.02.2017 г. проведено совещание, количество участников-16 человек. |
| 10.Информационная поддержка работодателей малого предпринимательства в сфере обеспечения охраны труда через систему информационного обес-спечения | Администрация МО «Ленский муниципальный район» | 0,0 | 0 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Организованачерез систему информационного обеспечения (стенды) |
| 11. Организация и проведение ежегодного смотра-конкурса на лучшее состояние условий и охраны труда у работодателей, осуществ-ляющих деятельность на территории МО «Ленский муниципальный район» | Администрация МО «Ленский муниципальный район» | 0 | 0 | | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | Положение о смотре-конкурсе по охране труда утверждено постановлением Администрации №175 от 09.03.2017 г. |
| 12. Разработка плана и проведение мероприятий в рамках Всемирного дня охраны труда (ежегодно) | Администрация МО «Ленский муниципальный район» | 0,0 | | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | План мероприятий утвержден постановлением Администрации №174 от 09.03.2017 г.  В апреле 2017 г. проведен месячник по охране труда. |
| 13. Пропаганда вопросов охраны труда в средствах массовой информации. | Администрация МО «Ленский муниципальный район» | 0,0 | | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Вопросы охраны труда освещены на сайте 09.03.2017г.,  28.03.2017 г., 27.04.2017 г.,  02.05.2017 г.,  02.06.2017 г.,  13.07.2017 г.,  21.08.2017г. |
| 14.Формирование электронной библиотеки нормативных правовых актов в сфере охраны труда. | Администрация МО «Ленский муниципальный район» | 0 | | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Проведено обновление электронной библиотеки нормативных правовых актов в сфере охраны труда. |
| **Итого по  Программе** |  | **241,1** | | **165,23** | **0,0** | **0,0** | **0** | **0** | **0,0** | **241,1** | **165,23** | **0** | **0** |  |

**«Охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности в МО «Ленский муниципальный район» на 2016-2018 годы»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер и наименование мероприятия Программы | Исполнитель | Объемы финансирования (тыс. руб.) | | | | | | | | | | | Фактический  результат  выполнения  мероприятия  с указанием  причин  невыполнения |
| Всего | | федеральный бюджет | | бюджет МО «Ленский муниципальный район» | | | областной  бюджет | | внебюджетные источники/бюджеты поселений | |
| План | Факт | план | факт | преду-  смотрено  постанов- лением о  Программе | утверждено решением о бюджете  на 2017 год | факти- чески  профи- нанси- ровано | план | факт | план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| * 1. Ведение учета мест размещения отходов на территории Ленского района | Администрация МО «Ленский муниципальный район | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Ведется учёт. |
| 1.2. Актуализация генеральных схем очистки территории Ленского района | Администрация МО «Ленский муниципальный район» | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Не проводилась. |
| 2.1.Выявление и ликвидация мест несанкционированного размещения твердых коммунальных отходов на территории Ленского района | Администрация МО «Ленский муниципальный район»,  Администрации муниципальных образований района | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | За 9 месяцев 2017 г. выявлено и ликвидировано 5 мест несанкционированного размещения отходов. |
| 3.1. Освещение вопросов экологической направленности в средствах массовой информации | Администрация МО «Ленский муниципальный район» | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | На сайте Администрации МО «Ленский муниципальный район размещена информация 13.01.2017г.,  17.01.2017 г.,  20.01.2017 г., 22.02.2017 г., 09.03.2017г.,  26.04.2017 г., 31.05.2017 г., 06.06.2017 г.  21.07.2017 г.,  27.07.2017г. |
| 3.2. Изготовление плакатов экологической направленности (кроме СМИ) | Администрация МО «Ленский муниципальный район» | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Нет выполнения связи с отсутствием финансирования |
| 4.1. Проведение эколого-практических и эколого-просветительских мероприятий, в том числе Дней защиты от экологической опасности | Администрация МО «Ленский муниципальный район»;  Администрации муниципальных образований района;  Отдел образования Администрации МО «Ленский муниципальный район», образовательные учреждения Ленского района;  МБУК «Межпоселенческая библиотека Ленского района»;  Муниципальные учреждения культуры | 4,0 | 0 | 0 | 0 | 4,0 | 4,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Сформирован план и проводятся мероприятия по плану. В мероприятиях приняли участие 8562 человека. Проведено совещание по проведению Года экологии и Года ООПТ. |
| **Итого по  Программе** |  | 4,0 | 0 | 0 | 0 | 4,0 | 4,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |