**АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ**

**«ЛЕНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»**

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

от 14 апреля 2021 года № 233

с. Яренск

**Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты»)**

**на 2021-2024 годы по увеличению количества мест дополнительного образования в образовательных организациях различного типа,**

**в том числе по дополнительным общеобразовательным программам естественно-научной и технической направленностей, с целью доведения к 2024 году 80 процентов охвата детей в возрасте от 5 до 18 лет дополнительными общеразвивающими программами**

В целях реализации мероприятий по внедрению целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей   
в муниципальном образовании «Ленский муниципальный район»,   
на основании приказа Министерства просвещения Российской Федерации   
от 3 марта 2019 года № 467 «Об утверждении Целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей», в рамках реализации федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование», в соответствии с пунктом 3 протокола от 11 декабря 2020 года № 3 заседания межведомственного совета по внедрению и реализации целевой модели дополнительного образования детей в Архангельской области Администрация МО «Ленский муниципальный район **постановляет:**

1. Утвердить прилагаемый План мероприятий («дорожную карту»)   
   на 2021-2024 годы по увеличению количества мест дополнительного образования в образовательных организациях различного типа, в том числе по дополнительным общеобразовательным программам естественно-научной и технической направленностей, с целью доведения к 2024 году 80 процентов охвата детей в возрасте от 5 до 18 лет дополнительными общеразвивающими программами.
2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации МО «Ленский муниципальный район».

Глава МО «Ленский муниципальный район» А.Г. Торков

ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению Администрации

МО «Ленский муниципальный район»

от 14 апреля 2021 года № 233

**План мероприятий («дорожная карта»)**

**на 2021-2024 годы по увеличению количества мест дополнительного образования**

**в образовательных организациях различного типа, в том числе по дополнительным общеобразовательным программам естественно-научной и технической направленностей, с целью доведения к 2024 году 80 процентов охвата детей**

**в возрасте от 5 до 18 лет дополнительными общеразвивающими программами**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Мероприятия | Сроки | Ответственный | Результат |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Мониторинг занятости каждого обучающегося дополнительным образованием | До 15.05.2021, далее – ежегодно до 15 сентября текущего года | Руководители муниципальных общеобразовательных учреждений (далее – ОО) | Приказ директора ОО о проведении мониторинга.  Утверждение формы и алгоритма мониторинга на уровне ОО.  Списки обучающихся, не охваченных хотя бы 1 раз дополнительным образованием |
| Организация работы с каждым обучающимся, не охваченным дополнительным образованием, его родителями (законными представителями) по уточнению причин и оказанию содействия по зачислению на дополнительные общеразвивающие программы | До 20.05.2021, далее – ежегодно до 20 сентября текущего года | Заместители директоров ОО, классные руководители | Приказ директора ОО по назначению ответственных за работу с обучающимися и их родителями (законными представителями) по вовлечению в занятость дополнительным образованием |
| Районные семинары работников муниципального опорного центра для образовательных учреждений | Раз в полугодие ежегодно | Специалисты Муниципального опорного центра | Повышение качества дополнительного образования в Ленском районе |
| Индивидуальные консультации по использованию ГИС АО «Навигатор» | В течение учебного года | Специалисты Муниципального опорного центра | Повышение качества дополнительного образования в Ленском районе |
| При формировании бюджета на плановые 2022, 2023, 2024 годы учитывать расходы на реализацию востребованных ДОП, в том числе ДОП технической и естественно-научной направленностей | Ежегодно | Руководители ОО | Сформированы заявки на дополнительную потребность |
| Публикация востребованных программ в ГИС АО "Навигатор" и организация зачисления на них обучающихся | Ежегодно | Руководители ОО | Опубликованы и организована запись на востребованные ДОП через ГИС АО "Навигатор" |
| Реализация медиаплана информационного сопровождения целевой модели ДОД | Постоянно | Руководители ОО, заместители директоров ОО, специалисты Муниципального опорного центра | Привлечение обучающихся на дополнительные образовательные программы |
| Разработка и утверждение новых востребованных программ для обучающихся в возрасте от 13 до 18 лет | До 01.07.2021, далее – ежегодно | Руководители ОО, заместители директоров ОО, педагоги дополнительного образования ОО | Разработаны новые востребованные ДОП для обучающихся 13-18 лет для реализации с 01.09.2021 (далее – ежегодно) |
| Разработка электронных каталогов, реализуемых ДОП, организация рекламно-просветительской деятельности с обучающимися, достигшими 14-летнего возраста, родителями (законными представителями) | До 30.08.2021, далее – ежегодно до 30 августа текущего года | Руководители ОО, заместители директоров ОО, специалисты Муниципального опорного центра | Разработаны каталоги, размещены в социальной сети.  Каталоги направлены в ОО |
| Заседания муниципальной межведомственной рабочей группы по внедрению и реализации целевой модели дополнительного образования детей в МО «Ленский муниципальный район» | Не реже 1 раза в квартал | Отдел образования Администрации МО «Ленский муниципальный район» | Протоколы заседаний |